SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: COTE D'IVOIRE

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL ANNUEL

date DE RAPPORT:

| Titre du projet: Soutien à l'Engagement Soutenu des Femmes dans la Consolidation de la Paix et de la Sécurité à l'Ouest de la Côte d'Ivoire Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF - 156 |
| --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): CARE INTERNATIONAL EN Côte d'Ivoire Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): CAHD (Conseil pour l'Assistance Humanitaire et le Developpement) AFJCI (Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire) |
| Date de début du projet: 10 Mai 2017 Durée du projet en mois : 18 Mois |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): CARE INTERNATIONAL : $ 1,000,000 : $ : $ : $ Total: *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 2 |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: COULIBALY Losséni, Coordonnateur Projet Rapport approuvé par: Guillaume AGUETTANT, Directeur Pays Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Non |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet a continué son appui à la consolidation de la paix et de la sécurité dans l'ouest à travers les réseaux d'associations de femme, les Comités Civilo-Militaires et les Autorités locales.  Après le renforcement des relations entre populations civiles et militaires, les activités ont été centrées sur les relations entre les populations civiles et l'Administration centrale représentée par le corps préfectorale et les Directions déconcentrées des Ministères sectoriels. Ainsi, au cours des activités de plaidoyer pour une participation accrue des femmes et des jeunes, les représentantes des Réseaux d'association dans les zones ont directement interagi avec les autorités locales qui se sont engagées à l'amélioration de leur participation. Les responsables des Réseaux de femmes se sont engagées à sensibiliser les leaders politiques lors des dernières élections. Par ailleurs, le système digital de collecte et de rapportage des incidents sécuritaires a été retrocédé à l'OSCS. Ainsi, toutes la population pourra interagrir directement avec cette structure gouvernementale à travers ce mécanisme et suivre par la même occasion, les actions gouvernementales. Ce suivi communautaire a été renforcé par les activités de formation sur la Carte des Performances Communautaires (CPC).

De façon globale, le projet a su mettre en place les mécanismes de perennisation avec les autorités locales, les acteurs gouvernementaux et les communautés.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

La zone d'intervention du projet demeurre une zone à suivre du point de vue de la Consolidation de la Paix et de la sécurité. D'ailleurs, elle avait été placée dans les zones à risque lors des récentes élections municipales et régionales. Ces éléctions se sont très bien déroulées sans heurts dans la zone; ce qui est un signe positif de l'ensemble des actions de consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans la zone depuis des années. Il est important d'indiquer que les Réseaux de femmes de l'Ouest ont sollicité et obtenu un appui du projet pour la sensibilisation des différents leaders politiques sur des élections apaisées dont les résultats sont acceptés par tous les camps. Cette situation de paix observée dans la zone est également la résultante des actions engagées sous le leadership de celles-ci.

Il apparait, au regard de ces actions, que la zone reste toujours fragile et aura besoin de consolider, à travers les structures étatiques, l'ensemble des acquis dans la zone. C'est d'ailleurs une des requêtes formulées par le Président des Jeunes de Taï: "Nous avons beaucoup aimé les discussions faites dans les villages dans les cadres de concertation; ce qui a permis aux villageois de savoir pourquoi les FDS sont là et de nous rapprocher d'eux en les aidant sur le suivi de la situation sécuritaire. Mais comment étendre ces actions aux autres villages du département? Tous les citoyens doivent avoir ces échanges avec les corps habillés pour savoir mieux se conduire"

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Il faut rappeller que l'innovation principale du projet portait sur la mise en place d'un mécanisme digital de rapportage des incidents sécuritaires. Aussi, le projet s'est-il concentré sur sa finalisation et le passage à témoin du système de collecte digitale et de suivi des incidents sécuritaires à l'OSCS. Principale innovation du projet, elle était limitée aux 5 départements d'intervention. Avec la retrocession à l'OSCS, le nouveau système couvre tout le territoire national et pour ce faire sa mise en place a necessité un accompagnement de l'Observatoire. En effet, ce dispositif permet d'impliquer des acteurs de très bas niveau (niveau rural) dans un mécanisme national de rapportage et de suivi des incidents sécuritaires Le système a donc été intégré au dispositif de l'alerte précoce de l'OSCS en place. Le système est automatique et deployable sur des téléphones portables. Selon le Directeur Général de l'OSCS, ce dispositf vient élargir l'assiette de collecte des informations sécuritaires et de surveillance de la cohésion sociale avec l'implication de population"

L'engagement des Autorités Administrative dont le Corps préfectoral dans la promotion de la participation citoyenne en général et particulièrement des femmes et des jeunes a été positif tout au long du projet. Des séances de plaidoyers présidés par les Préfets ont animées par les Directions Régionales des Ministères en charge de la Femme et celui en charge de la Jeunesse.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Les projets a poursuivi les activités liées au cadres de concertations, au suivi de la situation sécuritaires et à la mobilisation des autorités pour la participation des femmes. Ainsi, les principaux résultats sont les suivants:

- 75 rencontres des cadres de concertation couvertes par les radios locales partenaires et la traduction des spots en langue locale. Ces rencontres ont davantage renforcé le rapprochement des communautés allogènes, allotchtones et autochtones d'une part mais aussi et surtout le renforcement de la confiance entre toutes ces communautés et les FDS. Dans tous les départements, les Responsables des FDS et les chefs de village et de CCM témoignent de l'augmentation de la communication entre eux pour dénoncer, informer et prévenir de situations qui pourraient avoir un impact négatifs sur la cohésion sociale et la sécurité;

- La retrocession du mécanisme de collecte digitale et de rapportage des incidents sécuritaires à l'OSCS. Rappelons ce nouveau dispositif de l'OSCS couvrira tout le pays, faisant de chacun des citoyens, un observateurs de la sécurité, de la cohésion sociale et de la paix.

Il faut noter la participation de plus en plus remarquée des femmes dans les instances de décision au niveau communautaire et départemental. Selon Mme Nahi de Taï :"Depuis quelques temps, je participe aux réunions organisées par la Préfecture en ma qualité de Présidente des Femmes. Mais il reste des efforts pour les villages pour que les femmes s'impliquent vraiment.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Quelques temoignages recueillis lors des cadres de concertation:

Tindé Emerson ; Responsable de la commission mobilisation de Bakoubly :

« (…) le problème de la forêt frontalière avec le Liberia. Mais l’avènement des cadres de concertation ont permis d’aborder toutes ces difficultés avec l’implication des autorités administratives et le CCM pour des solutions négociées. La preuve en est que du 25 au 26 juin 2018, un cadre de dialogue a été initiée par le corps préfectorale et les chefs traditionnels des villages du long de la forêt frontalière de la Côte d’Ivoire et leurs homologues du Libéria en vue de trouver des solutions négociées relatives à la gestion de cette forêt. En outre, il est prévu le 07 Août 2018, à l’occasion de la fête de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, la participation des autorités administratives et les leaders communautaires des villages du du long de la forêt frontalière. Cette rencontre devra permettre de poursuivre le dialogue entre nos communautés ».

Glazaï Jean du village de Kaadé : "Les cadres de concertation ont été pour nous quelque chose de nouveau. Parce que nous on n’avait jamais vu ça. Un dialogue de face à face avec les corps habillés, c’est une première. Les différents corps habillés ont parlé avec franchise et nous aussi on a parlé à cœur ouvert. Mais je pense que c’est un travail de changement de mentalité que vous devez poursuivre. Le changement de comportement viendra un peu un peu"

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le projet a reusi à renforcer la participation des femmes dans les instances de décisions au niveau des villages. Même s'il demeurre des disparités culturelles dans l'accession à la fonction supprême de chef de village ou de communautés, les femmes sont de plus en plus assicciés aux prises de décision dans les villages d'intervention.

Les principaux défis auxquels le projet se trouve toujours confronté sont liés à la continuation des activités telles que conduites dans les villages pour faciliter le collaboration et la cohésion entre les FDS et les Communautés. Tous les acteurs sont unamines pour dire que les activités décentralisées avec les CCM dans les villages d'intervention sont à maintenir, mais il demeure le problème de l'appui financier à ces initiatives puisque les CCM ne disposent pas de ressources financières. Par ailleurs, les rencontres transfrontalières qui doivent se réaliser en collaboration avec les Unités du Fleuve Mano, n'ont pu être toutes réalisées en raison de l'insponibilté de celle de Bloléquin et de Tabou.

Aussi, convient-il de noter que l'un des principaux défis a été la replanification des activités sur une durée relativement courte dans le cadre de l'extension de deux mois. En effet, le projet avait solliciter un temps adéquat pour la réalisation des dernières activités au regard des difficultés constatées. Tout ce temps n'a pu être accordé, créant ainsi, une accélération de certaines actions sur le terrain.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Sur 28 indicateurs de produits prévus dans le projet, 24 sont completement atteints et 04 sont en cours de réalisation soit respectivement 86% et 14%.  Au niveau des activités majeures, 20 sur 23 sont complètement achevées soit 86% et 3 n'ont pas encore été totalement achevées 13%. Par ailleurs, le projet est allé au delà de certains résultats. Ainsi 75 cadres de concertation réalisés sur 50 prévues avec l'implication des FDS, des autorités locales et des communauté. 118 séances de sensibilisations organisées à l'endroit des femmes.  84 Séances de travail sur 45 portant sur la sécurité et la paix ont eu lieu avec l'appui des CCM dans les 5 départements. 355 organisations sont impliquées dans les cadres de concertations sur 357 organisations identififiées.

Le système digital de collecte des incidents sécuritaires à temps réel a été mis en place et retrocédé à l'OSCS avec la formation de 93 points focaux de sécurité et 15 membres des partenaires étatiques et de mise en oeuvre ont été outillés à son usage. 15 sur 20 incidents ont été signalés par les ommunautés. 2488 leaders d'organisations ont été formés sur les thématiques de la paix et la cohésion sociale. 15 rapports de sécurité sur 12 prévus ont été élaborés. Les autorités locales ont été impliquées dans 197 séances publiques sur 100 prévues portant sur la paix et la sécurité. 86 programmes radios sur 50 prévues ont été réalisés avec la pleine participation des femmes et des jeunes.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Les documents à joindre sont les suivants:

- Les productions radios qui ont été déjàs réalisées;

- Les images des activités

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  Renforcer le dialogue et la redevabilité entre citoyens et autorités locales sur les problèmes de sécurité dans 50 communautés frontalières

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Produit 1.1: 75 cadres de concertation ont été organisés, facilitant davantage le rapprochement des communautés, des FDS et des Autorités locales. Les dernières ont été organisées dans le département de Tabou et Taï avec la participation des CCM. Ces séances ont renforcés la collaboration entre les populations et les FDS d'une part et entre les communautés rurales et les autorités administratives et politiques de leurs zones respectives.

118 séances de sensibilisation et de formation des communautés cibles (4767 personnes touchées) sur les thématiques de la citoyenneté, la cohésion sociale, la paix et la sécurité ont été organisées avec la pleine participation des réseaux d'associations de femmes et de jeunes.

Produit 1.2: Le projet a assuré l'organisation de 02 rencontres transfrontalières dans les zones de toulepleu et de Taï avec les Unités du Fleuve Mano (UFM) qui regroupent les associations des jeunesses de part et d'autre de la frontière avec le Liberia.

Par ailleurs, ce sont 15 incidents de sécurités rapportés qui ont fait l'objet de rapportage et de réponses dans le cadre des dialogues civilo-militaires avec les CCM, permettant ainsi de rassurer les communautés sur leur sécurité.

Résultat 2:  La confiance et la cohésion sociale sont renforcées entre les femmes et les jeunes dans les villages le long de la frontière Ouest à travers la collaboration et le partage des informations sécuritaires

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Produit 2. 1: Des outils de communication et formation sur le suivi et le rapportage des incidents sécuritaires sont élaborés dans la langue locale

Les radios partenaires ont continué l'enregistrement et la diffusion des emissions sur les cadres de concertations dans les zones d'intervention. Ainsi, 03 émissions traduites en langues portant sur la paix et la sécurité ont été faites par les radios de proximité de Guiglo, Toulepleu et Bloléquin.

Produit 2.2 : 5 mécanismes communautaires départementaux de suivi et de rapportage des incidents sécuritaires  affectant le commerce des femmes et des jeunes et la coexistence pacifique sont opérationnels.

Le projet a continué la formation des points focaux de sécurité avec les acteurs gouvernementaux et la retrocession du mécanisme à l'OSCS. Les points focaux sécurité communautaire ont été associés aux différents ateliers sur le GED que le projet a déroulé au cours de ce dernier semestre.

Le dispositif digital conçu par le projet vient completer les outils de l'OSCS dans le suivi de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. c'est ainsi que le Directeur Général de l'OSCS, Monsieur Ibrahim COULIBALY, s'exprimait:"L'outil que CARE nous laisse viendra élargir l'assiette de collecte des informations sécuritaires et renforcer le mécanisme d'alerte précoce en Côte d'Ivoire. En l'ouvrant à toute la population en plus des moniteurs de l'Observatoire, il est clair que l'OSCS disposera de beaucoup plus d'éléments d'aide à la décision des Autorités". Ainsi, le mécanisme digital mis en place par le projet vient renforcer les autres mécanismes nationaux d'alerte précoce.

Résultat 3:  Les femmes et les jeunes font activement le suivi des initiatives de maintien de la paix et de la stabilité

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Produit 3. 1: Les capacités des réseaux de femme et de jeune sont renforcées sur le suivi des initiatives gouvernementales de consolidation de la paix et de la sécurité.

Au cours de cette période, les 15 réseaux  (10 réseaux de femmes et 05 réseaux de jeunes) initialement formés ont continué le monitoring des initiatives gouvernementales de stabilisation de la paix et la sécurité. La restitution de la formation sur les CCP (Carte Communautaire des Performances) a permis de renforcer le dispositif de suivi dans les villages d'intervention. Cette restitution a été suivi de formation des communautés sur le GED pour améliorer les relations de couple, l'implication des femmes et des jeunes dans les prises de décision au niveau des villages d'intervention.

Produit 3.2: Le suivi des initiatives gouvernementales et locales de consolidation de la paix et de la sécurité est effectif dans les zones d'intervention

Lors des sessions de restitution de la CCP, les communautés ont été sensibilisées sur le suivi des initiatives gouvernementales relevées au cours de l'étude de base. Ainsi, les cadres de concertation mis en place sont des opportunités pour le suivi de ses initiatives.

Résultat 4:  L'engagement citoyen dans la consolidation de la paix et de la sécurité est soutenu par les autorités locales dans les départements cibles

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Produit 4.1 : Les autorités locales participent au dialogue public organisé par les citoyens sur les questions de sécurité concernant la coexistence pacifique et le commerce transfrontalier

Les autorités locales notamment le corps préfectoral et les représentants du Conseil Régional et des Communes ont participé activement aux dialogues publics organisés par le projet sur les questions de sécurité lors des cadres de concertation. Les partenaires de mise en oeuvre sont régulièrement invités aux réunions initiées par les Autorités préfectorales. Les membres des 05 CCM participent également à l'animation des cadres de concertation et la formation des points focaux de sécurité. 86 programmes radios ont été réalisés dans les 5 départements 27 de ces programmes ont connus la participations des autorités administratives.

Produit 4.2 : La contribution des citoyens à la consolidation de la paix et de la sécurité est publiquement reconnue par les autorités locales

05 rencontres départementales pour le plaidoyer en faveur de la participation des femmes et des jeunes dans les processus décisionnel ont été rganisées avec la partipation actives des Autorités administratives et politiques. Ces activités ont vu la participation de l'ensemble du Corps Préfectoral des Zones d'intervention, des Directeurs Régionaux et départementaux des Ministères techniques et des représentants des autres services de l'Etat. A Taï, par exemple, le Secrétaire Général de Préfecture disait: "Je crois que l'atelier que vous venez de faire sur la participation des femmes et des jeunes est venu au bon moment. Nous prenons, l'engagement à partir de cet instant, et les chefs de village avec, de nous assurer que les femmes prennent une grande part aux rencontres qui sont organisées dans le département. Elles et les jeunes doivent participer. Je voudrais aussi engager les représentantes et les représentants des associations de femmes et de jeunes à jouer toute leur partition en nous rappelant cet engagement chaque fois qu'elles ou qu'ils se sentiront en marge".

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Le projet a finalisé l'élaboration et les tests du dispositif digital de rapportage des incidents sécuritaires. Ainsi, après la formation des points focaux des villages d'intervention, le projet a assuré la mise en commun du dispositif avec celui de l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale. Ainsi, après plusieurs séances de travail, ce dispositif a été rendu opérationnel et CARE a procédé à la retrocession à l'OSCS au cours d'une présentation organisée le . |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Le plan de suivi-évaluation du projet est sur la bonne voie. Les méthodes de suivi utilisées sont le suivi de routine, les enquête de perception lors des missions de supervision et les réunions de coordination. Les sources de données sont en amont les outils primaires de collecte des données et les bases de données dans les quelles les données sont consolidées. En aval on a les rapports trimestriels, semestriels et annuels. Il y' a également les rapports d'étude de base et les rapports des activités spécifiques auquels nous ajouterons le rapport de capitalisation et le rapport de l'évaluation finale prévus pour la fin du projet. |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | CARE prévoit une évaluation des activités du projet à la fin de la période de mise en oeuvre c'est à dire en Aout 2018. Le budget prévu pour cette évaluation est de 15,000 US. Les TDR de cette évaluation final ont été élaboré et validé de commun accord avec le ST/PBF. Le dossier d'appel d'offre pour le recrutement d'un consultant a été élaboré et publié selon les dispositions de la procédure de recrutement des consultants. Ce processus est à la phase de selection. |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) | Les effets constatés à ce stade de la mise en oeuvre du projet sont: - Les femmes des villages d'intervention sont de plus en plus associées par les Chefs de village à des réunions importantes et de prises de décision. Cette nouvelle dynamique initiée sous le projet permettra de renforcer la paticipation des femmes dans l'ensemble des activités. - La totale disponibilité de l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale à adopter le mécanisme de collecte digitale des données mis en place par le projet comme "assiette" de collecte des informations sur l'alerte précoce et la cohésion sociale. Cette disposition de cette structure nationale démontre l'encrage institutionnel du projet et surtout sa pertinence a répondre à des besoins réels du gouvernement dans ce domaine. - La disposition des associations de femmes à discuter ouvertement avec les FDS sur les questions sécuritaires surtout celles liées à leurs activités commerciales. Avant le projet, il y avait cette méfiance et elles n'osaient le faire sans crainte. - L'implication des CCM dans le règlement des différends communautaires intervenus dans la Région de Guiglo entre les communautés locales (Autochtones Guéré et Allochtones Baoulé) En outre, les témoignages recueillis aux sein des communautés bénéficiaires ont permis des impacts positifs liés du projet liés aux cadres de concertaion, les debats radios, les séances de plaidoyers réalisées au sein des autorités administratives et coutumières (voir en annexes) |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) | CARE a bénéficié également de l'appui de BPRM (Bureau of Population, Refugies and Migration) du Gouvernement des Etats Unis d'Amérique pour la réintégration durable des personnes retournées d'exil dans la zone ouest du pays. Ce projet est complémentaire des initiatives de consolidation de la paix enagée avec les fonds PBF. En outre, certaines activités transversales de CARE INTERNATIONAL telles que les activités AVEC (Associations Vilageoises d'Epargne et de Crédits), ont été introduites lors de l'exécution du projet pour renforcer les activités économiques des femmes et leur accès à la microfiance. Soixante membres des communautés bénéficiaires ont pris part aux séances de formation sur "la méthodologie de création et la gestion financière et administrative des AVEC". |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | CARE a prévu l'institutionnalisation des cadres de concertation en formant les points focaux de sécurité aux sein des communautés cibles. En outre, le projet s'appuie sur les mécanismes existants au sein des communautés telles que les organisations de femmes et de jeunes mises en place par les communautés elles-mêmes et les CCM. En outre certains acquis du projet tels que le Système de collecte digitale des informations sécuritaires ont été rétrocédés à l'OSCS (cellule technique du Ministère de la Solidarité, la Cohésion sociale et de la lutte contre la Pauvrété). Les CCM sont des instruments locaux de facilitation de la collaboration entre les FDS et les populations civiles ainsi que le veut le ppoint 13 de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS). Sa duplication sur tout le territoire national et son encrage au sein du Conseil National de la Sécurité sont des gages de perennisation des acquis des financements du PBF. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | Les crises de la forêt de Goin-Débé et l'affrontement Gendaremes et populations civile ont menacé serieusement la mise en oeuvre du projet provoquant un ralentissement des activités. Cependant, CARE a pu éviter le pire en mettant l'accent sur les zones hors dangers en attendant l'accalmie dans les zones de crises. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Une stratégiLes fonds du projet ont permis à l'équipe de coordination de participer aux activités conjointes avec le PNUD et le CNS (Conseil National de Sécurité) dans la mise en place des CCM. Le projet a obtenu l'intégration du GED (Genre - dans la formation des CCM. - 07 CCM des départements d'intervention, Duékoué et Abidjan, ont bénéficié d'une formation sur le GED. - Le projet bénéficie également de l'intervention d'une conseillère Technique Genre VNU et la mise en place de vingt sept Ambassadeurs(ces) du genre dans les localités d'intervetion du projet et au sein des CCM - Le projet a également participé à l'atelier sur la présentation des résultats du diagnostic des mécanismes d'alerte précoce impliquant les femmes en Septembre 2018 à Dabou. Cet atelier a été organisé par l'OSCS avec un appui financier de ONUFEMMES à travers les fonds du PBF. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | La gestion des sous-subventions reste un véritable problème pour les partenaires de mise en oeuvre. Entre, la disponibilité des fournisseurs agrées dans la zones d'intervention est presque inexistante. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Renforcer le dialogue et la redevabilité entre des citoyens et autorités locales sur les problèmes de sécurité dans 50 communautés frontalières. | Indicateur 1.1 Plusieurs rencontres mensuels sur le maintien de la paix et la sécurité entre femmes/jeunes et autorités locales ont eu lieu | Référence: 00 réunions | Objectif: Au moins 15 réunions par département | 75 séances de cadres de concertation organisées ce trimestre dans les villages des 5 départements de la région du Cavally. |  |  |
|  | Indicateur 1.2 Nombre de restitutions publiques organisées portant sur le plan d'actions pour le renforcement de la sécurité et de la paix | Référence: 00 événement | Objectif: Au moins 20 événements par les collectivités pour communiquer publiquement des plans d'actions approuvés en 18 mois | 45 séances de restitutions publiques ont été réalisées dans les chefs lieux de départements des 05 départements. |  |  |
|  | Indicateur 1.3 Nombre de sensibilisations organisées portant sur la sécurité et la paix locales impliquant des femmes/jeunes | Référence: 00 Sensibilisation | Objectif: | 118 séances de sensibilisation impliquant les femmes et jeunes |  |  |
| Produit 1.1 Des espaces de dialogue et d'intermédiation entre les femmes et les jeunes d'une part et d'autre part entre ces derniers et les autorités locales en charge de la sécurité sont fonctionnels dans 50 collectivités | Indicateur 1.1.1 1.1.4: Nombre de séances de travail organisés portant sur la sécurité et la paix locales impliquant des femmes/jeunes | Référence: 00 événement | Objectif: Au moins 45 séances de travail sur 18 mois, impliquant au | 84 Séances de travail portant sur la sécurité et la paix |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 1.1.5 Nombre de comités de femmes et de jeunes dans les 50 collectivités cibles mis en réseau | Référence: 00 base de données | Objectifs: 1 Bases de données des groupes de femmes et de jeunes identifiés à travers les 5 districts cibles | 1 Base de données renseignée |  |  |
| Produit 1.2 La plateforme de dialogue trimestrielle entre les départements transfrontaliers est institutionnalisée | Indicateur 1.2.1 Nombre de rencontres trimestrielles de la plateforme de dialogue entre les départements | Référence: Depuis 2013, 04 réunions transfrontalières ont été tenues | Objectifs: Au moins 5 rencontres transfrontalières organisées en 18 mois | 02 rencontres tranfrontalières avec l'appui des Unité du Fleuve Mano de | Le dysfonctionnmement des UFM des départements de Tabou et Blolequin n'a pas permis d'atteindre l'objectif a ce niveau |  |
|  | Indicateur 1.2.2 % de réseaux participant au dialogue interethnique et de responsabilisation des communautés transfrontalières | Référence: Depuis 2013, 04 réunions transfrontalières tenues mais pas de données disponibles sur l'implication des réseaux. | Objectif: Assurer l'implication d'au moins 50% des réseaux qui interviennent dans la zone transfrontalière | 98,04% des organisations ont été impliquées dans les activités. 350 associations sur 357 identifiées dans 15 réseaux |  |  |
| Produit 1.3 Institutionnalisation d’une plateforme de rencontres transfrontalières trimestrielles (leaders des groupes communautaires et les représentants de la sécurité des deux frontières) | Indicateur 1.3.1 Nombre d'incidents de sécurités rapportés | Référence: 0 | Objectif: Au moins 1 citoyen a signalé mensuellement des incidents de sécurité publiquement discutés | 15 incidents de sécurités rapportés et discutés lors des cadres de concertation | Ce indicateur a connu une modification en raison du fait que le dispositif de rapportage est nouveau. Ainsi, c'est le nombre d'incidents qui a remplacé le nombre de personnes. |  |
|  | Indicateur 1.3.2 1.2.4: % d'incidents de sécurité rapportés ayant trouvé des solutions | Référence: 0 | Objectif: Au moins 1 citoyen a signalé mensuellement des incidents de sécurité par district X 5 départements publiquement discuté en 15 mois | Rapport des incidents sécuritaires élaboré. Néanmoins, 15 cas ont été signalés lors des cadres de concertation. Cet indicateur est à 20% de réalisation. |  |  |
| Résultat 2 La confiance et la cohésion sociale sont renforcées entre les femmes et les jeunes dans les villages le long de la frontière Ouest à travers la collaboration et le partage des informations sécuritaire. | Indicateur 2.1 Taux de déclin du racket sur les routes commerciales | Référence: ND | Objectif: au moins 20% de diminution de racket | A déterminer au cours de l'évaluation finale |  |  |
|  | Indicateur 2.2 le taux des vols sur les routes commerciales a diminué | Référence: | Objectif: au moins 20% de diminution des vols sur les routes commerciales des lignes de division transversale | A déterminer au cours de l'évaluation finale |  |  |
|  | Indicateur 2.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 Des outils de communication et formation sur le suivi et le rapportage des incidents sécuritaires sont élaborés dans la langue locale avec l'appui des autorités sécuritaires et sont disponibles. | Indicateur 2.1.1 Nombre de type de matériels de formation sur le suivi et les rapports de problèmes de sécurité développés en langage local | Référence : 0 | Objectif: 5 types de matériels (affiches, prospectus, Kakemono, image, T-shirts, sur le suivi de la sécurité par les citoyens 75 | 86 émissions radio portant sur les questions de sécurité et de cohésion sociales ont été produites et diffusée en langue locale à Zagné, Toulepleu et Blolequin. |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre de type de supports de communication et de formation utilisés par les femmes et les jeunes pour produire le rapport des incidents de sécurité | Référence: 00 Matériel du Projet utilisés par les femmes et les jeunes | Objectif: 5 types de supports de communications utilisés par les réseaux de femmes et de jeunes | 5 types de support de communications pour la sensibilisation, plaidoyer et formation |  |  |
| Produit 2.2 03 réseaux interdépartementaux d’échanges d’informations sécuritaires liés aux commerces et de suivi de la situation sécuritaire sont en places et fonctionnels | Indicateur 2.2.1 Nombre de réseaux de femmes et de jeunes formés sur le suivi et le signalement des problèmes de sécurité concernant le mouvement des marchandises et des personnes entre les départements de la zone frontalière | Référence: 00 réseau de femmes et jeunes qui ont suivi une formation sur la paix et la sécurité La surveillance | Objectif: Au moins 5 réseaux de femmes et de jeunes (soit 500 personnes) qui seront formés. | 10 réseaux d'association de femmes et 5 réseaux d'associations de jeunes |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Nombre de réseaux de femmes et de jeunes formés sur le suivi et le signalement qui rapportent des problèmes de sécurité affectant leurs échanges et la circulation sur les grands réseaux routiers dans les départements | Référence: 00 incident de sécurité signalé par de petits groupes de commerçant | Objectif: Au moins 5 réseaux de femmes et de jeunes (soit 500 personnes) qui seront formés. | 10 réseaux de femmes et 5 réseaux de jeunes |  |  |
| Produit 2.3 Un mécanisme interdépartemental de suivi de la sécurité des biens et des personnes existe et est fonctionnel | Indicateur 2.3.1 2.2.3: Réseaux interdépartementaux de femmes et de jeunes des différentes localités utilisent des SMS et des outils TIC pour partager efficacement l'information sur les incidents de sécurité touchant le commerce et la circulation des personnes à trav | Référence: 00 rapports mensuels de sécurité dans les différents districts produits | Objectif: Au moins 12 rapports mensuels de sécurité dans les différents départements produits et partagés avec les autorités de district - préfet et gendarmerie | 15 rapports rédigés |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 Indicateur 2.3.1: Nombre de réseaux interdépartementaux de femmes/jeunes des différentes localités utilisant des SMS et des outils TIC pour partager les informations sécuritaires | Référence: 00 rapports mensuels de sécurité dans les différents districts produits | Objectif: Au moins 05 réseaux interdépartementaux de femmes et de jeunes | Le système national de collecte digital a été conçu et retrocédé à l'OSCS |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 Nombre d'incidents sécuritaires rapportés en temps réel par les femmes/jeunes au gouvernement concernant la circulation des marchandises et des personnes à travers un "numéro vert' | Référence: 00 incident de sécurité signalé en temps réel par les femmes et les jeunes | Objectif: Au moins 100 incidents de sécurité signalés en temps réel par les groupes | 15 incidents de sécurités signalés |  |  |
|  | Indicateur 3.2 Nombre d'incidents de sécurité rapportés par les citoyens lors des rencontres des plateformes de dialogue et de responsabilisation sur la sécurité et la paix | Référence: 00 incident de sécurité signalé par les citoyens publiquement discuté officiellement | Objectif: Au moins 100 incidents de sécurité signalés par les citoyens publiquement discutés en mensuel et trimestriel dialogue citoyen-état des évènements de sécurité et la paix | Au moins 100 incidents de sécurité signalés par les citoyens publiquement discutés en mensuel et trimestriel dialogue citoyen-état des évènements de sécurité et la paix |  |  |
|  | Indicateur 3.3 Nombre de réseaux de femmes et de jeunes formés sur le suivi des initiatives de stabilisation de la paix et la sécurité parrainées par le gouvernement | Référence: 00 Réseau de femmes et de jeunes qui ayant suivi une formation sur le suivi de la sécurité | Objectif: 5 réseaux de femmes et de jeunes formés | 15 organisations de femmes et de jeunes ont bénéficié des séances de restitution de la formation sur la Carte Communautaire des Performances. | Les membres de structures partenaire ont été formés sur la CCP.ceux-ci feront des restitutions leur communautés. Les séances de restitution qui devront suivre permettront de booster le gap |  |
| Produit 3.1 Les capacités des réseaux de femme et de jeune sont renforcées sur le suivi des initiatives gouvernementales de consolidation de la paix et de la sécurité. | Indicateur 3.1.1 Nombre de réseaux de femmes et de jeunes formés sur le suivi des initiatives de stabilisation de la paix et la sécurité parrainées par le gouvernement | Référence: 00 Réseau de femmes et de jeunes qui ayant suivi une formation sur le suivi de la sécurité | Objectif : 5 réseaux de femmes et de jeunes formés | 15 organisations de femmes et de jeunes ont bénéficiées des séances de restitution de la CCP. Ces formations devront leur permettre de faire activement le suivi des incidents sécuritaires au sein de leurs communautés |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Indicateur 3.1.2: Nombre de réseaux de femmes et de jeunes formés rédigeant des rapports de suivi sur les initiatives de consolidation de la paix et la sécurité parrainées par le gouvernement | Référence : 00 réseaux de femmes et de jeunes ayant fait le suivi des initiatives de maintien de la paix et la sécurité parrainées par le gouvernement | Objectif: 5 réseaux de femmes et de jeunes font activement le rapport du progrès des initiatives consolidation de la paix et la sécurité parrainées par le gouvernement en 15 mois | 15 organisations de femmes et de jeunes ont bénéficiées des séances de restitution de la CCP. Ces formations devront leur permettre de faire activement le suivi des incidents sécuritaires au sein de leurs communautés |  |  |
| Produit 3.2 Les femmes assurent le lead des initiatives citoyennes des groupes communautaires (des femmes et des jeunes) de suivi des actions gouvernementales de consolidation et de pacification | Indicateur 3.2.1 Nombre de rapports des réseaux des femmes et des jeunes produits sur les initiatives de consolidation de la paix et la sécurité parrainées par le gouvernement | Référence : 00 Rapport des initiatives de consolidation de la paix et la sécurité parrainées par gouvernement effectué par le citoyen | Objectif 25: Rapports de suivi des initiatives de consolidation de la paix et de la sécurité parrainées par le gouvernement dans l'objectif des 5 districts en 15 mois | 15 rapports de suivi ont été élaborés par les communautés |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 L'engagement citoyen dans la consolidation de la paix et de la sécurité est soutenu par les autorités locales dans les départements cibles | Indicateur 4.1 % de Autorités locales soutenant l'engagement des citoyens dans la consolidation de la paix et de la sécurité par le biais de réunions et circulaires | Référence: Les autorités locales organisent la réunion mensuelle avec le chef des villages, mais les femmes et les jeunes ne sont pas encore impliqués | Objectif : 75 % des autorités locales soutenant l'engagement des citoyens dans la paix et la sécurité | 27 autorités administratives ayant participé aux débats radios portant sur la paix et la sécurités 186 autorités administratives et coutumières touchées par les séances de plaidoyer |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 Les autorités locales participent au dialogue public organisé par les citoyens sur les questions de sécurité concernant la coexistence pacifique et le commerce transfrontalier | Indicateur 4.1.1 Nombre de séances publiques sur la sécurité et la paix auxquelles les autorités locales ont participé | Référence: 00 événement sur la sécurité organisé par des administrations locales et autorités de sécurité | Objectif: Au moins l00 séances publiques impliquant les autorités locales et les citoyens organisés | Les autorités locales et l'administratives (Prefctures et Sous Prefectures) et celles des collectivités locales (mairies et conseils généraux) ont été impliquées dans 55 séances publiques sur la paix et la sécurité à l'occasion des cadres de concertations, des séances de travail |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 Nombre de programmes radio coprésidés/facilités par des représentants des groupes de femmes et de jeunes et les autorités locales | Référence : 00 programme radio axé sur les 5 districts cibles | Objectif: 50 événements radio en 18 mois | 86 programmes radios ont été réalisés avec la pleine participation des femmes et des jeunes par les radios locales de Toulepleu, Guiglo, Zagné et Blolequin |  |  |
| Produit 4.2 La participation/implication croissante des femmes et des jeunes dans les réunions initiées par les autorités locales a augmenté | Indicateur 4.2.1 Nombre de décisions prises sur la sécurité et la coexistence pacifique avec la contribution des populations reconnues par les autorités locales à travers les programmes de radio | Référence: 0 manifestation publique pour discuter de la sécurité | Objectif: 50 décisions importantes prises par les Autorités locales | 10 émissions (debat, radio animées par les autorités et les citoyens à l'issue des cadres de concertation à Toulepleu |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 2

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Après l'audit du projet

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

La réalisation de certaines activités a connu du retard, compremettant ainsi la consommation totale du budget. Ainsi, certaines activités ont été réalisées dans un contexte particulier, réduisant ainsi la consommation du budget. Le projet conduit cependant les évaluations finales et l'audit du projet qui sont des activités de clôture.

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Tout le budget du projet a été consacré à la promotion du GENRE, notamment à la participation des femmes et des jeunes. Toutes les dépenses effectuées lors des activités avient soient pour participant les femmes, soit pour thème porté sur les femmes.

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

# Footnotes

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.