## Activités conjointes (2)
Tableau 1 - Projet d’Appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad- Budget du projet PBF par résultat, produit et activité
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/ activite | Sous-activités | Période 2019 |  |  |  | BUDGET |  |  |  | Total | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant) | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet)
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | HCDH | UNICEF | PNUD | PAM
Resultat 1: L’environnement légal favorable contribue à la participation des jeunes femmes et des hommes et des femmes à la gouvernance locale pour la consolidation de la paix
Produit 1.1: L’opérationnalisation des résolutions 1325-2250 et des stratégies nationale du Genre et de la jeunes favorisent la participation des jeunes, femmes et hommes y compris des personnes déplacées à la gouvernance locale, à l’accès à la justice et au processus de consolidation de la paix à N’Djaména et dans la région du Lac.
Activite 1.1.1: | Appuyer le processus d’opérationnalisation des Résolutions 1325 et 2250 et les stratégies genre et jeunesse du Tchad | Rencontre avec les Directions Techniques des Ministères de l'action sociale et la jeunesse |  |  |  |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 100%
Atelier de validation des plans d'action sur les Résolutions 1325 et 2250 (Requête MINISTERE ACTION SOCIALE ET MINISTERE JEUNESSE ET SPORT)
Accord de Partenariat pour la mise en oeuvre des activites du plan d'action des Resolutions 1325 et 2250 (PCA-Requête)
Activite 1.1.2: | Renforcer les capacités des leaders communautaires, mouvements et organisations des femmes et des jeunes en plaidoyer public en vue de leur participation croissante dans les processus et instances de gouvernance locale. | PNUD Atelier de formation sur le plaidoyer public, au bénéfice des personnes influentes au niveau communautaire, groupes des jeunes leaders( Par un consultant, à Ndjaména et à Bol) |  |  |  |  | 24500 | 27500 | 25000 | 0 | 77000 | 100%
Formation plaidoyer droits de l’enfant auprès des organisations de jeunes PCA CELIAF/CRS//UFEB
UNICEF Atelier plaidoyer des Enfants et Jeunes Parlementaires (Moundou, Lac, NDJ) avec visites d’échange avec les autorités REQUETE MIN. ACTION SOCIALE
Activite 1.1.3: | Appuyer la sensibilisation à travers les émissions radios des jeunes hommes, femmes âgées de 15 à 35 ans, femmes rurales et vulnérables (déplacées, retournées et refugiées) sur la coexistence pacifique et le recours à la justice et le respect des droits humains | [5 empty] | 21000 | 0 | 15000 | 0 | 36000 | 100%
PNUD Contractualisation avec les radios de proximité( Ndjaména, Bol, Moundou pour passer des messages sur la cotoyenneté, la conolidation de la paix, produits par le consultant
Activite 1.1.4 : | Appuyer la mise en place des bureaux d'aide juridique et l'assistance judiciaire pour l'accompagnement des jeunes hommes, femmes âgées de 15 à 35 ans, femmes rurales et vulnérables (déplacées, retournées et refugiées) pour l’accès à leurs droits dans les systèmes de justice formels et informels existants. | [5 empty] | 92400 | 0 |  | 0 | 92400 | 70%
Frais des ateliers, achas et équipement de petits matériel de locomotion et bureatiques (ordinateurs, groupe électrogène, moto, etc.).
Total Produit 1,1 | [6 empty] | 137900 | 92500 | 40000 | 0 | 270400
Produit 1.2: Les leaders de la société civile, les jeunes femmes et hommes y compris les femmes connaissent les processus et procédures légales de participation citoyenne et engagent des initiatives pour la cohésion sociale et à la prise de décision au sein des espaces de gouvernance locale à N’djaména, à Moundou et dans la région du Lac.
Activite 1.2.1: | Production des supports de communication sur la citoyennete et la cohesion sociale | Production des supports de visibilité, validés par le consultant specialiste et conjointement validés) |  |  |  |  | 10500 | 21000 | 9000 | 0 | 40500 | 50%
Production des modules de formation, impressions à grand tirage
Activite 1.2.2: | Mise en place de U_Report pour echange entre les jeunes sur la citoyennete et la cohesion sociale; organisation des journée d'information sur les conditions de particpation aux élections législatives locales et communales | Finalisation MoU Airtel / Tigo |  |  |  |  | 7000 | 10500 | 0 | 0 | 17500 | 50%
Mission de redynamisation des sous-clubs U-Report (Moundou, NDJ, Lac) - Min. Jeun
Activite 1.2.3: | Mise en place de la plateforme des jeunes leaders des partis politiques pour la promotion de dialogue apaisé et sans violence lors des élections | Dialogues et échanges modulaires : animateurs communautaires, Appui aux leaders de groupes de jeunes ( Bol, Bagasola, Liwa, Moundou) et accès au blog d'échanges. |  |  |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20%
Activite 1.2.4: | Organiser une compétition communale des organisations à base communautaire pour des actions de cohésion sociale et de gouvernance locale | Organisation d'activités ludiques, Concours se soldant par 10 micro-crédits et équipements aux vainqueurs, pour renforcer leur capacités de communication( Logistiques, appareils radio, gueulards, tapis pour rassemblement…) . Moundou, Ndjaména, Bol, Bagasola, Liwa) |  |  |  |  | 10500 | 0 | 50000 | 0 | 60500 | 50%
Activite 1.2.5: | Former les jeunes femmes et hommes sur les processus et procédures de participation au fonctionnement des organes décentralisés (Mairie, conseil régional) | Atelier de formation des jeunes femmes, et hommes sur les procédures de participation au fonctionnement des organes décentralisés: Ndjaména, Moundou, Bol, Bagasola, Liwa) |  |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 30%
Elaboration du manuel de PDC:/PDR, par le consultant Int'l et duplication des manuels
Total Produit 1.2 | [6 empty] | 28000 | 31500 | 89000 | 0 | 148500
Produit 1.3: La gouvernance locale, l’Etat de droit et la cohésion sociale est améliorée à N’Djamena et dans la région du Lac par des instances de dialogues communautaires qui fonctionnent de manière participative, inclusive et dans le respect de l’équité et des droits fondamentaux de l’homme
Activite 1.3.1: | Appuyer le plaidoyer auprès des leaders traditionnels et religieux pour l’inclusion des jeunes femmes, hommes, déplacés internes aux mécanismes de gouvernance locale | Atelier de formation sur l'inclusion des femmes au bénéfice des leaders religieux : Par les ONG partenaires |  |  |  |  | 0 | 25000 | 30000 | 0 | 55000 | 35%
Appui aux organisations de jeunes pour le développement de leur plan de plaidoyer et facilitation des rencontres avec les leaders PCA CELIAF/CRS/UFEP
Activite 1.3.2: | Former les leaders traditionnels, religieux et les forces de l'ordre et de sur la prévention, la résolution pacifique des conflits, l’écocitoyenneté, la gestion participative et rationnelle et équitable des ressources foncières. | Organiser la formation des leaders traditionnels, religieux et les forces de l'ordre sur la prévention, la résolution pacifique des conflits, l’écocitoyenneté, la gestion participative et rationnelle et équitable des ressources foncières. ( Bol, Moundou) partager les sites avec l'Unicef. Par les ONG partenaires |  |  |  |  | 17500 | 35000 | 30000 | 0 | 82500 | 35%
Requêtes MINISTERE DEFENSE, PCA CELIAF/CRS/UFEB)
Activite 1.3.3: | Mise en place des plateformes de dialogue et d’échange entre leaders/autorités et associations des femmes et des jeunes | Mettre en place des plate formes de dialogue au niveau des plates formes des gropements ( Ndjaména, Moundou, Bol, Bagasola, Liwa) : Appui aux frais de réunions frais de la logistique: Par le consultant |  |  |  |  | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 35000 | 35%
Mise en place des plateformes de dialogue régulier entre jeunes et leaders REQUETE CLAC/MC/MQ
Activite 1.3.4: | Appui à la tenue des audiences foraines en matière de délivrance des actes de naissance pour promouvoir le droit à la nationalité | PCA CELIAF/CRS/UFEP, Requêtes MINISTERE JUSTICE ) |  |  |  |  | 0 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 50%
Total Produit 1.3 | [6 empty] | 17500 | 112000 | 80000 | 0 | 209500
TOTAL $ pour Resultat 1: | [6 empty] | 183400 | 236000 | 209000 | 0 | 628400
Resultat 2: Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (20.0000 bénéficiaires), les jeunes femmes et hommes, les femmes sont sensibilisés et mieux outillées pour être les agents catalyseurs de la culture de paix, la résolution pacifique des conflits intercommunautaires, le brassage intercommunautaire et la consolidation de la paix.
Produit 2.1: Les acteurs locaux, les jeunes femmes et des hommes, les femmes ont des compétences davantage accrues pour promouvoir un dialogue constructif, une participation inclusive aux mécanismes de gouvernance locale, de prévention et de résolution de conflits.
Activite 2.1.1: | Appuyer la redynamisation et/ou la mise en place des clubs des jeunes « acteurs de la paix et comite de paix dans les différents centres de lecture et d’animation culturelle et lycees, les jeunes leders des partis politiques | Mise en place des clubs de jeunes " Acteurs de paix et comités de paix dans les centres de lecture et d'animation culturelle et dans les lycées choisis ( 10 à Ndjaména, 5 à Moundou, 3 à Bol, 2 à Bagasola) : Animé par le consultant, logistiques |  |  |  |  | 0 | 52500 | 50000 | 0 | 102500 | 50%
Appui à la mise en place d'un blog "Acteurs de paix et citoyens modèles"
Cartographie des CLAC, des collèges et lycées à couvrir dans les 03 localités (STAFF UNICEF)
Préparation des modules de formation des membres des clubs sur leurs rôles; sur la culture de la paix et les et les techniques de communiction de proximité pour la promotion de la culture de la paix (DFE/CPPET-U/UNICEF)
PCA CELIAF/CRS/UFEP, Requêtes CPPET-U/FENAPET
Activite 2.1.2: | Renforcer les capacités des enseignants, des membres des associations des parents d’élèves (APE) et associations des mères des élèves (AME) à promouvoir les principes de coexistence pacifique et de justice, à travers leur formation en Peacebuilding et les compétences de vie courante | Atelier de formation de formateurs des APE et AME:" Principes de cohéxistance pacifique et de justice (Civisme) Lieux Ndjaména, Moundou, Bol, Bagasola, Liwa. Nbre de jours 2 jours( Par un consultant ) |  |  |  |  | 0 | 52500 | 50000 | 0 | 102500 | 50%
Adaptation et distribution de manuels adaptés à la formation des APE, AME.
Cartographie des APE/AME des collèges et lycées à couvrir dans les 03 localités (FENAPET/DELEGATION EDUCATION/DEM)
Préparation des modules de formation des membres des APE/AME sur leurs rôles; sur la culture de la paix et les et les techniques de communiction de proximité pour la promotion de la culture de la paix, la justice et la cohabitation pacifique (DFE/FENAPET)
PCA CELIAF/CRS/UFEP, Requêtes DFE/CCPET-U/FENAPET)
Activite 2.1.3: | Appuyer la mise en place des Réseaux Communautaires de Protection des jeunes hommes et femmes pour la promotion des droits humains et la cohabitation pacifique. | Cartographie des Réseaux communautaires existant dans les 03 localités |  |  |  |  | 10500 | 25000 |  | 0 | 35500 | 50%
(PCA CELIAF/CRS/UFEP)
Activite 2.1.4 | Appui au dialogue intergenerationnel sur l'egalite du genre et la consolidation de la paix, la masculinite et le leadership ( debats radio, atelier sur le mentorat, partage d'experience entre les organisations des hommes et jeunes | Organiser une session de dialogue intergenerationnelle communautaire: theme"Egalité du genre, et consolidation de la paix, et cohésion sociale". Lieux: Ndjaména, Moundou, Bol, Bagasola, Liwa. |  |  |  |  | 0 | 40000 | 43000 | 0 | 83000 | 100%
Emission radio( Invités Professurs, APE, Elèves ) pour discuter sur le mentorat: partage d'experience entre les organisations des hommes et jeunes. Lieux radios locales Ndjamen, Moundou, Bol,
Mapping des organisations à base communautaire,
organisation de debats radio partage d'experience entre les organisations des hommes et jeunes
Cartographie des organisations à base communautaires existant dans les 03 localités (CELIAF/CRS/UFEP
PCA CELIAF/CRS/UFEP
Animation sketches pour débat intergénérationnels au niveau des CLAC/MC/MQ et radios partenaires APE HADRE DOUNIA (ou REQUETE CLAC)
Total Produit 2.1 | [6 empty] | 10500 | 170000 | 143000 | 0 | 323500
Produit 2.2: Les jeunes femmes et hommes, les femmes ainsi que les autres acteurs communautaires sensibilisés promeuvent et contribuent à la résolution pacifique des conflits intercommunautaire, le brassage intercommunautaire en vue de la consolidation de la paix et affirment leur leadership
Activite 2.2.1: | Formation sur les droits des femmes, les masulinites et genre au benefice des groupes cibles: autorites locales, enseignants, directeurs de lycees et universites, lycees et associations des parents, organisations des jeunes, des femmes et hommes et leaders religieux | Organiser un atelier de deux(2) jours de formation sur les droits des femmes, les masulinites et le genre au benefice des groupes cibles: autorites locales, enseignants lycées, directeurs de lycees et universites, organisations des jeunes, des femmes et hommes et leaders religieux (Consultant National) Lieux: Université de Ndjaména/ Bol |  |  |  |  | 0 | 25000 | 24000 | 0 | 49000 | 100%
Cartographie des collèges et lycées à couvrir dans les 03 localités
Préparation des modules de formation des acteurs de différente catégorie sur la masculinité et le genre
Requêtes MINISTERE DE LA DEFENSE, DFE, DEM. PCA CELIAF/CRS/UFEB
Activite 2.2.2: | Organisation d'activites culturelles et sportives avec les jeunes filles et garcons pour la promotion de la paix ( theatre, concours d'illustration, recit et ou reprographie | Ciné-clubs débats dans les CLAC / MC / MQ REQUETE CLAC |  |  |  |  | 0 | 35000 | 40000 | 0 | 75000 | 30%
Formation et représentation théatre participatif (établissements scolaires) avec concours APE HADRE DOUNIA (ou REQUETE CLAC)
Tournoi football masculin et basket ball feminin ( Ndjamena et Moundou) ( Ministère de la jeunesse)
Activite 2.2.3: | Formation des jeunes hommes et femmes au metiers pour leur insertion socio-economique | Renforcement formation de nouvelles vagues en mécaniqe, menuiserie, couture( Bol, Bagasola) ANADER |  |  |  |  | 0 | 35000 | 10000 | 0 | 45000 | 100%
Identification des jeunes à former sur les petits métiers (REQUETE DENF, PCA CELIAF/CRS/UFEP)
Fomation des jeunes pendant 3 mois (PCA CELIAF/CRS/UFEB)
Remise des attestions et installation des jeunes par en groupement (REQUETE DENF, PCA CELIAF/CRS/UFEP)
Activite 2.2.4: | Developpement des activites generatrices des revenus avec les associations des jeunes hommes et des jeunes femmes | contrat EMF, Contrat formations Bol, Bagasola, Moundou(ANADER) |  |  |  |  | 0 | 28000 | 46000 | 0 | 74000 | 100%
PCA CELIAF/CRS/UFEP)
Total Produit 2.2 | [6 empty] | 0 | 123000 | 120000 | 0 | 243000
TOTAL $ pour Resultat 2: | [6 empty] | 10500 | 293000 | 263000 | 0 | 566500
Résultat 3- La coordination et communication autour du portefeuille PBF facilite l’atteinte des résultats attendus, à travers une orientation stratégique et un cadre de suivi et évaluation renforcés.
Produit 3.1 : L’unité de coordination du Fonds est opérationnelle et les partenaires nationaux, partenaires d’exécution et les bénéficiaires sont mieux familiarisés avec les acquis des projets PBF
Activite 3.3.1: | Recrutement d'un Staff International P3 et d'un VNU national M&E/communication, chauffeur, equipement de bureau | Salaires et VLA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 539000 | 539000 | 30%
Produit 3.2 : Le suivi et l’évaluation du portefeuille PBF est efficace et facilite l’atteinte des résultats attendus des interventions financés par le PBF.
Activite 3.3.2: | Suivi-évaluation | Frais de mission, logistique |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 15%
Produit 3.3 : Une communication efficace est assurée autour des résultats obtenus par les projets et la visibilité de PBF est assurée au Tchad auprès des bailleurs de fonds, des bénéficiaires et des partenaires techniques et financiers.
Activite 3.3.3 | Communication PBF | Logistique, support de communication |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 15%
Total Produit 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 553000 | 553000
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus | 1 staff NOB C4D Education / 1 staff C4D NOB Com Strat, 1 staff NOB Protection / 1 staff GS5 Assistant administratif | salaires et VLA |  |  |  |  | 56700 | 33000 | 20000 | 0 | 109700 | 0%
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus | Equipements et achats | achat et équipements |  |  |  |  | 41732 | 59555 | 100000 | 35000 | 236287 | 0%
Budget S&E du projet | Mission de suivi-Evaluation et Evaluation finale du projet | Frais de mission, logistique |  |  |  |  | 16100 | 0 | 15000 | 0 | 31100 | 15%
Communication |  | Confection des support de communication pour les trois agences (PNUD,UNICEF, HCDH) |  |  |  |  | 0 | 10600 | 0 | 0 | 10600 | 20%
SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET: | 2135587 | N/A |  |  |  |  | 308432 | 632155 | 607000 | 588000 | 2135587
Couts indirects (7%): | 149491.09 | N/A |  |  |  |  | 21590.24 | 44250.85 | 42490 | 41160 | 149491.09
BUDGET TOTAL DU PROJET: | 2285078.09 | [5 empty] | 330022.24 | 676405.85 | 649490 | 629160 | 2285078.09
HCDH
UNICEF
PNUD
PAM
Note on C27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : U-Report dépend du Ministère de la Jeunesse et non de la Communication. Nous avons un atelier prévu (national) le 2 juillet. A partir de là nous pourrons redéployer les activités et renouveler nos contrats de téléphonie mobile/
Note on C28: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : U-Report dépend du Ministère de la Jeunesse et non de la Communication. Nous avons un atelier prévu (national) le 2 juillet. A partir de là nous pourrons redéployer les activités et renouveler nos contrats de téléphonie mobile/
Note on C68: User: Lycéeens, enseignants APE AME organisation des jeunes et directeurs des lycées, en charge de l'unicef. PNUD prendra les universitaires, femmes, leaders religieux
Note on I94: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Dans le budget validé cette partie communication revient au PAM

## iNDICATEURS PAR AGENCES
Tableau 1 : Projet d’Appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad- Indicateurs
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/ activite | Indicateurs | Cible |  |  |  | Total | OBSERVATIONS
|  |  | HCDH | UNICEF | PNUD | PAM
Resultat 1: L’environnement légal favorable contribue à la participation des jeunes femmes et des hommes et des femmes à la gouvernance locale pour la consolidation de la paix
Produit 1.1: L’opérationnalisation des résolutions 1325-2250 et des stratégies nationale du Genre et de la jeunes favorisent la participation des jeunes, femmes et hommes y compris des personnes déplacées à la gouvernance locale, à l’accès à la justice et au processus de consolidation de la paix à N’Djaména et dans la région du Lac.
Activite 1.1.1: | Appuyer le processus d’opérationnalisation des Résolutions 1325 et 2250 et les stratégies genre et jeunesse du Tchad | (i) 06 plans développés intégrant les dispositions des Résolutions 1325 et 2250 comme suit: (ii) 01 plan d'action Ministère de la Femmes (iii) 01 plan d'action Ministère de la Jeunesse (iv) 01 PDC commune de N'Djamena, de Bol, de Bagassola et Moundou
Activite 1.1.2: | Renforcer les capacités des leaders communautaires, mouvements et organisations des femmes et des jeunes en plaidoyer public en vue de leur participation croissante dans les processus et instances de gouvernance locale. | Nombre de propositions d’idées développées par les jeunes femmes et hommes, femmes et hommes et pris en compte au sein des instances de prise de décision niveau central et décentralisé. Niveau de référence : 00 Cible : 50 - Dix arrondissements de la ville de N’Djamena : Total : 15 - Quatre arrondissements de la ville de Moundou Total : 15 - Département de Kaya : Total : 10 - Département de Fouli : Total : 05 Département de Mamdi : Total : 05 | 12 | 19 | 19 | 0 | 50
Activite 1.1.3: | Appuyer la sensibilisation à travers les émissions radios des jeunes hommes, femmes âgées de 15 à 35 ans, femmes rurales et vulnérables (déplacées, retournées et refugiées) sur la coexistence pacifique et le recours à la justice et le respect des droits humains | Nombre de jeunes filles, garçons, femmes, hommes et de personnes déplacées et/ou autochtones engagés dans la gouvernance locale, l’accès à la justice et au processus de consolidation de la paix dans les dix arrondissements de la ville de N’Djamena et dans les trois départements de la région du Lac. Niveau de référence : 1.200 : - Dix arrondissements de la ville de N’Djamena : 100 filles, 100 garçons, 100 femmes, 100 hommes et 100 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans. - Quatre arrondissements de la ville de Moundou 500 filles, 500 garçons, 500 femmes, 500 hommes et 100 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans - Kaya : 100 filles, 100 garçons, 100 femmes, 100 hommes et 100 personnes déplacées - âgés de 17 à 30 ans - Fouli : 100 filles, 100 garçons, 100 femmes, 100 hommes et 100 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans - Mamadi : 100 filles, 100 garçons, 100 femmes, 100 hommes et 100 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans | 600 | 0 | 600 | 0 | 1200
|  | Cible : 20.000 : - Dix arrondissements de la ville de N’Djamena : 2500 filles, 2500 garçons, 2000 femmes, 1500 hommes et 1500 personnes déplacées âgés de 18 à 35 ans. Total : 10.000 - Quatre arrondissements de la ville de Moundou 2000 filles, 2000 garçons, 2000 femmes, 500 hommes et 500 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans Total : 7000 - Département de Kaya : 250 filles, 250 garçons, 200 femmes, 200 hommes et 50 personnes déplacées âgés de 18 à 35 ans. Total : 1000 - Département de Fouli : 250 filles, 250 garçons, 200 femmes, 200 hommes et 50 personnes déplacées âgés de 18 à 35 ans. Total : 1000 - Département de Mamdi : 250 filles, 250 garçons, 200 femmes, 200 hommes et 50 personnes déplacées âgés de 18 à 35 ans. Total : 1000 | 11667 | 0 | 8333 | 0 | 20000
Activite 1.1.4 : | Appuyer la mise en place des bureaux d'aide juridique et l'assistance judiciaire pour l'accompagnement des jeunes hommes, femmes âgées de 15 à 35 ans, femmes rurales et vulnérables (déplacées, retournées et refugiées) pour l’accès à leurs droits dans les systèmes de justice formels et informels existants. | Nombre d’hommes, de femmes, jeunes femmes et jeunes hommes y compris les personnes déplacées qui disposent de jugements supplétifs afin d’exercer leur droit de citoyenneté. Niveau de référence : 500 dans la région du Lac Cible : 3120 dans les trois départements de la région du Lac | 3210 | 0 | 0 | 0 | 3210
Total Produit 1,1
Produit 1.2: Les leaders de la société civile, les jeunes femmes et hommes y compris les femmes connaissent les processus et procédures légales de participation citoyenne et engagent des initiatives pour la cohésion sociale et à la prise de décision au sein des espaces de gouvernance locale à N’djaména, à Moundou et dans la région du Lac.
Activite 1.2.1: | Production des supports de communication sur la citoyennete et la cohesion sociale
Activite 1.2.2: | Mise en place de U_Report pour echange entre les jeunes sur la citoyennete et la cohesion sociale; organisation des journée d'information sur les conditions de particpation aux élections législatives locales et communales | Indicateur de résultat 1.2.1 Pourcentage de leaders de la société civile, des hommes et de femmes, les jeunes femmes et jeunes hommes, personnes déplacées qui comprennent les processus et procédures légales de participation citoyenne. Niveau de référence : TBD Cible : 70 % des 20.000 personnes ciblées, dont 50 % de femmes et jeunes femmes Indicateur de résultat 1.2.2 Pourcentage de leaders de la société civile, des hommes et femmes, jeunes femmes et hommes et personnes déplacées qui participent activement à la cohésion sociale et aux espaces communautaires de gouvernance locale. Niveau de référence : TBD Cible : 80% des 20.000 personnes ciblées, dont 60 % de femmes et jeunes femmes | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 12000
Activite 1.2.3: | Mise en place de la plateforme des jeunes leaders des partis politiques pour la promotion de dialogue apaisé et sans violence lors des élections |  | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000
Activite 1.2.4: | Organiser une compétition communale des organisations à base communautaire pour des actions de cohésion sociale et de gouvernance locale |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 1.2.5: | Former les jeunes femmes et hommes sur les processus et procédures de participation au fonctionnement des organes décentralisés (Mairie, conseil régional) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Produit 1.2
Produit 1.3: La gouvernance locale, l’Etat de droit et la cohésion sociale est améliorée à N’Djamena et dans la région du Lac par des instances de dialogues communautaires qui fonctionnent de manière participative, inclusive et dans le respect de l’équité et des droits fondamentaux de l’homme
Activite 1.3.1: | Appuyer le plaidoyer auprès des leaders traditionnels et religieux pour l’inclusion des jeunes femmes, hommes, déplacés internes aux mécanismes de gouvernance locale | Mode de fonctionnement des instances de dialogue communautaires dans les trois départements de la région du Lac et les 04 arrondissements de Moundou et 10 arrondissements de N’Djaména. Niveau de référence : Fonctionnement peu inclusif. Cible : Fonctionnement Inclusif et participatif
Activite 1.3.2: | Former les leaders traditionnels, religieux et les forces de l'ordre et de sur la prévention, la résolution pacifique des conflits, l’écocitoyenneté, la gestion participative et rationnelle et équitable des ressources foncières. | Nombre de proposition d’initiatives locales portées par les jeunes et les femmes et pris en compte et mis en œuvre par les mécanismes de prise de décision dans les Villes de N’Djamena, Moundou et des trois départements de la région du Lac. Niveau de référence : 00 Cible : 55 - Dix arrondissements de la ville de N’Djamena : 7 initiatives jeunes femmes, 4 initiatives jeunes hommes, 7 femmes, 1 hommes et 1 initiatives pour les personnes déplacées âgés de 18 à 35 ans. Total : 20 initiatives - Quatre arrondissements de la ville de Moundou 7 initiatives jeunes femmes, 4 initiatives jeunes hommes, 7 femmes, 1 hommes et 1 initiatives pour les personnes déplacées âgés de 18 à 35 ans. Total : 20 initiatives - Département de Kaya : 01 initiatives jeunes femmes, 01 initiatives jeunes hommes, 01 femmes, 01 hommes et 01 initiatives pour les personnes déplacées âgés de 18 à 35 ans. Total : 5 initiatives - Département de Fouli : 01 initiatives jeunes femmes, 01 initiatives jeunes hommes, 01 femmes, 01 hommes et 01 initiatives pour les personnes déplacées âgés de 18 à 35 ans. Total : 5 initiatives - Département de Mamdi : 01 initiatives jeunes femmes, 01 initiatives jeunes hommes, 01 femmes, 01 hommes et 01 initiatives pour les personnes déplacées âgés de 18 à 35 ans. Total : 5 initiatives | 10 | 29 | 16 | 0 | 55
Activite 1.3.3: | Mise en place des plateformes de dialogue et d’échange entre leaders/autorités et associations des femmes et des jeunes | Nombre de conflits et problèmes juridiques et judiciaires résolus par les instances de dialogue communautaires dans l’équité et le respect des droits fondamentaux dans les villes de N’Djamena et de Moundou et dans les trois départements de la région du Lac. Niveau de référence : TBD (N’Djamena, Moundou et dans les trois départements de la région du Lac). Cible : 450 (dont 150 dans la ville de N’Djamena, 150 dans la ville de Moundou et 150 ventilés aux trois départements de la région du Lac). | 0 | 270 | 180 | 0 | 450
Activite 1.3.4: | Appui à la tenue des audiences foraines en matière de délivrance des actes de naissance pour promouvoir le droit à la nationalité
Total Produit 1.3 | #REF!
TOTAL $ pour Resultat 1:
Resultat 2: Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (20.0000 bénéficiaires), les jeunes femmes et hommes, les femmes sont sensibilisés et mieux outillées pour être les agents catalyseurs de la culture de paix, la résolution pacifique des conflits intercommunautaires, le brassage intercommunautaire et la consolidation de la paix.
Produit 2.1: Les acteurs locaux, les jeunes femmes et des hommes, les femmes ont des compétences davantage accrues pour promouvoir un dialogue constructif, une participation inclusive aux mécanismes de gouvernance locale, de prévention et de résolution de conflits.
Activite 2.1.1: | Appuyer la redynamisation et/ou la mise en place des clubs des jeunes « acteurs de la paix et comite de paix dans les différents centres de lecture et d’animation culturelle et lycees, les jeunes leders des partis politiques | Nombre d’initiatives communautaires initiées par les chefs traditionnels et religieux, des jeunes femmes et hommes, des femmes et des hommes pour le dialogue intercommunautaire et la promotion de la cohésion sociale au niveau local. Niveau de référence : 121 (dont 50 dans la ville de N’Djamena, 25 Moundou et 17 Fouli, 25, Kaya, 29 Mamdi). Cible : 500 (dont 200 dans les dix arrondissements de la ville de N’Djamena et 50 Kaya, 100 Fouli, 50 Mamdi, 100 à Moundou). | 17 | 291 | 192 | 0 | 500
Activite 2.1.2: | Renforcer les capacités des enseignants, des membres des associations des parents d’élèves (APE) et associations des mères des élèves (AME) à promouvoir les principes de coexistence pacifique et de justice, à travers leur formation en Peacebuilding et les compétences de vie courante
Activite 2.1.3: | Appuyer la mise en place des Réseaux Communautaires de Protection des jeunes hommes et femmes pour la promotion des droits humains et la cohabitation pacifique.
Activite 2.1.4 | Appui au dialogue intergenerationnel sur l'egalite du genre et la consolidation de la paix, la masculinite et le leadership ( debats radio, atelier sur le mentorat, partage d'experience entre les organisations des hommes et jeunes
Total Produit 2.1
Produit 2.2: Les jeunes femmes et hommes, les femmes ainsi que les autres acteurs communautaires sensibilisés promeuvent et contribuent à la résolution pacifique des conflits intercommunautaire, le brassage intercommunautaire en vue de la consolidation de la paix et affirment leur leadership
Activite 2.2.1: | Formation sur les droits des femmes, les masulinites et genre au benefice des groupes cibles: autorites locales, enseignants, directeurs de lycees et universites, lycees et associations des parents, organisations des jeunes, des femmes et hommes et leaders religieux | Nombre de personnes/groupes de personnes sensibilisées, ayant des capacités renforcées sur l’importance de la cohésion sociale et participant activement aux mécanismes communautaires de prévention et de résolution des conflits intercommunautaires dans les villes de N’Djamena, Moundou et dans les trois départements de la région du Lac. Niveau de référence : TBD Cible : 20.000 Quatre arrondissements de la ville de Moundou 2000 jeunes femmes, 1000 jeunes hommes, 2000 femmes, 500 hommes et 1000 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans Total : 6500 Kaya : 600 jeunes femmes, 500 jeunes hommes, 500 femmes, 500 hommes et 500 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans Total : 2600 Fouli : 600 jeunes femmes, 500 jeunes hommes, 500 femmes, 500 hommes et 600 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans Total : 2200 Mamadi : 600 jeunes femmes, 500 jeunes hommes, 500 femmes, 500 hommes et 600 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans Total : 2200 Dix arrondissements de la ville de N’Djamena : 2000 jeunes femmes, 1000 jeunes hommes, 2000 femmes, 500 hommes et 1000 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans Total : 6500 | 0 | 9286 | 10714 | 0 | 20000
|  | Indicateur de résultat 2 .2.1 Nombre de jeunes formés en leadership qui engage volontairement des initiatives de changement social dans leur communauté. Niveau de référence : 00 Cible : 500 Quatre arrondissements de la ville de Moundou 75 jeunes femmes, 75 jeunes hommes âgés de 17 à 30 ans Total : 150 Kaya : 25 jeunes femmes, 25 jeunes hommes âgés de 17 à 30 ans Total : 25 Fouli : 25 jeunes femmes, 25 jeunes hommes âgés de 17 à 30 ans Total : 25 Mamadi : 75 jeunes femmes, 75 jeunes hommes âgés de 17 à 30 ans Total : 150 Dix arrondissements de la ville de N’Djamena : 75 jeunes femmes, 75 jeunes hommes âgés de 17 à 30 ans Total : 150 | 0 | 115 | 385 | 0 | 500
Activite 2.2.2: | Organisation d'activites culturelles et sportives avec les jeunes filles et garcons pour la promotion de la paix ( theatre, concours d'illustration, recit et ou reprographie | Nombre d’associations de jeunes filles, garçons, femmes et personnes en situation de déplacement qui sont engagées au niveau local pour la cohésion sociale, la gouvernance locale, l’accès à la justice et la paix. Niveau de référence : 00 Cible : 120 Quatre arrondissements de la ville de Moundou 1erarrondissement : 20 2ème arrondissement : 20 3ème arrondissement : 20 4ème arrondissement : 20 Dix arrondissements de la ville de N’Djamena : 100 Quatre départements de la région du Lac Kaya : 05 Fouli : 05 Mamdi : 10 | 0 | 60 | 60 | 0 | 120
Activite 2.2.3: | Formation des jeunes hommes et femmes au metiers pour leur insertion socio-economique | Nombre des jeunes femmes et hommes, femmes et personnes en situation de déplacement formés et insérés dans le tissu socio-économique Niveau de référence : 00 Cible : 200, dont 60% des femmes et de jeunes femmes | 0 | 167 | 33 | 0 | 200
Activite 2.2.4: | Developpement des activites generatrices des revenus avec les associations des jeunes hommes et des jeunes femmes | Nombre des jeunes femmes et hommes, femmes et personnes en situation de déplacement formés ayant bénéficié d’appui financier pour la mise en œuvre des AGR Niveau de référence : 00 Cible : 400, dont 60% des femmes et jeunes femmes | 0 | 160 | 240 | 0 | 400
Total Produit 2.2
TOTAL $ pour Resultat 2:
Résultat 3- La coordination et communication autour du portefeuille PBF facilite l’atteinte des résultats attendus, à travers une orientation stratégique et un cadre de suivi et évaluation renforcés.
Produit 3.1 : L’unité de coordination du Fonds est opérationnelle et les partenaires nationaux, partenaires d’exécution et les bénéficiaires sont mieux familiarisés avec les acquis des projets PBF
Activite 3.3.1: | Recrutement d'un Staff International P3 et d'un VNU national M&E/communication, chauffeur, equipement de bureau | Indicateur de résultat 3.1.1 : # de rapports sur les orientations stratégiques et techniques du Groupe technique de coordination et du Comite consultatif Niveau de référence : 0 Cible : 8 rapports (Un rapport trimestriel du Groupe technique de coordination et/ou du comité consultatif fournissant des recommandations stratégiques et techniques durant la mise en œuvre du portefeuille PBF) Indicateur de résultat 3.1.3 : Qualité de l’analyse de l’évolution du portefeuille PBF notamment l’analyse spécifique de l’impact des projets sur les femmes et les hommes Niveau de référence : Pas de rapport d’analyse/étude/enquête Cible : Niveau d’analyse élevé sur la mise en œuvre du Plan de suivi et évaluation PBF qui permet d’analyser efficacement les progrès des projets PBF, avec un focus spécifique sur l’impact des projets sur les femmes et les hommes Indicateur de résultat 3.1.1 : # de rapports sur les orientations stratégiques et techniques du Groupe technique de coordination et du Comite consultatif Niveau de référence : 0 Cible : 8 rapports (Un rapport trimestriel du Groupe technique de coordination et/ou du comité consultatif fournissant des recommandations stratégiques et techniques durant la mise en œuvre du portefeuille PBF) Indicateur de résultat 3.1.3 : Qualité de l’analyse de l’évolution du portefeuille PBF notamment l’analyse spécifique de l’impact des projets sur les femmes et les hommes Niveau de référence : Pas de rapport d’analyse/étude/enquête Cible : Niveau d’analyse élevé sur la mise en œuvre du Plan de suivi et évaluation PBF qui permet d’analyser efficacement les progrès des projets PBF, avec un focus spécifique sur l’impact des projets sur les femmes et les hommes | [5 empty] | Responsible Secretarait PBF au Tchad
Produit 3.2 : Le suivi et l’évaluation du portefeuille PBF est efficace et facilite l’atteinte des résultats attendus des interventions financés par le PBF.
Activite 3.3.2: | Suivi-évaluation | Indicateur de résultat 3.2.1 : Un cadre de coordination stratégique et technique du projet est mis en place Niveau de référence : Nul Cible : Un Groupe technique de Coordination et le Comité consultatif mis en place Indicateur de résultat 3.2.2 : Le système de S&E du portefeuille PBF est mis en place et utilisé pour les rapports de progrès auprès des membres du cadre de coordination et PBSO Niveau de référence : Système S&E en cours d’établissement Cible : 8 rapports de progrès (les membres du cadre de coordination et PBSO reçoivent régulièrement les rapports sur les progrès et les contraintes du portefeuille PBF, et apportent des ajustements)
Produit 3.3 : Une communication efficace est assurée autour des résultats obtenus par les projets et la visibilité de PBF est assurée au Tchad auprès des bailleurs de fonds, des bénéficiaires et des partenaires techniques et financiers.
Activite 3.3.3 | Communication PBF | Indicateur de résultat 3.3.1 # bulletins d’informations réguliers sont produits à l’intention des partenaires nationaux, des partenaires d’exécution, des agences et programmes des Nations Unies intervenant au Tchad. Niveau de référence : 0 Cible : 8 bulletins produits et disséminés Fiches projets disponibles pour tous les projets Note d’information sur le portefeuille PBF disponible
Total Produit 3
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus | 1 staff NOB C4D Education / 1 staff C4D NOB Com Strat, 1 staff NOB Protection / 1 staff GS5 Assistant administratif
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus | Equipements et achats
Budget S&E du projet | Mission de suivi-Evaluation et Evaluation finale du projet