## Sheet1
UN-HABITAT
ACIAR |  |  |  | PALN DU TRAVAIL ANNUEL 2017-2018
MERCY CORPS
SFCG
CARITAS |  | 2017 | [7 empty] | 2018
OIM
COOPI | libellé | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Synergie
Objectif spécifique 1 : Soutien accru et inclusif (impliquant l'Etat et les différents groupes de population : les hommes, les femmes, les filles et les garçons) pour la stratégie de stabilisation et de sécurité, au niveau communautaire.
Résultat.1.1 : | Les Solutions de Paix aux problèmes, sont adoptées et endossées par les parties prenantes aux différents niveaux (Province, National et Local) et mise en œuvre
Produit 1.1.1 | Les problématiques de conflits sont connues dans la zone
ACIAR | Barza communautaires | [12 empty] | En collaboration avec tous les Membres du consortium, CAS | bar: Septembre
ACIAR | Approfondissement et analyse des problèmes prioritaires retenus dans des focus group | bar: Novembre to Janvier
ACIAR | Approfondissement avec des interviews et documentation sur les problèmes prioritaires avec des personnalités Clés de la communauté | [12 empty] | En collaboration avec CAS | bar: Décembre to Février
ACIAR | Réunions bimestrielles de suivi des ILP | bar: Octobre; Décembre; Février; Avril; Juin
Résultat.1.2 : | Les mécanismes de transformation des conflits sont mis en place
Produit 1.2.1 | Les structures locales de transformation de conflits sont renforcées et opérationnelles.
ACIAR | Atelier de Lancement des activités du Projet | bar: Septembre
ACIAR | Validation des mandats des membres des ILP dans les Barza communautaires | bar: Septembre
ACIAR | Sessions de renforcement des capacités des membres des ILP | bar: Novembre
ACIAR | Session de formation sur le Leadership Cohésif | [12 empty] | En collaboration avec les partennaires membres du consortium, CAS, Gouvernement provincial et assemblée provinciale | bar: Octobre
ACIAR | Equipement des ILP | bar: Mai to Juillet
UN-HABITAT | Elaboration d’un document d’analyse des causes profondes des conflits communautaires et fonciers qui mettent en exergue leurs motivations, typologies, caractéristiques, natures et les pistes de solutions durables | [12 empty] | En collaboration avec un consultant indépendant | bar: Décembre to Janvier
UN-HABITAT | Développement et mise en place des systèmes d’alerte précoce et de référencement des cas des conflits communautaires complexes | bar: Novembre
UN-HABITAT | Installation de 5 antennes de la Commission Foncière de l’Ituri (Boga, Gety, Kasenyi, Idohu, Nyakunde) pour l’identification, le monitoring et la prise en charge des conflits fonciers
ACIAR | Sensibilisation médiatique des parties prenantes engagées dans le processus de dialogue démocratique | [12 empty] | En colaboration avec SFCG | bar: Avril to Juillet
UN-HABITAT | Médiation de cas conflits fonciers complexes à connotation communautaire avec risques de violences dans la zone cible en synergie avec les autorités locales, leaders communautaires, acteurs de la société civile, Services du contentieux fonciers | bar: Novembre to Juillet
UN-HABITAT | Formation des Animateurs fonciers de la CFI et autres acteurs de la zone sur les MARC dans le domaine du foncier | bar: Août to Octobre
UN-HABITAT | Consultation semestrielle entre équipe de médiation de la CFI, Autorités coutumières et SAP pour un état des lieux sur la dynamique des fonciers et stratégies des réponses adéquates | bar: Janvier; Juillet
UN-HABITAT | Développement de synergie entre les différentes structures communautaires engagées dans la gestion des conflits, descentes conjointes de médiation fonciere complexe | bar: Octobre; Janvier; Avril; Juillet
UN-HABITAT | Organisation d’une conférence sur la cohabitation pacifique entre les communautés locales des WALESE VOKUNTU et le gestionnaire ICCN dans la Réserve Naturelle de Mont Hoyo | bar: Janvier
UN-HABITAT | Appui en Activités Génératrices des Revenus à la CFI pour une autonomisation et une pérennisation de son intervention dans la Zone du Projet | bar: Novembre to Juillet
UN-HABITAT | Aménagement des abris pour la tenue des activités de médiations foncières et Barzas communautaires dans Boga (1), Gety (1), , Kasenyi (1), , Idohu (1), , Nyakunde (1) | bar: Août to Janvier
Produit 1.2.2 | Les cadres de dialogues sont facilités
ACIAR | Tenue des cadres de Concertation au niveau des chefferies | [12 empty] | En collaboration avec CAS | bar: Mars to Avril
ACIAR | Tenue des séances de médiations pour des conflits spécifiques | [12 empty] | En collaboration avec UNHABITAT , CAS, Gouvernement provincial | bar: Novembre to Juillet
ACIAR | Tenue des conférences inclusives ou table rondes | [12 empty] | En collaboration avec les membres du consortium, CAS et Gouvernement provincial et assemblée provinciale | bar: Avril
UN-HABITAT | Renforcement des capacités des acteurs locaux sur les mécanismes alternatifs de résolution des conflits notamment fonciers | bar: Novembre
UN-HABITAT | Vulgarisation et diffusion des textes légaux qui régissent les droits fonciers | [12 empty] | En colaboration avec SFCG | bar: Novembre to Juillet
Produit 1.2.3 | Les résultats et solutions du processus de dialogue sont partagés
ACIAR | Atelier d’élaboration des messages de sensibilisation | [12 empty] | En collaboration avec CAS | bar: Mars
ACIAR | Production des outils de sensibilisation | bar: Avril
ACIAR | Diffusion des messages de sensibilisation à travers les ILP et autres leaders communautaires | [12 empty] | En collaraboration avec SFCG | bar: Avril to Juillet
ACIAR | Diffusion des messages de sensibilisation à travers Search For Common Ground | [12 empty] | En collaraboration avec SFCG | bar: Avril to Juillet
Objectif spécifique 2 : La gouvernance foncière et la redevabilité sont améliorées dans la zone d’intervention
Résultat 2.1 | Les communautés locales y compris les peuples autochtones ont accès aux services de l'Administration foncière
Produit 2.1.1 | Les capacités institutionnelles et opérationnelles de l'Administration foncière sont renforcées
UN-HABITAT | Diagnostic institutionnel de la circonscription foncière du territoire d’Irumu | [12 empty] | En collaboration avec un consultant indépendant | bar: Janvier
UN-HABITAT | Appui à l’administration foncière du territoire Irumu en équipements topographiques, cartographiques et de mobilité | bar: Avril
UN-HABITAT | Production et diffusion des textes légaux pour une bonne gouvernance foncière au niveau des ETD | bar: Janvier
UN-HABITAT | Vulgarisation et diffusion de l’approche de Planification Foncière Communautaire Participative (PCFP) | bar: Février to Juillet
UN-HABITAT | Formation des agents de la circonscription foncière ciblée sur les MARC, l’éthique et la déontologie ainsi que la manipulation des matériels topographiques et cartographiques (GIS, station totale) | bar: Mai
UN-HABITAT | Renforcement des capacités du cadastre foncier sur la numérisation des données cadastrales de la circonscription foncière d’Irumu | bar: Mars
UN-HABITAT | Appui à des réunions périodiques de concertation et synergie de collaboration entre les autorités locales-chefs terriens, Administration Territoriale et l’Administration foncière d’Irumu sur les questions foncières et réponses | [12 empty] | En collaboration avec Mercy Corps | bar: Octobre; Janvier; Avril; Juillet
UN-HABITAT | Rénovation et équipement de la brigade foncière de Kasenyi | bar: Février to Avril
Produit 2.1.2 | Les Communautés locales y compris les peuples autochtones sont informées et sensibilisés sur les services de l'Administration foncière
UN-HABITAT | Organisation des journées portes ouvertes de l’Administration foncière au profit les communautés locales | bar: Novembre to Avril
UN-HABITAT | Production et Diffusion des messages clés des mandant, mission, rôles et attributions de l’Administration foncière via supports de sensibilisation pour informer les membres des communautés locales | [12 empty] | En colaboration avec SFCG | bar: Février to Juillet
UN-HABITAT | Sessions de Renforcement des capacités des autorités locales, acteurs de la société civile et chefs terriens sur les droits fonciers et procédures légales des membres des communautés locales hommes et femmes | bar: Décembre
UN-HABITAT | Session de formation mixte des autorités locales et coutumières et groupes de femmes sur les droits des femmes à la terre et à la propriété pour la promotion des droits fonciers des femmes dans la partie Sud Irumu | bar: Décembre
Produit 2.1.3 | Les droits fonciers des communautés locales y compris les peuples autochtones sont sécurisés
UN-HABITAT | Appui à l’identification et à la cartographie des terres communautaires pour la prévention des conflits fonciers intercommunautaires | [12 empty] | Eun collaboration avec Mercy corps et différents coorporations | bar: Février to Juillet
Objectif spécifique 3 : Les autorités compétentes adoptent et mettent en application des mesures qui renforcement la transparence dans l’exploitation et la gestion des ressources minières dans la zone prioritaire.
Résultat 3.1 | La qualité de services techniques de l’Etat en charge des mines et autres parties prenantes est améliorée
Produits 3.1.1 | L’engagement de parties prenantes à l’amélioration de la gouvernance minière est obtenu
OIM | Organisation des consultations bilatérales et multilatérales avec les parties prenantes | bar: Octobre to Décembre
OIM | Sensibilisation et séance de travail avec les parties prenantes sur la nécessité de la mise en place et fonctionnement d’un Comité de Suivi des Activités Minières au niveau de la province | bar: Septembre to Janvier
Produits 3.1.2 | La capacité des services et institutions membres du comité de suivi des activités minières de la province de l'Ituri est renforcée
OIM | Création de la commission provinciale de suivi des activités minières (CSAM) en province de l’Ituri | bar: Août to Janvier
OIM | Renforcement des capacités des membres de la Commission de Suivi des activités minières | bar: Janvier to Juillet
OIM | Suivi et accompagnement des réunions périodiques de la CSAM | bar: Janvier to Juillet
Produits 3.1.3 | Le cadre de concertation des acteurs miniers artisanal est mise en place et renforcé
OIM | Faciliter et soutenir les échanges inter provinces afin d’harmoniser les approches | bar: Avril to Juillet
OIM | Formation des agents des services techniques de mines, les délégués de la société civile et les membres des coopératives sur les mécanismes de traçabilité et de certification des minerais | bar: Janvier to Juillet
Résultat .3.2 | Les coopératives minières sont créées, opérationnelles et renforcées dans la ZP
Produit 3.2.1 | Les associations et regroupements des exploitants miniers sont constitués en coopérative
OIM | Identification, sensibilisation et sélection bénéficiaires | bar: Janvier to Juillet
OIM | Accompagnement des bénéficiaires pour la création des coopératives minières artisanales | bar: Avril to Juillet
OIM | Accompagner les réunions statutaires des coopératives | bar: Avril to Juillet
Produit 3.2.2 | Les capacités de coopératives minières sont renforcées
OIM | Renforcement des capacités institutionnelles des coopératives | bar: Avril to Juillet
OIM | Formation des membres des coopératives sur les textes règlementaires de l’exploitation minière | bar: Avril to Juillet
Produit 3.2.3 | Une chaine d’approvisionnement pilote de traçabilité de l’or est mise en œuvre dans la zone du projet
OIM | Evaluation de sites miniers recommandés par la Commission de suivi des activités minières suivant les critères de Sécurité, Accessibilité, Légalité et Traçabilité | bar: Janvier to Mai
OIM | Qualification et validation de 6 sites miniers d'or pour la mise en œuvre d'un projet pilote de traçabilité | bar: Mars to Juillet
OIM | Sidnature d'un arrêté portant validation des sites miniers qualifiés | bar: Juillet
OIM | Construction ert équipement d'un point de vente mines pour le fonctionnement des services techniques dans le cadre de la traçabilité de l'or | bar: Juin to Juillet
Résultat 3.3 | Des activités alternatives génératrices de revenus sont créées autour des sites miniers
Produit 3.3.1 | Les associations et groupements des activités économiques autour des sites miniers sont appuyés
OIM | Sélection et identification des bénéficiaires autour des sites miniers | bar: Janvier to Juillet
OIM | Identification des besoins et collection des choix des bénéficiaires selon les filières d’activités | bar: Mars to Juillet
OIM | Organiser les bénéficiaires en groupes sous forme d’association paysanne et appuyer la mise en place des comités pour la gestion des groupes | bar: Avril to Juillet
Produit 3.3.2 | Des AGR pilotes sont initiées en faveur d'une ou deux associations de petits operateurs vulnérables :
OIM | Accompagnement, soutien et appui financier aux AGR pilotes des associations des petits opérateurs les plus vulnérables | bar: Juin to Juillet
Objectif spécifique 4 : La fonctionnalité, les performances et la qualité des services des chefferies et secteur (ETD) sont renforcées
Résultat 4.1 | Performance améliorée des agents de l’Etat dans la fourniture de services (dans les services-clefs identifiés dans les plans locaux)
Produit 4.1.1 | les réponses aux enjeux de gouvernance sont identifiées et apportées
CARITAS | diagnostic participatif sur les capacités institutionnelles et opérationnelles des ETD ainsi que de leurs services techniques | [12 empty] | En collaboration avec Inspection Proinciale de la Territoriale | bar: Septembre to Octobre
CARITAS | Formation/recyclage des autorités des ETD et de leurs services techniques | [12 empty] | En collaboration avec Inspection Proinciale de la Territoriale | bar: Novembre
CARITAS | Appui aux ETD en équipement de bureau (Laptop, imprimante photocopieuse, groupe électrogène) et documentation | bar: Décembre
Produit 4.1.2 | Les plans locaux de paix et de développement sont mis en place
CARITAS | préparation de la planification locale | [12 empty] | En collaboration avec PNUD ou Consultant indépendant | bar: Janvier
CARITAS | organisation des diagnostics participatifs | [12 empty] | En collaboration avec PNUD ou Consultant indépendant | bar: Février
CARITAS | la formulation et l’élaboration du plan de paix et de développement local, plan d’investissement local et plan annuel d’investissement | [12 empty] | En collaboration avec PNUD ou Consultant indépendant | bar: Mars to Avril
CARITAS | Adoption du PDL/PIL/PAI | [12 empty] | En collaboration avec PNUD ou Consultant indépendant | bar: Avril
CARITAS | Suivi de la mise en œuvre du PLPD et du Budget Participatif au niveau des ETD | bar: Mai to Juillet
Produit.4.1.3 | Les connaissances des autorités et les animateurs des structures citoyennes à la base sont renforcées
C ARITAS | Formation des structures citoyennes communautaires sur le rôle, mission et règle d’organisation | bar: Octobre
C ARITAS | Formation des structures citoyennes sur les principes de gouvernance inclusive (Décentralisation, Démocratie, participation citoyenne, Analyse sociale) | bar: Mars
C ARITAS | Formation des structures citoyennes sur le plaidoyer et la mobilisation communautaire | bar: Octobre
C ARITAS | Formation des structure citoyennes sur la culture fiscale (Impôts et taxes) | [12 empty] | E n collaboration avec la DGI | bar: Mars
C ARITAS | Formation des autorités sur les impôts et taxes ainsi que le mode de gestion des recettes issues des impôts et taxes | [12 empty] | E n collaboration avec la DGI | bar: Novembre
C ARITAS | Formation des autorités sur les principes de gouvernance inclusive (Décentralisation, Démocratie, Participation citoyenne et la redevabilité) | bar: Mars
Produit 4.1.4 | Les mécanismes de concertation entre ETD, autorités provinciales et la population sont opérationnels
CARITAS | Mise en place et renforcement des structures citoyennes communautaires | [12 empty] | En collaboration avec ACIAR | bar: Octobre
CARITAS | Cadre de concertation entre les décideurs et les structures citoyennes communautaires au niveau des ETD | [12 empty] | En collaboration avec ACIAR | bar: Novembre; Février; Mai; Juillet
CARITAS | Echange d’expérience entre les autorités des ETD piloté par l’Administrateur du territoire | [12 empty] | En collaboration avec ACIAR | bar: Mars
CARITAS | Cadre de concertation entre la Société civile, les responsables des ETDs, l’Administrateur du Territoire, l’Assemblée et l’Exécutif Provincial | [12 empty] | En collaboration avec ACIAR | bar: Avril
CARITAS | Forum économique des ETD du Sud Irumu avec des bailleurs de fonds, investisseurs, humanitaire, opérateurs économiques | [12 empty] | En collaboration avec le Ministète du Plan, Ministère de l'Econoie nationale et Finances | bar: Mai
Produit 4.1.5 | Les communications sur les devoirs et droits des citoyens sont assurées
CARITAS | Emissions radios
CARITAS | Production des dépliants | bar: Novembre
CARITAS | Production des affiches. | bar: Novembre
Objectif spécifique 5 : Le renforcement de la gouvernance sécuritaire ainsi que la collaboration et la redevabilité entre les autorités en charge de la sécurité et les populations permettent de réduire les risques sécuritaires et de protection auxquels les femmes, les hommes, les jeunes et les enfants de la ZP sont exposés
Résultat 5.1 | Le rapprochement et la collaboration entre les femmes, filles, garçons et hommes et les forces de sécurité sont améliorés
Produit 5.1.1 | Les initiatives de concertation et de dialogue entre les autorités de services de sécurité et la population sont mises en place
SFCG | Sélection des radios partenaires | [12 empty] | En collaboration avec ACIAR | bar: Octobre
| Spots radios | [12 empty] | ACIAR, OIM, UNHABITAT, CARITAS, COOPI et MERCY CORPS | bar: Octobre to Avril
| Emission PAMOJA KWA AMANI | [12 empty] | ACIAR, OIM, UNHABITAT, CARITAS, COOPI et MERCY CORPS | bar: Octobre to Juin
| Validation des messages des bandes dessinées | [12 empty] | ACIAR, OIM, UNHABITAT, CARITAS, COOPI et MERCY CORPS | bar: Octobre
SFCG | organisation des activités conjointes avec la population civile qui offrent des possibilités pour les civils et acteurs de sécurité de coopérer | [12 empty] | En collaboration avec COOPI sur le genre | bar: Décembre to Juin
SFCG | Organiser le cinéma mobile de la série policier “Ndakisa” | [12 empty] | En collaboration avec COOPI sur le genre | bar: Décembre to Juin
Produit 5.1.2 | Les plans locaux de sécurité sont élabores et révises par les CLPS
SFCG | Soutien à la revitalisation / mise en place pour assurer le fonctionnement de chaque conseil | bar: Octobre to Novembre; Mars
SFCG | Evaluations participatives concernant des questions de sécurité au niveau local, réunissant les civils et les forces de sécurité | [12 empty] | En collaborartion avec OIM | bar: Novembre to Décembre; Février to Mars
SFCG | Elaboration, le suivi et l’évaluation de plans de sécurité sur la base des priorités identifiées collectivement | [12 empty] | En collaborartion avec OIM | bar: Octobre to Novembre; Mars
Résultat.5.2 | La qualité des services de sécurité est améliorée conformément à leur mission et répond aux besoins exprimés par les femmes, filles, garçons et hommes
Produit.5.2.1 | La compréhension des forces de sécurité sur la protection, droits de l’homme, et le bon comportement est accrue
SFCG | Mise en place et équipement pour assurer le fonctionnement des comités de base (CdB) de la PNC and FARDC | bar: Septembre to Octobre
SFCG | Formations sur la protection, les droits de l'homme internationaux, la guérison des traumatismes, la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre et de la lutte contre l'impunité | [12 empty] | En collaborartion avec COOPI sur le genre | bar: Octobre to Novembre; Mars
SFCG | Mise en œuvre des sessions de sensibilisation sur des questions différentes du genre | bar: Octobre to Juillet
Produit .5.2.2 | Les plans de sécurités sont mis en œuvre par les autorités politiques, forces de sécurité et populations civiles
SFCG | Fournir les fonds de contrepartie aux populations locales et forces de sécurité | bar: Janvier to Février; Mai
Produit 5.2.3 | Les moyens opérationnels pour la police de proximité sont assures
OIM | Construction et équipement d’un bâtiment de sous commissariat dans la chefferie de Bahema Mitego
OIM | Dotation en moyens de transport et matériels de communication aux infrastructures policières prioritaires
OIM | Dotation en fournitures de bureau et équipement informatique aux infrastructures policières prioritaires
OIM | Mise en place d’une équipe dédiée à l’accompagnement professionnel des policiers
Objectif spécifique 6 : La cohésion sociale et la résilience sont renforcées.
Résultat 6.1 | Les tensions entre les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs sont réduites à travers le développement d’une agriculture plus productive et résiliente
Produit 6.1.1 | Les opportunités de développement économique sont connues
MercyC orps | Réaliser une analyse des marchés et des chaines de valeur | [12 empty] | En collaborarion avec un consultant indépendant | bar: Septembre to Novembre
Produit 6.1.2 | Les acteurs économiques s’engagent et facilitent le développement agricole
MercyC orps | Mener une cartographie des acteurs économiques (y compris structures locales et OSC) qui peuvent mobiliser pour rendre l’agriculture plus productive | [12 empty] | En collaborarion avec un consultant indépendant | bar: Septembre to Octobre
Produit 6.1.3 | L’appui aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs est assuré
MercyC orps | Lancer un processus compétitif de partenaire local qui accompagnera Mercy Corps dans l’appui aux agriculteurs, éleveurs et pécheurs | [12 empty] | En collaborartion avec les membres du consoortium | bar: Septembre
MercyC orps | Identifier des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs | [12 empty] | En collaboration avec les coordporations de pecheurs , agricumlteurs et éleveurs et l'appui de l'IPAPEL et du ministère de tutelle | bar: Septembre to Octobre
MercyC orps | Mener des formations et des activités de renforcement de capacité des agriculteurs, éleveurs et pécheurs | [12 empty] | En collaborartion avec UNHABITAT et minsitère de Tutelle et IPAPEL | bar: Novembre to Juillet
MercyC orps | Faciliter un accès aux vendeurs d’intrants améliorés (en identifiant dans la province des producteurs multiplicateurs de semences locales de qualité et en facilitant le lien avec ces producteurs) | [12 empty] | En collaboration avec l'IPAPEL et le ministère de tutelle | bar: Janvier to Juillet
Produit 6.1.4 | Des parcelles collectives de pâturage et pour l’agriculture sont mises en place et capitalisées
MercyC orps | Identifier et enregistrer les Parcelles de Pâturage Collectives mises en place dans le district de l’Ituri au cours du projet passé BPI | [12 empty] | En collaboration avec UNHABITAT et différents coordporation et IPAPEL, Ministère de tutelle et Affaires foncières | bar: Février to Juillet
MercyC orps | Soutenir la structuration des groupes d’éleveurs en « Coopérative pour la Promotion et la Défense de l’Elevage » (COPRODEL) et la structuration des agriculteurs en Organisations de Producteurs (OP) et la structuration des OP en faitière | [12 empty] | En colloraboration avec la coorporation des éléveurs | bar: Mai to Juillet
Produit 6.1.5 | Les conditions pour les activités économiques et productives sont favorables
MercyC orps | Faciliter un processus inclusif de médiation entre les transporteurs et les autorités locales concernées | bar: Février to Avril
Résultat 6.2 | L’auto-prise en charge et la cohabitation pacifique des jeunes à risque sont améliorées
Produit 6.2.1 | Les capacités des jeunes à risque sont renforcées en métier professionnel
CARITAS | Réaliser les études socioéconomiques de base de la zone et des bénéficiaires | [12 empty] | Avec la Facilitation d'un Consultant | bar: Octobre
CARITAS | Identifier, sélectionner les bénéficiaires et valider leur liste par le Comité local de sélection | bar: Octobre
CARITAS | Informer les bénéficiaires sur les activités du projet | bar: Novembre
CARITAS | Appuyer les bénéficiaires dans le choix des métiers et du projet de micro entreprise/AGR | bar: Novembre to Décembre
CARITAS | Mettre en place des infrastructures pérennes et/ou temporaires pour l’apprentissage des métiers | [12 empty] | En collaboration avec une Entreprises de construction | bar: Décembre to Janvier
CARITAS | Renforcer les capacités techniques des bénéficiaires | [12 empty] | En collaboration avec INPP et autres techniciens de metiers | bar: Décembre to Mai
Produit.6.2.2 | Les microentreprises sont créées par les groupements de jeunes
CARITAS | Structurer les bénéficiaires autour des métiers et micro entreprises/AGR | bar: Novembre to Janvier
CARITAS | Renforcer les capacités gestionnaires des bénéficiaires | bar: Février; Avril; Juin
CARITAS | Renforcer le capital de démarrage des micros entreprises/AGR des bénéficiaires | bar: Février
Produit.6.2.3 | Les microentreprises sont opérationnelles et génèrent des revenus
CARITAS | Assurer le coaching des groupes et suivi de la gestion des micros entreprises/AGR | bar: Mars to Mai
CARITAS | Organiser des échanges d’expériences entre les dirigeants des micros entreprises | bar: Juin to Juillet
Produit.6.2.4 | Les actions menées par les jeunes à risque contribuent au processus de cohésion sociale
CARITAS | Communication et mobilisation inclusive des jeunes à risque | [12 empty] | En collaboration avec le Ministère de Jeunesse et des arts et cultures | bar: Décembre; Mars; Juin
CARITAS | Animer des émissions radiodiffusées | [12 empty] | En collaboration avec SFCG | bar: Décembre; Mars; Juin
CARITAS | Développer des activités récréatives, socioculturelles impliquant les bénéficiaires du projet | [12 empty] | En collaboration avec le Ministère de Jeunesse et des arts et cultures | bar: Juin to Juillet
CARITAS | Assistance et accompagnement psycho-social des jeunes « à risque » | [12 empty] | En collaborartion avec COOPI | bar: Juin to Juillet
Résultat : 6.3 | L’accès aux services financiers et sociaux de base en faveur des hommes et des femmes vulnérables est amélioré
Produit.6.3.1 | Les MUSO sont renforcées et opérationnelles
ACIAR | Identification et sensibilisation à la création de nouvelles MUSO | bar: Septembre to Novembre
ACIAR | Formation des cadres des MUSO | bar: Octobre
ACIAR | Suivi et accompagnement des MUSO | bar: Octobre to Juillet
ACIAR | Réunions mensuelles d’échanges d’expériences entre les MUSO | bar: Octobre; Décembre; Février; Avril; Juin
ACIAR | Accompagnement à l’élaboration de règlements intérieurs des MUSO | bar: Janvier to Mai
ACIAR | Enquêtes de classification des MUSO | bar: Octobre; Avril
Produit.6.3.2 | Les groupements MUSO sont mis en place et contribuent à leur pérennisation
ACIAR | Sensibilisation à la mise en place de Groupement de MUSO | bar: Mai to Juillet
Objectif spécifique 7 : Les niveaux de Violence Sexuelle et Basée sur le Genre (VSBG) sont réduits dans les zones prioritaires
Résultat 7.1 | La prévalence des VSBG favorisée par les normes et pratiques sociales négatives dans la zone d’intervention est réduite
Produit 7.1.1 | Les connaissances, attitudes et perceptions des parties prenantes (désagrégés par sexe) sont renforcées
COOPI | Restructurer 15 groupes d’hommes et 15 clubs/brigades scolaires mixtes (filles/garçons) de Pairs Educateurs VSBG pour la CCC/sensibilisation | [12 empty] | En collaboration avec les associations locales | bar: Novembre
COOPI | Ateliers de formation 165 Pairs Educateurs VSBG sur la pédagogie de CCC, monitoring de protection et référencement des VSBG aux services de base | [12 empty] | En collaboration avec SFCG | bar: Novembre
COOPI | Ateliers de formation de 24 animateurs (14Fe) de 4 AL pour encadrement des Pairs Educateurs | [12 empty] | COOPI | bar: Octobre
COOPI | Ateliers de formation sur les lois et conventions nationales et internationales en matière de VSBG et le Genre | [12 empty] | En collaboration avec Genre Monusco, DIVIGENRE | bar: Décembre
COOPI | Appuyer à matériel et financier (communication, transport, primes, etc.) aux groupes d’hommes, clubs/brigades scolaires | [12 empty] | COOPI | bar: Janvier
COOPI | Encadrement/accompagnement technique de Pairs Educateurs VSBG pour la CCC et monitoring (alerte et dénonciation) des cas VSBG | [12 empty] | En collaboration avec SFCG, Association locales | bar: Octobre to Juillet
COOPI | Organiser un atelier de formation sur le genre (égalité de sexes) aux staffs de la mise en œuvre des toutes les OS du programme | bar: Octobre
COOPI | Signature du protocole d’accord avec le groupe VJI-Voix de la Jeunesse de l’Ituri pour réaliser les activités socioculturelles et conception de 1 CD/Vidéo ainsi que de messages crieurs et de posters | [12 empty] | En collaboration avec VJI (La voix de la jeneusse de l'Ituri). | bar: Novembre
COOPI | Réaliser 30 journées de cinémas mobiles de CCC/sensibilisation aux VSBG | [12 empty] | En collaboration avec ONGs Locales. | bar: Décembre to Juillet
COOPI | Réaliser 30 journées socioculturelles scolaires de CCC aux VSBG par VJI | [12 empty] | En collaboration avec VJI (La voix de la jeneusse de l'Ituri). | bar: Décembre to Juillet
COOPI | Réaliser 1 200 séances de CCC porte à porte en familles et milieux scolaires (écoles), ainsi que 180 campagnes de CCC à travers le crieur public par mégaphones | [12 empty] | En collaboration avec ONGs Locales et les Ecoles. | bar: Novembre to Juillet
COOPI | Réaliser les messages/communiqués sur les VSBG aux PNC, FARDC et FRPI pendant leurs regroupements/parades via leurs officiers | [12 empty] | En collaboration avec SFCG, Association locales. | bar: Décembre to Juillet
COOPI | Appuyer à matériels de CCC aux VSBG à 4 églises (Catholique, Anglican, CECA/CEE, Eglise de Réveil) | [12 empty] | COOPI et les Ongs Locales | bar: Décembre
COOPI | Mettre en place 15 plans communautaires de CCC/sensibilisation aux VSBG | [12 empty] | COOPI et les Ongs Locales | bar: Décembre
COOPI | Vulgariser les lois nationales de lutte contre les VSBG | [12 empty] | COOPI et les Ongs Locales, DIVIGENRE. | bar: Novembre to Juillet
COOPI | Promouvoir les meilleures/bonnes pratiques sociales dans la lutte contre les VSBG | [12 empty] | COOPI et les Ongs Locales, DIVIGENRE. | bar: Novembre to Juillet
COOPI | Informer et sensibiliser la population de la cartographie et responsabilités des services sociaux de base pour la lutte contre les VSBG | [12 empty] | COOPI et les Ongs Locales, DIVIGENRE. | bar: Octobre to Juillet
COOPI | Réaliser un atelier de CCC/sensibilisation aux membres du consortium pour le respect du genre | [12 empty] | En collaboration avec SFCG, Association locales, Genre Monusco.
COOPI | Mettre en place 14 cadres de plaidoyers et dialogues sur les VSBG | [12 empty] | En collaboration avec , ACIAR et CARITAS. | bar: Février to Juillet
COOPI | Réaliser 25 forums de plaidoyer sur les VSBG aux autorités, PNC, FARDC | [12 empty] | En collaboration avec , ACIAR et CARITAS. | bar: Février to Juillet
COOPI | Organiser 42 ateliers de dialogue/palabre sur les VSBG | [12 empty] | En collaboration avec , ACIAR | bar: Décembre to Juillet
COOPI | Appuyer les initiatives locales de femmes pour le plaidoyer aux chefs coutumiers d’abolir certaines pratiques coutumières qui favorisent les VSBG | [12 empty] | En collaboration avec , ACIAR et CARITAS. | bar: Février to Juillet
Résultat 7.2 | L’accès aux services d’assistance multisectorielle et judiciaire pour les survivants de VSBG est amélioré
Produit 7.2.1 | Le mécanisme communautaire du monitoring de cas de VSBG est mis en place
| Mettre en place 15 plans/cadres communautaires et scolaires de monitoring (alerte et dénonciation) des VSBG dans les villages et en milieux écoles aux services de sécurité | [12 empty] | En collaboration avec les associations locales et les ecoles, PNC. | bar: Décembre to Juillet
| Mettre en fonction 15 points/centres d’appel téléphonique pour les alertes et dénonciations précoces de cas VSBG aux PNC et FARDC | [12 empty] | COOPI-PNC-FARDC | bar: Novembre to Juillet
| Collecte, vérification et documentation de cas VSBG en utilisant les fiches standards | [12 empty] | En collaboration avec les associations locales. | bar: Octobre to Juillet
| Mettre à place le système de suivi et de la gestion (BDD) des variables genre des OS du programme avec un point focal genre à chaque OS | [12 empty] | COOPI-ACIAR-CARITAS-MERCY-CORPS-SFCG | bar: Novembre to Juillet
Produit 7.2.2 | Les survivants de VSBG ont accès à une prise en charge
COOPI | Cartographie des 8 structures de santé appuyées par les autres acteurs pour référencement des survivants de VSBG à la PEC médicale | [12 empty] | COOPI-CARITAS | bar: Novembre
COOPI | Signature de protocole d’accord avec 8 structures de santé via les BCZS pour la PEC Psychosociale | [12 empty] | COOPI-BCZ-CS | bar: Novembre
COOPI | Appuyer/approvisionner 8 structures de santé et 7 MAF à matériels, fournitures et fiches essentiels pour la PEC psychosociale | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES | bar: Octobre to Juillet
COOPI | Réaliser l’identification de 1800 survivants VSBG et 450 personnes à besoins spécifiques/marginalisées désagrégés par sexes et âges pour diminuer la stigmatisation des survivants de VSBG | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES | bar: Octobre to Juillet
COOPI | Réaliser la PEC psychosociale (écoutes, counseling, entretiens et suivi psychosociaux) individuelle des survivants de VSBG et des personnes à besoins spécifiques | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES | bar: Octobre to Juillet
COOPI | Réaliser le référencement des cas de moins de 72 heures et de fistules post VS aux structures sanitaires appropriées pour la PEC médicale | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES ET CARITAS | bar: Octobre to Juillet
COOPI | Mettre en place un système de gestion de données interne et externe avec UNFPA | [12 empty] | COOPI-UNFPA | bar: Novembre to Juillet
COOPI | Appuyer 7 AL féminines et mixtes à aménager et équiper 7 maisons de femmes vulnérables (MAF) | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES, AUTORITES LOCALES | bar: Février to Juillet
COOPI | Appuyer 7AL féminines et mixtes à organiser les cours d’alphabétisation et autres activités thérapeutiques des survivants de VSBG | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES | bar: Décembre to Juillet
COOPI | Appuyer 7 AL féminines et mixtes à mettre en place et/ou réaliser les activités « SAFE-Safe Accès to Fuel and Energie/Accès Sécuritaire au Combustible et Energie » | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES | bar: Février to Juillet
COOPI | Réaliser les médiations et la réunification de femmes, filles survivants de VSBG et enfants (cas d’enfants issus de viol) qui ont été rejetées par leurs familles | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES | bar: Octobre to Juillet
COOPI | Réaliser le référencement des survivants VSBG et personnes à besoins spécifiques, y compris les pygmées à l’OS6 pour la réinsertion socioéconomique | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES ET CARITAS | bar: Octobre to Juillet
COOPI | Cartographie de 15 écoles primaires/secondaires et signature de protocole d’accord avec ces écoles pour la réinsertion scolaire | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES | bar: Décembre to Juillet
COOPI | Réaliser le référencement de 265 filles survivantes de VSBG et 45filles/30garcons avec handicap pour la réinsertion scolaire | [12 empty] | COOPI-CARITAS | bar: Décembre to Mai
COOPI | Réaliser les subventions à 15 écoles pour faciliter la réinsertion scolaire et la protection sociale en milieux scolaires de filles survivantes de VSBG et autres enfants vulnérables des communautés | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES | bar: Décembre to Mai
COOPI | Atelier de formation de 11 infirmiers (5Fe) et 7 APS (7Fe) pour la PEC | [12 empty] | COOPI | bar: Novembre
COOPI | Appuyer le suivi des cours d’alphabétisation et des activités SAFE par l’expertise spécialisée | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES | bar: Février to Juillet
COOPI | Réaliser les études socioéconomiques pour les activités SAFE | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES | bar: Janvier
COOPI | Appuyer ONG-AJP à aménager et équiper 5 cliniques juridiques au niveau local | [12 empty] | COOPI-AJP | bar: Octobre to Juillet
COOPI | Appuyer AJP à organiser 22 cliniques juridiques mobiles mensuelles | [12 empty] | COOPI-AJP | bar: Octobre to Juillet
COOPI | Former 5 paras juristes (3Fe) pour le counseling, éducation et sensibilisation juridique sur les VSBG | [12 empty] | OIM, AJP | bar: Novembre
COOPI | Signature de protocole d’accord avec 8 commissariats de PNC (Bogoro, Kasenyi, Kagaba, Aveba, Boga, Tchabi, Nyakunde, Ofaye) | [12 empty] | COOPI-PNC | bar: Novembre
COOPI | Coordination avec OIM (OS5) pour la formation de 16 OPJ (5Fe) à la technique de la PEC juridique des VSBG | [12 empty] | OIM, AJP | bar: Décembre
COOPI | Appuyer 8 commissariats PNC à papeterie et le frais pour faciliter le transport pendant l’arrestation et le transfert de présumés à la prison de Bunia | [12 empty] | COOPI | bar: Décembre to Juillet
COOPI | Faciliter les missions régulières d’un magistrat du Tribunal de paix d’Irumu à Bunia et du parquet militaire de Gety pour régulariser les détentions de présumés au niveau des commissariats de PNC en attendant les audiences foraines | [12 empty] | COOPI-AJP-PNC | bar: Mars
COOPI | Appuyer le Tribunal de paix d’Irumu à Bunia à organiser 4 audiences foraines en respectant la confidentialité des survivants de VSBG | [12 empty] | COOPI-AJP-TGI | bar: Mars to Juin
Produit 7.2.3 | Le mécanisme de la coordination de lutte contre les VSBG dans le Sud Irumu, est amélioré
COOPI | Appuyer DIVIGENRE-Bunia à réaliser les réunions et cartographie mensuelles des acteurs de lutte contre les VSBG | [12 empty] | COOPI-DIVIGENRE | bar: Octobre to Juillet
COOPI | Réaliser les supervisions et/ou les suivis mensuels conjoints et 2 enquêtes sur les Connaissances Attitudes Pratiques (CAP) aux VSGB et au Genre | bar: Juin to Juillet
COOPI | Mettre un cadre de coordination avec la MONUSCO pour les interventions de lutte contre l’impunité de VSBG (audiences foraines, etc.) | [12 empty] | COOPI-TGI-MONUSCO | bar: Mars to Juin
COOPI | Participer activement aux réunions de coordination avec les groupes de lutte contre l’impunité de la MONUSCO ainsi que du cluster protection | [12 empty] | COOPI-TGI-MONUSCO | bar: Décembre to Juillet
COOPI | Collecter/recenser et archiver les témoignages de pratiques socioculturelles positives de communautés aux VSBG et inégalité de sexes pour la capitalisation d’intervention | [12 empty] | COOPI-ONGS LOCALES | bar: Novembre to Juillet
COOPI | Réaliser 16 ateliers de restitution sur les bonnes pratiques et le rapport d’enquête de CAP aux VSBG et Genre | [12 empty] | COOPI ET MEMBRES DE CONSORTIUM | bar: Juillet