## Rapport Fin Consolidé 1
Annexe D - Budget du projet PBF
Note: S'il s'agit de revision de projet, veuillez inclure colonnes additionnelles pour montrer le changement.
Tableau 1 - Budget du projet PBF par resultat, produit et activite
Situation à fin mai 2019
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/ activite | Budget par agence recipiendiaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire |  |  |  |  | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant) | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) à fin Mai 2019 | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
|  | FAO | UNFPA | UNCDF | UNESCO | TOTAL BUDGET
Resultat 1: La cohésion sociale et l’adhésion à la paix de la population sont renforcées à travers la promotion de mécanismes endogènes de dialogue communautaire.
Produit 1.1: | La mise en place de plateformes communautaires et inclusives de concertation et d’éducation à la paix, de sensibilisation sur les enjeux socio-économique et culturel |  | 188200 |  |  | 188200 | 70% | 188096 | 99.94%
Activite 1.1.1: | Appuyer la mise en place des plateformes communautaires de concertation |  | 171000 |  |  |  | 70%
Activite 1.1.2: | Renforcer les mécanismes endogènes de réconciliation au niveau des plateformes communautaires |  | 17200 |  |  |  | 70%
Produit 1.2: | L’identification et la formation d’messagers de la paix au niveau de la communauté, des établissements scolaires et des médias |  | 104000 |  | 131005 | 235005 | 70% | 233209 | 99.24%
Activite 1.2.1: | Soutenir la constitution des groupements de femmes messagers de la paix |  | 43000 |  |  |  | 40%
Activite 1.2.2: | Soutenir la constitution de groupements de jeunes et hommes messagers de la paix |  | 61000 |  |  |  | 40%
Activite 1.2.3: | Former des pairs éducateurs sur les thématiques de la paix en milieu scolaire et extrascolaires
Activite 1.2.4: | Formation des médias communautaires sur la thématique de la paix
Activite 1.2.5: | Appui des 4 stations radios communautaires
Activite 1.2.6: | Conception et diffusion d'émissions radiophoniques
Produit 1.3: | L’alphabétisation des jeunes et groupes d’autodéfense des zones d’intervention sur la thématique de la paix |  |  |  | 247319 | 247319 | 83% | 179313 | 72.5%
Activite 1.3.1: | Formation du personnel d'encadrement de l'alphabétisation
Activite 1.3.2: | Réalisation de la campagne d'alphabétisation et sensibilisation
TOTAL $ pour Resultat 1:
Resultat 2: Les communautés, les femmes et les jeunes marginalisés sont intégrés dans la dynamique socio-économique et renforcent leur participation dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, réduisant ainsi leur vulnérabilité à se faire enrôler des dans les groupes de dahalo/malaso.
Produit 2.1: | La promotion de filières porteuses et les Activités Génératrices de Revenu (AGR) à travers le développement de la chaîne des valeurs | 212934 |  |  |  | 212934 | 60% | 161134 | 75.67%
Activite 2.1.1: | Identification des filières porteuses
Activite 2.1.2: | Fourniture d'intrants agricoles, petits équipements et irrigation, semences, bétails, alimentations, vaccins/déparasitage et des outils de stockage et de transformation
Activite 2.1.3: | Ciblage et structuration des groupements potentiels au marché
Activite 2.1.4: | Mise en relation des produits des groupes cibles avec le marché
Activite 2.1.5: | Formation des jeunes sur les métiers découlant des filières porteuses identifiées (agricoles et autres)
Produit 2.2: | Le renforcement des compétences techniques et professionnelles des jeunes en vue de l’amélioration de leur employabilité, leur productivité et leur culture financière | 154038 |  | 55000 | 182220 | 391258 | 56.67% | 311833 | 79.7%
Activite 2.2.1: | Structurer les bénéficiaires
Activite 2.2.2: | Renforcer les capacités de production des groupes cibles par la formation et l'adoption de techniques agro-pastorales résilientes aux changements climatiques, par l'approche Champ Ecole des producteurs CEP
Activite 2.2.3: | Former les groupes cibles à la technologie post-récolte y compris le stockage et transformation
Activite 2.2.4: | Renforcer les capacités de gestion
Activite 2.2.5: | Equipement et électrification de deux Centres de ressources d'alphabétisation (équipement et électrification)
Activite 2.2.6: | Appui à la formation professionnelle, ingénierie, équipement, accompagnement et formation aux métiers ruraux
Activite 2.2.7: | Appui à l'opérationnalisation des centres de ressources d'alphabétisation et post alphabétisation
Activite 2.2.8: | Education financière de tous les bénéficiaires |  |  | 55000 |  |  | 30%
Produit 2.3: | La dotation de matériels de production et de mécanismes financiers adaptés et innovants | 496264 |  |  |  | 496264 | 60% | 421144 | #REF!
Activite 2.3.1: | Mise en place et renforcement des capacités des groupes d'épargne communautaires, dotation de matériels ou de kits de démarrage pour des porteurs de projets professionnels
Activite 2.3.2: | Mise en place d'infrastructures d'appui à la production (site d'abreuvement, pâturage communautaires, marché...)
Activite 2.3.3: | Mise en relation avec les fonds de développement agricole
Produit 2.4: | Le renforcement des capacités nationales en matière de dialogue communautaire, d’éducation non formelle et financière, de développement des métiers ruraux pour consolider la paix sociale |  |  | 321063 | 56436 | 377499 | 65% | 266318 | 70.55%
Activite 2.4.1: | Préparation et organisation des évènements culturels intercommunautaires
Activite 2.4.2: | Renforcement des capacités des animateurs culturels des associations/maison des jeunes
Activite 2.4.3: | Implantation d’une IMF dans les 2 pôles |  |  | 85063 |  |  | 30%
Activite 2.4.4: | Mise en relation des groupes d’épargne avec une institution de microfinance |  |  | 53000
Activite 2.4.5: | Numérisation des services financiers (services financiers mobiles) |  |  | 183000 |  |  | 30%
TOTAL $ pour Resultat 2:
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 202400 | 75800 | 86900 | 107100 | 472200 |  | 338460 | 71.68%
Couts operationnels si pas inclus dans les activites ci-dessus |  |  |  | 55864 | 5101 | 60965 |  | 35507 | 58.24%
Budget S&E du projet |  | 53739 | 34000 | 0 | 34355 | 122094 |  | 77118 | 63.16%
SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET |  | 1119375 | 402000 | 518827 | 763536 | 2803738 |  | 2212132 | 78.9%
Coût indirect (7%) |  | 78356.25 | 28140 | 36317.89 | 53447.52 | 196261.66 |  | 151550.63 | 77.22%
BUDGET TOTAL DU PROJET |  | 1197731.25 | 430140 | 555144.89 | 816983.52 | 2999999.66 |  | 2363682.63 | 78.79%

## Rapport Fin Consolidé 2
Tableau 2 - Budget de projet PBF par categorie de cout de l'ONU
Note: S'il s'agit d'une revision budgetaire, veuillez inclure des colonnes additionnelles pour montrer les changements
CATEGORIES | Agence Recipiendiaire
| FAO | UNFPA | UNCDF | UNESCO | TOTAL BUDGET | TOTAL REALISATION
1. Personnel et autres employés | 202400 | 69500 | 86900 | 107100 | 465900 | 322387.42 | 69.2%
2. Fournitures, produits de base, matériels | 635130 | 2400 | 4500 | 10000 | 652030 | 511355.94 | 78.43%
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 48000 | 13600 | 13000 | 205479 | 280079 | 237482.76 | 84.79%
4. Services contractuels | 71500 | 0 | 53000 | 81054 | 205554 | 152587 | 74.23%
5. Frais de déplacement | 52605 | 18000 | 8364 | 37716 | 116685 | 82663.87 | 70.84%
6. Transferts et subventions aux homologues | 56000 | 292200 | 323063 | 302058 | 973321 | 778744.29 | 80.01%
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 53740 | 6300 | 30000 | 20129 | 110169 | 65664.9 | 59.6%
Avance dépenses pour coordination projet | [5 empty] | 61246
Sous-total | 1119375 | 402000 | 518827 | 763536 | 2803738 | 2212132.18 | 78.9%
8. Coûts indirects* | 78356.25 | 28140 | 36317.89 | 53447.52 | 196261.66 | 151550.69 | 77.22%
TOTAL | 1197731.25 | 430140 | 555144.89 | 816983.52 | 2999999.66 | 2363682.87 | 78.79%