## IDIRC RECAP
Annexe D - Budget du projet PBF
Note: S'il s'agit de revision de projet, veuillez inclure colonnes additionnelles pour montrer le changement.
Tableau 1 - Budget du projet PBF par resultat, produit et activite
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/ activite | Budget par agence recipiendiaire en USD - PNUD | Budget par agence recipiendiaire en USD UNESCO | Budget par agence recipiendiaire en USD - HCDH | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant) | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) UNESCO | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) PNUD | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) HCDH | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) TOTAL | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
Resultat 1: La lutte contre la corruption à Madagascar est renforcée en efficacité
Produit 1.1: | Les institutions nationales de lutte contre la corruption, y compris la Justice, assurent leur mandat avec efficacité et intégrité | 366500 |  |  |  |  | 534602.6868 |  | 534602.6868
Activite 1.1.1: | Accompagner la mise en place et opérationnalisation des PAC | 122300 |  |  |  |  | 267104.3678 |  | 267104.3678
Activite 1.1.2: | Renforcer les capacités du BIANCO, CSI et SAMIFIN et leur coordination (entre eux et avec PAC) | 161700 |  |  |  |  | 183213.2188 |  | 183213.2188
Activite 1.1.3: | Mettre en place une plateforme numérique centralisée afin d’améliorer la coopération entre les ILCC dans la phase de l’investigation | 82500 |  |  |  |  | 84285.1002
Produit 1.2: | L’impunité est réduite à travers le renforcement des mécanismes de contrôle interne de la Justice, le renforcement des capacités, des cadres légaux et institutionnels. | 298100 |  |  |  |  | 160062.1083 |  | 160062.1083
Activite 1.2.1: | Appuyer les mécanismes d’intégrité du système judiciaire | 50500 |  |  |  |  | 63610.5204 |  | 63610.5204
Activite 1.2.2: | Appuyer l’effectivité de l’exécution des peines grâce à la frappe des jugements | 15000 |  |  |  |  | 4706.47 |  | 4706.47
Activite 1.2.3: | Informatisation du casier judiciaire | 10000 |  |  |  |  | 5701.1366 |  | 5701.1366
Activite 1.2.4: | Appuyer la mise en œuvre de la loi sur le recouvrement des avoirs | 163600 |  |  |  |  | 86043.9813 |  | 86043.9813
Activite 1.2.5: | Appuyer la mise en œuvre de la loi sur le recouvrement des avoirs | 59000 |  |  |  |  | 0
Produit 1.3: | La population est habilitée à utiliser à bon escient les mécanismes de lutte contre la corruption | 169500 |  |  |  |  | 108844.6862 |  | 108844.6862
Activite 1.3.1: | Mise en place d'un mécanisme de protection des dénonciateurs (whistleblowers) | 86000 |  |  |  |  | 51714.4356 |  | 51714.4356
Activite 1.3.2: | Réaliser une étude sur la corruption basée sur le genre et élaborer des outils de sensibilisation | 39300 |  |  | 100% |  | 32811.0324 |  | 32811.0324
Activite 1.3.3: | Communiquer à la population les mécanismes et dispositions prévues pour la LCC | 44200 |  |  |  |  | 24319.2182 |  | 24319.2182
TOTAL $ pour Resultat 1: |  | 834100 | 0 | 0 |  |  | 803509.4813 |  | 803509.4813
Resultat 2: Le contrat social entre la population et l’Etat est renforcé, en améliorant la confiance et redevabilité mutuelle, l’inclusivité et transparence des organes de redevabilité malagasy
Produit 2.1: | Les violations de droits de l’homme sont investiguées et dénoncées |  |  | 240793 |  |  |  | 240793 | 240793 |  | 0
Activite 2.1.1: | Appuyer l’opérationnalisation de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH), y compris son plan stratégique |  |  | 56920 |  |  |  | 56920 | 56920
Activite 2.1.2: | Renforcer les capacités des membres relatives aux compétences et connaissances fondamentales |  |  | 62344 |  |  |  | 62344 | 62344
Activite 2.1.3: | Mener des campagnes de vulgarisation |  |  | 47872 |  |  |  | 47872 | 47872
Activite 2.1.4: | Apporter des appuis techniques requis pour l’obtention de l’accréditation au statut « A » auprès du Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) |  |  | 73657 |  |  |  | 73657 | 73657
Produit 2.2: |  | 144450 | 0 | 0 |  |  | 159246.1103 |  | 159246.1103
Activite 2.2.1: | Renforcer la connaissance des Parlementaires sur leur redevabilité, la transparence et la lutte contre la corruption | 43700 |  |  |  |  | 17671.55 |  | 17671.55
Activite 2.2.2: | Renforcer les capacités des commissions juridiques de l’AN et du Sénat et de leur staff à analyser les textes et projets de loi | 13500 |  |  |  |  | 15943.2039 |  | 15943.2039
Activite 2.2.3: | Appuyer l’élaboration d’outils de dialogue entre parlementaires et électeurs | 52300 |  |  |  |  | 77320.3395 |  | 77320.3395
Activite 2.2.4: | Organisation de journées portes ouvertes du Parlement | 34950 |  |  |  |  | 48311.0169 |  | 48311.0169
TOTAL $ pour Resultat 2: |  | 144450 | 0 | 240793 | 0 | 0 | 159246.1103 | 240793 | 400039.1103
Resultat 3: La population malgaches est plus résilient et participe de façon responsable et informée à la gestion de la chose politique
Produit 3.1: | La population utilise de manière accrue son droit à l'accès aux documents administratifs et institutionnels | 19000 | 69988 | 0 |  | 69558 | 0 |  | 69558
Activite 3.1.1: | Appuyer l’élaboration et la promulgation de la loi sur l’accès à l’information | 19000 | [6 empty] | 0
Activite 3.1.2: | Renforcer les capacités et la visibilité des centres d'information et de documentation de l'Administration Publique |  | 69988 |  |  | 69558 |  |  | 69558
Activite 3.1.3: | [6 empty] | 0 |  | 0
Activite 3.1.4:
Produit 3.2: | Les OSC et les médias mènent des interpellations et plaidoyers pertinents et responsables | 122000 | 331827 | 77621 |  | 315405 | 78409.9283 | 77620 | 471434.9283
Activite 3.2.1: | Appuyer des initiatives de sensibilisation et mobilisation des jeunes en matière de lutte contre la corruption, redevabilité et/ou prévention et gestion de conflit | 72000 |  | 24172 |  |  | 78409.9283 | 24172 | 102581.9283
Activite 3.2.2: | Mettre en œuvre une campagne d’éducation aux droits de l'homme, à la paix et à la citoyenneté |  |  | 29863 |  |  |  | 29863 | 29863
Activite 3.2.3: | Appuyer le journalisme d'investigation |  | 212769 | 23586 |  | 208329 |  | 23586 | 231915
Activité 3,2,4 | Appuyer les moyens de communication et information dans le Sud | 50000 | 119058 |  |  | 107076 |  |  | 107076
TOTAL $ pour Resultat 3: |  | 141000 | 401815 | 77621 | 0 | 384963 | 78409.9283 | 77620 | 540992.9283
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 184176 | 147263 | 60872 |  | 110179 | 257858.0014 | 60872 | 428909.0014
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 115172 |  | 41276 |  |  | 12214.7958 | 41276 | 53490.7958
Budget S&E du projet |  | 29700 | 11670 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET: |  | 1448598 | 560748 | 420562 | 0 | 495142 | 1311238.3171 | 420561 | 2226941.3171
Couts indirects (7%): |  | 101402 | 39252 | 29439.27 |  | 34659.94 | 76033.14 | 29439 | 140132.08
BUDGET TOTAL DU PROJET: |  | 1550000 | 600000 | 450000 | 0 | 529801.94 | 1387271.4571 | 450000 | 2367073.3971
taux d'execution financière | [5 empty] | 88.3% | 89.5% | 100% | 91.04%
[6 empty] | UNESCO | 529801.94 | 529801.94
[6 empty] | PNUD | 1387271.4571 | 1387271.4571
[6 empty] | HCDH | 450000 | 450000
[7 empty] | 2367073.3971 | 2367073.3971
[7 empty] | 2600000 | 2600000
[7 empty] | 232926.6029 | 232926.6029
[7 empty] | 91.04% | 91.04%

## sheet 2
Tableau 2 - Budget de projet PBF par categorie de cout de l'ONU
Note: S'il s'agit d'une revision budgetaire, veuillez inclure des colonnes additionnelles pour montrer les changements
CATEGORIES | Agence Recipiendiaire : PNUD |  | Agence Recipiendiaire HCDH | Agence Recipiendiaire UNESCO |  | Total tranche 1 | Total tranche 2 | TOTAL PROJET | Dépenses Tranche 1 PNUD | Dépenses Tranche 2 PNUD | Depenses HCDH | Depenses UNESCO |  | Total des dépenses |  | TOTAL DEPENSES PROJET
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 1 | Tranche 2 | [6 empty] | Tranche 1 | Tranche 2 | Total tranche 1 | Total tranche 2
1. Personnel et autres employés | 250689 | 55000 | 60872 | 59112 | 19703 | 370673 | 74703 | 445376 | 171660.37 | 75477.43 | 60872 | 59112 | 1531 | 291644.37 | 77008.43 | 368652.8
2. Fournitures, produits de base, matériels | 41000 | 3300 | 50781 | 15918 | 7110 | 107699 | 10410 | 118109 | 10999.4 | 2169.12 | 50781 | 15918 | 7110 | 77698.4 | 9279.12 | 86977.52
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 200000 | 204500 | 7365 | 64603 | 21533 | 271968 | 226033 | 498001 | 117208.38 | 216044.99 | 7365 | 64603 | 19801 | 189176.38 | 235845.99 | 425022.37
4. Services contractuels | 428100 | 138761 | 135733 | 213983 | 71327 | 777816 | 210088 | 987904 | 443883.84 | 144131.89 | 135733 | 213983 | 40960 | 793599.84 | 185091.89 | 978691.73
5. Frais de déplacement | 49750 | 4000 | 131898 | 28865 | 7410 | 210513 | 11410 | 221923 | 26660.56 | 4901.38 | 131898 | 27206 | 3012 | 185764.56 | 7913.38 | 193677.94
6. Transferts et subventions aux homologues | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 0 | 50000 | 45980.73 |  | 0 |  |  | 45980.73 | 0 | 45980.73
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 8498 | 15000 | 33911 | 38080 | 13104 | 80489 | 28104 | 108593 | 51321.86 | 410.08 | 33911 | 38080 | 10630 | 123312.86 | 11040.08 | 134352.94
Sous-total | 1028037 | 420561 | 420560 | 420561 | 140187 | 1869158 | 560748 | 2429906 | 867715.14 | 443134.89 | 420560 | 418902 | 83044 | 1707177.14 | 526178.89 | 2233356.03
8. Coûts indirects* | 71962.59 | 29439.27 | 29440 | 29439 | 9813 | 130841.59 | 39252.27 | 170093.86 | 60171.25 | 16251.35 | 29440 | 20892 | 6964 | 110503.25 | 23215.35 | 133718.6
TOTAL | 1099999.59 | 450000.27 | 450000 | 450000 | 150000 | 1999999.59 | 600000.27 | 2599999.86 | 927886.39 | 459386.24 | 450000 | 439794 | 90008 | 1817680.39 | 549394.24 | 2367074.63
91.04%
0