SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Mali

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Semestriel

date DE RAPPORT: 15 juin 2019

| Titre du projet: Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans la région Liptako-Gourma (Mali, Niger, Burkina Faso) Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF - 182 |  |
| --- | --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | - Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional - Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): PNUD Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Centre National de Promotion du Volontariat et Direction Nationale des Frontières |  |
| Date de début du projet: Aout 2017 Durée du projet en mois : 18 avec une extension de 06 |  |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |  |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : $ 1 000 000 : $ : $ : $ - Total: 1 000 000 - *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF - Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1 |  |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Fatimata Traoré OSSADE Rapport approuvé par: Fatimata Traoré OSSADE Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: non |  |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Au cours de la période initiale de mise en œuvre du projet, le Mali a, grace à une stratégie d'accélération réussi à rattraper dans une bonne mesure le retard de démarrage qui a fortement plombé la première année d'activité. Au mois de novembre 2018, le pays avait atteint un taux de delivery appréciable d'environ 80%. A la faveur de l'extension sans coût de six mois qui a été accordé, le pays a conforté sa bonne dynamique, ce qui a permis de réaliser l'essentiel des activités qui accusaient quelques retards la finalisation d'autres en cours. Ce premier semestre a surtout été l'occasion d'adresser la problématique de la transhumance à travers la mise en œuvre de bon nombre d'activités dans la perspective d'adresser les conflits recurrents agriculteurs et éleveurs.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet reste très pertinent car il vise des populations transfrontalières exposées aux violences intercommunataires essentiellement liées à la gestion des ressources naturelles (surexploitation des ressources pastorales, gestion des points d'eau, etc.). La zone est par excellence le terreau pour les activités des groupes terroristes à cause de la porosité des frontières, la faible présence des forces de Défense et de Sécurité (FDS) et de l'Etat depuis la crise politico-sécuritaire que le pays a connue en 2012. Cette crise a provoqué une érosion du tissu social entre les communautés, et une détérioration de la confiance entre les FDS et les populations. Les violences perpétrées ont eu des impacts négatifs sur les modes de vie et sur les systèmes de subsistances (déplacements des troupeaux). Au regard de la transfrontalité de ces défis, ce projet reste pertinent et une solution innovante pour renforcer la cohésion entre les communautés des trois pays transfrontaliers et la confiance entre les FDS et les populations. Il devrait permettre à terme en synergie avec toutes les initiatives en cours  aux communautés d'entrevoir des perspectives d'une cohabitation pacifique et le retour à une paix durable, préalable au nécessaire développement harmonieux dans la zone du Liptako Gourma.

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'approche transfrontalier et multi-acteurs qui consiste à impliquer directement  les bénéficiaires notamment les jeunes, les femmes et les forces de défense et de sécurité, ainsi que les différentes catégories professionnelles (éleveurs et agriculteurs) dans la réalisation des activités est innovatrice pour ce projet. L'implication directe des hautes autorités du Pays à travers les ministères stratégiques (Défense et Sécurité, Gestion des Frontières et Affaires Etrangères) auprès des Représentants Résidents du Système des Nations Unies pour le pilotage stratégique du projet en vue de rehausser le portage politique du projet, impulser une meilleure coordination et un suivi de l’état d’avancement vers les résultats attendus est également une innovation non moins important.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Au stade actuel de mise en oeuvre du projet, celui-ci a permis d'engranger des acquis dont la pérennisation permettra d'assurer une consolidation de la paix dans les zones cibles. En effet, les multiples initiatives mises en œuvre par le projet à l’endroit des jeunes et des femmes sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix à travers la capacitation d’associations, la tenue d’ateliers de dialogues, leur implication dans des initiatives de promotion de la paix ont fortement contribué à l’émergence et au renforcement du leadership des jeunes et des femmes. Les activités du projet participent également à l’amélioration continue de la qualité de la communication en lien avec la sécurité et la paix dans la zone du projet. La démarche participative et inclusive du projet dans le cadre de la réalisation des activités a offert aux communautés des opportunités de renforcer les échanges et le dialogue et d’en apprécier les multiples avantages, toutes choses qui amènent progressivement celles-ci à s’inscrire dans une dynamique de communication et de concertation permanente en vue de la résolution de leurs différents. Le projet a par ailleurs contribué à une prise de conscience des éleveurs transhumants sur le caractère règlementé de la transhumance, à l’appropriation des documents exigés.Toutes ces initiatives sont autant d’opportunités qui devraient faciliter la résolution des conflits de compétition autour du partage des ressources naturelles.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

La consolidation de la paix étant une oeuvre qui se construit dans le temps, par conséquent, l'impact sur les populations reste un changement difficile à mesurer à court terme. Toutefois, le projet aura déjà réussi à insérer dans le circuit socio-professionnel 75 jeunes filles et garçons qui sont désormais autonomes. Aussi, les femmes et les jeunes prennent part aux prises de décision et participent au comité de veille et d'alerte précoce mis en place à Ansongo. Il a réussi à mettre en synergie différents acteurs qui désormais se concertent sur des préoccupations communes de sécurité et gestion des ressources naturelles. Ces échanges entre les communautés d'une part et entre les organisations et les communautés d'autre part, ont permis de reprendre le dialogue entre les acteurs pour une restauration progressive de la cohésion sociale. A titre illustratif, les populations de Téra et Ansongo qui connaissaient des tensions liées aux accusations mutuelles de vols de bétail ont trouvé à travers cette nouvelle dynamique, la nécessité de mettre en place un mécanisme de partage d’information afin de faire face au phénomène. Les tensions qui existaient entre les jeunes de la commune de Boura et de Fafa dans la commune d’Ansongo sur les problématiques de braquage et de vols de bétail ont également été gérées. Le maire de la commune de Bara a une formule forte et originale pour consolider la paix: "Communiquer, sourire et pardonner"

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

La situation sécuritaire de la zone du projet se caractérise par l'aggravation des conflits entre les communautés voisines Peuhls et Dos Hak ayant occasionné de nombreuses exactions. Les patrouilles du G5 Sahel sont aussi sources de peur et de méfiance des populations nomades. La faible présence de l'Etat et des forces armées et de sécurité sur le terrain favorise l'insécurité, la méfiance et aussi les reglements de compte. Le principal défi reste donc de pouvoir mener à bien les activités du projet malgré ce contexte sécuritaire déletère. On peut noter que grace à la stratégie d'utilisation d'assistants communautaires issus du milieu local qui ont plus de facilité de mouvement dans les zones d'intervention en dépit du contexte sécuritaire préoccupant et à l'adhésion des autorités et populations aux activités du projet, le niveau de réalisation à date permet de se rassurer que le projet se trouve dans une bonne dynamique de finalisation d'ici le 15 juillet, date de clôture.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le retard au démarrage et la dégradation continue de la situation sécurtitaire ont fortement impacté l'état d'avancement du projet, ce qui n'a pas permis la finalisation des activités à la date initiale de clôture. Cela a justifié l'extension de six mois accordé par le PBF. Avec ce nouveau délai, l'implication du Senior Management du PNUD Mali à travers un suivi de l'évolution des activités sur le terrain permet d'avoir les bonnes orientations et de lever les contraintes administratives qui sont souvent à l'origine de lenteurs dans la mise en œuvre des activités. Au niveau du CNPV, principal partenaire de mise en œuvre, le même niveau d'implication des premiers responsables a été observé pour assurer un meilleur suivi et une diligence dans le déroulement des activités.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise  de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

A ce jour toutes les activités du résultat 1 prévues dans le document de projet ont été réalisées à l'exeption d'une seule. Le semestre a connu un important travail de suivi des activités déjà réalisées. En substance, ce suivi a concerné les 75 jeunes formés (Agro-Alimentaire 16 femmes et 9 hommes ; Teinture 16 femmes et 9 hommes ; Mécanique 25 hommes) et installés à leur propre compte. Deux (02) associations des femmes et des jeunes dont les missions répondent aux attentes de paix et de promotion de la sécurité, identifiées par 08 qui avaient été diagnostiquées ont été soutenues pour la conduite d'activités génératrices de revenus et formées à la diffusion de messages favorables à la paix aupres de leurs membres et des populations. Le semestre a vu également l'opérationnalisation des conventions qui avaient été signées avec 7 radios  pour la diffusion des messages relatifs à la paix et la cohésion sociales.

Résultat 2:   La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Tout comme le résultat 1, les activités du résultat 2 avaient connu des avancées significatives au cours de la période initiale de mise en œuvre. Le semestre a permis de consolider les aquis et de travailler à la finalisation des activités restantes. Deux tribunes citoyennes organisées concomitamment à Ansongo et Tessit ont été un moment de rencontres et d’échanges féconds sur le projet transfrontalier et les valeurs humaines qu’il porte à savoir la tolérance, l’acceptation de l’autre, la solidarité, l’unicité de destin dans la zone frontalière, le respect des textes réglementaires et législatifs régissant la transhumance, le respect des us et coutumes des pays hôtes,  l’engagement patriotique. Ont participé à ces tribunes en plus des autorités administratives, les autorités politiques, les maires, les leaders communautaires et religieux, les jeunes, les femmes, les FDS, la MINUSMA, les organisations de la société civile, les éleveurs, les transhumants ainsi que les faitières de pèche, d’élevage, d’agriculture, d’artisanat. Près de 400 personnes ont été touchées par ces tribunes. Au sortir de la tribune organisée à Ansongo, le contact a été rétabli entre l’autorité communale et l’ensemble des associations de jeunesse et des organisations de la société civile d'Ansongo.En lien avec la réaliser d'une activité socio sportive avec les FDS, un match de gala très important a été organisé à Ansongo entre les FDS et les jeunes venus des communes d’Ansongo, Tessit, Ouatagouna et Boura. L’initiative qui a renforcée le rapprochement et la fraternisation entre les populations civiles des différentes communes, entre les différents corps des Forces de défense et de sécurité et surtout entre ces deux composantes, a été appréciée par tous les acteurs qui ont souhaité la voir se perpetuer. A date, toutes les activités de ce résultat 2 ont été toutes réalisées.

Résultat 3:  Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Le retard dans la mise en œuvre des activités de résultat 3 en lien avec la gestion des ressources naturelle dont la pertinence dans le contexte n'est plus à démontrer a été un des principaux arguments qui ont soutenus la demande d'extension sans coût du projet. Tout naturellement, les activités du semestre se sont donc focalisées sur les activités de ce résultat. Deux campagnes de sensibilisation ont été menées à Talatai et Tessit qui constituent les communes de transhumance par excellence de transhumance entre les trois pays de la zone du Liptako Gourma. 09 radios communautaires ont été mise à contribution pour véhiculer des messages dans les langues du terroir sur les thèmes liés aux défis, enjeux, forces, faiblesses et opportunités de la transhumance.Une session de formation sur les réglementations et coutumes relatives à la transhumance qui a regroupé 60 représentants d'organisations d'éleveurs venus de l’ensemble  des communes d’intervention du projet a aussi été organisée à Ansongo. Les textes régissant la transhumance au mali et au niveau communautaire, ainsi les textes régissant la transhumance transfrontalière ont été les principaux thèmes de formation, ce qui a permis aux acteurs d'avoir une connaissance des dispositifs reglementaires existants au niveau national, communautaire et même internantional en matière de transhumance. Plusieurs autres activités sont en cours de mise en oeuvre et devraient être finalisées avant la clôture du projet.Il s'agit notamment de la réalisation de 02 puits pastoraux, 02 parcs de vaccination et 01 aire de repos de 10 ha, ainsi que de 04 comités mixtes locaux qui auront en charge la gestion des infrastructures.

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Les autorités nationales ont demontré leur engagement à travers leur implication directe pour faciliter la mise en oeuvre. Le Directeur National des frontières a participé à toutes les rencontres de lancement et de contextualisation en vue d'une appropriation nationale; le second comité de pilotage tenu à Bamako sous la coprésidence du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies a fait des recommandations suivantes: a) à l’équipe du projet de poursuivre la mise en œuvre des recommandations non réalisées du premier COPIL b) aux bureaux pays de mener un plaidoyer auprès des Etats membres en vue d’harmoniser les textes liés à la gestion de la transhumance ; c) aux bureaux pays de rechercher des fonds pour l’élaboration d’une stratégie commune de mobilisation de ressources afin d’assurer la consolidation des acquis du projet et sa mise à l’échelle. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Cet aspect relève de la coordination technique basée à Dori au Burkina Faso |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | N/A |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) |  |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) |  |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | L'implication des autorités locales traditionnelles et celles representant l'Etat vise à assurer la durabilité des projets. Les initiatives de consolidation de la paix prônées par le projet vise la conscientisation des populations car la sécurité est avant tout un objectif de recherche individuelle. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | le projet a dans sa mise en oeuvre opté pour l'approche de proximité que le PNUD promeut. Elle consiste à mener l'intervention par des acteurs issus de la communauté et qui jouissent d'une certaine neutralité et d'une impartialité ne compromettant pas la mise en oeuvre du projet. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Le projet vise la prise en compte du genre dans sa mise en oeuvre et fait une place pour les activités spécifiques aux femmes notamment les Activités génératrices de Revenus. La session de formation en insertion socio professionnelle dans trois corps de métiers : Transformation Agro-Alimentaire (25 dont 16 femmes), Teinture (25 dont 16 femmes) et Mécanique Moto (25 hommes) soit 42,67% des femmes en est une illustration. Les femmes sont impliquées dans toutes les activités du projet et constitent 40% des membres des comités d'alerte précoce. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | N/A |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus. | Indicateur 1.1 % de confiance des populations (jeunes, femmes) en la capacité des autorités locales et nationales à améliorer leurs conditions de vie |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.2 % des membres des communautés qui jugent satisfaisants les mécanismes transfrontaliers de sensibilisation des jeunes |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3 % des jeunes ayant reçu des formations qui deviennent membres dans les instances décisionnels des communautés |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 Les centres multifonctionnels d’activités socio-économiques/ Cellule d’appui conseils pour les jeunes filles et garçons sont créés et/ou renforcés et fonctionnels. | Indicateur 1.1.1 Nombre de jeunes formés dans les centres de formations multifonctionnels et en emploi qui participent à la vie économique des communautés. | 0 | 150 | 75 | 75 autres seront formés au trimestre suivant |  |
|  | Indicateur 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 Les mécanismes transfrontaliers de sensibilisation à l’engagement civique et social sont renforcés | Indicateur 1.2.1 Nombre de jeunes sensibilisés par les campagnes/caravanes sur l’importance de la préservation de la paix et les dangers du terrorisme | 0 | 1000 | 1000 | les émissions de radios et grand public touchent plus que prévues |  |
|  | Indicateur 1.2.2 % des membres des communautés jugeant satisfaisants les campagnes de sensibilisation menées | 0 | 75% |  | le sondage n'a pas été mené |  |
| Produit 1.3 Les jeunes filles et garçons sont impliqués dans les processus de prise des décisions dans leurs communautés | Indicateur 1.3.1 % de personnes jugeant efficaces et faisant confiance aux décisions issus des instances de décisions impliquant les jeunes | 0 | 75% |  | Le sondage n'a pas encore été mené même si les décisions sont consensuellement arretées |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre d’incidents violents répertoriés par les cellules de veille et résolus |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières | Indicateur 2.1 % de personnes estimant que la confiance est renforcée entre les FDS et les populations locales et que la sécurité des zones frontalières est stable | 0 | 75% |  | une enquête de perception sera réalisée plus tard |  |
|  | Indicateur 2.2 % des autorités traditionnelles et locales qui estiment contribuer à la consolidation de la paix dans les zones frontalières | 0 | 100% | 100% | enquête non encore menée mais implication effective des leaders et autorités traditionnelles |  |
|  | Indicateur 2.3 % de diminution des actes illicites (vols, agressions, petits trafics, enrôlement dans les groupes impliquant des jeunes (filles et garçons) dans les communautés pendant la durée du projet | 0 | 30% |  | une enquête de perception sera réalisée plus tard |  |
| Produit 2.1 Des réunions de coopération et de coordination entre les FDS et les autorités administratives et locales des trois pays sont organisées | Indicateur 2.1.1 % de FDS et autorités administratives jugeant satisfaisants les mécanismes de coordination | 0 | 70% |  | une enquête de perception sera réalisée plus tard |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre d’incidents sécuritaires résolus par la coordination des FDS et des autorités administratives | 0 | 10 |  |  |  |
| Produit 2.2 La collaboration est instaurée entre les FDS et les populations civiles à travers des activités de masse et des campagnes de sensibilisation | Indicateur 2.2.1 Nombre de personnes mobilisées par les activités de masses entre FDS et populations | 0 | 100 | 50 |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 % de jeunes et de femmes ayant participé aux activités de masses estimant que cela permet de restaurer la confiance avec les FDS | 0 | 50% | 75% |  |  |
| Produit 2.3 Les capacités des communautés sont renforcées à travers des formations sur la paix et la sécurité, des comités locaux d’alerte précoces et de consolidation de la paix sont mis en place et fonctionnels. | Indicateur 2.3.1 Nombre de personnes formées sur les thèmes de paix et de sécurité au sein des communautés et des comités d’alerte précoces | 0 | 300 | 215 | dont 42% de femmes |  |
|  | Indicateur 2.3.2 % de satisfaction des personnes formées sur les enjeux de la sécurité et mettant en pratique les enseignements reçus | 0 | 75% |  | une enquête de perception sera réalisée plus tard |  |
| Résultat 3 Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles. | Indicateur 3.1 % de conflits liés à la transhumance réduit depuis la mise en æuvre du projet |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 % de la population des zones frontalières informés sur la législation liée à la transhumance et qui applique les textes |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3 % de conflits liés à la transhumance résolus par les comités formés/renforcés |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 Les couloirs de transhumance sont créés et viabilisés | Indicateur 3.1.1 Nombre de kilomètres de couloirs de transhumance créés et viabilisés par le projet | 0 | 10 | 0 |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 Les acteurs sont formés et informés sur les règlementations et coutumes relatives à la gestion des ressources naturelles | Indicateur 3.2.1 Nombre de personnes formées dans les communautés ciblées sur les réglementations relatives à la gestion des communes et participant à la réduction des conflits | 0 | 20 | 10 |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 Un mécanisme de gestion des conflits transfrontaliers liés à la transhumance et au vol de bétail est renforcé | Indicateur 3.3.1 Nombre de conflits résolus par les mécanismes et acceptés par les agriculteurs et les éleveurs dans les communautés | 0 | 2 | 0 |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Le projet a reçu en  tranche unique 1 000 000 $. Le total du budget du projet à la date du 30 mai 2019 a été entierement décaissé , soit un Delivery de 100 %.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer:

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

N/A

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Le montant alloué est de 30% . A ce jour les activités spécifiquement féminines ont ét identifiées et leur coût entre dans les engagements encours et avoisinerait le taux prévisionnel.

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.