## Feuil1
Annexe D - Budget du projet PBF
Note: S'il s'agit de revision de projet, veuillez inclure colonnes additionnelles pour montrer le changement.
Tableau 1 - Budget du projet PBF par resultat, produit et activite
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/ activite | Budget par agence recipiendiaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant) | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
Resultat 1: Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus.
Produit 1.1: | Les centres multifonctionnels d’activités socio-économiques/ Cellule d’appui conseils pour les jeunes filles et garçons sont créés et/ou renforcés et fonctionnels. |  |  | 170000 |  |  | 261527.07
Activite 1.1.1: | Diagnostiquer les infrastructures existantes, les opportunités en formation et la cartographie des acteurs associatifs sur la zone cible | 10000 | 25 | 10000
Activite 1.1.2: | Renforcer les capacités (en personnel, matériel, réhabilitation d’infrastructures, gestion de centre de jeunes, activités sociales…) de 3 centres multifonctionnels. | 60000 | 30 | 60000
Activite 1.1.3: | Renforcer l'employabilité et l'entrepreunariat de 150 jeunes hommes et femmes dans chacun des trois pays à travers la consolidation des initiaitives de 50 jeunes (20 femmes et 30 hommes) déjà installés (équipement, perfectionnement, mise en relation avec les institutions financières), l'appui à l'installation de 50 jeunes (20 femmes, 30 hommes) déjà formés au métier (équipement, recyclage, encadrement, mise en relation avec les institutions financières), la formation et l'équipement de 50 jeunes (25 femmes, 25 hommes) à divers métiers | 100000 | 40 | 100000
Produit 1.2: | Les mécanismes transfrontaliers de sensibilisation à l’engagement civique et social sont renforcés |  |  | 59129
Activite 1.2.1: | Développer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation à la résolution des conflits et à la consolidation de la paix | 20000 | 30 | 20000 |  | 59129
Activite 1.2.2: | Identifier et renforcer les capacités de 6 associations et structures de jeunes (2 par pays) et de femmes existantes et actives dans le domaine de la résolution des conflits et/ou de la consolidation de la paix | 20000 | 50 | 19129
Activite 1.2.3: | Conduire 3 campagnes de sensibilisation dans les radios communautaires et zones de rencontres transfrontalières ssur l'engagement civique, la paix et la sécurité | 20000 | 50 | 20000
Produit 1.3: |  |  |  | 32398.07
Activite 1.3.1: | Organiser 02 ateliers de dialogue par pays entre jeunes et autorités locales et coutumières sur les défis liés à la marginalisation socio-politique et la sécurité et mettre en œuvre des recommandations | 13000 | 50 | 12398.07
Activite 1.3.2: | Appuyer la mise en place d'une cellule de veille et d'alerte précoce par les jeunes | 20000 | 40 | 20000
TOTAL $ pour Resultat 1: |  |  |  | 261527.07
Resultat 2: La sécurité transfrontalière est renforcée à travers une collaboration entre les FDS et les autorités frontalières d'une part et entre les FDS et les populations locales
Produit 2.1: |  |  |  | 95770
Activite 2.1.1: | Organiser 3 réunions tripartites de concertation et de coordination | 50000 |  | 50000 |  | 95770
Activite 2.1.2: | Organiser 3 réunions des municipalités frontalières | 15000 |  | 14570
Activite 2.1.3: | Organiser 3 sessions de formation conjointe sur les thématique en lien avec la gestion des frontières au profit des FDS | 30000 |  | 31200
Produit 2.2: |  |  |  | 77245
Activite 2.2.1: | Organiser 3 travaux d'intérêts communautaire impliquant les FDS et les populations | 40000 |  | 40000
Activite 2.2.2: | Organiser 3 activités bilatérales (transfrontalières) sociosportives entre les FDS et les populations | 23200 |  | 23200
Activite 2.2.4: | Formation des acteurs des radios communautaires à la production des messages | 16300 | 30 | 14045
Produit 2.3: |  |  |  | 72440
Activite 2.3.1: | Organiser à l’intention des leaders communautaires et OSC trois ateliers sur la vulgarisation des textes régissant la coopération transfrontalière entre les trois Etats | 20000 |  | 19590
Activite 2.3.2: | Organiser deux tribunes citoyennes des acteurs dans chaque pays (maires leaders communautaires et religieux, les OSC, services techniques déconcentrés,) | 20000 |  | 21350
Activite 2.3.3: | Mettre en place et renforcement les capacités de comités locaux d’alerte précoce et de la consolidation de la paix | 30000 |  | 31500
TOTAL $ pour Resultat 2: |  |  |  | 245455 |  | 245455
Résultats 3 : les conflits liés à la transhumance entre les communautés tranfrontalières sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles
Produit 3.1: |  |  |  | 16000 |  | 36900
Activite 3.1.1: | Réaliser une étude de faisabilité, d’identification et de traçage des couloirs de transhumance (par pays) | 16300 |  | 16000
Activite 3.1.2: | Réaliser le balisage des couloirs de transhumance et des infrastructures de viabilisation dans les trois pays (6 points d’eau ; 6 parcs de vaccination ; 3 aires de repos ; 3 zones pastorales de 10 ha scarifiées) | 65000 |  | 0 | En cours ce trimestre
Activite 3.1.3: | Créer douze comités locaux mixtes de gestion des infrastructures réalisées/réhabilitées (04 par pays) | 10000 |  | 0 | En cours
Produit 3.2: |  |  |  | 20900 |  | 20900
Activite 3.2.1: | Organiser six sessions (100 participants par session) de vulgarisation des textes relatifs à la transhumance en langues locales dans les trois pays | 20000 |  | 20900
Activite 3.2.2: | Réaliser six sessions de formation aux acteurs (50 participants par session) identifiés sur les règlementations et coutumes relatives à la transhumance | 15000
Activite 3.2.3: | Réaliser six campagnes de sensibilisation relative à la transhumance dans la zone transfrontalière à travers plusieurs méthodologies (focus groupes ; radios communautaires ; sensibilisation de masse ; boites à images) | 20000 |  | 0 | En cours
Produit 3.3: |  |  |  | 0
Activite 3.3.1: | Créer et renforcer des cadres de concertation existants des acteurs impliqués dans la transhumance | 16446 |  |  | En cours
Activite 3.3.2: | Elaborer dans chaque pays une stratégie sur la gestion des conflits liés à la transhumance et au vol de bétail | 10000 |  |  | En cours
Produit 3.4: | Les échanges culturels et économiques entre communautés concernées dans la zone transfrontalière sont promus | 35000 |  | 20000
Activite 3.4.1: | Organiser et redynamiser les marchés transfrontaliers | 15000 |  |  | En cours
Activite 3.4.2: | Organiser une caravane de la paix dans chaque pays | 10000 |  | 10000
Activite 3.4.3 | Accompagner dans chaque pays, l'organisation d'une activité culturelle à caractère transfrontalier (regroupant les communautés des trois pays) | 10000 |  | 10000 | En cours
TOTAL $ pour Resultat 3: |  |  |  | 36900
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 174333 |  | 174333
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 35000 |  | 36250
Budget S&E du projet |  |  |  | 15960
SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET: 934 579 |  | 934579 |  | 770425.07
Couts indirects (7%): | GMS | 65421 |  | 54432.16
BUDGET TOTAL DU PROJET: |  | 1000000 |  | 824857.23
82.4857