SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Mali

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL annuel

date DE RAPPORT: Novembre 2017 - Novembre 2018

| Titre du projet: Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans la région Liptako-Gourma (Mali, Niger, Burkina Faso) Numéro Projet / MPTF Gateway: |  |
| --- | --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | - Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional - Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): PNUD Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Centre National de Promotion du Volontariat et Direction Nationale des Frontières |  |
| Date de début du projet: Aout 2017 Durée du projet en mois : 18 |  |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |  |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : $ 1 000 000 : $ : $ : $ - Total: 1 000 000 - *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF - Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1 |  |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Mohamed Issa Ould Ahmed Rapport approuvé par: Fatimata Traoré OSSADE Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Revu Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: non |  |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le bureau du Mali a deployé des efforts importants pour résorber le retard enregistré au démarrage du projet. Une série d'ateliers techniques d'appropriation nationale des modalités pratiques de mise en oeuvre du projet et d'élaboration du plan de travail ont été organisés avec la Direction Nationale des frontières, le Centre National pour la Promotion du Volontariat (CNPV) et l'Organisation Internationale pour la Migration (OIM). Les activités préparatoires ont été achevées par la signature de lettres d'accord avec l'OIM et le CNPV comme principaux partenaires d'execution. Le choix du CNPV se justifie par son experience de collaboration avec le PNUD, sa connaissance et présence effective sur toute l'étendue du territoire nationale qui constitue un élément essentiel dans un contexte sécuritaire précaire. Le CNPV a l'avantage de recruter de l'expertises locales pour pallier le problème de communication avec les communautés bénéficiaires et aussi assurer un suivi rapproché des activités. A date, le projet a atteint sa vitesse de croisière avec la réalisation d'importantes activités de sensibilisation, de formations de femmes et jeunes dans différents corps de métier avec dotation de kits d'équipement de travail. Des sessions de renforcement de capacités ont été réalisées sur la sécurité et la cohésion  sociale entre les éleveurs et agriculteurs et entre communautés et forces de défense et de sécurité avec une forte implication des leaders et responsables locaux.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet reste très pertinent car il vise des populations transfrontalières exposées aux violences intercommunataires essentiellement liées à la gestion des ressources naturelles (surexploitation des ressources pastorales, gestion des points d'eau, etc.). La zone est par excellence le terreau pour les activités des groupes terroristes à cause de la porosité des frontières, la faible présence des forces de Défense et de Sécurité et de l'Etat depuis la crise politico-sécuritaire que le pays a connue en 2012. Cette crise a provoqué une érosion du tissu social entre les communautés, et une détérioration de la confiance entre les FDS et les populations. Les violences perpétrées ont des impacts négatifs sur les modes de vie et sur les systèmes de subsistances (déplacements des troupeaux). Au regard de la transfrontalité de ces défis, ce projet reste pertinent et une solution innovante pour renforcer la cohésion entre les communautés des trois pays transfrontaliers et la confiance entre les FDS et les populations. Il permettra aux communautés de trouver ensemble le chemin de la paix et de la cohabitation pacifique pour le développement harmonieux de la zone.

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'innovation dans ce projet réside aussi bien dans son approche régionale que multi-acteurs qui consiste à impliquer directement dans la réalisation des activités les bénéficiaires notamment les jeunes, les femmes et les forces de défense et de sécurité, mais aussi différentes catégories professionnelles (éleveurs et agriculteurs). Un autre aspect non moins important concerne l'implication directe des autorités du Pays à travers les ministères stratégiques (Défense et Sécurité, Gestion des Frontières et Affaires Etrangères) auprès des Représentants Résidents du Système des Nations Unies pour le pilotage stratégique du projet en vue de rehausser le portage politique du projet, impulser une meilleure coordination et suivi de l’état d’avancement vers les résultats du projet.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Le projet a pu résorber le retard enregistré dans le démarrage effectif des activités sur le terrain. Ainsi, en rapport avec le résultat il aura contribué à la reinsertion socio professionnelle de 75 jeunes à Ansongo (43% de filles et 57% de garçons) dans trois corps de métiers à travers l’organisation de 3 sessions de formation avec remise de kits pour exercer dans l’agro-alimentaire (16 femmes et 9 hommes), la teinture (16 femmes et 9 hommes) et la mécatronique (25 hommes). Dans le cadre de l’éducation à la culture de la paix, des animateurs de radio ont été formés et des conventions signées avec la coordination des radios communautaires d’Ansongo pour la diffusion de messages sur l’engagement civique, la paix et la Sécurité à l’endroit des populations. Une rencontre de concertation (26 hommes et 24 femmes) a été facilitée en vue de renforcer le dialogue entre jeunes et autorités locales et coutumières sur les défis liés à la marginalisation socio-politique et la sécurité. Une cellule de veille et d’alerte précoce composée de 10 personnes dont 4 femmes, a été mise en place à Ansongo. Elle est chargée de i) veiller au mouvement des personnes et des biens, 2) recenser les signes précurseurs d’un conflit et 3) remonter l’information au niveau des autorités et des structures formelles de paix pour des mesures à prendre. Le projet a soutenu l’organisation de 2 réunions des municipalités frontalières dont une première réunion tenue à Dori au Burkina et la seconde au Mali.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

La consolidation de la paix étant une oeuvre qui se construit dans le temps, par conséquent, l'impact sur les populations reste un changement difficile à mesurer après seulement huit mois d'activité. Cependant, le projet aurait déjà réussi à insérer dans le circuit socio-professionnel 75 jeunes filles et garçons qui sont désormais autonomes avec des opportunités économiques. Aussi, les femmes et les jeunes prennent part aux prises de décision et participent au comité de veille et d'alerte précoce mis en place à Ansongo. Il a réussi à mettre en synergie différents acteurs qui désormais se concertent sur des préoccupations communes de sécurité et gestion des ressources naturelles. Ces échanges entre les communautés d'une part et entre les organisations et les communautés d'autre part, ont permis de reprendre le dialogue entre les acteurs pour une restauration progressive de la cohésion sociale. Le maire de la commune de Bara a eu une formule forte pour consolider la paix, je cite "Communiquer, sourire et pardonner"

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

La situation sécuritaire se caractérise par l'aggravation des conflits entre les communautés voisines Peuhls et Dos Hak ayant occasionné de nombreuses exactions. Les patrouilles du G5 Sahel sont aussi sources de peur et de méfiance des populations nomades. La faible présence de l'Etat et des forces armées et de sécurité sur le terrain favorise l'insécurité, la méfiance et aussi les reglements de compte. On peut noter que malgré le retard dans le démarrage effectif des activités, le niveau de réalisation à date permet de se rassurer que le projet se trouve dans une bonne dynamique pour résorber le retard de démarrage.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Malgré le retard consommé au démarrage, le projet a amorcé un nouveau départ sur l'impulsion du Senior Management du PNUD Mali qui suit attentivement l'évolution des activités sur le terrain. C'est ainsi que le suivi du partenaire de mise en oeuvre se fait de façon régulière et rigoureuse aussi bien au niveau de la planification qu'à l'exécution à travers des rencontres mensuelles.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise  de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

A ce jour, le projet a tenu deux sessions du comité de pilotage ayant regroupé les représentants des trois pays au Burkina Faso et au Mali. Le Plan de travail annuel a été validé et des orientations en vue d'accelerer la mise en oeuvre ont été formulées. Ainsi pour le Mali, le Centre National pour la Promotion du Volontariat et l'Organisation Internationale pour la  Migration (OIM) ont été retenus pour la mise en oeuvre des activités. Conformément au PTA, la formation qualifiante des jeunes a été menée pour promouvoir l’auto emploi, renforcer l’employabilité des jeunes tout en créant de la valeur ajoutée. C'est ainsi que 75 jeunes (Agro-Alimentaire 16 femmes et 9 hommes ; Teinture 16 femmes et 9 hommes ; Mécanique 25 hommes). Huit associations des femmes et des jeunes ont été diagnostiquées en vue de l'identification de celles qui seront soutenues et dont les missions répondent aux attentes de paix et de promotion de la sécurité. Un plan de communication et de sensibilisation à la résolution des conflits et à la consolidation de la paix a été conçu et a permis la formation de 25 animateurs de radio. Suite à cette formation, une convention avec 7 radios a été signées pour diffuser les messages élaborés et conçus relatifs à la paix et la cohésion sociales. La tenue de l’atelier de dialogue entre jeunes et autorités locales et coutumières sur les défis liés à la marginalisation socio-politique et la sécurité pour 50 participants dont 24 femmes. Une cellule de veille et d’alerte composé de 10 personnes  dont 4 femmes ayant pour taches de promouvoir la cohabitation et les rapports de bon voisinage entres les communautés, de protéger les personnes et leurs biens et de servir d’alerte dans la prévention des conflits.

Résultat 2:   La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Les travaux de haute intensité de main d'oeuvre ont mobilisé 100 jeunes. L’objectif recherché par ces travaux est d’identifier et soutenir la mise en œuvre d’activités fédératrices, qui renforcent d’une part les capacités économiques et d’autre part, l’union autour d’un objectif commun . Ces travaux créent des emplois principalement pour la main d’œuvre peu qualifiée, et elle permet de réaliser une économie de devises tout en donnant aux jeunes des perspectives positives. La signature d’une convention de partenariat avec 07 radios communautaires (Alafia, Seyna, Sonni, Aadar koukia, Coton fm et Goura) pour une campagne de sensibilisation  sur l’engagement civique, la paix et la sécurité. Cette convention a été precedée de la formation des acteurs des radios communautaires à la production de message favorable à la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Les modules ont porté essentiellement sur le diagnostic/caractéristiques d’un conflit, la prévention et la gestion des conflits, le processus de réconciliation et de cohésion sociale et enfin des cas pratique sur la conception des messages. Il faut aussi noter les travaux avancés du consultant dans la collecte des politiques de gestion des frontières des 3 pays et la formation des Forces de Défense et de Sécurité prévue pour début décembre 2018.

Résultat 3:  Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Le CNPV a entrepris des rencontres locales avec les bénéficiaires pour une appropriation du projet. La rencontre d’échanges entre les éleveurs transhumants sur les questions liées à la transhumance et au vol de bétail vise à sensibiliser les éleveurs sur le respect des calendriers et les pistes de transhumance afin d’amoindrir les conflits avec les agriculteurs. Elle permettra aussi de convenir des stratégies de lutte contre le vol des animaux et à mettre en place des comités de vigilance contre les vols des animaux. Un consultant national sous le CNPV menera une étude de faisabilité, d’identification et de traçage des couloirs de transhumance en vue d'appuyer le balisage des couloirs de transhumance et d'identifier les sites d'implantation des infrastructures de viabilisation en commun accord avec les agriculteurs et éleveurs. Les sites d'accueil des infrastructures (parcs de vaccination, points d'eau…) seront identifiés lors des rencontres communautaires prévus pour ce fait.

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Les autorités nationales ont demontré leur engagement à travers leur implication directe pour faciliter la mise en oeuvre. Le Directeur National des frontières a participé à toutes les rencontres de lancement et de contextualisation en vue d'une appropriation nationale; le second comité de pilotage tenu à Bamako sous la coprésidence du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies a fait des recommandations suivantes: a) à l’équipe du projet de poursuivre la mise en œuvre des recommandations non réalisées du premier COPIL b) aux bureaux pays de mener un plaidoyer auprès des Etats membres en vue d’harmoniser les textes liés à la gestion de la transhumance ; c) aux bureaux pays de rechercher des fonds pour l’élaboration d’une stratégie commune de mobilisation de ressources afin d’assurer la consolidation des acquis du projet et sa mise à l’échelle. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Cet aspect relève de la coordination technique basée à Dori au Burkina Faso |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | N/A |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) |  |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) |  |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | L'implication des autorités locales traditionnelles et celles representant l'Etat vise à assurer la durabilité des projets. Les initiatives de consolidation de la paix prônées par le projet vise la conscientisation des populations car la sécurité est avant tout un objectif de recherche individuelle. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | le projet a dans sa mise en oeuvre opté pour l'approche de proximité que le PNUD promeut. Elle consiste à mener l'intervention par des acteurs issus de la communauté et qui jouissent d'une certaine neutralité et d'une impartialité ne compromettant pas la mise en oeuvre du projet. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Le projet vise la prise en compte du genre dans sa mise en oeuvre et fait une place pour les activités spécifiques aux femmes notamment les Activités génératrices de Revenus. La session de formation en insertion socio professionnelle dans trois corps de métiers : Transformation Agro-Alimentaire (25 dont 16 femmes), Teinture (25 dont 16 femmes) et Mécanique Moto (25 hommes) soit 42,67% des femmes en est une illustration. Les femmes sont impliquées dans toutes les activités du projet et constitent 40% des membres des comités d'alerte précoce. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | N/A |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus. | Indicateur 1.1 % de confiance des populations (jeunes, femmes) en la capacité des autorités locales et nationales à améliorer leurs conditions de vie |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.2 % des membres des communautés qui jugent satisfaisants les mécanismes transfrontaliers de sensibilisation des jeunes |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3 % des jeunes ayant reçu des formations qui deviennent membres dans les instances décisionnels des communautés |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 Les centres multifonctionnels d’activités socio-économiques/ Cellule d’appui conseils pour les jeunes filles et garçons sont créés et/ou renforcés et fonctionnels. | Indicateur 1.1.1 Nombre de jeunes formés dans les centres de formations multifonctionnels et en emploi qui participent à la vie économique des communautés. | 0 | 150 | 75 | 75 autres seront formés au trimestre suivant |  |
|  | Indicateur 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 Les mécanismes transfrontaliers de sensibilisation à l’engagement civique et social sont renforcés | Indicateur 1.2.1 Nombre de jeunes sensibilisés par les campagnes/caravanes sur l’importance de la préservation de la paix et les dangers du terrorisme | 0 | 1000 | 1000 | les émissions de radios et grand public touchent plus que prévues |  |
|  | Indicateur 1.2.2 % des membres des communautés jugeant satisfaisants les campagnes de sensibilisation menées | 0 | 75% |  | le sondage n'a pas été mené |  |
| Produit 1.3 Les jeunes filles et garçons sont impliqués dans les processus de prise des décisions dans leurs communautés | Indicateur 1.3.1 % de personnes jugeant efficaces et faisant confiance aux décisions issus des instances de décisions impliquant les jeunes | 0 | 75% |  | Le sondage n'a pas encore été mené même si les décisions sont consensuellement arretées |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre d’incidents violents répertoriés par les cellules de veille et résolus |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières | Indicateur 2.1 % de personnes estimant que la confiance est renforcée entre les FDS et les populations locales et que la sécurité des zones frontalières est stable | 0 | 75% |  | une enquête de perception sera réalisée plus tard |  |
|  | Indicateur 2.2 % des autorités traditionnelles et locales qui estiment contribuer à la consolidation de la paix dans les zones frontalières | 0 | 100% | 100% | enquête non encore menée mais implication effective des leaders et autorités traditionnelles |  |
|  | Indicateur 2.3 % de diminution des actes illicites (vols, agressions, petits trafics, enrôlement dans les groupes impliquant des jeunes (filles et garçons) dans les communautés pendant la durée du projet | 0 | 30% |  | une enquête de perception sera réalisée plus tard |  |
| Produit 2.1 Des réunions de coopération et de coordination entre les FDS et les autorités administratives et locales des trois pays sont organisées | Indicateur 2.1.1 % de FDS et autorités administratives jugeant satisfaisants les mécanismes de coordination | 0 | 70% |  | une enquête de perception sera réalisée plus tard |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre d’incidents sécuritaires résolus par la coordination des FDS et des autorités administratives | 0 | 10 |  |  |  |
| Produit 2.2 La collaboration est instaurée entre les FDS et les populations civiles à travers des activités de masse et des campagnes de sensibilisation | Indicateur 2.2.1 Nombre de personnes mobilisées par les activités de masses entre FDS et populations | 0 | 100 | 50 |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 % de jeunes et de femmes ayant participé aux activités de masses estimant que cela permet de restaurer la confiance avec les FDS | 0 | 50% | 75% |  |  |
| Produit 2.3 Les capacités des communautés sont renforcées à travers des formations sur la paix et la sécurité, des comités locaux d’alerte précoces et de consolidation de la paix sont mis en place et fonctionnels. | Indicateur 2.3.1 Nombre de personnes formées sur les thèmes de paix et de sécurité au sein des communautés et des comités d’alerte précoces | 0 | 300 | 215 | dont 42% de femmes |  |
|  | Indicateur 2.3.2 % de satisfaction des personnes formées sur les enjeux de la sécurité et mettant en pratique les enseignements reçus | 0 | 75% |  | une enquête de perception sera réalisée plus tard |  |
| Résultat 3 Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles. | Indicateur 3.1 % de conflits liés à la transhumance réduit depuis la mise en æuvre du projet |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 % de la population des zones frontalières informés sur la législation liée à la transhumance et qui applique les textes |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3 % de conflits liés à la transhumance résolus par les comités formés/renforcés |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 Les couloirs de transhumance sont créés et viabilisés | Indicateur 3.1.1 Nombre de kilomètres de couloirs de transhumance créés et viabilisés par le projet | 0 | 10 | 0 |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 Les acteurs sont formés et informés sur les règlementations et coutumes relatives à la gestion des ressources naturelles | Indicateur 3.2.1 Nombre de personnes formées dans les communautés ciblées sur les réglementations relatives à la gestion des communes et participant à la réduction des conflits | 0 | 20 | 10 |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 Un mécanisme de gestion des conflits transfrontaliers liés à la transhumance et au vol de bétail est renforcé | Indicateur 3.3.1 Nombre de conflits résolus par les mécanismes et acceptés par les agriculteurs et les éleveurs dans les communautés | 0 | 2 | 0 |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Le projet a reçu en  tranche unique 1 000 000 $.   Le total des décaissements du projet à la date du 31 octobre 2018  s’élève à 620.000 USD sur un budget global 1, 000,000 USD soit un Delivery de 62 %.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Les engagements encours dont la justification interviendra en fin d'année, pourront elever le taux à 80%. Nous comptons solliciter la seconde tranche aucours du premier trimestre 2019.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

N/A

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Le montant alloué est de 30% . A ce jour les activités spécifiquement féminines ont ét identifiées  et leur coût entre dans les engagements encours et avoisinerait le taux prévisionnel.

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.