SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: GUINEE

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Semestriel

date DE RAPPORT: Juin 2019

| Titre du projet: Appui au dialogue et participation politique inclusifs en Guinée Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-232; numéro projet MPTF ID 00108381 |
| --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): PNUD, HCDH Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): L'Assemblée Nationale Minstère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté |
| Date de début du projet: 31 janvier 2018 Durée du projet en mois : 18 mois |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : $ 679,022 HCDH : $ 147,767 : $ : $ Total: 826,789 *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: une seule tranche était prévue dans le prodoc et a été transférée |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Justin Morel Junior, Conseiller Technique Principal du projet. Rapport approuvé par: Aboul Latif HAIDARA, Chargé de Programme Gouvernance Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le projet a accumulé beaucoup de retard. Notamment du fait de la sensibilité du processus d'identification des PRGI. Le projet est en train de préparer une demande d'extension sans coût additionnel incluant un plan d'action détaillé jusqu'en décembre 2019 qui devrait permettre d'accompagner les PRGI dans la réalisation de leur plaidoyer. Le projet a fait l'objet d'une revue à la primature et des orientations ont été données pour booster la mise en oeuvre. Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Non. Une enquête de perception permettant d'alimenter les lignes de base des indicateurs a été réalisée. |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Les réunions des comités technique et de pilotage ont été regulièrement tenus avec la participation effective de la contrepartie nationale ( Assemblée Nationale et Ministère de l'unité nationale). Les activités planifiées pour la période considérée ont été réalisées avec un taux de 49%.

Les activités de formation contribuant à  l'amélioration des connaissances et des compétences des differents acteurs du projet ( relais locaux, autorités locales, Agences du  SNU, ONG, etc.) ont été mises en oeuvre à travers l'organisation à Coyah de deux ateliers de prise de contact, de planification et d'initiation des PRGI aux techniques de prévention des conflits, médiation et de leadership. Ces formations ont doté chaque PRGI des capacités techniques pour mieux s'impliquer dans la mise en oeuvre des activités du projet. Dans ce cadre, une formation animée par des experts de l'Academie de Clingendael (Pays-Bas) a été organisée courant mars 2019.

Dans la même période, des consultations formelles et informelles des relais PRGI se sont poursuivies en Guinée forestière dans les villes de Guéckédou, N'Zérékoré et Beyla en vue de mobiliser les communautés pour la résolution des conflits par les dialogues et les voies non violentes.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Au regard du contexte socio-politique, le projet reste encore pertinent. La volatilité de la situation sécuritaire nationale a été exacerbée par la gestion approximative des dernières élections communales. La qualité des services aux citoyens, la paix et la quiétude sociales sont quodiennement ménacées.

Le climat d'entente entre les partis politiques depuis les élections communales du 4 février 2018 est caractérisé par  la défiance et la méfiance entre les autorités publiques et les citoyens d'une part, entre l’opposition républicaine et la mouvance présidentielle d'autre part. Les frustrations accumulées ça et là provoquent des contestations sociales et politiques permanentes. Cela est confirmé par le blocage du dialogue politique au niveau du Comité de suivi des accords politiques de 2016, consécutifs au retrait de l'opposition républicaine. D'où l'impossibilité de trouver un consensus pour l'installation des nouvelles équipes communales et communautaires, pour assurer la nécessaire cohésion sociale et relancer les activités de développement à la base. La question de la révision du fichier électoral pour l'organisation des élections législatives et présidentielles constitue désormais la pierre d'achoppement de la crise politique. L'exploitation ethnocentriste de certaines crises sociales, la politisation à outrance de toutes les situations, entraînent des dérives conflictuelles mettant en danger le tissu social.

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le caractère innovant de ce projet vient du fait qu'il envisage un dialogue politique inclusif, porté entièrement par des personnalités guinéennes faisant l'objet de consensus sur leur intégrité, impartialité et engagement. Cette approche s'appuyant sur des ressources humaines locales, des processus de médiation ancrés dans les traditions et valeurs du pays, est une garantie de paix, de cohésion sociale et de stabilité durable.  La mise en oeuvre du projet contribue à l'émergence des capacités internes de négociation et de médiation.

La décentralisation du mécanisme de médiation et de la négociation au niveau des régions et des préfectures à la fin du projet, permettra d'assurer la pérennité de l'ensemble du processus.

L' implication effective des communautés des zones conflictogènes à la poursuite du dialogue politique et au recours aux mécanismes légaux apparaît comme  une stratégie efficace et efficiente du projet.

La mise en place pour la première fois en Guinée d'un Groupe national de contact pour le dialogue et la paix dont la mission essentielle est de contribuer effectivement par un plaidoyer de haut niveau à la résolution des crises socio-politiques.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Les rencontres avec les trois principaux groupes parlementaires (RPG-Arc-En-Ciel, Libéraux-Démocrates/UFDG et les Républicains/UFR), la Haute autorité de la communication, le Ministère de la justice et le Commission Electorale Nationale Indépendante, ont permis aux PRGI de faire une meilleure analyse de la situation sociopolitique et d'envisager des pistes de solutions pour atténuer les incompréhensions autour des  listes électorales à réviser, des élections communales inachevées, de la prolongation du mandat de l'Assemblée nationale et la question d'une nouvelle constitution avec l'éventualité d'un référendum pouvant permettre à l'actuel président de briguer un nouveau mandat.

Hormis ces rencontres, les autres résultats majeurs ne pourront être mesurés qu'à l'achèvement des activités du projet. Cela compte tenu du retard pris dans le démarrage effectif du projet.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le dialogue entre les leaders des différentes sensibilités politiques au niveau local de Conakry et localités conflictogènes (N'Zérékoré, Kindia, Mamou, Kissidougou, etc.) a permis de jeter les bases d'une collaboration de terrain des acteurs politiques et de la société civile pour adresser les différents conflits nés des différentes incompréhensions. Les exemples des visites conjointes des députés des différents groupes parlementaires à Kindia, Mamou, Faranah et Kissidougou constituent des preuves de cette collaboration. Ces visites conjointes ont été perçues par les populations des localités visitées comme une amorce d'un dialogue de construction d'une paix sociale acceptée de tous.

Pour illustrer cela, les députés ont dit cours de leurs rencontres avec les  membres du Groupe National de contact :"Toutes les vérité sont bonnes à dire… Il faudrait vous assumer, transcender le gouvernement... Ne soutenez aucun parti politique, soyez apolitiques, soyez en retraite de la politique…Vous devez être la barre à mine de la démocratie… La Guinee n'est pas déchirée, elle est entrain de se déchirer... Alors, votre action est salutaire.!"

Pour les communicateurs traditionnels de Kissidougou: "…C'est une opportunité extraordinaire de régler nos problèmes par nous mêmes…"

Lors de l'atelier de N'Zérékoré, une femme a déclaré: " …Grâce à la paix, nos enfants peuvent aller à l'école sans problèmes."

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le projet est sur la bonne voie, toutefois, quelques défis importants sont à relever:

La cohérence et la cohésion du GNC : avec des personnalités de grande compétences et de larges expériences, venant d'horizons divers, il était important d'organiser des réunions régulières, des ateliers de formation et de planification, pour développer une cohérence de groupe visant les mêmes objectifs;

La communication : face aux tensions sociales et politiques de plus en plus nombreuses, communiquer devient un exercice perilleux en Guinée. Le comité de pilotage a donc décidé que le GNC devra travailler dans la confidentialité pour mieux réussir sa mission. Un plan de communication a été élaboré pour le GNC afin d'éviter toute sortie médiatique non maîtrisée.

La pérennité: les refléxions pour une stratégie de sortie qui capitalise sur l'ensemble des acquis de cette initiative sont en cours au sein du parlement, du GNC et des agences des Nations Unies impliquées dans ce projet.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le projet a difficilement démarré pour des raisons de contingences politiques, amplifiées par des contradictions majeures relatives à la proclamation des résultats des élections communales du 04 février 2018. Ceci a eu pour conséquence le décalage dans la production des livrables du projet, par rapport à l'agenda initial, entrainant le blocage ou le report de certaines activités planifiées. Conséquemment une révision du plan de mise en oeuvre a été proposée par le comité technique et validée par le comité de pilotage. Une note technique explicative du retard enregistré dans l'éxécution globale du projet a été élaborée. Ce document a servi de base à la demande d'extension sans coûts additionnels du projet pour une durée de six mois. Ce qui permettra d'éxécuter l'ensemble des activités initialement programmées.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1-Rapport Comité technique du Projet (27/02/19) 2-Rapport Missions consultatives en Guinée Forestière (16-28/03/19) 3- Rapport Comité de pilotage du projet (03/04/19) - 4- Rapport Atelier sur la médiation de Kindia, avec les experts de l'Académie de Clingendael des Pays Bas (12-14/04/19) 5- Rapport de l'Atelier de Coyah sur la Communication en situation de crise et l'analyse PESTEL (27-29/05/19)

- 6 - 06 PV de réunion des  membres des PRGI/GNC

- 7 - 10  liens articles de presse sur le Web

- 8 - 30 photos des ateliers, missions de terrain et rencotres de plaidoyer

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  Des consensus politiques au niveau des leaders sont obtenus sur les questions d'intérêt national

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

- Les rencontres formelles et informelles de plaidoyer auprès des partis politiques, des institutions républicaines (Haute Autorité de la Communication (HAC), la Commission Electorale Indépendante (CENI), avec les Ministères de la Justice, de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté) et autres acteurs de terrain, pouvant faciliter un dialogue de haut niveau; l'élaboration d'un plan d'action basé sur les besoins spécifiques du GNC/PRGI, ont contribué à favoriser le dialogue sur les questions d'intérêt national.

A l'issue de toutes ces rencontres, les PRGI/GNC ont pu avec leurs différents interlocuteurs, identifier 20 questions critiques d'intérêt national, auxquelles les efforts des uns et des autres seront consacrés. Ce sont entre autres: la question de la nouvelle constitution, le possible référendum,l'ethnicisation des partis politiques, l'audit du fichier électoral, le nombre pléthorique des partis politiques, les crises récurrentes dans les zones minières.

- Toutes ces question ont fait l'objet d'un point de presse animé par les membres des PRGI/GNC.

- L'identification des relais locaux de GNC/ PRGI dans les préfectures des regions de N'Zérékoré, Mamou et Faranah, a permis de continuer et d'amplifier les initiatives de dialogue et de paix dans les zones rurales dans les préfectures sus mentionées.

-

Résultat 2:   La confiance entre les citoyens et les députés est ameliorée et les conflits partisans (sur la base de l'appartenance politique) au sein des communautés trouvent des solutions non violentes

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

- L'enquête de perception des politiciens par les populations réalisée dans le cadre du projet par le Bureau Stat View International a montré le quasi manque confiance que ceux-ci inspirent à leurs concitoyens. En fait, 57% des hommes ont une mauvaise perception des partis politiques contre 52% des femmes. Plus grave, il n’y a même pas de différence significative selon l’âge. 55%.

Cette enquête a fait l'objet d'une présentation aux membres des PRGI/GNC, suivie de débats pour comprendre quels sont les problèmes et les leviers qu'il faut identifier pour changer la situation.

- L'amélioration de la confiance est un long processus qui ne peut être mesuréedans la phase actuelle, la seconde enquête planifiée en novembre 2019 permettra de mesurer objectivement cette évolution.

- Les missions consultatives ont donné l'occasion aux membres de différents partis politiques au cours de séances communes de s'adresser dans leurs différences à un même public, dans le respect réciproque. La démonstration pratique a été ainsi faite que des partis politiques opposés pouvaient effectivement partager une même scène, tout en discutant objectivement des préocupations de la nation comme: l'ethnicisation des partis, les conflits domaniaux, le monopole d'état sur les médias publics, les fraudes électorales, l'incivisme, etc.

Résultat 3:  NA

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

NA

Résultat 4:  NA

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

NA

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Des représentants du gouvernement participent de manière régulière aux réunions statutaires du projet. Les dernières réunions des comités techniques et de pilotage, ont été tour à tour présidées par le Directeur de cabinet du Ministère de l'Unité nationale et de la Citoyenneté ou le Directeur de cabinet de l'Assemblée nationale. Des réflexions stratégiques sont menées pour la durabilité du projet à travers un soutien financier de l'Etat dans le budget national de développement (BND), tout en lui garantissant son autonomie d'action dans la médiation. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Le suivi de la mise en oeuvre est assuré dans le cadre de la tenue régulière des comités technique de suivi/pilotage, l'examen du plan de mise en oeuvre et de ses indicateurs. Certaines données ( nombre de conflits politico-éthniques) sont collectées au cours des missions consultatives de terrain. |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | Compte tenu du retard observé au démarrage effectif du projet, l'évaluation finale interviendra conséquemment à l'extension sollicitée. Un draft de TdR est en cours d'élaboration, et sera partagé. 30.000 USD sont reservés pour cette évaluation. |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) | Non, cependant, les échos positifs du travail sur le terrain des PRGI/GNC sont parvenus au G5 local (USA, France, Japon, ONU, UA) qui marque un intérêt pour cette initiative. Les motivations des Partenaires Techniques et Financiers, étant de plus en plus grandes, un probable soutien financier est esperé. |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) | S'inspirant des contenus des ateliers organisés au cours des missions consultatives dans les zones conflictogènes de Kindia, Mamou, Faranah, Kissidougou, Gueckédou, N'Zérékoré et Beyla, des autorités administratives ( préfets et maires) et les communicateurs traditionnels ont résolus des crises socio-politiques et économiques locales. |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | - L'Assemblée nationale a pris une décision instituant officiellement le Groupe National de Contact pour le dialogue et la paix. - L'état guinéen pourrait prendre un acte pour faire des PRGI, un service à caractère public dont la mission serait de se consacrer aux questions de dialogue et de paix sociale. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | Les risques tels que mentionnés dans le document de projet sont à considérer, mais ils sont désormais aggravés par une situation sociopolitique délétère, avec la question d'une éventuelle nouvelle constitution, et les soupcons sous-jascents d'un 3e mandat présidentiel. Durant cette période, le projet a été confronté aux tensions relatives aux contentieux non encore soldés des élections communales. Le plaidoyer, la communication de proximité et le lobbying ont été les stratégies de l'équipe du projet face à ces risques majeurs persistants. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Les PRGI/GNC, compte 5 femmes sur 12 membres en son sein. Le projet a veillé sur leur implication effective dans toutes les activités planifiées. Une rencontre avec la présidente du Forum des femmes parlementaires a été organisée pour préparer les activités de paix et de cohésion sociale consacrées aux femmes. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | Généralement communication rime avec diffusion. Cependant, pour un travail de médiation, communication rime également avec discrétion. Il n’est pas facile pour un groupe de médiation de communiquer en période de crise. Ce qui explique les formations spécifiques qui ont été données aux PRGI pour soutenir leurs activités de plaidoyer de haut niveau. Enfin, il apparait professionnellement et politiquement intéressant de documenter et partager les leçons apprises du processus d’identification, de constitution et de fonctionnement des PRGI devenues le « Groupe national de Contact pour la Paix ». |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Des consensus politiques au niveau des leaders sont obtenus sur les questions d'interet national | Indicateur 1.1 Perception du climat politique par les populations et les parti politiques(desagregé par age et sexe) | 55% 57% des hommes ont une mauvaise perception des partis politiques contre 52% des femmes.Il n’y a pas de différence significative selon l’âge. | -20% | L'enquête finale planifiée pour le mois de novembre 2019, permettra de determiner le niveau de progrès atteint |  |  |
|  | Indicateur 1.2 Taux de crises politiques resolues | 18 crises politiques identifiées | 50% | Un groupe national de contact pour le dialogue et la paix est créé et a rencontré les différents groupes parlementaires pour discuter des voies et moyens à mettre en oeuvre pour la résolution des questions identifiées |  |  |
|  | Indicateur 1.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 Des personnalités reputées de grande intégrité(PRGI) sont identifieés, motivées et dotées des capacités de faciliter un dialogue politique de haut niveau | Indicateur 1.1.1 Existence d'un groupe de personnalité reconu par les principales partis prenantes dont au moins 30% des femmes | 0 | 100% | 100% |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Existence d'un plan de renforcement des capacités du PRGI. | 0 | 1 | 1 |  |  |
| Produit 1.2 Un plan de plaidoyer et de facilitation à l'endroit des leaders politiques de haut niveau est devéloppé et mise en oeuvre par le groupe de PRGI | Indicateur 1.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Niveau de mise en oeuvre du plan d'action du groupe de PRGI avec la participation de l'ensemble des partis prenantes. | 0 | 50% | 30% | Le contexte sociopolitique tumultueux pot elections communales, n'a pas permis de développer comme planifié les activités. Mais toutes les opportunités ont été saisies pour faire avancer malgré tou le projet. |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 La confiance entre les citoyens et les députés est améliorée et les conflits partisans ( sur la base de l'appartenance politique) au sein des communautés trouvent des solutions non violentes. | Indicateur 2.1 Pourcentage des citoyens n'ayant pas confiance aux députés | 82% | -15% | L'évaluatio finale programmée pour le mois de novembre 2019, permettra de determiner le niveau de progrès atteint |  |  |
|  | Indicateur 2.2 pourcentage des députés resolvant les conflits post électoraux | 78% | 85% | L'évaluatio finale programmée pour le mois de novembre 2019, permettra de determiner le niveau de progrès atteint |  |  |
|  | Indicateur 2.3 |  |  | Processus en cours, mais exige plus de temps, dans un environnement caractérisé par la méfiance et la crise. | Agenda des députés très chargé et divergences politiques |  |
| Produit 2.1 Les députés sont dotés de compétences en matière de mediation, de negociation, leadership et de resolution pacifique des conflits. | Indicateur 2.1.1 Nombre de Députés formés en matière de prévention et gestion de conflit, mediation et negociation. | 0 | 114 | 0 | Agenda des députés très chargé et divergences politiques. Activité programmée en septembre 2019 |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre de Députés formés en droits de l'homme et genre (Desagregé par sexe) | 114 | 50 | 25 |  |  |
| Produit 2.2 Les Députés de sensibilités politiques differentes contribuent ensemble à améliorer leur redevabilité aux citoyens de leurs zones géographiques de representation | Indicateur 2.2.1 Nombre de foras regionaux organisés autour des questions d'interet commun, y compris les questions de droit de l'homme, de genre et de jeunes. | 0 | 10 | 0 | Conflit de calendrier des députés par rapport à leurs engagements internationaux. |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Nombre de visites conjointes organisées par les Députés de sensibilités politique differentes. | 0 | 12 | 8 |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 1

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: N/A

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Il été relevé que certains postes budgétaires ont été sous évaluées (exemple des fournitures, produits de base et matériel au produit 2.2, ou encore les honoraires du chef de projet au produit 1.1). Une révision budgétaire sera transmise avec l'extension sans coût.

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 132 000$ USD. Les activités sur l'autonomisation des femmes demarrent en août. A ce jour 0$USD depensé.

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

# Footnotes

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.