SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: GUINEE

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL ANNUEL

date DE RAPPORT: NOVEMBRE 2019

| Titre du projet: PROJET D'APPUI A LA PARTICIPATION DES JEUNES HOMMES ET FEMMES A LA GOURVERNANCE LOCALE DANS 20 COMMUNES CONFLITOGENES DE LA GUINEE Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF-IRF-264, MPTF ID : 00113205 |  |
| --- | --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | - Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional - Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): UNFPA-UNICEF-UNESCO Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): - Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation - Ministère de la Jeunesse - Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance - Ministère de l’Unité nationale et de la Citoyenneté - Association « Les Villageois 2.0»/Impact Tv - AfriYAN (Réseau des Adolescents et Jeunes en Population et Développement) - ABLOGUI (Association des Blogueurs de Guinée) - AIDE ET ACTION/PROJEG (Le Programme Concerté de Renforcement des Capacités des Organisations de la Société Civile et de la Jeunesse Guinéenne) - RAJGUI (Réseau Afrique Jeunesse Guinée) |  |
| Date de début du projet: 28 Novembre 2018 Durée du projet en mois : 18 |  |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |  |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): : $ UNFPA : $ 679 343 UNICEF : $ 473 475 UNESCO : $ 289 542 - Total: 1.442.360 - *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF - Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Une tranche sur deux |  |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Abdourahmane sagnane, Alpha Oumar Telly DIALLO (UNFPA); Charles Tayo Jiofack (UNICEF) et Gabriel Yakegne Ouendeno (UNESCO) Rapport approuvé par: Madame Barbara Sow (Représentante de l'UNFPA) Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le contenu du rapport reflète l'avancement mitigé de la mise en oeuvre du projet. Des indications sur les défis sont moins étayés. On note une faible désagrégation des données par sexe et par âge. Aucun effet catalytique financier et non financier n'est indiqué. Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Non |  |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet a été lancé officiellement en janvier 2019 par la tenue d’un comité de pilotage. Les activités préliminaires suivantes ont été réalisées :

•	Organisation de trois comités techniques ;

•	L’étude de base portant sur les préoccupations des jeunes et leur participation à la gouvernance locale et à la prise de décision ;

•	L’élaboration et la validation des textes réglementaires pour la conduite des élections ;

•	Organisation de 19 ateliers communaux regroupant les jeunes cibles du projet ;

•	Formation des membres des comités d’organisations des élections composées des cadres locaux (élus locaux, secrétaires généraux des communes, directeurs de jeunesse, de l’action sociale et de la société civile etc.) issus des 20 communes conflictogènes ;

•	La conduite du processus de mise en place des conseils des jeunes (CLJ) à travers des élections libres et transparentes.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

La problématique de la participation des jeunes femmes et hommes au processus de prise de décision reste d'actualité en Guinée. Les jeunes ne sont pas toujours impliqués dans l’élaboration des politiques et programmes de développement à différents niveaux. Il n’existe pas de mécanisme formel permettant de recueillir les préoccupations des jeunes. Elles ne sont pas prises en compte dans les Plans de Développement Locaux (PDL) et les Programmes Annuel d'Investissement (PAI) de leurs communes. Les jeunes femmes restent encore ‘prisonnières’ de pesanteurs socioculturelles et des normes sociales qui les empêchent d’assumer des rôles plus importants dans la société. Les jeunes femmes non scolarisées ou déscolarisées et celles vivant avec un handicap continuent de rester loin des instances de prise de décision. Dans les 20 communes cibles, la situation n’est guère reluisante. Les risques de conflit impliquant les jeunes restent élevés. La Guinée rentre dans une période électorale (législatives et présidentielles) prévues entre 2019 et 2020. Aussi, le pays enregistre déjà des tensions politiques violentes dues à des velléités de révision de la constitution proposée par le gouvernement.

La mise en place des conseils locaux des jeunes dans les zones cibles va atténuer les risques de conflits causés par les jeunes pendant cette période.

Le projet reste donc pertinent pour adresser les facteurs de conflits dans les 20 communes les plus conflictogènes de Guinée.

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le Conseil Local des Jeunes (CLJ), mis en place par le projet, est une expérience nouvelle en Guinée. Il prend en compte la représentativité des jeunes femmes (plus de 30%) et des jeunes les plus vulnérables (vivant avec un handicap). Il favorise la participation des jeunes à la gouvernance locale et permet de créer les passerelles nécessaires (réunion de concertation, dialogue intergénérationnel…) avec les Conseils communaux. Contrairement à la méthode de cooptation des jeunes favorables à l’exécutif communal en dehors de tout processus transparent de choix de ces derniers, les membres des CLJ sont élus à travers un processus transparent qui met en premier plan le choix du jeune par les jeunes. Son existence permettra d’impliquer davantage les jeunes dans l'élaboration des PDL et PAI.

Ce projet donne la chance à tous les jeunes hommes et femmes d’intégrer de façon inclusive leurs préoccupations/besoins spécifiques dans les PDL et PAI qui constituent de véritables outils de planification et de mise en œuvre des actions de développement local.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

A date, certes l'on ne peut pas parler de résultat majeur en termes de consolidation de la paix obtenu, mais les conseils locaux de jeunes qui sont actuellement mis en place suscitent déjà un grand espoir chez les jeunes et les conseils municipaux des communes cibles. Ces CLJ sont considérés par les jeunes comme étant une opportunité d’expression libre et de valorisation de leurs statuts vis-à-vis des autorités communales.

Lors des animations communautaires de plaidoyer pour une implication des jeunes dans les instances de prise de décision, un jeune participant de la commune urbaine de Boké a confié : « Par le passé, ce sont des jeunes qui n’ont pas le mandat de nous représenter et d’ailleurs qui ne sont pas écoutés qui s’affichaient devant les autorités à notre nom. C’est pourquoi, ils sont souvent rejetés et considéré comme des traitres. Avec cette nouvelle structure (CLJ), cette question est réglée et les jeunes seront écoutés, consultés et impliqués dans la gestion des affaires courantes de notre localité et ils pourront même aider au maintien de la paix, car, ils peuvent dire à leurs amis jeunes d’arrêter ou de ne pas casser etc… ».

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Il est difficile à ce stade de parler d’impact humain réel du projet. Cependant, le processus d’accompagnement des CLJ et des Conseils communaux pourrait engendrer un impact réel sur les bénéficiaires directs et indirects.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le projet est sur la bonne voie malgré le retard enregistré. Les principaux défis relevés sont :

-Le galvaudage du concept Conseil Communal des Jeunes par certains acteurs concernés a contribué à la mméfiance des autorités nationales et locales pour la mise en place des CLJ : Les autorités au niveau national et local avaient une méfiance de la mise en place des CLJ perçus par eux comme un outil de mobilisation politique des jeunes au profit d’un leader à l’approche des élections présidentielles et législatives. Pour remédier à ce problème qui entravait la mise en œuvre du projet, une sensibilisation a été faite en direction des autorités nationales et locales aux fins de leur adhésion.

-La complexité des mécanismes de mise en place des CLJ se traduisant par

i) le recensement des jeunes de toutes catégories sociales confondues ;

ii)l’élection au niveau des districts/quartiers ;

iii) La disponibilité des acteurs locaux (quartiers et districts) à conduire le processus d’élection.

Pour y remédier, les autorités communales et locales ont été sensibilisées et responsabilisées pour l’organisation des élections qui a permis la mise en place des CLJ.

-Le respect du quota de 30 % des jeunes filles dans les CLJ : Les réalités socioculturelles n’ont pas favorisé la mobilisation et la participation des jeunes femmes et filles dans les CLJ. Le quota de 30% a été difficilement atteint dans certaines communes.  Le plaidoyer a permis de briser cette réalité qui donne 36% des filles.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le projet a accumulé un léger retard, la mise en place des CLJ est intervenu en Août et septembre 2019. Ces retards sont dus aux processus administratifs internes et au besoin de revoir de manière inclusive les textes règlementant les CLJ (processus qui a pris plus de temps que prévu) mais aussi l'orientation des comités d'organisations des élections qui a supervisé la tenue des élections.

Ce retard a permis une bonne appropriation des acteurs locaux (niveau communal) et de la partie nationale (départements ministériels impliqués). Les orientations de la Primature et du Secrétariat du PBF ont amené l'équipe du projet à actualiser le plan d'action afin d'accélérer la mise en œuvre du projet.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

-Rapport de l'enquête de perception (étude de base);

-Statut et Règlement intérieur des CLJ;

-Document du mode d'élection des CLJ;

-L'acte de reconnaissance des CLJ;

-Rapport de mission de vulgarisation des textes des CLJ;

-Rapport de formation des membres des comités d'organisation des élections;

-Vidéo sur le rôles et missions des CLJ;

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  Les Plans de Développement Locaux (PDL) et les Programmes Annuels d’Investissement (PAI) révisés des 20 Communes concernées sont sensibles aux conflits, a l’égalité de genre et aux préoccupations et besoins spécifiques des jeunes.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

A ce jour, les CLJ sont mis en place dans 19 communes sur 20 prévues. Ils sont constitués de 36% des jeunes femmes et filles.

Dans ces localités où les CLJ sont installés, on assiste a un début de dialogue intergénérationnel franc entre les jeunes et les élus communaux qui pourrait contribuer à l’apaisement des conflits. Une étude de base a été réalisée en début de projet et a permis de renseigner les lignes de base des indicateurs.

Pendant l'installation du CLJ de Pita, le secrétaire général déclare au membres élus du CLJ '' « je vous félicite et encourage à œuvrer dans la transparence, à prendre en compte et défendre les besoins exprimés par les jeunes à la base. Pour mériter la confiance, je vous demande de rendre compte aux électeurs et à ne pas attendre le temps de se justifier etc… »

Pour le Miare de la Commune rurale de Kamsar, l'espoir est permis avec ce projet de mise en place des Conseils Locaux des jeunes surtout dans la commune rurale de Kamsar. Il le confie au micro de la presse « Parmi les vingt communes ciblées, là où il y a toujours des problèmes [et] toujours des remous sociaux, je peux dire que Kamsar est le numéro 1. Si l’Etat donc [initie] un processus pour mettre en place une structure qui pourra travailler avec les élus locaux pour qu’il y ait l’accalmie à Kamsar, vraiment nous leur disons merci.

Résultat 2:  Les besoins spécifiques des jeunes et leur rôle d’agents de changement positif sont connus et discutés dans les 20 collectivités concernées.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Les CLJ viennent d'être mis en place. Les progrès realisés vers l'atteinte du présent résultat seront mesurés au cours de la prochaine période de rapportage.

Résultat 3:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Sous l'égide du Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et celui de l'Administration du Territoire et de la Decentralisation s'est tenu le premier comité de pilotage et le lancement officiel du projet. Les points focaux designés par la partie nationale participent à toutes les étapes de mise en oeuvre du projet (planification, conception, validation des termes de réferences, missions de terrain…). La Primature et les départements ministériels impliqués appuient une meilleure coordination intergouvernementale ainsi qu'un plus grand leadership national afin que les resultats du projet permettent une éventuelle duplication dans l'ensemble des communes du pays pour mettre en place un Conseil National de la Jeunesse. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Le plan de suivi et évaluation a été élaboré et validé mais partiellement exécuté. L'enquête de perception (étude de base) a été réalisée et a permis d'alimenter le cadre de résultats du projet et éventuellement de réorienter certaines activités en fonction des réalités sociales des communes. Les réunions du comité technique de suivi du projet permettent aux partenaires d'apprécier collectivement l'état de mise en oeuvre du projet et d'idientifier les solutions adaptées pour résoudre les difficultés par la mise en place et l'éxecution des feuilles de route et accélérer la mise en oeuvre. |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | Le projet est dans la phase de mise en oeuvre. Le budget de l'évaluation est disponible. Les préparatifs de l'évaluation finale seront engagés à temps opportun. |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) | Non à ce stade. |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) | Non à ce stade |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | L'appropriation du projet par la partie nationale constitue un gage sûr de la durabilité. Le projet a fortement axé ses interventions sur l'appropriation par les bénéficiaires (jeunes) et les autorités locales lors des processus participatif d'élaboration des textes règlementaires ainsi que la mise en place des CLJ. L'adossement des CLJ aux conseils communaux concernés constitue un élement fondamental de durabilité des acquis du projet. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | A ce stade, l'approche inclusive dans l'amorce de la mise en oeuvre du projet est un facteur d'attenuation des risques identifiés. Pour éviter les risques liés à la mise en place des conseils de jeunes, le concept Conseil Communal des Jeunes a été remplacé par le concept "Conseil Local des Jeunes" (CLJ). Ce changement éffectué permet d'éviter les risques de confusion avec le processus de mise en place du Conseil National des jeunes (CNJ) qui aura des demembrements au niveau communal. Un autre risque à anticiper est la politisation des conseils locaux de jeunes. Pour cela, les dispositions ont ete prévues dans les textes reglementaires pour éviter toute ingerance des politiques dans le fonctionnement des conseils locaux de jeunes. Le debat sur la mise en place d'une nouvelle constitution continuera d'accroître les affrontements entre les partisans et non partisans d'une nouvelle constitution. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Dans l'élaboration des textes juridiques et reglèmentaires,et la mise en oeuvre de toutes les activités, un accent particulier est accordé à la prise en compte du genre à tous les niveaux du processus. Les conseils locaux des jeunes comptent plus de 35% de jeunes filles. Le projet a bénéficé de l'appui des spécialistes genre du Ministère de l'Action Sociale de la Promotion Féminine, des agences des Nations Unies impliquées qui se sont assurés à chaque étape que l'ensemble des processus soit sensible au genre. Les groupes ad hoc sont mis en place pour chaque étape important devant prendre en compte le genre. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | Non à ce stade |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les Plans de Développement Locaux (PDL) et les Programmes Annuels d’Investissement (PAI) révisés des 20 Communes concernées sont sensibles aux conflits, a l’égalité de genre et aux préoccupations et besoins spécifiques des jeunes. | Indicateur 1.1 Pourcentage des conflits causés par les jeunes annuellement dans la zone du projet projet. | Niveau de référence : 89,3% pour les communes ciblées 81,2% pour les communes témoins | Cible : 50% de réduction | Pas encore mesuré |  |  |
|  | Indicateur 1.2 Pourcentage des communes dotées de PDL et PAI sensibles aux conflits, à l’égalité de genre et aux préoccupations et besoins spécifiques des jeunes. | Niveau de référence : 0 | Cible : 100% | 0 | Les PDL des 20 communes ciblées seront revisés en début d'exerice 2020. La révision des PAI 2020 est en cours et sera effective dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, conformément aux directives en matière d'élaboration des PAI des collectivités locales. |  |
|  | Indicateur 1.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 Les Conseils locaux de jeunes sont mis en place dans 20 communes cibles. | Indicateur 1.1.1 Nombre de conseils locaux des jeunes mis en place et fonctionnel. | Niveau de référence : 0 | Cible : 20 | 19 conseils locaux de jeunes ont été mis en place à l'exception de la commune Kintinia dans la prefecture de Siguiri. | Les problèmes endogènes (politiques et claniques) dans la commune de Kintinia n'a pas permis à l'équipe du projet et la contrepartie nationale de mettre en place le CLJ. Les CLJ sont en train d'être capacités pour être fonctionnels. |  |
|  | Indicateur 1.1.2 pourcentage de jeunes femmes membres de CLJ | Niveau de référence : 0 | Cible : 30% | 36,63 % de jeunes filles | A travers l'approche de mise en oeuvre du projet qui a impliqué les jeunes filles à toutes les étapes de la mise en place du CLJ, ceci a contribué à augmenter l'intérêt de celles ci à participer activement et d'être représentées dans cette instance afin de porter la voix des autres filles. |  |
| Produit 1.2 les CLJ collectent, analysent et exploitent les besoins spécifiques des jeunes y compris ceux des jeunes femmes. | Indicateur 1.2.1 Nombre de CLJ utilisant la plateforme U-report pour collecter, analyser et diffuser des informations sur les besoins spécifiques des jeunes y compris les jeunes femmes. | Niveau de référence : 0 | Cible : 20 | 0 | Le CLJ n'est pas encore fonctionnel et le processus de mise en place de U-Report n'a pas encore demarré. |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Pourcentage des jeunes ( femmes et hommes )enrôlés sur la plateforme U-report. | Niveau de référence :71240 (71% des hommes et 29% de femmes) | Cible : 91240 | 71240 | La fonctionnalité de U-Report depend de l'attribution d'un numéro vert par les sociétés de téléphonie mobile en accord avec l'Agence de Regulation des Postes et Télécommunications. A cet effet, une lettre d'accord entre les parties prenantes est obligatoire. Le processus est en cours. |  |
| Produit 1.3 les Conseils Municipaux et les Conseils locaux de Jeunes travaillent ensemble pour une compréhension partagée des besoins spécifiques des jeunes | Indicateur 1.3.1 Nombre de cadres de concertation et de dialogue mis en place et opérationnels entre les CLJ et les CM. | Niveau de référence : 0 | Cible : 20 | 0 | Les cadres ne pourront être mis en place que lorsque les CLJ seront fonctionnels. |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 Les besoins spécifiques des jeunes et leur rôle d’agents de changement positif sont connus et discutés dans les 20 collectivités concernées. | Indicateur 2.1 Pourcentage des jeunes estimant que leurs préoccupations sont portées par les CLJ aux conseils municipaux. (désagréer par sexe et âge) | Niveau de référence : 0 | Cible : 65% | A évaluer à la fin du premier trimestre de 2020 |  |  |
|  | Indicateur 2.2 Pourcentage d’élus locaux et autorités administratives prenant estimant que les PDL et PAI contribuent à prévenir les conflits et renforcer la cohésion sociale. | Niveau de référence : 0 | Cible : 70% | A mésurer à la fin du premier trismestre de 2020 |  |  |
|  | Indicateur 2.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 : Les sessions de dialogue intergénérationnels sont organisées entre les jeunes-jeunes et entre jeunes et les acteurs locaux notamment les autorités locales sur le besoins spécifiques et la prévention des conflits. | Indicateur 2.1.1 Nombre sessions de dialogue organisés entre jeunes-jeunes. | Niveau de référence: 0 | Cible : 60 | 0 | Les outils servant à la réalisation de ces sessions de dialogues sont élaborés. les jeunes ont été formés sur ces outils. La réalisation est prévue pour décembre |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre de sessions de dialogue entre jeunes et autres acteurs. | Niveau de référence : 0 | Cible : 40 | 1 session prévue par commune (soit 20 au total) prévue au mois de Décembre 2020. |  |  |
| Produit 2.2 Des produits médias (radios/télévision, réseaux sociaux, photos, vidéos et affiches ….) en lien avec la prévention des conflits sont réalisés et diffusées à travers des canaux appropriés. | Indicateur 2.2.1 Taux de pénétration des produits médias (radios/télévision, réseaux sociaux, photos, vidéos et affiches ….) en faveur de la prévention des conflits qui sont réalisés et diffusées. | 79,1% pour les communes ciblées 74,7% pour les communes témoins | Cible : 70% | Pas encore mesuré |  | Augmentation de 50% de cible |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  | . |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Chaque agence bénéficiaire a reçu une première tranche. Le taux global des dépenses est de 70,09%.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer:  La deuxième tranche sera demandée en fin d'année 2019.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Le projet ayant mis plus de temps que prévu pour mettre en place les conseils locaux de jeunes (CLJ), les activités subséquentes n'ont pu être réalisées d'où le retard observé dans l'exécution de certaines dépenses.

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Montant prevu: $ 432,708 pour la durée du projet; donc pour les 2 tranches de paiement.

Le montant depensé en faveur de l'égalité de sexe est approximativement de 216 792,50 USD.

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.