## RAPPORT 2EM SEMESTRE 2018 YPI
Annexe D - Budget du projet PBF
Note: S'il s'agit de revision de projet, veuillez inclure colonnes additionnelles pour montrer le changement.
Tableau 1 - Budget du projet PBF par resultat, produit et activite
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/ activite | Budget par agence recipiendiaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire PNUD | Budget par agence recipiendiaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire ONUHABITAT | Budget par agence recipiendiaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire ONUDI | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant) | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) PNUD | Commitment /po | Avance | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
Résultat du Projet: Le sentiment d’insécurité et les violences urbaines de nuit dans 2 communes de Conakry et dans la commune de Nzérékoré est réduit de 10 points d'ici la fin du projet, à travers une implication active et citoyenne des jeunes et des femmes.
Produit 1 | Les principales manifestations de la violence et de la délinquance, et les actions de réponse à appuyer par le projet sont identifiées de manière participative et inclusive par les communautés. | 5000 |  |  | 75.2% | 3760 |  |  | Informer et sensibiliser les leaders locaux, les associations de jeunes (filles et garçons) et les services de sécurités sur les objectifs du projet
|  | 6000 |  |  | 68.3% | 4098 |  |  | Organiser les réunions communautaires de diagnostic participatif de sécurité dans les 3 communes
|  | 10000 |  |  | 110% | 11000 |  |  | Elaborer les plans d'action du projet
Sous total 1.1 |  | 21000 | 0 | 0 | 89.8% | 18858 | 0 | 0
Produit 2 | Les forum et conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) sont redynamisés, avec l'implication active des jeunes et des femmes | 10000 |  |  | 98% | 9800 |  |  | Organiser les sessions d'auto évaluation participative des CLSPD dans la gestion de la sécurité dans les quartiers cibles
|  | 5000 |  |  | 126% | 6300 |  |  | Appuyer le renouvèllement / redynamisation des CLSPD suivant les résultats de l'autoévaluation
|  | 12000 |  |  | 91.67% | 11000 |  |  | Assurer la formation / remise à niveau des CLSPD, les élus locaux et les leaders des associations de jeunes et des femmes
|  | 16000 |  |  | 61.45% | 9832 |  |  | Formations sur les notions de civisme et de citoyenneté
|  | 6000 |  |  | 100% | 6000 |  |  | Supports pédagogiques et fournitures
|  | 10000 |  |  | 80% | 8000 |  |  | Sensibilisation à travers les média
|  | 30000 |  |  | 82.96% | 24887.72 | 30 |  | Kits de fonctionnement des CLSPD et de gestion de sécurité locale
|  | 47654 |  |  | 27.55% | 13127.27 |  |  | 3 animateurs-trices communautaires
|  | 7320 |  |  | 28.19% | 2063.64 |  |  | 3 Motos et fonctionnement
|  | 10000 |  |  | 65.6% | 6560 |  |  | Consultant en gestion communuataire de la sécurité
Sous total 2 |  | 153974 | 0 | 0 | 63.37% | 97570.63 | 30 | 0
Produit 3 | 300 jeunes dont 100 jeunes filles sont mobilisées dans l'aménagement et la sécurisation des quartiers défavorisés des trois communes cibles. | 24500 |  |  | 103.8% | 25426.53 |  |  | Outillages et equipements pour l'aménagement des espaces publics (outillage, charrettes, brouettes, etc)
|  | 8000 |  |  | 100% | 8000 |  |  | Formation des jeunes (filles et garçons) sur les travaux HIMO de voirie urbaine
|  | 100000 |  |  | 94.05% | 94050.16 |  | 62337 | Travaux d'aménagement et de viabilisation dans les quartiers
|  | 44000 |  |  | 33.33% | 14666.6667 |  |  | Un véhicule et fonctionnement
|  | 9305 |  |  | 33.53% | 3120.3867 |  |  | 1 Chauffeur
ONU HABITAT | Au moins 6 sites à risque dans les trois communes cibles sont éclairés par la professionalisation de 100 jeunes (filles et garçons) dans les métiers de photovoltaique. |  | 50000 |  | 0% |  |  |  | Transfert Subvention Formations de 100 jeunes (filles et garçons) sur les photovoltaiques
|  |  | 10000 |  | 0% |  |  |  | General Opérating
|  |  | 20000 |  | 0% |  |  |  | Equipments de travail pour les jeunes (filles et garçons)
|  |  | 120000 |  | 0% |  |  |  | Equipements solaires et fournitures d'installation
|  |  | 15000 |  | 0% |  |  |  | Consultant Expert en photovoltaique
|  |  | 16000 |  | 41.29% | 6606.99 |  |  | Voyages
|  |  | 8000 |  | 0% |  |  |  | Elaboration et publication d'un manuel de formation
|  |  | 7000 |  | 0% |  |  |  | staff SUIVI EVALUATION
| 100 jeunes à risque, dont 50% de jeunes filles mènent des activités génératrices de revenus viables et contribuent à la quiétude sociale dans leurs quartiers |  |  | 20000 | 61.2% | 12240.26 |  |  | Formation de 100 jeunes (filles et garçons) en Esprit d'Entreprise, Entreprenariat, Gestion Simplifiée, Esprit de Groupement, Développement Personnel et Professionnel
ONUDI |  |  |  | 90000 | 50.71% | 45635.3 |  |  | Transfert Subvention et Mentoring de 15 Projets d'entreprise/AGR de 200 jeunes (filles et garçons) vulnérables
|  |  |  | 20000 | 33.68% | 6735.26 |  |  | expert en développement entrprenarial
|  |  |  | 10000 | 0% |  |  |  | STAFF Appui conseil et suivi
Sous total 3 |  | 185805 | 246000 | 140000 | 37.86% | 216481.5533 | 0 | 62337
PNUD | Monitoring /Suivi et évaluation | 20000 |  |  | 0% | 0 |  |  | Enquete de perception et de fin de projet
|  | 10100 |  |  | -129.6% | -13089.16 |  |  | Mission de suivi terrain à N'Zérékoré
|  | 8000 |  |  | 0% | 0 |  |  | 3 Revues techniqes semestrielles
|  | 12000 |  |  | 0% |  |  |  | évaluation finale du projet
HABITAT |  |  | 10000 |  | 79.51% | 7950.61 |  |  | General Opérating
ONUDI |  |  |  | 10000 | 0% |  |  |  | General Opérating
Sous total 3.1 |  | 50100 | 10000 | 10000 | -7.33% | -5138.55 | 0 | 0
PNUD | Coordination et gestion du projet | 50000 |  |  | 100% | 50000 |  |  | 1 Senior Programme manager appui au projet 15%
|  | 36000 |  |  | 42% | 15120 |  |  | 1 Expert national Chef de projet
|  | 9000 |  |  | 50% | 4500 |  |  | 1 Assistant/e administratif/ve à 50% du temps
|  | 4950 |  |  | 127.1% | 6289.29 |  |  | 3 ordinateurs et imprimantes
|  | 750 |  |  | 0% |  |  |  | 4 appareils photos numériques
|  | 2400 |  |  | 0% | 0 |  |  | 6 radio VHF
|  | 1000 |  |  | 0% |  |  |  | 1 Video projecteur
|  | 5000 |  |  | 0% |  |  |  | Rehabilitation et mobilier de bureau
|  | 8600 |  |  | 0% |  |  |  | Fournitures de bureau et communication
Sous total 3.2 |  | 117700 | 0 | 0 | 64.49% | 75909.29 | 0 | 0
TOTAL |  | 528579 | 256000 | 150000 |  | 403680.9233 | 30 | 62337
GMS 7% |  | 37000.53 | 17920 | 10500 | 0 | 21377.9601
TOTAL GENERAL |  | 565579.53 | 273920 | 160500 |  | 425058.8834 | 30 | 62337
|  | PNUD | UNHabitat | ONUDI |  | TOTAL DECISSEMENT
Fait le 13 Novembre 2018
CONDE Sory

## Categorie Budetaire YPI 2018
Tableau 2 - Budget de projet PBF par categorie de cout de l'ONU
Note: S'il s'agit d'une revision budgetaire, veuillez inclure des colonnes additionnelles pour montrer les changements
CATEGORIES | Budget PNUD | BUDGET ONU HABITAT | BUDGET ONUDI | BUDGET TOTAL
1. Personnel et autres employés | 50000 | 7000 | 0 | 57000
2. Fournitures, produits de base, matériels | 8600 | 0 | 0 | 8600
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 53100 | 140000 | 0 | 193100
4. Services contractuels | 111959 | 23000 | 40000 | 174959
5. Frais de déplacement | 0 | 16000 | 0 | 16000
6. Transferts et subventions aux homologues | 242500 | 50000 | 90000 | 382500
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 62420 | 20000 | 20000 | 102420
Sous-total | 528579 | 256000 | 150000 | 934579
8. Coûts indirects* | 37000.53 | 17920 | 10500 | 65420.53
TOTAL | 565579.53 | 273920 | 160500 | 999999.53
TABLEAU AVEC DELIVERY
CATEGORIES | BUDGET PNUD | Décaissement PNUD | BUDGET ONU HABITAT | Décaissement UN HABITAT | BUDGET ONUDI | Décaissement ONUI | BUDGET TOTAL | TOTALE Decaissement | SOLDE TOTAL | % de Realisation
1. Personnel et autres employés | 50000 | 50000 | 7000 |  | 0 |  | 57000 | 50000 | 7000 | 87.72%
2. Fournitures, produits de base, matériels | 8600 | 3446.96 | 0 |  | 0 |  | 8600 | 3446.96 | 5153.04 | 40.08%
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 53100 | 11520.86 | 140000 |  | 0 |  | 193100 | 11520.86 | 181579.14 | 5.966%
4. Services contractuels | 111959 | 95154.4 | 23000 |  | 40000 | 12240.26 | 174959 | 107394.66 | 67564.34 | 61.38%
5. Frais de déplacement | 0 | 6175.64 | 16000 | 6606.99 | 0 | 6735.26 | 16000 | 19517.89 | -3517.89 | 122%
6. Transferts et subventions aux homologues | 242500 | 122800.08 | 50000 |  | 90000 | 45635.3 | 382500 | 168435.38 | 214064.62 | 44.04%
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 62420 | 35414.58 | 20000 |  | 20000 | 7950.61 | 102420 | 43365.19 | 59054.81 | 42.34%
Sous-total | 528579 | 324512.52 | 256000 | 6606.99 | 150000 | 72561.43 | 934579 | 403680.94 | 530898.06 | 43.19%
8. Coûts indirects* | 37000.53 | 16298.66 | 17920 |  | 10500 | 5079.3001 | 65420.53 | 28257.6658 | 37162.8642 | 43.19%
TOTAL | 565579.53 | 340811.18 | 273920 | 6606.99 | 160500 | 77640.7301 | 999999.53 | 431938.6058 | 568060.9242 | 43.19%
| PNUD |  | UN HABITAT |  | ONUDI
Fait le 13 Novembre 2018 |  | Délivery PNUD | 60.26%
|  | Délivery UN Habitat | 2.412%
CONDE Sory |  | Délivery ONUDI | 48.37%
|  | Délivery Global | 43.19%