## RECAP
Budget par agence recipiendiaire en USD | Montant budget | Dépenses | GMS 7% | TOTAL DEPENSES | SOLDE | %Tage de Réalisation
PNUD | 679022 | 356032.25 | 23055.56 | 379087.81 | 299934.19 | 55.83%
HCDH | 147767 | 102482.65 | 7173.7855 | 109656.4355 | 38110.5645 | 74.21%
Totaux | 826789 | 458514.9 | 30229.3455 | 488744.2455 | 338044.7545 | 59.11%

## RAPP FINAL DIALOGUE 31 10 2019
Annexe D - Budget du projet Dialogue Politique / PBF
Note: S'il s'agit de revision de projet, veuillez inclure colonnes additionnelles pour montrer le changement.
Tableau 1 - Budget du projet PBF par resultat, produit et activite
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/ activite | Budget par agence recipiendiaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire PNUD | Budget par agence recipiendiaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire HCDH | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant) | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) PNUD + HCDH | Commitment :PO | Taux de réalisation par lignes budgetaires | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
Résultat 1 : Des consensus politiques au niveau des leaders sont obtenus sur les questions d’intérêt nation
Produit 1.1 | Des personnalités réputées de grande intégrité (PRGI) sont identifiées, motivées et dotés des capacités de faciliter un dialogue politique de haut niveau | 81276.37 | 0 |  | 52602 |  | 64.72% | Chef de Projet 24 moi: Conseillé Technique principal (CTP) mois
|  | 17498.06 | 0 |  | 16436 |  | 93.93% | 1 Assistante Administrative 24 mois
|  | 7347.48 | 0 |  | 7118 |  | 96.88% | 1 Chauffeur du projet 24 mois
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 1 Chargé de Suivi Evaluation
|  | 37451.65 | 0 |  | 36717 |  | 98.04% | Poursuivre les Missions Consultatives au niveau des 08 Préfectures conflictogènes pour l’identification des points focaux, relais locaux des PRGI
|  | 9000 | 0 |  | 17147 |  | 190.5% | Appuyer le renforcement des capacités des membres des PRGI/GNC sur les techniques de facilitation du dialogue et de construction du consensus
|  | 44910.24 | 0 |  | 48068 |  | 107% | Appuyer la mise en œuvre du plan d’action du groupe de PRGI ainsi que des formations d’autres activités basées sur les besoins spécifiques du Groupe
|  | 15324.39 | 0 |  | 13385 |  | 87.34% | Frais de mission terrain
|  | 10000 | 0 |  | 6378.81 |  | 63.79% | Formation sur des thématiques identifiées par les PRGI/GNC
|  | 50000 | 0 |  | 18983 | 18983 | 37.97% | Faciliter le partage d’expériences sur la médiationn et le dialogue politique de haut niveau dans des pays ayant des expérience similaires (Ghana, Nigéria).
|  | 5000 | 0 |  |  |  | 0% | Organiser avec des acteurs-clés des sessions de réflexions stratégiques pour la recherche de solutions idoines aux problèmes sociopolitiques du pays
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | Appuyer les rencontres organisationnelles des PRGI et Initier les PRGI à la communication institutionnelle
|  | 10000 | 0 |  |  |  | 0% | Organiser deux sessions de formation de 25 députés et 25 acteurs de la SC sur les DH, l’intégration du Genre dans le dialogue et la consolidation de la paix, la résolution des conflits
|  | 20000 | 0 |  |  |  | 0% | Organiser au moins deux réunions des PRGI par mois sur le partage d’informations et la revue de la situation nationale
|  | 5000 | 0 |  |  |  | 0% | Participer à des espaces de dialogue de haut niveau sur des questions de paix et de cohésion sociale.
Sous total 1.1 |  | 312808.19 | 0 | 0 | 216834.81 | 18983 | 69.32% | Sous total Produit 1.1
Produit 1.2 | Un plan de plaidoyer et de facilitation à l’endroit des leaders politiques de haut niveau est développé et mis en œuvre par le groupe de PRGI | 1500 | 0 |  | 0 |  | 0% | Appuyer une rencontre de prise de contact entre les leaders des principaux partis politiques et les PRGI/GNC pour la recherche de solutions aux problèmes politiques.
|  | 10000 | 0 |  | 0 |  | 0% | Des rencontres périodiques entre leaders des partis politiques et le Groupe de PRGI pour discuter de la situation nationale et initier des démarches préventives pour prévenir d’éventuels conflits
|  | 10000 | 0 |  | 0 |  | 0% | Appuyer des initiatives pertinentes (Rencontres de plaidoyer de haut niveau avec différents Ministres-clés du Gouvernement, des présidents des institutions républicaines, du PM et éventuellement du président de la République) des PRGI/GNC à l’endroit des institutions républicaines pouvant agir dans le sens de favoriser des solutions consensuelles aux éventuels conflits entre les partis politiques
|  | 10000 | 0 |  |  |  | 0% | Initier des concertations groupes d’intérêt (femmes, jeunes, syndicats, chefs religieux, secteurs privé etc) sur des questions d’intérêt national.
|  | 58711.8 | 0 |  | 43250 |  | 73.66% | Appuyer les concertations régulières du groupe de PRGI sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action visant la réduction des conflits entre les leaders politiques
|  | 5000 | 0 |  | 7200 |  | 144% | Rencontres périodique des PRGI/GNC avec les communicateurs traditionnels et autres leaders d'opinion
|  | 5000 | 0 |  |  |  | 0% | Elaborer une note technique sur l’état d’avancement du projet, incluant les leçons apprises et les recommandations pour la durabilité des résultats est rédigée à l’attention de la direction du PNUD (exit strategy)
|  | 15000 | 0 |  | 14987 |  | 99.91% | Elaborer une note technique sur l’état d’avancement du projet, incluant les leçons apprises et les recommandations pour la durabilité des résultats à l’attention de la direction du PNUD (exit strategy)
|  | 17000 | 0 |  |  |  | 0% | Enquete de perception fin du projet
|  | 6321.59 | 12600 |  | 4242 |  | 22.42% | Caburant mise en oueuvre du projet
|  | 26600.76 | 0 |  | 26577 |  | 99.91% | Services communs VSAT, Clinic, MC, téléphone
|  | 6023 | 4000 |  | 6338 |  | 63.23% | Fournitures, produits de base, matériels de bureau requis
|  | 8968.46 |  |  | 8055 |  | 89.81% | Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation)
|  | 5000 | 0 |  |  |  | 0% | Appuyer l'élaboration d’une stratégie d’appropriation et de pérennisation du Projet avec l'ensemble des acteurs et parties prenantes.
Sous total 1.2 |  | 185125.61 | 16600 | 0 | 110649 | 0 | 54.85%
TOTAL RESULTAT 1 |  | 497933.8 | 16600 | 0 | 327483.81 | 18983 | 63.65%
Résultat 2 : La confiance entre les citoyens et les députés est améliorée et les conflits partisans (sur la base de l’appartenance politique) au sein des communautés trouvent des solutions non violentes
Produit 2.1 | Les députés sont dotés de compétences en matière de médiation, leadership, de négociation et de résolution pacifique des conflits | 47666.2 | 0 |  |  |  | 0% | Organiser des formations en prévention et gestion des conflits, en médiation et négociation pour les députés de chaque groupe parlementaire.
|  | 5000 | 0 |  |  |  | 0% | Organiser les debriefings périodiques entre le GNC et les trois (3) groupes parlementaires
|  |  | 25000 |  | 15000 |  | 60% | HCDH: Organiser au moins 2 formations des députés et acteurs de la SC sur le droit de l’Homme et l’intégration du Genre dans le dialogue et la consolidation de la paix
Sous total 2.1 |  | 52666.2 | 25000 | 0 | 15000 | 0 | 19.31%
Produit 2.2 | Les députés de sensibilités politiques différentes contribuent ensemble à améliorer leur redevabilité aux citoyens de leurs zones géographiques de représentation. | 0 | 1000 |  | 1392.73 |  | 139.3% | HCDH: 0rganisation de 10 foras préfectoraux regroupant élus et représentants des groupes de citoyens sur des questions d’intérêt commun y compris les questions de droits de l’homme, du genre et de jeunesse
|  | 0 | 21250 |  | 21250 | 0 | 100%
|  | 0 | 16250 |  | 13339.92 |  | 82.09%
|  | 20000 | 0 |  | 28548.44 |  | 142.7% | PNUD : Appuyer les visites conjointes des députés de sensibilités politiques différentes dans des zones conflictogènes
|  | 0 | 32000 |  | 27500 | 0 | 85.94% | HCDH: Appuyer les visites conjointes des députés de sensibilités politiques différentes dans des zones conflictogènes
|  | 0 | 26000 |  | 24000 |  | 92.31%
|  | 6000 | 0 |  |  |  | 0% | Appuyer 4 des dialogues/consultations entre le forum des femmes et les associations des femmes au niveau des 4 régions naturelles
|  | 2000 | 0 |  |  |  | 0% | Appuyer des dialogues/consultations avec le forum des femmes parlementaires et les associations des femmes au niveau des 4 régions naturelles
|  | 3000 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 20000 | 0 |  |  |  | 0% | Documenter et partager les bonnes pratiques et léçons apprises du projet
|  | 3000 | 0 |  |  |  | 0% | Participer aux réunions du Comité Technique et de Pilotage du Projet
|  | 30000 | 0 |  |  |  | 0% | 4. Evaluation finale du projet
Sous total 2.2 |  | 84000 | 96500 | 0 | 116031.09 | 0 | 64.28%
TOTAL RESULTAT 2 |  | 136666.2 | 121500 | 0 | 131031.09 | 0 | 50.75%
TOTAL GENERAL |  | 634600 | 138100 | 0 | 458514.9 | 18983 | 59.34%
GMS 7% |  | 44422 | 9667 |  | 30229.79 |  | 55.89%
TOTAL GENERAL |  | 679022 | 147767 | 0 | 488744.69 | 18983 | 59.11%
|  | PNUD | HCDH
|  |  |  | 0 | 488744.69 | 18983
[5 empty] | PNUD | PO/PNUD
| Budget par agence recipiendiaire en USD | Montant budget | Dépenses au 15 Oct 2019 | GMS 7% | TOTAL DEPENSES | SOLDE | % | Commentaire sur les dépenses / activités
| PNUD | 679022 | 356032.25 | 24922.2575 | 380954.5075 | 298067.4925 | 56.1%
| HCDH | 147767 | 102482.65 | 7173.7855 | 109656.4355 | 38110.5645 | 74.21%
| Totaux | 826789 | 458514.9 | 32096.043 | 490610.943 | 336178.057 | 59.34%
Préparer par CONDE Sory
Gestionnaire Comptable & Financier PBF
Le 31 OCTOBRE 2019

## RAPP CATEGORIE BUDGETAIRE
Tableau 2 - Budget de projet PBF par categorie de cout de l'ONU
Note: S'il s'agit d'une revision budgetaire, veuillez inclure des colonnes additionnelles pour montrer les changements
TABLEAU DE LA SITUATION FINANCIERE AU 31 OCTOBRE 2019 PROJET DIALOGUE POLITIQUE
CATEGORIES | Agence Recipiendiaire PNUD |  |  |  | Agence Recipiendiaire HCDH
| Budget | Décaissement PNUD | Solde du Budget PNUD | %tage de Réalisation PNUD | BUDGET | Décaissement HCDH | Solde du Budget HCDH | % de Realisation tanche HCDH | % de Realisation par budget global
1. Personnel et autres employés | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2. Fournitures, produits de base, matériels | 19000 | 6337.85 | 12662.15 | 33.36% | 17600 |  | 17600 | 0% | 17.32%
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 24000 | 17901.13 | 6098.87 | 74.59% | 0 |  | 0 | 0% | 74.59%
4. Services contractuels | 474100 | 189664 | 284436 | 40.01% | 41250 | 27503.15 | 13746.85 | 66.67% | 42.14%
5. Frais de déplacement | 84500 | 115552.27 | -31052.27 | 136.7% | 47250 | 74782.72 | -27532.72 | 158.3% | 144.5%
6. Transferts et subventions aux homologues |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 33000 | 26577 | 6423 | 80.54% | 32000 | 196.78 | 31803.22 | 0.6149% | 41.19%
Sous-total | 634600 | 356032.25 | 278567.75 | 56.1% | 138100 | 102482.65 | 35617.35 | 74.21% | 59.34%
8. Coûts indirects* | 44422 | 24922.2575 | 19499.7425 | 56.1% | 9667 | 7173.7855 | 2493.2145 | 74.21% | 59.34%
TOTAL | 679022 | 380954.5075 | 298067.4925 | 56.1% | 147767 | 109656.4355 | 38110.5645 | 74.21% | 59.34%
| PNUD | 56.1%
| HCDH | 74.21%
Préparer par CONDE Sory
Gestionnaire Comptable & Financier PBF | GLOBAL | 59.34%
Le 31 OCTOBRE 2019