SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Niger

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Semestre 1

date DE RAPPORT: 27 mai 2019

| Titre du projet: Action de la jeunesse pour la cohésion sociale à Tillabéry (ACT Jeunesse) Numéro Projet / MPTF Gateway: |
| --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): Mercy Corps, Organisation Non Gouvernementale Internationale enregistrée au Niger Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Cercle Dev au Niger Jeunesse-Enfance-Migration-Développement au Niger |
| Date de début du projet: 18/12/2018 Durée du projet en mois : 18 |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PBF 1st tranche : $ 525 000 PBF 2 nd tranche : $ 525 000 PBF 3 rd tranche : $ 450 000 : $ Total: 1 500 000 $ *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1 |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Ibrahim Wadi OUSMANE TAHER, Program Manager et Emilie COURTABESSIE TANKORA, Program specialist Rapport approuvé par: Maggie JANES-LUCAS, Directrice Pays adjointe et Margaret MUNROE program Officer Africa Region Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: commentaire pris en compte dans la présente version Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Non |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le recrutement du personnel du projet : Program Manager, Program Officer, Program Assistant, Monitoring and Evaluation Assistant et Chauffeur au titre de Mercy Corps. La signature des contrats, le recrutement du personnel et des réunions de cadrage avec les partenaires locaux nous ont permis d'echanger sur les stratégies de mise en oeuvre et d'asseoir une méthodologie de travail. Le plan de travail annuel pour la premiere année du projet a été élaboré. Mercy Corps a participé à diverses réunions de coordination : réunion de demarrage interne puis lancement externe, validation du Plan de Travail Annuel au comité de pilotage, réunion de ciblage, atelier de mise en place d'outils communs de suivi. Le projet a été présenté aux differents partenaires au niveau national, regional et departemental: Ministères de tutelle, directions techniques, organisations internationales intervenant sur la thematique et dans la zone d'intervention, autorités administratives et coutumières. Les 30 villages d'intervention ont été sélectionnés de manière participative grâce à l'outil Village Selection Tool de Mercy Corps dans les quatre départements. Dans chaque village, la mise en place de comités de pilotage a permis de prensenter le projet au niveau village et d'engager les parties prenantes. Cette mission a également permis de recenser toutes les structures existantes. L'analyse Do No Harm a été réalisée avec l'équipe et une enquête genre a été réalisée sur un échantillonnage.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

La sélection des villages grace à un outil elaboré dans le cadre d'un projet prélable de Mercy Corps intitulé VRAI (VULNERABILITY AND RESILIENCE ASSESSMENT INITIATIVE TO COUNTER VIOLENT EXTREMISM ) a été très apprecié des parties prenantes au niveau local. L'administration de cet outil a egalement permis d'avoir un certain nombre d'informations sur la situation des villages d'intervention par rapport aux thematiques d'intervention du projet et ainsi de commencer a réfléchir a l'adaptation des activités au niveau des villages en fonction des besoins exprimés. Par ailleurs, des outils d'analyse issus du projet VRAI (VULNERABILITY AND RESILIENCE ASSESSMENT INITIATIVE TO COUNTER VIOLENT EXTREMISM) existent et seront administrés egalement afin d'avoir une analyse encore plus fine de la situation au niveau de chaque village.

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

1. Des outils d'evaluation de la vulnerabilité et la résilience de la communauté à l'extremisme violent ont été testés et ameliorés : test et adaptation de l'outil Village Selection Tool prealablement développé par le projet VRAI (VULNERABILITY AND RESILIENCE ASSESSMENT INITIATIVE TO COUNTER VIOLENT EXTREMISM)  de Mercy Corps. Cet outil a permis d'asseoir une méthodologie de travail avec la communauté impliquant l'ensemble des acteurs concernés dans un processus transparant et inclusif qui guidera l'équipe et les partenaires tout au long de la mise en oeuvre du projet.

2. Adoption d'un langage « conflit sensible » et sensibilisation du personnels de Mercy Corps et de nos partenaires pour ne pas se mettre en danger et mettre en danger nos participants, en évitant certaines terminologies et en adaptant notre communication afin qu’elle soit acceptée de tous (par exemple, éviter les termes « lutte contre l’extrémisme violent ».

3. Des analyses prealables : Genre et Do No Harm, permettant d'adapter le mieux possible nos interventions au contexte. La formation Do No Harm a concerne tout le personnel (y compris support et administration) et les partenaires pendant une journee. Le cadre d'analyse Do No Harm, relatif a notre projet est en cours de finalisation par l'equipe et les partenaires. La formation Genre et Protection a été suivie d'une phase de collecte de données sur le terrain, dont les resultats sont en cours d'analyse.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

L'impact du projet ne peut pas encore etre evalué a ce jour.Nous avons selectionnés les villages, mis en place les comités et recensé les structures existantes. Les activités sur le terrain commenceront directement après la réalisation de la baseline qui aura lieu en juin.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

L'avancement du projet est rendu possible grâce à l'implication et l'adhésion des autorités administratives et coutumières tant au niveau régional, départemanental que communal. Il faut aussi noter la mobilisation de la population et l'enthousisame de la jeunesse depuis la présentation du projet Youth ACT et la sensibilisation des communautés des zones d'intervention du projet.

Le principal defi actuel pour la mise en oeuvre de ce projet est la situation securitaire dans la zone d'intervention. Pour cela, Mercy Corps a fait le choix de ne plus acheter un vehicule dédié au projet mais d'utiliser cette ligne budgetaire pour la location de vehicules. Une évaluation de tous les axes d'intervention du projet ainsi que des loueurs de vehicules au niveau local a été realisée afin de réduire les risques. Enfin, des points focaux présents dans chaque départements sont issus de la communauté afin de favoriser l'acceptance du projet au niveau local et servir de relais. Si les difficultés sécuritaires persistent, nous délocaliserons une partie des activités au niveau des chefs lieux de départements et les points focaux accompagnes de nos équipes assureront le suivi au niveau village en utilisant les moyens de transports publics.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

La dégradation de la situation sécuritaire, les nombreux vols de vehicules et attaques dans la zone ont réduit la mobilité des partenaires au développement suite à des restrictions de l'Etat Nigéren, empêchant les interventions sans escorte armée. Par conséquent, les activités terrain ont du être suspendues depuis le début du mois de mai en attendant la levée de ces interdictions pour se rendre sur le terrain. Cet état de fait nous a retardé dans la réalisation de la baseline du projet. Notons cependant que les  agents terrain de nos partenaires sont sur le terrain et peuvent tout de même assurer un relais ne bloquant pas la totalité des interventions.

La baseline sera realisée à partir du 15 juin, et les activités terrain du projet démarreront directement après. Nous pensons pouvoir rattraper le retard accumulé.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Rapport de selection des villages

Factsheet

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  Les jeunes de divers groupes ethniques dans 30 villages renforcent leur engagement social et économique positif dans les communautés

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Au niveau de ce résultat, après avoir selectionné les villages, nous avons recencés l'ensemble des structures villageoises et de jeunes existantes puis mis en place les comités de suivi au niveau village, aui seront charges de suivre l'ensemble de la mise en oeuvre du projet.

Lors de la sélection des villages, un accent a été mis dans les dicussions afin de faire une premiere évaluation des problèmes liés à la jeunesse dans les villages. Nous avons pu recevoir quelques informations sur les villages ayant des problèmes de dialogues intergénerationnels.

Lors de la mise en place des comités villageois dans les 30 villages d’interventions du projet Youth ACT, nous avons veillé à la prise en compte de toutes les sensibilités communautaires et notamment la présence des jeunes et des femmes.

Par ailleurs, une analyse genre et une analyse Do No Harm ont été realisées. Les résultats de ces analyses guideront l'intervention tout au long du projet.

Résultat 2:  Divers jeunes hommes et femmes augmentent leur influence au niveau communautaire, en s'associant avec les dirigeants de la société civile, de la localité et du gouvernement

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Le projet n'a pas encore travaillé sur l'atteinte de ce résultat.

Cependant, nous pouvons noter que la mise en places des comités villageois, avec l'exigence d'y inclure deux représentants des jeunes et deux représentantes des femmes permettra de mettre en relation les leaders communautaires et les jeunes et les faire travailler ensemble tout au long du projet pour l'atteinte des résultats. Aussi, les associations et les fadas des jeunes filles et garçons, formelles et informelles, répertoriées dans 30 villages seront les participants principaux du projet et par conséquent, participeront aux échanges avec les leaders locaux sur la vie communautaire grâce à l'appui et à l'accompagnement de Mercy Corps et ses partenaires de mise en oeuvre.

Résultat 3:  Les jeunes entreprennent des actions de construction de la paix entre differents groupes aux niveaux local, regional et national

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Etant dans une dynamique d'exécution du projet, l'état actuel d'avancement des activités de mise en oeuvre du projet Youth ACT au niveau du résultat 1 et 2, contribue de manière transversale à l'évolution de résultat 3.

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | L'ensemble des institutions étatiques auxquelles le projet a été presenté se sont montrées engagées dans la bonne réalisation de ce projet. La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, qui dépend directement de la Présidence de la République du Niger est Maître d'Ouvrage dans l'exécution de projet. Les différentes insitutions de tutelles (Ministères) ont eté rencontrées individuellement et leurs conseils pour la mise en oeuvre ont été pris et seront suivis. Ils nous ont mis en rélation avec leurs services au niveau local. Les institutions, au niveau de chaque département, ont participé à la sélection des villages. Les services techniques, en fonction de expertise, seront sollicitéspour appuyer la mise en oeuvre. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Le Monitoring and Evaluation Plan a été elaboré et finalisé avec les partenaires locaux avec designation des structures responsables pour le suivi de chaque activité. Sa version validée est disponible. Les outils pour la réalisation de la baseline sont conçus et sont partagés pour obervations après une réunion avec l'expert Suivi-Evaluation du Secrétariat. La réalisation de la baseline aura lieu en juin. |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | Non Applicable |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) | Non |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) | Non |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | Un Plan de clôture d'une durée de 3 mois et prévu pendant le 3ème semestre du projet pour des réflexions stratégiques sur la capitalisation des acquis qui découlent des résultats obtenus dans la mise en oeuvre du projet Youth ACT. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | Les activités terrains sont suspendues jusqu'à nouvel ordre sur instruction du Gouvernorat de Tillabéry à cause de la dégradation de la situation securitaire dans la Région. Selon le Gouvernent Nigérien, toute mission humanitaire dans cette Région doit faire l'objet d'une escorte militaire. Des discussions sont en cours entre les Organisations Non Gouvernementales/Organisation de la Société Civile intervenant dans la zone et le Gouvernement pour la continuation des activites. L'évaluation des axes empruntés par notre équipe, la mesure de ne pas utiliser les vehicules de la structure ainsi que la coordination avec les autorités locales préalablement à chaque mission constituent des mesures de mitigation des risques. Enfin, la mise en place de points focaux au niveau de la zone, issus de la communaute favorise l'acceptance du projet et la possibilite de continuer les interventions. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Les équipes du Projet Youth ACT tant au niveau de Mercy Corps que des deux partenaires de mise en oeuvre ont bénéficiés des renforcement des capacités en genre et en protection. De plus, une analyse genre dans la zone d'intervention du projet a été réalisée. Le traitement des données est en cours et des recommandations seront faites suite à la collecte des données par les femmes et les jeunes filles/garçons pour l'adapation du projet. Le rapport d'analyse est en en cours de rédaction. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | Toute l'équipe du projet, y compris les partenaires de mise en oeuvre ont bénéficié d'une formation sur le Do No Harm, cette première étape devra être renforcée. Un suivi des partenaires sur le plan administratif et financier est egalement prévu. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les jeunes de divers groupes ethniques dans 30 villages renforcent leur engagement social et économique positif dans les communautés | Indicateur 1.1 Pourcentage de jeunes qui pensent que l'utilisation de la violence à des fins sociales ou politiques n'est jamais justifiée (desaggregé par âge et par sexe) | Baseline et Endline report | 2500 jeunes membres d’associations/structures de jeunes, des espaces surs et groupes de masculinités. | Baseline à réaliser très rapidement |  |  |
|  | Indicateur 1.2 Pourcentage d'adultes qui affirment que les jeunes contribuent à la sécurité et à une societe productive (désagrégés par sexe / âge) | Baseline et Endline report | Proportion d’adulte membres des comités de pilotage, les directeurs d'école, autres parents qui declarent avoir constaté la participation des jeunes a l’économie locale, a la culture de citoyenneté et aux activités citoyennes, gestion de conflit et maintien de la paix dans leur communauté | Baseline à réaliser très rapidement |  |  |
|  | Indicateur 1.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 L'entrée dans la communauté est facilitee a travers la creation d'un comité de pilotage villageois et la selection de groupements ou d'associations ainsi que leur formation | Indicateur 1.1.1 Nombre de comités de sélection et de suivis village créés | PV de mise en place | Comités de pilotage qui seront mis en place par le projet | Les 30 comités ont ete mis en place |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 |  | N/A |  |  |  |
| Produit 1.2 Les capacités des jeunes sont renforcées en savoir être, en management des organisations, en citoyenneté et respect des droits humains et des diversités | Indicateur 1.2.1 Nombre de filles et de garçons âgés de 15 à 35 ans engagés activement dans des espaces sûrs et des groupes de masculinité positive (désagrégés par sexe) | Fiches de présence pour chaque activité | Jeunes ayant participe a au moins 80% du curriculum. Des fiches de suivi seront mis en place pour tracker le nombre de jeune qui ont participé a chaque activité | Recensement des espace surs existants réalisé |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre points focaux/mentors de jeunes formées sur la capacité organisationnelle et le leadership | Liste de présence + rapport de la formation | Jeunes qui vont bénéficier de la formation sur la capacote organisationnelle et le leadership qui sera menee par JMED | Mentors/points focaux pas encore sélectionnés |  |  |
| Produit 1.3 Les jeunes participent et promeuvemt le developpement economique et le developpement d'activités dans leurs communautés quel que soit leur appartenance ethnique | Indicateur 1.3.1 Nombre de plans d'action socio-economique elaborés | Plan d'action + Rapport d'activité | N/A |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre de projets de formation des jeunes ou de renforcement des moyens de subsistance réalisés avec soutien financier et/ou technique | Plan d'action +Rapport d'activité +PV de sélection des plans d'actions | Plans d'actions realisés avec le soutien du projet. Ce soutien peut être materiel, financier ou technique |  |  |  |
| Produit 1.4 | Indicateur 1.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.4.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 Divers jeunes hommes et femmes augmentent leur influence au niveau communautaire, en s'associant avec les dirigeants de la société civile, de la localité et du gouvernement | Indicateur 2.1 Pourcentage de structure de jeunes affirmant que les autorités locales tiennent compte de leurs besoins et de leurs opinions (désagrégés par âge et par sexe) | Baseline et Endline report | Les fadas, les groupes de masculinité, les espaces surs (et toute autre type d’association d jeune) qui déclarent la prise en compte de leurs besoins et de leurs opinions quand ils proposent aux autorités. | Baseline à réaliser très rapidement |  |  |
|  | Indicateur 2.2 Pourcentage de jeunes hommes et femmes qui conviennent qu'ils sont apprecies pour leur contribution a la securite et la productivite de la societe. ( désagrégés par âge ) | Baseline et Endline report | Jeunes issus des diverses associations qui déclarent que leur participation est positivement acceuillie au sein de leur communauté recueillies . Cette déclaration sera soutenue par des exemples concrets. | Baseline à réaliser très rapidement |  |  |
|  | Indicateur 2.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 Les jeunes ont accès aux instances de décision, les influencent et partagent des informations, des ressources et des outils pour susciter et promouvoir des changements systémiques dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de l'égalité dans leurs communautés (sur le terrain et virtuell | Indicateur 2.1.1 Nombre de structures de prise de décision avec un cadre d'implication et de participation des jeunes. | Baseline/endline | PV à chaque fois que les jeunes vont participer aux activites de ces structures | Baseline à réaliser très rapidement |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre de réunions / assemblées permettant aux jeunes filles et garçons d'exprimer leurs besoins aux leaders | PV des assemblees/reunions + listes de presence | Les PV doivent ressortir les besoins et opinions exprimés par les jeunes |  |  |  |
| Produit 2.2 Les jeunes leaders sont formés à la médiation, à la négociation et à la communication non violente | Indicateur 2.2.1 nombre de jeunes (désagrégés par sexe et par âge) ayant participe aux foras. | Liste de présence + rapport de la formation | Jeunes ayant participé aux foras et ayant été enregistrés comme tel sur la liste de présence. |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Nombre et pourcentage de jeunes leaders (désagrégés par sexe et par âge) qui affirment avoir amelioré leur capacité en negotiation et prévention de la violence avec les acteurs locaux | Rapport de formation qui comprend les resultats de pre et post test des jeunes leaders | Jeunes ayant passer avec succes au évaluation pretest et post parmi ceux qui ont a la formation en négociation et prévention de la violence. |  |  |  |
| Produit 2.3 Les leaders et mentors locaux des jeunes adultes sont soutenus dans leurs efforts pour promouvoir une paix durable et un dialogue entre les différents groupes de leurs communautés. | Indicateur 2.3.1 Nombre de mentors (désagrégés par sexe) formés. | Rapport de formation | Mentors qui vont participer à la formation sur…….. |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 Nombre de mentors (désagrégés par sexe) engagés avec les jeunes mentorés . | Rapport de suivi de mentorat, fiche de seances de mentorat | Plans de parrainage pour définir comment mesurer cet indicateur. |  |  |  |
| Produit 2.4 | Indicateur 2.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.4.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 Les jeunes entreprennent des actions de construction de la paix entre differents groupes aux niveaux local, regional et national | Indicateur 3.1 % de jeunes (désagrégés par sexe / âge) qui pensent avoir une influence au sein de leur communauté pour la consolidation de la paix | Baseline et Endline report | Jeunes ayant participé aux rencontres locales/communales/départementales/régionales, la demande et/ou prise en compte des opinions de jeunes et ou implication pendant les prises décisions, prises en compte de leurs opinions. | Baseline à réaliser très rapidement |  |  |
|  | Indicateur 3.2 Pourcentage de personnes qui pensent que les plans d'actions de paix developpés par les jeunes répondent aux préoccupations de paix et de conflit (désagrégés par sexe / âge) | Endline report | Jeunes, membres des comités de pilotages, la commune, les mentors, les leaders communautaires qui trouvent que les actions prevues dans le plan d'action repond exactement ou approximativement aux défis/besoins pour attenuer/gerer les conflits et maintenir la paix dans leurs commun | Baseline à realiser très rapidement |  |  |
|  | Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 Les jeunes animent et participent à des forums communaux, départementaux et régionaux (au moins 12 forums / assemblées), ainsi qu'à des réunions de plaidoyer aux niveaux régional et national (au moins 2 réunions), afin de partager les leçons et les plans avec les décideurs clés et les acteurs de la | Indicateur 3.1.1 Nombre de cartographie de conflit elaborée. | Cartographie de conflit et rapport d'activité | La liste de cas de conflits repertoriés |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Nombre de plans d'action développés par les jeunes pour promouvoir la paix et la tolérance | Plan d 'actions de paix | Plans d'action sur qui comprend des actions visant a promouvoir la paix et la tolérance |  |  |  |
| Produit 3.2 Les jeunes et les dirigeants réunis au sein des communautés et des communes élaborent des plans d'action communautaires qui intègrent les plans des communes afin de promouvoir la paix et la tolérance. | Indicateur 3.2.1 Nombre de réunions communautaires organisées pour partager les résultats des projets de jeunes | PV de reunions + Rapport d"activité | Resultats des projets de jeunes soutenues par un PV de réunions dans lequel sera precisé les resultats qui ont été partagés |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 Nombre de jeunes recevant une formation et des informations sur le plaidoyer (désagrégés par sexe / âge) | Liste de presence, module de fomation, rapport de formation incluant les resultats de pretest et postest | Jeunes qui vont participer a la formation sur le plaidoyer |  |  |  |
| Produit 3.3 Les jeunes promeuvent des messages (avec le soutien de HCNTIC) à travers les médias sociaux, les événements, la radio, la presse écrite, etc. sur les meilleures pratiques en matière de resolution des problèmes de société permettant le developpement de la cohésion sociale et le développement durable | Indicateur 3.3.1 Nombre de jeunes ayant ete forme sur l'utilisation des medias sociaux. | Liste de presence, module de fomation, rapport de formation incluant les resultats de pretest et postest | Jeunes formés sur l'utilisation des medias sociaux |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 Nombre de personnes atteintes ou ayant reçu des messages d'instauration de la paix a travers les médias et événements (désagrégés par type de media/événement) | Non Applicable | Non Applicable | Non Applicable |  |  |
| Produit 3.4 | Indicateur 3.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.4.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.4 | Indicateur 4.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.4.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 1

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 14 % du budget total et 41% de la premiere tranche.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Le petit retard dans les dépenses est dû au démarrage du projet, à l'installation de l'équipe et aux événements sécuritaires récents intervenus dans la zone du projet, nous ayant empeché de réaliser la baseline, limitant les déplacements au niveau des villages sélectionnés.

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:  Dans le document du projet, 624 677,366 $ ont été prévus pour les activités axées sur le genre et à ce jour 107 485 $.

Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

# Footnotes

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.