## ACORD
Rapport financier du MPTFO Project 108388
TITRE DU PROJET: | Projet d’appui au renforcement des initiatives locales des jeunes pour la consolidation de la paix en Guinée.
SOURCE DE FINANCEMENT: | Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF) à travers le Bureau d’appui à la consolidation de la paix (PBSO)
ENTITE BENEFICIAIRE: | Agence de Coopération et de Recherche dans le Développement (ACORD)
PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE: | Le Réseau Afrique Jeunesse de Guinée (RAJGUI) et le Réseau Ouest Africain pour l'Édification de la Paix en Guinée (WANEP-Guinée)
DUREE DU PROJET | 18 mois (05 mars 2018 - 31 août 2019)
PERIODE: | 05 mars 2018 - 30 juin 2019
MPTFO Project 108388 : | Projet d’appui au renforcement des initiatives locales des jeunes pour la consolidation de la paix en Guinée.
Rapport de suivi budgetaire du MPTFO Project 108388
CATEGORIES | Budget du projet | Tranche 1 (35%) | Tranche2 (35%) | Tranche3 (30%) | Total récu (100%) | Depenses éffectuées | Réliquat | % d'exécution par rapport au budget global | % d'exécution par rapport à la tranche récu | Commentaire
1. Personnel et autres employés | 52808.03 | 18482.81 | 18482.81 | 15842.41 | 52808.03 | 40524.6518 | 12283.3782 | 76.74% | 76.74% | Paiement des salaires du personnel (mars 2018 - juin 2019).
2. Fournitures, produits de base, matériels | 4013.37 | 1404.68 | 1404.68 | 1204.01 | 4013.37 | 3317.2309 | 696.1391 | 82.65% | 82.65% | Achat des fournitures et petits matériels du bureau.
3. Équipement, véhicules et mobilier | 53779.26 | 18822.74 | 18822.74 | 16133.78 | 53779.26 | 53417.9488 | 361.3112 | 99.33% | 99.33% | Achat d’un véhicule land cruiser, les matériels informatiques pour les trois structures et les équipements des moniteurs (motos, ordinateurs, téléphones etc…).
4. Services contractuels | 72463.77 | 25362.32 | 25362.32 | 21739.13 | 72463.77 | 31633.4386 | 40830.3314 | 43.65% | 43.65% | Realisation de l’étude de base (Baseline); production des supports de communication pour la visibilité; conduite de l'évaluation interne à mi-parcours
5. Frais de déplacement | 39732.43 | 13906.35 | 13906.35 | 11919.73 | 39732.43 | 28860.8745 | 10871.5555 | 72.64% | 72.64% | Frais de missions de suivi pour la mise en œuvre des activités en haute Guinée et en Guinée Forestière.
6. Transferts et subventions aux homologues | 544172.8 | 190460.48 | 190460.48 | 163251.84 | 544172.8 | 481608.4379 | 62564.3621 | 88.5% | 88.5% | Frais de realisation des activités des partenaires de mise en œuvre (WANEP et RAJGUI)
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 27422.97 | 9598.04 | 9598.04 | 8226.89 | 27422.97 | 15530.4254 | 11892.5446 | 56.63% | 56.63% | Contribution sur le cout du bureau, les réunions du comité technique du projet et autres coûts directs .
Sous-total | 794392.63 | 278037.42 | 278037.42 | 238317.79 | 794392.63 | 654893.0079 | 139499.6221 | 82.44% | 82.44%
8. Coûts indirects* | 55607.37 | 19462.58 | 19462.58 | 16682.21 | 55607.37 | 45843 | 9765 | 82.44% | 82.44% | Paiement des frais de gestion (7% du budget)
TOTAL | 850000 | 297500 | 297500 | 255000 | 850000 | 700736.0079 | 149263.9921 | 82.44% | 82.44%