SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Côte d'Ivoire

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Annuel

date DE RAPPORT: 1er Janvier au 31 Decembre 2018

| Titre du projet: Coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria pour la paix durable et la cohésion sociale Numéro Projet / MPTF Gateway: CIV 10-00105391 / 00104898 |
| --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): PNUD, OIM Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la sécurité ; Ministère du Plan et du Développement, Ministère de la Défense, Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Secrétariat-Conseil National de Sécurité, Direction Générale de l'Administration du Territoire. Organisations de la Société Civile (OSC), Organisations à Base Communautaire (OBC) |
| Date de début du projet: 01/04/2017 Durée du projet en mois : 18 mois |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : $ 896,873.10 OIM : $ 603,126.90 : $ : $ Total: 1,500,000 *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 2 tranches de 70% et 30% |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Arsène Assandé Rapport approuvé par: Giscard Kouassi Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Non |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Toutes les activités planifiées selon le plan de travail ont été achevées avec un taux d'exécution global de 97%. La revue finale du projet a été organisée avec tous les acteurs et a permis de faire le bilan global. Les témoignages des bénéficiaires présents à cet atelier ont confirmé l'apport positif du projet dans le rapprochement des communautés et dans le renforcement de la coopération transfrontalière. Ces résultats sont le fruit des activités de rapprochement communautaire, ainsi que des activités de renforcement des capacités techniques et matérielles des autorités locales, des forces de sécurité et des communautés frontalières. Le projet a utilisé une approche inclusive et participative dans la mise en œuvre des activités. Les parties prenantes (Ministères, Autorités et communautés locales, FDS) ont été impliquées à toutes les étapes pour garantir le succès des interventions et conduire aux changements. Le projet a été mis en œuvre conjointement par le PNUD et l’OIM en mettant en avant les avantages comparatifs de chaque agence et en mutualisant les ressources pour la réalisation des activités. Cela a eu pour effet de rendre visible les actions et d’être efficace dans la production des livrables. Le processus de sélection pour l'évaluation du projet est en cours et permettra de relever les changements attribuables au projet dans les deux pays.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le rapprochement des communautés vivant le long de la frontière ivoiro-libérienne reste un facteur essentiel pour la paix et la sécurité dans les deux pays. Les activités de formation et l'organisation d'activités sportives et socio-culturelles ont permis de briser le mur de méfiance. Cela se traduit par des visites régulières des populations de part et d'autre de la frontière. Les rencontres d'échanges initiées par le projet ont permis de renforcer la collaboration entre les populations sur les questions liées à la sécurité et à la cohésion sociale. Le projet a favorisé la mise en place des Comités Civilo-Militaires qui représentent un véritable cadre d'échanges entre les civils et les militaires. Les différents cadres d'échanges ont permis de prévenir et de régler des conflits entre civils et militaires et entre populations elles-mêmes. De plus en plus, les civils ont confiance à leurs forces de sécurité et partagent régulièrement avec elles des informations liées à la sécurité. Les activités de patrouilles conjointes menées par les forces armées des deux pays ont contribué aussi à renforcer cette confiance. Les communautés ont témoigné de la nécessité de poursuivre ce genre d'initiatives pour la sécurisation des frontières.

Le projet reste donc toujours pertinent et les acquis actuels nécessitent un renforcement à travers le financement d'une seconde phase qui viendra consolider les acquis de cette initiative innovante dans le domaine transfrontalier.

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet est innovant en raison de son caractère transfrontalier. Il permet d’accroître la coopération et la confiance entre les communautés frontalières ivoiriennes et libériennes de part et d’autre de la frontière en renforçant la sécurité des frontières et la cohésion sociale.

Certaines activités conjointes demandent une planification et une coordination concertées entre les deux pays. Les problèmes auxquels le projet cherche à apporter des solutions sont souvent communs aux communautés vivant le long de cette frontière commune à l'image des tensions qui existent entre les civils et les forces basées aux postes frontaliers.

L'un des challenges que le projet a cherché à relever concernait la réduction des sources d'incompréhensions nées parfois du manque d'informations et des barrières linguistiques. Les questions de sécurité dans cette zone frontalière, autrefois l'apanage des hommes, intéressent désormais de plus en plus les femmes à travers leur participation effective aux réunions d'échanges et aux initiatives de rapprochement entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Ces activités leur offrent l'opportunité de prendre une part active aux indispensables échanges et collaborations. Les patrouilles conjointes de sécurisation des frontières ont été un exercice qui a renforcé la collaboration militaire entre les Etats majors des armées des deux pays.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

La réhabilitation et l'équipement du poste frontalier de Tabou ainsi que les formations des agents en service à ce poste, ont contribué à améliorer les conditions de travail et le professionnalisme des agents de la sécurité. Des témoignages de certains agents ont été recueillis et font état du fait qu'aujourd'hui leur moral est renforcé et que l'amélioration de leur cadre de travail a un impact positif sur leur rendement. Ils n'ont pas manqué de souligner l'apport de la pompe hydraulique réhabilitée dans le cadre du projet et qui demeure leur unique source d'approvisonnement en eau potable. Selon eux, cette pompe réhabilitée approvisionne non seulement les agents de sécurité mais aussi toute la population de la localité; Ce qui contribue à les rapprocher davantage.

Les relations entre civils et militaires étaient marquées par des tensions. Le projet, à travers les actions des comités civilo-militaires, a contribué à améliorer ces relations. Les populations collaborent de plus en plus avec les militaires. Cela se traduit par un partage régulier d'informations ayant permis de prévenir certains conflits.

Les activités de rapprochement communautaire ont contribué à raffermir les liens entre les communautés. Selon les bénéficiaires, le fait de se côtoyer autour des activités a permis de renforcer la connaissance mutuelle et de dissiper des malentendus. Désormais, les mouvements tranfrontaliers entre communautés se sont accrus.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le renforcement des capacités des membres des autorités locales, des forces de sécurité et des agents de gestion des frontières et des OSC de Taï et de Tabou, leur a permis d'être mieux outillés sur les droits de l'homme, le genre, la protection des enfants, la prévention et la gestion des conflits. Ce qui leur permet de mieux adresser les besoins spécifiques des communautés transfrontalières. En témoigne les propos du chef de village de Grabo, membre du CCM : «…grâce à cette formation, je saurai comment aborder le règelement des problèmes que mes administrés rencontrent avec nos frères de Nyaaken du Liberia » Selon la présidente des femmes de Tabou «…grâce à la formation, j'ai compris que les eaux et forêts ne font pas d'abus lorsqu'ils arrêtent puisque certaines espèces forestières sont protégées »

Des activités transfrontalières pour la paix et la cohésion sociale qui se sont déroulées en mars à Prollo en Côte d’Ivoire et Nyaaken au Libéria, et selon le Procureur du Maryland county, «…ce genre de rencontre se présente pour nous comme une opportunité de renforcer nos liens et d’échanger sur les solutions aux problèmes qui nous éloignent de notre intérêt commun qui est la paix »

Les propos du Sous-préfet de Taï sont une illustration parfaite de l'impact humain des interventions du projet dans sa circonscription: «…Aujourd'hui, les Chefs Libériens m'appelent régulièrement pour poser leurs préoccupations comme si j'étais un Sous-préfet du Libéria et ce, grâce au projet»

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

La mise en oeuvre du projet s'est déroulée conformément aux différents plans de travail conjoints. Cependant, les résultats enregistrés ne l'ont pas été sans quelques contraintes pour lesquelles les différentes équipes projet ont fait des ajustements nécessaires en vue de les mitiguer. Ces difficultés portent essentiellemnt sur le mauvais état de certaines routes, des terrains parfois accidentés et le manque d'accès à certaines communautés éloignées; le défis de communication dû à la barrière de la langue (français / anglais); et les processus Procurement parfois longs et différés. A toutes ces difficultés, les équipes projets ont replanifié plusieurs missions de terrain dans des périodes favorables (saison sèche) au cours desquelles, plusieurs activités ont été couplées afin de rationaliser le temps et les ressources.

En vue de reduire les éventuelles tensions liées aux échéances locales prévues cette année en Côte d'Ivoire, les sensibilisations ont porté sur la question des élections apaisées avec un focus sur la culture démocratique. Les différents comités mis en place ont été chargés de poursuivre ces sensibilisations au sein de leurs communautés. Pour maintenir la collaboration entre les FDS et les populations, le projet apporte un appui technique et matériel aux actions de rapprochement initiées par les comités civilo-militaires. L'implication des autorités locales et centrales, ainsi que l'intérêt des communautés sont des facteurs positifs pour la durabilité du projet.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

A ce jour, toutes les activités planifiées ont été réalisées dans les délais impartis. Les dernières activités notamment les patrouilles conjointes et la revue finale du projet ont été organisées dans le dernier semestre. En vue de mieux cerner les changements attribuables aux interventions du projet, une évaluation externe a été réalisée du côté de la Côte d'Ivoire. Une évaluation conjointe est en cours et devra permettre d'identifier les axes prioritaires de consolidation des acquis du projet.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- Rapport de la révue finale du projet;

- Présentation des activités globales du projet;

- Rapport des patrouilles conjointes;

-Rapports des partenaires opérationnels du projet;

- Rapports de mission de suivi;

- Rapport d'évaluation;

- Photos; vidéos.

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  La confiance entre les forces de sécurité et les communautés frontalières est accrue à travers le renforcement des capacités des mécanismes conjoints locaux et transfrontaliers ainsi que par une coopération accrue

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

341 membres des autorités préfectorales, des forces de sécurité, des agents basés aux frontières ouest et des leaders communautaires ont été formés en prévention et gestion des conflits, en gestion humanitaire des frontières, en protection des droits humains en situation de crise et en droits et protection des groupes vulnérables. ¨Ce qui a contribué à renforcer leur professionnalisme.

La réhabilitation et l’équipement du poste frontalier de Tabou sont achevés. Des préfabriqués à usage de bureau ont été installés au poste de Taï. Ces actions ont permis d'améliorer les conditions de travail des forces basées aux frontières. Le Capitaine Niamkey Ahoua a traduit la reconnaissance des FACI de Taï à l'égard du projet en ces termes: «…depuis l'installation des préfabriqués, la rotation hebdomadaire des forces au poste frontalier s'opère avec aisance car tous les agents sont pressés de rejoindre leur poste à cause du confort et la sécurité qu'offrent ces installations»

Les 27 motos remises aux forces de l'ordre, ainsi que 10 radios VHF et des matériels de sécurité ont permis d'accroître leur mobilité le long de la frontière et dans des zones où les voies d'accès sont impossibles. Le projet a permis de renforcer la communication aux postes frontaliers de Tabou et de Taï à travers l'installation de 5 amplificateurs de réseaux téléphoniques. 47 forces de défense et de sécurité Ivoiriennes et 30 Libériennes ont été engagés conjointement dans des patrouilles fluviales et terrestres le long de la frontière. Ces patrouilles ont contribué à rassurer les communautés le long de la frontière de l’effectivité de la paix retrouvée à travers cette étroite collaboration entre les deux armées, ainsi que les messages de paix et de confiance diffusés. Par ailleurs, elles ont permis de dissuader les auteurs d'actes de vandalisme et d'attaques selon des renseignements revelés par le chef des opérations de ces patrouilles.

Le projet a également favorisé la mise en place de 2 Comités Civilo-Militaires, dont les membres et acteurs (310 dont 80 femmes) ont été formés en civisme et citoyenneté, protection, Droits Humains et en diagnostic socio-sécuritaire. Les actions initiées par ces comités ont permis de régler au moins 50 conflits pour la plupart interpersonnels entre civils et militaires. Ces comités ont été équipés chacun de 50 chaises, 2 bâches, 1 kit de sonorisation et de 2 motos pour la poursuite de la sensibilisation dans tout le département.

La radio locale de Tabou a bénéficié d'un appui en matériel pendant que celle de Taï a été totalement remise en marche à travers un équipement complet. Ces deux radios ont joué un rôle positif dans l'amplification des messages de sensibilisation. Elles émettent des messages en Français et en langues locales qui atteignent les communautés frontalières de part et d'autre. Pour le Sous-Préfet de Taï, la remise en marche de la radio permet de créer un lien de communication important entre les autorités locales et les communautés.

Résultat 2:  La cohésion sociale et la coexistence pacifique au sein des communautés transfrontalières sont améliorées à travers des cadres de dialogues entre les communautés transfrontalières et le renforcement de la coopération entre les mécanismes locaux de résolution des conflits et les échanges socio-économiques et culturels

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

160 membres de 16 comités de paix des villages cibles ont eu leurs capacités en prévention et gestion des conflits renforcées. Ces comités qui ont bénéficié également d'équipements (bâches, chaises, mégaphones, registres), poursuivent la sensibilisation et la résolution des conflits dans leurs localités.

6 activités sportives et socio-culturelles transfrontalières pour la paix et la cohésion sociale ont été organisées, dont 2 se sont tenues dans des localités libériennes. Ces journées ont été marquées, chacune, par (i) une rencontre d’échanges entre les communautés transfrontalières de part et d’autre, y compris les forces de défense et de sécurité des deux pays ; (ii) une foire commerciale, (iii) des rencontres socio-culturelles et sportives. Ces activités ont été un cadre approprié pour les participants d’échanger sur les défis liés à la sécurité et la cohésion sociale. Ces activités de rapprochement communautaire ont suscité un réel engouement de la part des populations des deux pays. En témoigne l'engagement des parties prenantes lors des ces activités notamment des femmes qui s'interessent de plus en plus aux questions liées à la sécurité. 10 000 personnes y ont pris part dont 30% de femmes.

En vue de prévenir d'éventuels conflits liés au difficile accès des populations à l'eau potable, le projet a permis la réhabilitation des pompes hydrauliques (2 à Ranouéké-Tabou et 2 à Daobly-Taï). Une gestion communautaire de ces points d'eau a été mise en place, exigeant une collaboration entre tous les membres de la communauté. Egalement, 4 infrastructures communautaires notamment des espaces d'échanges ont été réhabilitées: 2 à Taï dont le foyer des jeunes et 2 à Tabou. Toutes les communautés vivant dans ces localités bénéficiaires ont participé à ces travaux d'intérêt commun. Pour le président des jeunes de Taï, la réhabilitation et l'équipement du foyer représentent une opportunité de réunir la jeunesse dans un espace pour les sensibiliser autour des questions de paix et sécurité, surtout à l'approche des élections locales sources de tensions. Comme recommandé lors de la revue à mi-parcours du projet, un film institutionnel a été produit et met en évidence les acquis du projet soutenus par des témoignages de bénéficiaires.

A l’entame du projet, un atelier de programmation conjointe a été organisé en Côte d’Ivoire en Avril 2017 entre tous les acteurs dans le but d’assurer la synergie et la complémentarité entre les activités du projet. A mi-parcours, une autre rencontre a eu lieu au Libéria en Mai 2018 et a permis d’évaluer les progrès dans la mise en œuvre du projet. A l’instar de ces deux rencontres organisées et comme prévu dans le mécanisme de coordination du projet, une revue finale a réuni les acteurs du projet des deux pays en septembre 2018 en Côte d’Ivoire et a permis de faire le bilan global des résultats du projet, de relever les bonnes pratiques utiles à la consolidation des acquis du processus de paix dans la zone frontalière.

Résultat 3:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Les autorités administratives au niveau central et local sont impliquées dans la planification et la mise en oeuvre des activités. Elles prennent une part active aux réunions de planification comme la dernière revue à mi-parcours. Ce qui constitue un très bon niveau d'engagement pour une réelle appropriation des acquis du projet par ces acteurs locaux. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Les équipes du projet organisent des missions de suivi sur le terrain sanctionnées par des rapports de mission relevant le niveau et la qualité de mise en oeuvre des activités. Les rapports d'activités constituent aussi des sources d'informations. Ils traduisent efficacement aussi bien le niveau des livrables que les résultats obtenus et les niveaux de changements opérés, à travers des témoignages de bénéficiaires et des leçons apprises. Les partenaires opérationnels du projet soumettent également des rapports mensuels sur la mise en oeuvre d'activités de rapprochement communautaire. Une mission de suivi mensuel permet d'attester de l'effectivité et de l'efficacité des activités des partenaires conformement aux responsabilités qui leur sont dévolues dans le cadre du partenariat. |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | Une évaluation externe assurée par un consultant international sera conduite dans les deux pays. Le processus de recrutement est finalisé. Le consultant international s'appuiera sur un consultant national dans chaque pays. Les résultats de cette évaluation permettront de confirmer les changements attribuables aux interventions du projet. |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) | Les ressources PBF ne couvrent que deux départements (Tabou et Taï) sur les 4 faisant frontière avec le Libéria. Ce projet a permis de mobiliser au cours de l'année dernière, des ressources du Assessed budget du DPKO d'un montant global de 3,000,000 $US dont 300,000$US comme contribution à la mise en œuvre des mêmes activités dans les deux départements non couverts par les ressources PBF à savoir Danané et Toulepleu. Ce qui a permis de consolider les acquis et de rendre plus durables les interventions le long de la frontière commune entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) | L'Union Européenne envisage de renforcer la sécurité au niveau des différents postes frontaliers dont ceux le long de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Ce financement s'il est acquis, viendra renforcer certains acquis au niveau sécuritaire le long de cette frontière. |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | L'implication et l'engagement des autorités centrales et locales, ainsi que des communautés constituent des atouts pour la durabilité des résutats. Les communautés sont suffisamment sensibilisées à poursuivre les activités similaires du projet. La dynamisation des Unités Conjointes de l'Union du Fleuve Mano et la mise en place de cadres d'échanges à travers les différents comités constituent aussi des stratégies de pérennisation des acquis du projet. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | Les risques identifiés à l'entame du projet ont, désormais, un impact faible sur les activités. Pour les risques d'ordre politique et social notamment les périodes pré et post électorales, le projet a suffisamment orienté les thématiques de sensibilisation sur les notions de civisme, de coexistence pacifique. Néanmoins, des risques d'ordre sanitaire avec la réapparition de l'Ebola en Afrique centrale auquel il faut ajouter la fièvre Lassa, demeurent. A cela, il faut maintenir la circulation d'armes légères et la pauvreté qui demeure des sources de tensions dans ces zones frontalières. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Les femmes prennent une part active aux réunions d'échanges avec les forces de sécurité; elles y adressent les difficultés liées aux tracasseries dont elles font l'objet durant leurs activités économiques. Avec ces initiatives, l'intérêt des femmes vis-à-vis des questions de sécurité s'est accrue. Egalement, le projet a doté 30 femmes d'activités économiques génératrices de revenus dans une dynamique de consolidation de la cohésion sociale dans leur localité. C'est le cas des femmes de Taï qui ont bénéficié d'un conteneur frigorifique de ventes de poissons et celles de Prollo d'une activité de production et de transformation de manioc afin de favoriser le rapprochement avec les femmes Libériennes qui y viennent s'approvisionner régulièrement; ce qui favorise leur rapprochement. Au délà de la promotion de la cohésion sociale, ces activités contribuent à l'autonomisation des femmes. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | RAS |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 La confiance entre les forces de sécurité et les communautés frontalières est accrue à travers le renforcement des capacités des mécanismes conjoints locaux et transfrontaliers ainsi que par une coopération accrue | Indicateur 1.1 % des membres de la communauté des zones cibles identifiées indiquant une protection et sécurité communautaire améliorée s (données ventilées par âge, sexe, zone cible et comté) | Base: Faible pourcentage des membres en raison du manque de confiance aux forces de sécurité et des attaques repétées des groupes armées le long de la frontière | Cible: Au moins 90% des membres de la communauté | Les communautés frontalières (associations de femmes à Tabou et Taï, groupes de jeunes à Prollo, Daobly et Taï rencontrées lors de la mission d'évaluation témoignent de ce que la sécurité communautaire s’est améliorée comparativement à celle de la période de 2011 à 2016 |  |  |
|  | Indicateur 1.2 % des membres de la communauté de la zone cible identifiée indiquant une augmentation de la confiance dans les acteurs de la sécurité (données ventilées par âge, sexe, zone cible et pays) | La confiance actuelle de la population dans les institutions de sécurité est faible en raison du harcèlement et de leur engagement présumé dans des activités illicites selon les évaluations menées | Augmentation du niveau de confiance dans les agences de sécurité dans 20 collectivités | Les autorités préfectorales de Tabou et Taï, les chefs des villages des 2 postes frontières et les comités de paix, CCM résolvent les conflits et en facilitent d’autres. Les FDS, les jeunes et les femmes des 15 localités cibles affirment qu’il y a une collaboration entre eux et les forces |  |  |
|  | Indicateur 1.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 Les autorités locales, les forces de sécurité, les agents de gestion des frontières et les acteurs gouvernementaux clés sont formés sur les droits de l'homme, le genre, la protection des enfants, la prévention et la gestion des conflits | Indicateur 1.1.1 Nombre d'intervenants formés. | 0 | Au moins 200 dirigeants communautaires et agents de sécurité formés. | 341 membres des forces de sécurité, des autorités et des leaders communautaires formés |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de conflits résolus pacifiquement par les acteurs de la frontière ont augmenté | Base: Existence de nombreux conflits intercommunautaires non résolus pacifiquement | Cible: Au moins 80 % des conflits des zones cibles du projet | Lévaluation permettra de déterminer le nombre de conflits résolus pacifiquement dans le cadre du projet |  |  |
| Produit 1.2 Les relations entre les forces de sécurité et les communautés, y compris les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables sont améliorées grâce à des campagnes de sensibilisation et de mobilisation régulières sur les questions pertinentes | Indicateur 1.2.1 Nombre de plaidoyer et d’IEC, des matériaux, ainsi que des programmes de radio développés | 0 | 18 émissions de radio, 8.000 matériels IEC divers produits et diffusés | 01 émission radio produite et diffusées; 16 panneaux publicitaires implantées dans les localités cibles; |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre d'initiatives de sensibilisation conjointes élaborées. | 0 | 8 activités sportives / culturelles dont 2 transfrontalière ; 15 activités communes pour la paix et renforcement de la confiance organisées | 10 activités sportives et culturelles organisées; 4 autres tranfrontalières organisées |  |  |
| Produit 1.3 La sécurité transfrontalière est renforcée par un dialogue régulier, le partage d’informations et des patrouilles conjointes | Indicateur 1.3.1 Nombre de patrouilles conjointes organisées | 0 | 12 | 04 patrouilles organisées | La mise en oeuvre de ces activités a nécessité une longue préparation entre les forces des deux pays, vu son caractère militaire |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre de réunions régulières tenues par les plates-formes de coordination | 0 | 3 forums conjoints de coordination | 3 réunions tenues |  |  |
| Résultat 2 sociale et la coexistence pacifique au sein des communautés transfrontalières sont améliorées à travers des cadres de dialogues entre les communautés transfrontalières et le renforcement de la coopération entre les mécanismes locaux de résolution des conflits et les échanges socio-économ | Indicateur 2.1 % des membres de la communauté des zones cibles identifiées indiquant un accroissement de la confiance et de la solidarité au sein et entre les communautés | 0 | Au moins 60% | les autorités administratives, policières, traditionnelles et les jeunes rencontrés sont unanimes sur le fait que les tensions entre les communautés sont apaisées et que les populations transfrontalières cohabitent pacifiquement |  |  |
|  | Indicateur 2.2 Nombre de mécanismes d’alerte et Réponse précoce (ARP) locaux existants (y compris les comités de paix) identifiés / établis ou renforcés dans les zones cibles | Certaines communautés ont mis en place des comités de paix, tandis que d'autres n'en ont pas | Mettre en place / renforcer les mécanismes d'alerte précoce y compris les comités de paix dans les 24 communautés du projet. | 16 comités de paix mis en place et 160 membres de ces comités outillés en prévention et gestion des conflits |  |  |
|  | Indicateur 2.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 Les mécanismes locaux et transfrontaliers de résolution et de prévention des conflits transfrontaliers sont renforcés | Indicateur 2.1.1 Nombre de conflits résolus pacifiquement par des comités de paix locaux | Base: Existence de nombreux conflits intercommunautaires non résolus pacifiquement | Cible: Au moins 90 % des conflits des zones cibles du projet | 35 conflits réglés pacifiquement par les comités de paix mis en plac et/ou renforcés dans le cadre du projet |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre de sessions de formation organisées pour les moniteurs de terrain et points focaux sur les mécanismes ARP | 0 | 28 participants au total (26 moniteurs et les points focaux au total) | 16 sessions de formation organisées; 160 membres des comités formés |  |  |
| Produit 2.2 Le rapprochement des communautés transfrontalières, la stabilité et la cohésion sociale sont renforcés grâce à des activités socio-culturelles et économiques conjointes | Indicateur 2.2.1 Nombre de foires commerciales transfrontalières et d’activités culturelles organisées | 0 | 4 foires commerciales transfrontalières avec des activités culturelles/sportives organisées | 4 |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Nombre d'OSC/OBC impliquées dans les échanges culturels transfrontaliers et nombre d’activités sportives/culturelles organisées. | 0 | 20 | 16 Comités de paix ont été renforcés et sont impliqués dans des activités socio-culturelles et sportives de rapprochement communautaires |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Les deux tranches de 70% et de 30% planifiées ont été toutes perçues et le niveau global d'exécution financière s'élève à 97% à ce jour. Le solde devant servir à rémunérer le Consultant International en charge de l'évaluation finale du projet.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Toutes les tranches ont été perçues

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Les dépenses du projet sont conformes aux différents plans validés

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Aucun montant spécifique n'a été directement dédié aux activités axées sur l'égalité des sexes. Cependant, les femmes ont été pleinement impliquées dans toutes les activités initiées dans le cadre du projet.

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

# Footnotes

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.