FORMULAIRE 4.5 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET

PAYS: Centrafrique

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 27 Novembre 2015 - 30 Avril 2018

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Appui au Redéploiement de l'Administration Publique et à la Revitalisation Socio-Economique des Communautés (ARAT-RSE) Numéro du Programme (le cas échéant) Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00097202/IRF-129 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: PNUD et BIT |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: 1. Ministères de l'Aministration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement Loca 2. Autres Ministères : Sécurité, Education, Agriculture, Elevage, Santé etc.) 3. Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Publics (AGETIP) 4. MINUSCA 5. ONG |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) PNUD: 2 632 500 USD BIT: 267 500 USD |  |  | Durée totale (en mois) 29 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 30/11/2015 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 0 |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 30/04/2017 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) PNUD: 1.000.000 BIT: 100.000 |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 30/04/2018 |  |
| TOTAL: | 4.100.000 |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Juillet 2018 |  | Nom: Mathieu CIOWELA Titre: Directeur Pays Organisation participante (principale): PNUD Courriel: mathieu.ciowela@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  La reprise rapide des fonctions de gouvernance locale est effective et favorise la stabilité et le relèvement des communautés

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

1.       Une enquête nationale sur l'état du redéploiement de l’Administration réalisée en 2016

2.	Un appui institutionnel soutenu apporté à la coordination du redéploiement de l’Administration, y compris à travers: (i) le déploiement de 15 VNU nationaux auprès des Préfets et sous-Préfets des zones d’intervention (ii) la mise en place d’une base de données informatique pour le suivi des Fonctionnaires sur le terrain et (iii) la fourniture d’équipements et consommables de bureau ;

3.	Huit (8) bâtiments administratifs réhabilités et 4 autres sont en cours de réhabilitation. Enfin, après leur réhabilitation par la MINUSCA, la sous-préfecture et le lycée de Birao équipés par le projet ;

4.	Une stratégie nationale de restauration de l’autorité de l’Etat élaborée et validée en Sept. 2017 avec l'appui conjoint du projet et de la MINUSCA;

5.	Un appui apporté à la formation et au déploiement dans leurs juridictions respectives des 16 nouveaux Préfets et 71 sous-Préfets nommés en 2017.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

En dépit du contexte encore très difficile, notamment au plan sécuritaire, des progrès réels ont été accomplis dans le redéploiement de l’Administration territoriale et la relance des services publics. Outre l’appui à la redynamisation de la Coordination Nationale du Redéploiement de l’Administration Publique (CNRAP) au niveau central, les efforts du projet ont été focalisés sur : (i) l’opérationnalisation de la CNRAP au niveau préfectoral et sous-préfectoral, notamment avec l’appui des 15 VNU nationaux recrutés et les déployés auprès des autorités administratives locales, (ii) l’amélioration du cadre de travail des Fonctionnaires et Agents de l’Etat (FAE) à travers la réhabilitation et/ou l'équipement de 9 bâtiments administratifs, et (iii) le lancement d’un programme de formation et de renforcement des capacités des FAE, y compris les 16 Préfets et 71 sous-Préfets nommés en 2017 afin de donner une nouvelle impulsion à l’administration territoriale et à la gouvernance locale.

Parallèlement, et conformément aux résolutions du Forum de Bangui (4-11 Mai 2015) et aux priorités du Plan national de relèvement et de consolidation de la paix (RCPCA) adopté par le Gouvernement en 2016, le projet et la MINUSCA ont accompagné l’élaboration d’une stratégie nationale de restauration de l’autorité de l’Etat (RESA), qui a été validée lors d’un atelier tenu du 6 au 8 septembre 2017, sous la présidence effective du Premier Ministre et Chef du Gouvernement. Afin de répondre aux défis liés à l’opérationnalisation de cette Stratégie, un Comité de coordination et de suivi a été institué au niveau de la Primature, en lien avec la CNRAP, et avec la participation de tous les ministères et principaux partenaires (PNUD, MINUSCA, UE, BM, AFD etc.).

En synergie avec celles des autres partenaires (MINUSCA, UE etc.), ces réalisations du projet ont permis une revitalisation progressive de l’Administration dans les régions et préfectures, avec des mécanismes de coordination et de suivi de plus en plus opérationnel. Selon le dernier mapping dressé début 2018 avec l’appui des bureaux de terrain de la MINUSCA, on compte plus de 3.000 FAE déployés hors de Bangui, principalement dans les secteurs prioritaires de l’éducation, la santé, l’agriculture et l’élevage dont le personnel est accepté voir réclamé dans toutes les régions et préfectures, y compris par les groupes armés.

Toutefois, ces acquis restent fragiles. La stabilisation des FAE sur le terrain est rendue plus difficile par la récurrence des crises sécuritaires, à laquelle s’ajoutent la pénurie des conditions de travail et l’absence de mécanismes de paiement des salaires des FAE dans leurs lieux d’affectation. Par ailleurs, sur plus de la moitié du territoire national, les groupes armés sont farouchement hostiles au retour sur le terrain de certains services publics dont la sécurité intérieure, la défense, les régies financières de l’Etat (impôts, trésor, douanes).

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Tel qu’envisagé dans la matrice des risques, depuis Avril 2017, on a assisté à une forte recrudescence des violences dans les zones du projet. Même les localités épargnées par les évènements de 2012/13 (Alindao, Bangassou, Zémio, etc.) ont basculé sous le contrôle des groupes armés. A cela s’ajoute le départ simultané des forces américaines et ougandaises qui étaient installées à Obo pour lutter contre la rébellion ougandaise (LRA). D’où le retard enregistré dans la réhabilitation des édifices publics à Bria et à Obo ; alors que la lettre d’accord avec le maître d’ouvrage délégué a été signée en Mars 2017.

A la faveur de l’apaisement observé entre fin 2017 et début 2018, il avait été décidé de commun accord avec les autorités locales de relancer le processus en concentrant les réhabilitations de Bria dans la zone sous contrôle de la MINUSCA. De même, l’AGETIP a relancé les démarches auprès des fournisseurs potentiels en vue de l’approvisionnement du site de Obo en matériels de construction. Mais, le lancement des travaux a été retardé de nouveau par la recrudescence des tensions et violences au cours de ces derniers mois.

Par ailleurs, en raison de la forte sous-évaluation du budget alloué pour les réhabilitations (15.000 USD/bâtiment en moyenne) et du gap de financement du projet qui n’a pas été comblé (920.000 USD au total, dont 100.000 pour les réhabilitations), la cible de 25 bâtiments administratifs réhabilités a été ramené à 11 en accord avec le comité de pilotage.

Description du résultat 2:  Une protection plus renforcée des populations favorise la reprise économique, sociale et des services publics, grâce à la restauration et le renforcement des services de sécurité (police et gendarmerie) au niveau préfectoral

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Conformément au plan opérationnel adopté de commun accord avec les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) et UNPOL, des avancées remarquables ont été enregistrées sur le terrain :

-	Six (6) unités des FSI de Bambari, Bossembele, Bouar, Berberati et Bozoum ont bénéficié d’une réhabilitation de bâtiments administratifs + la construction d’un bloc de latrines. Une 7ème unité a bénéficié de la construction d’un bloc de latrines ;

-	Cinquante Sept (57) éléments des FSI (policiers et gendarmes) ont été formés sur l’exercice de la fonction de police judiciaire (auditions dans les enquêtes, rédaction de procès-verbaux, droits de l’homme, etc.) ou le rétablissement /maintien de l’ordre public ;

-	Pour renforcer les capacités logistiques des FSI, 3 véhicules pick-up 4x4 ont été acquis en faveur des unités d’interventions sur le terrain ;

-          Un appui institutionnel apporté à l’organisation de missions d’inspections et de contrôle des unités des FSI sur le terrain.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Les avancées les plus tangibles ont été enregistrées à Bambari, ville stratégique situé au carrefour des routes menant vers l’Est et le Nord du pays, qui a été occupée par les groupes armées depuis la crise de 2013. Suite à la libération de la ville par la MINUSCA en février 2017, et dans le cadre du plan d’urgence de restauration de l’autorité de l’Etat à Bambari, le Gouvernement y a déployé 90 éléments des FSI (30 policiers et 60 gendarmes) ; mais toutes les infrastructures administratives, y compris le Commissariat de police, étaient dans un état de dégradation très avancé.

Dans ce contexte, l’intervention diligente du projet à travers la réhabilitation du Commissariat de police et de la compagnie de gendarmerie a permis de relancer les services de sécurité dans la localité, en étroite coordination et synergie avec les forces de la MINUSCA. Ainsi, en complémentarité avec les efforts engagés par la MINUSCA, le projet a joué un rôle catalytique crucial pour la restauration des forces de sécurité à Bambari et, conséquemment, pour la relance des services publics sur le terrain. Selon les statistiques disponibles, le nombre de fonctionnaires et agents de l’Etat déployés dans la localité est passé de 172 en 2016 à 326 en 2018 (dont 177 FAE pour le secteur de l’éducation, 56 pour la santé, 26 pour l’agriculture et le développement rural et 19 pour l’élevage et la santé animale).

Dans le cadre des plans sectoriels élaborés pour l’opérationnalisation de la stratégie de restauration nationale de restauration de l’autorité de l’Etat (RESA), la consolidation de ces acquis à travers le développement des forces armées centrafricaines (FACA) est au nombre des priorités. D’ores et déjà, pour la première fois depuis les évènements de 2012/13 et l’embargo sur les armes, des éléments des FACA ont été déployés à Paoua (Nord-Ouest) et Obo (extrême Sud-Est) aux côtés des forces de la MINUSCA pour sécuriser les populations. D’autres déploiements sont annoncés à Ippy et à Bangassou conformément au projet de plan d’actions sécurité de la RESA.

Par ailleurs, en concertation étroite avec le Ministère chargé de la sécurité et UNPOL, un effort substantiel a été fait pour la consolidation de la situation sécuritaire dans le sud-ouest. La réhabilitation de cinq (5) autres unités des FSI, la mise à disposition des équipements logistiques (3 véhicules 4x4), la formation des éléments déployés sur le terrain et le renforcement du système d’évaluation et de contrôle à travers l’organisation des missions d’inspections et de contrôle répondent à cet objectif.

Mais, même si la situation globale s’améliore à l’échelle nationale (selon les enquêtes réalisées par Harvard Humanitarian Initiative en partenariat avec le PNUD et la MINUSCA, 44% des personnes enquêtées en novembre 2017 estiment se sentir en sécurité, contre 41% en Mai 2017), le contexte reste très fragile et l’insécurité demeure la première préoccupation en RCA.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Au moment de la conception du projet en 2015, les cinq (5) chefs-lieux de préfectures ci-après étaient ciblées pour les interventions du projet : Bambari, Bria, Kaga-Bandoro, Bouar et Bossangoa. Mais, dès les premières concertations en Septembre 2016 avec UNPOL et les directions générales de la police et de la gendarmerie, il s’est avéré impossible d’entreprendre à l’immédiat le redéploiement des FSI à Bambari, Bria et Kaga-Bandoro, eu égard à la forte présence des groupes armés dans ces localités et à leur hostilité vis-à-vis des FSI.

Ainsi, et tenant compte des priorités du moment ainsi que des engagements en cours de la MINUSCA, il a été décidé de focaliser les premières interventions dans les villes de Bossembele, Berberati, Bouar et Bozoum afin de contribuer à la consolidation des progrès accomplis dans le Sud-Ouest. C’est dans ce contexte qu’est intervenue la libération de la ville de Bambari début 2017, avec des besoins pressants en matière de réhabilitation des infrastructures administratives.

Par ailleurs, au regard du budget limité prévu pour la formation (avec un gap de 100.000 USD non mobilisé), jusqu’à fin 2017, l’option privilégiée a été celle de contribuer à la formation des 500 nouvelles recrues avant leur déploiement sur le terrain ; mais avec le retard observé dans le processus de recrutement, il a été décidé en concertation avec le Gouvernement et UNPOL d’organiser des sessions de formation en faveur du personnel déjà déployé.

Description du résultat 3:  Une réactivité et une responsabilisation accrues de l’administration locale aux besoins de ses citoyens

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

-	Avec l’appui conjoint du projet et de la MINUSCA, un guide de formation est élaboré et adopté. Axé sur la gestion du développement, la gouvernance locale et la prévention / gestion des conflits, ce guide traite de plusieurs thématiques dont : la restauration de l’autorité de l’Etat au niveau local, le management des services publics, le rapport entre autorités administratives et Forces de Defense et de Securite, l’élaboration de plans de développement local, et la culture de la paix et de la cohésion sociale.

-	Un pool de 21 formateurs mis en place et formé, notamment sur les principes de l’andragogie ;

-	Une série de sessions de formation organisés à Obo, Birao et Bambari et Ndelé, pour un total de 161 FAE formés ;

- Un vaste programme conjoint SNU d’appui au développement local mis en place avec la contribution du projet pour assurer la consolidation et l’extension des acquis de ARAT-RSE. Un accompagnement est en cours pour l’opérationnalisation dudit programme.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Dans le contexte de ces dernières années en RCA, marqué par des défis majeurs sur le terrain (gestion des conflits et des problèmes de cohésion sociale, réponse aux immenses demandes pressantes de la population, besoin de restauration de l’autorité de l’Etat etc.), le renforcement des capacités et la responsabilisation des acteurs locaux constituent un enjeu central. A cet égard, les actions déjà entreprises, notamment la formation des cadres et agents des services déconcentrés, y compris les administrateurs territoriaux, développement et mise en place des outils de formation et de gestion du développement local, constituent une bonne base. S’inscrit dans le même cadre le processus amorcé à Bangassou à travers un engagement conjoint du PNUD et de la MINUSCA pour favoriser le dialogue entre les différents acteurs et entreprendre des actions concrètes susceptibles de mobiliser les jeunes et créer une dynamique de paix et de relèvement portée par les acteurs locaux.

Par ailleurs, dans la perspective d’une nouvelle dynamique de développement local, le projet ARAT-RSE a contribué à la préparation d'un programme conjoint SNU, comme réponse collective et intégrée au défi du relèvement. Tout en contribuant à la consolidation et à l'extension des acquis en cours, ledit programme aura pour ambition de contribuer au renforcement des communes et d’accompagner le relèvement local d’une manière inclusive et équitable. S’inscrivant dans le cadre de la politique entreprise par le Gouvernement en matière de décentralisation, le programme est centré sur le développement des capacités institutionnelles des administrations communales et déconcentrées, la préparation et la mise en œuvre des plans de développement locaux de manière participative et inclusive, et le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Il est prévu pour une durée de 5 ans répartie en 2 phases, dont la première phase de 3 ans est entière focalisé sur les zones d’intervention de ARAT-RSE. Le budget global du programme est évalué à environ 118 millions USD.

Toutefois, en raison de multiples contraintes rencontrées (recrudescence des tensions et violences dans les zones d’interventions, contraintes de capacités techniques et opérationnelles sur le terrain etc.), la mise en place de plans de développement local dans quelques communes pilotes n’a pu être assurée avec le projet ARAT-RSE. Cet accompagnement aux collectivités locales constitue l’une des premières priorités du programme conjoint d’appui au développement local. D’ores et déjà, dans le cadre des plans de travail annuels du PNUD pour 2018, différentes interventions sont planifiées dont l’élaboration d’au moins six (6) plans de développement local, principalement à Birao, Ndelé et Obo, ainsi que la réalisation en partenariat avec UNCDF d’une étude de faisabilité d’un fonds d’investissement local.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

D’une façon générale, le contexte de mise en œuvre du projet a été très peu favorable à l’exercice de planification du développement local avec la démarche participative et inclusive requise. A la récurrence des violences et/ou tensions intercommunautaires, s’ajoutent diverses contraintes opérationnelles, dont les faibles capacités techniques et institutionnelles au niveau local, y compris au sein des organisations de la société civile locale.

Au regard de ce qui précède, les mesures ci-après furent envisagées :

1.	Développer tous les outils nécessaires liés à la planification du développement local (feuille de route et un guide méthodologique, modules de formation liés au processus d’élaboration et de mise en œuvre du plan de développement local) ;

2.	Recentrer les zones d’interventions, en se limitant en 2018 aux chefs-lieux de 3 préfectures (Birao, Ndelé et Obo) ;

3.	Transférer l’intervention au compte du projet d’appui au développement local

4.       Recourir aux services des ONG (nationales ou internationales) pour l’accompagnement technique nécessaire.

Description du résultat 4:  L’accès plus accru des populations à l’emploi et autres moyens de subsistance favorisent la relance de l’économie et sont facteurs de confiance et de stabilité à moyen et long terme.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

-	En complément aux appuis institutionnels mis en place par le PNUD et l’UE, le projet a assuré l’aménagement d’une partie du marché de Yaloké en faveur des femmes ;

-	133 groupements d’intérêts économiques totalisant 2.302 membres dont 55% de femmes constitués et financés par le projet à Kaga-Bandoro, Bambari, Birao et Obo. En outre, plus de 173 autres groupements sont constitués et sont en attente de financement ;

-	Avec la contribution du BIT, 443 membres de ces groupements ont été formés sur l’employabilité et la comptabilité simplifiée pour une meilleure gestion de leur business plan;

-	450 ménages (300 à Bambari et 150 à Grimari) ont bénéficié de l’appui pour la relance de leurs activités à travers la distribution de kits d’outillages agricoles et de semences de maraîchage ;

-	569 emplois temporaires créés pour un total de 10.236 personnes/jour par le biais de projets THIMO réalisés à Bambari, Bangassou, Birao, Bossembele.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

La revitalisation socio-économique des communautés locales constitue à la fois un défi et un enjeu de taille pour la consolidation de la paix et le rétablissement du contrat social entre l’Etat et les populations. Elle est au nombre des priorités définies par le Plan national de relèvement et de consolidation de la paix (RCPCA 2017-2021) ainsi que la stratégie nationale de restauration de l’autorité de l’Etat.

A cet égard, des initiatives ont été entreprises sur le terrain, y compris à travers les fonds humanitaires, pour favoriser l’emploi à court terme et le développement des activités génératrices de revenus. Le projet LONDO, lancé par la Banque mondiale en 2015 avec un budget de 20 millions de dollars s’inscrit dans ce cadre.

Pour sa part, le projet ARAT-RSE a suscité beaucoup d’intérêts au sein des communautés, se traduisant notamment par la soumission de plusieurs centaines de projets portés par des groupements et/ou les communautés locales. Ces projets sont axés sur le développement des activités génératrices de revenus ou la réalisation d’infrastructures communautaires suivant l’approche HIMO. Rien qu’à Bangassou, avant la flambée des violences dans la zone à partir de Mai 2017, plus de 100 projets d’AGR avaient été proposés ainsi que 5 projets THIMO. Sur cette base, plusieurs réalisations ont été enregistrées sur le terrain, au nombre desquels on pourrait citer : (i) 133 projets lancés par des groupements d’intérêts économiques, (ii) 450 ménages agricoles qui ont bénéficié d’appuis pour la relance de leurs activités, (iii) 569 emplois temporaires créés pour un total de 10.236 pers./jour par le biais de projets THIMO, et (iv) des infrastructures communautaires sont réhabilitées et mises au service des populations. En outre, 173 autres projets AGR sont en attente d’être lancés à travers le volet PNUD du financement de ARAT-RSE. Si le nombre de bénéficiaires reste relativement limité et l’évaluation de l’impact des réalisations n’est pas encore disponible, le suivi de terrain montre des résultats encourageants. De nombreux projets financés sur le terrain (production agricole, élevage de petits ruminants, pêche etc.) sont porteurs de dynamisme positif réel pour les bénéficiaires directs ainsi que pour la communauté locale.

Toutefois, il est à souligner que la présence des partenaires et les initiatives d’appui au relèvement économique restent relativement limitées sur le terrain, particulièrement dans les régions de l’Est du pays, fortement marquées par l’insécurité et les contraintes opérationnelles sur le terrain. Les interventions des partenaires sont encore largement dominées par les actions humanitaires. Selon les données du Cluster « Moyens de Subsistance et Stabilisation Communautaire – MSSC », les projets d’appui aux AGR dans les régions de l’Est sont essentiellement concentrés à Bambari, Bria, Obo et Mbrès. D’où la nécessité d’un effort accru pour la mobilisation des partenaires en faveur du relèvement socio-économique.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Deux contraintes majeures ont affecté le rythme d’exécution de la composante du projet. Il s’agit d’abord du contexte sécuritaire, qui a retardé l’exécution des projets dans plusieurs localités (cas de Bangassou, qui devait constituer le premier site de lancement des AGR, avec plus de 100 projets soumis en janvier 2017). Il s’agit ensuite de l’absence de toutes institutions financières pour faciliter les transferts de ressources vers les zones cibles.

Face à cette situation, le PNUD a lancé un appel à manifestation d’intérêts en vue d’identifier des agents fiduciaires à même de fournir des prestations de qualité en termes de transfert et de gestion de ressources financières dans le cadre de ses interventions sur le terrain ; mais ce processus s’avère pour l’instant infructueux. En outre, un exercice a été lancé pour constituer une cartographie des ONG évoluant au niveau local afin d’en faire des partenaires clefs pour la mise en œuvre de ses projets, en particulier celui d’appui au développement local.

Parallèlement, le bureau œuvre aux côtés du Gouvernement et des autres partenaires afin de promouvoir le retour des services financiers sur le terrain, facteur essentiel pour la stabilisation et le relèvement socio-économique au niveau local.

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Les principales références factuelles disponibles sont: - Rapport d'enquête sur l'état des lieux du redéploiement de l'Administration + la base de données; - Rapports d'exécution des contrats de réhabilitation des édifices publics, avec des photos d'illustration des différentes réalisations. - Document de stratégie de restauration de l'autotité de l'Etat (RESA), accompagné de la feuille de route pour la mise en oeuvre de la stratégie; - Divers rapports de terrain (appui aux AGR, projets THIMO) avec des images des images d'illustration |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Dans un contexte difficile pour la RCA, le projet a été d'un enjeu crucial dans le processus de stabilisation et de consolidation de la paix. Particulièrement dans les régions du centre et de l'Est, réputées comme étant les plus difficiles et qui bénéficient de la présence de très peu de partenaires, il a répondu à des demandes pressantes liées au redéploiement de l'Administration et au rétablissement du contrat social entre l'Etat et la population (réhabilitation des infrastructures administratives, appui à la relance de l'Administration, soutien aux AGR et aux revenus). A cela s'ajoutent l'appui au retour des services de l'Etat à Bambari en 2017, notamment les FSI, la contribution à la consolidation de la sécurirtaire dans le sud-ouest et la mise en place de la RESA. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a joué un rôle catalytique en contribuant à trois initiatives majeures: 1. la mise en place du programme conjoint d'appui au développement local, d'un budget évalué environ 118 millions USD, qui a pour vocation de répondre aux besoins essentiels des populations et à faire des collectivités locales des pivots essentiels pour la stabilisation et la cohésion sociale entre les différentes composantes de la société. L'opérationnalisation dudit programme vient d'être lancée avec les premiers financements mis en place par les agences; 2. la mise en place du plan d'urgence de stabilisation de Bambari, qui a bénéficié d'une mobilisation et d'un soutien conséquent du Gouvernement et des PTFs; 3. la mise en place de la stratégie nationale de restauration de l'autorité de l'Etat. D'ores et déjà, la RESA s'avère très utile pour fédérer les efforts du Gouvernement et des partenaires et créer les bases d'un retour progressif à la paix et à la stabilité. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Sans conteste, toutes les activités du projet ont été entreprises avec des risques réels, du fait de la situation sécuritaire dans les principales zones d'interventions. Mais, justement, la raison d'être du projet était de contribuer aux conditions d'un retour à la paix et à la stabilité dans ces zones difficiles, jusque-là peu bénéficiaires des interventions publiques et des partenaires. Parmi les résultats obtenus, il convient de citer: (i) la redynamisation progressive de l'Administration dans certaines localités (Bambari, Birao, Kaga-Bandoro, Obo), (ii) 133 micro-projets d'AGR lancés sur le terrain, (iii) l'impact sur l'économie locale des projets de réhabilitation, en termes d'emplois à court terme créés et de ressources injectées au sein de l'économie locale. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Dans les limites du possible, la parité entre les sexes a été observée. A titre d'exemple, les groupements financés par le projet sont constitués de femmes à hauteur de 56%, contre 44% d'hommes. Sur l'ensemble des groupements sélectionnés, inncluant ceux qui sont en attente de leur financement, les femmes représentent 58% du total des membres. De même, les installations réalisées au marché de Yaloké sont entièrement dédiées aux femmes (96 bénéficiaires). Cependant, il convient de noter qu'une bonne partie des interventions du projet était d'ordre institutionnel, sans possibilités de ciblage des bénéficiaires. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 La reprise rapide des fonctions de gouvernance locale est effective et favorise la stabilité et le relèvement des communautés | Indicateur 1.1 Nbre de person-nels de l’Admini-stration du terri-toire des zones prioritaires redép-loyés, qui sont à leurs postes et effectivement rémunérés | 13 préfets ; 12 secrétaires généraux préfectures ; 21 sous-préfets et 21 secrétaires sous-préfectures | 16 préfets ; 16 secrétaires généraux préfectures ; 35 sous-préfets et 35 secrétaires sous-préfectures | 16 préfets et 8 SG de préfectures redéployés. 64 SP et 15 secrétaires de sous-préfectures redéployés. | - les préfets et sous-préfets ont été remplacés en sept 2017, - l'acte de nomination des Secrétaires généraux de préfectures et sous-préfectures est en attente de signature. |  |
|  | Indicateur 1.2 Nbre de bâtiments administratifs de l’Administration du territoire dans les zones priori-taires réhabilités et équipés | 0 bâtiments | 25 bâtiments réhabilités / équipés | - Réhabilitation achevée de 8 bâtiments dont 4 à Bangassou; 2 à Birao, 2 à Kaga Bandoro - 5 réhabilitations en cours ou en attente de lancement dont 2 à Obo, 2 à Bria, 1 à Kaga Bandoro (mairie) | - Recrudescence des violences dans les zones d'intervention depuis 2017 - Difficultés d’acheminement des matériaux de construction | 11 bâtiments réhabilités et 2 latrines construites. Ajustement rendu nécessaire par la forte sous-évaluation des coûts des réhabili-tations et le gap de financement non comblé. |
| Produit 1.1 Les capacités nationales de coordination et de suivi du redéploiement des agents publics sont renforcées | Indicateur 1.1.1 La Commission retour organisé se réunit régulière-ment et produit des analyses et des avis-conseils | 0 | 12 réunions en 18 mois dont Au moins 2 par trimestre sanctionnées par des avis/ proposi-tions et des conc-lusions de suivi du redéploiement | 3 réunions de la CNRAP dont 1 sous la présidence du Ministre. Une autre organisée le 23 Sept 2017 avec le Ministre, le DP-PNUD et le Chef AC MINUSCA. 10 réunions du secrétariat Technique et 14 réunions des CPRAP dans les zones du projet (6 à Kaga, 2 à Bambari, 3 à Obo, 2 à Bangassou, 1 à Ndélé | - L'instabilité intermittente dans les zones du projet n'a pas permis la tenue régulière des réunions de la CPRAP |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Tableau de bord de suivi de pré-sence des FAE est finalisé/mis à jour régulièrement | Pas de tableau de bord de suivi | 1 tableau de bord mis en place et régulièrement mis à jour | - Une enquête sur l’état du redéploiement réalisée en 2016, - Une cartographie de la présence des FAE réalisée avec la MINUSCA -Une base de données intégrée de suivi de la présence des FAE développée (Lisango) | La validation finale de la Base de données et formation des utilisateurs est prévue en juin 2018 |  |
| Produit 1.2 Les bâtime-nts prioritaires des services publics préfectoraux et sous-préfectoraux sont réhabili-tés et équipés | Indicateur 1.2.1 Nombre de bâtiments réhabilités | 0 bâtiments préfectoraux 0 bâtiments sous-préfectoraux | 10 bâtiments préfectoraux, et 15 bâtiments sous-préfectoraux | - Réhabilitation achevée de 8 bâtiments dont 4 à Bangassou; 2 à Birao, 2 à Kaga Bandoro - 4 réhabilitations en cours ou en attente de lancement dont 2 à Obo, 2 à Bria | - Recrudescence des violences dans les zones d'intevention depuis 2017 - Difficultés d’acheminement des matériaux de construction | 11 bâtiments réhabilités et 2 latrines construites. Raison de l'ajustement (voir Indicateur 1.2 ci-haut) |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre de bâtiments équipés et fonctionnels | 0 bâtiments préfectoraux 0 bâtiments sous-préfectoraux | 10 bâtiments préfectoraux 15 bâtiments sous-préfectoraux | - Appuis en matériels informartiques + fournitures pour la CNRAP; - Acquisition de 6 ordinateurs de bureau + imprimantes et mobiliers de bureau pour Birao (1 SP et 2 écoles); -Acquisition en cours de mobiliers pour 6 bâtiments (Birao et Bangassou) - Transfert en cours de 5 motos pour les s/préfet | Activité en attente de la fin des réhabilitations | 11 bâtiments équipés Raison de l'ajustement (voir Indicateur 1.2 ci-haut) |
| Produit 1.3 La coordina-tion territoriale de la fourniture des services publics essentiels est systématisée, professionnalisée et inclusive | Indicateur 1.3.1 Nombre de Comités préfec-toraux et sous-préfectoraux produisant les résultats escom-ptés fonctionnels | 0 Comités préfectoraux 0 Comités sous-préfectoraux | 5 Comités préfectoraux 16 Comités sous-préfectoraux | 5 comités préfectoraux (Bambari, Kaga Bandoro, Ndélé, Obo et Birao) sont actuellement fonctionnels et bééficient de l'appui des VNU nationaux déployés | Bien que mis en place en déc 2016, Bangassou et Bria restent non opérationnels à cause de l'insécurité | 5 Comités préfectoraux fonctionnels. Dans l'Arrêté de création de la CNRAP, les démembrements se limitent à la préfecture. |
|  | Indicateur 1.3.2 Nbre de Tables de concertation se réunissant régu-lièrement dans chaque préfecture | 0 | Au moins deux tables par préfecture ciblée pendant la durée du projet |  | Ces tables rondes sont planifiées en lien avec les plans de développement locaux en cours de préparation |  |
| Résultat 2 Une protection plus renfor-cée des populations favorise la reprise économique, sociale et des services publics, grâce à la restauration et le renforcement des services de sécurité au niveau préfectoral | Indicateur 2.1 Nbre de policiers et gendarmes formés et redéployés au niveau préfectoral | 0 policiers 0 gendarmes | 500 policiers 500 gendarmes | En partenariat avec UNPOL, formation à Berverati de 27 agents FSI en police judiciaire et à Bouar de 30 autres agents en maintien de l'ordre | Jusqu'à fin 2017, les 500 nouvelles recrues des FSI considrées comme cible bénéficiaire de la formation avec la contribution du projet ; mais le processus de recrutement par le Gouvernement fortement rétardé. | Cible revue : 100 (30 policiers et 70 gendarmes) en raison des limitations budgétaires. |
|  | Indicateur 2.2 Nbre de commis-sariats et brigades de gendarmerie dans les zones prioritaires réha-bilités et équipés, y compris en moyens de communication | 8 Commissariats à Bangui et 0 ailleurs, et 3 brigades à Bangui et 0 hors Bangui | Hors Bangui : 5 Commissariats de police, et 5 brigades de gendarmerie | Six (6) bâtiments réhabilités et sept (7) blocs de latrines ainsi qu'un hangar d'attente construits (Bambari, Bossembele, Bouar et Berberati, Bozoum) |  | Cible ajusté: 7 bâtiments réhabilités et 7 blocs de latrines construits |
| Produit 2.1 Les agents de la police et de la gendarmerie sont formés et redéployés dans toutes les préfectures | Indicateur 2.1.1 Nombre d'agents de sécurité formés et redéployés | 0 policiers 0 gendarmes | 500 policiers 500 gendarmes | En partenariat avec UNPOL, formation à Berverati de 27 agents FSI en police judiciaire et à Bouar de 30 autres agents en maintien de l'ordre | Réf. Indicateur 2.1 | Cible revue : 100 (30 policiers et 70 gendarmes) en raison des limitations budgétaires. |
|  | Indicateur 2.1.2 Tableau de bord de suivi de pré-sence des agents est finalisé/réguli-èrement mis à jour | Pas de tableau de bord disponible | 1 tableau de bord mis en place et régulièrement mis à jour | - Une fiche a été conçue pour la collecte d’information sur le personnel déployé, le matériel existant, les prestations de service et les besoins de formation - Des missions d’inspections et de contrôle organisées dans tout le sud-Ouest |  |  |
| Produit 2.2 Les bâtiments prioritaires des services de la police et de la gendarmerie au niveau préfectoral sont réhabilités | Indicateur 2.2.1 Nbre de bâtiments réhabilités / reconstruits | 0 bâtiments (hors Bangui) | Hors Bangui: 5 Commissariats de police 5 brigades de gendarmerie | Six (6) bâtiments réhabilités et sept (7) blocs de latrines ainsi qu'un hangar d'attente construits (Bambari, Bossembele, Bouar et Berberati, Bozoum) |  | Cible ajusté: Réf. Indicateur 2.1 |
|  | Indicateur 2.2.2 Nombre de bâtiments équipés | 0 | 5 Commissariats de police 5 brigades de gendarmerie | 0 |  | Les unités de Bambari déjà équipés par la MINUSCA et les autres disposaient leurs mobiliers de bureau |
| Produit 2.3 : Les services de sécurité au niveau préfectoral disposent des moyens nécessaires pour accomplir leur mission | Indicateur 2.3.1 Nbre d'unités dis-posant de moyens logistiques, bureatiques et de communication | 0 (hors Bangui) | 5 Commissariats de police 5 brigades de gendarmerie | 3 véhicules 4x4 acquis pour les unités d’intervention des FSI sur le terrain |  | Cible ajusté: 3 véhicules 4x4 (limitations budgétaires) |
|  | Indicateur 2.3.2 Existence de dispositif de coordination entre la police et la gendarmerie | 0 | Un cadre de concertation et de coordination, hori-zontal et vertical, mis en place et rendu opérationnel | Un cadre de concertation et de coordination Police, gendarmerie, UNPOL et PNUD opérationnel |  |  |
| Résultat 3 Une réactivité et une responsabilisation accrues de l’administration locale aux besoins de ses citoyens | Indicateur 3.1 Nbre de collecti-vités ayant mis en place de cadres opérationnels de concertation et de coordination inclusifs et participatifs | 0 | 16 | 0 | En raison des contraintes sécuritaires et opérationnelles liées à la planification et la gestion du développement à travers un cadre participatif et inlusif, il a été décidé de transférer l'activité au nouveau programme d'appui au développement local |  |
|  | Indicateur 3.2 % d’entités de gouvernement local mettant en œuvre des plans d’investissement ou plans locaux de développement | ND | 70% | 0 | Idem |  |
| Produit 3.1 Les capacités des acteurs locaux en planification, coordination et gestion stratégique du dévelop-pement sont renforcées | Indicateur 3.1.1 Nombre d'acteurs (hommes et femmes) formées | 0 | 500 (30% de femmes et 70% hommes) | Au total, 226 cadres et responsables, dont les 16 nouveaux Préfets 71 nouveaux sous-Préfets formés. |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Nombre d’outils de formation mis à disposition | 0 | 3 au minimum | 4 outils ont été préparés, revus et validés avec le Ministère et certains partenaires |  |  |
| Produit 3.2 Les outils et les mécanismes de coordination et de suivi sont mis en place dans les 16 chefs-lieux des préfectures | Indicateur 3.2.1 Les outils et les mécanismes de coordination et de suivi sont mis en place dans les 16 chefs-lieux des préfectures | 0 | 16 au minimum (chefs-lieux) | 10 Sous-préfectures (Bangassou, Obo, Bambari, Grimari, Kouango, Ndélé, Bamingui, Kaga-Bandoro, Mbrès, Birao) qui sont engagés dans le processus de revitalisation socio-économique | Alors qu'elles devaient être au nombre des premières localités bénéficiaires des appuis à la revitalisation socio-économique, Bria et Bangassou sont dans des crises permanentes depuis Mai 2017. |  |
|  | Indicateur 3.2.2 Nbre collectivi-tés ayant préparé /adopté les outils de planification et gestion du déve-loppement local | 0 | 16 au minimum | 0 | Réf. Indicateur 3.1 |  |
| Produit 3.3 Les façons de penser, attitudes, comportements et compé-tences du plus grand nbre possible sont positi-vement trans-formées par rapport à la citoyenneté, culture de la paix, toléra-nce et l’inc-lusion des minorités et femmes dans la gestion des affaires pub-liques locales | Indicateur 3.3.1 Nombre de participants (femmes et hommes) aux formations | 0 | 1000 personnes (femmes: 40% Hommes: 60%) | 430 personnes (30 membres du Comités local de paix et les 400 bénéficiaires de THIMO) formés |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 Niveau de perception que la violence est un moyen légitime ou efficace de résolution des conflits | ND | 20% au maximum | ND | Pas d’enquête sur la question. |  |
| Résultat 4 L’accès plus accru à l’emploi et autres moyens de subsistance permet des améliorations tangibles et substantielles pour les populations et sont facteurs de confiance et de stabilité à moyen et long terme. | Indicateur 4.1 % des ménages / de groupements jugeant positif l’impact du projet ARAT sur leurs moyens de subsis-tance (désagrégé par âge/sexe) | SO | 70% minimum |  | Pas eu d’enquête sur la question (envisagée dans le cadre de l'évaluation du projet, qui est prévue d'ici fin juillet 2018). |  |
|  | Indicateur 4.2 Variation (%) entre le niveau de revenus/production avant et après le projet, / individu ménage et grou-pement appuyé par le projet (désagrégé / sexe) | SO | 70% minimum |  | Pas eu d’enquête sur la question. |  |
| Produit 4.1 Les capacités des acteurs locaux pour la gestion du relèvement économique rapide sont renforcées | Indicateur 4.1.1 Nombre de collectivités engagées pour la révitalisation socio-économique | 0 | 16 | 10 Sous-préfectures (Bangassou, Obo, Bambari, Grimari, Kouango, Ndélé, Bamingui, Kaga-Bandoro, Mbrès, Birao) | L’insécurité a fortement limité en 2017 la dynamique de relèvement dans certaines localités (Bria, Bangassou...) |  |
|  | Indicateur 4.1.2 Nombre d’acteurs sensibilisés sur l’urgence, les enjeux/défis de la relance socio-éco-nomique (désa-grégé par sexe) | 0 | 1000 (femmes : 40% ; Hommes : 60%) | 443 membres de groupements (dont 136 femmes) formés sur l'employabilité et la comptabilité simplifiée (Bamabri, Grimari, Obo, Birao, Kaga Bandoro, Ndélé, Kouango) | Les progrès ont été limités en partie par la forte recrudescence des violences en 2017, notamment à Bangassou et à Bria |  |
| Produit 4.2 L’emploi, notamment celui des jeunes est promu à travers la réhabilitation/ entretien des infrastru-ctures com-munautaires | Indicateur 4.2.1 Nombre d’emplois temporaires créés (désagrégé par sexe et par âge) | 0 | 3.000 (40% femmes et 30% d’hommes) | 569 bénéficiaires d’emploi créés |  | Cible réajusté: 650 emplois |
|  | Indicateur 4.2.2 Nbre de jours de travail (équiva-lents H/J) créés (désagrégé/ sexe) | 0 | 120 000 | 10.236 hommes/jours de travail créés à travers des projets THIMO, notamment à Bambari, Bangassou et Kaga-Bandoro |  | Cible réajusté: 15.000 H/J d'emplois créés (cible initiale élevée au regard du contexte et du budget alloué) |
| Produit 4.3 Les moyens de subsis-tance des communautés les plus affectées par le conflit sont revitali-sés et renfor-cés à travers la relance des AGR | Indicateur 4.3.1 Nbre de ménages ayant bénéficié d’un appui à la relance de leurs activités socio-économiques (désagrégé / sexe) |  | 2.300 (femmes : 40% ; Hommes : 60%) | 450 ménages appuyés en kits agricoles et semences maraîchères à Bambari et Grimari |  | Cible réajusté: 650 ménages bénéficiaires d'appui à la relance de leurs activités agricoles |
|  | Indicateur 4.3.2 Nbre de groupe-ments constitués ou appuyés en vue des AGR / Nbre de membres concernés (désa-grégé/âge et sexe) |  | 250 / 2.000 au minimum (femmes: 40% ; Hommes : 60%) | 133 groupements pour un effectif total de 2302 dont 1271 femmes et 1031 hommes | En plus, 173 groupements ont été identifiés et formés à Kouango, Ndélé et Grimari pour un total de 1.839 membres dont 1.131femmes (lancement retardé par les contraintes liées au transfert de fonds dans les zones cibles) |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Le projet a été mis en place dans un contexte crucial pour la RCA, marqué par la fin de la transition politique mais aussi par une crise sécuritaire et sociale d'une ampleur sans précédent. A tous les égards, le projet est demeuré très pertinent comme outil d’appui à la stabilisation et à la restauration de l’autorité de l’Etat dans un contexte particulièrement difficile. En particulier, les missions organisées sur le terrain ont permis de mieux appréhender l'ampleur des défis à surmonter ainsi que les efforts à fournir pour restaurer une administration fonctionnelle au service des populations. Au-delà des conséquences des violences de ces dernières années, le pays doit gérer celles de près de 3 décennies d’absence de l’Etat, avec tout ce que cela engendre en termes de rupture des services publics (éducation, santé, sécurité, routes etc.) et de contrat social entre l’Etat et la population ; |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Si le projet demeure pertinent, au regard du contexte des zones d'interventions et des ressources disponibles, il a été très optimiste en termes de perspectives d'apaisement au lendemain des élections et ambitieux par rapports aux zones géographiques à couvrir (15 préfectures et 12 sous-préfectures) et aux cibles quantitatives à atteindre. En plus, l'optimisme qui a accompagné la fin de la transition n'a pas tenu longtemps. Au contraire, au-delà des contraintes opérationnelles (accessibilité des zones d’intervention, absence de toutes institutions financières, faiblesse des capacités des acteurs etc.), les tensions et violences ont été récurrentes et se sont étendues à toutes les régions de l'Est, notamment vers le sud-Est, épargné jusque-là par les groupes armés et les tensions communautaires. Même si tous ces risques étaient identifiés dans le document de projet, ils n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le calibrage du projet. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | L'expérience de la mise en oeuvre de ARAT-RSE a montré à quel point le contexte est mouvent et la planification des interventions est souvent un exercice incertain. Cela s'est avéré en particulier dans le choix des sites de réhabilitations des unités des FSI. La réalité du terrain a amené à réconsidérer les interventions prévues dans certaines localités dont Bria, Bambari et Kaga-Bandoro. Mais, dès que la ville de Bambari a été déclarée sans armes début 2017, le projet a apporté une réponse immédiate et conséquente aux besoins pressants de réhabilitation des infrastructures administratives en vue du redéploiement des éléments des FSI. D'où la nécessité d'une certaine flexibilité dans la planification et la mise en oeuvre des interventions sur le terrain. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | En dépit du contexte particulièrement difficile, les acquis du projet sont significatifs. Au-delà des réponses apportés à plusieurs demandes pressantes en termes d'appui à la relance des services publics au niveau déconcentré, y compris les FSI, le projet a contribué à relever au plus haut niveau (à travers le cadre de coordination et de suivi de la RESA institué au niveau de la Primature) les débats sur la problématique liée à la mise en place d'une administration fonctionnelle et à l'écoute des populations. En outre, en synergie avec la MINUSCA, il a accompagné l'ouverture du chantier de restauration de l'autorité de l'Etat, avec l'implication de tous les ministères et PTF concernés. A cela s'ajoutent les appuis en faveur de la revitalisation socio-économique des communautés à la base et la mise en perspective du programme conjoint d'appui au développement local. La consolidation de ces acquis à travers la pousuite des chantiers ouverts sera un enjeu crucial. |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) | Le partenariat avec des structures locales bien intégré et avec les capacités nécessaires peut être payant. Ce fut le cas du partenariat avec l'Agence Centrafricaine d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public (AGETIP-CAF), dont l'expertise, les capacités logistiques et opérationnelles et le niveau d'implantation à l'intérieur du pays ont été déterminantes pour réaliser dans des délais raisonables tout ce qui a été accompli en termes de réhabilitations d'édifices publics. A Bangassou, par exemple, l'explosion des violences en 2017 est intervenu moins de 2 semaines après l'achéminement des matériaux de construction sur le terrain. Dans ce contexte d'extrême tensions et de violences, les capacités opérationnelles du partenaires et son intégration au sein de la communauté locale ont été déterminantes pour protéger les matériaux et mener les chantiers à terme. |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

L'exemple de Bambari illustre la pertinence et l'utilité des projets IRF dans le contexte des pays en crise à la recherche de la voie de la paix et de la stabilité. Occupée par les groupes armés depuis plusieurs années, la ville de Bambari, qui est située au Centre de la RCA et au carrefour des routes menant vers l'Est et le Nord du pays, a été libérée par les forces des Nations Unies en février 2017.

Eu égard à sa taille (une des 2 plus grandes villes du pays après Bangui) et à sa position géographique, la stabilisation de la ville de Bambari constituait alors un enjeu de taille pour le Gouvernement et la Communauté internationale. D'où la décision de mettre en place avec l'appui des Nations Unies un Plan Opérationnel de Stabilisation Immédiate (POSIB) et le déploiement dans la localité de près d'une centaine d'éléments des FSI. A défaut d'infrastructures d'accueil, la MINUSCA a accepté à titre exceptionnel d'accueillir dans leurs installations les éléments des FSI pour une période de 6 mois.

Dans l'intervalle, le financement du PBF à travers le projet ARAT-RSE s'est avéré particulièrement utile et adapté pour répondre aux besoins pressants de réhabilitation du Commissariat de police (occupé jusque-là par l'UPC, l'un des principaux groupes armés de la région) et le bâtiment de la compagnie de la gendarmerie. Réhabilités par le PNUD et équipés par la MINUSCA, ces deux infrastructures ont été rendus opérationnels dès Octobre 2017, avant leur remise officielle au Gouvernement le 13 Décembre 2017. A l'occasion, dans son allocution de circonstance, Mme Natasha Van Rijn, représentante de la DSRSG notera: "cette assistance, à laquelle s'ajoutent celles de plusieurs autres intervenants, s’inscrit dans le cadre global de la mise en œuvre du RCPCA et de la stratégie nationale de restauration de l’autorité de l’Etat. J’ose espérer qu’elle contribuera efficacement au renforcement de la sécurité et aux conditions de protection de la population ainsi qu’à la restauration de l’autorité de l’Etat".

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: |
| Produit 1.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: |
| Produit 2.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

La mise en œuvre du projet a été assurée sous la tutelle du Ministère chargé de l'Administration du territoire avec l'implication de 2 Agences de mise en oeuvre: le PNUD qui a initié le projet et a assuré le leadership et la coordination globale; et le BIT, qui a apporté son expertise sur la problématique de l’emploi et les THIMO. Le projet a bénéficié également d'un soutien remarquable de la Section Affaires civiles (MINUSCA), fortement impliquée dans le processus de redéploiement de l’Administration. De même, le choix de l'AGETIP-CAF "Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public" comme maitre d'ouvrage délégué pour la réhabilitation des infrastructures administratives a été crucial. Dans un contexte des plus difficiles, son expertise technique, ses capacités logistiques et son implantation sur le terrain ont fortement contribué aux résultats du projet sur le terrain.

Dans l'ensemble, le projet a été mis en œuvre dans un cadre concerté et coordonné avec les  autres partenaires, dont la MINUSCA, l’UE, la France et la Banque mondiale. En particulier, la mutualisation des efforts entre le PNUD et la Section civiles Affaires de la MINUSCA a été un grand facteur d'efficacité et de réussite dans diverses initiatives entreprises dans le cadre du projet (développement des outils  formation et renforcement des capacités, coordination du redéploiement des FAE, élaboration de la RESA, etc.).

Par ailleurs, une expérience très positive a été la forte implication des partenaires nationaux (notamment ceux en charge de l'Administration du territoire et des FSI) dans la planification et la mise en oeuvre des les activités sur le terrain, ce qui a largement facilité leur collaboration ainsi que leur appropriation des activités du projet.

Enfin, à bien des égards, l'équipe du projet a constamment bénéficié des conseils et orientations du Secrétariat du PBF, notamment sur les contributions attendue à la consolidation de la paix, la communication et le reporting.

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.