FORMULAIRE 4.5 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET

PAYS: BURKINA FASO

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: MARS 2017- DECEMBRE 2018

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Appui au processus de Vérité, Justice et Réconciliation Nationale au Burkina Faso Numéro du Programme (le cas échéant) 00103948 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): PBF/IRF/153 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: HCRUN, Diakonia, Centre pour la Gouvernance Démocratique (CDG), Association des Femmes Juristes du Burkina Faso (AFJ/BF), le Barreau du Burkina, le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 1 000 026$ |  |  | Durée totale (en mois) 21 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 30 Mars 2017 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31 Décembre 2017 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 décembre 2018 |  |
| TOTAL: | 1 000 026$ |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Septembre 2018 Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Jonas Mfouatie Titre: Représentant Résident Adjoint/P a.i. Organisation participante (principale): UNDP Koulouba – Secteur 4 01 PO Box 575 Ouagadougou 01 Courriel: jonas.mfouatie@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. NA

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. NA

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale (HCRUN) dispose des capacités techniques et des outils méthodologiques requis pour   la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le HCRUN est opérationnel avec:

- sur le plan logistique (05 ordinateurs de bureau,20 Ordinateurs portables, 01 imprimante, un photocopieur, une camera, un appareil photo 	03 Routeurs avec connexion

- 21 Conseillers maitrisent les principes de la justice transitionnelle

- 21 Conseillers du HCRUN connaissent les bonnes pratiques et leçons tirées de l’expérience ivoirienne, tunisienne, rwandaise et togolaise

- Le HCRUN dispose d'un  document de méthodologie d’étude, de recherche d’analyse et de traitement des dossiers des victimes

-Le HCRUN dispose  d'un fonds documentaire

- Le HCRUN dispose  de supports numériques (Fonds documentaires et Clé USB) contenant des documents sur la réconciliation

- Le HCRUN dispose d'une cartographie des acteurs de la réconciliation

-  Le HCRUN dispose d'une stratégie de communication

- Le HCRUN dispose 'un site web fonctionnel

- Trois cadres d'échanges sont crées et sont opérationnels avec les vitimes, les ONG et les médias.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

L'état global de mise en oeuvre du projet est très satisfaisant en dépit des difficultés organisationnelles liées à la conduite du processus de réconciliation nationale au Burkina Faso. Ainsi, le CLEP du projet a été tenu de même qu'un comité de pilotage participatif incluant les acteurs étatiques et non étatiques intervenant sur les questions de réconciliation.  La signature du  PTA sanctionnant ledit comité de pilotage a permis de mettre en oeuvre l'ensemble des activités préliminaires à la réalisation des activités opérationnelles. Dans ce cadre, l'initiation des conseillers à leur responsabilité, le renforcement de leurs  capacités en justice transitionnelle ainsi qu'une mise à leur disposition des documents techniques sur les commissions de réconciliation a permis d'accélérer la mise en oeuvre du projet. Ces acquis du projet ont contribué  à la consolidation de la paix au Burkina.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Malgré ces efforts l'ensemble des activités  planifiées n'a pu être  réalisé dans les delais impartis entraînant  ainsi un prolongement sans coût du projet . La durée du projet a été de 21 mois. En effet, il a bénéficié d'une extension sans côut d'un an à partir du 1er janvier 2018.

Description du résultat 2:  Un cadre national de concertation et d’échanges  sur la réconciliation est mise en place et les populations sensibilisées sur la cohésion sociale ;

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Conformément au principe de la centralité des victimes , le projet a appuyé la mise en place d'un réseau des victimes. Ce cadre fédérateur est devenu la porte des victimes dans la révendication d'une meilleure prise en charge de leurs besoins spécifiques.  Le réseau est activement impliqué aux côtés du HCRUN dans le processus de réconciliation

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

L'instauration d'un cadre permanent d'échange entre le leadership du HCRUN et le Système des Nations Unies a aidé à anticiper sur les défis et à envisager les solutions nécessaires à la réalisation des activités du projet. Grâce à ce cadre, les missions de partage d'expériences avec la Tunisie, le Togo, le Rwanda et la Côte d'Ivoire ont été organisées et les processus d'organisation des séminaires gouvernemental et parlementaire engagés.  L'appui conseil stratégique à travers la mise à disposition par le projet d'un Conseiller technique principal installé au sein du HCRUN a été d'un apport considérable dans la dynamisation des impacts du projet auprès des organisations de la société civile et des associations de victimes. De plus, les activités de sensibilisation sur 10 régions ont pu être réalisées. Deux séminaires ont été organisés (un avec les parlementaires et un autre avec le Gouvernement). Ces sessions de sensibilisation ont permis aux différents acteurs touchés de mieux comprendre les défis et les eujeux de la réconciliation nationale et d'apprécier le niveau des avancées.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Les questions de leadership au sein du Management du HCRUN, les insuffisances relevées dans la compréhension des notions de justice transitionnelle et la conduite des travaux d'une commission de réconciliation, le manque d'une expertise sur la  justice transitionnelle ont eu des impacts majeurs sur l'avancement du projet. Cependant, le changement de leadership à la tête du HCRUN, l'engagement du PNUD et du HCDH à  soutenir le HCRUN avec l'accompagnement du PBF ont permis d'accélérer la mise en oeuvre du projet.

Description du résultat 3:  La Sécurité des Victimes parties au processus de réconciliation est assurée et elles ont accès à une assistance juridique en vue de la revendication de leurs droits

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

L'appui du projet a permis au HRCUN  d'écouter 524 bléssés des évènements ( Insurrection, coup d'état qu'a connu le pays ) Cette écoute a abouti  à la prise en charge alimentaire de 16 bléssés. Le HCRUN a également fait le plaidoyer et le suivi pour la prise en charge des frais de chirurgie et d'hospitalisation de 25 bléssés

Après avoir écouté les femmes victimes de déguerpissement d'un marché, le HCRUN a entrepris des démarches de réconciliation , ce qui a abouti au dédommagement de   156 commerçantes de légumes.

133 militaires radiés qui menacaient de porter de graves atteintes à la cohésion sociale ont été entendus par le HCRUN et ce dernier a entamé des démarches de médiation pour leur intégration. Dans ce sens  40 victimes bénéficient d’un soutien du projet.

Dans le sens toujours d'écoute des victimes , le projet a appuyé la mise en place d'un réseau des victimes , cadre de partage d'experiences des victimes et interlocuteur priviligié du HCRUN.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

L'appui du projet au HCRUN lui a permis de donner suite à des dossiers notamment:

- La prise en charge des Bléssées des évènements ( Insurrection, coup d'état qu'a connu le pays , 524 récensé

De donner une suite à un dossier foncier qui avait sapé le vivre  ensemble avec 156 vendeuses de légumes sur un marché de la seconde ville du pays qui avaient été déguerpis

- De prendre en charge le dossier de 133 militaires radiés qui ménaçaient de porter de grave atteinte à la cohésion sociale.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

La  création de réseaux entre les différentes organisations de victimes, entre ceux dans la capitale et  des différentes localités du pays, la fourniture d'un accompagnement pour la participation au processus de justice transitionnelle, y compris la justice pénale, les réparations et les procédures de HCRUN, le travail avec la police judiciaire pour assurer la protection des victimes qui fournissent des témoignages au HCRUN et d'autres institutions pertinentes  et faciliter l’organisation des initiatives de commémoration publiques ouvertes à toutes les victimes n'a pas vu un début de réalisation. Cette situation est toujours liée à la non fonctionnalité de la structure en charge de la mise en oeuvre des activités sur le terrain avec toutes les parties prenantes.

Description du résultat 4:  le projet est géré efficacement et une expertise adéquate est disponible.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le projet a bénéficié de l'expertise d'un Peace And development adviser, d'un conseiller technique principal en droits humains et justice transitionlle, d'un Project Manager et d'un expert national en communication. Cette expertise a permis de booster la dyanmique de la réconciliation conduite par le HCRUN avec l'appui du PBF.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

L'ensemble de l'équipe du projet est en place. L'expert en justice transitionnelle a finalement pris fonction  en novembre 2018.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le retard dans le recrutement de l'équipe de projet a sérieusement affecté la mise en oeuvre. Les processus de recrutemement des membres de l'équipe de projet ont pris pratiquement plus d'un an ce qui n'a pas permis le déploiement de l'expertise en appui à HCRUN dans les délais requis. Ce retard a impacté sur l'efficacité de notre appui auprès de HCRUN.

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | La dernière réunion du cmité de pilotage du projet s'est tenue le 05 avril 2019 et a permis de faire le bilan des réalisations et discuter en même temps des perspectives d'avenir de HCRUN. Les appuis du projet ont permis à l'institution de renouer avec les populations (femmes, jeunes, parlementaires, gouvernement etc..) et de faire connaître leur travail à travers diverses sessions de sensibilisation, de sémniaires parlementaire et gouvernemental organisées en leur attention. L'équipe est dotée de connaissances utiles pour mener à bien le processus en cours. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a bénéficié d'une extension sans coût d'une durée d'un an ce qui a permis de mettre en oeuvre les activités résiduelles. Il n ' y a pas eu de déficit budgétaire. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le royaume du Maroc vu les résultats acquis avec le voyage des conseillers sur la Tunisie avec l’appui du PBF pour apprendre de l'expérience de l'Instance vérité et Dignité a invité le HCRUN a aussi apporté son soutien à travers le financement d'un voyage d'éxhange d'expérience avec son pays. Le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) qui a pour mission d’aider à prévenir, atténuer et résoudre les conflits armés par le biais du dialogue et de la médiation est en cours de sceller un partenariat avec le HCRUN. Aussi l'école de maintien de la paix de Bamako envisage t-elle apporter son expertise au HCRUN au cours de l'année 2019. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le projet est innovant dans la mesure où c'est la première fois que le pays conduit un processus holistique de traitement du passé avec une emphase sur les quatre piliers de la justice transitionnelle à savoir les droits à la vérité, à la justice, à la réparation ainsi qu'aux garanties de non répétitrion. Lancé dans un contexte difficile avec une apparition de nouvelles formes de crises identitaires, le projet a tenté d'aborder dans une approche de centralité des victimes, d'adresser les causes profondes des conflits du passé et leurs conséquences. Ensuite le projet jette un pont sur l'avenir avec un ancrage sur les questions de cohésion sociale et du vivre ensemble. Enfin, une des innovations du projet est de se faire porter par des initiatives indépendantes construites autour des plateformes des médias, des associations de victimes ainsi que des organisations de la société civile. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet est marqué au niveau GEN 2. Le HCRUN, partenaire principal de mise en œuvre du Projet a mis en place une cellule genre qui traite des questions d'égalité entre les sexes et de prise en compte des spécificités des femmes victimes. Un dispositif particulier d'écoute pour les femmes victimes est également mis en place. Il a inscrit par exemple au coeur de son action le dédommagement des commerçantes de légumes d'un marché qui les privait de leur moyen d'autonomisation. Un fort plaidoyer a permis l'implication de la Coalition des Femmes du Burkina Faso sur le rôle des femmes dans le processus de reconciliation. La coalition a contribué à engager les femmes dans le processus de réconciliation en cours . |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 D’ici à fin Décembre 2017, le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale (HCRUN) dispose des capacités techniques et des outils méthodologiques requis pour la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale. | Indicateur 1.1 Proportion de la population qui estime qu'il existe un cadre favorable au Burkina faso pour la Réconciliation | 8% des populations | 95% des populations | NA |  |  |
|  | Indicateur 1.2 Mesure dans laquelle l’environnement politique et judiciaire est favorable pour la restitution de la Vérité et de la Justice sur les évènements tragiques vécus par le pays depuis 1960 jusqu’à nos jours 2015 | 30% | 90% |  |  |  |
| Produit 1.1 Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale (HCRUN) dispose des capacités techniques et des outils méthodologiques requis pour la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale. | Indicateur 1.1.1 Mesure dans laquelle le HCRUN dispose de capacités techniques et d’outils méthodologiques requis pour la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale. (Echelle de 1(faible) à 5 (excellent)) | 2,5% | 4,5% | 5 ordinateurs de bureau, 20 Ordinateurs portables, 1 vidéo projecteur 1 imprimante 1 Photocopieur - Au moins 4 voyages d’échanges d’expérience organisées - 3 supports numériques et fonds documentaire disponibilisés |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Proportion des membres du HCRUN estimant disposer de capacités techniques et d’outils méthodologiques requis pour la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale. | 30% | 95% |  |  |  |
| Produit 1.2 Un cadre national de concertation et de communication sur la réconciliation est mis en place et les populations sensibilisées sur la cohésion sociale | Indicateur 1.2.1 Existence d’un cadre national de concertation et d’échanges national sur la réconciliation | 0 | 1 | Deux cadres : Plateforme des OSC mis en place - Plateforme des Médias mis en place |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Proportion de la population connaissant les enjeux et la nécessité d’avoir la cohésion sociale | 10 | 95% | Les conseillers du HCRUN ont parcouru 10/13 régions du Burkina faso pour sensibiliser les populations sur les enjeux de la réconciliation nationale. En effet, le projet à permis au HCRUN d'être connu et reconnu comme la seule institution en charge de la réconciliation. |  |  |
| Produit 1.3 Un service d’assistance est offert aux victimes et aux organisations de la société civile qui représente et aide les victimes tut en prenant en considération les bénéficiaires | Indicateur 1.3.1 Proportion des victimes de violations graves des droits humains non encore élucidé à fin novembre 2016 bénéficiant d’assistance juridique ; | 0 | 95% |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 UneMéthodologie et guide opérationnel Une Cartographie des acteurs de la réconciliation | 0 | 1 méthodologie et 1 cartographie | Une Méthodologie et guide opérationnel Une Cartographie des acteurs de la réconciliation disponible |  |  |
| Résultat 2 D’ici à fin décembre 2017 un cadre national de concertation et d’échanges national sur la réconciliation est mise en place et les populations sensibilisées sur la cohésion sociale | Indicateur 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2 Nombre de concertation publiques organisées à l’endroit des victimes, partenaires et OSC | 0 | 30 | 20 rencontres ont été réalisées avec les associations de victimes autour des enjeux et défis d'un processus de réconciliation . Le projt a aidé à créer une Plateforme des associations de victimes | Au début il ya eu la réticence des victimes à faire confiance au HCRUN. |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 D’ici à fin décembre 2017 un service d’assistance juridique est offert à toutes les victimes de violations graves qui participant au processus national de réconciliation | Indicateur 3.1 Proportion des victimes de violation grave des droits humains non encore élucidé à fin novembre 2016 bénéficiant d’assistance juridique ; | 0 | 95% | Dédommagement de 156 vendeuses de légumes - Prise en charge des dossiers de 133 militaires radiés qui menaçaient de porter de graves atteintes à la cohésion sociale - 40 victimes bénéficient d’un soutien |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 le projet est géré efficacement et une expertise adéquate est disponible. | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 Nombre de personnel et d’experts qualifiés recrutés | 1 Expert International en Réconciliation Nationale 1 PDA, Un Project Manager et 1 expert en communication sont recrutés | Toute l'équipe prévue est en place. | Retard considérable acumulé dans les recrutements : Prise de fonction de l'Expert Justice Transitionnelle en novembre 2018 juste à deux mois de la fin du projet. |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | La mise à dispostion d'une expertise sur la justice transitionnelle quoique tardive a permis de dynamiser la mise en oeuvre des activités planifiées dans le projet et d'atteindre des résultats satisfaisants salués par les partenaires étatiques et les organisations de la sociéte civile. Cela signifie en terme de leçon apprise qu'au regard de la complexité des questions de traitement du passé, il est nécessaire d'identifier via des mécanismes administratifs flexibles les compétences nécessaires et à les mettre à disposition dès le démarrage du projet afin de rassurer les bénéficiaires et réaliser les activités dans le temps imparti par le projet. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La session de renforcement des capacités des médias a spontanément débouché sur l'initiative des médias à mettre en place un réseau national des médias sur la justice transitionnelle au Burkina Faso, une structure qui n'a jamais existé auparavant. Ce réseau est devenu un canal de vulgarisation des actions menées par le HCRUN d'une part et une force de proposition pour l'institution en matière de communication. Cela a augmenté le crédit confiance du HCRUN ainsi que sa légitimité institutionnelle. Engager les médias dans un processus de réconciliation c'est donc en faire des alliés au service de la consolidation de la paix. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Au démarrage du projet, bien des acteurs pensaient que la justice transitionnelle dont l'objectif ultime est la réconciliation nationale était une prime à l'impunité les résistances au sein des ONG devenaient importantes de même qu'au sein des victimes, des médias et de certains acteurs politiques. Lorsque la stratégie de communication du projet a été validée avec un focus sur la pédagogie sur les missions du HCRUN et les piliers de la justice transitionnelle, les équivoques ont été levées. Ayant compris que le droit à la justice est une des composantes essentielles de la justice transitionnelle, l'adhésion au processus a commencé à être effective et le volontarisme des médias et des associations des victimes est devenu une source d'émulation pour le HCRUN. Ce résultat a permis de renforcer la légitimité institutionnelle du HCRUN.Un ministre a ainsi déclaré, je ne vous faisais pas confiance mais vous avez mon soutien parce que je comprends maintenant la justice transitionnelle |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

NA

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Le retard dans la réalisation de activités a occasionné la créaton de plusieurs PO  à la fin de l'année, ce qui a engendré le retard dans la clôture opérationnelle du projet. La clôture financière interviendra au plus tard le 30 Juin 2019 après le paiement des prestations de consultants en charge de l'évaluation finale du projet.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.