Fonds National REDD+ de la RDC

Promotion des systèmes agro forestiers à petite échelle

Programme Intégré REDD+ Kwilu

Rapport d ‘avancement Annuel 2018

| Organisation(s) Participante(s) |  | Objectif Spécifique du Fonds |
| --- | --- | --- |
| Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) |  | La séquestration du carbone et l’évitement de la déforestation á travers la promotion de l’agroforesterie et l’amélioration de conditions de vie des populations |

| Directeur de Programme : |  | Chef(s) de file gouvernemental (le cas échéant) : |
| --- | --- | --- |
| Nom : M. Kazunao Shibata Représentant Résident, Bureau JICA RDC Téléphone : (243)81-556-3530 |  |  | Ministre des Finances |  |
| E-mail : Shibata.Kazunao@jica.go.jp |  |  |  |  |

| Titre du Programme REDD+ : |  | Numéro du Programme : |
| --- | --- | --- |
| Programme intégré REDD+ dans la province de Kwilu - la promotion de l’agroforesterie dans les savanes pour la séquestration de carbone, l’atténuation de la déforestation et l’amélioration de la vie de la population locale |  | AMI n°15 |

| Coûts du Programme : |  | Lieu du Programme : |
| --- | --- | --- |
| Fonds : | 3 999 200 USD |  | Province : Kwilu |  |
| Autre (JICA): | 3 389 287 USD |  | Territoires: Bagata, Bulungu, Masi- Manimba, Idiofa. |  |
| TOTAL (USD) : | 7 388 487 USD |  | Secteurs: les sites sont situés le long des axes routiers suivants : Axe 1 : RN 1 (de la rivière Inzia au Km 622, Axe 2 : Pay Kongila-Kikwit-Bulungu, Axe 3: Kisamanga-Masi Manimba-Kitoy-Mokamo, Axe 4: Sia-Djuma-Camp Bulungu sur la RN 1, Axe 5 : Bandundu Ville-Sia-Bagata, Axe 6 : Kikwit-Nkara-Dwe, Axe 7 : Dibaya Lubwe-Mangai-Piopio. |  |

| Organisations Participantes : |  | Durée du Programme : |
| --- | --- | --- |
|  | JICA Ministère provincial de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) Ministère provincial de l’Agriculture (MINAGRI) ONG locales (à préciser) |  | Durée totale (en mois) : 60 mois Date de commencement prévue : 01 janvier 2019 |  |

#### RÉSUMÉ

Launch of the Project was initially expected on January 2019, but in order to minimize the effect of general election in DRC, we have rescheduled launch on April 2019.

After signing a Project document for Programme Intégré REDD+ Kwilu with Ministry of Finance of DRC, and signing an Administrative Support Services Agreement with UNDP, internal arrangements have been made to start Expert Team Activity in Kinshasa on April 2019.

<Time frame>

October 2018		Signature Project Document with Minister of Finance

Decembre 2018	Signature <Administrative Support Services Agreement> with UNDP

January to March 2019	Internal arrangement

March 2019	Signature of contract with Expert Team (Japan Forest Technology Association: JAFTA)

April 2019	Expert team start working in Kinshasa

End