## Comment utiliser)
Instruction sur l'utilisation
Ce format est développé pour les chefs des projets.
Tous les données sont enter dans la première feuilles. Si le projet à un duré de plus d'un an, tu peux augmenter les mois et année simplement en Compiant le calendrier d'un an à partir de la section ou il y les lettre en haut. Clique et selection la partie, pui tu clique droit pour copier et clique droit encore pour inserer les colognes copiées.
Le planning prend les activités d'un an. Mais le chef de projet peux ajouter les feuilles si besoin pour deux ans.
Avant d'ajouter les feuille il faut bien connaitre les données que tu veux entrer dans le template. Combien des objectifs et les activités par objectif.
En fonctionne des objectifs et activités suprimer les lignes si tu a moins des activités. Tu fais la meme chose pour tous les feuilles. Si tu suprime deux lignes par exemple sur le premièr objectif, tu suprime les meme lignes dans les autres feuilles de Q1 - Q4.
Si tu a plus des activités, pour ajouter les lignes, tu selection les lignes avec un clique droit à partir de la première cologne ou il y a les numéros. Tu fais copie et en suite inerser. Les formules prenent automatiquement.
Une fois les données entrées dans la première feuille, les données apparaissent directement dans les autres feuilles selon le planning.
Le chef de projet remplit seulement les parties en jaune.
Chaque mois le chef de projet remplit les section Q1 - Q4 selon le trimestre. (Q-signifie quarter ou trimestre en français). Chaque mois quand le chef de projet réalise les activités il entre les indicateurs ou les le nombre des activités réalisés et sa reflecte dans la première feuille automaatiquement avec le pourcentage.
Ce tableau peut etre mise à jours chaque mois ou par trimestre. Pour mettre à jours tous se fait dans la première feuille.
Avec ce format le chef de projet peux bien suivre l'evolution des activités.

## AP21LR
PAYS: |  | République Démocratique du Congo (RDC)
PROJET: |  | Njia za Makubaliano: Les chemins vers les Accords
DATE DE DEBUT: |  | 01 Octobre 2016
DATE DE FIN: |  | 30 Septembre 2018
MISE A JOURS: |  | 29 aout 2018
RESPONSABLE: |  | Patrick
Code du Projet | Bailleur | Activité | Indicateur | Code Budgétaire | Budget total | Dépense totale prévu | Les Résultats par année |  |  |  | 2016 | [5 empty] | 2017 | [23 empty] | 2018
[11 empty] | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Jan |  | Fév |  | Mars |  | Avr |  | Mai |  | Juin |  | Juil |  | Aout |  | Sept |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Jan |  | Fév |  | Mars |  | Avr |  | Mai |  | Juin |  | Juil |  | Aout |  | Sept |  | Oct |  | Nov |  | Dec
[7 empty] | Cible | Fait | Restant | % réalisé | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Notes
OBJECTIF GENERAL: Renforcer la confiance et la légitimité mutuelle entre l'État et la société (dans la zone autour de Kitshanga), pour qu'ils puissent résoudre et/ou atténuer ensemble les principaux moteurs de conflit.
Objectif spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet
Résultat 1 : Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels
Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.1 Redynamisation du cadre d'échange d'informations sur la stabilisation en chefferie de Bashali | Les membres de ce CEI (comprenant 50% femmes) seront identifiés, contactés, sensibilisés et formés. Ce cadre sera composé par environs 35 membres. (1) |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.2 Identification et élection des membres du cadre d'échange et information sur la stabilisation en chefferie de Bwito |  |  |  | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% |  | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.3 Forum Constitutif du Cadre d'échange d’informations sur la stabilisation en chefferie de Bwito | # de forum constutif de structures communautaires de paix dédiées à la résolution des conflits tenus dans la chefferie de Bwito (1) |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.4 Identification et election des membres des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito |  |  |  | 0 | 118 | 118 | 0 | 100% |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118 | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.5 Forum constitutif des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.6 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des CITC en chefferie de Bashali |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.7 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | # des membres de CITC, SCP, CC et CEI formées sur le genre, la sensibilité aux conflits et l'analyse des conflits (1) |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.8 Formation des membres des noyaux de prévention et de résolution des conflits(NPRC) | Augmentation du niveau des connaissance des participants aux formations sur les sujets clés (1) |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.9 Formation de membres du conseil consultatif provincial |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.1 et Activité 1.2.2 Cout de fonctionnement pour les CITC dans le Bashali et les structures communautaires de paix dans le Bwito | # de réunions organisées par les membres des structurs communautaires de paix/CITC (14) |  |  | 0 | 14 | 11 | 3 | 78.57% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.3 et Activité 1.24 Réunions bimensuelles de membres des CEI de Bashali et de Bwito | # de réunions organisées par les membres de CEI (16) |  |  | 0 | 18 | 11 | 7 | 61.11% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.1 Production des émissions Radio/Pole FM | # d'émissions radio produites (30) et diffusées au niveau local sur le processus de stabilisation |  |  | 0 | 33 | 27 | 6 | 81.82% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.2 Diffusion des émissions sur 4 radios communautaires au niveau local | # d'émissions radio produites et diffusées (12) au niveau national sur le processus de stabilisation |  |  | 0 | 15 | 0 | 15 | 0% | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.3 Diffusion des émissions sur une radio nationale à Kinshasa | % des membres de la communauté et acteurs locaux qui ont une bonne connaissance des messages vehicules a travers les emissions radiophoniques, les campagnes de sensibilisation...... (60%) |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre
Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.1 Ateliers d’évaluation et de réactualisation des accords signés dans le passé dans la zone | # d'atelier sur la réactualisation et la revue des résultats de l'analyse existante dans la zone (4) |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.2 Nbre d'aliers de restitution sur les dimensions non incluses dans la RAP existante menée par LPI | # d'ateliers de restitutions sur les dimensions non incluses dans la RAP aux parties prenantes et autorités organisés (3) |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.3 Table Ronde d’évaluation et actualisation des engagements existants sur la zone de Bashali | # de table ronde d'évaluation et réactualisation des engagements existants dans la zone de Bashali (1) |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.4 Egagements actualisés lors de la table ronde de Bashali Bashali | # d'engagements actualises lors de la table ronde (7) |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.5 Forums de Dialogue Démocratique Bashali | # de forum de dialogue organisés (4) |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée
AP21LR | UNDP | Produit 2.2.1 Recherche action participative sur les dynamiques des conflits Bwito | # de RAP menées dans la zone (1) |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.2 Forums débats basés sur les résultats de la RAP Bwito | # de forums débat organisés sur la RAP dans la chefferie de Bwito (3) |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.3 Mini dialogue organisés dans la chefferie de Bwito | # de Mini dialogues organisés dans la chefferie de Bwito (20) |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.4 Rapport Cartographie des Acteurs, analyse des facteurs des conflits | # de rapport de cartographie et analyse des facteurs des conflits produit sur la zone du projet (1) |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés par le comité de suivi et approuvés par les représentants des communautés et les autorités
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.1 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issus du dialogue démocratique de Bwito | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (&° |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.2 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords actualisés et plans d'action actualisés issus de la table ronde d’actualisation des engagements de Bashali | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (1) |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés
Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.1 Mise en place d'un conseil consultatif au niveau provincial | # d'acteurs cles mobilisés à chaque niveau (provincial et national) (1) |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.2 Réunions trimestrielles du conseil consultatif au niveau de la province | # de réunions organisées par le CC au niveau de la province (6) |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.3 Visites de suivi des activités de projets de stabilisation sur terrain par le conseil consultatif | # visites de suivi des activités terrain organisées par les membres du CC (2) |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.4 Ateliers d'échange avec les entrepreneurs du conflit au niveau provincial, national et régional | # d'ateliers d'échanges entre les entrepreneurs des conflits au niveau provincial, national et régional (2) |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.5 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords/Bashali | # d'ateliers de préparation des activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et régional (1) |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.6 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords issus du dialogue démocratique de Bwito |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.7 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bashali | # d'activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et (6) |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.8 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bwito | # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (à confirmer lors de la table ronde) |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.9 Traduction de l'ouvrage sur les FDLR de « l’allemand au français » | # de copies de l'ouvrage sur les FDLR traduites en Français (600) |  |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 600 | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national
AP21LR | UNDP | Activité 3.2.1 Redynamisation du Groupe de Plaidoyer pour la paix à Masisi basé à Kinshasa | 3.2.1 # d'activités de plaidoyer menées par le GPPM 3.2.2 # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (1) |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DME
AP21LR | UNDP | Evaluation finale du projet | Rapport d'évaluation (1) |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
Démarrage et Reporting
AP21LR | UNDP | Collecte de données qualitatives (Documentation des changements apportés par le projet: Histoires de succès, témoignage) | Les changements observés, les histoires de succès et temoignage documentés (4) |  |  | 0 | 5 | 3 | 2 | 60% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 972 | 860 | 112 | 88.48% | 3 | 169 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 604 | 603 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 166 | 165 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 4 | 3 | 13 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 23 | 20 | 4 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0
Note on D54: Pilar: A confirmer après la table robde de Bwito

## T1
PAYS: |  | République Démocratique du Congo (RDC)
PROJET: |  | Njia za Makubaliano: Les chemins vers les Accords
DATE DE DEBUT: |  | 01 Octobre 2016
DATE DE FIN: |  | 30 Septembre 2018
MISE A JOURS: |  | 29 aout 2018
RESPONSABLE: |  | Patrick
Code du Projet | Bailleur | Activité | Indicateur | Code Budgétaire | Budget restant MOB du 31 Mars 2018 | Cout par activité | Dépense prévue pour le trimestre | Dépense réel pour le trimestre | Les Résultats par année |  |  |  | 2016
[13 empty] | Oct |  | Nov |  | Dec
[9 empty] | Cible | Fait | Restant | % réalisé | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Notes
OBJECTIF GENERAL: Renforcer la confiance et la légitimité mutuelle entre l'État et la société (dans la zone autour de Kitshanga), pour qu'ils puissent résoudre et/ou atténuer ensemble les principaux moteurs de conflit.
Objectif spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet
Résultat 1 : Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels
Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.1 Redynamisation du cadre d'échange d'informations sur la stabilisation en chefferie de Bashali | Les membres de ce CEI (comprenant 50% femmes) seront identifiés, contactés, sensibilisés et formés. Ce cadre sera composé par environs 35 membres. (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.2 Identification et élection des membres du cadre d'échange et information sur la stabilisation en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% | 32 | 32 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.3 Forum Constitutif du Cadre d'échange d’informations sur la stabilisation en chefferie de Bwito | # de forum constutif de structures communautaires de paix dédiées à la résolution des conflits tenus dans la chefferie de Bwito (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.4 Identification et election des membres des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 118 | 120 | -2 | 101.7% | 118 | 120 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.5 Forum constitutif des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.6 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des CITC en chefferie de Bashali | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.7 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | # des membres de CITC, SCP, CC et CEI formées sur le genre, la sensibilité aux conflits et l'analyse des conflits (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | #DIV/0! | 0 | 2 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.8 Formation des membres des noyaux de prévention et de résolution des conflits(NPRC) | Augmentation du niveau des connaissance des participants aux formations sur les sujets clés (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 300% | 0 |  | 1 | 3 | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.9 Formation de membres du conseil consultatif provincial | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.1 et Activité 1.2.2 Cout de fonctionnement pour les CITC dans le Bashali et les structures communautaires de paix dans le Bwito | # de réunions organisées par les membres des structurs communautaires de paix/CITC (14) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.3 et Activité 1.24 Réunions bimensuelles de membres des CEI de Bashali et de Bwito | # de réunions organisées par les membres de CEI (16) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.1 Production des émissions Radio/Pole FM | # d'émissions radio produites (30) et diffusées au niveau local sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.2 Diffusion des émissions sur 4 radios communautaires au niveau local | # d'émissions radio produites et diffusées (12) au niveau national sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 |  | 0 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.3 Diffusion des émissions sur une radio nationale à Kinshasa | % des membres de la communauté et acteurs locaux qui ont une bonne connaissance des messages vehicules a travers les emissions radiophoniques, les campagnes de sensibilisation...... (60%) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre
Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.1 Ateliers d’évaluation et de réactualisation des accords signés dans le passé dans la zone | # d'atelier sur la réactualisation et la revue des résultats de l'analyse existante dans la zone (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.2 Nbre d'aliers de restitution sur les dimensions non incluses dans la RAP existante menée par LPI | # d'ateliers de restitutions sur les dimensions non incluses dans la RAP aux parties prenantes et autorités organisés (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.3 Table Ronde d’évaluation et actualisation des engagements existants sur la zone de Bashali | # de table ronde d'évaluation et réactualisation des engagements existants dans la zone de Bashali (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.4 Egagements actualisés lors de la table ronde de Bashali Bashali | # d'engagements actualises lors de la table ronde (7) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.5 Forums de Dialogue Démocratique Bashali | # de forum de dialogue organisés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée
AP21LR | UNDP | Produit 2.2.1 Recherche action participative sur les dynamiques des conflits Bwito | # de RAP menées dans la zone (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.2 Forums débats basés sur les résultats de la RAP Bwito | # de forums débat organisés sur la RAP dans la chefferie de Bwito (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.3 Mini dialogue organisés dans la chefferie de Bwito | # de Mini dialogues organisés dans la chefferie de Bwito (20) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.4 Rapport Cartographie des Acteurs, analyse des facteurs des conflits | # de rapport de cartographie et analyse des facteurs des conflits produit sur la zone du projet (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés par le comité de suivi et approuvés par les représentants des communautés et les autorités
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.1 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issus du dialogue démocratique de Bwito | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (&° | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.2 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords actualisés et plans d'action actualisés issus de la table ronde d’actualisation des engagements de Bashali | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés
Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.1 Mise en place d'un conseil consultatif au niveau provincial | # d'acteurs cles mobilisés à chaque niveau (provincial et national) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.2 Réunions trimestrielles du conseil consultatif au niveau de la province | # de réunions organisées par le CC au niveau de la province (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.3 Visites de suivi des activités de projets de stabilisation sur terrain par le conseil consultatif | # visites de suivi des activités terrain organisées par les membres du CC (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.4 Ateliers d'échange avec les entrepreneurs du conflit au niveau provincial, national et régional | # d'ateliers d'échanges entre les entrepreneurs des conflits au niveau provincial, national et régional (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.5 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords/Bashali | # d'ateliers de préparation des activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et régional (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.6 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords issus du dialogue démocratique de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.7 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bashali | # d'activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.8 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bwito | # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (à confirmer lors de la table ronde) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.9 Traduction de l'ouvrage sur les FDLR de « l’allemand au français » | # de copies de l'ouvrage sur les FDLR traduites en Français (600) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national
AP21LR | UNDP | Activité 3.2.1 Redynamisation du Groupe de Plaidoyer pour la paix à Masisi basé à Kinshasa | 3.2.1 # d'activités de plaidoyer menées par le GPPM 3.2.2 # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 1 | 1 | 0
DME
AP21LR | UNDP | Evaluation finale du projet | Rapport d'évaluation (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Démarrage et Reporting
AP21LR | UNDP | Collecte de données qualitatives (Documentation des changements apportés par le projet: Histoires de succès, témoignage) | Les changements observés, les histoires de succès et temoignage documentés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 179 | -3 | #DIV/0! | 167 | 169 | 5 | 7 | 4 | 3

## T2
PAYS: |  | République Démocratique du Congo (RDC)
PROJET: |  | Njia za Makubaliano: Les chemins vers les Accords
DATE DE DEBUT: |  | 01 Octobre 2016
DATE DE FIN: |  | 30 Septembre 2018
MISE A JOURS: |  | 29 aout 2018
RESPONSABLE: |  | Patrick
Code du Projet | Bailleur | Activité | Indicateur | Code Budgétaire | Budget restant BVA du 31 Octobre 2017 | Cout par activité | Dépense prévue pour le trimestre | Dépense réel pour le trimestre | Les Résultats par année | [5 empty] | 2017
[13 empty] | Jan |  | Fév |  | Mars
[9 empty] | Cible | Fait | Restant | % réalisé | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Notes
OBJECTIF GENERAL: Renforcer la confiance et la légitimité mutuelle entre l'État et la société (dans la zone autour de Kitshanga), pour qu'ils puissent résoudre et/ou atténuer ensemble les principaux moteurs de conflit.
Objectif spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet
Résultat 1 : Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels
Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.1 Redynamisation du cadre d'échange d'informations sur la stabilisation en chefferie de Bashali | Les membres de ce CEI (comprenant 50% femmes) seront identifiés, contactés, sensibilisés et formés. Ce cadre sera composé par environs 35 membres. (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.2 Identification et élection des membres du cadre d'échange et information sur la stabilisation en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.3 Forum Constitutif du Cadre d'échange d’informations sur la stabilisation en chefferie de Bwito | # de forum constutif de structures communautaires de paix dédiées à la résolution des conflits tenus dans la chefferie de Bwito (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.4 Identification et election des membres des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.5 Forum constitutif des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.6 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des CITC en chefferie de Bashali | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.7 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | # des membres de CITC, SCP, CC et CEI formées sur le genre, la sensibilité aux conflits et l'analyse des conflits (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.8 Formation des membres des noyaux de prévention et de résolution des conflits(NPRC) | Augmentation du niveau des connaissance des participants aux formations sur les sujets clés (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.9 Formation de membres du conseil consultatif provincial | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.1 et Activité 1.2.2 Cout de fonctionnement pour les CITC dans le Bashali et les structures communautaires de paix dans le Bwito | # de réunions organisées par les membres des structurs communautaires de paix/CITC (14) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.3 et Activité 1.24 Réunions bimensuelles de membres des CEI de Bashali et de Bwito | # de réunions organisées par les membres de CEI (16) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.1 Production des émissions Radio/Pole FM | # d'émissions radio produites (30) et diffusées au niveau local sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.2 Diffusion des émissions sur 4 radios communautaires au niveau local | # d'émissions radio produites et diffusées (12) au niveau national sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 1 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.3 Diffusion des émissions sur une radio nationale à Kinshasa | % des membres de la communauté et acteurs locaux qui ont une bonne connaissance des messages vehicules a travers les emissions radiophoniques, les campagnes de sensibilisation...... (60%) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre
Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.1 Ateliers d’évaluation et de réactualisation des accords signés dans le passé dans la zone | # d'atelier sur la réactualisation et la revue des résultats de l'analyse existante dans la zone (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.2 Nbre d'aliers de restitution sur les dimensions non incluses dans la RAP existante menée par LPI | # d'ateliers de restitutions sur les dimensions non incluses dans la RAP aux parties prenantes et autorités organisés (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 1 | 1 | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.3 Table Ronde d’évaluation et actualisation des engagements existants sur la zone de Bashali | # de table ronde d'évaluation et réactualisation des engagements existants dans la zone de Bashali (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 1 | 1 | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.4 Egagements actualisés lors de la table ronde de Bashali Bashali | # d'engagements actualises lors de la table ronde (7) | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 0 |  | 7 | 7 | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.5 Forums de Dialogue Démocratique Bashali | # de forum de dialogue organisés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 |  | 4 | 4 | 0
Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée
AP21LR | UNDP | Produit 2.2.1 Recherche action participative sur les dynamiques des conflits Bwito | # de RAP menées dans la zone (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.2 Forums débats basés sur les résultats de la RAP Bwito | # de forums débat organisés sur la RAP dans la chefferie de Bwito (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.3 Mini dialogue organisés dans la chefferie de Bwito | # de Mini dialogues organisés dans la chefferie de Bwito (20) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.4 Rapport Cartographie des Acteurs, analyse des facteurs des conflits | # de rapport de cartographie et analyse des facteurs des conflits produit sur la zone du projet (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés par le comité de suivi et approuvés par les représentants des communautés et les autorités
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.1 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issus du dialogue démocratique de Bwito | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (&° | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 1 | 1 | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.2 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords actualisés et plans d'action actualisés issus de la table ronde d’actualisation des engagements de Bashali | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés
Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.1 Mise en place d'un conseil consultatif au niveau provincial | # d'acteurs cles mobilisés à chaque niveau (provincial et national) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.2 Réunions trimestrielles du conseil consultatif au niveau de la province | # de réunions organisées par le CC au niveau de la province (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.3 Visites de suivi des activités de projets de stabilisation sur terrain par le conseil consultatif | # visites de suivi des activités terrain organisées par les membres du CC (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.4 Ateliers d'échange avec les entrepreneurs du conflit au niveau provincial, national et régional | # d'ateliers d'échanges entre les entrepreneurs des conflits au niveau provincial, national et régional (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.5 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords/Bashali | # d'ateliers de préparation des activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et régional (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.6 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords issus du dialogue démocratique de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.7 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bashali | # d'activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.8 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bwito | # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (à confirmer lors de la table ronde) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.9 Traduction de l'ouvrage sur les FDLR de « l’allemand au français » | # de copies de l'ouvrage sur les FDLR traduites en Français (600) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national
AP21LR | UNDP | Activité 3.2.1 Redynamisation du Groupe de Plaidoyer pour la paix à Masisi basé à Kinshasa | 3.2.1 # d'activités de plaidoyer menées par le GPPM 3.2.2 # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
DME
AP21LR | UNDP | Evaluation finale du projet | Rapport d'évaluation (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Démarrage et Reporting
AP21LR | UNDP | Collecte de données qualitatives (Documentation des changements apportés par le projet: Histoires de succès, témoignage) | Les changements observés, les histoires de succès et temoignage documentés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 9 | #REF! | 0

## T3
PAYS: |  | République Démocratique du Congo (RDC)
PROJET: |  | Njia za Makubaliano: Les chemins vers les Accords
DATE DE DEBUT: |  | 01 Octobre 2016
DATE DE FIN: |  | 30 Septembre 2018
MISE A JOURS: |  | 29 aout 2018
RESPONSABLE: |  | Patrick
Code du Projet | Bailleur | Activité | Indicateur | Code Budgétaire | Budget restant BVA du 31 Octobre 2017 | Cout par activité | Dépense prévue pour le trimestre | Dépense réel pour le trimestre | Les Résultats par année |  |  |  | 2017
[13 empty] | Avr |  | Mai |  | Juin
[9 empty] | Cible | Fait | Restant | % réalisé | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Notes
OBJECTIF GENERAL: Renforcer la confiance et la légitimité mutuelle entre l'État et la société (dans la zone autour de Kitshanga), pour qu'ils puissent résoudre et/ou atténuer ensemble les principaux moteurs de conflit.
Objectif spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet
Résultat 1 : Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels
Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.1 Redynamisation du cadre d'échange d'informations sur la stabilisation en chefferie de Bashali | Les membres de ce CEI (comprenant 50% femmes) seront identifiés, contactés, sensibilisés et formés. Ce cadre sera composé par environs 35 membres. (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.2 Identification et élection des membres du cadre d'échange et information sur la stabilisation en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.3 Forum Constitutif du Cadre d'échange d’informations sur la stabilisation en chefferie de Bwito | # de forum constutif de structures communautaires de paix dédiées à la résolution des conflits tenus dans la chefferie de Bwito (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.4 Identification et election des membres des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.5 Forum constitutif des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.6 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des CITC en chefferie de Bashali | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.7 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | # des membres de CITC, SCP, CC et CEI formées sur le genre, la sensibilité aux conflits et l'analyse des conflits (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.8 Formation des membres des noyaux de prévention et de résolution des conflits(NPRC) | Augmentation du niveau des connaissance des participants aux formations sur les sujets clés (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.9 Formation de membres du conseil consultatif provincial | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.1 et Activité 1.2.2 Cout de fonctionnement pour les CITC dans le Bashali et les structures communautaires de paix dans le Bwito | # de réunions organisées par les membres des structurs communautaires de paix/CITC (14) | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.3 et Activité 1.24 Réunions bimensuelles de membres des CEI de Bashali et de Bwito | # de réunions organisées par les membres de CEI (16) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.1 Production des émissions Radio/Pole FM | # d'émissions radio produites (30) et diffusées au niveau local sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.2 Diffusion des émissions sur 4 radios communautaires au niveau local | # d'émissions radio produites et diffusées (12) au niveau national sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 |  | 0 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.3 Diffusion des émissions sur une radio nationale à Kinshasa | % des membres de la communauté et acteurs locaux qui ont une bonne connaissance des messages vehicules a travers les emissions radiophoniques, les campagnes de sensibilisation...... (60%) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre
Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.1 Ateliers d’évaluation et de réactualisation des accords signés dans le passé dans la zone | # d'atelier sur la réactualisation et la revue des résultats de l'analyse existante dans la zone (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.2 Nbre d'aliers de restitution sur les dimensions non incluses dans la RAP existante menée par LPI | # d'ateliers de restitutions sur les dimensions non incluses dans la RAP aux parties prenantes et autorités organisés (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.3 Table Ronde d’évaluation et actualisation des engagements existants sur la zone de Bashali | # de table ronde d'évaluation et réactualisation des engagements existants dans la zone de Bashali (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.4 Egagements actualisés lors de la table ronde de Bashali Bashali | # d'engagements actualises lors de la table ronde (7) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.5 Forums de Dialogue Démocratique Bashali | # de forum de dialogue organisés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée
AP21LR | UNDP | Produit 2.2.1 Recherche action participative sur les dynamiques des conflits Bwito | # de RAP menées dans la zone (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.2 Forums débats basés sur les résultats de la RAP Bwito | # de forums débat organisés sur la RAP dans la chefferie de Bwito (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.3 Mini dialogue organisés dans la chefferie de Bwito | # de Mini dialogues organisés dans la chefferie de Bwito (20) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.4 Rapport Cartographie des Acteurs, analyse des facteurs des conflits | # de rapport de cartographie et analyse des facteurs des conflits produit sur la zone du projet (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés par le comité de suivi et approuvés par les représentants des communautés et les autorités
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.1 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issus du dialogue démocratique de Bwito | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (&° | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.2 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords actualisés et plans d'action actualisés issus de la table ronde d’actualisation des engagements de Bashali | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés
Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.1 Mise en place d'un conseil consultatif au niveau provincial | # d'acteurs cles mobilisés à chaque niveau (provincial et national) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.2 Réunions trimestrielles du conseil consultatif au niveau de la province | # de réunions organisées par le CC au niveau de la province (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.3 Visites de suivi des activités de projets de stabilisation sur terrain par le conseil consultatif | # visites de suivi des activités terrain organisées par les membres du CC (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.4 Ateliers d'échange avec les entrepreneurs du conflit au niveau provincial, national et régional | # d'ateliers d'échanges entre les entrepreneurs des conflits au niveau provincial, national et régional (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.5 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords/Bashali | # d'ateliers de préparation des activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et régional (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.6 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords issus du dialogue démocratique de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.7 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bashali | # d'activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.8 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bwito | # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (à confirmer lors de la table ronde) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.9 Traduction de l'ouvrage sur les FDLR de « l’allemand au français » | # de copies de l'ouvrage sur les FDLR traduites en Français (600) | 0 |  |  | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 100% | 600 | 600 | 0 |  | 0
Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national
AP21LR | UNDP | Activité 3.2.1 Redynamisation du Groupe de Plaidoyer pour la paix à Masisi basé à Kinshasa | 3.2.1 # d'activités de plaidoyer menées par le GPPM 3.2.2 # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
DME
AP21LR | UNDP | Evaluation finale du projet | Rapport d'évaluation (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Démarrage et Reporting
AP21LR | UNDP | Collecte de données qualitatives (Documentation des changements apportés par le projet: Histoires de succès, témoignage) | Les changements observés, les histoires de succès et temoignage documentés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## T4
PAYS: |  | République Démocratique du Congo (RDC)
PROJET: |  | Njia za Makubaliano: Les chemins vers les Accords
DATE DE DEBUT: |  | 01 Octobre 2016
DATE DE FIN: |  | 30 Septembre 2018
MISE A JOURS: |  | 29 aout 2018
RESPONSABLE: |  | Patrick
Code du Projet | Bailleur | Activité | Indicateur | Code Budgétaire | Budget restant BVA du 31 Octobre 2017 | Cout par activité | Dépense prévue pour le trimestre | Dépense réel pour le trimestre | Les Résultats par année |  |  |  | 2017
[13 empty] | Juil |  | Aout |  | Sept
[9 empty] | Cible | Fait | Restant | % réalisé | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Notes
OBJECTIF GENERAL: Renforcer la confiance et la légitimité mutuelle entre l'État et la société (dans la zone autour de Kitshanga), pour qu'ils puissent résoudre et/ou atténuer ensemble les principaux moteurs de conflit.
Objectif spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet
Résultat 1 : Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels
Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.1 Redynamisation du cadre d'échange d'informations sur la stabilisation en chefferie de Bashali | Les membres de ce CEI (comprenant 50% femmes) seront identifiés, contactés, sensibilisés et formés. Ce cadre sera composé par environs 35 membres. (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.2 Identification et élection des membres du cadre d'échange et information sur la stabilisation en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.3 Forum Constitutif du Cadre d'échange d’informations sur la stabilisation en chefferie de Bwito | # de forum constutif de structures communautaires de paix dédiées à la résolution des conflits tenus dans la chefferie de Bwito (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.4 Identification et election des membres des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.5 Forum constitutif des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.6 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des CITC en chefferie de Bashali | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.7 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | # des membres de CITC, SCP, CC et CEI formées sur le genre, la sensibilité aux conflits et l'analyse des conflits (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.8 Formation des membres des noyaux de prévention et de résolution des conflits(NPRC) | Augmentation du niveau des connaissance des participants aux formations sur les sujets clés (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.9 Formation de membres du conseil consultatif provincial | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.1 et Activité 1.2.2 Cout de fonctionnement pour les CITC dans le Bashali et les structures communautaires de paix dans le Bwito | # de réunions organisées par les membres des structurs communautaires de paix/CITC (14) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 1 | 1 | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.3 et Activité 1.24 Réunions bimensuelles de membres des CEI de Bashali et de Bwito | # de réunions organisées par les membres de CEI (16) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.1 Production des émissions Radio/Pole FM | # d'émissions radio produites (30) et diffusées au niveau local sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.2 Diffusion des émissions sur 4 radios communautaires au niveau local | # d'émissions radio produites et diffusées (12) au niveau national sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 1 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.3 Diffusion des émissions sur une radio nationale à Kinshasa | % des membres de la communauté et acteurs locaux qui ont une bonne connaissance des messages vehicules a travers les emissions radiophoniques, les campagnes de sensibilisation...... (60%) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre
Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.1 Ateliers d’évaluation et de réactualisation des accords signés dans le passé dans la zone | # d'atelier sur la réactualisation et la revue des résultats de l'analyse existante dans la zone (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.2 Nbre d'aliers de restitution sur les dimensions non incluses dans la RAP existante menée par LPI | # d'ateliers de restitutions sur les dimensions non incluses dans la RAP aux parties prenantes et autorités organisés (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.3 Table Ronde d’évaluation et actualisation des engagements existants sur la zone de Bashali | # de table ronde d'évaluation et réactualisation des engagements existants dans la zone de Bashali (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.4 Egagements actualisés lors de la table ronde de Bashali Bashali | # d'engagements actualises lors de la table ronde (7) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.5 Forums de Dialogue Démocratique Bashali | # de forum de dialogue organisés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée
AP21LR | UNDP | Produit 2.2.1 Recherche action participative sur les dynamiques des conflits Bwito | # de RAP menées dans la zone (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.2 Forums débats basés sur les résultats de la RAP Bwito | # de forums débat organisés sur la RAP dans la chefferie de Bwito (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.3 Mini dialogue organisés dans la chefferie de Bwito | # de Mini dialogues organisés dans la chefferie de Bwito (20) | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 20 | 20 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.4 Rapport Cartographie des Acteurs, analyse des facteurs des conflits | # de rapport de cartographie et analyse des facteurs des conflits produit sur la zone du projet (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés par le comité de suivi et approuvés par les représentants des communautés et les autorités
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.1 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issus du dialogue démocratique de Bwito | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (&° | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.2 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords actualisés et plans d'action actualisés issus de la table ronde d’actualisation des engagements de Bashali | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés
Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.1 Mise en place d'un conseil consultatif au niveau provincial | # d'acteurs cles mobilisés à chaque niveau (provincial et national) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.2 Réunions trimestrielles du conseil consultatif au niveau de la province | # de réunions organisées par le CC au niveau de la province (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.3 Visites de suivi des activités de projets de stabilisation sur terrain par le conseil consultatif | # visites de suivi des activités terrain organisées par les membres du CC (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.4 Ateliers d'échange avec les entrepreneurs du conflit au niveau provincial, national et régional | # d'ateliers d'échanges entre les entrepreneurs des conflits au niveau provincial, national et régional (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.5 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords/Bashali | # d'ateliers de préparation des activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et régional (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.6 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords issus du dialogue démocratique de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.7 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bashali | # d'activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.8 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bwito | # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (à confirmer lors de la table ronde) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.9 Traduction de l'ouvrage sur les FDLR de « l’allemand au français » | # de copies de l'ouvrage sur les FDLR traduites en Français (600) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national
AP21LR | UNDP | Activité 3.2.1 Redynamisation du Groupe de Plaidoyer pour la paix à Masisi basé à Kinshasa | 3.2.1 # d'activités de plaidoyer menées par le GPPM 3.2.2 # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
DME
AP21LR | UNDP | Evaluation finale du projet | Rapport d'évaluation (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
AP21LR | UNDP | Collecte de données qualitatives (Documentation des changements apportés par le projet: Histoires de succès, témoignage) | Les changements observés, les histoires de succès et temoignage documentés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## T5
PAYS: |  | République Démocratique du Congo (RDC)
PROJET: |  | Njia za Makubaliano: Les chemins vers les Accords
DATE DE DEBUT: |  | 01 Octobre 2016
DATE DE FIN: |  | 30 Septembre 2018
MISE A JOURS: |  | 29 aout 2018
RESPONSABLE: |  | Patrick
Code du Projet | Bailleur | Activité | Indicateur | Code Budgétaire | Budget restant BVA du 31 Octobre 2017 | Cout par activité | Dépense prévue pour le trimestre | Dépense réel pour le trimestre | Les Résultats par année | [5 empty] | 2017
[13 empty] | Oct |  | Nov |  | Dec
[9 empty] | Cible | Fait | Restant | % réalisé | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Notes
OBJECTIF GENERAL: Renforcer la confiance et la légitimité mutuelle entre l'État et la société (dans la zone autour de Kitshanga), pour qu'ils puissent résoudre et/ou atténuer ensemble les principaux moteurs de conflit.
Objectif spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet
Résultat 1 : Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels
Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.1 Redynamisation du cadre d'échange d'informations sur la stabilisation en chefferie de Bashali | Les membres de ce CEI (comprenant 50% femmes) seront identifiés, contactés, sensibilisés et formés. Ce cadre sera composé par environs 35 membres. (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.2 Identification et élection des membres du cadre d'échange et information sur la stabilisation en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% | 32 | 32 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.3 Forum Constitutif du Cadre d'échange d’informations sur la stabilisation en chefferie de Bwito | # de forum constutif de structures communautaires de paix dédiées à la résolution des conflits tenus dans la chefferie de Bwito (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.4 Identification et election des membres des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 100% | 118 | 118 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.5 Forum constitutif des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 5 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.6 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des CITC en chefferie de Bashali | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.7 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | # des membres de CITC, SCP, CC et CEI formées sur le genre, la sensibilité aux conflits et l'analyse des conflits (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 1 | 1 | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.8 Formation des membres des noyaux de prévention et de résolution des conflits(NPRC) | Augmentation du niveau des connaissance des participants aux formations sur les sujets clés (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 1 | 1 | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.9 Formation de membres du conseil consultatif provincial | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.1 et Activité 1.2.2 Cout de fonctionnement pour les CITC dans le Bashali et les structures communautaires de paix dans le Bwito | # de réunions organisées par les membres des structurs communautaires de paix/CITC (14) | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.3 et Activité 1.24 Réunions bimensuelles de membres des CEI de Bashali et de Bwito | # de réunions organisées par les membres de CEI (16) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.1 Production des émissions Radio/Pole FM | # d'émissions radio produites (30) et diffusées au niveau local sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.2 Diffusion des émissions sur 4 radios communautaires au niveau local | # d'émissions radio produites et diffusées (12) au niveau national sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 |  | 0 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.3 Diffusion des émissions sur une radio nationale à Kinshasa | % des membres de la communauté et acteurs locaux qui ont une bonne connaissance des messages vehicules a travers les emissions radiophoniques, les campagnes de sensibilisation...... (60%) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre
Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.1 Ateliers d’évaluation et de réactualisation des accords signés dans le passé dans la zone | # d'atelier sur la réactualisation et la revue des résultats de l'analyse existante dans la zone (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.2 Nbre d'aliers de restitution sur les dimensions non incluses dans la RAP existante menée par LPI | # d'ateliers de restitutions sur les dimensions non incluses dans la RAP aux parties prenantes et autorités organisés (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.3 Table Ronde d’évaluation et actualisation des engagements existants sur la zone de Bashali | # de table ronde d'évaluation et réactualisation des engagements existants dans la zone de Bashali (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.4 Egagements actualisés lors de la table ronde de Bashali Bashali | # d'engagements actualises lors de la table ronde (7) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.5 Forums de Dialogue Démocratique Bashali | # de forum de dialogue organisés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée
AP21LR | UNDP | Produit 2.2.1 Recherche action participative sur les dynamiques des conflits Bwito | # de RAP menées dans la zone (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.2 Forums débats basés sur les résultats de la RAP Bwito | # de forums débat organisés sur la RAP dans la chefferie de Bwito (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.3 Mini dialogue organisés dans la chefferie de Bwito | # de Mini dialogues organisés dans la chefferie de Bwito (20) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.4 Rapport Cartographie des Acteurs, analyse des facteurs des conflits | # de rapport de cartographie et analyse des facteurs des conflits produit sur la zone du projet (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés par le comité de suivi et approuvés par les représentants des communautés et les autorités
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.1 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issus du dialogue démocratique de Bwito | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (&° | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.2 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords actualisés et plans d'action actualisés issus de la table ronde d’actualisation des engagements de Bashali | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés
Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.1 Mise en place d'un conseil consultatif au niveau provincial | # d'acteurs cles mobilisés à chaque niveau (provincial et national) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.2 Réunions trimestrielles du conseil consultatif au niveau de la province | # de réunions organisées par le CC au niveau de la province (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.3 Visites de suivi des activités de projets de stabilisation sur terrain par le conseil consultatif | # visites de suivi des activités terrain organisées par les membres du CC (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.4 Ateliers d'échange avec les entrepreneurs du conflit au niveau provincial, national et régional | # d'ateliers d'échanges entre les entrepreneurs des conflits au niveau provincial, national et régional (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.5 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords/Bashali | # d'ateliers de préparation des activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et régional (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.6 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords issus du dialogue démocratique de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.7 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bashali | # d'activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.8 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bwito | # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (à confirmer lors de la table ronde) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.9 Traduction de l'ouvrage sur les FDLR de « l’allemand au français » | # de copies de l'ouvrage sur les FDLR traduites en Français (600) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national
AP21LR | UNDP | Activité 3.2.1 Redynamisation du Groupe de Plaidoyer pour la paix à Masisi basé à Kinshasa | 3.2.1 # d'activités de plaidoyer menées par le GPPM 3.2.2 # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 1 |  | 0
DME
AP21LR | UNDP | Evaluation finale du projet | Rapport d'évaluation (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Démarrage et Reporting
AP21LR | UNDP | Collecte de données qualitatives (Documentation des changements apportés par le projet: Histoires de succès, témoignage) | Les changements observés, les histoires de succès et temoignage documentés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 1 | 1 | 0
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## T6
PAYS: |  | République Démocratique du Congo (RDC)
PROJET: |  | Njia za Makubaliano: Les chemins vers les Accords
DATE DE DEBUT: |  | 01 Octobre 2016
DATE DE FIN: |  | 30 Septembre 2018
MISE A JOURS: |  | 29 aout 2018
RESPONSABLE: |  | Patrick
Code du Projet | Bailleur | Activité | Indicateur | Code Budgétaire | Budget restant BVA du 31 Octobre 2017 | Cout par activité | Dépense prévue pour le trimestre | Dépense réel pour le trimestre | Les Résultats par année | [5 empty] | 2018
[13 empty] | Jan |  | Fév |  | Mars
[9 empty] | Cible | Fait | Restant | % réalisé | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Notes
OBJECTIF GENERAL: Renforcer la confiance et la légitimité mutuelle entre l'État et la société (dans la zone autour de Kitshanga), pour qu'ils puissent résoudre et/ou atténuer ensemble les principaux moteurs de conflit.
Objectif spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet
Résultat 1 : Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels
Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.1 Redynamisation du cadre d'échange d'informations sur la stabilisation en chefferie de Bashali | Les membres de ce CEI (comprenant 50% femmes) seront identifiés, contactés, sensibilisés et formés. Ce cadre sera composé par environs 35 membres. (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.2 Identification et élection des membres du cadre d'échange et information sur la stabilisation en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.3 Forum Constitutif du Cadre d'échange d’informations sur la stabilisation en chefferie de Bwito | # de forum constutif de structures communautaires de paix dédiées à la résolution des conflits tenus dans la chefferie de Bwito (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.4 Identification et election des membres des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.5 Forum constitutif des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.6 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des CITC en chefferie de Bashali | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.7 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | # des membres de CITC, SCP, CC et CEI formées sur le genre, la sensibilité aux conflits et l'analyse des conflits (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.8 Formation des membres des noyaux de prévention et de résolution des conflits(NPRC) | Augmentation du niveau des connaissance des participants aux formations sur les sujets clés (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.9 Formation de membres du conseil consultatif provincial | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.1 et Activité 1.2.2 Cout de fonctionnement pour les CITC dans le Bashali et les structures communautaires de paix dans le Bwito | # de réunions organisées par les membres des structurs communautaires de paix/CITC (14) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.3 et Activité 1.24 Réunions bimensuelles de membres des CEI de Bashali et de Bwito | # de réunions organisées par les membres de CEI (16) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.1 Production des émissions Radio/Pole FM | # d'émissions radio produites (30) et diffusées au niveau local sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.2 Diffusion des émissions sur 4 radios communautaires au niveau local | # d'émissions radio produites et diffusées (12) au niveau national sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 1 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.3 Diffusion des émissions sur une radio nationale à Kinshasa | % des membres de la communauté et acteurs locaux qui ont une bonne connaissance des messages vehicules a travers les emissions radiophoniques, les campagnes de sensibilisation...... (60%) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre
Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.1 Ateliers d’évaluation et de réactualisation des accords signés dans le passé dans la zone | # d'atelier sur la réactualisation et la revue des résultats de l'analyse existante dans la zone (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.2 Nbre d'aliers de restitution sur les dimensions non incluses dans la RAP existante menée par LPI | # d'ateliers de restitutions sur les dimensions non incluses dans la RAP aux parties prenantes et autorités organisés (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 1 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.3 Table Ronde d’évaluation et actualisation des engagements existants sur la zone de Bashali | # de table ronde d'évaluation et réactualisation des engagements existants dans la zone de Bashali (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 1 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.4 Egagements actualisés lors de la table ronde de Bashali Bashali | # d'engagements actualises lors de la table ronde (7) | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0% | 0 |  | 7 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.5 Forums de Dialogue Démocratique Bashali | # de forum de dialogue organisés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée
AP21LR | UNDP | Produit 2.2.1 Recherche action participative sur les dynamiques des conflits Bwito | # de RAP menées dans la zone (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 1 | 1
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.2 Forums débats basés sur les résultats de la RAP Bwito | # de forums débat organisés sur la RAP dans la chefferie de Bwito (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.3 Mini dialogue organisés dans la chefferie de Bwito | # de Mini dialogues organisés dans la chefferie de Bwito (20) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.4 Rapport Cartographie des Acteurs, analyse des facteurs des conflits | # de rapport de cartographie et analyse des facteurs des conflits produit sur la zone du projet (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés par le comité de suivi et approuvés par les représentants des communautés et les autorités
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.1 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issus du dialogue démocratique de Bwito | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (&° | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.2 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords actualisés et plans d'action actualisés issus de la table ronde d’actualisation des engagements de Bashali | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 1 |  | 0
Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés
Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.1 Mise en place d'un conseil consultatif au niveau provincial | # d'acteurs cles mobilisés à chaque niveau (provincial et national) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 1 | 1 | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.2 Réunions trimestrielles du conseil consultatif au niveau de la province | # de réunions organisées par le CC au niveau de la province (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.3 Visites de suivi des activités de projets de stabilisation sur terrain par le conseil consultatif | # visites de suivi des activités terrain organisées par les membres du CC (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.4 Ateliers d'échange avec les entrepreneurs du conflit au niveau provincial, national et régional | # d'ateliers d'échanges entre les entrepreneurs des conflits au niveau provincial, national et régional (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.5 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords/Bashali | # d'ateliers de préparation des activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et régional (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.6 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords issus du dialogue démocratique de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.7 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bashali | # d'activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.8 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bwito | # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (à confirmer lors de la table ronde) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.9 Traduction de l'ouvrage sur les FDLR de « l’allemand au français » | # de copies de l'ouvrage sur les FDLR traduites en Français (600) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national
AP21LR | UNDP | Activité 3.2.1 Redynamisation du Groupe de Plaidoyer pour la paix à Masisi basé à Kinshasa | 3.2.1 # d'activités de plaidoyer menées par le GPPM 3.2.2 # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
DME
AP21LR | UNDP | Evaluation finale du projet | Rapport d'évaluation (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Démarrage et Reporting
AP21LR | UNDP | Collecte de données qualitatives (Documentation des changements apportés par le projet: Histoires de succès, témoignage) | Les changements observés, les histoires de succès et temoignage documentés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 1 | 1 | 0
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## T7
PAYS: |  | République Démocratique du Congo (RDC)
PROJET: |  | Njia za Makubaliano: Les chemins vers les Accords
DATE DE DEBUT: |  | 01 Octobre 2016
DATE DE FIN: |  | 30 Septembre 2018
MISE A JOURS: |  | 29 aout 2018
RESPONSABLE: |  | Patrick
Code du Projet | Bailleur | Activité | Indicateur | Code Budgétaire | Budget restant BVA du 31 Octobre 2017 | Cout par activité | Dépense prévue pour le trimestre | Dépense réel pour le trimestre | Les Résultats par année | [5 empty] | 2018
[13 empty] | Avr |  | Mai |  | Juin
[9 empty] | Cible | Fait | Restant | % réalisé | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Notes
OBJECTIF GENERAL: Renforcer la confiance et la légitimité mutuelle entre l'État et la société (dans la zone autour de Kitshanga), pour qu'ils puissent résoudre et/ou atténuer ensemble les principaux moteurs de conflit.
Objectif spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet
Résultat 1 : Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels
Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.1 Redynamisation du cadre d'échange d'informations sur la stabilisation en chefferie de Bashali | Les membres de ce CEI (comprenant 50% femmes) seront identifiés, contactés, sensibilisés et formés. Ce cadre sera composé par environs 35 membres. (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.2 Identification et élection des membres du cadre d'échange et information sur la stabilisation en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.3 Forum Constitutif du Cadre d'échange d’informations sur la stabilisation en chefferie de Bwito | # de forum constutif de structures communautaires de paix dédiées à la résolution des conflits tenus dans la chefferie de Bwito (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.4 Identification et election des membres des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.5 Forum constitutif des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.6 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des CITC en chefferie de Bashali | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.7 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | # des membres de CITC, SCP, CC et CEI formées sur le genre, la sensibilité aux conflits et l'analyse des conflits (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.8 Formation des membres des noyaux de prévention et de résolution des conflits(NPRC) | Augmentation du niveau des connaissance des participants aux formations sur les sujets clés (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.9 Formation de membres du conseil consultatif provincial | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.1 et Activité 1.2.2 Cout de fonctionnement pour les CITC dans le Bashali et les structures communautaires de paix dans le Bwito | # de réunions organisées par les membres des structurs communautaires de paix/CITC (14) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.3 et Activité 1.24 Réunions bimensuelles de membres des CEI de Bashali et de Bwito | # de réunions organisées par les membres de CEI (16) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.1 Production des émissions Radio/Pole FM | # d'émissions radio produites (30) et diffusées au niveau local sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.2 Diffusion des émissions sur 4 radios communautaires au niveau local | # d'émissions radio produites et diffusées (12) au niveau national sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.3 Diffusion des émissions sur une radio nationale à Kinshasa | % des membres de la communauté et acteurs locaux qui ont une bonne connaissance des messages vehicules a travers les emissions radiophoniques, les campagnes de sensibilisation...... (60%) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre
Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.1 Ateliers d’évaluation et de réactualisation des accords signés dans le passé dans la zone | # d'atelier sur la réactualisation et la revue des résultats de l'analyse existante dans la zone (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.2 Nbre d'aliers de restitution sur les dimensions non incluses dans la RAP existante menée par LPI | # d'ateliers de restitutions sur les dimensions non incluses dans la RAP aux parties prenantes et autorités organisés (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.3 Table Ronde d’évaluation et actualisation des engagements existants sur la zone de Bashali | # de table ronde d'évaluation et réactualisation des engagements existants dans la zone de Bashali (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.4 Egagements actualisés lors de la table ronde de Bashali Bashali | # d'engagements actualises lors de la table ronde (7) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.5 Forums de Dialogue Démocratique Bashali | # de forum de dialogue organisés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée
AP21LR | UNDP | Produit 2.2.1 Recherche action participative sur les dynamiques des conflits Bwito | # de RAP menées dans la zone (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.2 Forums débats basés sur les résultats de la RAP Bwito | # de forums débat organisés sur la RAP dans la chefferie de Bwito (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.3 Mini dialogue organisés dans la chefferie de Bwito | # de Mini dialogues organisés dans la chefferie de Bwito (20) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.4 Rapport Cartographie des Acteurs, analyse des facteurs des conflits | # de rapport de cartographie et analyse des facteurs des conflits produit sur la zone du projet (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés par le comité de suivi et approuvés par les représentants des communautés et les autorités
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.1 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issus du dialogue démocratique de Bwito | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (&° | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.2 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords actualisés et plans d'action actualisés issus de la table ronde d’actualisation des engagements de Bashali | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés
Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.1 Mise en place d'un conseil consultatif au niveau provincial | # d'acteurs cles mobilisés à chaque niveau (provincial et national) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.2 Réunions trimestrielles du conseil consultatif au niveau de la province | # de réunions organisées par le CC au niveau de la province (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.3 Visites de suivi des activités de projets de stabilisation sur terrain par le conseil consultatif | # visites de suivi des activités terrain organisées par les membres du CC (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.4 Ateliers d'échange avec les entrepreneurs du conflit au niveau provincial, national et régional | # d'ateliers d'échanges entre les entrepreneurs des conflits au niveau provincial, national et régional (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.5 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords/Bashali | # d'ateliers de préparation des activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et régional (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.6 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords issus du dialogue démocratique de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.7 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bashali | # d'activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.8 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bwito | # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (à confirmer lors de la table ronde) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.9 Traduction de l'ouvrage sur les FDLR de « l’allemand au français » | # de copies de l'ouvrage sur les FDLR traduites en Français (600) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national
AP21LR | UNDP | Activité 3.2.1 Redynamisation du Groupe de Plaidoyer pour la paix à Masisi basé à Kinshasa | 3.2.1 # d'activités de plaidoyer menées par le GPPM 3.2.2 # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
DME
AP21LR | UNDP | Evaluation finale du projet | Rapport d'évaluation (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Démarrage et Reporting
AP21LR | UNDP | Collecte de données qualitatives (Documentation des changements apportés par le projet: Histoires de succès, témoignage) | Les changements observés, les histoires de succès et temoignage documentés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## T8
PAYS: |  | République Démocratique du Congo (RDC)
PROJET: |  | Njia za Makubaliano: Les chemins vers les Accords
DATE DE DEBUT: |  | 01 Octobre 2016
DATE DE FIN: |  | 30 Septembre 2018
MISE A JOURS: |  | 29 aout 2018
RESPONSABLE: |  | Patrick
Code du Projet | Bailleur | Activité | Indicateur | Code Budgétaire | Budget restant BVA du 31 Octobre 2017 | Cout par activité | Dépense prévue pour le trimestre | Dépense réel pour le trimestre | Les Résultats par année | [5 empty] | 2018
[13 empty] | Juil |  | Aout |  | Sept
[9 empty] | Cible | Fait | Restant | % réalisé | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Notes
OBJECTIF GENERAL: Renforcer la confiance et la légitimité mutuelle entre l'État et la société (dans la zone autour de Kitshanga), pour qu'ils puissent résoudre et/ou atténuer ensemble les principaux moteurs de conflit.
Objectif spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet
Résultat 1 : Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels
Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.1 Redynamisation du cadre d'échange d'informations sur la stabilisation en chefferie de Bashali | Les membres de ce CEI (comprenant 50% femmes) seront identifiés, contactés, sensibilisés et formés. Ce cadre sera composé par environs 35 membres. (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.2 Identification et élection des membres du cadre d'échange et information sur la stabilisation en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.3 Forum Constitutif du Cadre d'échange d’informations sur la stabilisation en chefferie de Bwito | # de forum constutif de structures communautaires de paix dédiées à la résolution des conflits tenus dans la chefferie de Bwito (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.4 Identification et election des membres des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.5 Forum constitutif des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.6 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des CITC en chefferie de Bashali | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.7 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | # des membres de CITC, SCP, CC et CEI formées sur le genre, la sensibilité aux conflits et l'analyse des conflits (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.8 Formation des membres des noyaux de prévention et de résolution des conflits(NPRC) | Augmentation du niveau des connaissance des participants aux formations sur les sujets clés (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.9 Formation de membres du conseil consultatif provincial | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 1
Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.1 et Activité 1.2.2 Cout de fonctionnement pour les CITC dans le Bashali et les structures communautaires de paix dans le Bwito | # de réunions organisées par les membres des structurs communautaires de paix/CITC (14) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 |  | 1 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.3 et Activité 1.24 Réunions bimensuelles de membres des CEI de Bashali et de Bwito | # de réunions organisées par les membres de CEI (16) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 |  | 1 |  | 1
Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.1 Production des émissions Radio/Pole FM | # d'émissions radio produites (30) et diffusées au niveau local sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 |  | 1 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.2 Diffusion des émissions sur 4 radios communautaires au niveau local | # d'émissions radio produites et diffusées (12) au niveau national sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |  | 1 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.3 Diffusion des émissions sur une radio nationale à Kinshasa | % des membres de la communauté et acteurs locaux qui ont une bonne connaissance des messages vehicules a travers les emissions radiophoniques, les campagnes de sensibilisation...... (60%) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre
Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.1 Ateliers d’évaluation et de réactualisation des accords signés dans le passé dans la zone | # d'atelier sur la réactualisation et la revue des résultats de l'analyse existante dans la zone (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.2 Nbre d'aliers de restitution sur les dimensions non incluses dans la RAP existante menée par LPI | # d'ateliers de restitutions sur les dimensions non incluses dans la RAP aux parties prenantes et autorités organisés (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.3 Table Ronde d’évaluation et actualisation des engagements existants sur la zone de Bashali | # de table ronde d'évaluation et réactualisation des engagements existants dans la zone de Bashali (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.4 Egagements actualisés lors de la table ronde de Bashali Bashali | # d'engagements actualises lors de la table ronde (7) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.5 Forums de Dialogue Démocratique Bashali | # de forum de dialogue organisés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée
AP21LR | UNDP | Produit 2.2.1 Recherche action participative sur les dynamiques des conflits Bwito | # de RAP menées dans la zone (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.2 Forums débats basés sur les résultats de la RAP Bwito | # de forums débat organisés sur la RAP dans la chefferie de Bwito (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.3 Mini dialogue organisés dans la chefferie de Bwito | # de Mini dialogues organisés dans la chefferie de Bwito (20) | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0% | 20 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.4 Rapport Cartographie des Acteurs, analyse des facteurs des conflits | # de rapport de cartographie et analyse des facteurs des conflits produit sur la zone du projet (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés par le comité de suivi et approuvés par les représentants des communautés et les autorités
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.1 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issus du dialogue démocratique de Bwito | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (&° | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.2 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords actualisés et plans d'action actualisés issus de la table ronde d’actualisation des engagements de Bashali | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés
Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.1 Mise en place d'un conseil consultatif au niveau provincial | # d'acteurs cles mobilisés à chaque niveau (provincial et national) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.2 Réunions trimestrielles du conseil consultatif au niveau de la province | # de réunions organisées par le CC au niveau de la province (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.3 Visites de suivi des activités de projets de stabilisation sur terrain par le conseil consultatif | # visites de suivi des activités terrain organisées par les membres du CC (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.4 Ateliers d'échange avec les entrepreneurs du conflit au niveau provincial, national et régional | # d'ateliers d'échanges entre les entrepreneurs des conflits au niveau provincial, national et régional (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.5 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords/Bashali | # d'ateliers de préparation des activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et régional (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.6 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords issus du dialogue démocratique de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.7 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bashali | # d'activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |  | 0 |  | 3
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.8 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bwito | # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (à confirmer lors de la table ronde) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.9 Traduction de l'ouvrage sur les FDLR de « l’allemand au français » | # de copies de l'ouvrage sur les FDLR traduites en Français (600) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national
AP21LR | UNDP | Activité 3.2.1 Redynamisation du Groupe de Plaidoyer pour la paix à Masisi basé à Kinshasa | 3.2.1 # d'activités de plaidoyer menées par le GPPM 3.2.2 # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
DME
AP21LR | UNDP | Evaluation finale du projet | Rapport d'évaluation (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Démarrage et Reporting
AP21LR | UNDP | Collecte de données qualitatives (Documentation des changements apportés par le projet: Histoires de succès, témoignage) | Les changements observés, les histoires de succès et temoignage documentés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 1
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## T9
PAYS: |  | République Démocratique du Congo (RDC)
PROJET: |  | Njia za Makubaliano: Les chemins vers les Accords
DATE DE DEBUT: |  | 01 Octobre 2016
DATE DE FIN: |  | 30 Septembre 2018
MISE A JOURS: |  | 29 aout 2018
RESPONSABLE: |  | Patrick
Code du Projet | Bailleur | Activité | Indicateur | Code Budgétaire | Budget restant BVA du 31 Octobre 2017 | Cout par activité | Dépense prévue pour le trimestre | Dépense réel pour le trimestre | Les Résultats par année | [5 empty] | 2018
[13 empty] | Oct |  | Nov |  | Dec
[9 empty] | Cible | Fait | Restant | % réalisé | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Cible | Réalisée | Notes
OBJECTIF GENERAL: Renforcer la confiance et la légitimité mutuelle entre l'État et la société (dans la zone autour de Kitshanga), pour qu'ils puissent résoudre et/ou atténuer ensemble les principaux moteurs de conflit.
Objectif spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet
Résultat 1 : Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels
Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.1 Redynamisation du cadre d'échange d'informations sur la stabilisation en chefferie de Bashali | Les membres de ce CEI (comprenant 50% femmes) seront identifiés, contactés, sensibilisés et formés. Ce cadre sera composé par environs 35 membres. (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.2 Identification et élection des membres du cadre d'échange et information sur la stabilisation en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.3 Forum Constitutif du Cadre d'échange d’informations sur la stabilisation en chefferie de Bwito | # de forum constutif de structures communautaires de paix dédiées à la résolution des conflits tenus dans la chefferie de Bwito (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.4 Identification et election des membres des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.5 Forum constitutif des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.6 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des CITC en chefferie de Bashali | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.7 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito | # des membres de CITC, SCP, CC et CEI formées sur le genre, la sensibilité aux conflits et l'analyse des conflits (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.8 Formation des membres des noyaux de prévention et de résolution des conflits(NPRC) | Augmentation du niveau des connaissance des participants aux formations sur les sujets clés (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.1.9 Formation de membres du conseil consultatif provincial | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.1 et Activité 1.2.2 Cout de fonctionnement pour les CITC dans le Bashali et les structures communautaires de paix dans le Bwito | # de réunions organisées par les membres des structurs communautaires de paix/CITC (14) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 1.2.3 et Activité 1.24 Réunions bimensuelles de membres des CEI de Bashali et de Bwito | # de réunions organisées par les membres de CEI (16) | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 |  | 0 |  | 1
Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.1 Production des émissions Radio/Pole FM | # d'émissions radio produites (30) et diffusées au niveau local sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 |  | 1 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.2 Diffusion des émissions sur 4 radios communautaires au niveau local | # d'émissions radio produites et diffusées (12) au niveau national sur le processus de stabilisation | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 |  | 1 |  | 1
AP21LR | UNDP | Activité 1.3.3 Diffusion des émissions sur une radio nationale à Kinshasa | % des membres de la communauté et acteurs locaux qui ont une bonne connaissance des messages vehicules a travers les emissions radiophoniques, les campagnes de sensibilisation...... (60%) | 0 |  |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0% | 20 |  | 20 |  | 20
Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre
Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.1 Ateliers d’évaluation et de réactualisation des accords signés dans le passé dans la zone | # d'atelier sur la réactualisation et la revue des résultats de l'analyse existante dans la zone (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.2 Nbre d'aliers de restitution sur les dimensions non incluses dans la RAP existante menée par LPI | # d'ateliers de restitutions sur les dimensions non incluses dans la RAP aux parties prenantes et autorités organisés (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.3 Table Ronde d’évaluation et actualisation des engagements existants sur la zone de Bashali | # de table ronde d'évaluation et réactualisation des engagements existants dans la zone de Bashali (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.4 Egagements actualisés lors de la table ronde de Bashali Bashali | # d'engagements actualises lors de la table ronde (7) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.1.5 Forums de Dialogue Démocratique Bashali | # de forum de dialogue organisés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée
AP21LR | UNDP | Produit 2.2.1 Recherche action participative sur les dynamiques des conflits Bwito | # de RAP menées dans la zone (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.2 Forums débats basés sur les résultats de la RAP Bwito | # de forums débat organisés sur la RAP dans la chefferie de Bwito (3) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.3 Mini dialogue organisés dans la chefferie de Bwito | # de Mini dialogues organisés dans la chefferie de Bwito (20) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.2.4 Rapport Cartographie des Acteurs, analyse des facteurs des conflits | # de rapport de cartographie et analyse des facteurs des conflits produit sur la zone du projet (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés par le comité de suivi et approuvés par les représentants des communautés et les autorités
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.1 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issus du dialogue démocratique de Bwito | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (&° | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 2.3.2 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords actualisés et plans d'action actualisés issus de la table ronde d’actualisation des engagements de Bashali | # de plans d'action conjoints "sensibles au genre" approuvés (ventilé par sous-zone prioritaire) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés
Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.1 Mise en place d'un conseil consultatif au niveau provincial | # d'acteurs cles mobilisés à chaque niveau (provincial et national) (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.2 Réunions trimestrielles du conseil consultatif au niveau de la province | # de réunions organisées par le CC au niveau de la province (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 1 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.3 Visites de suivi des activités de projets de stabilisation sur terrain par le conseil consultatif | # visites de suivi des activités terrain organisées par les membres du CC (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 1 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.4 Ateliers d'échange avec les entrepreneurs du conflit au niveau provincial, national et régional | # d'ateliers d'échanges entre les entrepreneurs des conflits au niveau provincial, national et régional (2) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.5 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords/Bashali | # d'ateliers de préparation des activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et régional (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.6 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords issus du dialogue démocratique de Bwito | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.7 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bashali | # d'activités de plaidoyer menées par le mécanisme de suivi des accords au niveau provincial, national et (6) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 |  | 2 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.8 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bwito | # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (à confirmer lors de la table ronde) | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 |  | 2 |  | 0
AP21LR | UNDP | Activité 3.1.9 Traduction de l'ouvrage sur les FDLR de « l’allemand au français » | # de copies de l'ouvrage sur les FDLR traduites en Français (600) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national
AP21LR | UNDP | Activité 3.2.1 Redynamisation du Groupe de Plaidoyer pour la paix à Masisi basé à Kinshasa | 3.2.1 # d'activités de plaidoyer menées par le GPPM 3.2.2 # de points d'actions arrêtés lors des activités de plaidoyer qui sont mis en œuvre (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0
DME
AP21LR | UNDP | Evaluation finale du projet | Rapport d'évaluation (1) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 0 |  | 1
Démarrage et Reporting
AP21LR | UNDP | Collecte de données qualitatives (Documentation des changements apportés par le projet: Histoires de succès, témoignage) | Les changements observés, les histoires de succès et temoignage documentés (4) | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |  | 1 |  | 0
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## MOB - AP21LR Mois JUIN 2018
Budget for: | Budget for: | Njia Za Makubaliano : Les Chemins vers les Accords
Base Currency: | Base Currency: | USD
Second Currency: | Second Currency: | GBP
Exchange Rate for Budget: | Exchange Rate for Budget: | 1.3
Project Code Funder: | Project Code Funder: | AFR000
Fund Code International Alert: | Fund Code International Alert: | AP21LR
Programme: | Programme: | Africa
Programme Manager: | Programme Manager: | Massimo Fusato
Budget Holder | Budget Holder | Patric Mututa
Project Title: | Project Title:
Project Period: | Project Period: | 01/10/2016-30/09/2018
Number of months in Funding | Number of months in Funding | 24
Overheads Contribution requested: | Overheads Contribution requested:
Date of Proposal | Date of Proposal | 01.04.2016
2018-06-30
FOR THE MONTH OF:JUNE 2018
[17 empty] | YEAR 1 |  |  | YEAR 2 |  |  |  | YEAR 3 |  |  |  | YEAR 4 |  |  |  | TOTAL PROJECT LIFE TODATE
[17 empty] | Actual | Remaining Budget | Burn Rate | Actual | Year 1 Actual | Remaining Budget | Burn Rate | Actual | Year 1 Actual | Remaining Budget | Burn Rate | Actual | Year 1 Actual | Remaining Budget | Burn Rate | Actual | Remaining Budget | Burn Rate |  | ACTUAL EXPENDITURE IN USD$ Forth Currency in SUN | [13 empty] | YEAR 1 |  |  |  | ACTUAL EXPENDITURE IN USD$ Forth Currency in SUN | [13 empty] | YEAR 2
[8 empty] | Budget Année 1 | Quantite | Cout Unitaire | Duree/ Frequence | Budget Année 2 | BUDGET TOTAL | Budget Année 1 | Budget Année 2 | BUDGET TOTAL | USD | USD | % | GBP | Total in EUR - including cost share | GBP | % | GBP | Total in EUR - including cost share | GBP | % | GBP | Total in EUR - including cost share | GBP | % | USD | USD | % |  | Oct'16 | Nov'16 | Dec'16 | Dec'16 | Q1 | Jan'17 | Feb'17 | Mar'17 | Q2 | Apr'17 | May'17 | Jun'17 | Q3 | Jul'17 | Aug'17 | Sept'17 | Q4 |  | Oct'17 | Nov'17 | Dec'17 | Dec'17 | Q1 | Jan'18 | Feb'18 | Mar'18 | Q2 | Apr'18 | May'18 | Jun'18 | Q3 | Jul'18 | Aug'18 | Sept'18 | Q4
|  | ACTIVITES | CATEGORIE DE DEPENSE* | Lead | Quantite | Cout Unitaire | Duree/ Frequence | 12 Mois |  |  |  | 12 Mois | 24 Mois | 12 Mois | 12 Mois | 24 Mois
BL | PRODUITS | ACTIVITES | [5 empty] | USD | USD | USD | USD | USD | USD | GBP | GBP | GBP | [19 empty] | 2016010 | 2016011 | 2016012 | 2016013 |  | 2017001 | 2017002 | 2017003 |  | 2017004 | 2017005 | 2017006 |  | 2017007 | 2017008 | 2017009 |  |  | 2017010 | 2017011 | 2017012 | 2017013 |  | 2018001 | 2018002 | 2018003 |  | 2018004 | 2018005 | 2018006 |  | 2018007 | 2018008 | 2018009
| A | Résultat 1. Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels | [11 empty] | £ | £ | £ | $ | $ | % | [12 empty] | $ | $ | % |  | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
001 | Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues | A.1.1.1 Redynamisation du cadre d'echange et d'information | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 50 | 5 | 2 | 500 |  |  |  | 0 | 500 | 384.6154 | 0 | 384.6154 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 511.03 | -11.03 | 102.2% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.02 | 0 | 100.01 | 511.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
086 |  | A.1.1.2 Identification et election des membres du cadre d'echange et information | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 150 | 30 | 2 | 9000 |  |  |  | 0 | 9000 | 6923.0769 | 0 | 6923.0769 | 1915 | -1915 | #DIV/0! | [12 empty] | 6878.97 | 2121.03 | 76.43% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.97 | 4084 | 4963.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0
002 |  | A.1.1.3 Forum Constitutif du Cadre d'echange et Information | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 160 | 30 | 1 | 4800 |  |  |  | 0 | 4800 | 3692.3077 | 0 | 3692.3077 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 3642 | 1158 | 75.88% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3642 | 3642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
015 |  | A.1.1.4 Identification et election des membres des structures communautaires | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 5 | 3000 | 1 | 15000 |  |  |  | 0 | 15000 | 11538.4615 | 0 | 11538.4615 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 13411.75 | 1588.25 | 89.41% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.79 | 0 | 952.79 | 0 | 0 | 12458.96 | 12458.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
016 |  | A.1.1.5 Forum constitutif des structures communautaires | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 250 | 10 | 1 | 2500 |  |  |  | 0 | 2500 | 1923.0769 | 0 | 1923.0769 | 595.98 | -595.98 | #DIV/0! | [12 empty] | 595.98 | 1904.02 | 23.84% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.98 | 0 | 595.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
008 |  | A.1.1.6 Formation des membres du cadre d'echange et d'information et des CITC (genre, sensibilite au conflit, analyse de conflit etc.) | Activité | IA | 75 | 25 | 5 | 9375 | 75 | 25 | 5 | 9375 | 18750 | 7211.5385 | 7211.5385 | 14423.0769 | 4617 | 4758 | 49.25% | [12 empty] | 5547.99 | 13202.01 | 29.59% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.99 | 930.99 |  | 0 | 3587 | 1030 | 0 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
088 |  | A.1.1.7 Formation des membres du cadre d'echange et d'Information et des structures communautaires (genre, sensibilite au conflit, analyse de conflit etc..) | Activité | IA |  |  |  |  | 160 | 30 | 5 | 24000 | 24000 | 0 | 18461.5385 | 18461.5385 | 15488.01 | 8511.99 | 64.53% | [12 empty] | 15488.01 | 8511.99 | 64.53% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2188.03 | 9551.98 | 3266 | 0 | 15006.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0
017 |  | A.1.1.8 Formation des membres des noyaux de Paix | Activité | IA | 1 | 1686 | 1 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 1296.9231 | 0 | 1296.9231 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 1686 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 930.99 | 2616.99 | 0 | 0 | -930.99 | -930.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
018 |  | A.2.1.2.1 Formation des membres des noyaux de Paix | Activité | POLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
005 |  | A.1.1.9 Formation et appui technique aux membres du cadre d'echange/conseil consultatif | Activité | POLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 3 | 1080 | 1080 | 0 | 830.7692 | 830.7692 | 0 | 1080 | 0% | [12 empty] | 0 | 1080 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
020 |  | A.2.1.4 Ateliers sur la présence des armes dans les localités cibles | Activité | POLE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.14 | -695.14 | #DIV/0! | [12 empty] | 695.14 | -695.14 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983.58 | -1983.58 | 0 | 0 | 284.14 | 411 | 695.14 | 0 | 0 | 0 | 0
021 |  | A.2.1.4 Ateliers sur la présence des armes dans les localités cibles | Activité | SUBGRANT TO JUNIOR LOCAL PARTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | Total |  |  |  |  | 42861 |  |  |  | 34455 | 77316 | 32970 | 26503.8462 | 59473.8462 | 23311.13 | 11143.87 | 54.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48456.87 | 28859.13 | 62.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.79 | 930.99 | 3569.78 | 411.02 | 879.97 | 20284.97 | 21575.96 |  | 2188.03 | 13138.98 | 4296 | 0 | 19623.01 | 0 | 2579.56 | -1983.58 | 595.98 | 0 | 2199.14 | 893 | 3092.14 | 0 | 0 | 0 | 0
081 | Produit 1.2. Les structures de dialogues et de tranformation de conflits sont appuyées | A.1.2.1 Cout de fonctionnement pour les CITC/Bashali | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 3 | 650 | 3 | 5850 |  |  |  | 0 | 5850 | 4500 | 0 | 4500 | 3931.66 | -3931.66 | #DIV/0! | [12 empty] | 5881.66 | -31.66 | 100.5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 |  | 0 | 0 | 3931.66 | 0 | 3931.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
085 |  | A.1.2.2 Couts de fonctionnement des structures communautaires de paix/Bwito | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 5 | 700 | 2 | 7000 | 5 | 700 | 12 | 42000 | 49000 | 5384.6154 | 32307.6923 | 37692.3077 | 22236.61 | 19763.39 | 52.94% | [12 empty] | 22236.61 | 26763.39 | 45.38% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15877.84 | 0 | 15877.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6358.77 | 0 | 0 | 6358.77 | 0 | 0 | 0 | 0
003 |  | A.1.2.3 Reunions bimensuelles des membres du cadre d'echange et information/Bashali | Activité | IA | 36 | 5 | 2 | 360 | 36 | 5 | 6 | 1080 | 1440 | 276.9231 | 830.7692 | 1107.6923 | 0 | 1080 | 0% | [12 empty] | 0 | 1440 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
087 |  | A.1.2.4 Reunions bimensuelles du Cadre d'Echange et d'Information/Bwito | Activité | POLE |  |  |  | 0 | 35 | 5 | 6 | 1050 | 1050 | 0 | 807.6923 | 807.6923 | 0 | 1050 | 0% | [12 empty] | 0 | 1050 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
004 |  | A.1.1.2 Reunions bilaterales entre les noyaux de paix et les GC | Activité | IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | Total |  |  |  |  | 13210 |  |  |  | 44130 | 57340 | 10161.5385 | 33946.1538 | 44107.6923 | 26168.27 | 17961.73 | 198.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28118.27 | 29221.73 | 49.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 |  | 0 | 0 | 19809.5 | 0 | 19809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6358.77 | 0 | 0 | 6358.77 | 0 | 0 | 0 | 0
030 | Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues | A.1.3.1 Production et Emissions Radio Pole FM | Activité | POLE | 1 | 3260 | 6 | 19560 | 1 | 2000 | 12 | 24000 | 43560 | 15046.1538 | 18461.5385 | 33507.6923 | 16891.11 | 7108.89 | 70.38% | [12 empty] | 31556.32 | 12003.68 | 72.44% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 14605.23 | 14665.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11074.93 | 0 | 0 | 11074.93 | 0 | 5816.18 | 0 | 5816.18 | 0 | 0 | 0 | 0
031 |  | A.1.3.2 Emissions diffusees sur 4 radios communautaires | Activité | POLE | 4 | 200 | 3 | 2400 | 4 | 200 | 12 | 9600 | 12000 | 1846.1538 | 7384.6154 | 9230.7692 | 5959.52 | 3640.48 | 62.08% | [12 empty] | 6559.33 | 5440.67 | 54.66% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.81 | 599.81 |  | 467.82 | 0 | 0 | 0 | 467.82 | 5491.7 | 0 | 0 | 5491.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
032 |  | A.1.3.3 Emissions diffusees sur une radio nationale a Kinshasa | Activité | POLE | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 6 | 1800 | 2100 | 230.7692 | 1384.6154 | 1615.3846 | 0 | 1800 | 0% | [12 empty] | 0 | 2100 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.85 | 461.85 | 0 | 0 | -461.85 | -461.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | Total |  |  |  |  | 22260 |  |  |  | 35400 | 57660 | 17123.0769 | 27230.7692 | 44353.8462 | 22850.63 | 12549.37 | 102.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38115.65 | 19544.35 | 66.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.85 | 461.85 | 0 | 59.98 | 14743.19 | 14803.17 |  | 467.82 | 0 | 0 | 0 | 467.82 | 16566.63 | 0 | 0 | 16566.63 | 0 | 5816.18 | 0 | 5816.18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total Resultat 1 | [5 empty] | 78331 |  |  |  | 113985 | 192316 | 60254.6154 | 87680.7692 | 147935.3846 | 72330.03 | 41654.97 | 92.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114690.79 | 77625.21 | 59.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.79 | 1392.84 | 4031.63 | 411.02 | 939.95 | 36978.16 | 38329.13 |  | 2655.85 | 13138.98 | 24105.5 | 0 | 39900.33 | 16566.63 | 2579.56 | -1983.58 | 17162.61 | 6358.77 | 8015.32 | 893 | 15267.09 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont développés et mis en œuvre
012 | Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés et mis en œuvre | A.2.1.1 Ateliers de Reactualisation et revue des resultats de l'analyse existante sur la zone et des accords signes dans le passee | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 100 | 50 | 8 | 40000 |  |  |  | 0 | 40000 | 30769.2308 | 0 | 30769.2308 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 41522.48 | -1522.48 | 103.8% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 2715.98 | 38593 | 41522.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
013 |  | A.2.1.2 Entretien et discussions supplementaires sur les dimensions non incluses dans la RAP existante menee par LPI | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 150 | 15 | 2 | 4500 |  |  |  | 0 | 4500 | 3461.5385 | 0 | 3461.5385 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | 4500 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
014 |  | A.2.1.1.2 Seances de discussion sur le rapport de recherche | Activité | SUBGRANT TO JUNIOR LOCAL PARTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | -7.5 | #DIV/0! | [12 empty] | 7.5 | -7.5 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
082 |  | A.2.1.3 Table Ronde | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 100 | 50 | 4 | 20000 |  |  |  | 0 | 20000 | 15384.6154 | 0 | 15384.6154 | 40550.82 | -40550.82 | #DIV/0! | [12 empty] | 40550.82 | -20550.82 | 202.8% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.01 | 506.01 | 40044.81 | 0 | 0 | 40044.81 | 0 | 0 | 0 | 0
083 |  | A.2.1.4 Mise en place de mecanismes de suivi des accords/Bashali | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 15 | 20 | 2 | 600 | 1 | 700 | 12 | 8400 | 9000 | 461.5385 | 6461.5385 | 6923.0769 | 2022.6 | 6377.4 | 24.08% | [12 empty] | 2022.6 | 6977.4 | 22.47% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.6 | 0 | 0 | 2022.6 | 0 | 0 | 0 | 0
019 |  | A.2.1.5 Forums de Dialogue Democratique | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 200 | 30 | 3 | 18000 |  |  |  | 0 | 18000 | 13846.1538 | 0 | 13846.1538 | 1128.95 | -1128.95 | #DIV/0! | [12 empty] | 1128.95 | 16871.05 | 6.272% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.95 | 0 | 0 | 1128.95 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | Total |  |  |  |  | 83100 |  |  |  | 8400 | 91500 | 63923.0769 | 6461.5385 | 70384.6154 | 43709.87 | -35309.87 | 52.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85232.35 | 6267.65 | 93.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 2715.98 | 38593 | 41522.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.01 | 506.01 | 43196.36 | 0 | 7.5 | 43203.86 | 0 | 0 | 0 | 0
027 | Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée | A.2.2.1 Recherche Action Participative | Activité | IA | 1 | 40000 | 1 | 40000 | 1 | 45000 | 1 | 45000 | 85000 | 30769.2308 | 34615.3846 | 65384.6154 | 40289.74 | 4710.26 | 89.53% | [12 empty] | 40289.74 | 44710.26 | 47.4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40289.74 | 0 | 0 | 40289.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028 |  | A.2.2.2 Formation des enqueteurs issus des communautes de Bwito | Activité | IA | 25 | 30 | 5 | 3750 |  |  |  |  | 3750 | 2884.6154 | 0 | 2884.6154 | 6350 | -6350 | #DIV/0! | [12 empty] | 6350 | -2600 | 169.3% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2222 | 4128 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
029 |  | A.2.2.3 Forums de debats bases sur les resultats de la RAP | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER |  |  |  |  | 196 | 30 | 3 | 17640 | 17640 | 0 | 13569.2308 | 13569.2308 | 0 | 17640 | 0% | [12 empty] | 0 | 17640 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
089 |  | A.2.2.4 Mise en place de mecanismes de suivi des accords issus du dialogue/Bwito | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER |  |  |  |  | 1 | 700 | 12 | 8400 | 8400 | 0 | 6461.5385 | 6461.5385 | 0 | 8400 | 0% | [12 empty] | 0 | 8400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 |  | A.2.2.5 Cartographie des acteurs, analyse des facteurs des conflits | Activité | POLE | 1 | 20000 | 1 | 20000 |  |  |  | 0 | 20000 | 15384.6154 | 0 | 15384.6154 | 718.48 | -718.48 | #DIV/0! | [12 empty] | 19591.49 | 408.51 | 97.96% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15345.16 | 0 | 15345.16 | 0 | 0 | 3527.85 | 3527.85 |  | 0 | 171.15 | 0 | 0 | 171.15 | 24.34 | 0 | 0 | 24.34 | 0 | 522.99 | 0 | 522.99 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | Total |  |  |  |  | 63750 |  |  |  | 71040 | 134790 | 49038.4615 | 54646.1538 | 103684.6154 | 47358.22 | 23681.78 | 74.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66231.23 | 68558.77 | 49.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15345.16 | 0 | 15345.16 | 0 | 0 | 3527.85 | 3527.85 |  | 0 | 2393.15 | 4128 | 0 | 6521.15 | 40314.08 | 0 | 0 | 40314.08 | 0 | 522.99 | 0 | 522.99 | 0 | 0 | 0 | 0
090 | Produit 2.3. Les Plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés par le comité de suivi et approuvés par les représentants des communautés et les autorités | A.2.3.1 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issus du dialogue democratique de Bwito | Activité | POLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125000 | 1 | 125000 | 125000 | 0 | 96153.8462 | 96153.8462 | 0 | 125000 | 0% | [12 empty] | 0 | 125000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
084 |  | A.2.3.2 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issues du dialogue democratique | Activité | IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125000 | 1 | 125000 | 125000 | 0 | 96153.8462 | 96153.8462 | 0 | 125000 | 0% | [12 empty] | 0 | 125000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | Total |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 250000 | 250000 | 0 | 192307.6923 | 192307.6923 | 0 | 250000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total Resultat 2 | [5 empty] | 146850 |  |  |  | 329440 | 476290 | 112961.5385 | 253415.3846 | 366376.9231 | 91068.09 | 238371.91 | 62.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151463.58 | 324826.42 | 31.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15345.16 | 0 | 15345.16 | 213.5 | 2715.98 | 42120.85 | 45050.33 |  | 0 | 2393.15 | 4128 | 0 | 6521.15 | 40314.08 | 0 | 506.01 | 40820.09 | 43196.36 | 522.99 | 7.5 | 43726.85 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés
093 | Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel | A.3.1.1 Mise en place d'un conseil consultatif au niveau provincial | Activité | IA | 1 | 3765 | 1 | 3765 |  |  |  | 0 | 3765 | 2896.1538 | 0 | 2896.1538 | 4770.8 | -4770.8 | #DIV/0! | [12 empty] | 4770.8 | -1005.8 | 126.7% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780.11 | 0 | 0 | 3780.11 | 0 | 990.69 | 0 | 990.69 | 0 | 0 | 0 | 0
006 |  | A.3.1.2 Reunions trimestrielles du cadre d'echange/conseil consultatif | Activité | IA | 12 | 15 | 1 | 180 | 25 | 15 | 4 | 1500 | 1680 | 138.4615 | 1153.8462 | 1292.3077 | 0 | 1500 | 0% | [12 empty] | 0 | 1680 | 0% |  | 0 | 498.41 | -498.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
007 |  | A.3.1.3 Visites de suivi sur terrain une fois le semestre par les membres du conseil consultatif | Activité | IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 150 | 2 | 3600 | 3600 | 0 | 2769.2308 | 2769.2308 | 0 | 3600 | 0% | [12 empty] | 0 | 3600 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
011 |  | A.3.1.4 Ateliers d'echange avec les entrepreneurs du conflit au niveau provincial, national et regional | Activité | POLE | 30 | 160 | 1 | 4800 | 30 | 160 | 2 | 9600 | 14400 | 3692.3077 | 7384.6154 | 11076.9231 | 0 | 9600 | 0% | [12 empty] | 0 | 14400 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
022 |  | A.3.1.5 Atelier de preparation des activites de plaidoyer menees par les mecanismes de suivi de la mise en oeuvre des accords/Bashali | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 3 | 1125 | 1125 | 0 | 865.3846 | 865.3846 | 0 | 1125 | 0% | [12 empty] | 0 | 1125 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
091 |  | A.3.1.6 Atelier de preparation des activites de plaidoyer menees par les mecanismes de suivi de la mise en oeuvre des accords issus du dialogue democratique/Bwito | Activité | IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 3 | 1350 | 1350 | 0 | 1038.4615 | 1038.4615 | 0 | 1350 | 0% | [12 empty] | 0 | 1350 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
092 |  | A.3.1.7 Activites de plaidoyer au niveau provincial, national et regional/Bwito | Activité | IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 30769.2308 | 30769.2308 | 9.99 | 39990.01 | 0.02498% | [12 empty] | 9.99 | 39990.01 | 0.02498% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
023 |  | A.3.1.8 Activites de plaidoyer au niveau provincial, national et regional/Bashali | Activité | POLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000 | 1 | 35000 | 35000 | 0 | 26923.0769 | 26923.0769 | 8803.87 | 26196.13 | 25.15% | [12 empty] | 8803.87 | 26196.13 | 25.15% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1545.99 | 0 | 0 | 1545.99 | 2175.14 | 0 | 0 | 2175.14 | 0 | 5082.74 | 0 | 5082.74 | 0 | 0 | 0 | 0
024 |  | A.2.2.2 Visite par différentes communautés des camps des refugiés | Activité | POLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 |  | A.1.3.2 Forums Regionaux pour l'identification des entrepreneurs du conflit au niveau regional | Activité | POLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026 |  | A.2.3.2 Atelier annuel pour la cohabitation pacifique entre populations locales et refugies rwandais | Activité | POLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
033 |  | A.4.1.2 Organisation des evenements culturels | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 287.32 | -287.32 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.32 | 0 | 287.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
034 |  | A.4.1.2 Organisation des evenements culturels | Activité | JUNIOR LOCAL PARTNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
035 |  | A. 4.2.1 Cartographie des acteurs d'influence positive | Activité | Alert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
036 |  | A.4.2.2 Formations techniques avec acteurs d'influence positive | Activité | Alert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | -12.8 | #DIV/0! | [12 empty] | 12.8 | -12.8 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0
025 |  | A.3.1.9 Traduction de la publication de l'ouvrage en allemand sur les FDLR | Activité | POLE | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 11538.4615 | 0 | 11538.4615 | 7277.25 | -7277.25 | #DIV/0! | [12 empty] | 15742.43 | -742.43 | 104.9% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8465.18 | 0 | 8465.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7277.25 | 0 | 0 | 0 | 7277.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | Total |  |  |  |  | 23745 |  |  |  | 92175 | 115920 | 18265.3846 | 70903.8462 | 89169.2308 | 20874.71 | 71300.29 | 87.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29627.21 | 86292.79 | 25.56% | 0 | 0 | 498.41 | -498.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8465.18 | 0 | 8465.18 | 0 | 287.32 | 0 | 287.32 |  | 7287.24 | 1545.99 | 0 | 0 | 8833.23 | 5955.25 | 0 | 0 | 5955.25 | 0 | 6073.43 | 12.8 | 6086.23 | 0 | 0 | 0 | 0
094 | Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national | A.3.2.1 Redynamisation du Groupe de Plaidoyer a Kinshasa | Activité | IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 5769.2308 | 5769.2308 | 4780.77 | 2719.23 | 63.74% | [12 empty] | 4780.77 | 2719.23 | 63.74% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.77 | 0 | 0 | 4780.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | Total |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7500 | 7500 | 0 | 5769.2308 | 5769.2308 | 4780.77 | 2719.23 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.77 | 2719.23 | 63.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.77 | 0 | 0 | 4780.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total Resultat 3 | [5 empty] | 23745 |  |  |  | 99675 | 123420 | 18265.3846 | 76673.0769 | 94938.4615 | 25655.48 | 74019.52 | 108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34407.98 | 89012.02 | 27.88% | 0 | 0 | 498.41 | -498.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8465.18 | 0 | 8465.18 | 0 | 287.32 | 0 | 287.32 |  | 7287.24 | 1545.99 | 0 | 0 | 8833.23 | 10736.02 | 0 | 0 | 10736.02 | 0 | 6073.43 | 12.8 | 6086.23 | 0 | 0 | 0 | 0
A4. Suivi Evaluation et Cout de Peronnel Lies aux Activite
037 | A.4.1 | Base Line Survey | Activité | IA | 1 | 18000 | 100% | 18000 |  |  |  | 0 | 18000 | 13846.1538 | 0 | 13846.1538 | 5393.01 | -5393.01 | #DIV/0! | [12 empty] | 18015.08 | -15.08 | 100.1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.99 | 3222.07 | 3307.06 | 3356.8 | 5411.81 | 0 | 8768.61 | 546.4 | 0 | 0 | 546.4 |  | 0 | 900 | 4048.03 | 0 | 4948.03 | 0 | 444.98 | 0 | 444.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
038 | A.4.2 | Final Evaluation | Activité | IA |  |  |  | 0 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 11538.4615 | 11538.4615 | 0 | 15000 | 0% | [12 empty] | 0 | 15000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
039 | A.4.3 | Direct project staff Activity monitoring Local Travel (hotel accomodation, per diem, boat ticket, etc.) | Activité | IA | 3 | 250 | 100% | 9000 | 3 | 300 | 1 | 10800 | 19800 | 6923.0769 | 8307.6923 | 15230.7692 | 11365 | -565 | 105.2% | [12 empty] | 19046.46 | 753.54 | 96.19% |  | 0 | 290 | 475 | 0 | 765 | 0 | 1207 | 917.97 | 2124.97 | 458.5 | 359 | 873.01 | 1690.51 | 92 | 1264.99 | 1743.99 | 3100.98 |  | 1328.03 | 2945.96 | 2955.87 | 0 | 7229.86 | 0 | 1062.68 | 490 | 1552.68 | 48 | 672 | 1862.46 | 2582.46 | 0 | 0 | 0 | 0
040 | A.4.4 | Visibility costs, publications and translations | Activité | IA | 1 | 2000 | 100% | 2000 | 1 | 7847 | 1 | 7847 | 9847 | 1538.4615 | 6036.1538 | 7574.6154 | 100 | 7747 | 1.274% | [12 empty] | 2929.75 | 6917.25 | 29.75% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 0 | 470 | 25 | 495 | 0 | 0 | 2317.35 | 2317.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
041 | A.4.5 | Start up Workshop | Activité | IA | 1 | 8000 | 100% | 8000 | 1 |  | 1 | 0 | 8000 | 6153.8462 | 0 | 6153.8462 | 17.51 | -17.51 | #DIV/0! | [12 empty] | 10248.06 | -2248.06 | 128.1% |  | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 175.51 | 2029 | 0 | 2204.51 | 1837 | 0 | 0 | 1837 | 0 | 2629.03 | 3503.01 | 6132.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 17.51 | 0 | 0 | 0 | 0
042 | A.4.6 | Qualitative data collection | Activité | IA | 1 | 10000 | 100% | 10000 |  |  |  | 0 | 10000 | 7692.3077 | 0 | 7692.3077 | 4241.98 | -4241.98 | #DIV/0! | [12 empty] | 4241.98 | 5758.02 | 42.42% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1369.99 | 0 | 287.99 | 0 | 1657.98 | 75 | 0 | 2645 | 2720 | -136 | 0 | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 | 0
095 | A.4.7 | Consultants engagement politique acteurs cles du conflit | Activité | IA | 1 | 3000 | 100% | 9000 | 1 | 3000 | 1 | 36000 | 45000 | 6923.0769 | 27692.3077 | 34615.3846 | 18657.03 | 17342.97 | 51.83% | [12 empty] | 18657.03 | 26342.97 | 41.46% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17657.04 | 0 | 0 | 17657.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0 | 0 | 999.99 | 0 | 0 | 0 | 0
043 | A.4.8 | Monitoring & Evaluation Assistant 80% | Activité | IA | 1 | 1050 | 80% | 10920 | 1 | 1081.5 | 0.8 | 11247.6 | 22167.6 | 8400 | 8652 | 17052 | 8758.65 | 2488.95 | 77.87% | [12 empty] | 14333.42 | 7834.18 | 64.66% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.6 | 861.1 | 785.66 | 2063.36 | 783.25 | 780.85 | 771.26 | 2335.36 | 260.27 | 261.06 | 654.72 | 1176.05 |  | 956.77 | 1154.65 | 2216.84 | 0 | 4328.26 | 985.16 | 808.42 | 741.05 | 2534.63 | 768.02 | 703.34 | 424.4 | 1895.76 | 0 | 0 | 0 | 0
044 | A.4.9 | Senior Monitoring & Evaluation Officer 80% | Activité | IA | 1 | 2444 | 80% | 25417.6 | 1 | 2517.32 | 0.8 | 26180.128 | 51597.728 | 19552 | 20138.56 | 39690.56 | 14829.95 | 11350.178 | 56.65% | [12 empty] | 27058.26 | 24539.468 | 52.44% |  | 0 | 834.74 | 2988.8 | 0 | 3823.54 | 1551.25 | 1701.32 | 779.22 | 4031.79 | 786.36 | 0 | 0 | 786.36 | 982.73 | 956.94 | 1646.95 | 3586.62 |  | 747.57 | 1497.2 | 531.28 | 0 | 2776.05 | 2224.95 | 2245.93 | 2418.54 | 6889.42 | 2517.52 | 2646.96 | 0 | 5164.48 | 0 | 0 | 0 | 0
045 | A.4.10 | Project officer Goma 100% | Activité | IA | 1 | 2088 | 100% | 27144 | 1 | 2150.64 | 1 | 27958.32 | 55102.32 | 20880 | 21506.4 | 42386.4 | 25283.62 | 2674.7 | 90.43% | [12 empty] | 50511.54 | 4590.78 | 91.67% |  | 0 | 0 | 2587.29 | 0 | 2587.29 | 2486.02 | 2490.91 | 2475.81 | 7452.74 | 2486.9 | 2454.91 | 2486.92 | 7428.73 | 2480.91 | 2486.92 | 2791.33 | 7759.16 |  | 2479.48 | 2490.91 | 4841.84 | 0 | 9812.23 | 2516.11 | 2572.11 | 2572.11 | 7660.33 | 2682.9 | 2560.08 | 2568.08 | 7811.06 | 0 | 0 | 0 | 0
046 | A.4.11 | Project manager 50% | Activité | IA | 1 | 3876 | 50% | 25194 | 1 | 3992.28 | 0.5 | 25949.82 | 51143.82 | 19380 | 19961.4 | 39341.4 | 16808.21 | 9141.61 | 64.77% | [12 empty] | 34042.88 | 17100.94 | 66.56% |  | 0 | 0 | 1749.42 | 0 | 1749.42 | 2013.73 | 2148.74 | 1623.74 | 5786.21 | 1619.76 | 1608.05 | 1622.03 | 4849.84 | 1613.73 | 1617.73 | 1617.74 | 4849.2 |  | 1619.46 | 1623.73 | 3179.48 | 0 | 6422.67 | 1658.15 | 1672.13 | 1662.13 | 4992.41 | 1664.13 | 1863.49 | 1865.51 | 5393.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total Suivi Evaluation et Cout de Peronnel Lies aux Activite | Total |  |  |  |  | 144675.6 |  |  |  | 160982.868 | 305658.468 | 111288.9231 | 123832.9754 | 235121.8985 | 105454.96 | 55527.908 | 72.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199084.46 | 106574.008 | 65.13% | 0 | 0 | 1181.74 | 7800.51 | 0 | 8982.25 | 6643.11 | 10523.06 | 9821.87 | 26988.04 | 11328.57 | 11084.62 | 5778.22 | 28191.41 | 5976.04 | 9216.67 | 14275.09 | 29467.8 | 0 | 8501.3 | 28269.49 | 18061.33 | 0 | 54832.12 | 7559.37 | 8806.25 | 10528.83 | 26894.45 | 8544.56 | 8445.87 | 6737.96 | 23728.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ACTIVITES | [5 empty] | 393601.6 |  |  |  | 704082.868 | 1097684.468 | 302770.4615 | 541602.2062 | 844372.6677 | 294508.56 | 409574.308 | 74.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499646.81 | 598037.658 | 45.52% | 0 | 0 | 1680.15 | 7302.1 | 0 | 8982.25 | 6643.11 | 10523.06 | 9821.87 | 26988.04 | 11328.57 | 37533.75 | 7171.06 | 56033.38 | 6600.56 | 13159.92 | 93374.1 | 113134.58 |  | 18444.39 | 45347.61 | 46294.83 | 0 | 110086.83 | 75176.1 | 11385.81 | 9051.26 | 95613.17 | 58099.69 | 23057.61 | 7651.26 | 88808.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | PERSONNEL ET AUTRES EMPLOYES
047 | B.1.1 | Project manager 50% | Activité | IA | 1 | 3876 | 50% | 25194 | 1 | 3992.28 | 0.5 | 25949.82 | 51143.82 | 19380 | 19961.4 | 39341.4 | 16814.21 | 9135.61 | 64.8% | [12 empty] | 33973.88 | 17169.94 | 66.43% |  | 0 | 0 | 1749.42 | 0 | 1749.42 | 1863.73 | 2223.74 | 1623.74 | 5711.21 | 1619.76 | 1608.05 | 1622.03 | 4849.84 | 1613.73 | 1617.73 | 1617.74 | 4849.2 |  | 1619.46 | 1623.73 | 3179.48 | 0 | 6422.67 | 1658.15 | 1678.13 | 1726.13 | 5062.41 | 1600.13 | 1863.49 | 1865.51 | 5329.13 | 0 | 0 | 0 | 0
048 | B.1.2 | Grant Compliance Finance Officer 15% | Personnel et autres employés | IA | 1 | 2444 | 15% | 4765.8 | 1 | 2517.32 | 0.15 | 4908.774 | 9674.574 | 3666 | 3775.98 | 7441.98 | 3951.1 | 957.674 | 80.49% | [12 empty] | 9275.46 | 399.114 | 95.87% |  | 409.14 | 327.24 | 444.12 | 0 | 1180.5 | 555.92 | 321.63 | 290.81 | 1168.36 | 321.03 | 320.44 | 321.06 | 962.53 | 2012.97 | 0 | 0 | 2012.97 |  | 105.88 | 643.26 | 1245.73 | 0 | 1994.87 | 1198.09 | 220.78 | 154.54 | 1573.41 | 158.74 | 224.08 | 0 | 382.82 | 0 | 0 | 0 | 0
049 | B.1.3 | Finance Officers Goma 17% | Personnel et autres employés | IA | 1 | 2208 | 17% | 4879.68 | 1 | 2274.24 | 0.17 | 5026.0704 | 9905.7504 | 3753.6 | 3866.208 | 7619.808 | 2582 | 2444.0704 | 51.37% | [12 empty] | 7333.55 | 2572.2004 | 74.03% |  | 0 | 396.74 | 666.8 | 0 | 1063.54 | 348.08 | 397.92 | 395.19 | 1141.19 | 397.25 | 349.91 | 350.51 | 1097.67 | 1287.38 | 46.73 | 115.04 | 1449.15 |  | 584.36 | 273.7 | 953.05 | 0 | 1811.11 | 286.44 | 482.17 | -672.25 | 96.36 | 0 | 0 | 674.53 | 674.53 | 0 | 0 | 0 | 0
050 | B.1.4 | Administrators Goma 17% | Personnel et autres employés | IA | 1 | 1571 | 17% | 3471.91 | 1 | 1618.13 | 0.17 | 3576.0673 | 7047.9773 | 2670.7 | 2750.821 | 5421.521 | 2235.07 | 1340.9973 | 62.5% | [12 empty] | 5629.63 | 1418.3473 | 79.88% |  | 0 | 104.23 | 917.53 | 0 | 1021.76 | 262.56 | 224.53 | 226.55 | 713.64 | 223.18 | 197.53 | 202.78 | 623.49 | 696.53 | 136.14 | 203 | 1035.67 |  | 262.22 | 216.95 | 753.6 | 0 | 1232.77 | 201.41 | 161.63 | 137.1 | 500.14 | 123 | 283.23 | 95.93 | 502.16 | 0 | 0 | 0 | 0
051 | B.1.5 | Assistant Logisticians Goma 17% | Personnel et autres employés | IA | 1 | 1057 | 17% | 2335.97 | 1 | 1088.71 | 0.17 | 2406.0491 | 4742.0191 | 1796.9 | 1850.807 | 3647.707 | 1338.67 | 1067.3791 | 55.64% | [12 empty] | 2960.5 | 1781.5191 | 62.43% |  | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 213.77 | 145.37 | 11.47 | 370.61 | 149.65 | 128.45 | 130.85 | 408.95 | 532.09 | 176.04 | 126.64 | 834.77 |  | 88.31 | 173.66 | 216.51 | 0 | 478.48 | 172.79 | 136.79 | 133.19 | 442.77 | 135.59 | 140.92 | 140.91 | 417.42 | 0 | 0 | 0 | 0
052 | B.1.6 | Drivers Goma 70% | Personnel et autres employés | IA | 1 | 699 | 70% | 6360.9 | 1 | 719.97 | 0.7 | 6551.727 | 12912.627 | 4893 | 5039.79 | 9932.79 | 7079.26 | -527.533 | 108.1% | [12 empty] | 13230.43 | -317.803 | 102.5% |  | 0 | 211.08 | 457.27 | 0 | 668.35 | 443.8 | 610.78 | 739.48 | 1794.06 | 573.51 | 575.09 | 639.24 | 1787.84 | 1386.88 | 939.02 | -424.98 | 1900.92 |  | 144.8 | 264.65 | 862.05 | 0 | 1271.5 | 645.27 | 667.82 | 868.81 | 2181.9 | 944.18 | 1329.41 | 1352.27 | 3625.86 | 0 | 0 | 0 | 0
053 | B.1.7 | Office cleaners Goma 17% | Personnel et autres employés | IA | 1 | 592 | 17% | 1308.32 | 1 | 609.76 | 0.17 | 1347.5696 | 2655.8896 | 1006.4 | 1036.592 | 2042.992 | 796.08 | 551.4896 | 59.08% | [12 empty] | 1939.63 | 716.2596 | 73.03% |  | 0 | 40.61 | 213.26 | 0 | 253.87 | 22.99 | 97.56 | 82.92 | 203.47 | 80.92 | 70.8 | 68.39 | 220.11 | 257.53 | 102.96 | 105.61 | 466.1 |  | 9.59 | 72.01 | 154.1 | 0 | 235.7 | 69.85 | 98.74 | 88.86 | 257.45 | 113.42 | 125.81 | 63.7 | 302.93 | 0 | 0 | 0 | 0
054 | B.1.8 | Operations Coordinator 10% | Personnel et autres employés | IA | 1 | 3853 | 10% | 5008.9 | 1 | 3968.59 | 0.1 | 5159.167 | 10168.067 | 3853 | 3968.59 | 7821.59 | 1998.63 | 3160.537 | 38.74% | [12 empty] | 7914.42 | 2253.647 | 77.84% |  | 385.24 | 385.25 | 1523.53 | 0 | 2294.02 | 986.94 | 394.36 | 1967.87 | 3349.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.01 | 0 | 79.59 | 272.6 |  | 0 | 394.78 | 781.94 | 0 | 1176.72 | 403.78 | 81.71 | 81.71 | 567.2 | 40.77 | 150.84 | 63.1 | 254.71 | 0 | 0 | 0 | 0
055 | B.1.9 | Gardinier/Cuisinier 70% | Personnel et autres employés | IA | 1 | 337 | 70% | 3066.7 | 1 | 347.11 | 0.7 | 3158.701 | 6225.401 | 2359 | 2429.77 | 4788.77 | 2336.28 | 822.421 | 73.96% | [12 empty] | 5120.85 | 1104.551 | 82.26% |  | 235.39 | 195.04 | 366.02 | 0 | 796.45 | 181.12 | 235.57 | 235.47 | 652.16 | 215.78 | 215.78 | 232.59 | 664.15 | 312.74 | 225.92 | 133.15 | 671.81 |  | 13.44 | 112.12 | 217.71 | 0 | 343.27 | 221.96 | 49.91 | 341.26 | 613.13 | 367.05 | 525.42 | 487.41 | 1379.88 | 0 | 0 | 0 | 0
056 | B.1.10 | DRC Country Manager 17% | Personnel et autres employés | IA | 1 | 9102 | 17% | 18568.08 | 1 | 9102 | 0.17 | 18568.08 | 37136.16 | 14283.1385 | 14283.1385 | 28566.2769 | 4981.78 | 13586.3 | 26.83% | [12 empty] | 15145.37 | 21990.79 | 40.78% |  | 0 | 42.94 | 1000.17 | 0 | 1043.11 | 0.3 | 721.87 | 897.58 | 1619.75 | 1360.19 | 1088.67 | 1998.46 | 4447.32 | 1034.15 | 933.11 | 1086.15 | 3053.41 |  | 669.88 | 533.84 | 543.03 | 0 | 1746.75 | 542.91 | 570.44 | 419.34 | 1532.69 | 837.86 | 725.8 | 138.68 | 1702.34 | 0 | 0 | 0 | 0
057 | B.1.11 | DRC Peacebuilding Portfolio Manager 17% | Personnel et autres employés | IA | 1 | 7436 | 17% | 15169.44 | 1 | 7436 | 0.17 | 15169.44 | 30338.88 | 11668.8 | 11668.8 | 23337.6 | 10742.78 | 4426.66 | 70.82% | [12 empty] | 20608.14 | 9730.74 | 67.93% |  | 0 | 0 | 753.53 | 0 | 753.53 | 756.53 | 2397.61 | 109.43 | 3263.57 | 549.94 | 964.37 | 863.27 | 2377.58 | 1012.6 | 986.54 | 1471.54 | 3470.68 |  | 2061.78 | 466.51 | 415.24 | 0 | 2943.53 | 965.6 | 204.1 | 4085.54 | 5255.24 | 1344.45 | 7.56 | 1192 | 2544.01 | 0 | 0 | 0 | 0
058 | B.1.12 | DRC Finance Manager 17% | Personnel et autres employés | IA | 1 | 7436 | 17% | 15169.44 | 1 | 7436 | 0.17 | 15169.44 | 30338.88 | 11668.8 | 11668.8 | 23337.6 | 5691.08 | 9478.36 | 37.52% | [12 empty] | 14301.36 | 16037.52 | 47.14% |  | 0 | 525.12 | 752.63 | 0 | 1277.75 | 531.38 | 860.32 | 639.49 | 2031.19 | 784.91 | 692.76 | 576.12 | 2053.79 | 756.86 | 472.44 | 2018.25 | 3247.55 |  | 598.75 | 830.8 | 845.1 | 0 | 2274.65 | 663.86 | 882.33 | 493.04 | 2039.23 | 666.53 | 710.67 | 0 | 1377.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total Personnel et autres employes | Sous-total Personnel et autres employes | [5 empty] | 105299.14 |  |  |  | 106990.9054 | 212290.0454 | 80999.3385 | 82300.6965 | 163300.0349 | 60546.94 | 46443.9654 | 57.5% | [12 empty] | 137433.22 | 74856.8254 | 64.74% |  | 1029.77 | 2235.75 | 8844.28 | 0 | 12109.8 | 6167.12 | 8631.26 | 7220 | 22018.38 | 6276.12 | 6211.85 | 7005.3 | 19493.27 | 11096.47 | 5636.63 | 6531.73 | 23264.83 |  | 6158.47 | 5606.01 | 10167.54 | 0 | 21932.02 | 7030.11 | 5234.55 | 7857.27 | 20121.93 | 6331.72 | 6087.23 | 6074.04 | 18492.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | Fournitures, produits de base, materiels
| Sous-total Fournitures, produits de base, materiels | Sous-total Fournitures, produits de base, materiels | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | Equipements, vehicules et mobilier
059 | D.1.1 | I.T. Equipment (Laptops,Printers,Scanners,Camera) | Equipements, vehicules et mobilier | IA | 3 | 800 | 100% | 2400 |  |  |  |  | 2400 | 1846.1538 | 0 | 1846.1538 | 30 | -30 | #DIV/0! | [12 empty] | 2397.38 | 2.62 | 99.89% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.58 | 0 | 411.58 | 985.8 | 0 | 0 | 985.8 | 70 | 0 | 900 | 970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total Equipements, vehicules et mobilier | Sous-total Equipements, vehicules et mobilier | [5 empty] | 2400 |  |  |  | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 30 | -30 | 1.25% | 2400.0125 | 4800.0125 | 4830.0125 | 4800.0125 | 4800.025 | 7200.0375 | 12000.05 | 16830.0625 | 21630.075 | 26430.1 | 33630.1375 | 45630.1875 | 2397.38 | 2.62 | 99.89% | 33631.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.58 | 0 | 411.58 | 985.8 | 0 | 0 | 985.8 | 70 | 0 | 900 | 970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| E | Services Contractuels
| Sous-total Services Contractuels | Sous-total Services Contractuels | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F | Frais de deplacement
060 | F.1.1 | Management staff Local Travel (hotel accomodation, per diem, boat ticket, etc..) | Frais de deplacement | IA | 3 | 180 | 100% | 6480 | 3 | 260 | 1 | 9360 | 15840 | 4984.6154 | 7200 | 12184.6154 | 9537.64 | -177.64 | 101.9% | [12 empty] | 14561.74 | 1278.26 | 91.93% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.98 | 245.51 | 339.99 | 761.48 | 301.99 | 210.99 | 342.5 | 855.48 | 1926.01 | 1363.93 | 117.2 | 3407.14 |  | 420.6 | 1247.5 | 386.01 | 0 | 2054.11 | 433.99 | 1154.09 | 820.35 | 2408.43 | 262.59 | 1219.03 | 3593.48 | 5075.1 | 0 | 0 | 0 | 0
061 | F.1.2 | International travel | Frais de deplacement | IA | 1 | 1298.7 | 100% | 1298.7 | 1 | 1314 | 1 | 1314 | 2612.7 | 999 | 1010.7692 | 2009.7692 | 0 | 1314 | 0% | [12 empty] | 616.26 | 1996.44 | 23.59% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 152.5 | 154.41 | 0 | 0 | 461.85 | 461.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total Frais de deplacement | Sous-total Frais de deplacement | [5 empty] | 7778.7 |  |  |  | 10674 | 18452.7 | 5983.6154 | 8210.7692 | 14194.3846 | 9537.64 | 1136.36 | 122.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15178 | 3274.7 | 82.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.98 | 245.51 | 339.99 | 761.48 | 301.99 | 212.9 | 495 | 1009.89 | 1926.01 | 1363.93 | 579.05 | 3868.99 |  | 420.6 | 1247.5 | 386.01 | 0 | 2054.11 | 433.99 | 1154.09 | 820.35 | 2408.43 | 262.59 | 1219.03 | 3593.48 | 5075.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| G | Transferts et subventions
062 | G.1.1 | Pole Institute sub-grant institutional costs | Transferts et subventions | POLE | 1 | 115857.4 | 100% | 115857.4 | 1 | 115857.4 | 1 | 115857.4 | 231714.8 | 89121.0769 | 89121.0769 | 178242.1538 | 98785.06 | 17072.34 | 85.26% | [12 empty] | 178440.74 | 53274.06 | 77.01% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33715.3 | 0 | 33715.3 | 0 | 0 | 45940.38 | 45940.38 |  | 32295.2 | 0 | 0 | 0 | 32295.2 | 37545.75 | 0 | 0 | 37545.75 | 0 | 28944.11 | 0 | 28944.11 | 0 | 0 | 0 | 0
063 | G.1.2 | Other sub-grantee Partners institutional costs | Transferts et subventions | SUBGRANT TO JUNIOR LOCAL PARTNER | 2 | 10000 | 100% | 20000 | 2 | 23000 | 1 | 46000 | 66000 | 15384.6154 | 35384.6154 | 50769.2308 | 34623.86 | 11376.14 | 75.27% | [12 empty] | 40607.54 | 25392.46 | 61.53% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5983.68 | 5983.68 |  | 0 | 0 | 17794.96 | 0 | 17794.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16828.9 | 0 | 0 | 16828.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total Transferts et subventions | Sous-total Transferts et subventions | [5 empty] | 135857.4 |  |  |  | 161857.4 | 297714.8 | 104505.6923 | 124505.6923 | 229011.3846 | 133408.92 | 28448.48 | 98.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219048.28 | 78666.52 | 73.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33715.3 | 0 | 33715.3 | 0 | 0 | 51924.06 | 51924.06 |  | 32295.2 | 0 | 17794.96 | 0 | 50090.16 | 37545.75 | 0 | 0 | 37545.75 | 16828.9 | 28944.11 | 0 | 45773.01 | 0 | 0 | 0 | 0
| H | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs
064 | H.1.1 | Bank Charges 1% Alert DRC EXP. | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 12 | 790 | 100% | 9480 | 12 | 618 | 1 | 7416 | 16896 | 7292.3077 | 5704.6154 | 12996.9231 | 6392.53 | 1023.47 | 86.2% | [12 empty] | 10735.55 | 6160.45 | 63.54% |  | 0 | 168.92 | 75.86 | 0 | 244.78 | 679.14 | 341.63 | 342.24 | 1363.01 | 209.58 | 483.45 | 687.48 | 1380.51 | 432.51 | 484.5 | 437.71 | 1354.72 |  | 567.57 | 1221.88 | 785.75 | 0 | 2575.2 | 454.99 | 333.31 | 473.6 | 1261.9 | 526.13 | 1564.56 | 464.74 | 2555.43 | 0 | 0 | 0 | 0
065 | H.1.2 | Fuel(1 vehicle + 1 Generator) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 1 | 500 | 100% | 6000 | 1 | 500 | 1 | 6000 | 12000 | 4615.3846 | 4615.3846 | 9230.7692 | 2557.13 | 3442.87 | 42.62% | [12 empty] | 5058.89 | 6941.11 | 42.16% |  | 0 | 446.32 | 0 | 0 | 446.32 | 330.58 | 0 | 360.15 | 690.73 | 235.8 | 283.15 | 225.94 | 744.89 | 289.42 | 0 | 330.4 | 619.82 |  | 283.49 | 201.6 | 431.58 | 0 | 916.67 | 244.07 | 258.77 | 311.95 | 814.79 | 173.95 | 295.17 | 356.55 | 825.67 | 0 | 0 | 0 | 0
066 | H.1.3 | Vehicle maintenance,Spare parts | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 1 | 285 | 100% | 3420 | 1 | 285 | 1 | 3420 | 6840 | 2630.7692 | 2630.7692 | 5261.5385 | 4387.46 | -967.46 | 128.3% | [12 empty] | 8124.48 | -1284.48 | 118.8% |  | 0 | 204.01 | 11.99 | 0 | 216 | 0 | 10 | 447.01 | 457.01 | 10 | 434.51 | 1849.49 | 2294 | 39.01 | 49 | 682 | 770.01 |  | 1243.33 | 17.01 | 397.95 | -912.84 | 745.45 | 2596.83 | 53 | 320 | 2969.83 | 7.98 | 95 | 569.2 | 672.18 | 0 | 0 | 0 | 0
067 | H.1.4 | Vehicle insurances/entry cards,FONER fee etc | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 1 | 100 | 100% | 1200 | 1 | 130 | 1 | 1560 | 2760 | 923.0769 | 1200 | 2123.0769 | 180 | 1380 | 11.54% | [12 empty] | 1500.51 | 1259.49 | 54.37% |  | 0 | 318 | 1884.23 | -1446.8 | 755.43 | 1479.8 | 421.95 | 0 | 1901.75 | -2126.68 | 180 | 460.01 | -1486.67 | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
068 | H.1.5 | Local staff Medical support 15% | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 12 | 56 | 15% | 1209.6 | 12 | 56 | 0.15 | 1209.6 | 2419.2 | 930.4615 | 930.4615 | 1860.9231 | 4373.68 | -3164.08 | 361.6% | [12 empty] | 8627.71 | -6208.51 | 356.6% |  | 0 | 0 | 78.88 | 0 | 78.88 | 271.71 | 95.07 | 460.2 | 826.98 | 437.29 | 604.93 | 559.71 | 1601.93 | 1587.57 | 6.1 | 152.57 | 1746.24 |  | 7.01 | 689.37 | 1020.59 | 0 | 1716.97 | 387.7 | 709.62 | 441.59 | 1538.91 | 13.13 | 682.12 | 422.55 | 1117.8 | 0 | 0 | 0 | 0
069 | H.1.6 | Training Support/Staff Development 15% | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 12 | 83 | 15% | 1792.8 | 12 | 83 | 0.15 | 1792.8 | 3585.6 | 1379.0769 | 1379.0769 | 2758.1538 | 986.12 | 806.68 | 55% | [12 empty] | 3028.66 | 556.94 | 84.47% |  | 0 | 452.6 | 180 | 0 | 632.6 | 93 | 188.51 | 0 | 281.51 | 0 | 0 | 285.46 | 285.46 | 0 | 842.97 | 0 | 842.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.71 | 0 | 83.71 | 0 | 0 | 902.41 | 902.41 | 0 | 0 | 0 | 0
070 | H.1.7 | Staff Recruitment | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 1 | 1500 | 15% | 225 | 1 | 1500 | 0.15 | 225 | 450 | 173.0769 | 173.0769 | 346.1538 | 137.62 | 87.38 | 61.16% | [12 empty] | 287.63 | 162.37 | 63.92% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50.01 | 50 | 150.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 18.63 | 0 | 118.99 | 0 | 118.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
071 | H.1.8 | Housing/Accommodation-DRC Expat staff 11% | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 3 | 1675 | 13% | 7839 | 3 | 1675 | 0.13 | 7839 | 15678 | 6030 | 6030 | 12060 | 2996.81 | 4842.19 | 38.23% | [12 empty] | 9183.07 | 6494.93 | 58.57% |  | 0 | 452.54 | 344.8 | 0 | 797.34 | 371.25 | 7.7 | 628.75 | 1007.7 | 2874.73 | 208.88 | 716.85 | 3800.46 | 350.57 | 6 | 224.19 | 580.76 |  | 122.97 | 1290.8 | -137.1 | -442.28 | 834.39 | 1371.7 | 212.81 | 284.99 | 1869.5 | -110.94 | 494.18 | -90.32 | 292.92 | 0 | 0 | 0 | 0
072 | H.1.9 | Other international benefits - visa d'etablissement, CEPGL, Insurance, return home flights: 11% | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 3 | 6100 | 11% | 2013 | 3 | 6100 | 0.11 | 2013 | 4026 | 1548.4615 | 1548.4615 | 3096.9231 | 752.55 | 1260.45 | 37.38% | [12 empty] | 3835.16 | 190.84 | 95.26% |  | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 1011.99 | 0 | 94.34 | 1106.33 | 440.89 | -46.86 | 475.01 | 869.04 | 921.24 | 0 | 0 | 921.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.24 | 193.73 | 485.97 | 26.98 | 153.78 | 85.82 | 266.58 | 0 | 0 | 0 | 0
073 | H.1.10 | Office Furniture & Equipment | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 1 | 856 | 100% | 856 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1856 | 658.4615 | 769.2308 | 1427.6923 | 1052.79 | -52.79 | 105.3% | [12 empty] | 1821.95 | 34.05 | 98.17% |  | 0 | 14.99 | 207.49 | 0 | 222.48 | 138.5 | 0 | 50 | 188.5 | 94.5 | 0 | 87.3 | 181.8 | 106.8 | 22.56 | 47.02 | 176.38 |  | 96.25 | 31.88 | 40.82 | 0 | 168.95 | 112.7 | 147.69 | 59.28 | 319.67 | 423.37 | 43.05 | 97.75 | 564.17 | 0 | 0 | 0 | 0
074 | H.1.11 | Office Consumables and Stationery Supplies,Office Insurance etc-30% | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 1 | 1149 | 30% | 4136.4 | 1 | 1149 | 0.3 | 4136.4 | 8272.8 | 3181.8462 | 3181.8462 | 6363.6923 | 91.99 | 4044.41 | 2.224% | [12 empty] | 2275.22 | 5997.58 | 27.5% |  | 0 | 542.21 | 0 | 0 | 542.21 | 115.18 | 102.28 | 184.41 | 401.87 | 104.5 | 141.15 | 746 | 991.65 | 71.24 | 176.26 | 0 | 247.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 83.99 | 0 | 0 | 83.99 | 0 | 0 | 0 | 0
075 | H.1.12 | Office Rental(15%) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 1 | 3125 | 15% | 5625 | 1 | 3125 | 0.15 | 5625 | 11250 | 4326.9231 | 4326.9231 | 8653.8462 | 6325.71 | -700.71 | 112.5% | [12 empty] | 11863.29 | -613.29 | 105.5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.18 | 2812.5 | 0 | 4968.68 | 0 | 0 | 568.9 | 568.9 |  | 0 | 0 | 5472 | 0 | 5472 | 843.59 | 0 | 0 | 843.59 | 10.12 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0
076 | H.1.13 | Office utilities (Maintenance,Water, electricity etc)(20%) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 1 | 750 | 15% | 1350 | 1 | 750 | 0.15 | 1350 | 2700 | 1038.4615 | 1038.4615 | 2076.9231 | 42 | 1308 | 3.111% | [12 empty] | 487.17 | 2212.83 | 18.04% |  | 0 | 37 | 26.69 | 0 | 63.69 | 100 | 91.5 | 8 | 199.5 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 63.6 | 99.18 | 162.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
077 | H.1.14 | Communications (Email & Phone,Internet) (30%) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 1 | 518 | 30% | 1864.8 | 1 | 518 | 0.3 | 1864.8 | 3729.6 | 1434.4615 | 1434.4615 | 2868.9231 | 1525.59 | 339.21 | 81.81% | [12 empty] | 5833.99 | -2104.39 | 156.4% |  | 0 | 261.01 | 0 | 0 | 261.01 | 1072.91 | 46.61 | 959.06 | 2078.58 | 32.4 | 814.31 | 0 | 846.71 | 742.14 | 209.96 | 170 | 1122.1 |  | 170 | 89.99 | 420.57 | 0 | 680.56 | 177.49 | 219.06 | 181.22 | 577.77 | 0 | 177.26 | 90 | 267.26 | 0 | 0 | 0 | 0
078 | H.1.15 | Security Services(Office& Expat Staff Residence) (12%) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 1 | 6093 | 14% | 10236.24 | 1 | 6093 | 0.14 | 10236.24 | 20472.48 | 7874.0308 | 7874.0308 | 15748.0615 | 3308.52 | 6927.72 | 32.32% | [12 empty] | 12739.32 | 7733.16 | 62.23% |  | 1060 | 204 | 631.18 | 0 | 1895.18 | 494.39 | 204 | 496.8 | 1195.19 | 911.6 | 491.99 | 726.03 | 2129.62 | 2700.62 | 407.71 | 1102.48 | 4210.81 |  | 0 | 854.65 | 307.01 | 0 | 1161.66 | 182.87 | 786.73 | 516.88 | 1486.48 | 470 | 190.38 | 0 | 660.38 | 0 | 0 | 0 | 0
079 | H.1.16 | Legal & Professional Fees(Lawyer+IT Cons)-(25%) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | IA | 1 | 750 | 30% | 2700 | 1 | 750 | 0.3 | 2700 | 5400 | 2076.9231 | 2076.9231 | 4153.8462 | 2166.72 | 533.28 | 80.25% | [12 empty] | 4759.87 | 640.13 | 88.15% |  | 0 | 124.99 | 50 | 0 | 174.99 | 100 | 500 | 70 | 670 | 500 | 202.51 | 128 | 830.51 | 125 | 582.65 | 210 | 917.65 |  | 132.02 | 0 | 125 | 0 | 257.02 | 0 | 300 | 400.01 | 700.01 | 248.61 | 200 | 761.08 | 1209.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | Sous-total Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | [5 empty] | 59947.84 |  |  |  | 58387.84 | 118335.68 | 46113.7231 | 44913.7231 | 91027.4462 | 37277.22 | 21110.62 | 62.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90162.47 | 28173.21 | 76.19% |  | 1060 | 3412.59 | 3491.12 | -1446.8 | 6516.91 | 6308.45 | 2059.26 | 4150.96 | 12518.67 | 5899.99 | 6610.52 | 6947.28 | 19457.79 | 7366.12 | 2851.31 | 4174.45 | 14391.88 |  | 2641.27 | 4397.18 | 8864.17 | -1355.12 | 14547.5 | 6371.94 | 3515.93 | 3233.25 | 13121.12 | 1873.32 | 3895.5 | 3839.78 | 9608.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL OPERATIONS ET AUTRES COUTS | TOTAL OPERATIONS ET AUTRES COUTS | [5 empty] | 311283.08 |  |  |  | 337910.1454 | 649193.2254 | 240002.3692 | 262330.8811 | 499933.2503 | 240800.72 | 97109.4254 | 77.36% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 464219.35 | 184973.8754 | 71.51% |  | 2089.77 | 5648.34 | 12335.4 | -1446.8 | 18626.71 | 12651.55 | 11347.61 | 11710.95 | 35710.11 | 13463.9 | 46750.57 | 14447.58 | 74662.05 | 20458.6 | 9851.87 | 64109.29 | 94419.76 |  | 41515.54 | 11250.69 | 37212.68 | -1355.12 | 88623.79 | 51381.79 | 9904.57 | 11910.87 | 73197.23 | 25296.53 | 40175.87 | 13507.3 | 78979.7 | 0 | 0 | 0 | 0
300 |  | Avance pour Organizations Partnaire |  | IA | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 137906.57 | -137906.57 | #DIV/0! | [12 empty] | 216888.25 | -216888.25 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81604 | 0 | 0 | 81604 | 0 | -58478.44 | 49552.36 | -8926.08 | 0 | 0 | 6303.76 | 6303.76 |  | -9875.57 | 88230.38 | -37604.46 | 0 | 40750.35 | -34834.48 | 51715.26 | 0 | 16880.78 | -32938.16 | 113213.6 | 0 | 80275.44 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL DIRECT OPERATIONS ET ACTIVITIE | [5 empty] | 704884.68 |  |  |  | 1041993.0134 | 1746877.6934 | 542772.8308 | 803933.0872 | 1344305.918 | 673215.85 | 368777.1634 | 95.51% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1180754.41 | 566123.2834 | 67.59% |  | 2089.77 | 7328.49 | 19637.5 | -1446.8 | 27608.96 | 100898.66 | 21870.67 | 21532.82 | 144302.15 | 24792.47 | 25805.88 | 71171 | 121769.35 | 27059.16 | 23011.79 | 163787.15 | 213858.1 |  | 50084.36 | 144828.68 | 45903.05 | -1355.12 | 239460.97 | 91723.41 | 73005.64 | 20962.13 | 185691.18 | 50458.06 | 176447.08 | 21158.56 | 248063.7 | 0 | 0 | 0 | 0
080 | Couts Indirects (7%)*** | Couts Indirects (7%)*** | Couts Indirects (7%)*** | IA |  |  |  | 49341.9276 |  |  |  | 72939.5109 | 122281.4385 | 37955.3289 | 56107.3161 | 94062.645 | 55419.14 | 17520.3709 | 75.98% | [12 empty] | 85424.78 | 36856.6585 | 69.86% |  | 0 | 513 | 1374.63 | 0 | 1887.63 | 1249.36 | 1531.04 | 1507.29 | 4287.69 | 1735.98 | 5899.9 | 1513.3 | 9149.18 | 1897.44 | 1763.68 | 11020.02 | 14681.14 |  | 4197.2 | 3922.24 | 5845.52 | 0 | 13964.96 | 8764.2 | 5110.39 | 1469.26 | 15343.85 | 5831.73 | 20278.6 | 0 | 26110.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Global | Total Global | [5 empty] | 754226.6076 |  |  |  | 1114932.5243 | 1869159.1319 | 580728.1597 | 860040.4033 | 1438368.563 | 728634.99 | 386297.5343 | 96.61% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1266179.19 | 602979.9419 | 67.74% |  | 2089.77 | 7841.49 | 21012.13 | -1446.8 | 29496.59 | 102148.02 | 23401.71 | 23040.11 | 148589.84 | 26528.45 | 31705.78 | 72684.3 | 130918.53 | 28956.6 | 24775.47 | 174807.17 | 228539.24 |  | 54281.56 | 148750.92 | 51748.57 | -1355.12 | 253425.93 | 100487.61 | 78116.03 | 22431.39 | 201035.03 | 56289.79 | 196725.68 | 21158.56 | 274174.03 | 0 | 0 | 0 | 0
Budget Specification Year 3
Budget Specification Year 3
Budget Specification Year 3
Budget Specification Year 3
Budget Specification Year 3
Actual Expenditure per Month in USD $
Actual Expenditure per Month in GB £
Actual Expenditure per Month in GB £