## RF-UNPBFQ5
| DONOR NAME | [6 empty] | UNDP/UNPBF
| MPTFO Project ID | [6 empty] | 113420
| Project Implementer | [6 empty] | Care International UK
| Project Name | [6 empty] | Mobilisation des Jeunes Engagés pour la Consolidation de la Paix en Côte d’Ivoire « MOJEC »
| Project Duration | [6 empty] | Jan 2019 to June 2020
| Billing Limit | [6 empty] | USD 1,100,000
| Current report period | [6 empty] | January to March 2020
AID | CATEGORIES | Agence Recipiendiaire CARE International |  |  | Total tranche 1 |  | Total tranche 2 | TOTAL PROJET(USD) | PREVIOUS EXPENSES | EXPENSES Jan-March 2020 (USD) | TOTAL EXPENSES | BALANCE | BURN RATE
|  | Tranche 1 (35%) | Tranche 2 (35%) | Tranche 3 (30%)
1 | 1. Personnel et autres employés | 76514.7814 | 76514.7814 | 65584.0983 | 76514.7814 | 76514.7814 | 65584.0983 | 218613.66 | 151710.27 | 45552.98 | 197263.25 | 21350.41 | 90.23%
2 | 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 17640 | 17640 | 15120 | 17640 | 17640 | 15120 | 50400 | 50542.39 | 0 | 50542.39 | -142.39 | 100.3%
4 | 4. Services contractuels |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 5. Frais de déplacement et Suivi et Evaluation | 26073.4091 | 26073.4091 | 22348.6364 | 26073.4091 | 26073.4091 | 22348.6364 | 74495.45 | 18920.6886 | 20424.77 | 39345.4586 | 35149.9914 | 52.82%
6 | 6. Transferts et subventions aux homologues | 232767.3512 | 232767.3512 | 199514.4439 | 232767.3512 | 232767.3512 | 199514.4439 | 665049.15 | 274268.5843 | 131698.66 | 405967.2443 | 259081.9057 | 61.04%
7 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 6817.6481 | 6817.6481 | 5843.6984 | 6817.6481 | 6817.6481 | 5843.6984 | 19478.99 | 17042.89 | 2433.15 | 19476.04 | 2.95 | 99.98%
| Sous-total | 359813.1898 | 359813.1898 | 308410.877 | 359813.1898 | 359813.1898 | 308410.877 | 1028037.25 | 512484.8229 | 200109.56 | 712594.3829 | 315442.8671 | 69.32%
8 | 8. Coûts indirects* | 25186.9233 | 25186.9233 | 21588.7614 | 25186.9233 | 25186.9233 | 21588.7614 | 71962.6075 | 35873.9376 | 14007.6692 | 49881.6068 | 22081.0007 | 69.32%
| TOTAL | 385000.1131 | 385000.1131 | 329999.6384 | 385000.1131 | 385000.1131 | 329999.6384 | 1099999.8575 | 548358.7605 | 214117.2292 | 762475.9897 | 337523.8678 | 69.32%

## RF-UNPBFQ5 detail
Annexe D - Budget du projet PBF
Note: S'il s'agit de revision de projet, veuillez inclure colonnes additionnelles pour montrer le changement.
Tableau 1 - Budget du projet PBF par resultat, produit et activite
AID detaillé | Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/ activite | Budget par agence recipiendiaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant) | EXPENSES January-March 2019(USD) | EXPENSES April-June 2019(USD) | EXPENSES July-Sept 2019(USD) | EXPENSES Oct-Dec 2019(USD) | EXPENSES Jan-March 2020(USD) | TOTAL EXPENSES | BALANCE | BURN RATE | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget) | Partenaires
Resultat 1: L’action citoyenne des jeunes dans la surveillance des actions politiques qui promeuvent les divisions et clivages politiques identitaires est augmentée.
| Produit 1.1: | L’action catalyseur de 5 collectifs et/ou mouvements de jeunes de l’engagement civique des jeunes dans le dialogue politique est renforcé
1 | Activite 1.1.1: | Formation ou renforcement de capacités des collectifs/mouvements identifiés sur l’action citoyen de contrôle de l’espace démocratique | 22727.2727 | 44.4% |  |  | 19504.42 | 3308.1729 | 387.84 | 23200.4329 | -473.1602 | 102.1% |  | Organisation de 5 ateliers de renforcement des capacités des jeunes (1 atelier par région) | AFJCI
2 | Activite 1.1.2: | Formation des collectifs/mouvements identifiés sur les techniques de sensibilisation et de mobilisation de l’action civique inclusive | 18181.8182 | 50% |  |  | 6286.93 | 10717.0341 | -3.9762 | 16999.9879 | 1181.8303 | 93.5% |  | Organisation d'un atelier par région avec les mouvements de jeunes dans les régions | CAHD
3 | Activite 1.1.3: | Organisation de séances de dialogue et expression politique libre | 54545.4545 | 64.17% |  |  | 16404.09 |  | 6970.29 | 23374.38 | 31171.0745 | 42.85% |  | Une discussion trimestrielle par région d'intervention entre les différents acteurs sur les sujets d'actualité | RIJLI
4 | Activite 1.1.4: | Appui aux initiatives citoyennes de suivi des actions, slogans et messages politiques des partis politiques | 54545.4545 | 64.17% |  |  |  | 3116.4857 | 14261.37 | 17377.8557 | 37167.5989 | 31.86% |  | Organisation de 2 séminaires de formation par région et d'élaboration d'activité | AFJCI
5 | Activite 1.1.5: | Appuyer la participation des jeunes dans le suivi et rapportage des actions, slogans et messages politiques d’incitation à la division et tension politique. | 41874.51 | 59.7% |  |  | 6564.61 | 11603.7782 | 11896.08 | 30064.4682 | 11810.0418 | 71.8% |  | Recrutement d'un spécialiste pour l'engagement politique de la jeunesse | RIJLI
0
| Produit 1.2: | Les collectifs/mouvement de jeunes des partis politiques et ceux de la société civile collaborent sur les actions collectives citoyennes des jeunes pour la prévention des violences politiques et la consolidation de la paix
6 | Activite 1.2.1: | Formation des collectifs/mouvements politiques et de la société civile sur les thématiques de civisme, de la surveillance des violences politiques ; et traçabilités et rapportage des incidents de violences politiques ; etc. | 45454.5455 | 55% |  | 9150.68 | 4951.54 | 15663.8133 | 11481.14 | 41247.1733 | 4207.3722 | 90.74% |  | Organisation de 5 ateliers de renforcement des capacités des jeunes (1 atelier par région) animées par des experts | AFJCI
7 | Activite 1.2.2: | Organiser des espaces/cadres de dialogue et concertation entre les collectifs/mouvements de jeunes | 27272.7273 | 55% |  |  | 29975.82 |  |  | 29975.82 | -2703.0927 | 109.9% |  | Organisation des rencontres des cadres de concertation dans les régions d'intervention | CAHD
8 | Activite 1.2.3: | Appuyer les initiatives d’actions collectives citoyennes des organisations des jeunes cibles. | 68181.8182 | 44% |  |  |  | 31891.5949 | 30375.2931 | 62266.888 | 5914.9302 | 91.32% |  | Soutenir financièrement des initiatives organisées par les mouvements de jeunesses | CAHD
9 | Activite 1.2.4: | Organiser les journées nationales de citoyenneté et de volontariat par les mouvements de jeunesse | 4545.4545 | 77.99% |  |  |  | 4575.34 | 158.61 | 4733.95 | -188.4955 | 104.1% |  | Appuyer les activités du Ministère en charge de la Jeunesse et du Service Civique | RIJLI
10 | Activite 1.2.6: | Formation à la prévention et résolution pacifique des conflits | 9090.9091 | 50.01% |  |  |  | 3363.7718 | 2138.7232 | 5502.495 | 3588.4141 | 60.53% |  | Organisation de 5 séminaires de formations sous l'égide de l'observatoire de la Solidairté et de la Cohésion Sociale | CAHD
11 | Activite 1.2.7: | Formation des collectifs/mouvements des jeunnes au suivi et tracabilites des actions et messages politique | 9090.9091 | 50.01% |  |  |  |  | 9000.43 | 9000.43 | 90.4791 | 99% |  | Organisation de 5 séminaires de formations sous l'égide de l'observatoire de la Solidairté et de la Cohésion Sociale | OSCS
| Produit 1.3: | Un mécanisme des jeunes pour le suivi des actions politiques est en place et fonctionnel
12 | Activite 1.3.1: | Sensibiliser et mobiliser les mouvements de jeunesse pour le Recensement sur la Liste Electorale | 4545.4545 | 77.4% | [5 empty] | 0 | 4545.4545 | 0% |  | Utilisation des médias, production d'affiches, de dépliants, de Kakémonos et appui à l'organisation d'activité de masse par les associations de Jeunesse | CAHD
13 | Activite 1.3.2: | Former les mouvements de jeunesse de la société civile sur l’observation du processus électoral | 6363.6364 | 39.99% |  |  |  | 6423.1071 | -3.002e-13 | 6423.1071 | -59.4707 | 100.9% |  | organisation de 5 atelier (1 atelier par Région) sur l'observation du processus électoral | RIJLI
14 | Activite 1.3.3: | Mise en place du système d’alerte précoce | 9090.9091 | 49.5% |  |  |  | 3864.8216 |  | 3864.8216 | 5226.0875 | 42.51% |  | Appui à l'OSCS pour la mise en place de mécanisme d'alerte précoce national à travers l'utilisation des TIC et l'implication des femmes | RIJLI
15 | Activite 1.3.4: | Organiser des dialogues politiques impliquant les différents mouvements de jeunesse politique faciliter par les jeunes de la société civile | 6818.1818 | 81.33% |  |  |  | 986.668 | 932.742 | 1919.41 | 4898.7718 | 28.15% |  |  | AFJCI
16 | Activite 1.3.5: | Faire la promotion des articles pacifiques de presse sur l’actualité politique à travers des publication presse et dans les médias sociaux | 9090.9091 | 10% |  |  |  | 7469.6347 | 1619.41 | 9089.0447 | 1.8644 | 99.98% |  |  | AFJCI
17 | Activite 1.3.6: | Appui à la réhabilitation d'infrastructures sociocommunautaires favorisant les rencontres entre les mouvements de jeunesse | 45454.5455 | 40% | [5 empty] | 0 | 45454.5455 | 0% |  | Réhabilitation de foyer des jeunes, salles de réunion des chefferies dans les zones d'intervention | CAHD
| TOTAL $ pour Resultat 1: |  | 436874.51 | 53.11% | 0 | 9150.68 | 83687.41 | 102984.2223 | 89217.9521 | 285040.2644 | 151834.2456 | 65.25%
Resultat 2: 5 plateformes régionales de jeunes pour la promotion Du dilague politique et l’expression libre parmi les jeunes militent contre l’engagement des jeunes dans les violences politiques.
| Produit 2.1: | Les débats et dialogues politiques entre jeunes sont libres, inclusif et soutenus par des évidences dans les zones cibles du projet
18 | Activite 2.1.1: | • Former les représentants des collectifs/mouvement de jeunes sur la création et animation des plateformes de dialogue politique et action civique | 8181.8182 | 61.11% |  |  |  | 8057.9159 | -30.42 | 8027.4959 | 154.3222 | 98.11% |  |  | RIJLI
19 | Activite 2.1.2: | • Appuyer les actions citoyennes à travers les blogs et capsules sur l’engagement politique des jeunes dans le processus électoral | 9090.9091 | 55% |  |  |  | 433.6948 | 399.92 | 833.6148 | 8257.2943 | 9.17% |  | Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un code qui sera validé par l'ensemble des acteurs | RIJLI
20 | Activite 2.1.3: | Sensibilisation et vulgarisation du code de déontologie et de bonne conduite des partis politiques | 6363.6364 | 47.14% |  |  |  | 3122.611 | 2501.98 | 5624.591 | 739.0454 | 88.39% |  |  | AFJCI
21 | Activite 2.1.4: | Renforcement des capacités des jeunes à l'evaluation et suivi du dialogue politique | 14545.4545 | 61.88% |  |  |  | 7636.6111 | 6477.06 | 14113.6711 | 431.7835 | 97.03% |  | Organisation d'un atelier de formation des organisations et movements féminins | AFJCI
| Produit 2.2: | Le mécanisme de coordination des actions citoyennes des jeunes des différentes formations est en place et fonctionnel dans les zones cibles du projet
22 | Activite 2.2.1: | Mise en place d’un système de rapportage sur le suivi des promesses électorale à temps réel | 5454.5455 | 45.83% |  |  |  | 1055.5542 |  | 1055.5542 | 4398.9913 | 19.35% |  |  | RIJLI
23 | Activite 2.2.2: | Former les jeunes à l’utilisation de la plateforme digitale | 4545.4545 | 44% |  |  |  | 4502.2972 |  | 4502.2972 | 43.1574 | 99.05% |  |  | RIJLI
24 | Activite 2.2.3: | Organiser et assurer la collaboration avec les plateformes existantes (YALI network, U-report, Active Ta Voix, WANEP, OSCS, etc.) | 3636.3636 | 41.25% |  |  |  | 3924.74 |  | 3924.74 | -288.3764 | 107.9% |  |  | RIJLI
25 | Activite 2.2.4: | Organiser des séances de suivi des plateformes et rapportage | 4545.4545 | 44% |  |  |  |  | 4179.95 | 4179.95 | 365.5045 | 91.96% |  |  | CARE
| TOTAL $ pour Resultat 2: |  | 56363.6364 | 53.23% | 0 | 0 | 0 | 28733.4241 | 13528.49 | 42261.9141 | 14101.7223 | 74.98%
Resultat 3: La redevabilité politique envers la participation inclusive et l’action civique des jeunes renforcés.
| Produit 3.1: | Les autorités et leaders des partis politiques ont augmenté leurs interactions et dialogue inclusif avec les jeunes dans les zones cibles du projet.
26 | Activite 3.1.1: | • Organiser des forums de dialogues politiques inclusif entre les mouvements des jeunes et les représentants des partis politiques. | 8181.8182 | 61.11% | [5 empty] | 0 | 8181.8182 | 0% |  |  | AFJCI
27 | Activite 3.1.2: | Appuyer l'OSCS pour l’organisation des rencontres de sensibilisation avec les mouvements de jeunesse | 3636.3636 | 41.25% | [5 empty] | 0 | 3636.3636 | 0% |  |  | OSCS
28 | Activite 3.1.3: | • Organisation de journées et/ou foire de citoyenneté à l’intention des jeunes en collaboration par les formations politiques. | 6363.6364 | 62.86% |  |  |  |  | 6054.69 | 6054.69 | 308.9464 | 95.15% |  |  | RIJLI
29 | Activite 3.1.4: | • Organiser sur les réseaux sociaux des débats croisés entre les jeunes et les leaders politiques. | 3636.3636 | 41.25% |  |  |  |  | 2854.77 | 2854.77 | 781.5936 | 78.51% |  |  | RIJLI
| Produit 3.2: | Les mouvements des jeunes sont actifs dans les mécanismes d’alertes précoces et de plaidoyer politiques pour la prévention des violences politiques dans les zones cibles du projet. | [7 empty] | 0
30 | Activite 3.2.1: | • Organiser des séances de travail citoyens entre les partis politiques et la population | 27272.7273 | 55% |  |  |  | 1079.77 | 4747.9 | 5827.67 | 21445.0573 | 21.37% |  | Recrutement d'un consultant pour l'évaluation et l'élaboration d'un draft de charte | RIJLI
31 | Activite 3.2.2: | Organiser des séances de sensibilisation au sein des partis politiques par la plateforme des jeunes sur le pluralisme et à l’abstinence, et à l’achat des voix et l'acceptation du principe des opinions dissidentes | 18181.8182 | 49.5% |  |  |  | 4266.7231 | 8057.1 | 12323.8231 | 5857.9951 | 67.78% |  | Organiser une rencontre de sensibilisation trimestrielle dans chaque région d'intervention | AFJCI
32 | Activite 3.2.3: | Mise en place d’un prix dénommé "la plume de la paix", pour les médias affiliés aux parties politiques | 13636.3636 | 36.67% | [5 empty] | 0 | 13636.3636 | 0% |  | Définition d'un prix pour inciter la presse écrite à s'engager pour la consolidation de la paix et de la sécurité. | CARE
33 | Activite 3.2.4: | • Appuyer la promotion de l’action civique citoyenne des jeunes à travers les médias sociaux. | 9090.9091 | 49.5% |  |  |  |  | 3795.31 | 3795.31 | 5295.5991 | 41.75% |  | Prise en compte des activités de lancement du prix | RIJLI
34 | Activite 3.2.5: | • Partager des rapports ciblés sur les incidents et actions politiques d’incitation au division et polarisation du dialogue politiques | 22727.2727 | 52.8% | [5 empty] | 0 | 22727.2727 | 0% |  | 10 mois de prestations pour les radios de proximités dans les régions d'intervention | OSCS
35 | Activite 3.2.6: | Appui technique des capacités des structures de jeunesse dans les actions de plaidoyer et de GENRE | 31810.88 | 100% | 2424.1 | 21409.72 | 5340.15 |  | 2688.47 | 31862.44 | -51.56 | 100.2% |  |  | CARE
36 | Activite 3.2.7: | • Vulgarisation des résolutions 2250 et 2419 et 1325 auprès des associations de jeunesse et des autorités | 27272.7273 | 100% |  |  |  | 25027.6048 | 105.04 | 25132.6448 | 2140.0824 | 92.15% |  | Appui aux activités de mobilisation des femmes et des jeunes filles à l'échelle nationale | AFJCI
0
| TOTAL $ pour Resultat 3: |  | 171810.88 | 66.98% | 2424.1 | 21409.72 | 5340.15 | 30374.0979 | 28303.28 | 87851.3479 | 83959.5321 | 51.13%
37 | Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 218613.661 |  | 35306.58 | 34632.25 | 34065.14 | 39823.24 | 45552.98 | 189380.19 | 29233.471 | 86.63%
38 | Couts operationnels |  | 69878.9947 |  | 5482.48 | 50426.18 | 10357.32 | 1319.3 | 2743.93 | 70329.21 | -450.2153 | 100.6%
39 | Budget S&E du projet |  | 74495.4545 |  | 1091.1 | 4977.9 | 1589.44 | 9310.0886 | 20763.05 | 37731.5786 | 36763.876 | 50.65%
| SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET: |  | 1028037.1366 |  | 44304.26 | 120596.73 | 135039.46 | 212544.3729 | 200109.6821 | 712594.505 | 315442.6317 | 69.32%
40 | Couts indirects (7%): |  | 71962.5996 |  | 3101.2982 | 8441.7711 | 9452.7622 | 14878.1061 | 14007.6777 | 49881.6153 | 22080.9842 | 69.32%
| BUDGET TOTAL DU PROJET: |  | 1099999.7362 | 0 | 47405.5582 | 129038.5011 | 144492.2222 | 227422.479 | 214117.3598 | 762476.1203 | 337523.6159 | 69.32%
Note on C11: KMARCELIN: CAHD juillet
Note on C18: KMARCELIN: CAHD aout sept
Note on C21: KMARCELIN: CAHD aout sept