**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS :** **Centrafrique**

**TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL : ANNUEL**

**ANNEE DE RAPPORT: 2020**

|  |
| --- |
| **Titre du projet : Renforcement du relèvement et de réintégration des femmes et des filles grâce à une agriculture résiliente au changement climatique pour instaurer la paix et la réconciliation en RCA après conflit.****Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF-IRF-304/000118841** |
| **Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):** [ ]  Fonds fiduciaire pays[ ]  Fonds fiduciaire régional**Nom du fonds fiduciaire:**       | **Type et nom d’agence récipiendaire :** **RUNO ONU Femmes (Agence Lead)****RUNO FAO**  |
| **Date du premier transfert de fonds : 25 novembre 2019****Date de fin de projet : 22 Mai 2021** **Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ?** Non |
| **Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :**[x]  Initiative de promotion du genre[ ]  Initiative de promotion de la jeunesse[ ]  Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)[ ]  Projet transfrontalier ou régional |
| **Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):** **Agence récipiendaire Budget** ONU Femmes $ **$ 994,960.00**FAO $ **505,040.00**Total : $ **1,500,000.00**Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : **43,19%**\*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES\***Budgetisation sensible au genre :**Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : **100%**Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : **100%** |
| **Marquer de genre du projet : GM3****Marquer de risque du projet : Moyen****Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») : (2.3) Prévention/gestion des conflits** |
| **Préparation du rapport :**Rapport préparé par : **Ulrich Martial SANDY, Chargée de Programme**Rapport approuvé par : **Jean Jacques N’GBARAMOU**Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : **Oui** |

***NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :***

* *Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.*
* *Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.*
* *Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.*
* *Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.*
* *Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.*

**Partie 1 : Progrès global du projet**

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) :

L’appui au Ministère de la Promotion de la Femme a conduit à l’élaboration de la stratégie nationale d’autonomisation socioéconomique des femmes et à l’engagement des cadres déconcentrés dudit Ministère afin d’accompagner la mise en œuvre du projet. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, 5 contrats de collaboration sont conclus avec 4 Organisations de la Société Civile (ESPERANCE et AFCIDR avec la FAO et 2 AFPE et ACD avec ONU Femmes) et le Ministère de la Promotion de la Femme avec ONU Femmes. Dans le cadre de la réponse à COVID-19, des séries de formation sur la fabrication des savons antiseptiques et des gels hydroalcooliques au niveau local ont été données en faveur de 310 femmes et filles rendues vulnérables par la pandémie de COVID-19.

La mise en place des cultures agricoles a été faite pour certains bénéficiaires sur des parcelles individuelles tandis que pour d’autres ils l’ont fait sur des parcelles communautaires. La FAO a lancé le processus de recrutement de deux consultants agroéconomistes pour l’appui à l’élaboration de l’étude sur les conditions de productions de l’arachide, du maïs et du paddy en République Centrafricaine.

Le Projet a officiellement été lancé en Avril 2020 dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie de COVID-19 par la Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant, assistée du Coordonnateur Pays d’ONU Femmes, de la Représentante de la Représentante de la FAO et de la Coordonnatrice du Secrétariat du PBF et en présence des représentants des Autorités/Leaders communautaires et des bénéficiaires des zones du projet.

Trois Mémorandum d’Entente sont en cours d’élaboration entre la FAO et le Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant, de l’Agence Centrafricaine de Développement Agricole et de la Chambre d’Agriculture, d’Elevage, des Eaux, Forets, Chasses, Pêches et du Tourisme. Le plaidoyer auprès des autorités locales pour l’attribution d’au moins 200 hectares de terre cultivable aux 500 bénéficiaires du projet à Bambari a été fait lors d’une mission conjointe MPFFPE- FAO-UNW.

La dynamique de la mise en œuvre du projet a été ralentie par la COVID-19 au début d’année qui a affecté la production alimentaire.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Les six prochains mois du projet seront essentiels à la mise en œuvre du projet, étant donné que l’ensemble des partenaires de mise en œuvre ont déjà signé le contrat de collaboration. Les principales activités du prochain trimestre sont :

* Renforcement du dialogue et de la coopération entre différentes catégories sociales autours des campagnes de dialogue et d’échange inter/intracommunautaires ainsi que des séances des travaux d’intérêt communautaire ;
* Renforcement des capacités des responsables centraux et des parlementaires dans la perspective de la réforme de la loi sur le régime foncier en RCA pour le rendre sensible au genre ;
* Des foires gastronomiques, des danses traditionnelles ainsi qu’un théâtre participatif seront organisé le 15 Octobre 2020, lors de la journée de la femme rurale à la veille de la journée mondiale de l’alimentation ;
* Organisation d’une campagne nationale de communication pour les changements de comportements en vue de mobiliser les acteurs clefs autour des dynamiques d’affectation des terres aux agricultrices et coopératives des femmes
* Elaboration des chartes locales de la gouvernance foncière ;
* Développement du partenariat avec les Etablissements de Microfinance ;
* Des activités culturelles pour le renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale seront organisées dans les zones du projet en mettant un accent particulier sur le respect des mesures barrières. Cette activité sera mise à profit pour sensibiliser les populations sur la prévention de la COVID-19 ainsi que la cohésion sociale autour de l’accès à la terre et à la sécurité foncière.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

N/A

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères):

En termes de cohésion sociale, la stratégie de ciblage basée sur les principes de cohésion sociale dans chaque zone de mise en œuvre du projet, surtout à Bambari a permis une cohabitation pacifique autour des activités. Lors des réunions avec les leaders communautaires, 113 femmes sont associées et leurs points de vue sont prises en compte. En effet, on note un fort engouement des autorités, leaders et des femmes elles-mêmes à appuyer et à s’approprier la mise en œuvre du projet. Le projet a été bien apprécié par les communautés et les autorités centrafricaines. 50 femmes, membres des organisations féminines ont vu leurs capacités renforcées dans la production des kits d’hygiène et de lavage des mains écologiques avec des sceaux et bassines à base d’argile et des savons antiseptiques à base des plantes naturelles, notamment le neem. Cette réponse écologique à la COVID-19 a, non seulement permis de renforcer la résilience économique des femmes, mais a aussi de contribuer à la protection de l’environnement. Si cette stratégie arrive à être démultipliée, les sceaux et bassines en plastiques, utilisés pour se prévenir de la COVID-19, seront réduits. Cette formation une fois dupliquée auprès des bénéficiaires pourrait avoir des impacts positifs significatifs sur la population. Selon le témoignage d'un leader d'organisation féminine en ces termes : *« La valeur ajoutée de cette formation est que nos femmes avaient l'habitude de bouillir leur huile pour la fabrication du savon. L’huile non bouillie pour conserver les éléments naturels est recommandée. Et Dieu seul sait de quelle qualité d'huile regorge notre pays. Chaque région a sa particularité (arachide, palme, karité, sésame, coton etc..) avec leurs vertus sur la peau. Cette activité peut générer d’importants bénéfices financiers que chaque femme ou chaque association pourrait tirer dans la production et la commercialisation du savon* ». Avec la pandémie à COVID-19, le Plan d’Action du projet a été revu pour prendre en compte la réponse au COVID-19 en attendant les mesures de déconfinement total.

**Partie II: Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

*.*

* *“On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
* *“On track with peacebuilding results” -* *fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

**Résultat 1 : D’ici à 2021, les principales bénéficiaires du Projet (femmes et filles issues des communautés hôtes, associées aux groupes et conflits armés, déplacées, retournées et rapatriées, sociétés coopératives des femmes) ont renforcé entre elles et dans leurs communautés respectives la cohésion sociale et un plaidoyer en faveur d’un environnement favorable aux agricultrices (y compris l’accès à la terre) a été engagé.**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **One Track**

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

30 autorités politiques et administratives, et 69 leaders communautaires (soit 99 personnes) suivent de près toutes les activités des groupements des femmes de leur localité. Lors des réunions avec les leaders communautaires, 113 femmes sont associées et leurs points de vue sont prises en compte. 10 parcelles de 50 hectares chacune, soit 500 hectares, sont déjà disposées par les autorités municipales dont 5 à Bambari et 5 à Bobangui (Berengo) et n’attendent que la délivrance des titres fonciers au niveau du service cadastral décentralisé. Trois Accords de collaboration viennent ont été signés avec 2 ONG et le Ministère de la Promotion de la femme pour un montant global de. 70% sont en cours de décaissement, soit un montant total de 311,313.00 $. Une mission conjointe FAO et ONU-Femmes a sillonnée les deux zones du projet durant 6 jours pour discuter avec les Autorités municipales, locales et traditionnelles et les bénéficiaires sur la possibilité de mettre à disposition des groupements des femmes des parcelles leurs permettant de mener les activités communautaires. Ensemble avec les autorités locales, les services déconcentrés de l’Etat compétents en matière du foncier, les leaders communautaires et les représentants des bénéficiaires se sont mis d’accord pour choisir des sites communs constitués de blocs de parcelles d’au moins 50 ha par association de groupements, soit 10 sites de 50 ha, pour un total de 500 ha.. Le processus de recrutement du Consultant national, en charge d’élaboration de la charge locale de la gouvernance est en cours de finalisation.

La zone de Bambari qui a subi un clivage social dû à la crise socio-politique et militaire a montré la volonté d’une cohésion sociale au sein de sa communauté.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Le projet prévoit toucher directement les bénéficiaires femmes et jeunes filles afin de renforcer leurs capacités socio-économiques, nécessaires à l’égalité des sexes voulue. En dépit du caractère d’éligibilité, certaines activités nécessitent l’aide des hommes qui, constitueront les bénéficiaires indirects du projet. Etant donné que les détenteurs de décision et de pouvoir sont majoritairement les hommes, les activités de plaidoyer autour de la gestion de foncier et d’accès des femmes à la terre et à la sécurité foncière sont plus orientées vers eux que vers les leaders féminines de la Société civile. Les activités de fabrication de savon antiseptique constituent déjà les premières activités génératrices de revenus pour les femmes dans les zones de projet.

**Résultat 2 : D’ici la fin du Projet, la productivité et la rentabilité des femmes et des filles vulnérables des communautés hautes et victimes des violences liées aux conflits impliquées dans les filières animales, végétales, piscicoles et de pêche durable et résilientes aux changements climatiques se sont accrues**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **One Track**

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

Ce semestre est consacré au suivi des cultures mise en place par les bénéficiaires. Les techniques appropriées sur les parcelles de démonstration sont appliquées sur les parcelles des bénéficiaires.

20 groupements des femmes sont constitués autour des activités d’AVEC. Chaque groupement contient 25 membres, soit un total de 500 membres déjà organisées.

1000 kits vivriers ont été distribués aux 1000 bénéficiaires. Cependant dans l’une des zones du projet, les semences d’arachide et du maïs ne se sont pas bien comportées dans les champs ; ainsi la FAO se propose de réappuyer les 1000 bénéficiaires du projet en kits vivriers lors de la prochaine campagne agricole. Les kits AVEC ont été remis aux 1000 bénéficiaires pour le développement de leur capacité en culture d’épargne et de crédit à travers l’approche de la FAO.

Les kits maraichers sont en cours d’acquisition et seront composes de : semences (Amarante, Tomate, Gombo, Laitue, Concombre et Epinard) et outils (Arrosoirs, Rateaux et Pelles rondes). Les bénéficiaires des activités du projet seront structurées en Coopérative et bénéficieront d’un accompagnement technique et financier par l’ONG AFPE, partenaire de ONU Femmes. Cet appui inclura l’accès au crédit.

L’équipe du projet a participé à une formation sur la stratégie pour une croissance inclusive favorable à l’égalité de sexe à Dakar (Sénégal) lors de laquelle elle a eu des échanges avec leurs collègues du Mali et du Sénégal sur les principes et modalités de BuyFromWomen.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Ce résultat cible directement les femmes et les filles afin de réduire le déséquilibre constaté sur le terrain, en termes d’accès aux intrants agricoles et aux services appropriés. Ce qui contribuera fortement à l’égalité des sexes et renforcera l’autonomisation économique des femmes.

**Résultat 3 : D’ici la fin du Projet, les principales bénéficiaires ont accès aux services et produits financiers adaptés ainsi qu’à la plateforme ByForWomen.**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **One Track**

**Resumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

Pour les activités d’autonomisation économique et en exploitant les opportunités économiques qu’offre le contexte actuel, ONU Femmes a étendu la zone de mise en œuvre sur Bangui afin de répondre aux besoins spécifiques des femmes, créés par la pandémie à COVID-19. Dans le cadre de cette réponse à COVID-19, 1,300 Kits de lavage des mains ont été distribués dont 1,150 aux femmes cheffes des ménages les plus vulnérables de Bambari, Bobangui dont village Berengo et Bambari et 150 leaders religieux, traditionnels et communautaires dans le cadre du plaidoyer pour renforcer l’implication de ces derniers dans la promotion de la participation des femmes dans la réponse à COVID-19 afin de garantir que les dividendes de la paix retrouvées ne soient pas impactés par les conséquences désastreuses de la pandémie. Grâce à cette assistance, les déplacées et retournées les plus vulnérables avec moins de 15,000 FCFA de revenu par mois, ont bénéficié du dispositif de protection et se préservent de la pandémie. La campagne de prévention contre la COVID-19 a été lancée par Mme Aline Gisèle PANA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille Protection de l’Enfant et de Monsieur Salvator Nkurunziza, Coordonnateur Pays de ONU Femme.

10 Femmes, issues des Organisations féminines ont pris part à une formation des Formatrices sur la fabrication des savons antiseptiques et des gels hydroalcooliques à base des plantes naturelles telles que le neem. Cette réponse du projet dans le cadre global de réponse des Nations qui exige une réponse coordonnée, basée sur la complémentarité des interventions et fondée sur les droits humains en impliquant toutes les couches sociales de la population vise à réduire l’impact de la COVID-19 sur les revenus des communautés. Les 10 formatrices vont constituer 5 équipes de 2 Binômes pour organiser d’autres formations et ont formé 300 femmes et filles rendues vulnérables par la COVID-19 dans les villes de Bambari et Bérengo sur la fabrication des savons antiseptiques et des gels hydro alcooliques.

Les ONG partenaires (AFPE et ACD) de mise en œuvre de ONU Femmes viennent de signer les contrats de partenariat. Les bénéficiaires des activités agricoles

Le groupement des femmes "Wali ti Kodé (Femme Technique)", spécialisée dans la poterie, a bénéficié d’un appui technique de ONU Femmes pour orienter leur production dans le cadre de la réponse à COVID-19 afin de bénéficier des opportunités économiques qu’offre la pandémie à COVID-19. Avec un encadrement de ONU Femmes, 50 Kits de lavage des mains écologiques (à base d’argile) ont été fabriqués comme une initiative pilote. Cette activité catalytique a permis à ONU Femmes de mobiliser 250,000 $ du MPTF RCA (Fonds Ezingo) pour intensifier la production de ces kits écologiques qui obéissent aux principes de la protection de l’environnement qui est une thématique du projet. Ils sont faits à base d’argile afin de susciter les communautés à réduire l’utilisation des sceaux et bassines en plastique qui sont indestructibles et polluent l’environnement.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

**Partie III : Questions transversales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Suivi :** Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)Deux missions conjointes de présentation du Projet ont été conduites dans les zones de mise en œuvre du projet. Une réunion du Comité de pilotage a été tenue, lors de laquelle le projet a été lancé officiellement en Avril 2020.Une mission conjointe ONU-Femmes, FAO et Ministère de la Prmotion de la Femme a sillonnée les deux zones du projet 6 jours pour discuter avec les Autorités municipales, locales et traditionnelles et les bénéficiaires sur la possibilité de mettre à disposition des groupements des femmes des parcelles leurs permettant de mener les activités communautaires.Le plan de suivi-évaluation du projet a été finalisé et sera discuté et intégré dans la Protocole d'accord avec les ONG partenaires de mise en œuvre du projet. Les partenaires ont l'obligation de rapporter mensuellement sur les avancés du projet, de partager les photos, illustrations, vidéos et tout autre document mettant en exergue les résultats.  | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? OuiLe projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ?Au stade actuel, non. Mais il est prévu des études de base du projet qui seront conduites par la FAO.  |
| **Evaluation:** Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?Non | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): $ 50,000Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation *(*Limite de 1500 caractères*)*:       |
| **Effets catalytiques (financiers):** Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donnateur : Montant ($):MPTF RCA (EZINGO $ 250,000                       |
| **Autre**: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) |       |

**Partie IV: COVID-19**

*Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.*

1. Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$ 120,000.00

1. Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

1. Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

[x]  Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

[x]  Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

[ ]  Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

[ ]  Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes

[x]  Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

[ ]  Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

Cf. article sur la COVID-19 annexé au document qui porte sur le caractère catalytique du financement. EN effet, les activités du Projet, surtout en réponse à la COVID-19, ont permis de mobiliser 250,000 $ du MPTF RCA, fonds Ezingo.

**Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | **Indicateurs** | **Base de données** | **Cible de fin de projet** | **Etapes d’indicateur/ Milestone** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultat 1**D’ici à 2021, les principales bénéficiaires du Projet (femmes et filles issues des communautés hôtes, associées aux groupes et conflits armés, déplacées, retournées et rapatriées, sociétés coopératives des femmes) ont renforcé entre elles et dans leurs communautés respectives la cohésion sociale et | Indicateur 1.a% de la population (% de femmes, % de filles) des zones cibles du Projet qui indiquent faire confiance au processus de cohésion sociale, réconciliation nationale et d’affectation des terres sensible au genre. | TBD | **+ 65%** | **30** | **60%** | En dehors des Autorités locales, des leaders des communautés et des représentantes des bénéficiaires qui sont sensibilisés sur le projet, le reste du travail attend le déploiement des partenaires de mise en œuvre sur le terrain. |
| **Indicateur 1.b**Existence du cadre légal garantissant l’accès des femmes à la terre et à la sécurité foncière | Non | **Oui** | **1** | **Non** | La discussion devrait être lancée par le Ministère de la Promotion de la Femme. Mais le processus de contractualisation avec le partenaire a connu un léger retard du à COVID-19. |
| Indicateur 1.cNombre d’acteurs nationaux mobilisés pour la promotion d’un environnement protecteur des droits des femmes et des filles relatifs au foncier | **0** | **250** | **3** | **212** |  |
| Produit 1.1Les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et communautaires, les femmes et filles s’impliquent massivement dans la réalisation et la gestion des actifs communautaires et la promotion des droits des femmes et filles facteurs de consolidation de la paix. | Indicateur 1.1.1Nombre personnes (hommes/femmes/filles) ayant pris part aux travaux communautaires. | **0** | **500** | **3** | **850** | Le travail attend la finalisation du recrutement des partenaires de mise en œuvre. |
| Indicateur 1.1.2Nombre personnes (hommes/femmes/filles) ayant pris part aux activités culturelles et sportives relatives à la promotion organisée dans les localités du Projet | **0** | **5000** | **3** | **300** | Cette activité est prévue d’être réalisée par les organisations de la Société Civile, avec qui le virement de la première tranche vient d’être fait et les partenaires viennent d’être déployés sur le terrain. Elle sera intensifiée durant le prochain semestre. |
| Indicateur 1.1.3 :Existence d’un registre foncier sensible au genre dans les zones du projet | **Non** | **Oui** | **1** | **Oui** |  |
| Produit 1.2Les acteurs nationaux se mobilisent pour la promotion d’un environnement protecteur des droits des agricultrices y compris l’accès la propriété foncière. | Indicateur 1.2.1 :Existence d’un document de stratégie nationale d’autonomisation économique des femmes rurales | **Non** | **Oui** | **NON** | **En cours** | Processus d’élaboration en cours. |
| Indicateur 1.2.2 :Nombre de coopératives agricoles créées | **68** | **118** | **3** | **68** | Les 50 groupements féminins sont déjà connus, les membres bénéficient encore des renforcements des capacités en cours. Ces renforcements des capacités aboutiront à la structuration des groupements en coopératives.  |
| Indicateur 1.2.3 Existence d’une des chartes locales de gouvernance foncière garantissant et protégeant les droits fonciers des femmes | **0** | **1** | **0** | **0** | En cours. Le processus de recrutement du Consultant en charge d’élaboration. |
| Indicateur 1.2.4Nombre d’acteurs clefs qui posent des actions favorables à la distribution des terres aux femmes | **0** | 25 | **3** | **26** |  |
| RÉSULTAT 2 : D’ici la fin du Projet, la productivité et la rentabilité des femmes et des filles vulnérables des communautés hautes et victimes des violences liées aux conflits impliquées dans les filières animales, végétales, piscicoles et de pêche durables et résilientes aux changements climatiques se sont accrues | Indicateur 2.a.Nombre des femmes bénéficiaires du projet ayant augmenté leur production et productivité et diminué leur charge de travail | **0** | 1000 | **1** | **1000** | Seule l’évaluation des productions en cours de réalisation par PAM/FAO peut nous renseigner sur cet indicateur. |
| Indicateur 2 b : % des bénéficiaires actives en fin de projet. | **0** | 60% | **1** | **50%** |  |
| PRODUIT 2.1 : Les femmes et filles vulnérables des communautés hautes et victimes des violences liées aux conflits ont un accès accru aux intrants et équipements de production agricoles ainsi qu’au aux informations et aux services de vulgarisation des pratiques agricoles adaptées au changement climatique | Indicateur 2.1.1 : # d’agricultrices ayant accès aux intrants de production agricoles | **0** | 1000 | **1** | **1000** |  |
| Indicateur 2.1.1 : Nombre d’agricultrices ayant accès aux équipements de production agricoles Niveau de référence | **0** | 1000 | **1** | **1000** |  |
| Indicateur 2.1.3 : Nombre des bénéficiaires formées | **0** | 500 | **1** | **En cours** | Cette activité est prévue d’être réalisée par les organisations de la Société Civile, avec qui le virement de la première tranche vient d’être fait et les partenaires viennent d’être déployés sur le terrain. Elle sera intensifiée durant le prochain semestre. |
| PRODUIT 2.2 : Les principales bénéficiaires du Projet sont structurées au sein des coopératives, organisations professionnelles et interprofessionnelles de filières performantes. | Indicateur 2.2.1 : Nombre d’agricultrices et promotrices ayant accès aux services de vulgarisation agricole adaptés au changement climatique. | **0** | 500 | **3** | **350** |  |
| Indicateur 2.2.2 : Nombre de personnes formées sur les techniques de production et les pratiques de gestion des terres et de l’eau | **0** | 250 | **3** | **150** |  |
| Indicateur 2.2.3# de personnes formées sur la gestion des pertes après récolte | **0** | **500** | **3** | **350** |  |
| **Résultat 3**D’ici la fin du Projet les principales bénéficiaires ont accès aux services et produits financiers adaptés ainsi qu’à la plateforme numérique BuyFromWomen. | Indicateur 3.a. :Existence d’une plateforme BuyFromWomen établie et opérationnelle. | **Non** | **Oui** | **Oui** | **Non** | Le processus de recrutement de IT en cours. |
| Indicateur 3.bPart de la production : (i) vendue par les agricultrices sur les marchés non locaux ; (ii) transformée par les agricultrices. | **TBD** | **+50** | **+25** | **0** | En attente d’opérationnalisation de la plateforme BuyFromWomen. |
| Indicateur 3.c : Nombre d’acteurs du secteur privé et d’EMF partenaires du Programme.  | **0** | **5** | **1** | **02** |  |
| Produit 3.1Des partenariats sont conclus avec des EMF pour la fourniture aux bénéficiaires des services et produits financiers adaptés. | Indicateur 3.1.1Existence d’une plateforme BuyFromWomen établie et opérationnelle | **Non** | **Oui** | **1** | **Non** | Processus recrutement de IT en cours. |
| Indicateur 3.1.2Nombre des personnes ayant des compétences renforcées sur l’utilisation de la plateforme | **0** | **250** | **1** | **0** | En attente d’opérationnalisation de la plateforme |
| Produit 3.2 : Les bénéficiaires reçoivent un encadrement pour accéder aux facilités de crédits et développer la culture de l’épargne ainsi que des compétences entrepreneuriales et managériales | Indicateur 3.2.1Nombre des femmes et filles ayant des compétences en gestion de la chaîne de valeur, en approvisionnement, en financement et en assistance technique. | **0** | **500** | **3** | **0** | Cette activité est prévue d’être réalisée par les organisations de la Société Civile, avec qui le virement de la première tranche vient d’être fait et les partenaires viennent d’être déployés sur le terrain. Elle sera intensifiée durant le prochain semestre. |
| Indicateur 3.2.2Existence d’une base de données des principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement. | **Non** | **Oui** | **OUI** | **Non** | Le Travail sera fait par l’Expert en BuyFromWomen dans le cadre de l’étude de faisabilité. |
| **Indicateur 3.2.3****Nombre des femmes et filles rendues vulnérables par COVID-19 ayant des compétences techniques pour leur résilience** | **0** | **760** |  | **310** | **Activités en cours** |
| **Indicateur 3.2.4. Nombre des ménages vulnérables disposant des kits de lavage des mains** | **0** | **1300** | **1** | **1300** |  |
| Produit 3.3Les bénéficiaires ont un accès aux équipements et matériels adaptées et leurs capacités ont été renforcées à l’utilisation de la plateforme numérique BuyFromWomen. | Indicateur 3.3.1Nombre des femmes et des filles vulnérables des communautés hautes et victimes des violences liées aux conflits (associées aux groupes et conflits armés, déplacées internes, retournés, rapatriées, etc.) dotées de compétences pratiques en matière de marketing, | **0** | **500** | **1** | **0** | Cette activité est prévue d’être réalisée par les organisations de la Société Civile, avec qui le virement de la première tranche vient d’être fait et les partenaires viennent d’être déployés sur le terrain. Elle sera intensifiée durant le prochain semestre. |
| Indicateur 3.3.2Existence d’une étude de marché des opportunités émergentes | **Non** | **Oui** | **1** | **Non** | L’activité sera réalisée courant le semestre à venir. L’EMF est déjà identifié. |
| Indicateur 3.3.3Nombre d’accord signé entre le secteur privé et les EMF et le Projet au profit des bénéficiaires. | **0** | **5** | **1** | **1** |  |
| Produit 3.4La coordination et la gestion du projet est efficace | Indicateur 3.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 3.4.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 4**La coordination et la gestion du projet est efficace | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.4 | Indicateur 4.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.4.2 |  |  |  |  |  |