Fonds de Cohérence pour la Stabilisation (FCS)

République Démocratique du Congo (RDC)

RAPPORT NARRATIF ANNUEL

PERIODE DU RAPPORT : 01/09/2020- 31/12/2020

| Titre du Projet : |  | Province: Ituri |
| --- | --- | --- |
| Pour un Djugu Pacifique : cohésion sociale, réintégration économique, et engagement des jeunes et des femmes pour la pacification du territoire de Djugu Numéro de référence du projet au MPTF : |  | Zone prioritaire ISSSS : Irumu-Djugu, Territoire de Djugu, 10 groupements les plus affectés. Pilier(s) ISSSS : Retour, Réintégration et relance socioéconomique » et « Femme, Paix et Sécurité) |
| Entités participantes de l’ONU - Liste des entités ayant perçu des fonds directement du Bureau MPTF dans le cadre du Projet : Danish Refugee Council – Danish Demining Group |  | Partenaires d’exécution Danish Refugee Council, en consortium avec Justice-Plus, Association des Jeunes Pour le Développement Communautaire (AJEDEC) et ASSOCITURI |
| Budget total du Programme (en US$) : 3 024 000 USD - Budget pour le partenaire d’exécution : $2 800 000 - Budget pour l’agent de gestion 8% (PNUNOs) : $196 000 - AG Activités d'assurance financière : $28 000 |  | Durée du Programme - Durée totale : 24 mois - Date de démarrage : 1 septembre 2020 - Date de clôture : 31 Août 2022 |
| Contact projet: Lead Manager: Delu LUSAMBYA, chef de projet, delu.mwenebyake@drc.ngo Lead M&E Officer: Nom/ Address e-mail Natasha Gilabi : gilabinatacha@gmail.com |  | Rapport soumis par Nom : Josie Raissa Tsivery Titre : Chargée de subvention DRC Organisation participante (« lead »): Danish Refugee Council Adresse e-mail : josie.tsivery@drc.ngo |

Abréviations

DRC-DDG	: Danish Refugee Council – Danish Demining Group

FCS	: Fonds de Cohérence pour la Stabilisation

ISSSS	: Stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilisation pour l'est de la RDC

SFCG		: Search For Common Ground

STAREC	: Programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés

UAS	: Unité d’appui à la Stabilisation de la MONUSCO

Partie 1- Points saillants du projet

La période du 01er septembre au 31 décembre 2020 correspond à la phase de démarrage du projet. Plus particulièrement, les activités réalisées comprennent l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de présentation du projet aux leaders locaux en vue d’assurer son appropriation et ainsi renforcer sa durabilité. Le ciblage participatif des bénéficiaires et l’étude de marchés ont également été conduits durant cette période. Enfin, les premières formations et activités agricoles ont été lancées.

Il est à souligner que des retours positifs ont accueilli les présentations du projet, les leaders locaux ont été impliqués dans la sélection des bénéficiaires du projet pour renforcer la sensibilité aux conflits. Les acteurs du gouvernement provincial ont été impliqués dans la conduite de l’étude de marché et certains bénéficiaires ont suivi des formations et bénéficié de l’encadrement en agriculture.

Le draft du questionnaire de l’étude de base a été produit. Bien que le rapport final n’ait pas encore été produit à date du 31 décembre 2020, l’étude de marché mise en œuvre a permis de déterminer les filières porteuses dans lesquelles nous accompagnons les bénéficiaires en AGR, agriculture et élevage ainsi que dans les formations professionnelles. L’étude de base actuellement en pleine préparation permettra également de collecter des données qualitatives et quantitatives de base pour permettre de mesurer les résultats du projet. Les éléments supplémentaires que couvriront cette étude « baseline » permettront également de préparer au mieux l’exercice d’analyse sensible aux conflits qui seront réalisées pour orienter les activités et ainsi garantir les résultats attendus en termes de consolidation de la paix.

Les principaux défis rencontrés par le projet sont d’ordre sécuritaire. Sur l’ensemble de neuf (9) groupements : Dans le groupement de Fataki, de Pimbo, de Nizi, de Masumbuko, de Bulle, de Kpandroma, de Pimbo, de Buku et de Tshomia. L’insécurité n’a pas permis aux équipes de présenter le projet et sélectionner les bénéficiaires dans deux communautés (notamment en groupement de Kilo, commune Mungwalu en secteur de Banyali Kilo et le groupement de Mangala en chefferie de Ndo Okebo).

La situation demeure également volatile dans la chefferie de Bahema Nord avec la présence des groupes armés Zaïre sur certains axes et dans le secteur de Balendu Djati.

Plusieurs populations locales vivent encore dans les camps de déplacés des suites de l’insécurité qui règne dans leurs villages.

Partie 2- La mise en œuvre

2.1	Aperçu

2.1.1	Aperçu financier

Budget total : 2 800 000 USD

Fonds reçus au cours de la période de rapportage : 388 600, 00 USD

Fonds cumulées reçus : 388 600, 00 USD (13,88% du budget total)

Fonds consommés pendant la période de rapportage : 216 693,00 USD

Fonds consommés cumulés : 216 693,00 USD (7,74% du budget total)

En bonne voie : oui

2.1.2 Aperçu des progrès vers les résultats attendus

Objectif Spécifique 1 : L’inclusion sociale des groupes à risques (jeunes à risque et les communautés affectées par le mouvement CODECO) dans les communautés est renforcée

Résultat 1 : L’inclusion sociale des groupes à risques (jeunes à risques et les communautés affectées par le mouvement CODECO) dans les communautés est renforcée

Produit 1.1 : Les activités socioéconomiques de haute intensité en mains d’œuvre (HIMO) mise en place améliorent la cohésion sociale.

Sur dix (10) groupements ciblés par le projet, nous avons organisé les ateliers de présentation du projet et identifié les bénéficiaires des activités HIMO dans neuf (9) groupements : Dans le groupement de Fataki, de Pimbo, de Nizi, de Masumbuko, de Bulle, de Kpandroma, de Pimbo de Buku et de Tshomia. Suite à l'inaccessibilité liée à l'insécurité dans le secteur Banyali Kilo, cette activité n'a pas été exécutée dans ce secteur comme planifié.

Produit 1.2 : Les jeunes sont capables d’identifier et d’analyser les risques de violence et sont actifs et engagés à mener des actions de pacification

78 associations des jeunes sont déjà identifiées dans neuf communautés sur six ciblées par le projet : Dans la chefferie de Mambisa, de Bahema Banywagi, de Bahema Badjere, de Bahema Nord, de Ndo Okebo et dans le secteur de Walendu Djatsi, de Walendu Pitsi et de Walendu Tatsi. Des analyses SWOT et évaluation de la fonctionnalité, de l’inclusivité et de la durabilité sont en train d’être faites pour déterminer les 10 associations qui seront redynamisées. Un module de formation des jeunes sur la gestion pacifique des conflits est est également en cours d’élaboration.

Produit 1.3 : Les personnes touchées par les violences de Djugu bénéficient d’une prise en charge holistique à travers des activités de soutien psychosocial

Les structures de protection et de prise en charge des personnes victimes de viols et violences sexuelles et celles chargées de la prise en charge psychosociale sont déjà identifiées dans 8 groupements ciblés : groupement : Dans le groupement de Fataki, de Pimbo, de Nizi, de Masumbuko, de Bulle, de Kpandroma, de Pimbo et de Buku. Des outils de collecte et gestion des cas sont en cours d’élaboration.

Produit 1.1.4 : La capacité de résilience et de cohésion sociale des jeunes à risques (hommes et femmes) affectés par le mouvement de CODECO est renforcée grâce aux activités sportives et culturelles

A ce niveau, nous avons déjà élaboré les TdR pour l’organisations des journées portes ouvertes pour la paix et pour les barzas d’échange et dialogues communautaires sur la promotion de la paix et la cohabitation pacifique.

Objectif Spécifique 2 : La réintégration économique des membres des groupes à risque et communautés affectées est améliorée

Résultat 2 : La réintégration économique des membres des groupes à risque et communautés affectées est améliorée

Produit 2.1 : Les capacités économiques des ménages et la cohésion sociale entre les membres des communautés affectées par le mouvement CODECO sont améliorées au travers les activités socioéconomiques

Nous avons identifié les bénéficiaires des activités agricoles dans neuf (9) sur 10 groupements ciblés. Du fait de la situation sécuritaire, nous n’avons pas encore sélectionné les bénéficiaires dans le secteur de Banyali Kilo. Nous les avons regroupés dans dix (10) groupements agricoles et ils ont reçu les premiers appuis en intrants agro-pastoraux (houe, râteau petit format, coupe-coupe, trident, bèches, pulvérisateur de 2 décamètres, arrosoir).

Produit 2.2 : La réintégration socioéconomique des jeunes à risque et communautés affectées est améliorée au travers les diverses formations en métiers professionnels, sur les compétences de vie, gestion financière, prévention des conflits.

Nous avons organisé une étude de marché pour déterminer les filières porteuses en formation professionnelle dans la chefferie de Bahema Badjere, de Bahema Nord, et dans le secteur de Walendu Djatsi, de Walendu Pitsi et de Walendu Tatsi. Nous sommes à la phase de la consolidation du rapport de l’étude de marché.

Produit 2.3 : L’autonomisation des femmes et des jeunes en risques est renforcée à travers les activités génératrices de revenus et l’accès aux crédits

Nous avons identifié les femmes et les jeunes à risque bénéficiaires du projet dans neuf (9) groupements. Ce ciblage a été fait à travers une approche participative impliquant les représentants de la communauté pour le respect de la sensibilité aux conflits. Suite au ciblage fait par les leaders communautaires avec notre accompagnement, nous avons sensibilisé ces bénéficiaires sur l'importance de se regrouper dans les groupes solidaires AVEC et MUSO à Kpandroma, Fataki, Pimbo, Nizi et Tchomia.

Objectif Spécifique 3 : Les femmes influencent, et participent à, toutes les étapes des processus de stabilisation et de consolidation de la paix, et sont reconnues comme actrices de changement social.

Résultat 3 : Les femmes influencent, et participent à toutes les étapes des processus de stabilisation et de consolidation, et sont reconnues comme actrices de changement social

Produit 3.1: Les femmes sont organisées au sein des structures locales en base communautaire et sont formées sur les différentes thématiques liées à la promotion de la femme

Nous avons identifié 162 femmes dans 58 associations de femmes de 9 groupements visités. Suite à l’insécurité, l’identification des femmes n’est pas encore faite dans le Banyali Kilo. Toutes ces 162 femmes ont été formées sur le leadership féminin, les instruments juridiques qui protègent les femmes, l’autonomisation des femmes, techniques de plaidoyer, de négociation, médiation. Une évaluation est actuellement en cours en vue de déterminer les 5 associations qui seront redynamisées.

Produit 3.2: Les femmes et les jeunes filles participent dans des instances de prise des décisions à tous les niveaux

Produit 3.3: Les femmes mènent des actions visant le changement social et la prise en compte du genre dans les processus de la paix

Produit 3.4: Le rôle des femmes est assuré et genre transversale est renforcé dans toutes les activités du projet

Nous sommes en pleine élaboration du mécanisme communautaire d’alerte précoce et de résolution pacifique des conflits.

Objectif Spécifique 4 Le projet et redevable aux populations touchées, les principes sensibilité aux conflits et ne pas nuire sont respectés, et les approches de durabilité sont mises en place

Résultat 4 : Le projet et redevable aux populations touchées, les principes sensibilité aux conflits et ne pas nuire sont respectés, et les approches de durabilité sont mises en place.

Produit 4.1: Les analyses sensible aux conflits et les approches « ne pas nuire » sont assurés

Nous avons organisé deux réunions de planification du démarrage du projet à Bunia avec tous les trois partenaires. Aussi, une cérémonie du lancement officiel du projet a été organisée en faveur des autorités provinciales, territoriales et des secteurs et chefferies de Djugu. Des réunions de présentation du projet dans les 9 groupements ainsi qu’un atelier de renforcement des capacités des staffs des partenaires sur la conduite des analyses sensibles aux conflits ont été menés.

Produit 4.2: Le projet et redevable aux populations touchés et l’accès aux zones prioritaires est renforcé

Nous avons organisé un atelier de renforcement des capacités de tous les staffs des partenaires Justice plus, ASSOCITURI et AJEDEC sur le Code de conduite et le CHS. Les mécanismes de redevabilité ont été présentés aux leaders des chefferie de Mambisa, de Bahema Badjere de Bahema Nord et les secteurs de Walendu Djatsi, Walendu Pitsi et Walendu Tatsi.

Produit 4.3: Le Suivi, évaluation, et apprentissage avec tous les partenaires est assuré, et les leçons intégrées dans la mise en œuvre

Nous avons produit le plan de mise en œuvre des activités du projet, le plan de suivi et évaluation et le tableau de suivi des indicateurs ainsi que les notices explicatives des activités du projet. Nous sommes en pleine élaboration du questionnaire de l’étude de base (baseline) qui sera lancée prochainement.

Produit 4.4: La durabilité du projet est améliorée par le renforcement de capacité des partenaires et communautés

Nous avons développé le plan de transition du projet et le document a été partagé au SSU. Nous sommes en pleine implémentation du plan développé.

2.2	Progress de la mise en œuvre

Objectif Spécifique 1 : L’inclusion sociale des groupes à risques (jeunes à risque et les communautés affectées par le mouvement CODECO) dans les communautés est renforcée

Résultat 1 : L’inclusion sociale des groupes à risques (jeunes à risques et les communautés affectées par le mouvement CODECO) dans les communautés est renforcée

Produit 1.1 : Produit 1.1: Les activités socioéconomiques de haute intensité en mains d’œuvre (HIMO) mise en place améliorent la cohésion sociale.

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Non, nous avons connu un retard dans la sélection des bénéficiaires dans la chefferie de Banyali Kilo, suite à l’insécurité dans la zone. Cette activité a été reprogrammée pour Mars 2021, si les conditions sécuritaires s’améliorent.

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? La sélection des bénéficiaires était participative, les femmes et les hommes sont représentés dans les commissions de ciblage des bénéficiaires. Sur le critère de sélection, la représentativité des femmes bénéficiaires était d’au moins de 40% comme l’exige le projet.

Produit 1.2 : Les jeunes sont capables d’identifier et d’analyser les risques de violence et sont actifs et engagés à mener des actions de pacification

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Non, nous avons sélectionné les associations dans neuf (9) groupement ciblés. Nous n’avons pas réussi à sélectionner les associations dans la chefferie de Banyali Kilo suite au problème d’insécurité.

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui.

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Nous avons identifié toutes les associations des jeunes dans les groupements ciblés sans aucune discrimination liée au genre ou sexe.

Produit 1.3 : Les personnes touchées par les violences de Djugu bénéficient d’une prise en charge holistique à travers des activités de soutien psychosocial

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Non, sur 10 groupements, les structures de protection et de prise en charge des personnes victimes de viols et violences sexuelles et celles chargées de la prise en charge psychosociale sont déjà identifiées dans 7 groupements. Suite au problème sécuritaire, ce travail n’est pas encore fait dans la chefferie de Ndo Okebo et dans le secteur Banyali Kilo. Nous planifions de le faire dans ces deux entités en Mars 2021.

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui.

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Lors de l’identification des structures, nous avons tenu compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes. Ce critère a été central dans l’identification de ces structures.

Produit 1.1.4 : La capacité de résilience et de cohésion sociale des jeunes à risques (hommes et femmes) affectés par le mouvement de CODECO est renforcée grâce aux activités sportives et culturelles

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui.

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui.

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Le genre sera intégré au moment opportun, i.e. au moment de la réalisation de cette activité.

Objectif Spécifique 2 : La réintégration économique des membres des groupes à risque et communautés affectées est améliorée

Résultat 2 : La réintégration économique des membres des groupes à risque et communautés affectées est améliorée

Produit 2.1 : Les capacités économiques des ménages et la cohésion sociale entre les membres des communautés affectées par le mouvement CODECO sont améliorées au travers les activités socioéconomiques

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Non. Nous avons identifié les bénéficiaires des activités agricoles dans neuf (9) groupements. Suite à la situation sécuritaire, nous n’avons pas réussi à sélectionner les bénéficiaires dans le secteur de Banyali Kilo. Nous planifions de le faire en Mars 2021 – si la situation sécuritaire le permet.

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui.

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Lors de l’identification, nous avons tenu compte de la représentativité du genre dans la composition des équipes de ciblage des bénéficiaires tout comme au niveau des bénéficiaires sélectionnés.

Produit 2.2 : La réintégration socioéconomique des jeunes à risque et communautés affectées est améliorée au travers les diverses formations en métiers professionnels, sur les compétences de vie, gestion financière, prévention des conflits.

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Non, nous avons organisé l’étude de marché pour déterminer les filières porteuses dans neuf (9) groupements ciblés. Suite à la situation sécuritaire, nous n’avons pas été dans le secteur de Banyali-Kilo. Comme les zones ciblées présentent les mêmes caractéristiques, nous allons orienter tous les bénéficiaires sur base de ces résultats.

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui.

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Le respect de la représentativité du genre a bien été pris en compte dans la composition des équipes d’enquêteurs et dans la sélection des personnes enquêtées. Les questions relatives au respect des besoins spécifiques des femmes et des hommes ont également été pris en considération.

Produit 2.3 : L’autonomisation des femmes et des jeunes en risques est renforcée à travers les activités génératrices de revenus et l’accès aux crédits

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Non

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Ce ciblage fait à travers une approche participative a impliqué la représentativité des hommes et des femmes dans le comité de ciblage. La représentativité des hommes et des femmes étaient aussi pris en compte dans la sélection des bénéficiaires.

Objectif Spécifique 3 : Les femmes influencent, et participent à, toutes les étapes des processus de stabilisation et de consolidation de la paix, et sont reconnues comme actrices de changement social.

Résultat 3 : Les femmes influencent, et participent à toutes les étapes des processus de stabilisation et de consolidation, et sont reconnues comme actrices de changement social

Produit 3.1: Les femmes sont organisées au sein des structures locales en base communautaire et sont formées sur les différentes thématiques liées à la promotion de la femme

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Non, nous avons identifié les bénéficiaires seulement dans neuf (9) groupements. Nous n’avons pas réussi à le faire dans Banyali Kilo suite à l’insécurité liée à l’activisme des groupes armés. Cette activité a été reprogrammée en Mars et Avril 2021 si les conditions sécuritaires s’améliorent.

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui.

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? L’identification des bénéficiaires pour ce résultat concernaient uniquement les femmes.

Produit 3.2: Les femmes et les jeunes filles participent dans des instances de prise des décisions à tous les niveaux

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Cette activité est en cours de préparation.

Produit 3.3: Les femmes mènent des actions visant le changement social et la prise en compte du genre dans les processus de la paix

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Cette activité est en cours de préparation.

Objectif Spécifique 4 Le projet et redevable aux populations touchées, les principes sensibilité aux conflits et ne pas nuire sont respectés, et les approches de durabilité sont mises en place

Résultat 4 : Le projet et redevable aux populations touchées, les principes sensibilité aux conflits et ne pas nuire sont respectés, et les approches de durabilité sont mises en place.

Produit 4.1: Les analyses sensibles aux conflits et les approches « ne pas nuire » sont assurés

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Lors de la distribution des invitations pour participer au lancement du projet à Bunia et dans les secteurs et chefferies ciblées, nous avons pris en compte la représentativité des femmes et des hommes. Nous en avons tenu compte aussi dans les animations des séances de présentation du projet et dans l’octroi de la parole aux invités.

Produit 4.2: Le projet est redevable aux populations touchés et l’accès aux zones prioritaires est renforcé

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Non, nous avons présenté les mécanismes de redevabilité aux leaders des chefferie de Mambisa, de Bahema Badjere, de Bahema Nord et ceux des secteurs de Walendu Djatsi, de Walendu Pitsi et de Walendu Tatsi. Suite à l’activisme des groupes armés à Banyali Kilo, ce travail n’est pas encore fait dans ce secteur.

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui.

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Lors des réunions de présentation des mécanismes de redevabilité, hommes et femmes ont été représentés. Des réponses aux question liés au rapportage des besoins spécifiques des femmes et des hommes ont été également fournies aux questions posées.

Produit 4.3: Le Suivi, évaluation, et apprentissage avec tous les partenaires est assuré, et les leçons intégrées dans la mise en œuvre

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Le plan de suivi et évaluation et le tableau de suivi des indicateurs du projet intègrent bien la collecte des informations liées au respect des aspects genre. Le questionnaire d’enquête en pleine élaboration intègre aussi des questions pour collecter des indicateurs de base sur les aspects genre.

Produit 4.4: La durabilité du projet est améliorée par le renforcement de capacité des partenaires et communautés

Nous avons développé le plan de transition du projet et le document a été partagés à la MONUSCO. Nous sommes en pleine implémentation du plan développé.

La mise en œuvre du plan de travail est-elle en bonne voie ? Oui

La consommation du budget est-elle en bonne voie ? Oui

Comment le genre a été intégré dans la période considérée ? Le plan de transition produit intègre bien l’aspect représentativité du genre.

2.3	Défis et mesures de mitigation

2.3.1 Défis principaux rencontrés

Les principaux défis rencontrés par le projet sont d’ordre sécuritaire. Sur l’axe Nizi-Kilo, la situation demeure volatile avec une multiplication des barrières sur la route principale. La même situation est observée dans le secteur de Walendu Tatsi, Bahema Nord. Les miliciens des CODECO et Zaïre continuent à ériger des barrières illégales dans ces secteurs et chefferies, où certaines exigent des paiements de taxe et autres frais à tous les passagers. Dans le secteur des Banyali Kilo, des factions URDPC de CODECO ont dernièrement envahi la concession minière de l’entreprise MGM à Mongbwalu. L’état de la route dans certaines zones pose aussi des problèmes surtout en cas de fortes pluies. A cela s’ajoute la psychose créée par la pandémie de la maladie à Covid-19 et surtout le manque de masques et désinfectants sur le marché local à Djugu.

| 2.3.2 Défis et mesures de mitigation |  |
| --- | --- |
| Défis | Mesures de mitigation |
| Retard dans le lancement des activités dans certaines zones (Banyali Kilo et Ndo Okebo notamment) et ce, du fait de l’insécurité prévalente dans ces dernières durant la période de rapportage. | - Reduction des mouvements dans les zones d’insécurité en attendant que la situation s’améliore - Monitoring continu de la situation sécuritaire |
| Tracasseries et présence de barrières illégales dans certains axes Walendu Tatsi (CODECO) et Bahema Nord (Zaïre). | - Veille sécuritaire régulière avec l’appui des partenaires et INSO pour suivre les instructions sécuritaires |
| Mauvais état des routes. | - Usage de moyens de transport adaptés (Jeep 4x4) |
| Pandémie de COVID-19 créant la psychose et perturbant le cours normal des activités. | - Respect strict des mesures barrières pour la prévention de la contamination |

2.3.3 Actions correctrices face au retard de mise en œuvre (le cas échéants)

Tel que dépeint dans la section 2.2, nous avons actualisé notre plan de travail et intégré les indicateurs en souffrance pour assurer que le retard pris soit rattrapé et que les objectifs du projet soient atteints. Nous sommes en train de suivre la situation de Mungwalu et Kilo pour voir la possibilité de lancer les activités dans cette partie du territoire entre Mars et Avril 2021. Pour Ndo Okebo, la situation est retournée au calme et nous avons lancé les premières missions sur la zone.

Partie 3 - Eléments contextuels et transversaux

3.1	Contexte et engagement politique

3.1.1 Contexte

Ce projet en cours de mise en œuvre dans le territoire de Djugu est exécuté dans une situation sécuritaire précaire ; toutefois depuis fin Septembre 2020, la situation est restée relativement calme sur une bonne partie du Territoire. Les activités commerciales et champêtres sont organisées, mais la peur et le climat de méfiance est toujours perceptible entre les membres des communautés. Cet état des choses empêche certains membres de la communauté à vaquer normalement à leurs occupations sociales et économiques et par conséquent, freine le rapprochement entre les communautés. Des barrières illégales sont érigées sur l’axe Fataki-Kpandroma, Bulé-Drodro et Nizi-Kilo-Mungwalu et pour certains, le passage des civils, voire des humanitaires, est conditionné par le paiement d’un montant forfaitaire exigé sans preuve de paiement. En cas de résistance ou de manque d’argent, les passagers s’exposent à toutes sortes d’incidents pouvant aller jusqu’à une atteinte à leur intégrité physique. Des barrières des FARDC sont également signalées un peu partout sur l’ensemble des secteurs et chefferies du Territoire de Djugu ciblés par le projet. Des cas de tracasseries, de vols à mains armées et d’enlèvement sont rapportés dans certaines entités. Cette situation oblige certains membres de la communauté à passer des nuits en brousse et d’autres à quitter leurs villages pour se réfugier dans les camps de déplacés ou dans les villages avoisinants. Du côté de Banyali kilo, des miliciens de la faction URDPC des CODECO continuent à y ériger des barrières illégales où ils exigent des paiements de taxe et autres frais à tous les passagers, voire aux habitants. Des négociations sont en cours entre les autorités locales et ces miliciens pour les persuader à quitter la zone et attendre le début du processus DDR/C, mais il n’y a pas encore de compromis. Cette situation ne nous a pas permis à nous rendre dans ce secteur depuis le début du projet ; des analyses sécuritaires sont en cours dans notre consortium pour nous permettre de prendre une décision. Pour les autres zones cibles du projet, les activités ont été mises en place malgré la situation.

3.1.2 Engagement politique

En Décembre 2020, une étude de marché a été conduite : le Ministère Provincial de l’Agriculture, à travers son service technique IPAPEL, nous a accompagné dans la collecte et le traitement des données et nous travaillons ensemble pour la production du rapport. Cette étude menée en collaboration avec le Ministère Provincial de l’Agriculture nous permettra non seulement de bien cadrer nos interventions en termes de renforcement économique, mais aussi et surtout d’orienter nos bénéficiaires à faire le choix des filières porteuses appropriées dans lesquelles ils veulent être accompagnés pour une autonomisation économique effective. Des négociations ont été lancées avec le Conseil Territorial des Jeunes, les conseils de la jeunesse au niveau des secteurs, des chefferies et des groupements pour demander l’implication et accompagnement du projet par ces conseils des jeunes, le renforcement de leurs capacités et leur mobilisation pour la participation active des jeunes dans des activités du projet. Après la présentation du projet aux autorités locales du niveau provincial, territorial, des secteurs, des chefferies et des groupements ciblés, 100% des promesses d’appui et d’accompagnement du projet par les autorités locales des entités déjà visitées ont été tenues. Ceci constitue un bon départ pour l’appropriation du projet et une garantie de la réussite et de la durabilité des activités du projet.

3.2. Coordination avec les autres interventions de stabilisation

| Effort de coordination | Partenaire de la stabilisation |
| --- | --- |
| Au cours de ces trois mois, nous avons participé à 4 activités dans le cadre de renforcement de la coordination avec les autres partenaires de la stabilisation, notamment les acteurs du gouvernement, le Secrétariat Technique de ISSSS, la MONUSCO, et les autres ONG Internationales et locales. Nous avons participé dans un atelier de suivi et évaluation et dans une réunion de planification du démarrage du projet organisés par le secrétariat technique de ISSSS, nous avons également participé à deux réunions sur invitation du ministre de plan et avons entretenu quelques contacts directs avec les autres organisations membres d’autres consortium, notamment CORDAID et SFCG dans le cadre de l’harmonisation des stratégies d’interventions sur le terrain et d’appui mutuel. Les échanges lors des rencontres et entretiens directs avec les autres parties prenantes nous ont permis d’asseoir les stratégies d’intervention et de s’adapter au contexte local. | MONUSCO, STAREC, MINISTERE DE PLAN, LEADERS LOCAUX, CORDAID, SFCG, FOMI, JUSTICE PLUS, DRC, ASSOCITURI, AJEDEC, ETC. |

3.3. Renforcement de capacité des acteurs nationaux et locaux

Avez-vous effectué un renforcement des capacités (aspects techniques, gestion de projet, suivi-évaluation, genre, planification, reporting, etc) des partenaires nationaux et locaux (gouvernementaux et non gouvernementaux) non prévu dans votre programmation ? Non

Avez-vous identifié des besoins de renforcement des capacités nationaux et locaux (aspects techniques, gestion de projet, suivi-évaluation, genre, planification, reporting, etc) de partenaires (gouvernementaux et non gouvernementaux) ? Oui. Nous avons fait une évaluation rapide des besoins en renforcement de capacités et plusieurs partenaires ont exprimé leur volonté d’être formé sur l’Assistance de protection individuelle et les stratégies Communautaires de résilience économique. Nous planifions des formations et accompagnement dans ces deux domaines le premier trimestre du mois de Mars 2021. Ces formations seront assurées par la coordinatrice protection et la coordinatrice Livelihood du bureau de la coordination de DRC.

3.4	Intégration de l’approche genre dans le projet

Le projet a intégré l’approche genre comme l’un de piliers transversaux importants pour l’atteinte des résultats. De septembre à Décembre 2020, l’égalité des sexes a été prise en compte dans la réalisation des toutes les activités et ce, dès le ciblage des bénéficiaires. Femmes et hommes ont participé aux activités du projet et continuent à en bénéficier, sans aucune discrimination liée à leur sexe. Le projet comprend également un résultat spécifique consacré au renforcement des capacités des femmes. Etant donné que dans la zone d’intervention, ce sont principalement les jeunes filles qui présentent une grande vulnérabilité et un risque élevé d’exposition aux différentes formes d’abus et exploitations sexuels, une discrimination positive a été encouragée en faveur de ces dernières dans le cadre du renforcement du leadership. Ce principe de non-discrimination est aussi encouragé au sein des structures que nous sommes en train de mettre en place pour nous permettre d’avoir un pourcentage élevé de femmes à des postes de prise de décisions. Sur le plan de suivi et évaluation, les résultats des activités sont appréciés en tenant compte de la situation et besoins spécifiques des hommes et des femmes. Les données (qualitatives & quantitatives) sont collectées de manière à respecter la désagrégation systématique par sexe.

  - Leçons apprises

Trois leçons apprises : - La présentation du projet et des critères de sélection des bénéficiaires aux leaders locaux et la responsabilisation de ces mêmes leaders dans la sélection des bénéficiaires a permis un ciblage participatif et inclusif - de respecter ainsi la sensibilité aux conflits -. - La bonne collaboration avec les chefs des secteurs et groupements ciblés facilite une bonne implication de ces derniers et l’accès facil dans toutes les zones ciblées. - Seuls les Jeep 4X4 sont adaptés pour les routes de Djugu, surtout pendant la période pluvieuse. - La planification ambitieuse n’a pas permis le respect des délais pour certaines activités, suite à la volatilité du contexte sécuritaire. Dans un tel contexte, il est important de planifier les activités pour une longue période et ainsi mitiger les retards dans la réalisation et rapportage des indicateurs.

3.6	Etudes réalisées

Nous avons réalisé l’étude de marché avec l’accompagnement du ministère de l’agriculture pour identifier les filières porteuses dans lesquelles on assurera l’appui et l’accompagnement des bénéficiaires en AGR, formations professionnelles et en agriculture et élevage. Le rapport de l’étude sera prochainement disponible et sera partagé aux partenaires.

3.7	Révisions de projet

Excepté les modifications mineures de la période d’exécution/ plan de travail liés à l’insécurité qui a caractérisé la zone d’intervention tel qu’évoqué précédemment, il n’y a pas eu des modifications importantes ni dans la stratégie, ni dans les objectifs moins encore dans les résultats du projet. Nous poursuivons donc les objectifs et les résultats à travers les stratégies telles que présentées au départ.

3.8	Illustration narrative spécifique (optionnelle)

Cette section sera renseignée au prochain rapportage.

Partie 4- Evaluation des éléments du rapport

A compléter par le Secrétariat Technique ISSSS.

4.1	Evaluation des éléments du rapport par le Secrétariat Technique ISSSS

Mise en œuvre du plan de travail et budget

3	2	1	N/A

Mise en œuvre du plan de travail et du budget

Dans quelle mesure les activités sont-elles mises en œuvre à temps ?

Commentaire :

Dans quelle mesure les activités sont-elles mises en œuvre dans les limites du budget prévu ?

Commentaire :

Dans quelle mesure les défis ont-ils été activement gérés ?

Commentaire :

Progression vers les résultats attendus

3	2	1	N/A

Progrès vers l’atteinte des résultats attendus

Dans quelle mesure les résultats attendus sont-ils en voie d’être atteints ?

Commentaire :

Qualité du rapport narratif et annexes obligatoires

3	2	1	N/A

Qualité du rapport narratif

Dans quelle mesure les éléments de ces rapports sont-ils clairement expliqués ?

Commentaire :

Dans quelle mesure la budgétisation sensible au genre est-elle respectée ?

Commentaire :

TOTAL

4.2	Commentaire générale du Secrétariat Technique ISSSS

A compléter par le Secrétariat Technique ISSSS (STAREC et UAS).

Partie 5- Document en annexes

- Budget actualisé

- Plan de travail actualisé

- Cadre logique actualisé