**Cadre logique actualisé DRC-DDG – AJEDEC - ASSOCITURI et JUSTICE PLUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicateur Type** | | **Indicateur** | **Réalisation semestrielle** | | | | **Cible** | **% atteint** | **Sources des données** | **Comment** |
| **Résultat global : La cohésion sociale et la résilience intra et inter-communautés sont renforcées avec un focus sur les jeunes à risque et les communautés affectées par le mouvement CODECO** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Résultat global : La cohésion sociale et la résilience intra et inter-communautés sont renforcées avec un focus sur les jeunes à risque et les communautés affectées par le mouvement CODECO | Indicateur-Project | % des jeunes à risque ciblé suivant les activités de réintégration économique |  |  |  |  | 75% |  | Listes des bénéficiaires, baseline et end-line | Baseline en cours |
| Indicateur-Standard IR4.2 % | % de population qui a une perception positive vis-à-vis des anciens combattants réintégrés dans la communauté |  |  |  |  | 75% |  | Rapport Baseline et end-line | Baseline en cours |
| Indicateur Standard 1a.1.6 % | % des postes décisionnels occupés par des femmes dans les structures communautaires |  |  |  |  | 160 |  | Listes des bénéficiaires, baseline et end-line | Baseline en cours |
| Indicateur - Résultats | Nbr des acteurs locaux impliqués dans la sélection des bénéficiaires F/H |  |  |  |  | 100 |  | Rapport trimestriel, Liste des acteurs partenaires | Baseline en cours |
| **Résultat Spécifique 1 : L’inclusion sociale des groupes à risques (jeunes à risques et les communautés affectées par le mouvement CODECO) dans les communautés est renforcée** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Résultat Spécifique 1 : L’inclusion sociale des groupes à risques …… | Indicateur du projet | % de jeunes accédant aux services PSS qui rapportent une amélioration de leur bien-être |  |  |  |  | 40% |  | Rapport Baseline et end-line | Baseline en cours |
| Indicateur projet | % de jeune a risqué déclarant savoir comment accéder aux activités de réintégration |  |  |  |  | 75 |  | Rapport Baseline et end-line | Baseline en cours |
| **Produit 1.1 : Les activités socioéconomiques de haute intensité en mains d’œuvre (HIMO) mise en place améliorent la cohésion sociales** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Produit 1.1 : Les activités socioéconomiques de haute intensité en mains d’œuvre (HIMO) mise en place améliorent la cohésion sociales | Indicateur projet | Nombre de bénéficiaires F/H participant aux activités cohésion sociale |  |  |  |  | 540 |  | Liste de bénéficiaires F/H, Liste de présences, photos | Activité en cours |
| Indicateur projet | Nombre de leaders locaux participant à l'atelier de sensibilisation sur la cohésion sociale et la cohabitation pacifique |  |  |  |  | 100 |  | Liste de présence,  Photos, Rapport | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Les jeunes qui ont assisté à la séance de formation sur l'éducation civique et le leadership |  |  |  |  | 540 |  | Liste de présence,  Photos, Rapport | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Les jeunes et/ou anciens combattants qui sensibiliser les autres sur l'éducation civique et le leadership |  |  |  |  | A définir |  | Témoignage, Rapport (Enquête, Focus groupe) | Pas encore commencé |
| Indicateur standard 1a.1 | Nombre des structures dont le score d'efficacité / durabilité s’est améliorée |  |  |  |  | 10 |  | Baseline, collecte semestrielle et collecte finale | Baseline en cours |
| Indicateur standard 1a.2 | % des structures accompagnées qui ont atteint le seuil d'efficacité / durabilité |  |  |  |  | 5 |  | Baseline, collecte semestrielle et collecte finale | Baseline en cours |
| **Produit 1.3 : : Les personnes touchées par les violences de Djugu bénéficient d’une prise en charge holistique à travers des activités de soutien psychosocial** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Produit 1.3 : : Les personnes touchées par les violences de Djugu bénéficient d’une prise en charge holistique à travers des activités de soutien psychosocial | Indicateurs Standard 4c.1. | Nombre de services de soutien fournis |  |  |  |  | 100 |  | Rapport Baseline et rapport d’activités | Pas encore commencé |
| Indicator Standard 4c.2 | % de membres de la communauté qui sont informés des services de soutien existants et déclarant pouvoir y accéder |  |  |  |  | 80% |  | Rapport Baseline et rapport d’activités | Pas encore commencé |
| Indicator standard 4c.3 | Nombre de services d’appui spécifique pour les femmes vulnérables fournis |  |  |  |  | 20 |  | Rapport Baseline, Rapport d’activités | Baseline en cours |
| **Produit 1.4.: La capacité de résilience et de cohésion sociale des jeunes à risques (hommes et femmes) affectés par le mouvement de CODECO est renforcée grâce aux activités sportives et culturelles** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Produit 1.4.: La capacité de résilience et de cohésion sociale des jeunes à risques (hommes et femmes) affectés par le mouvement de CODECO est renforcée grâce aux activités sportives et culturelles | Indicateur projet | Séance de dialogue intercommunautaires organisé pour la promotion de la paix et la cohabitation pacifique |  |  |  |  | 20 |  | Liste de participants | Pas encore commencé |
| Indicateur Standard 4d.1 | Nombre d'activités conviviales pour le renforcement de la cohésion sociale qui sont organisées |  |  |  |  | 20 |  | Rapports d'activités | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Nombre de barza d'échanges organisé pour la paix entre membre de communauté |  |  |  |  | 20 |  | Rapport d'activités, PV de résolution, fiche d'engagement des parties | Pas encore commencé |
| Indic. Standard 4d.2 | Nombre d’activités organisées pour l’amélioration de l’intégration des femmes |  |  |  |  | 10 |  | Rapport d’activités, Rapport semestriel | Pas encore commencé |
| Indic. Standard 4d.3 | Nombre de bénéficiaires participant aux activités |  |  |  |  | 540 |  | Rapport d’activités | Pas encore commencé |
| **Résultat Spécifique 2 : La réintégration économique des membres des groupes à risque et communautés affectées est améliorée** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Standard (num à vérifier) | | Numéro de bénéficier que à passer le seuil de résilience (index I4s) |  |  |  |  |  |  |  | Baseline en cours |
| **Produit 2.1 : Les capacités économiques des ménages et la cohésion sociale entre les membres des communautés affectées par le mouvement CODECO sont améliorées au travers les activités socioéconomiques** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Produit 2.1 : Les capacités économiques des ménages et la cohésion sociale entre les membres des communautés affectées par le mouvement CODECO sont améliorées au travers les activités socioéconomiques | Indic. Standard  4. b.1. | Nombre des infrastructures de base réalisées (conçues, approuvées, mise en œuvre et terminées) |  |  |  |  | 10 |  | Rapports Baseline  Rapport trimestriel | Activités en cours |
| Indicateur standard : 4a.4 | % des bénéficiaires (ex-combattants, jeunes à risques, femmes, réfugiés et déplacé) qui ont augmenté leur revenu d’au moins 50% |  |  |  |  | A définir |  | Rapport et fiche d’accompagnement AGR | Activité en cours |
| Indicateur projet | % de bénéficiaires qui ont augmenté d’au moins 20% leur épargne |  |  |  |  | A définir |  | Rapports d’Activités trimestriel, Baseline | Baseline en cours |
| Indicateur projet | Nbr des bénéficiaires F/H qui ont un emploi |  |  |  |  | A définir |  | Rapport d’activités Fiche signalétique de Suivi ; | Baseline en cours |
| Indicator Standard 4a.1 % | Index De Résilience I4S : % ménages des bénéficiaires qui ont amélioré leur score de résilience économiques |  |  |  |  | A définir |  | Etude de base et étude finale | Baseline en cours |
| Indic. Standard IR4.3 % | 3 % ménages des bénéficiaires qui ont atteint le seuil de résilience économique |  |  |  |  | A définir |  | Etude de base et étude finale | Baseline en cours |
| Indic projet | Nbr des réseau agro pastorale initiés | 10 |  |  |  | 10 | 10 | Rapports activités, photos | 10 |
| **Produit 2.2 : La réintégration socioéconomique des jeunes à risque et communautés affectées est améliorée au travers les diverses formations en métiers professionnels, sur les compétences de vie, gestion financière, prévention des conflits** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Produit 2.2 : La réintégration socioéconomique des jeunes à risque et communautés affectées est améliorée au travers les diverses formations… | Indicateur projet | Nbr des sessions de formation organisée sur compétence de vie, gestion financière et prévention de conflits |  |  |  |  | 10 |  | Rapport de formation, liste des participants | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Nbr des participants à la formation sur compétence de vie, gestion financière et prévention de conflits |  |  |  |  | 300 |  | Liste des participants | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Nbr de séances de sensibilisation sur la création des groupes solidaires |  |  |  |  | 10 |  | Liste de présence, rapport d'activité | Activités en cours |
| Indicateur projet | Nbr des groupes solidaires organisés et structurés |  |  |  |  | 10 |  | Liste de groupe solidaire, rapport d'activité | Activités en cours |
| **Produit 2.3 : L’autonomisation des femmes et des jeunes en risques est renforcée à travers les activités génératrices de revenus et l’accès aux crédits** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Produit 2.3 : L’autonomisation des femmes et des jeunes en risques est renforcée à travers les activités génératrices de revenus et l’accès aux crédits | Indicateur Standard 4. b.2 | % poste décisionnel d’occupé par les femmes (indicateur d'impact) |  |  |  |  | 30% |  | Rapport d’Evaluation de base des partenaires, rapport trimestriel d’activités | Baseline en cours |
| Indicateur projet | Nbr des formations organisés sur les AGRs |  |  |  |  | 10 |  | Rapport de formation, liste de participant | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Nbr des activités de suivi des activités génératrices des revenus |  |  |  |  | 10 |  | Rapport de suivi AGRs, Rapport de suivi du projet | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Nbr des groupes AVEC et MUSO mis en place pour soutenir les AGRs |  |  |  |  | 10 |  | Rapport d'activité, Carnet d'épargne et de crédit | Activités en cours |
| Indicateur projet | % des membres qui témoignent sur leur bien-être socioéconomique grâce à l'organisation locale |  |  |  |  | 80% |  | Témoignage, Rapport trimestriel | Pas encore collecté |
| **Résultat Spécifique 3 : Les femmes influencent, et participent à toutes les étapes des processus de stabilisation et de consolidation, et sont reconnues comme actrices de changement social** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Standard Indicator No: IR 5.1 | | % des femmes et des membres des groupes marginalisés qui estiment que leurs opinions se reflètent dans les solutions participatives |  |  |  |  |  |  | Rapport Baseline et End-line issues des partenaires | Baseline en cours |
| **Produit 3.1 : Les femmes sont organisées au sein des structures locales en base communautaire et sont formées sur les différentes thématiques liées à la promotion de la femme** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Produit 3.1 : Les femmes sont organisées au sein des structures locales en base communautaire et sont formées sur les différentes…. | Indicateur projet | Nbr des associations féminines créées / redynamisées et opérationnelles |  |  |  |  | 5 |  | PV de création, statut des associations | Activités en cours |
| Indicateur Standard 1. a.7 | Nombre de femmes formées en leadership transformationnel | 162 |  |  |  | 160 | 162 | Listes des présences  Rapport des formations | **162** |
| Indicateur projet | % des associations qui évaluent la situation protection et intégrant des activités de protection dans leur zone |  |  |  |  | 5 |  | Rapport d'évaluation et rapport trimestriel | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Nbr des actions / activités conduits par les associations féminines au niveau locale |  |  |  |  | 30 |  | Rapports d'activités | En cours |
| **Produit 3.2 : Les femmes et les jeunes filles participent dans des instances de prise des décisions à tous les niveaux** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Produit 3.2 : Les femmes et les jeunes filles participent dans des instances de prise des décisions à tous les niveaux | Indicateur standard 1c.2. | Nombres de résolutions spécifique aux femmes proposée au gouvernement approuvées et mises en application | 0 |  |  |  | 10 | 0 | Rapport d'activités, Rapport trimestriel et final | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Nbr des femmes leaders qui participent dans les réunions de prise de décision |  |  |  |  | 50 |  | Rapport d'activités, Rapport trimestriel et final | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Nbr des missions de lobbying menées par les femmes / filles dans la zone opérationnelle | 1 |  |  |  | 8 | 1 | Rapport d'activités, Rapport trimestriel et final | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Nbr d'actions mises en place dans le cadre de soutien à la promotion des femmes / filles |  |  |  |  | 20 |  | Rapport d'activités, Rapport trimestriel et final | Pas encore commencé |
| **Produit 3.3 : Les femmes mènent des actions visant le changement social et la prise en compte du genre** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| Produit 3.3 : Les femmes mènent des actions visant le changement social et la prise en compte du genre | Indicateur projet | Nbr d'atelier organisé sur l'élaboration de plan communautaire |  |  |  |  | 10 |  | Liste de participants, Rapport d'atelier | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | 1b.2 % des plans d'actions communautaires / documents formalisés entre parties prenantes au processus qui répondent aux besoins spécifiques des femmes |  |  |  |  | 10 |  | Rapport d’activités s  Rapport d’Evaluations | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | # des structures féminines qui élaborent le plan communautaire |  |  |  |  | 10 |  | Rapport d'activités de femme | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | % des activités dans les plans exécutés |  |  |  |  | 50% |  | Rapport annuel, évaluation mi-parcours et finale | Pas encore commencé |
| **Résultat Spécifique 4 : Le projet et redevable aux populations touchées, les principes sensibilité aux conflits et ne pas nuire sont respectés, et les approches de durabilité sont mises en place.** | | | **I** | **II** | **III** | **IV** |  | | | |
| As | Indicator Standard IR1.3 | % de personnes qui pensent que les projets de consolidation de la paix adressent les problèmes importants de leur zone |  |  |  |  |  |  | Rapport Baseline et End-line issues des partenaires | Base line en cours |
| Indicateur projet | Nbr des analyses sensible au conflit produit et distribués |  |  |  |  | 3 |  | Rapport analyse sensible au conflit | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Nbr des ateliers d'apprentissage et partage des leçons organisés |  |  |  |  | 3 |  | Liste de présence, photos, Rapport | Pas encore commencé |
| Indicateur projet | Nbr des réunions communautaires organisées | 8 |  |  |  | 40 | 8 | Liste de présence, photos, Rapport | Activité en cours |
| Indicateur projet | Nbr des retours faits aux bénéficiaires sur les plaintes opérationnelles reçu via le mécanismes mise en place | 4 |  |  |  | 150 | 4 | Invitation, Liste de présence, photos, Rapport | 4 |
| Indicateur projet | % de plaintes reçues, traitées et fermées durant la mise en œuvre du projet | 3 |  |  |  | 100 | 3 | Liste de présence, photos, Rapport | 3 |
| Indicateur projet | Nombre des enquêtes ad-hoc et post distribution monitoring qui dégagent les leçons apprises avec les partenaires du projet |  |  |  |  | 2 |  | Liste de présence, photos, Rapport | Pas encore commencé |