## PAR CATEGORIE BUDGETAIRE
Rapport financier de progrès UNICEF/PNUD - Projet d'Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020 - Novembre 2020
Tableau 2 - Budget de projet PBF par categorie de cout de l'ONU
Note: S'il s'agit d'une revision budgetaire, veuillez inclure des colonnes additionnelles pour montrer les changements
| CATEGORIES | Organisation recipendiaire 1 UNICEF | Organisation recipendiaire 2 PNUD | TOTAL
| 1. Personnel et autres employés | 250000 | 78400 | 328400
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 74000 | 43600 | 117600
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 |  | 0
| 4. Services contractuels | 406000 | 184000 | 590000
| 5. Frais de déplacement | 0 | 0 | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 0 | 0 | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 23000 | 11000 | 34000
| Sous-budget total du projet | 753000 | 317000 | 1070000
| Coûts indirects (7%): | 52710 | 22190 | 74900
| TOTAL | 805710 | 339190 | 1144900
TABLEAU AVEC DECAISSEMENT
| CATEGORIES | BUDGET Tranche1 UNICEF | Décaissement Tranche1 UNICEF | Commitment UNICEF | BUDGET Tranche1 PNUD | Décaissement Tranche 1 PNUD | Commitment PNUD | Avances non justifiées | SOLDE TOTAL | % de Realisation UNICEF | % de realisation PNUD
| 1. Personnel et autres employés | 143000 | 56498.64 | 0 | 54880 | 0 | 0 |  | 141381.36 | 39.51% | 0%
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 50000 | 18332.35 | 0 | 30520 | 177.03 | 0 |  | 62010.62 | 36.66% | 0.58%
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 |  | 0 | 0 | 5392.49 | 0 |  | -5392.49 | 0% | 0%
| 4. Services contractuels | 250000 | 22424.8 | 7257.87 | 128800 | 120963.83 | 0 |  | 228153.5 | 11.87% | 93.92%
| 5. Frais de déplacement | 0 | 617.62 | 169.4 | 0 | 9963.21 | 0 |  | -10750.23 | 0% | 0%
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 40000 | 19343.29 | 6940.69 | 7700 | 2499.78 | 0 |  | 18916.24 | 65.71% | 32.46%
| Sous-total | 483000 | 117216.7 | 14367.96 | 221900 | 138996.34 | 0 | 0 | 434319 | 27.24% | 62.64%
| 8. Coûts indirects* | 33810 | 8205.17 | 25604.83 | 15533 | 5289.32 | 0 | 0 | 10243.68 | 100% | 34.05%
| TOTAL | 516810 | 125421.87 | 39972.79 | 237433 | 144285.66 | 0 | 0 | 444562.68 | 32% | 60.77%
444562.68
|  | Taux de décaissement UNICEF | 32%
|  | Taux de décaissement PNUD | 60.77%

## PAR RESULTAT
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/activite | Organisation recipiendiaire 1 (budget en USD) UNICEF | Organisation recipiendiaire 2 (budget en USD) PNUD | Organisation recipiendiaire 3 (budget en USD) | Total | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour GEWE | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget) | Niveau de décaissement/ engagement actuel en USD UNICEF | Niveau de décaissement/engagement actuel USD PNUD | Commentaires
RESULTAT 1: | Les violences communautaires, intercommunautaires, politiques, y compris les Violences Basées sur le Genre (VBG) et les affrontements entre les forces de sécurité et la population (particulièrement les jeunes) sont réduites avant, pendant et après les élections législatives et présidentielles de 2020, ceci grâce à la participation effective des femmes et jeunes filles en milieu communautaire
Produit 1.1: | 800 femmes et jeunes filles leaders communautaires participent activement aux processus de prévention et gestion des conflits dans les zones cibles
Activite 1.1.1: | Réaliser une cartographie des organisations non formelles de femmes et jeunes filles leaders communautaires et des mécanismes communautaires de prévention et de résolution de conflits |  | 17000 |  | 17000 | 95% | RUNO 1 : UNICEF RUNO 2 : PNUD Consultant : 12,000 USD : UNDG Categ : 4 Atelier de travail et de validation : 4000 USD : 4 Fourniture pédagogique : 1,000 USD : 2 |  | 9423.5 | Rapport de la cartographie disponible La liste des organisations Non formelles de femmes disponibles Un repertoire electronique par géolocalisation des femmes identifiées disponible TDR de la cartograhie disponible
Activite 1.1.2: | Identifier 800 femmes dont au moins 30% de jeunes filles leaders communautaires dans les quartiers des cinq communes de Conakry |  | 10000 |  | 10000 | 95% | Recensement : 6000 USD : 7 Atelier de restitution et de partage des résultats : 4000 USD :UNDG Categ 7 Cette activite sera menee par les VNU relais communautaires de Paix | 0 |  | La liste des 800 femmes est dejà disponible dont 32% de filles. Cependant, la phase de validation est en cours avec les appels téléphoniques des VNU relais communautaires. Cette activité a été conjointement ménée lors de la formation des 800 femmes/filles
Activité 1.1.3. | Former 800 femmes et jeunes filles leaders communautaires identifiées dans les communes de Conakry, sur leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits, sur le leadership et le réseautage, le plaidoyer et l’animation des dialogues communautaires (des séances de formation différentiées par tranche d’âge seront prévues) |  | 40000 |  | 40000 | 95% | Ateliers de formation de formatrices (800 femmes et filles leaders): 18,000USD: 4 Ateliers de démultiplication auprès des autres organisations informelles de femmes communautaires: 20,000 USD:UNDG Categ 4 Supports de formation: 2000 USD: 2 | Aucune dépense à ce jour | 24587.85 | Les TDR sont produits, les 800 femmes formées sur la prévention et la gestion des conflits, le leadership, les VBG; le rapport de formation est en cours de prouction la liste des femmes bénéficaires disponible; 800 actrices de paix disponibles pour les actions de prévention , gestion et résolution de conflits communauatires dans les 5 communes
Activite 1.1.4 | Organiser une série de séances de formation sur le leadership féminin, la prise de parole en public, la participation citoyenne et l’égalité de genre pour les jeunes filles ciblées par le projet |  | 15000 |  | 15000 | 95% | Ateliers de formation (frais de facilitation, collation, salle, frais de transport… ): 13,000 USD: 4 Fourniture pedagogique: 2000 USD: 2 | 0
Activite 1.1.5 | Réalisation d'une cartographie des endroits non-sécuritaires pour les femmes et jeunes filles ou à haut risque de Violence et harcèlement Sexuelle | 30000 |  |  | 30000 |  | Consultant : 18,000 USD : UNDG Categ : 4 Ateliers de travail et de validation : 5000 USD : 4 Fourniture pédagogique : 2,000 USD : 2 Appui technique ONUFemmes: 5000 USD: 4 | 0 |  | Activité pas encore initiée, prévue pour le première trimestre 2021. Consultant international en cours de recrutement.
Activite 1.1.6 | Conception et mise en œuvre d’une stratégie des acteurs communautaires et forces de la sécurité visant la protection des femmes et des filles dans les espaces publics et dans les zones identifiées comme les moins sécurisees pour les femmes et jeunes filles | 60000 | 20000 |  | 80000 | 95% | Consultant : 20,000 USD : UNDG Categ : 4 Ateliers de travail et de validation : 11,000 USD : 4 Fourniture pédagogique : 4,000 USD : 2 Appui technique ONUFemmes: 10,000 USD: 4 Appui pour la mise en oeuvre de la strategie 35,000 USD: 4 | 0 |  | Activité par encore initiée, prévue pour le première trimestre 2021.
| Produit total | 90000 | 102000 | 0 | 192000 | 153900
Produit 1.2: | Les journalistes, les chefs de district/secteurs, Maires, Conseillers communaux, jeunes filles/garçons et forces de sécurité sont conscients du rôle des femmes et jeunes filles dans la prévention et la résolution des conflits
Activite 1.2.1 | Former les acteurs locaux (leaders communautaires, autorités, jeunes) sur le rôle des femmes et jeunes filles leaders dans la prévention et la gestion de conflits |  | 30000 |  | 30000 | 95% | Ateliers de formation : 23,000 USD : UNDG Categ 4 Sessions d'echange entre les leaders communautaires et les femmes: 5000 USD: 4 Supports de formation : 2,000 USD : 2 | 0 | 25389.53 | 80 Acteurs locaux dont ( 84 femmes et filles actrices) sont formés sur la prévention et la gestion des conflits ; le leadership; le PDL; PAI, la négociation, la médiation et les VBG; le Rapport de formation est disponible
Activite 1.2.2 | Former les forces de sécurité hommes/femmes (policiers, gendarme, militaire, etc.) sur la prévention et la gestion des conflits, sur leur rôle et celui des femmes leaders communautaires dans ce processus |  | 30000 |  | 30000 | 95% | Ateliers de formation : 23,000 USD : UNDG Categ 4 Sessions d'echange entre les forces de securite et les femmes: 5000 USD: 4 Supports de formation : 2,000 USD : 2 | 0 | 25716.34 | Car les activités devant faire l'objet de dépense non pas encore commencées
Activite 1.2.3 | Sensibiliser et outiller les journalistes (radio, TV, presse), les jeunes filles et garçons, sur les techniques de communications, la réalisation de produits médias, sur l’utilisation des réseaux sociaux pour la prévention des conflits et le rôle des femmes leaders communautaires |  | 20000 |  | 20000 | 95% | Sessions d’échange avec les journalistes : 17,000 USD : UNDG Categ 4 Supports de formation : 3,000 USD : 2 | 0 | 29637.1 | Le consultant recruté; 30 journalistes formés dont 40% de femmes/filles ; des modules sur: le metier de journaliste, les médias et les conflits en période électorale, les VBG; le rapport est en cours de production par le consultants
| Produit total | 0 | 80000 | 0 | 80000 | #REF!
Produit 1.3: | Les acteurs communautaires (leaders politique et religieux, responsables des médias, la société civile) dialoguent sur la nécessité d’avoir des élections apaisées grâce à la médiation des femmes et jeunes filles leaders communautaires
Activite 1.3.1 | Organiser les sessions de dialogue entre les membres des organisations communautaires non formelles de femmes | 40000 |  |  | 40000 | 95% | Sessions de dialogue : 35,000 USD : UNDG Categ 4 Supports de formation : 5,000 USD : 2 | 0 |  | Activité en cours. Formation des femmes bénéficiaires à se tenir en novembre 2020.
Activite 1.3.2 | Organiser les sessions de dialogue avec les jeunes, les médias de proximité, les leaders communautaires, les collectivités locales sur la nécessité d’avoir les élections apaisées en 2020 et sur le role des femmes dans la prevention et la gestion des conflits | 35000 |  |  | 35000 | 95% | Sessions de dialogue : 32,000 USD : UNDG Categ 4 Supports de formation : 3,000 USD : 2 | 0 |  | Activité achevée partiellement, la deuxième phase sera menée par les femmes bénéficiaires. Achat du matériel de communication et protection pour les VNU (T-shirts, masques, gel, dispositif de lavage de mains, etc).
Activite 1.3.3 | Organiser les campagnes de sensibilisation de masse sur l’importance de la paix et la cohésion sociale, à travers les SMS, les réseaux sociaux et les maisons de jeunes | 25000 | 20000 |  | 45000 | 95% | Agence de communication : 35,000 USD : UNDG Categ 4 Materiels : 10,000 USD: 2 | 0 | 16133.72 | UNICEF: LE CABINET CIVICOM est dejà recruté; la note méthologique disponible; le rapport préliminaire disponible; les messages de paix validés. Il reste les animations dans les maisons de jeunesse des 5 communes et l'immersion sur les sites et réseaux de communication de masse et la confection d'autres outils de visibilité du projet
Activite 1.3.4 | Accompagner les jeunes filles et garçons dans la production et la diffusion de vidéo et autres contenus média sur, la prevention et la resolution des conflits, le role des jeunes dans la prevention des conflits et sur le rôle des femmes dans la prévention des conflits et leur résolution | 60000 |  |  | 60000 | 95% | Ateliers de formation : 20,000 USD : UNDG Categ 4 Supports de formation 3,000 USD : 2 Matériels (Smartphones, mini camera, outil de montage vidéo…) : 20,000 USD : 2 Réalisation et diffusion/distribution des produits médias 17,000 USD : 4 | 0 |  | Consultant national expert en production vidéo en cours de selection.
Activite 1.3.5 | Organiser une journée sur la thématique « Tous et toutes pour la paix » (concert, festival, match de football, marche blanche etc…) , incluant des concerts et des foires où les femmes et jeunes pourront entrepreneurs pourront exposer et vendre leurs produits |  | 49600 |  | 49600 | 95% | Agence de communication : 40,000 USD : UNDG Categ 4 Materiels : 9,600 USD: 2 | 0 |  | Activité reportée compte tenu du contexte actuel lié au COVID19. Cependant des discussions sont en cours avec une agence promoteur evenementuel Benedy Record et Tidane World Music et d'autres organisations de la société civile de Conakry pour une mobilisation sanitairement sécurisée tenant compte du contexte COVID-19
| Produit total | 160000 | 69600 | 0 | 229600 | #REF!
Produit 1.4: | Les organisations féminines non formelles échangent les informations, les expériences et les bonnes pratiques entre elles pour contribuer à la prévention et la résolution des conflits
Activite 1.4.1 | Organiser les sessions d’échange en direction des membres des organisations non formelles de femmes pour le partage des informations, de pratiques et d’expériences en matière de prévention de conflits et de consolidation de la paix |  | 40000 |  | 40000 | 95% | Sessions de dialogue : 35,000 USD : UNDG Categ 4 Supports de formation : 5,000 USD : 2 | 0 |  | Activité nécessitant l'identification des bénéficiares (en cours)
Activite 1.4.2 | Organiser des sessions de plaidoyer auprès des leaders politiques, des organisations ‘formelles’ de femmes et de la société civile, des médias, des institutions républicaines (médiateur national, CENI…) en vue des élections apaisées |  | 20000 |  | 20000 | 95% | Sessions de dialogue : 17,000 USD : UNDG Categ 4 Supports de formation : 3,000 USD : 2 | 0 |  | Activité nécessitant l'identification des bénéficiares (en cours)
| Produit total | 0 | 60000 | 0 | 60000 | #REF!
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus | Coûts du personnel de gestion et de mise en œuvre | 250000 | 68400 |  | 318400 | 95% | 2 NOA (Coordonnateur et chargé du Suivi & Evaluation) : 75,000USD UNICEF 1 SB 4 (Chargé de projet PNUD) : 36,000USD 1 Spécialiste Genre : 45,000 USD (50% du temps) 14 VNU relais communautaires de paix : 105,000 USD 2 Assistants financiers (GS5 à l’UNICEF : 25,000 SB3 : 21,600 USD au PNUD) 1 Chauffeur 10800 USD | 35331.81 |  | Personnel déjà en fonction dont les fonds transfèrés UNICEF : Coordonateur du projet Assistante Télécommunications Le reste sont des UNV dont les fonds n'ont pas encore été débités (UNV international spécialiste genre et 14 UNV commaunutaires)
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus | Couts de fonctionnement, fournitures, materiels de base,frais de carburant, communication, visibilite | 50000 | 25000 |  | 75000 | 95% | Fonctionnement carburant, amortissement véhicule, entretien, 10,000 USD UNDG Categ 7 Fournitures et consommables bureau 10,000 USD : 2 Frais généraux de fonctionnement : 33000 USD : 7 Communication et visibilité 10,000 USD : 7 Ordinateurs portables 12,000 USD: 2 | 12485.64 | 8108.3 | Frais de fonctionnement (fournitures, carburant, amortissement véhicule, etc) UNICEF
Budget de suivi | Suivi et évaluation du projet | 75000 |  |  | 75000 | 95% | Consultant pour enquetes de perception au debut et la fin du projet: 50,000 USD: UNDG 4 Réunion COPIL / CT: 15000USD: 7 Revue à mi parcours: 10 000USD: 4 |  |  | Etude de base, début du projet achevé.
Budget pour l'évaluation finale indépendante | Réalisation d'une évaluation finale indépendante | 40000 |  |  | 40000 | 95% | Consultant/Bureau etude 35,000 USD UNDG 4 Atelier de restitution 5000 USD: 4
| Coûts supplémentaires total | 415000 | 93400 | 0 | 508400 | 482980 |  | 47817.45 | 138996.34 | UNICEF
| Couts indirects | [7 empty] | 5289.32
| TOTAL | [6 empty] | 0 | 144285.66 | PNUD