- RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS : Niger

TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL : ANNUEL

ANNEE DE RAPPORT: 2020

| - Titre du projet : Action de la jeunesse pour la cohésion sociale à Tillabéry (Youth ACT) Numéro Projet / MPTF Gateway : 00113457 |  |
| --- | --- |
| - Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) : Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional - Nom du fonds fiduciaire : | Type et nom d’agence récipiendaire : - Mercy Corps Niger (Agence coordinatrice) |
| Date du premier transfert de fonds : 17 Décembre 2019 Date de fin de projet : 31 octobre 2020 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? Oui |  |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF : Initiative de promotion du genre X Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |  |
| Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) : Agence récipiendaire Budget Mercy Corps $ 1 500 000 - Total : $ 1 500 000 - Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 100 % - *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES* - Budgétisation sensible au genre : Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : $ 453 329,18 soit 32 % des couts directs des dépenses programmatiques. Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : $ 319 013 |  |
| Marquer de genre du projet : 2 Marquer de risque du projet : 0 Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») : Initiative de la promotion de la jeunesse |  |
| Préparation du rapport : Rapport préparé par : Ibrahim Wadi OUSMANE TAHER, Program Manager et Emilie COURTABESSIE TANKORA, Conflict Mitigation & Social Cohesion Portfolio Manager Rapport approuvé par : Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : Oui |  |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) :

A cette date, l’ensemble des activités du projet ont été réalisées. Les comités de pilotage du projet au niveau village coordonnent avec des comités communaux mis en place pour tous les projet UNPBF en cours. Les jeunes points focaux et mentors des 30 villages ont participé à de nombreuses formations sur le leadership, le plaidoyer, la citoyenneté, la gestion des conflits, la médiation, etc. leur permettant une ouverture et une meilleure compréhension du contexte dans lesquels ils évoluent. Ils ont également participé ou organisé différents évènements pour faire part de leurs préoccupations aux leaders. Ils ont mis en œuvre des plans d’action de paix sur leurs villages respectifs. Des jeunes sur l’ensemble des villages ont bénéficié d’activités économiques à travers le soutien à leurs business plans. Tous les villages ont bénéficié de la mise en place d’un espace sur anime par des mentors formées par le projet sur diverses thématiques avec l’appui du service technique de Promotion de la femme.

La situation sécuritaire dans la zone du projet et particulièrement sur les départements de Banibangou et Bankilaré a considérablement retardé et complique la mise en œuvre du projet. La pandémie de Covid-19 est venue s’ajouter à cette situation en cette année 2020. Une extension de quatre mois jusqu’au 31 octobre 2020, a permis à Mercy Corps de pouvoir terminer et suivre les activités du projet Youth ACT. Une extension d’un mois aux partenaires sous-contractants JMED et Cercle Dev a aussi été accordée. Les derniers mois ont été consacrés à l’animation des espaces surs, la réalisation des business plans retenus et la réalisation des plans d’action de paix. Toutes les activités du projet ont fait l’objet d’un suivi lors de cette dernière période.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) :

Le projet Youth Act se terminant le 31 octobre 2020, il n’y a pas d’activités prévues dans les mois à venir hormis les activités de clôture.

Une évaluation finale externe de mise en œuvre du projet Youth ACT est en cours. Elle permet de faire un état de lieux sur la mise en œuvre, l’atteinte des résultats et la consolidation des acquis d’exécution du projet.

Avec les résultats de l’atelier de capitalisation, Mercy Corps va travailler sur une petite brochure permettant de documenter les résultats du projet.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 1500 caractères) :

Le projet a contribué au partage entre les jeunes et les leaders et à changer l’image des jeunes. Les jeunes qui sont sensibilisés, formés et à qui on donne l’opportunité d’agir pour le bien commun s’investissent. Au Niger, la plupart des jeunes sont désœuvrés et on leur laisse peu l’occasion de s’investir dans leur communauté pour créer un changement positif dans une société ou majoritairement les jeunes doivent suivre les anciens qui décident pour l’ensemble de la communauté. A travers les formations et les activités de sensibilisations les jeunes disent savoir mieux se comporter et réagir dans certaines situations, avoir retrouvé confiance en leurs potentialités en tant que jeune et commencé à prendre des initiatives visant à renforcer la cohésion sociale telles que des activités sportives, culturelles socio-économique et de promotion de la paix. Les anciens ont aussi commencé à laisser la place aux jeunes grâce aux sensibilisations effectuées tout au long du projet. Pour exemple, les jeunes de Bissow ont réhabilité des salles de classes, les jeunes de Moudouk ont organisé des activités culturelles et sportives. Les jeunes de Baybatane ont réalisé un plaidoyer auprès des leaders du village pour effectuer un voyage sur le site de Kandadji (construction barrage) et trouver des opportunités d’emploi aux jeunes du village, suite auquel 20 jeunes ont été recrutés. A Bouppo, les jeunes médiateurs formés ont plaidé pour l’égalité des droits, l’implication des membres des basses castes dans les activités du village. Ces jeunes médiateurs sont aussi intervenus sur un conflit au sein du village qui a évité un recours à la justice. Toutes ces actions sont des initiatives des jeunes après la participation aux activités au projet.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères) :

Comme mentionne plus haut, la confiance des jeunes en eux-mêmes a évolué et leurs capacités ont été renforcées. Saley Youssoufi, 25 ans, jeune mère de deux enfants dans le village de Zaney/Tera témoigne : « J’ai participé au programme Youth ACT à travers des formations sur la cohésion sociale que je partage à mon tour avec les membres de notre FADA (Association). Youth Act nous appris des notions de base sur la gestion des conflits, sur le leadership et la cohésion sociale, nous savons aujourd’hui à travers Youth Act quel comportement il faut adapter sur les réseaux sociaux et comment prendre les informations relatées sur ces réseaux sociaux comme WhatsApp et Facebook. Aujourd’hui grâce à ce programme je me suis beaucoup améliorée et j’ai confiance en mes potentialités en tant que jeune. Nous espérons promouvoir la cohésion sociale au sein de notre communauté, pour que les filles et fils de notre village s’unissent et font face aux enjeux de notre communauté ». Le programme Youth Act a aussi permis de donner des opportunités économiques et professionnelles à certains jeunes.  Abdourahame Amadou 27 ans de Yatakala/Tera mentionne : « Nous avons tous renoncé d’aller en exode cette année car Youth ACT nous a appris à élaborer des plans d’affaire pour devenir autonome ». Il faut noter que l’exode met les jeunes en contact avec les groupes extrémistes violents puisqu’ils partent dans les zones ou ces groupes sont implantés. Un jeune point focal du village de Djibo Tondi (Banibangou) témoigne sur le renforcement de la cohésion sociale entre les jeunes et le changement de l’image des jeunes : « Etant dans le même village, nous les jeunes, nous nous côtoyons peu, mais grâce à MC, nous nous réunissons dans le hangar des jeunes que nous avons construit et mieux encore, le financement de notre plan d’affaire nous a beaucoup unis. Aujourd’hui nous sommes les plus écoutés, les meilleurs conseillers des jeunes ».

Partie II : Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-novembre ; pour les rapports finaux : durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

.

- “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;

- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1 :  Les jeunes de divers groupes ethniques de 30 villages augmentent positivement leur engagement social et économique au sein des communautés

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : on track with peacebuilding results

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Les 30 comités villageois prévus dans le projet ont été créés et ont accompagné le projet tout au long de sa mise en œuvre. 1876 jeunes filles ont activement participé aux 60 espaces surs crées par le projet. Les jeunes filles ont été accompagnées par les mentors des 30 villages d’intervention du programme (60 femmes et 30 hommes). Les mentors ont été renforcés sur différents thèmes : la masculinité positive, les techniques de communication, leadership et citoyenneté, le genre, les violences basées sur le genre, la santé-nutrition, santé de reproduction, l’alphabétisation, la transformation agroalimentaire et la production des cosmétiques. Les mentors femmes ont reçu un fond de démarrage pour la transformation des produits agro-alimentaires dans leurs villages. Les mentors constituent des relais, grâce à l’animation, l’appui et l’accompagnement aussi bien les adolescentes que de leurs parents sur les acquis des renforcements des capacités et leurs perpétuations. Des groupes de discussions bihebdomadaires ont été organisés. Les thèmes abordés sont surtout les violences basées sur le genre et les discriminations qui ont suscité beaucoup d’intérêt au niveau de la jeunesse avec le désir de prendre la parole par les jeunes filles et garçons qui a été observé par les agents terrain qui ont modérés les séances tout en permettant aux jeunes de s’exprimer en s’appuyant sur leurs expériences ou leurs acquis dans le cadre de la mise en œuvre de Youth ACT. Les 120 points focaux et mentors des jeunes ont participé à des formations sur les capacités organisationnelles et le leadership.

En partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et le Conseil Régional de la Jeunesse, une étude de marché suivie de la formation de 60 jeunes points focaux a permis de partager et d’outiller les jeunes sur les techniques d’élaboration des plans d’affaires. 114 plans d’affaires ont été élaborés et 40 ont été soutenus dans les domaines à financer suivant : Moulins à grain et banques céréalières / commerce céréales, vente aliment bétails et embouche animales, jardinage, couture, pêche et transport fluvial avec des pirogues. Ce processus a suscité la culture de l’entreprenariat chez les jeunes participants de Youth ACT qui ont proposé et bénéficié d’accompagnement technique sur la création d’emploi, autonomisation des jeunes et des femmes, et de développement communautaire à travers l’aménagement des sites. Une fois les business plans validés, 132 jeunes ont bénéficié d’une formation en gestion de petits business. Une mission de suivi a permis de visiter les projets après leur installation. En plus de cela, 16 jeunes ont été formes sur l’application du revêtement cool-roof, comme prévu lors de l’extension du projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Lors de la sélection des points focaux et mentors du projet, nous nous sommes assurés d’avoir le plus de femmes possibles. Ceci a parfois été difficile, notamment en zone nomade (Bankilare), mais nous insistons toujours là-dessus avec les leaders communautaires. Grace à l’insistance de la participation de femmes, le projet a permis d’accorder plus d’importance à la prise en compte des besoins et des avis des femmes au niveau rural. Les activités des espaces surs touchent majoritairement les jeunes filles (1876 jeunes filles pour les 30 villages) et sont un cadre d’échange certain permettant de favoriser l’épanouissement et l’autonomie de la jeune fille. Mais pour mieux atteindre des objectifs d’égalité de genre, nous avons aussi formés les hommes en « masculinité positive », qui ont sensibilisé les jeunes garçons. Dans le cadre des business plan, nous nous sommes assurés de la participation des jeunes femmes, avec l’incitation, pour les projets collectifs, de projets mixtes. Tout cela a favorise, à terme, l’inclusion et la participation des femmes.

Résultat 2 :  Des jeunes hommes et femmes augmentent leur influence au niveau de la communauté, en s'associant avec les dirigeants de la société civile, de la localité et du gouvernement

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : on track with peacebuilding results

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Les 45 structures de jeunes créées ou redynamisées par Mercy Corps dans le cadre du projet Youth ACT sont devenues des structures d’échanges entre les jeunes. 180 jeunes, soit 6 jeunes par village, accompagnés par 2 mentors par village soit 60 mentors ont permis d’appuyer les jeunes dans leurs initiatives. Les mentors ont été fores sur différentes thématiques (voir ci-dessus). A la suite des besoins exprimés par les jeunes, des séances sur les techniques d’animation, la citoyenneté, le leadership et l’implication des jeunes pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale ont été conduite par les mentors. Le système de mentorat fonctionne bien et permet des interactions entre les leaders de la communauté et les jeunes favorisant une meilleure compréhension mutuelle des besoins et, à terme, l’amélioration de la cohésion sociale et la prévention des conflits intergénérationnels qui ont été relevés comme fréquents lors de l’analyse sur les dynamiques de conflit.

Avec les réunions/assemblées organisées par village (30) ayant permis aux jeunes d’exprimer leurs besoins/doléances, des mécanismes réguliers se sont mis en place au niveau village. Grace à cela, les jeunes communiquent davantage avec leurs dirigeants, ce qui a terme, permettra de renforcer la cohésion sociale et de dénouer certains conflits. Ces assemblées villageoises sont devenues un mécanisme d'échange entre les jeunes et les leaders locaux coutumiers pour partager leurs préoccupations en tant que jeune du village. Les mentors assurent le relais auprès des autorités administratives de la commune/département. Ceci est un acquis du projet car ces initiatives sont celles des jeunes après avoir participé aux activités du projet et non des activités prévues par le projet.

220 jeunes ont participé aux foras d’échanges au niveau régional et communal. Ces événements ont favorisé le dialogue entre les jeunes et les leaders permettant de formuler des recommandations ce qui est un acquis pour une meilleure prise en charge des questions d’insécurité. 117 jeunes ont acquis des connaissances dans le domaine de la gestion des conflits, de la médiation et de la négociation qui ont permis de conduire des dialogues inter et intracommunautaires (cas de Bouppo entre les castes).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat (Limite de 1000 caractères)

L’approche communautaire a prévu de relier les jeunes garçons aux mentors adultes hommes et même chose pour les jeunes filles. Mais compte tenu de certaines difficultés dans la mobilisation des femmes et des jeunes filles, il a été jugé utile dans certains villages que les jeunes filles soient reliées aux mentors hommes. Les séances de mentorat sont dirigées par les mentors du projet. Cela a été l’occasion de partager les expériences de vie et d’échanger sur les rôles de jeunes filles dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale.

Résultat 3 :  Les jeunes entreprennent des actions de construction de la paix entre différents groupes aux niveaux local, régional et national

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : on track

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Youth Act a accompagné les jeunes dans la réalisation de 4 cartographies des conflits : une par département au lieu d’une par village initialement prévue. En effet, la réalisation de la cartographie au niveau village n’a pas été possible à cause de la situation sécuritaire. Faisant suite à ces cartographies et aux différentes formations en gestion des conflits, médiation/négociation et communication non violente, les jeunes ont développé des plans d’action de paix sur leurs villages respectifs. Les leaders communautaires ont accompagné les jeunes dans la réalisation des 30 plans d’action communautaires. Cette réalisation conjointe entre les jeunes et les leaders de la cartographie et des plans d’action de paix permet de renforcer la collaboration, le dialogue et la confiance mutuelle entre les jeunes et les leaders communautaires.

La formation sur les stratégies et techniques de plaidoyer a permis aux jeunes de mieux cerner la notion du développement local, de comprendre leurs droits et devoirs en matière de gouvernance locale et en tant qu’acteurs de la société civile et citoyens. Cela leur a également donné l’occasion de mieux comprendre les rôles et responsabilités des élus municipaux de leurs communes afin d’avoir la capacité d’exercer un contrôle citoyen dans le respect de l’Etat de droit et des droits de la personne. Ils ont pu ainsi, lors du forum régional organisé dans le cadre du projet, plaidoyer auprès des décideurs et dirigeants locaux pour la prise en compte des besoins des jeunes ou ils ont formulé diverses recommandations à l’endroit des décideurs, des partenaires et des jeunes eux-mêmes pour plus de stabilité au sein de leurs villages. Ce forum a surtout permis l’instauration d’un dialogue entre les jeunes et les autorités. Suite au forum en présentiel au gouvernorat de Tillaberi, 4 forums radiophoniques ont été organisés au niveau départemental. Les forums ont réuni au total 506 jeunes.

Après une étude sur l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, 60 jeunes ont été formés sur les messages de haine et l’incitation à la violence sur les réseaux sociaux ainsi que les fake news pour permettre de développer l’esprit critique des jeunes. Les quatre radios engagées pour accompagner les activités du projet Youth ACT dans les activités de sensibilisation sur la cohésion sociale au niveau des départements ont organisé des débats sur différents thèmes de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Les jeunes porteurs des plans d’actions de paix ont participé à ces émissions radiophoniques pour évoquer les actions qu’ils mènent dans le cadre de la promotion de la paix dans leurs villages. Nous avons estimé à 1113 le nombre de personnes touches par les messages de paix à travers les médias sociaux. Ce nombre sous-estime largement le nombre de personnes touches par les émissions radiophoniques qui est difficile à évaluer par les radios communautaires.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Le projet a veillé à prendre en compte les dimensions spécifiques lies aux genre en impliquant les jeunes filles dans l’exercice de cartographie des conflits et de développement des plans d’action de paix au niveau communautaires, s’assurant ainsi d’adresser les problématiques spécifiques rencontrées par les femmes et les filles. La participation active et massive des jeunes filles aux forums a aussi été importante pour leur prise d’autonomie, capacité à s’exprimer en public et confiance en elles.

Partie III : Questions transversales

| Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères) | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Oui Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Non En raison de la situation de COVID-19 et à la suite de l’isolement de Niamey, les différentes activités de suivi prévues n’ont pas été réalisés. Un plan de suivi accéléré a été développé et a permis d’apprécier les effets immédiats de toutes les activités réalisées durant les trois derniers mois du projet. |
| --- | --- |
| Evaluation : Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ? Oui | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) : $13,900 contractualisés avec le consultant local. Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères) : Un consultant a été recruté à cet effet pour conduire l’évaluation finale du projet, qui a commencé le 12 octobre 2020 et est toujours en cours. La collecte des données est terminée. Mercy Corps est en attente du rapport final. |
| Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donnateur: Montant ($): |
| Autre : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 1500 caractères) | Une stratégie de mise en œuvre a été adoptée avec toutes les parties prenantes pour atteindre les communautés malgré la situation sécuritaire qui demeure un grand frein pour la mise en œuvre, notamment à Bankilare et Banibangou. La situation de la pandémie de Covid-19 a retardé les activités du projet qui ont malgré tout continuent avec la mise en place des mesures barrières et la sensibilisation et dotation des communautés avec des kits d’hygiènes (seau à robinet et support, bassine, masques et savon) lors de toutes les activités du projet. Des sensibilisations sur la COVID-19 ont aussi été organisés à travers les radios communautaires et la plateforme WhatsApp des jeunes du programme Youth ACT. |

Partie IV : COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$63,358

- Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

La tenue de toutes les activités a été faite dans le strict respect des mesures sanitaires, et a été l’occasion de rappeler le respect des mesures barrières et de sensibiliser les communautés. Des masques, des dispositifs de lavage des mains et du savon ont été largement distribue aux communautés lors de toutes les interventions du projet. Les différentes activités ont été organisés en petits groupes entrainant plusieurs regroupements communautaires. Les foras communaux ont et organises sous forme radiophonique dans les quatre départements d’intervention de Youth ACT.

- Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes

☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

☐ Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

Nafissa Alhousseini (Village Moudouk/Banibangou) : « Nous avons été sensibilisé sur la nouvelle pandémie de COVID-19. La COVID-19 est une nouvelle maladie qui n’a pas de remède ni vaccin, le seul remède qui existe reste le respect des mesures barrière afin de lutter contre la propagation de celle-ci. Le projet Youth ACT nous a expliqué ces mesures barrières en premier lieu le lavage régulier des mains a l’eau et au savon, puis en toussant faisons-le dans le creux de notre coude, le respect strict de la distanciation d’au moins un (1) mètre, etc. Cela dit, c’est à notre tour que revient la tâche d’édifier et sensibiliser nos pairs, nos amis, nos familles et toute la population sur la maladie et les mesures à prendre pour la bloquer. Nous comptons utiliser les fiches qui nous ont été partagées pour faire des sensibilisations dans les fadas et au niveau des foyandi des femmes. Avec les moyens financiers, nous confectionnons des bavettes locales à base des tissus cotonnés pour s’adapter au contexte de notre localité où trouver des bavettes médicalisées est difficile. Merci au projet Youth ACT pour cette sensibilisation ! »

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS :

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de données | Cible de fin de projet | Etapes d’indicateur/ milestone | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les jeunes de divers groupes ethniques dans 30 villages renforcent leur engagement social et économique positif dans les communautés | Indicateur 1.1 Pourcentage de jeunes qui pensent que l'utilisation de la violence à des fins sociales ou politiques n'est jamais justifiée (désagrégé par âge et par sexe) | 29% | 34% | N/A | ND | Sera déterminé à l’évaluation finale du projet conformément au plan de suivi évaluation du projet |
|  | Indicateur 1.2 Pourcentage d'adultes qui affirment que les jeunes contribuent à la sécurité et à une société productive (désagrégés par sexe / âge) | 68.5% | 78.5% | N/A | ND | Sera déterminé à l’évaluation finale du projet conformément au plan de suivi évaluation du projet |
| Produit 1.1 L'entrée dans la communauté est facilitée à travers la création d'un comité de pilotage villageois et la sélection de groupements ou d'associations ainsi que leur formation | Indicateur 1.1.1 Nombre de comités de sélection et de suivis village créés | N/A | 30 | 30 | 30 | Un comité a été créé dans chaque village |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de filles et de garçons âgés de 15 à 35 ans engagés activement dans des espaces sûrs et des groupes de masculinité positive (désagrégés par sexe) | N/A | 1,000 dont 400 filles | N/A | ND | Sera déterminé à la fin des cours. Les safe spaces ont été mis en place et 1876 filles âgés de 15 à 35 ans ont été identifiées pour participer aux cours. Ces cours seront dispensés par 30 mentors hommes et 30 mentors femmes ainsi que par 30 alphabétiseurs Conformément au plan de suivi évaluation du projet, les jeunes engagés seront ceux qui auront participé a au moins 80% du curriculum prévu. |
| Produit 1.2 Les capacités des jeunes sont renforcées en savoir être, en management des organisations, en citoyenneté et respect des droits humains et des diversités | Indicateur 1.2.1 Nombre d'espaces sûrs et de groupes de masculinité positive créés ou soutenus/renforcés (désagrégés par type d'organisation) | N/A | 50 | 50 | 60 (30 espaces surs et 30 groupes de masculinités positives) | Pour des raisons opérationnelles, un espace sur et un groupe de masculinité ont été mis en place dans chaque village, soit les 30 espaces surs et 30 groupes de masculinités positives |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre points focaux/mentors de jeunes formées sur la capacité organisationnelle et le leadership | N/A | 120 | 120 | 120 dont 69% d'hommes, 31% de femmes 15-19 ans 6% ; 19-24 ans 17% ; 24-34 ans 28%, 34-49 ans 40% ; 50 ans et plus 9% | 60 mentors et 60 points focaux (2 mentors et 2 points focaux dans chaque village) |
| Produit 1.3 Les jeunes participent et promeuvent le développement économique et le développement d'activités dans leurs communautés quel que soit leur appartenance ethnique | Indicateur 1.3.1 Nombre de plans d'action socio-économique élaborés | N/A | 120 | 120 | 114 | 6 plans d’action n’ont pas été fait en raison de certains villages du département Bankilaré qui ont produits 3 plans d’affaires par village au lieu de 4. |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre de projets de formation des jeunes ou de renforcement des moyens de subsistance réalisés avec soutien financier et/ou technique | N/A | 110 | 110 | 116 | 116 jeunes membres des projets de jeunes ont bénéficié du processus d’accompagnement technique avant le financement des 40 plans d’affaires retenus. |
| Résultat 2 Divers jeunes hommes et femmes augmentent leur influence au niveau communautaire, en s'associant avec les dirigeants de la société civile, de la localité et du gouvernement | Indicateur 2.1 Pourcentage de structure de jeunes affirmant que les autorités locales tiennent compte de leurs besoins et de leurs opinions (désagrégés par âge et par sexe) | 42% | 57% | N/A | ND | Sera déterminé à l’évaluation finale du projet conformément au plan de suivi évaluation du projet |
|  | Indicateur 2.2 Pourcentage de jeunes hommes et femmes qui conviennent qu'ils sont appréciés pour leur contribution à la sécurité et la productivité de la société. (Désagrégés par âge) | 66% | 81% | N/A | ND | Sera déterminé à l’évaluation finale du projet conformément au plan de suivi évaluation du projet |
| Produit 2.1 Les jeunes ont accès aux instances de décision, les influencent et partagent des informations, des ressources et des outils pour susciter et promouvoir des changements systémiques dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de l'égalité dans leurs communautés (sur le terrain et virtuel | Indicateur 2.1.1 Nombre de structures de prise de décision avec un cadre d'implication et de participation des jeunes. | 0 | 45 | N/A | ND | Sera déterminé à l’évaluation finale du projet conformément au plan de suivi évaluation du projet |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre de réunions / assemblées permettant aux jeunes filles et garçons d'exprimer leurs besoins aux leaders | N/A | 30 | 30 | 30 | Une réunion réalisée par village |
| Produit 2.2 Les jeunes leaders sont formés à la médiation, à la négociation et à la communication non violente | Indicateur 2.2.1 Nombre de jeunes (désagrégés par sexe et par âge) ayant participé aux foras. | N/A | 90 | 90 | 218 H : 173 et F : 45 |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Nombre et pourcentage de jeunes leaders (désagrégés par sexe et par âge) qui affirment avoir amélioré leur capacité en négociation et prévention de la violence avec les acteurs locaux | N/A | 90 | 90 | 107 | 117 personnes ont été formées dont 69% d'hommes, 31% de femmes, 15-19 ans 6% ; 19-24 ans 17%, 24-34 ans 28%, 34-49 ans 40% et 50 ans plus 9%. Suite au post test, 92% des personnes ont améliorées leurs connaissances sur la thématique de la formation soit 107 personnes. |
| Produit 2.3 Les leaders et mentors locaux des jeunes adultes sont soutenus dans leurs efforts pour promouvoir une paix durable et un dialogue entre les différents groupes de leurs communautés. | Indicateur 2.3.1 Nombre de mentors (désagrégés par sexe) formés. | N/A | 120 | 120 | 60 dont 18 femmes | 60 mentors et 60 points focaux (2 mentors et 2 points focaux dans chaque village). |
|  | Indicateur 2.3.2 Nombre de mentors (désagrégés par sexe) engagés avec les jeunes mentorés. | N/A | 120 | 120 | 60 dont 18 femmes | 60 mentors et 60 points focaux (2 mentors et 2 points focaux dans chaque village). |
| Résultat 3 Les jeunes entreprennent des actions de construction de la paix entre différents groupes aux niveaux local, régional et national | Indicateur 3.1 % de jeunes (désagrégés par sexe / âge) qui pensent avoir une influence au sein de leur communauté pour la consolidation de la paix | 64% | 74% | N/A | ND | Sera déterminé à l’évaluation finale du projet conformément au plan de suivi évaluation du projet |
|  | Indicateur 3.2 Pourcentage de personnes qui pensent que les plans d'actions de paix développés par les jeunes répondent aux préoccupations de paix et de conflit (désagrégés par sexe / âge) | N/A | 60% | N/A | ND | Sera déterminé à l’évaluation finale du projet conformément au plan de suivi évaluation du projet |
| Produit 3.1 Les jeunes animent et participent à des forums communaux, départementaux et régionaux (au moins 12 forums / assemblées), ainsi qu'à des réunions de plaidoyer aux niveaux régional et national (au moins 2 réunions), afin de partager les leçons et les plans avec les décideurs clés et les acteurs de la société civile, en liaison avec les efforts de médiation au niveau national. | Indicateur 3.1.1 Nombre de cartographie de conflit élaborées. | N/A | 30 | 30 | 4 | La cartographie a été réalisée par département plutôt que par village comme initialement prévu à cause des problèmes sécuritaires. Cependant chaque village a participé au développement de la cartographie du département auquel son village est rattaché. |
|  | Indicateur 3.1.2 Nombre de plans d’action développés par les jeunes pour promouvoir la paix et la tolérance | N/A | 60 | 60 | 30 | Un plan de paix a été réalisé par village au lieu de deux plans par village en raison des ressources budgétaires qui étaient limitées pour cette activité. |
| Produit 3.2 Les jeunes et les dirigeants réunis au sein des communautés et des communes élaborent des plans d'action communautaires qui intègrent les plans des communes afin de promouvoir la paix et la tolérance. | Indicateur 3.2.1 Nombre de réunions communautaires organisées pour partager les résultats des projets de jeunes | N/A | 30 | 30 | 30 | 30 plans de paix ont été mis en œuvre. Des réunions ont été organisées pour l’évaluation et le partage des résultats avec les communautés. |
|  | Indicateur 3.2.2 Nombre de jeunes recevant une formation et des informations sur le plaidoyer (désagrégés par sexe / âge) | N/A | 30 | 30 | 60 dont 23 filles | La cible a été dépassée car les mêmes jeunes qui ont participés aux formations sur les réseaux sociaux ont bénéficiés ensemble de cette formation |
| Produit 3.3 Les jeunes promeuvent des messages (avec le soutien de HCNTIC) à travers les médias sociaux, les événements, la radio, la presse écrite, etc. sur les meilleures pratiques en matière de résolution des problèmes de société permettant le développement de la cohésion sociale et le développement durable | Indicateur 3.3.1 Nombre de jeunes ayant été formés sur l'utilisation des médias sociaux. | N/A | 80 | 80 | 60 dont 23 filles | La cible n’a pas été atteinte car la formation était couplée sur le plaidoyer et les réseaux sociaux ou 60 jeunes ont été prévus d’y participer. |
|  | Indicateur 3.3.2 Nombre de personnes atteintes ou ayant reçu des messages d'instauration de la paix à travers les médias et événements (désagrégés par type de media/événement) | N/A | 3000 | 3000 | 1406 | 4 villages sur les 30 n’ont pas pu être couvert par la radio. |