**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS :** Mali-Niger

**TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL : Annuel**

**ANNEE DE RAPPORT:** 2020

|  |
| --- |
| **Titre du projet :** « Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles - Approche basée sur l’implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources nat￼**Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 351 (Mali) 00119957/ IRF 352 (Niger) 00119958** |
| **Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) :** [ ]  Fonds fiduciaire pays[ ]  Fonds fiduciaire régional**Nom du fonds fiduciaire : MPTF** | **Type et nom d’agence récipiendaire :** **PNUD MALI (Agence coordinatrice)****ONUFEMMES MALI****PNUD NIGER****ONUFEMMES NIGER** |
| **Date du premier transfert de fonds :** Janvier 2020**Date de fin de projet :** Décembre 2021 **Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ?**  |
| **Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :**[ ]  Initiative de promotion du genre[ ]  Initiative de promotion de la jeunesse[ ]  Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)[x]  Projet transfrontalier ou régional |
| **Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) :** **Agence récipiendaire Budget** PNUD MALI $ 128183111.00ONUFEMMES MALI $ 107500974.00PNUD NIGER $ 80642155.00ONUFEMMES NIGER $ 83673786.00 Total : $ 4000000.00 Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 35% \*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES\***Budgétisation sensible au genre :**Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 3200000.00Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 0% |
| **Marquer de genre du projet :** **Marquer de risque du projet :** **Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») :**  |
| **Préparation du rapport :**Rapport préparé par : Wanalher Ag ALWALY, Comité technique ONU FEMMES et PNUDRapport approuvé par : Beatrice Eyong, Représentante Résidente ONU FemmesLe Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : Non |

***NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :***

* *Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.*
* *Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.*
* *Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.*
* *Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.*

**Partie 1 : Progrès global du projet**

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) :

 La mise en œuvre opérationnelle du projet au niveau terrain a effectivement été lancée au deuxième trimestre de l’année en cours. Les activités réalisées portent principalement sur l’information et la sensibilisation des autorités et des communautés locales directement concernées, ainsi que des bénéficiaires des actions du projet (sur les objectifs précis et les activités du projet) notamment dans la région de Ménaka, le cercle d’Ansongo et à Tillaberi couvrant les zones transfrontalières entre le Mali et le Niger. Tirés des leçons apprises de l’implémentation du projet transfrontalier **« Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Niger et au Mali »,** les autorités du niveau National au Communal sont impliquées en tant comme des parties prenantes et participent à la mise en œuvre des activités comme de véritables acteurs.

 En termes d’activités majeures, le projet a permis la réalisation de deux état des lieux sur les mécanismes de gouvernance et de gestion de conflits liés au ressources naturelles et l’intégration des femmes (couvrant les 5 communes bénéficiaires à Ménaka et Ansongo) dont les conclusions au Mali ont révélé le faible fonctionnement des mécanismes locaux de gouvernance et de gestion des conflits liés aux ressources naturelles ainsi que la faible représentativité des femmes (10% en moyenne). L’état des lieux a également mis en évidence les impacts spécifiques des changements climatiques sur les femmes et les jeunes filles notamment en termes d’exclusion (droits) et de pauvreté, dû notamment au manque d’opportunités économiques spécifiques. Les conclusions de l’état de lieux ne sont pas encore connues car l’étude est toujours en cours.

 Deux (2) ateliers organisés à Ménaka et Ansongo ont permis de restituer et valider les résultats de l’état des lieux avec les autorités et acteurs locaux y compris les Organisations de la Société Civile féminines. Des plans d’action reprenant les recommandations en lien avec les appuis en renforcement de capacités des organisations des jeunes et des femmes, l’intégration accrue des femmes dans les mécanismes de gouvernance et de gestion des ressources naturelles sont en cours de réalisation et feront l’objet d’une mention lors du prochain rapport semestriel. Grâce au projet, 100 bénéficiaires (dont 60 femmes, 25 jeunes hommes, 5 élus locaux et 10 leaders traditionnelles) par commune d’intervention (5 communes) soit un total de 500 bénéficiaires dont 300 femmes ont reçu un renforcement de capacités sur la gestion des conflits liés aux ressources naturelles. Ce renforcement de capacités a permis aux différents acteurs bénéficiaires de mieux comprendre les notions de conflits liés aux ressources naturelles et comment les prévenir et gérer en utilisant les mécanismes communautaires endogènes.

 Durant la période, 300 familles vulnérables ont bénéficié de dispositifs familiaux de lavage des mains au savon dans le cadre de la prévention de la pandémie de COVID-19. Les familles bénéficiaires préviennent mieux la pandémie grâce à une hygiène meilleure et un réflexe sur les gestes barrières recommandés. Parallèlement à la mise à disposition des kits de lavage de mains, 150 bénéficiaires dont 102 femmes et 48 jeunes hommes membres de groupements et associations ont été formés sur la maîtrise et le respect des mesures barrières et de riposte contre la COVID-19 dans les zones de couverture du projet. Les bénéficiaires se sont engagés solennellement à mieux sensibiliser les communautés sur la pandémie, la connaissance et le respect des gestes barrières.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) :

 Malgré la situation sécuritaire volatile couplée à la pandémie de COVID-19, l’équipe du projet a maintenu ses activités de coordination par vidéoconférence. Aussi, le comité technique a bâti une stratégie sur des partenaires disposant des points focaux au niveau des communes d’intervention et des répresentants des services techniques pour poursuivre la mise en œuvre des activités

 Des missions d’information et d’échange sur les activités, de supervision et de suivi du projet seront organisées par les agences en lien avec les autorités et les partenaires de mise en œuvre tout en respectant les gestes barrières liés à la pandémie. Outre le rapportage semestriel contractuel, les agences engagées dans la mise en œuvre du projet produiront conjointement une note d’information actualisées à soumettre au bailleur tous les deux mois. Les agences planifient ensemble d’assurer que les rencontres transfrontalières impliquant les communautés et les autorités du Mali et du Niger soient organisées durant le prochain semestre dans le cadre du projet.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 1500 caractères) :

A ce stade de l ’implémentation des activités on ne peut noter qu’une appréhension et l’intérêt pour de la mise en œuvre des activités du projet par les autorités.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des web links à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères) :

 Grace à la fourniture d’équipements en lien avec la prévention de la pandémie de COVID-19, le projet a contribué à mieux prévenir la propagation de la maladie auprès des communautés locales assez vulnérables. Il est à noter que pour faire face au contexte assez incertain lié à la pandémie actuelle, le plan de travail a été ajusté afin de limiter les activités qui donnent lieu à des regroupements de personnes en début de projet tout en préservant la cohérence des activités prévues. Ainsi, en espérant que la situation s’améliore, nous serons en mesure de progressivement délivrer les activités telles que prévues initialement. Par contre, si la situation tend à persister ou se détériorer, l’expérience acquise en matiere d’adaptation au contexte pendant les premiers mois de la pandémie sera valorisée. Ainsi, il a été observé dans le cadre d’autres projets en cours, qu’à travers des partenaires implantés localement, une communication fluide et constructive, une collaboration fructueuse des autorités locales, certaines activités peuvent se poursuivre de manière intelligente et autant que possible dans le respect des mesures édictées par les autorités gouvernementales. Aussi, les sensibilisations conduites régulièrement auprès des communautés renforcent l’engagement de celles-ci à œuvrer et s’inscrire dans la voie de paix et la cohésion sociale.

**Partie II : Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-novembre ; pour les rapports finaux : durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

*.*

* *“On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
* *“On track with peacebuilding results” -* *fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

**Résultat 1 :** **Les femmes habitant les zones du projet participent activement aux mécanismes formels et informels de gouvernance, et de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles au niveau local (du cercle à la commune et impliquant les autorités**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **on track**

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

 En lien avec ce résultat, 500 bénéficiaires composés de 300 femmes, 125 jeunes hommes, 25 élus locaux et 50 leaders traditionnelles identifiés dans les communes de Ouatagouna, Tessit, Tin-Hamma (cercle d’Ansongo) et Ménaka, Anderamboukane (cercle de Ménaka) ont reçu un renforcement de capacités spécifique sur la gestion des conflits liés aux ressources naturelles dans les zones du projet y compris transfrontalières. Les bénéficiaires ont ainsi amélioré leurs connaissances en matière de conflits liés aux ressources naturelles et comment les prévenir et gérer en s’appuyant sur les mécanismes communautaires endogènes.

Aussi, la mission de plaidoyer dans la zone transfrontalière a permis l'identification des 200 femmes leaders et la préparation matérielle et logistique des sessions de formations des 200 femmes dans les 5 communes. L’adhésion et l’accompagnement des autorités régionales, départementales et communales est acquise pour la mise en place des femmes leaders et leur accompagnement dans le cadre de leur mission à contribuer à a cohésion sociale.La formation de ces 200 femmes leaders se tiendra au cours de la période d’élaboration de ce rapport.

Grâce au projet, 300 familles vulnérables (dont 150 à Ménaka et 150 à Ansongo) ont bénéficié de dispositifs familiaux de lavage des mains au savon dans le cadre de la prévention de la pandémie de la COVID-19. Désormais, les familles bénéficiaires préviennent mieux la pandémie grâce à une hygiène meilleure et des réflexes sur les gestes barrières recommandés. Parallèlement à la mise à disposition des kits de lavage de mains, 150 bénéficiaires dont 102 femmes et 48 jeunes hommes membres de groupements et associations ont été formés sur la maîtrise et le respect des mesures barrières et de riposte contre la COVID-19 dans les zones de couverture du projet. Les bénéficiaires ont bien maîtrisé les mesures de prévention de la pandémie et se sont engagés solennellement à sensibiliser les communautés sur la pandémie, la connaissance et le respect des gestes barrières.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat **:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

 La prise en compte du genre et l’égalité des sexes sont au centre des actions du projet. Les femmes ont été à 60% bénéficiaires pour toutes les actions déjà mises en œuvre dans le cadre du projet. Cette règle se poursuivra pour assurer l’implication des femmes et des jeunes et l’égalité des sexes de manière globale durant la durée du projet.

**Résultat 2 : L’autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à travers des initiatives de relèvement économique respectueuses d’une gestion durable des ressources naturelles dont la dégradation est une source active ou imminente de conflit**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **On track**

 Dans le cadre de ce résultat, une analyse sur les filières porteuses et les opportunités économiques pour les femmes est en cours de réalisation afin de répondre au besoin de s’appuyer sur des éléments scientifiques concrets pour fournir des appuis économiques pertinents aux femmes et jeunes bénéficiaires dans les zones d’intervention du projet au Mali et au Niger.

 Une étude sur les obstacles économiques des femmes dans les zones affectées par les conflits liés aux ressources naturelles est planifiée pour le semestre prochain. Elle permettra d’identifier de manière spécifique les facteurs qui limitent l’accès des femmes aux ressources économiques et de proposer des recommandations d’action pertinentes pour contribuer à inverser cet état de fait. L’étude couvrira les deux pays (Mali et Niger) à travers les zones d’intervention respectives du projet. Les conclusions de cette étude feront l’objet d’un document conjoint et global validé par toutes les parties prenantes au projet et qui sera partagé avec le bailleur.

Par ailleurs, des appuis pour des activités économiques respectueuses d’une gestion durable des ressources naturelles pour les femmes et les jeunes par commune d’intervention dans chaque pays est en cours, avec des dotations en intrant agricoles pour les groupements de femmes.

 Aussi, la capacité de 200 bénéficiaires dont 68 femmes, 52 jeunes et 80 autorités locales en gestion et prévention des conflits fonciers et gestion des ressources partagées des membres des bureaux des COGES. Les activités des groupements/coopératives/réseaux des femmes ont été fortement impacté par la pandémie du COVI 19, c’est le projet a mis à leur disposition de deux Unions bénéficiaires appuis en gestion et entreprenariat dans un contexte jonché d’insécurité et de covi19 dans la zone d’intervention du projet.

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

 Les premières actions du projet durant la période ont permis aux communautés et aux autorités bénéficiaires du projet de mieux s’informer sur la notion de conflits liés aux ressources naturelles et mieux cerner les objectifs du projet. Les activités de sensibilisation conduit dans ce sens ont contribué entre autres à une meilleure prise en compte de la problématique des conflits liés aux ressources naturelles dans les zones d’intervention par les parties prenantes mais également à mettre en place avec l’appui du projet, un cadre propice à la réflexion sur les mécanismes spécifiques de prévention et de gestion des conflits communautaires en lien avec les ressources naturelles

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

 La prise en compte du genre et l’égalité des sexes sont au centre des actions du projet. Les femmes ont été à 60% bénéficiaires pour toutes les actions déjà mises en œuvre dans le cadre du projet. Cette règle se poursuivra pour assurer que l’implication des femmes et des jeunes et l’égalité des sexes de manière globale soit assurée durant la durée du projet. Outre l’implication des femmes, la prie en compte des besoins spécifiques et des priorités des femmes sont prises en compte de manière continue.

**Résultat 3 : La résilience des communautés face aux chocs environnementaux sources de conflits internes ou transfrontaliers s’est accrue, grâce à des mécanismes de gestion de ressources naturelles inclusifs et sensibles aux changements climatiques**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **On track**

 Les progrès enregistrés en lien avec ce résultat portent sur la réalisation effective de 237 séances de sensibilisation des communautés bénéficiaires à Ménaka (107 séances) et à Ansongo (130 séances). Les sensibilisations directes ont touché au moins 7110 personnes et ont permis aux communautés bénéficiaires de mieux reconnaitre et comprendre les effets néfastes des changements climatiques et d’adopter des comportements et actions simples de mitigation et de prévention tels que des actions de reboisement, de sensibilisation, d’éducation et de formation sur la lutte contre la déforestation, etc. Pour faire passer cette communication au plus grand nombre, des partenariats avec des radios locales ont été établis. À travers ces partenariats, l’accès à l’information sur les effets néfastes des changements climatiques a pu être facilité à l’ensemble des populations dans les zones concernées. Au moins une radio locale de grande audience par zone ou commune est engagée dans ce partenariat portant sur toute la durée projet.

 Aussi les dispositions sont prises pour le renforcement de capacité technique et matériels des acteurs de la chaine pénales et des membres des commissions foncières.

De plus des organisations de femmes et de jeunes sont ciblées pour la mise en œuvre d’activités de préservation de l’environnement à travers des journées de reboisement communautaire.

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

 Le progrès atteint à ce stade se traduit essentiellement par un accès accru et continu des communautés aux informations utiles sur les manifestations et les effets néfastes des changements climatiques ainsi qu’à quelques propositions d’actions de mitigation et de changements positifs de comportements. Cependant, des progrès supplémentaires sous ce résultat restent encore à atteindre, car les activités ont été retardées compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures restrictives édictées par les 2 pays. A cela se sont ajoutées les sanctions imposées par la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) après le coup d’Etat militaire du 18 aout.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Les actions sous ce résultat ont ciblé de façon égalitaire les hommes en même temps que les femmes sans distinction de sexe ou toute autre particularité de genre.

**Résultat 4 : N/A**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat :

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

**N/A**

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

**N/A**

**Partie III : Questions transversales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Suivi :** Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)*SEulement les missions d'information ont pu être tenues et des rencontres d'information des autorités à cause du Covid-19 ; Aussi, la consultation engagée avec les partenaires a permis de recueillir d’importantes informations ayant servi de base pour l’élaboration des propositions techniques et financières.* | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ?  |
| **Evaluation :** Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ? | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) : 100000.00Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation *(*Limite de 1500 caractères*)* : N/A |
| **Effets catalytiques (financiers) :** Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donator: Montant ($):                                  |
| **Autre** : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 1500 caractères) | Le projet a été conçu avant l’irruption de la pandémie de la COVID-19. La propagation de la pandémie et les mesures y afférentes prises par les Etats du Mali et du Niger a eu un effet retardateur sur la mise en œuvre opérationnelle du projet et sur les progrès attendus dans le temps à la suite notamment des sanctions imposées par la CEDEAO sur le Mali depuis le coup d’Etat militaire du 18 aout. |

**Partie IV: COVID-19**

*Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.*

1. Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19 : les activités non entamées à l’irruption de la COVID 19 ont été reformulé pour prendre en compte cette dimension dans la mise en œuvre des activités.

$ : 112 816

1. Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

N/A

1. Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

[x]  Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

[x]  Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

[x]  Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

[x]  Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes

[ ]  Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

[ ]  Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

**Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS :**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | **Indicateurs** | **Base de données** | **Cible de fin de projet** | **Etapes d’indicateur/ Milestone** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultat 1****Les femmes habitant les zones du projet participent activement aux mécanismes formels et informels de gouvernance, et de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles au niveau local (du cercle à la commune et impliquant les autorité** | Indicateur 1.1**Niveau de participation des femmes dans les mécanismes locaux formels et informels.**  | **Sera établie à la suite de l’étude de référence** | Amélioration du niveau de participation par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l’indicateur selon les femmes)Sur une échelle de 4 niveaux (1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait) |  | **Pas d’information pour la période rapportée** |  |
| Indicateur 1.2**%** **de diminution des conflits liés aux ressources naturelles prévenus et gérés au niveau local**  | **Sera établie à la suite de l’étude de référence** | **60% de diminution par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l’indicateur selon les communautés)** |  | **Pas d’information pour la période rapportée** |  |
| Indicateur 1.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1**Les mécanismes de gouvernance, de gestion de conflits liés aux ressources naturelles et du niveau d’implication des femmes sont évalués (cercle, commune, transfrontalier).**  | Indicateur 1.1.1**Nombre d’analyses situationnelles réalisées ;** | **0** | **2** |  | **1** |  |
| Indicateur 1.1.2**% de recommandations issues des ateliers de restitution des analyses situationnelles mises en œuvre.** | **0** | **80%** |  | **Pas d’information pour la période rapportée** |  |
| Produit 1.2**les mécanismes communautaires et transfrontaliers de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles sont renforcés.** | Indicateur 1.2.1**Nombre d’acteurs locaux (spécifiés par : autorités administratives et traditionnelles, OSC femmes et jeunes) ayant accru leurs compétences en prévention et gestion de conflits liés aux ressources naturelles par cercle et communs couverts** | **0** | **200** |  | **250** |  |
| Indicateur 1.2.2**% des femmes et jeunes formés actifs dans les différents mécanismes de prévention et de gestion des conflits** | **0** | **600** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.4 | Indicateur 1.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 1.4.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 2****L’autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à travers des initiatives de relèvement économique respectueuses d’une gestion durable des ressources naturelles dont la dégradation est une source active ou imminente de con** | Indicateur 2.1**Niveau d’autonomisation économique des femmes dans les communautés transfrontalières**  | **A déterminer par le diagnostic.** |  **Accroissement de l’autonomisation des femmes****Sur une échelle de 3 niveaux (1. Faible, 2. Moyen, 3. Important,)** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Indicateur 2.2**Réduction des conflits communautaires liés aux ressources naturelles dans les zones transfrontalières.** |  **A déterminer par le diagnostic.** | **Cible : 50% de réduction de conflits dans les zones transfrontalières.** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Indicateur 2.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1**Un diagnostic par pays sur les filières porteuses, et les domaines d’activités économiques favorable aux femmes et aux jeunes et respectueux de l’environnement est disponible** | Indicateur 2.1.1**Qualité des analyses situationnelles réalisées** | **0** | **2** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Indicateur 2.1.2**% de recommandations issues des analyses situationnelles mises en œuvre** | **0** | **80%** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Produit 2.2**Des initiatives pilotes durables d’autonomisation économique issues des résultats des analyses sont mise en œuvre par les groupements, coopératives et réseaux des femmes et des jeunes** | Indicateur 2.2.1**Nombre d’initiatives économiques pilotes et respectueuses de l’environnement mises en œuvre par les groupements, coopératives et réseaux des femmes et des jeunes**  | **0** | **24** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Indicateur 2.2.2**Nombre d’organisation de femmes et de jeunes ayant bénéficiés d’appui en matériels et équipements**  | **0** | **16** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.4 | Indicateur 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 2.4.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 3****La résilience des communautés face aux chocs environnementaux sources de conflits internes ou transfrontaliers s’est accrue, grâce à des mécanismes de gestion de ressources naturelles inclusifs et sensibles aux changements climatiques** | Indicateur 3.1**Pourcentage de communautés résilientes face aux chocs environnementaux sources de conflits** | **A déterminer dans l’évaluation finale.** | **50% par rapport à la situation de référence décrite par les communautés dans l’évaluation finale.** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Indicateur 3.2**Niveau d’inclusivité et de sensibilité au genre, des mécanismes de gestion des ressources naturelles**  |  **A déterminer dans l’évaluation finale.** |  **Niveau d’inclusivité meilleur par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l’indicateur selon les femmes)****Sur une échelle de 4 niveaux (1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait)** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1**Les mécanismes locaux, communautaires et transfrontaliers de gestion des ressources naturelles sont inclusifs et renforcés** | Indicateur 3.1.1**Nombre de mécanismes renforcés** | **0** | **10** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Indicateur 3.1.2**Nombre de mécanismes qui utilisent les connaissances acquises et les outils règlementaires régissant la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le genre** | **0** | **12** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Produit 3.2**Des initiatives communautaires de préservation de l’environnement et d’adaptation aux changements climatiques visant la consolidation de la paix sont planifiées et mise en œuvre aux niveaux local et communautaire et transfrontalier**  | Indicateur 3.2.1**Nombre d’initiatives planifiées et mise en œuvre par les communautés**  | **0** | **12** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Indicateur 3.2.2**Nombre d’OSC ayant reçu un appui du projet pour des actions de préservation de l’environnement et d’adaptation aux changements climatiques visant la consolidation de la paix.** | **0** | **48** |  | **Cet indicateur sera renseigné lors du prochain rapport**  | **Retard dans le démarrage dû à la pandémie**  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.4 | Indicateur 3.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 3.4.2 |  |  |  |  |  |