## Cost category
Table 2 - PBF project budget by UN cost category
Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.
|  | Contractual budget |  |  |  | Budget revision 1 |  |  | Budget revision 2
| CATEGORIES | Amount Recipient DRC-DDG |  |  | PROJECT TOTAL | Budget changes (Note to File - 15 Nov 2019) | Budget change % variation (within the 15% margin stipulated in the guidelines) | Estimated expenditures (01 Jan-15 Nov 2019) | Budget changes | Budget change % variation (within the 15% margin stipulated in the guidelines) | Estimated expenditures (Feb.19-Oct.20) | Burn rate by cost category as of Oct. 31st 2020
|  | Tranche 1 (35%) | Tranche 2 (35%) | Tranche 3 (30%)
1 | 1. Staff and other personnel | 137720 | 137720 | 118045 | 393485 | 374320 | 4.871% | 144126.88 | 450440.45 | -14.47% | 422918.94 | 93.89%
2 | 2. Supplies, Commodities, Materials | 26101 | 26101 | 22372 | 74574 | 80757.44 | -8.292% | 6297.07 | 79726.89 | -6.91% | 66168.97 | 82.99%
3 | 3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation) | 19975 | 19975 | 17120 | 57070 | 55958 | 1.948% | 11511.86 | 48852 | 14.4% | 30514.61 | 62.46%
4 | 4. Contractual services | 16383 | 16383 | 14042 | 46808 | 48394.5 | -3.389% | 31958.09 | 53582.7 | -14.47% | 59017.7 | 110.1%
5 | 5.Travel | 15533 | 15533 | 13313 | 44379 | 47885 | -7.9% | 13107.6 | 50668 | -14.17% | 50551.24 | 99.77%
6 | 6. Transfers and Grants to Counterparts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | 7. General Operating and other Direct Costs | 193168 | 193168 | 165572 | 551908 | 556685.06 | -0.8656% | 123787 | 484954.25 | 12.13% | 451724.99 | 93.15%
| Sub-Total Project Costs | 408880 | 408880 | 350464 | 1168224 | 1164000 |  | 330788.5 | 1168224.29 |  | 1080896.45 | 92.52%
8 | 8. Indirect Support Costs (must be 7%) | 28621.6 | 28621.6 | 24532 | 81776 | 86000 | -5.165% |  | 81775.7 | 0.0003669% | 75252.443 | 92.02%
| TOTAL | 437501.6 | 437501.6 | 374996 | 1250000 | 1250000 |  |  | 1249999.99 | 8e-07% | 1156148.893 | 92.49%

## Project budget by outcome
Annex D - PBF project budget
Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.
Table 1 - PBF project budget by Outcome, output and activity
Outcome/ Output number | Outcome/ output/ activity formulation: | Budget DRC-DDG in USD $ | Budget changes (15 June 2019) | Budget changes (15 November 2019) | Percent of budget for each output reserved for direct action on gender equality (if any): | Level of expenditure/ commitments in USD (to provide at time of project progress reporting): | Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, for example if high TA or travel costs)
OUTCOME 1: Young women and men of Masisi and Beni are integrated into the community democratic dialogue processes and actively participate in the reduction of violence and inter/intracommunity conflicts
Output 1.1: | Young women and men are engaged within their community and intergenerational and intercommunity trust is established and/or reinforced | 467669 | 0 | 0 | 50% | 397669 | Compte tenu des catégories fixes du format présent, les coûts ont été ventilés en fonction des activités en cours d'implémentation (coûts activités + coûts programmatiques globaux + coûts support globaux) et celles actuellement en phase préparatoire (coûts programmatiques globaux + coûts support globaux) - telles que détaillées dans les sections narratives du deuxième rapport de progrès annuel (15 Novembre 2019) Les coûts mentionnés dans la feuille "Cost category" offre une vision plus précise des dépenses et engagements en cours pour la période de Janvier à Novembre 2019.
Activity 1.1.1 | Establish a community democratic dialogue process that is inclusive of young women and men to discuss the role of youth in community governance and peacebuilding | 52847 |  |  | n/a | 52847 | 45.2% des participants femmes
Activity 1.1.2 | Raise community awareness on human and womens’ rights | 33672 |  |  | n/a | 33672 | 46.4% de participants femmes
Activity 1.1.3 | Revitalise and/or rehabilitate youth centres and/or community cultural centres to enable young women and men to benefit from a safe space for collaboration, debate, recreational and artistic activities | 381150 |  |  | n/a | 311150
Output 1.2 | Young women and men actively participate in the management, mediation and prevention of intra- and intercommunity conflicts | 69309 | 0 | 0 | 50% | 55809
Activity 1.2.1 | Train YPCs in civic education, non-violent communication, peaceful conflict resolution and management techniques | 24348 |  |  | n/a | 22848
Activity 1.2.2 | Organise community forums on the themes of gender roles, women’s empowerment and “positive masculinity” in connection to violence and conflict reduction | 21084 |  |  | n/a | 16084
Activity 1.2.3 | Support YPCs in dispensing training on peaceful conflict resolution and management techniques in schools of target locations | 23877 |  |  | n/a | 16877
Output 1.3 | Young women and men fight against discourses of hate, and are able to critically analyse public political messages, and work together to advocate for violence prevention and reduction | 218125 | 0 | 0 | 40% | 178125
Activity 1.3.1 | Provide the tools and enhance young women and men’s capacity to critically analyse political and media messages conveying violence and/or racial or gender-based stigma and encourage YPC-YPC to undertake monthly collaborative analysis through meetings | 50234 |  |  | n/a | 40234
Activity 1.3.2 | Provide training to young women and men on communication and advocacy techniques to promote positive peace messages and convey their priorities and demands at community, local and provincial levels | 41385 |  |  | n/a | 31385
Activity 1.3.3 | Broadcast through Pole FM YPC interventions (sensitization messages, debates etc.) on youth’s key role in peacebuilding, reconciliation and their involvement in the management of conflicts in their communities | 126506 |  |  | n/a | 106506
TOTAL $ FOR OUTCOME 1: |  | 755103 | 0 | 0 |  | 631603
OUTCOME 2:Young women and men understand their economic and professional environments and are capable of identifying opportunities
Output 2.1 | Young women and men understand their economic and professional environments and are capable of identifying opportunities | 45219 | 0 | 0 | 40% | 18773.84
Activity 2.1.1 | Conduct labour market assessments in Masisi and Beni | 15218 |  |  | n/a | 8493.84
Activity 2.1.2 | Support young women and men in identifying areas of pertinent professional interest and assist in formulating individualised plans for economic resilience | 30001 |  |  | n/a | 10280
Output 2.2 | Members of the YPCs implement their professional and/or training plans | 110427 | 0 | 0 | 40% | 9487.54
Activity 2.2.1 | Support YPC members in the elaboration of their “economic resilience and empowerment” action plans | 798 |  |  | n/a | 0
Activity 2.2.2 | Assist in the organization of mutual aid and/or networking sessions through working groups and skills-sharing sessions | 36837 |  |  | n/a | 4990.3
Activity 2.2.3 | Support YPC members in the implementation of their “economic resilience and empowerment” action plans through training activities, mentorship and apprenticeship opportunities | 72792 |  |  | n/a | 4497.24
TOTAL $ FOR OUTCOME 2: | #VALUE! | 155646 | 0 | 0 |  | 28261.38
TOTAL FOR ACTIVITIES |  | 910749 | 0 | 0 |  | 659864.38
Project personnel costs |  | 106437 | 109745 | 0 |  | 246035.98
DRC-DDG | Country Director | 7320 | 8000 |  |  | 33289.27
DRC-DDG | Head of Support Services | 7925 | 7500 |  |  | 24011.89
DRC-DDG | Safety Advisor | 5970 | 6200 |  |  | 21653.51
DRC-DDG | Area Manager Petit Nord Kivu (PNK) | 5960 | 0 |  |  | 0
DRC-DDG | Area Manager Grand Nord Kivu (GNK) | 5960 | 6500 |  |  | 6776.72
DRC-DDG | Deputy Director - RO | 13000 | 13000 |  |  | 160.18
DRC-DDG | Security Advisor - RO | 10574 | 11000 |  |  | 160.4
DRC-DDG | Specialist Finance | 2100 | 3100 |  |  | 6697.09
DRC-DDG | Specialist Admin RH | 2100 | 3100 |  |  | 5364.66
DRC-DDG | Admin/HR Team Leader Base (Beni) | 1350 | 1700 |  |  | 3842.02
DRC-DDG | Admin Assistant SMT (Kinshasa) | 1050 | 1000 |  |  | 3033.43
DRC-DDG | Logistics Team Leader (Beni) | 1350 | 1700 |  |  | 4001.11
DRC-DDG | Logistics Assistant (Beni) | 1080 | 950 |  |  | 3875.88
DRC-DDG | Logistics Specialist CO | 2100 | 3100 |  |  | 1724.08
DRC-DDG | Admin/Finance Assistant (Goma) | 950 | 950 |  |  | 3191.07
DRC-DDG | Logistics Team Leader (Goma) | 1250 | 1200 |  |  | 4997.21
DRC-DDG | Safety Officer (Beni) | 1250 | 1700 |  |  | 5041.69
DRC-DDG | Warehouse Assitant (Beni) | 1020 | 750 |  |  | 0
DRC-DDG | Drivers (Goma, Beni, Kinshasa) | 750 | 650 |  |  | 7567.62
DRC-DDG | Support Staff for Office and Guesthouse (cleaners, gardners - Goma/Beni) | 450 | 450 |  |  | 5644.95
DRC-DDG | Medical fees | 50 | 50 |  |  | 4994.5
DRC-DDG | Monitoring, Evaluation, Learning and Communications Coordinator RO | 6611 | 6700 |  |  | 244
DRC-DDG | Grants Manager RO | 8061 | 7500 |  |  | 1467.72
DRC-DDG | Deputy Head of Support Services RO | 7711 | 8000 |  |  | 878.34
DRC-DDG | Cook (Beni) | 650 | 0 |  |  | 0
Pole Institute | Directeur | 4900 | 4900 |  |  | 28420
Pole Institute | Chargé des Finances | 2027 | 2027 |  |  | 15798.85
Pole Institute | Assistant Finances | 1518 | 1518 |  |  | 12144.7
Pole Institute | Logistician | 1400 | 1400 |  |  | 13160
ASP | Secrétaire Exécutif (Directeur ASP) |  | 1500 |  |  | 10560
ASP | Administrateur Finances |  | 900 |  |  | 5760
SOFEPADI | Coordinatrice |  | 1200 |  |  | 5408.68
SOFEPADI | Administrateur Finances |  | 600 |  |  | 3779.24
SOFEPADI | Comptable |  | 500 |  |  | 1000.83
SOFEPADI | Caissière |  | 350 |  |  | 878.43
SOFEPADI | Frais Médicaux |  | 50 |  |  | 507.91
Project operational costs |  | 51448 | 0 | 0 | 0 | 86834.56 | 0
| Bank fees | 3150 |  |  |  | 19135.11 | Frais bancaires liés aux transferts et gestion de comptes de tous les partenaires.
| Legal fees | 965 |  |  |  | 1323.16
| IT (software, internet, computers) | 3290 |  |  |  | 19319.01
| Telecommunications (phone, satellite, radio) | 21693 |  |  |  | 8843.87
| Rent (offices, sub-offices, guesthouse) | 21150 |  |  |  | 31886.85 | Loyers des bureaux et guesthouse de tous les partenaires incluant les services d'eau et d'électricité pour ces locaux.
| Private security (guards) | 1200 |  |  |  | 6326.56
M&E budget |  | 99590 | 98980 | 2800 | 0 | 88161.53 | 0
| DRC-DDG Chef d'Equipe MEAL | 6750 | 9180 |  |  | 10802.9
| DRC-DDG UNPBF Assistant MEAL | 34200 | 17100 |  |  | 19164.08
| DRC-DDG Spécialiste Redevabilité CoC & CHS |  | 6480 |  |  | 2207.66
| DRC-DDG UNPBF Stagiaire MEAL |  |  | 2800 |  | 112 | Afin d'appuyer l'Assistant MEAL UNPBF de DRC-DDG dans le suivi des activités du projet, et particulièrement au niveau de la saisie des données des partenaires, il est prévu qu'un/e stagiaire soit recruté/e. Les fonds pour ce poste sont pris de la ligne budgétaire (catégorie de coût 1) relative au poste de Chargé Finance & Logistique, étant donné que le recrutement de ce dernier avait été retardé de plusieurs mois. L'attribution du montant de ce stage au chapitre MEAL (catégorie de coût 7) du budget n'impacte pas sur l'ensemble du budget, et créé une variation de moins de -1% du budget de la catégorie de coût initiale (c.f. feuille "Cost category" de cet Annexe Financier). Le salaire brut total prévu pour ce poste est d'un montant total de 2800$.
| Pole Institute Chargé MEAL | 8640 | 15120 |  |  | 18120
| ASP Chargé MEAL |  | 350 |  |  | 1785
| M&E Outils de Collecte de Données |  | 750 |  |  | 0
| Beneficiary targeting process |  | 7000 |  |  | 15173.38 | Les montants ci-contre sont inclus à titre indicatifs de l'état des dépenses établies par les données financières disponibles jusqu'en date du rapport de progrès du 15 Novembre 2019, et ayant été précédemment sur la même ligne budgétaire (c.f. version contractuelle pour référence), la désagrégation des dépenses, et consolidation de certains coûts est encore en cours d'affinage.
| Project presentation and accountability towards beneficaries and communities |  | 3000 |  |  | 9330.35
| Baseline Assessment | 5000 | 5000 |  |  | 8460.66
| Endline Evaluation | 5000 | 5000 |  |  | 0
| Independent Evaluation | 25000 | 15000 |  |  | 3005.5
| Financial Audit | 15000 | 15000 |  |  | 0
Sub-total |  | 257475 | 208725 | 2800 | 0 | 421032.07 | 0
Indirect support costs (7%): |  | 81776 | 86000 |  |  | 75252.443
TOTAL PROJECT BUDGET: |  | 1250000 | 294725 | 2800 | 0 | 1156148.893 | 0

## BFU Report up to 31.10.20 (hidden)
ONG | Type | Ligne | Dynamics | CC | Detail | Total défini | TOT.DEPENSES 2019- Oct.2020 | Balance | %
R.1.1 | Les jeunes femmes et hommes de Masisi et Beni sont intégrés au processus du dialogue démocratique de leur communauté et participent activement à la réduction de violence et des conflits inter/intracommunautaire |  |  |  |  | 136949 | 177407.76 | -40458.76 | 129.5% | 10.96% | 15.34%
Act. 1.1.1 | Etablir le processus de dialogue démocratique communautaire qui est inclusive des jeunes femmes et hommes afin de discuter le rôle des jeunes dans la gouvernance communautaire et dans la consolidation de la paix |  |  |  |  | 17535 | 16366.06 | 1168.94 | 93.33% | 12.8% | 9.225%
ASP | P | ASP 01 | COD-005107 | 2 | Collations pour les participants des séances communautaires de DD | 7770 | 7987 | -217 | 102.8%
ASP | P | ASP 02 | COD-005107 | 2 | Matériel pour les séances communautaires de DD | 160 | 840 | -680 | 525%
ASP | P | ASP 03 | COD-005109 | 4 | Location des salles pour les séances communautaires de DD | 600 | 2000 | -1400 | 333.3%
ASP | P | ASP 04 | COD-005107 | 2 | Matériel de visibilité pour les membres de 4 YPC | 600 | 0 | 600 | 0%
SOFEPADI | P | SOF 01 | COD-005115 | 2 | Collations pour les participants des séances communautaires de DD | 3885 | 2730.96 | 1154.04 | 70.29%
SOFEPADI | P | SOF 02 | COD-005115 | 2 | Matériel pour les séances communautaires de DD | 80 | 157.6 | -77.6 | 197%
SOFEPADI | P | SOF 03 | COD-005117 | 4 | Location des salles pour les séances communautaires de DD | 420 | 519 | -99 | 123.6%
SOFEPADI | P | SOF 04 | COD-005115 | 2 | Matériel de visibilité pour les membres de 2 YPC | 300 | 0 | 300 | 0%
Pole | P | Pole 01 | COD-005100 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 750 | 575 | 175 | 76.67%
Pole | P | Pole 02 | COD-005102 | 5 | Per diems du personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 210 | 0 | 210 | 0%
DDG | P | DDG 01 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 2200 | 466.5 | 1733.5 | 21.2%
DDG | P | DDG 02 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 560 | 1090 | -530 | 194.6%
Act. 1.1.2 | Sensibiliser les communautés aux droits de l'homme et des femmes |  |  |  |  | 12554 | 15343.52 | -2789.52 | 122.2% | 9.167% | 8.649%
ASP | P | ASP 05 | COD-005107 | 2 | Collations pour les participants aux séances de sensibilisation | 5180 | 3760 | 1420 | 72.59%
ASP | P | ASP 06 | COD-005107 | 2 | Matériel pour les séances de sensibilisation | 160 | 765 | -605 | 478.1%
ASP | P | ASP 07 | COD-005109 | 4 | Location des salles pour les séances de sensibilisation | 400 | 4550 | -4150 | 1138%
SOFEPADI | P | SOF 05 | COD-005115 | 2 | Collations pour les participants aux séances de sensibilisation | 2590 | 1357.22 | 1232.78 | 52.4%
SOFEPADI | P | SOF 06 | COD-005115 | 2 | Matériel pour les séances de sensibilisation | 80 | 142 | -62 | 177.5%
SOFEPADI | P | SOF 07 | COD-005117 | 4 | Location des salles pour les séances de sensibilisation | 280 | 1300 | -1020 | 464.3%
Pole | P | Pole 03 | COD-005100 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 744 | 524 | 220 | 70.43%
Pole | P | Pole 04 | COD-005102 | 5 | Per diems du personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 210 | 605 | -395 | 288.1%
DDG | P | DDG 03 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 2350 | 749.5 | 1600.5 | 31.89%
DDG | P | DDG 04 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 560 | 1590.8 | -1030.8 | 284.1%
Act. 1.1.3 | Revivifier et/ou réhabiliter les centres de jeunes et les centres communautaires pour permettre aux jeunes femmes et hommes de bénéficier d'un espace sécurisé pour la collaboration, le débat et les activités récréatives et artistiques |  |  |  |  | 106860 | 145698.18 | -38838.18 | 136.3% | 78.03% | 82.13%
DDG | P | DDG 05 | COD-005096 | 7 | Réhabilitation et équipement des centres communautaires et de jeunes dans le Masisi et Beni | 71000 | 99288.39 | -28288.39 | 139.8%
DDG | P | DDG 06 | COD-005096 | 7 | Infrastructure WASH dans les centres communautaires et de jeunes dans le Masisi et Beni | 1000 | 713.6 | 286.4 | 71.36%
DDG | P | DDG 07 | COD-005096 | 7 | Loyer des hangars pour le stockage du matériel de construction pour Masisi et Beni | 1000 | 1426.12 | -426.12 | 142.6%
DDG | P | DDG 08 | COD-005096 | 7 | Camions pour la livraison du matériel de construction dans le Masisi et Beni | 6700 | 6791.98 | -91.98 | 101.4%
DDG | P | DDG 09 | COD-005091 | 2 | Collations pour les formations des YPC et non-YPC à la construction collaborative | 3922.5 | 5221.64 | -1299.14 | 133.1%
DDG | P | DDG 10 | COD-005096 | 7 | Cash-for-work (2/3rds of YPC members, i.e. 18 + years old : approx. 20 members of each YPC) | 12300 | 8547.13 | 3752.87 | 69.49%
DDG | P | DDG 111 | COD-005096 | 7 | Contributions aux aides communautaires | 57.5 | 20 | 37.5 | 34.78%
DDG | P | DDG 112 | COD-005096 | 7 | Boîte à outils de construction (dotation pour le centre) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
DDG | P | DDG 113 | COD-005096 | 7 | Assistant de construction (charpentier & maçon) | 8870 | 19149.87 | -10279.87 | 215.9%
DDG | P | DDG 11 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 1000 | 0 | 1000 | 0%
DDG | P | DDG 12 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 1010 | 4539.45 | -3529.45 | 449.5%
R.1.2 | Les jeunes femmes et hommes participent activement dans la gestion, médiation et prévention des clonflits intra et intercommunautaire |  |  |  |  | 20647.5 | 18478.09 | 2169.41 | 89.49% | 1.652% | 1.598%
Act. 1.2.1 | Former les CPJ en éducation civique, communication non-violente, et techniques de la gestion et résolution pacifique de conflits |  |  |  |  | 5000 | 9772.59 | -4772.59 | 195.5% | 24.22% | 52.89%
ASP | P | ASP 08 | COD-005107 | 2 | Collations pour les participants aux formation | 2520 | 3166 | -646 | 125.6%
ASP | P | ASP 09 | COD-005107 | 2 | Matériel pour les formations | 200 | 535 | -335 | 267.5%
SOFEPADI | P | SOF 08 | COD-005115 | 2 | Collations pour les participants aux formation | 1260 | 765.76 | 494.24 | 60.77%
SOFEPADI | P | SOF 09 | COD-005115 | 2 | Matériel pour les formations | 100 | 377.5 | -277.5 | 377.5%
Pole | P | Pole 05 | COD-005100 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 500 | 400 | 100 | 80%
Pole | P | Pole 06 | COD-005102 | 5 | Per diems du personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 140 | 0 | 140 | 0%
DDG | P | DDG 13 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 0 | 3319.33 | -3319.33 | #DIV/0!
DDG | P | DDG 14 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 280 | 1209 | -929 | 431.8%
Act. 1.2.2 | Organiser des forums communautaires sur les thèmes des rôles du genre, l'autonomisation des femmes et la "masculinité positive" par rapport à la réduction de violence et de conflits |  |  |  |  | 7047.5 | 5498.5 | 1549 | 78.02% | 34.13% | 29.76%
ASP | P | ASP 10 | COD-005107 | 2 | Collations pour les participants aux forums thématiques | 3885 | 2914 | 971 | 75.01%
ASP | P | ASP 11 | COD-005107 | 2 | Matériel pour les forums thématiques | 200 | 80 | 120 | 40%
SOFEPADI | P | SOF 10 | COD-005115 | 2 | Collations pour les participants aux forums thématiques | 1942.5 | 1174.5 | 768 | 60.46%
SOFEPADI | P | SOF 11 | COD-005115 | 2 | Matériel pour les forums thématiques | 100 | 330 | -230 | 330%
Pole | P | Pole 07 | COD-005100 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 500 | 0 | 500 | 0%
Pole | P | Pole 08 | COD-005102 | 5 | Per diems du personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 140 | 860 | -720 | 614.3%
DDG | P | DDG 15 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
DDG | P | DDG 16 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 280 | 140 | 140 | 50%
Act. 1.2.3 | Soutenir les CPJ en dispensant la formation et les techniques de la gestion et la résolution pacifique de conflits dans les écoles les endroits ciblés |  |  |  |  | 8600 | 3207 | 5393 | 37.29% | 41.65% | 17.36%
ASP | P | ASP 12 | COD-005107 | 2 | Collations pour les participants aux formations en milieu scolaire | 2604 | 0 | 2604 | 0%
ASP | P | ASP 13 | COD-005107 | 2 | Matériel de formation YPC-écoles | 1600 | 0 | 1600 | 0%
ASP | P | ASP 14 | COD-005107 | 2 | Incentive de formation pour les membres des YPC | 96 | 0 | 96 | 0%
SOFEPADI | P | SOF 12 | COD-005115 | 2 | Collations pour les participants aux formations en milieu scolaire | 2604 | 1191 | 1413 | 45.74%
SOFEPADI | P | SOF 13 | COD-005115 | 2 | Matériel de formation YPC-écoles | 1600 | 1924 | -324 | 120.2%
SOFEPADI | P | SOF 14 | COD-005115 | 2 | Incentive de formation pour les membres des YPC | 96 | 92 | 4 | 95.83%
DDG | P | DDG 17 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
DDG | P | DDG 18 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
R.1.3 | Les jeunes femmes et hommes sont outillés pour lutter contre les discours de haine, en acquérant la capacité d'analyser de façon critique des messages politiques publiques, et en travaillant ensemble pour plaider en faveur de la prévention et la réduction de violence |  |  |  |  | 64503.5 | 51916.5 | 12587 | 80.49% | 5.16% | 4.49%
Act. 1.3.1 | Renforcement des capacitiés à travers la formation aux outils (tel que l'analyse de contexte et l'analyse d'acteurs) afin de développer la capacité des jeunes femmes et hommes d'analyser de façon critique des messages politiques et médiatiques qui transmettent la violence raciale ou basée sur le genre aussi bien qu'encourager les CPJ à entreprendre l'analyse mensuelle collaborative à travers les réunions |  |  |  |  | 10319 | 9798 | 521 | 94.95% | 16% | 18.87%
Pole | P | Pole 09 | COD-005099 | 2 | Matériel de formation pour les YPC en analyse politique & médiatique | 900 | 617 | 283 | 68.56%
Pole | P | Pole 10 | COD-005099 | 2 | Collations pour les participants à Béni | 2100 | 1995.5 | 104.5 | 95.02%
Pole | P | Pole 11 | COD-005099 | 2 | Collations pour les participants à Masisi | 4200 | 3525.5 | 674.5 | 83.94%
Pole | P | Pole 12 | COD-005099 | 2 | Incentive de collaboration de YPC à YPC à Béni | 19 | 0 | 19 | 0%
Pole | P | Pole 13 | COD-005099 | 2 | Incentive de collaboration de YPC à YPC dans le Masisi | 1440 | 1550 | -110 | 107.6%
Pole | P | Pole 14 | COD-005100 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 1250 | 1300 | -50 | 104%
Pole | P | Pole 15 | COD-005102 | 5 | Per diems du personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 350 | 810 | -460 | 231.4%
DDG | P | DDG 19 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
DDG | P | DDG 20 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 60 | 0 | 60 | 0%
Act. 1.3.2 | Fournir la formation aux jeunes femmes et hommes en communication et en techniques de plaidoyer afin de promouvoir des messages positifs de la paix et de transmettre leurs priorités et demandes aux niveaux communautaire, local et provincial |  |  |  |  | 10302.5 | 8992.5 | 1310 | 87.28% | 15.97% | 17.32%
Pole | P | Pole 16 | COD-005099 | 2 | Matériel de formation en techniques de communication & de plaidoyer | 1200 | 1200 | 0 | 100%
Pole | P | Pole 17 | COD-005099 | 2 | Collations pour les participants à Beni | 487.5 | 487.5 | 0 | 100%
Pole | P | Pole 18 | COD-005099 | 2 | Collations pour les participants à Masisi | 2775 | 2775 | 0 | 100%
Pole | P | Pole 19 | COD-005099 | 2 | Collations pour les participants YPC et non-YPC aux ateliers à Beni | 1000 | 1000 | 0 | 100%
Pole | P | Pole 20 | COD-005099 | 2 | Collations pour les participants YPC et non-YPC aux ateliers à Masisi | 2990 | 2990 | 0 | 100%
Pole | P | Pole 21 | COD-005100 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Pole | P | Pole 22 | COD-005102 | 5 | Per diems du personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 170 | 340 | -170 | 200%
DDG | P | DDG 21 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 1400 | 0 | 1400 | 0%
DDG | P | DDG 22 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 280 | 200 | 80 | 71.43%
Act. 1.3.3 | Radiodiffuser à travers Pole FM les interventions des CPJ (messages de la sensibilisation, débats etc.) sur le rôle clé des jeunes dans la consolidation de la paix, la réconcoliation et leur participation dans la gestion de conflits dans leurs communautés |  |  |  |  | 43882 | 33126 | 10756 | 75.49% | 68.03% | 63.81%
Pole | P | Pole 23 | COD-005104 | 7 | Diffusion de table ronde YPC | 3780 | 301 | 3479 | 7.963%
Pole | P | Pole 24 | COD-005099 | 2 | Collations & frais de transport pour les participants des YPC | 306 | 0 | 306 | 0%
Pole | P | Pole 25 | COD-005104 | 7 | Diffusion de débat YPC-représentants politiques locaux/provinciaux | 3780 | 2400 | 1380 | 63.49%
Pole | P | Pole 26 | COD-005099 | 2 | Collations & frais de transport pour les participants des YPC | 306 | 0 | 306 | 0%
Pole | P | Pole 27 | COD-005104 | 7 | Diffusion de 24 messages de sensibilisation créés par les YPC | 4800 | 5000 | -200 | 104.2%
Pole | P | Pole 28 | COD-005104 | 7 | Diffusion d'émissions de radio communautaires | 4800 | 2160 | 2640 | 45%
Pole | P | Pole 29 | COD-005104 | 7 | 1 émission thématique diffusée pour les YPC Beni | 1260 | 1115 | 145 | 88.49%
Pole | P | Pole 30 | COD-005104 | 7 | 1 émission thématique diffusée pour les YPC Masisi | 1260 | 1119 | 141 | 88.81%
Pole | P | Pole 31 | COD-005104 | 7 | Emissions hebdomadaires de Pole FM | 7200 | 6315 | 885 | 87.71%
Pole | P | Pole 32 | COD-005104 | 7 | Emissions publiques de Pole FM | 4500 | 4500 | 0 | 100%
Pole | P | Pole 33 | COD-005104 | 7 | Organisation of popular expression platforms | 8000 | 8161 | -161 | 102%
Pole | P | Pole 34 | COD-005104 | 7 | Material and equipment for the Pole FM radio station | 1250 | 1250 | 0 | 100%
Pole | P | Pole 35 | COD-005100 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 750 | 0 | 750 | 0%
Pole | P | Pole 36 | COD-005102 | 5 | Per diems du personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 210 | 0 | 210 | 0%
DDG | P | DDG 23 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 1400 | 805 | 595 | 57.5%
DDG | P | DDG 24 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 280 | 0 | 280 | 0%
R.2.1 | Les jeunes femmes et hommes (ciblés) comprennent leur environnement économique et professionnel et sont capable d'identifier les opportunités |  |  |  |  | 23310 | 3773.84 | 19536.16 | 16.19% | 1.865% | 0.3264%
Act. 2.1.1 | Mener des évaluations de marché du travail de manière participative avec les jeunes et les membres des communautés à Beni et dans le Masisi |  |  |  |  | 6560 | 3493.84 | 3066.16 | 53.26% | 28.14% | 92.58%
DDG | P | DDG 25 | COD-005096 | 7 | Evaluation des marches | 2900 | 1205 | 1695 | 41.55%
DDG | P | DDG 26 | COD-005091 | 2 | Matériel pour les ateliers sur les marchés et moyens de subsistance | 100 | 9.4 | 90.6 | 9.4%
DDG | P | DDG 27 | COD-005091 | 2 | Collations pour les ateliers sur les marchés et moyens de subsistance pour les YPC et non-YPC | 1680 | 2239.44 | -559.44 | 133.3%
DDG | P | DDG 28 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 1400 | 40 | 1360 | 2.857%
DDG | P | DDG 29 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 480 | 0 | 480 | 0%
Act. 2.1.2 | Les jeunes ciblés (CPJ et non-CPJ) remettent en œuvre leurs plans professionnels et/ou de formation |  |  |  |  | 16750 | 280 | 16470 | 1.672% | 71.86% | 7.419%
DDG | P | DDG 30 | COD-005096 | 7 | Frais de coaching individuel à Beni pour les YPC et non-YPC | 5540 | 0 | 5540 | 0%
DDG | P | DDG 31 | COD-005096 | 7 | Frais de coaching individuel dans le Masisi pour les YPC et non-YPC | 8680 | 0 | 8680 | 0%
DDG | P | DDG 32 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 1850 | 0 | 1850 | 0%
DDG | P | DDG 33 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 680 | 280 | 400 | 41.18%
R.2.2 | Les jeunes ciblés (CPJ et non-CPJ) remettent en œuvre leurs plans professionnels et/ou de formation |  |  |  |  | 57520 | 5980.3 | 51539.7 | 10.4% | 4.602% | 0.5173%
Act. 2.2.1 | Soutien individuel aux jeunes dans l'élaboration de leurs plans individualisés de "résilience économique et autonomisation" |  |  |  |  | 2600 | 0 | 2600 | 0% | 4.52% | 0%
DDG | P | DDG 34 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 1900 | 0 | 1900 | 0%
DDG | P | DDG 35 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 700 | 0 | 700 | 0%
Act. 2.2.2 | Aider dans l'organisation d'aide mutuelle et/ou établir des sessions de réseautage à travers les groupes de travail et de partage de compétences |  |  |  |  | 21820 | 4990.3 | 16829.7 | 22.87% | 37.93% | 83.45%
Pole | P | Pole 37 | COD-005104 | 7 | Incentive YPC (collation & frais de transport) à Beni | 2800 | 0 | 2800 | 0%
Pole | P | Pole 38 | COD-005104 | 7 | Incentive YPC (collation & frais de transport) à Masisi | 5600 | 0 | 5600 | 0%
Pole | P | Pole 39 | COD-005104 | 7 | Réseautage/mentorat (facilitation, collations, frais de transport etc.) à Beni | 4680 | 1295 | 3385 | 27.67%
Pole | P | Pole 40 | COD-005104 | 7 | Réseautage/mentorat (facilitation, collations, frais de transport etc.) à Masisi | 4680 | 3415.3 | 1264.7 | 72.98%
Pole | P | Pole 41 | COD-005100 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 1250 | 280 | 970 | 22.4%
Pole | P | Pole 42 | COD-005102 | 5 | Per diems du personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 350 | 0 | 350 | 0%
DDG | P | DDG 36 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 1700 | 0 | 1700 | 0%
DDG | P | DDG 37 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 760 | 0 | 760 | 0%
Act. 2.2.3 | Soutenir les jeunes dans la mise en œuvre de leurs plans d'action de la "résilience économique et autonomisation" à travers le mentorat, l'apprentissage, les opportunités de formation et les kits de démarrage |  |  |  |  | 33100 | 990 | 32110 | 2.991% | 57.55% | 16.55%
Pole | P | Pole 43 | COD-005104 | 7 | Kits "start-up" moyens de subsistance | 30000 | 0 | 30000 | 0%
Pole | P | Pole 44 | COD-005100 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 500 | 160 | 340 | 32%
Pole | P | Pole 45 | COD-005102 | 5 | Per diems du personnel de Pole déployé à Beni et Masisi | 140 | 0 | 140 | 0%
DDG | P | DDG 38 | COD-005092 | 3 | Coûts de transport pour le personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 1700 | 810 | 890 | 47.65%
DDG | P | DDG 388 | COD-005094 | 5 | Per diems du personnel de DRC-DDG déployé à Beni et Masisi | 760 | 20 | 740 | 2.632%
| MEAL |  |  |  |  | 31700 | 11466.16 | 20233.84 | 36.17% | 2.536% | 0.9918%
DDG | P | DDG 39 | COD-005096 | 1 | Audit Externe (financière) | 7500 | 0 | 7500 | 0%
DDG | P | DDG 40 | COD-005096 | 1 | Evaluation indépendante (impact du projet) | 10400 | 3005.5 | 7394.5 | 28.9%
DDG | P | DDG 41 | COD-005096 | 1 | Diagnostic de base du projet (baseline survey) | 8000 | 8460.66 | -460.66 | 105.8%
DDG | P | DDG 42 | COD-005096 | 1 | Evaluation de fin de projet (endline survey) | 5000 | 0 | 5000 | 0%
DDG | P | DDG 43 | COD-005096 | 1 | M&E Outils de Collecte de Données | 800 | 0 | 800 | 0%
| Personnel programme |  |  |  |  | 416400.45 | 409159.87 | 7240.58 | 98.26% | 33.31% | 35.39%
|  |  |  | DRC-DDG - personnel programme (expatrié) |  | 118000 | 127269.88 | -9269.88 | 107.9% | 28.34% | 31.11%
DDG | P | DDG 44 | COD-005090 | 1 | DRC/DDG UN PBF Cheffe de Projet | 100000 | 104522.1 | -4522.1 | 104.5%
DDG | P | DDG 45 | COD-005090 | 1 | DRC/DDG Coordinateur en Moyens de Subsistance | -1.819e-12 | 0 | -1.819e-12 | 0%
DDG | P | DDG 46 | COD-005090 | 1 | DRC Responsable des Programmes | 9000 | 11947.81 | -2947.81 | 132.8%
DDG | P | DDG 47 | COD-005090 | 1 | DRC Chargée de Gestion des Subventions | 9000 | 10799.97 | -1799.97 | 120%
|  |  |  | DRC-DDG - personnel programme (national) |  | 118760 | 104727.97 | 14032.03 | 88.18% | 28.52% | 25.6%
DDG | P | DDG 48 | COD-005090 | 1 | DRC-DDG Chef d'Equipe Consolidation de la Paix | 47400 | 44697.88 | 2702.12 | 94.3%
DDG | P | DDG 49 | COD-005090 | 1 | DRC-DDG Agent Terrain Moyens de Subsistance | 13500 | 960 | 12540 | 7.111%
DDG | P | DDG 50 | COD-005090 | 1 | DRC-DDG Agent Terrain de Construction | 0 | 433.49 | -433.49 | #DIV/0!
DDG | P | DDG 51 | COD-005096 | 1 | DRC Chef d'Equipe MEAL | 9330 | 10802.9 | -1472.9 | 115.8%
DDG | P | DDG 52 | COD-005096 | 1 | DRC-DDG UN PBF Assistant MEAL | 19600 | 19164.08 | 435.92 | 97.78%
DDG | P | DDG 53 | COD-005096 | 1 | DRC Spécialiste Redevabilité CHS & CoC | 3580 | 2207.66 | 1372.34 | 61.67%
DDG | P | DDG 54 | COD-005090 | 1 | DRC Chauffeur | 6850 | 7035.98 | -185.98 | 102.7%
DDG | P | DDG 55 | COD-005090 | 1 | DRC Chargé Finances & Logistique | 15000 | 17503.23 | -2503.23 | 116.7%
DDG | P | DDG 109 | COD-005090 | 1 | DRC-DDG Stagiaire Logistique Chaîne d'Appro | 2000 | 1810.75 | 189.25 | 90.54%
DDG | P | DDG 110 | COD-005096 | 1 | DRC-DDG Stagiare MEAL | 1500 | 112 | 1388 | 7.467%
|  |  |  | Pole Institute - personnel programme |  | 110970.45 | 109268.55 | 1701.9 | 98.47% | 26.65% | 26.71%
Pole | P | Pole 46 | COD-005098 | 1 | Chef de Projet Consolidation de la Paix | 33910.45 | 32348.55 | 1561.9 | 95.39%
Pole | P | Pole 47 | COD-005098 | 1 | Responsable de Capacitation (youth support worker) | 31500 | 31500 | 0 | 100%
Pole | P | Pole 48 | COD-005104 | 1 | Chargé MEAL | 18960 | 18120 | 840 | 95.57%
Pole | P | Pole 49 | COD-005098 | 1 | Animateurs auprès des jeuens (Youth Support Workers field agents) | 26600 | 27300 | -700 | 102.6%
|  |  |  | ASP - personnel programme |  | 38070 | 37310 | 760 | 98% | 9.143% | 9.119%
ASP | P | ASP 15 | COD-005106 | 1 | Chef de Projet UN PBF | 16200 | 16250 | -50 | 100.3%
ASP | P | ASP 16 | COD-005106 | 1 | Animateurs | 15120 | 14280 | 840 | 94.44%
ASP | P | ASP 17 | COD-005106 | 1 | Mobilisateurs terrain (Youth Support Workers) | 6750 | 6780 | -30 | 100.4%
|  |  |  | SOFEPADI - personnel programme |  | 30600 | 30583.47 | 16.53 | 99.95% | 7.349% | 7.475%
SOFEPADI | P | SOF 15 | COD-005114 | 1 | Cheffe du Projet | 9900 | 9898.13 | 1.87 | 99.98%
SOFEPADI | P | SOF 16 | COD-005114 | 1 | Animatrice | 8100 | 8089.78 | 10.22 | 99.87%
SOFEPADI | P | SOF 17 | COD-005114 | 1 | Mobilisateurs terrain (Youth Support Workers) | 12600 | 12595.56 | 4.44 | 99.96%
| Supplies, Commodities, Materials (Fournitures, Matériel) |  |  |  |  | 16688.39 | 12268.45 | 4419.94 | 73.51% | 1.335% | 1.061%
DDG | S | DDG 56 | COD-005091 | 2 | Fournitures et équipement - Beni | 4335 | 2142 | 2193 | 49.41%
DDG | S | DDG 57 | COD-005091 | 2 | Fournitures et équipement - Goma | 4520 | 5109.99 | -589.99 | 113.1%
DDG | S | DDG 58 | COD-005091 | 2 | Coûts du générateur (essence, maintenance) - Beni | 1780 | 0 | 1780 | 0%
DDG | S | DDG 59 | COD-005091 | 2 | Coûts du générateur (essence, maintenance) - Goma | 4780 | 3565.8 | 1214.2 | 74.6%
DDG | S | DDG 60 | COD-005091 | 2 | Fournitures de bureau et matériaux - RO Nairobi | 149.94 | 182.41 | -32.47 | 121.7%
Pole | S | Pole 50 | COD-005099 | 2 | Matériel de bureau | 295.45 | 358.25 | -62.8 | 121.3%
ASP | S | ASP 18 | COD-005107 | 2 | Matériel de bureau (papier, stylos etc.) | 180 | 190 | -10 | 105.6%
SOFEPADI | S | SOF 18 | COD-005115 | 2 | Matériel de bureau (papier, stylos etc.) | 378 | 454 | -76 | 120.1%
SOFEPADI | S | SOF 19 | COD-005115 | 2 | Cartouche imprimante | 270 | 266 | 4 | 98.52%
| Equipment, Vehicles, and Furniture including Depreciation (Equipement, véhicules, mobilier incluant dépréciation) |  |  |  |  | 25708 | 21085.28 | 4622.72 | 82.02% | 2.057% | 1.824%
DDG | P | DDG 61 | COD-005092 | 3 | Ordinateur portable (laptop) | 5450 | 5125 | 325 | 94.04%
DDG | P | DDG 62 | COD-005092 | 3 | Imprimante | 320 | 284.97 | 35.03 | 89.05%
DDG | S | DDG 63 | COD-005092 | 3 | Equipement de Communication (radios, Thuraya etc.) | 500 | 428 | 72 | 85.6%
DDG | P | DDG 64 | COD-005092 | 3 | Coûts & Maintenance - Véhicules Programme | 16150 | 12387.04 | 3762.96 | 76.7%
Pole | S | Pole 51 | COD-005100 | 3 | Mobilier bureau | 710 | 222 | 488 | 31.27%
Pole | S | Pole 52 | COD-005100 | 3 | Ordinateur portable (laptop) | 520 | 619.75 | -99.75 | 119.2%
Pole | S | Pole 53 | COD-005100 | 3 | Imprimante | 60 | 180 | -120 | 300%
ASP | S | ASP 19 | COD-005108 | 3 | Carburant générateur | 864 | 672 | 192 | 77.78%
ASP | S | ASP 20 | COD-005108 | 3 | Entretien matériel informatique | 216 | 228 | -12 | 105.6%
SOFEPADI | S | SOF 20 | COD-005116 | 3 | Carburant et entretien véhicule | 432 | 515.18 | -83.18 | 119.3%
SOFEPADI | S | SOF 21 | COD-005116 | 3 | Carburant et entretien motos | 216 | 181.34 | 34.66 | 83.95%
SOFEPADI | S | SOF 22 | COD-005116 | 3 | Entretien matériel informatique | 270 | 242 | 28 | 89.63%
| Contractual services (services contractuels) |  |  |  |  | 51882.7 | 50648.7 | 1234 | 97.62% | 4.151% | 4.381%
DDG | S | DDG 65 | COD-005093 | 4 | Internet | 3500 | 3970.99 | -470.99 | 113.5%
DDG | S | DDG 66 | COD-005093 | 4 | DRC Dynamic Management Softwhere | 3300 | 2016.32 | 1283.68 | 61.1%
DDG | S | DDG 67 | COD-005093 | 4 | Satellite & Radio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
DDG | S | DDG 68 | COD-005093 | 4 | loyer - Cost and Rehabilitation - Country Office - Goma | 6200 | 5839.39 | 360.61 | 94.18%
DDG | S | DDG 69 | COD-005093 | 4 | loyer - Cost and Rehabilitation - Base Office - Beni | 3000 | 2851.82 | 148.18 | 95.06%
DDG | S | DDG 70 | COD-005093 | 4 | loyer - Cost and Rehabilitation - Head Office - Kinshasa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
DDG | S | DDG 71 | COD-005093 | 4 | Guesthouse Cost (loyer, maintenance, furniture, etc.) - Goma | 8240 | 6934.3 | 1305.7 | 84.15%
DDG | S | DDG 72 | COD-005093 | 4 | Guesthouse Cost (loyer, maintenance, furniture, etc.) - Beni | 3000 | 2351.66 | 648.34 | 78.39%
DDG | S | DDG 73 | COD-005093 | 4 | Guards Goma & Beni | 2400 | 4460 | -2060 | 185.8%
DDG | S | DDG 74 | COD-005093 | 4 | Shipment | 100 | 28.5 | 71.5 | 28.5%
DDG | S | DDG 75 | COD-005093 | 4 | Legal Fees | 1350 | 1104.16 | 245.84 | 81.79%
DDG | S | DDG 76 | COD-005093 | 4 | Telephone and Internet - Regional Office Nairobi | 720 | 832.98 | -112.98 | 115.7%
Pole | S | Pole 54 | COD-005101 | 4 | Location bureau | 10800 | 10918.89 | -118.89 | 101.1%
Pole | S | Pole 55 | COD-005101 | 4 | Internet | 4923 | 4923 | 0 | 100%
Pole | S | Pole 56 | COD-005101 | 4 | Services (éléctricité, eau) | 1654.2 | 1157.76 | 496.44 | 69.99%
ASP | S | ASP 21 | COD-005109 | 4 | Location bureau | 450 | 619 | -169 | 137.6%
ASP | S | ASP 22 | COD-005109 | 4 | Internet | 288 | 288 | 0 | 100%
ASP | S | ASP 23 | COD-005109 | 4 | Cartes prépayées téléphonique (communication) | 360 | 384.4 | -24.4 | 106.8%
SOFEPADI | S | SOF 23 | COD-005117 | 4 | Location bureau | 450 | 799 | -349 | 177.6%
SOFEPADI | S | SOF 24 | COD-005117 | 4 | Electricité & eau | 337.5 | 386.53 | -49.03 | 114.5%
SOFEPADI | S | SOF 25 | COD-005117 | 4 | Internet | 360 | 342 | 18 | 95%
SOFEPADI | S | SOF 26 | COD-005117 | 4 | Cartes prépayées téléphonique (communication) | 450 | 440 | 10 | 97.78%
| Travel (voyage) |  |  |  |  | 42058 | 38866.99 | 3191.01 | 92.41% | 3.365% | 3.362%
DDG | S | DDG 77 | COD-005094 | 5 | Frais de voyage (GoPass, taxes, etc) | 3780 | 2820.21 | 959.79 | 74.61%
DDG | S | DDG 78 | COD-005094 | 5 | Vols internationaux (R&R) | 3300 | 4309.9 | -1009.9 | 130.6%
DDG | S | DDG 79 | COD-005094 | 5 | Vols locaux | 6100 | 6524.36 | -424.36 | 107%
DDG | S | DDG 80 | COD-005094 | 5 | Voyage, logement & visas - RO Nairobi | 3120 | 2682.52 | 437.48 | 85.98%
DDG | S | DDG 81 | COD-005094 | 5 | Location véhicule pour trajets (frais de maintenance & fuel inclus) | 2403 | 1948 | 455 | 81.07%
Pole | S | Pole 57 | COD-005102 | 5 | Location véhicule (incluant frais d'entretien et essence) 20 jours par mois | 14400 | 14524 | -124 | 100.9%
Pole | S | Pole 58 | COD-005102 | 5 | Frais de voyage (GoPass, taxes, etc) | 4455 | 1562 | 2893 | 35.06%
ASP | S | ASP 24 | COD-005110 | 5 | Location véhicule déplacement terrain Masisi | 2700 | 3746 | -1046 | 138.7%
SOFEPADI | P | SOF 27 | COD-005118 | 5 | Location véhicule/moto déplacement terrain | 1800 | 750 | 1050 | 41.67%
| Personnel support |  |  |  |  | 240233.967 | 242826.48 | -2592.513 | 101.1% | 19.22% | 21%
|  |  |  | DRC-DDG - personnel support (expatrié) / Coordination Bureau Pays |  | 75060 | 85731.39 | -10671.39 | 114.2% | 31.24% | 35.31%
DDG | S | DDG 82 | COD-005096 | 7 | Country Director - A8 | 26400 | 33289.27 | -6889.27 | 126.1%
DDG | S | DDG 83 | COD-005096 | 7 | Head of Support Services - A10 | 24000 | 24011.89 | -11.89 | 100%
DDG | S | DDG 84 | COD-005096 | 7 | Safety Advisor - A14 | 18160 | 21653.51 | -3493.51 | 119.2%
DDG | S | DDG 85 | COD-005096 | 7 | Area Manager Grand Nord Kivu - A14 | 6500 | 6776.72 | -276.72 | 104.3%
|  |  |  | DRC-DDG - personnel support (national) / Coordination Bureau Pays |  | 33495 | 25007.54 | 8487.46 | 74.66% | 13.94% | 10.3%
DDG | S | DDG 86 | COD-005096 | 7 | Finance Specialist | 6970 | 6697.09 | 272.91 | 96.08%
DDG | S | DDG 87 | COD-005096 | 7 | HR/Admin Specialist | 6970 | 5364.66 | 1605.34 | 76.97%
DDG | S | DDG 88 | COD-005096 | 7 | Logistics Specialist | 8370 | 1724.08 | 6645.92 | 20.6%
DDG | S | DDG 89 | COD-005096 | 7 | Logistics Team Leader - Goma | 5640 | 4997.21 | 642.79 | 88.6%
DDG | S | DDG 90 | COD-005096 | 7 | Admin Assistant SMT - Kinshasa | 2780 | 3033.43 | -253.43 | 109.1%
DDG | S | DDG 91 | COD-005096 | 7 | Admin/Finance Assistant - Goma | 2765 | 3191.07 | -426.07 | 115.4%
|  |  |  | DRC-DDG - personnel support (national) / Bases |  | 25574 | 29973.27 | -4399.27 | 117.2% | 10.65% | 12.34%
DDG | S | DDG 92 | COD-005096 | 7 | Admin/HR Team Leader - Beni | 3948 | 3842.02 | 105.98 | 97.32%
DDG | S | DDG 93 | COD-005096 | 7 | Logistics Team Leader - Beni | 3448 | 4001.11 | -553.11 | 116%
DDG | S | DDG 94 | COD-005096 | 7 | Logistics Assistant - Beni | 3368 | 3875.88 | -507.88 | 115.1%
DDG | S | DDG 95 | COD-005096 | 7 | Safety Officer - Beni | 4560 | 5041.69 | -481.69 | 110.6%
DDG | S | DDG 96 | COD-005096 | 7 | Warehouse Assistant - Beni | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
DDG | S | DDG 97 | COD-005096 | 7 | Drivers - Goma, Beni, Kinshasa | 6010 | 7567.62 | -1557.62 | 125.9%
DDG | S | DDG 98 | COD-005096 | 7 | Support Staff for Office and Guesthouse (cleaners, gardners - Goma/Beni) | 4240 | 5644.95 | -1404.95 | 133.1%
|  |  |  | DRC-DDG - personnel support (expatrié & national) / Coordination Bureau Régional |  | 6237.167 | 2910.64 | 3326.527 | 46.67% | 2.596% | 1.199%
DDG | S | DDG 99 | COD-005096 | 7 | Deputy Director - RO Nairobi | 1781.167 | 160.18 | 1620.987 | 8.993%
DDG | S | DDG 100 | COD-005096 | 7 | Security Advisor - RO Nairobi | 1100 | 160.4 | 939.6 | 14.58%
DDG | S | DDG 101 | COD-005096 | 7 | Deputy Head of Support Services - RO Nairobi | 800 | 878.34 | -78.34 | 109.8%
DDG | S | DDG 102 | COD-005096 | 7 | Grants Manager - RO Nairobi | 1350 | 1467.72 | -117.72 | 108.7%
DDG | S | DDG 103 | COD-005096 | 7 | MEL & Communications Coordinator - RO Nairobi | 1206 | 244 | 962 | 20.23%
|  |  |  | Pole Institute - personnel support |  | 68322.8 | 69523.55 | -1200.75 | 101.8% | 28.44% | 28.63%
Pole | S | Pole 59 | COD-005104 | 7 | Directeur | 28420 | 28420 | 0 | 100%
Pole | S | Pole 60 | COD-005104 | 7 | Chargé des Finances | 15206 | 15798.85 | -592.85 | 103.9%
Pole | S | Pole 61 | COD-005104 | 7 | Assistant Finances | 11536.8 | 12144.7 | -607.9 | 105.3%
Pole | S | Pole 62 | COD-005104 | 7 | Logisticien | 13160 | 13160 | 0 | 100%
|  |  |  | ASP - personnel support |  | 19170 | 18105 | 1065 | 94.44% | 7.98% | 7.456%
ASP | S | ASP 25 | COD-005112 | 7 | Secrétaire Exécutif (Directeur ASP) | 10800 | 10560 | 240 | 97.78%
ASP | S | ASP 26 | COD-005112 | 7 | Administrateur Finances | 6480 | 5760 | 720 | 88.89%
ASP | S | ASP 27 | COD-005112 | 1 | Chargé de Suivi et de l'Evaluation | 1890 | 1785 | 105 | 94.44%
|  |  |  | SOFEPADI - personnel support |  | 12375 | 11575.09 | 799.91 | 93.54% | 5.151% | 4.767%
SOFEPADI | S | SOF 28 | COD-005120 | 7 | Coordinatrice | 5400 | 5408.68 | -8.68 | 100.2%
SOFEPADI | S | SOF 29 | COD-005120 | 7 | Administrateur Finances | 2700 | 3779.24 | -1079.24 | 140%
SOFEPADI | S | SOF 30 | COD-005120 | 7 | Comptable | 2250 | 1000.83 | 1249.17 | 44.48%
SOFEPADI | S | SOF 31 | COD-005120 | 7 | Caissière | 1575 | 878.43 | 696.57 | 55.77%
SOFEPADI | S | SOF 32 | COD-005114 | 1 | Frais médicaux | 450 | 507.91 | -57.91 | 112.9%
| General Operating and other Direct Costs (Coûts généraux d'opération et autres coûts directs) |  |  |  |  | 40622.785 | 37018.03 | 3604.755 | 91.13% | 3.25% | 3.202%
DDG | S | DDG 104 | COD-005096 | 7 | Communication (phone) | 4860 | 6511.47 | -1651.47 | 134%
DDG | S | DDG 105 | COD-005096 | 7 | Medical fees | 4600 | 4994.5 | -394.5 | 108.6%
DDG | S | DDG 106 | COD-005096 | 7 | Sûreté, sécurité et urgences | 2000 | 1866.56 | 133.44 | 93.33%
DDG | S | DDG 107 | COD-005096 | 7 | Communication & visibilité projet (lancement, revue mi-parcours etc.) | 7000 | 3211.39 | 3788.61 | 45.88%
DDG | S | DDG 108 | COD-005096 | 7 | Bank Fees | 16100.193 | 15539.71 | 560.483 | 96.52%
Pole | S | Pole 63 | COD-005104 | 7 | Communication | 1080 | 1080 | 0 | 100%
Pole | S | Pole 64 | COD-005104 | 7 | Frais bancaires | 2477.602 | 2278.24 | 199.362 | 91.95%
Pole | S | Pole 65 | COD-005104 | 7 | Frais fiscaux | 53.99 | 59 | -5.01 | 109.3%
ASP | S | ASP 28 | COD-005112 | 7 | Frais fiscaux | 360 | 0 | 360 | 0%
ASP | S | ASP 29 | COD-005112 | 7 | Frais bancaires | 367 | 260.18 | 106.82 | 70.89%
SOFEPADI | S | SOF 33 | COD-005120 | 7 | Frais fiscaux | 810 | 160 | 650 | 19.75%
SOFEPADI | S | SOF 34 | COD-005120 | 7 | Frais bancaires | 914 | 1056.98 | -142.98 | 115.6%
Total Coûts Programme | [5 empty] | 774750.45 | 696729.53 | 78020.92 | 89.93%
Total Coûts Support | [5 empty] | 393473.842 | 384166.92 | 9306.922 | 97.63%
TOTAL Coûts Programme & Support cumulés | [5 empty] | 1168224.292 | 1080896.45 | 87327.842 | 92.52%
BUDGET COMPLET - TOTAL | [5 empty] | 1168224.292 | 1080896.45 | 87327.842 | 92.52%
DDG |  | DDG HQ | DDG HQ | 8 | 7% HQ DRC | 81775.7 | 75252.443 | 6523.257 | 92.02% | 6.542% | 6.509%
BUDGET TOTAL DU PROJET (incl. 7% HQ DRC/DDG) | [5 empty] | 1249999.992 | 1156148.893 | 93851.099 | 92.49%
[5 empty] | % consommation sur budget projet (excl 7%) |  | 92.02%
[5 empty] | % consommation budget total (incl. 7% HQ) |  | 86%
[5 empty] | DONOR TRANCHES | Tranche burn rate | Consommation par catégorie de coût (format bailleur) |  | CONTRACTUEL
[5 empty] | 437502 | 100% | 01 - Staff |  | 450440.45
[5 empty] | 437502 | 245.7% | 02 - Supplies, Commodities & Materials |  | 79726.89
[5 empty] | UNPBF Tranche 3: XXX $ | n/a | 03 - Equipment, vehicles & furniture |  | 48852
[7 empty] | 04 - Contractual Services |  | 53582.7
[7 empty] | 05 - Travel |  | 50668
[7 empty] | 06 - Transfer Costs |  | 0
[7 empty] | 07 - General Operating Costs (excl. 0) |  | 484954.252
[7 empty] | 00 - MEAL (à incl. Dans 07) |  | 0
[7 empty] | 07 & 00 - General Operating Costs & MEAL (actual CC 07 for donor) |  | 484954.252
[7 empty] | 08 - Indirect Support Costs 7% (DRC HQ) |  | 81775.7

## Description of roles (hidden)
Postion Titles | % Contribution to Project | Description of Roles
Country Director - A8 | 12% | Overall representation with local and national authorities, representation in coordination mechanism to facilitate implementation - the Country Director shares time between programme and it is estimated that 12% of her time will be spent on this programme.
Head of Support Services - A10 | 12% | Oversees the quality and compliance of all support activities for implementing the programmes - the HoSS shares time between programme and it is estimated that 12% of his time will be spent on this programme.
Head of Programmes - A10 | 15% | Ensures that all programmes are implemented as planned, activities are implemented in line and compliant with sectors strategies, ensuring proper implementation as per DRC, CHS and SPHERE standards - We estimate that the HoP shares time between programme and it is estimated that 12% of her time will be past on this programme.
Area Manager Grand Nord Kivu - A14 | 15% | Leads area activities and create results which impacts the area, enables and oversees the implementation of policies or activities of short-term and operational nature within the area of operation and enables a productive and accountable relationship with beneficiaries, communities’ leaders/representatives, relevant governmental authorities, NGOs, and UN Agencies - The Area Manager shares his time between different projects
Peacebuilding Project Manager - A16 | 100% | Takes the leadership of the project in all aspect. This position is dedicated.
Livelihoods Coordinator - A14 | 30% | Responsible for developing context sensitive strategies and implementing the relevant project component of DRC's programs in the area and provides technical expertise on program development in all relevant projects - This position is share between project touching this specific sector. It is estimated that the Livelihood Coordinator will be working on 3 projects and will spend 30% of his/her time on this project.
Safety Advisor - A14 | 15% | Responsible for the development and implementation of the DRC Safety Risk Management System (SRMS), in close cooperation with Senior Management and Safety Focal Points - the SA works in collabortion with the Country Director and Area Manager to ensure proper understanding of the context, minimize risks and worsk on prevention/response of safety incident. The percentage of time his estimate in relation of the complexity and risks of the activities in the area.
Area Manager Petit Nord Kivu - A14 | 15% | Leads area activities and create results which impacts the area, enables and oversees the implementation of policies or activities of short-term and operational nature within the area of operation and enables a productive and accountable relationship with beneficiaries, communities’ leaders/representatives, relevant governmental authorities, NGOs, and UN Agencies as well as represents DRC in some coordination fora, in absence of the Country Director - The Area Manager shares his time between different projects
Programme Development and Quality Manager - A15 | 15% | contributes to leading, coordinating and supporting the design, development and implementation of all PDQM related activities in DRC - It is estimated that the PDQM will share 15% of her time on this particular project.
Admin-HR Officer Base Beni | 15% | Support all administrative tasks in regard to Administration and Human Resources - shares his time between different projects implemented in the area.
Admin Assistant SMT (Kin) | 15% | Support all administrative tasks in regard to Administration and Human Resources. This particular position his dedicated to the Senior Management Team.
Logistic Team Leader - Beni | 15% | Supervise all logistic acitvities in Beni territory (Fleets, purchase, warehouse) - shares his time between different projects implemented in the area.
Logistic Assistant Beni | 15% | Ensures fleet mangement and procurement - - shares his time between different projects implemented in the area.
Logistic Manager | 15% | Oversees all logistic activities in the country - - shares his time between different programme, it ihs estimated that he will share 15% of his time on this particular project
Admin Fin Assistant - Goma | 15% | Oversees all finance activities in the country - it is estimated that he will share 15% of his time on this particular project
Logistics Team Leader - Goma | 15% | Supervise all logistic acitvities in Massisi and Nyragongo territory (Fleets, purchase, warehouse) - shares his time between different projects implemented in the area.
Safety Officer - Beni | 15% | Analyses security and safety situation, provides information to the SA and advise the AM Beni. He is also work on access and acceptance with communities and armed groups - shares his time between different projects implemented in the area.
Warehouse Assistant - Béni | 15% | Does all necessary activties to ensure stocks management and compliancy - shares his time between different projects implemented in the area.
Drivers - Goma, Beni, Kin | 15% | Share their time between different projects implemented in the area, supporting both programme and support activties.
Cook Beni | 15% | Shares his time between different projects implemented in the area.
Supports Staff Office and Guest (cleaners, gardners - Goma/Beni) | 15% | Guest House and Offices cleaners, garders for both Béni, Goma and Country Office - shares his time between different projects implemented in the area.
3 M&E agents | 100% | Implement qualitative and quantitative monitoring of the projects, including partners project - They will be all dedicated to the project
10 Construction field agents (service contract for 45 days only) | 100% | Supervise cash for work activities.