## RF PAJURR - A2 Nov 2020
Annex D - PAJURR PBF Project Budget and Expenditures as of 15 Novembre 2020
Table 1 - PBF project budget by Outcome, output and activity
Outcome/ Output number | Outcome/ output/ activity formulation: | Budget by recipient organization (not including staff, general operating costs and indirect fee) - | [7 empty] | Budget for each output reserved for direct action on gender eqaulity (if any): | Executed budget for each output reserved for direct action on gender eqaulity (if any) as of Novembre 2020: | Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, for example if high TA or travel costs)
|  | UNDP Budget | UNDP Expenses as of 15 Novembre 2020 | BCNUDH Budget | BCNUDH Expenses as of 15 Novembre 2020 | SFCG Budget | SFCG Expenses as of 15 Novembre 2020 | Total planned Budget | Total Expenses as of 15 Novembre 2020
OUTCOME 1: La Justice est restaurée dans sa fonction de pacificatrice sociale à travers une lutte contre l’impunité efficace et le renforcement des capacités de la chaine pénale.
Output 1.1: | Les capacités techniques et opérationnelles de la police sont renforcées en vue d’assurer la protection des populations et la diminution des conflits. | 170000 | 169967.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 169967.64 | 35000 | 37058.386
Activity 1.1.1 | Appuyer la formation initiale et continue des effectifs de la PNC dans une dimension de respect des droits humains (Formations en Maintien et Rétablissement de l’Ordre Public, Gestes Techniques de Protection et d’Intervention, Règlement Général, Ethique et Déontologie, Police Judiciaire, Droits Humains, Violences Sexuelles et Basées sur le Genre) ; | 40000 | 73004.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 73004.3 | 20% | 14600.86
Activity 1.1.2 | Appuyer la sensibilisation et la population à la doctrine de police de proximité ; | 20000 | 31902.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 31902.98 | 50% | 15951.49
Activity 1.1.3 | Réactivation et mise en place de nouveaux organes de concertation entre la police et la population (Comités Locaux de Sécurité sur des formations adaptées) ; | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 40% | 0
Activity 1.1.4 | Appui logistique des commissariats et sous-commissariat | 70000 | 65060.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 65060.36 | 10% | 6506.036
Activity 1.1.5 | Appuyer l’inspection et contrôle interne et externe des commissariats et amigos par les services centraux de la PNC. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10% | 0
Output 1.2: | L’offre de justice pénale est améliorée ce qui contribue à lutter efficacement contre l’impunité des auteurs de crimes internationaux et/ou graves. | 200000 | 138962.98 | 73000 | 20083 | 0 | 0 | 273000 | 159045.98 | 63800 | 38995.033
Activity 1.2.1 | Renforcer les compétences techniques des magistrats et des avocats en matière pénale et particulièrement sur la procédure pénale, la détention préventive et la poursuite des crimes internationaux et/ou graves ; | 50000 | 32450.61 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 32450.61 | 20% | 6490.122
Activity 1.2.2 | Renforcer les capacités des officiers de PJ, PTS et DPS | 30000 | 12434.89 | 23000 | 3175 | 0 | 0 | 53000 | 15609.89 | 20% | 3121.978
Activity 1.2.3 | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des juridictions civiles et militaires (Cour d’Appel, Tribunal de Grande Instance, Cour Militaire, Auditorat Militaire Supérieur, Tribunal Militaire de Garnison) et des offices sur le management des services judiciaires (planification, budgétisation, statistique, gestion documentaire) | 50000 | 39127.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 39127.11 | 20% | 7825.422
Activity 1.2.4 | Appuyer le fonctionnement des acteurs de la chaine pénale par l’appui technique et logistique des missions d’enquêtes, des audiences foraines et des chambres du conseil. | 70000 | 54950.37 | 22000 | 16908 | 0 | 0 | 92000 | 71858.37 | 30% | 21557.511
Output 1.3: | Les victimes de crimes internationaux et/ou graves et les personnes les plus vulnérables bénéficient d’une assistance judiciaire et juridique de qualité et sont informées sur leurs droits. | 120000 | 54314.85 | 48000 | 22245 | 0 | 0 | 168000 | 76559.85 | 75000 | 35546.525
Activity 1.3.1 | Mettre en place un dispositif de sensibilisation et d'information des justiciables sur les droits humains et les moyens de les faire valoir devant la justice (cliniques juridiques mobiles et Bureaux de Consultations Gratuites) particulièrement pour les personnes en détention préventive et pour les victimes des crimes graves | 45000 | 40647.85 | 25000 | 10520 | 0 | 0 | 70000 | 51167.85 | 50% | 25583.925
Activity 1.3.2 | Appuyer l’assistance judiciaire et l’accompagnement juridique des groupes vulnérables notamment les personnes en détention préventive et les victimes de crimes graves ; | 45000 | 0 | 23000 | 11725 | 0 | 0 | 68000 | 11725 | 50% | 5862.5
Activity 1.3.3 | Appuyer le coaching et renforcement des capacités des Organisations de la société civile pour la documentation des crimes graves | 20000 | 13667 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 13667 | 30% | 4100.1
Activity 1.3.4 | Journées portes ouvertes des institutions judiciaires civiles et militaires pour créer un lien entre les institutions et les justiciables | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0
Output 1.4: | La redevabilité des acteurs de la chaine pénale est renforcée et contribue à accroitre la légitimité et la confiance de la population dans les institutions | 95000 | 14581.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 14581.17 | 16000 | 2290.607
Activity 1.4.1: | Appuyer le désengorgement des prisons et des amigos(cachots) à travers les inspections mensuelles de ces milieux carcéraux | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 20% | 0
Activity 1.4.2: | Appuyer les visites semestrielles d’inspection et de contrôle (interne et externe) des Cours, Tribunaux et Parquets civils et militaires | 35000 | 8324.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 8324.9 | 20% | 1664.98
Activity 1.4.3: | Appuyer les missions de suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’occasion des visites d’inspection | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10% | 0
Activity 1.4.4: | Appuyer les justiciables et les OSCs dans la saisine de la chambre provinciale de discipline afin de poursuivre les magistrats auteurs des fautes | 10000 | 6256.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6256.27 | 10% | 625.627
TOTAL $ FOR OUTCOME 1: |  | 585000 | 377826.64 | 121000 | 42328 | 0 | 0 | 706000 | 420154.64 | 189800 | 113890.551
OUTCOME 2: Les communautés affectées par le conflit interagissent pacifiquement et partagent une compréhension commune du conflit .
Output 2.1: | Les individus et les communautés affectées par le conflit disposent d’informations crédibles sur la destinée de leurs membres disparus– droit à la vérité. | 0 | 0 | 100000 | 35052 | 0 | 0 | 100000 | 35052 | 36500 | 12636.1
Activity 2.1.1: | Consulter les acteurs et analyser les perceptions et besoins de justice des communautés affectées par le conflit (communautés, institutions, leaders religieux et traditionnels, OSC) | 0 | 0 | 25000 | 14671 | 0 | 0 | 25000 | 14671 | 50% | 7335.5
Activity 2.1.2: | Soutenir le processus d’établissement d’une Commission Provinciale Vérité & Réconciliation | 0 | 0 | 25000 | 2261 | 0 | 0 | 25000 | 2261 | 40% | 904.4
Activity 2.1.3: | Renforcer les capacités techniques et matérielles/logistiques des membres désignés de la Commission Provinciale à travers la fourniture de matériels et d’équipements, l’élaboration d’un plan de travail avec un calendrier déterminé, la formation des membres sur les standards internationaux en matière de justice transitionnelle et leur accompagnement | 0 | 0 | 30000 | 8614 | 0 | 0 | 30000 | 8614 | 40% | 3445.6
Activity 2.1.4: | Fournir un appui technique et logistique au processus d’établissement de la Commission Provinciale Vérité & Réconciliation | 0 | 0 | 20000 | 9506 | 0 | 0 | 20000 | 9506 | 10% | 950.6
Output 2.2: | Les préjudices subis par les communautés sont publiquement reconnus à travers la mise en place d’un mécanisme de réparation matérielle et/ou symbolique | 0 | 0 | 187846.73 | 0 | 0 | 0 | 187846.73 | 0 | 61623.365 | 0
Activity 2.2.1: | Organiser des audiences publiques en faveur de la population | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 40% | 0
Activity 2.2.2: | Appuyer la mise en place d’équipes de réhabilitation psychosociale et réintégration sociale des victimes | 0 | 0 | 50846.73 | 0 | 0 | 0 | 50846.73 | 0 | 50% | 0
Activity 2.2.3: | Appuyer la mise en place de symboles physiques de mémoire collective (ériger des monuments, placement de stèles) et de matériels de support des archives sur les sites des massacres | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 10% | 0
Output 2.3: | Les structures locales de la prévention et transformation de conflit ont la capacité, la crédibilité et l’opportunité de s’engager dans la transformation du conflit et la médiation | 0 | 0 | 0 | 0 | 169978.61 | 99082.35 | 169978.61 | 99082.35 | 59117.861 | 42537.773
Activity 2.3.01 | Evaluation initiale et mapping des structures communautaires de transformation, prévention et médiation de conflit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5440.49 | 5000 | 5440.49 | 20% | 1088.098
Activity 2.3.02 | Conflict Scan | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 6054 | 31200 | 6054 | 20% | 1210.8
Activity 2.3.1: | Formation des membres des 40 Comités Locaux de Paix et Développement (CLPD) ; | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 53997.31 | 40000 | 53997.31 | 50% | 26998.655
Activity 2.3.2: | Appui institutionnel et coaching continu des 40 CLPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1605 | 25000 | 1605 | 40% | 642
Activity 2.3.3: | Retraites provinciales des jeunes leaders à Kananga | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2965.5 | 15000 | 2965.5 | 40% | 1186.2
Activity 2.3.4: | Création de réseaux de paix (Peace hotline) | 0 | 0 |  | 0 | 8778.61 | 0 | 8778.61 | 0 | 10% | 0
Activity 2.3.5: | Appui à 20 initiatives communautaires de jeunes (Peace Youth Lead Initiatives) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 980 | 15000 | 980 | 20% | 196
Activité 2.3.6 | Création et encadrement de Comités de Parents et d'élèves |  | 0 |  | 0 | 30000 | 28040.05 | 30000 | 28040.05 | 40% | 11216.02
Output 2.4: | L’accès à l’information relative à la transformation du conflit et à la médiation par les communautés au Kasaï Central est amélioré . | 0 | 0 | 0 | 0 | 84350 | 28586.03 | 84350 | 28586.03 | 26305 | 10400.709
Activity 2.4.1: | Formation des médias partenaires sur le journalisme sensible aux conflits | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 | 0 | 40% | 0
Activity 2.4.2: | Dotation en équipements/matériels de production aux radios partenaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 6438 | 15000 | 6438 | 10% | 643.8
Activity 2.4.3: | Production et diffusion des 70 tables-rondes radiophoniques sur les thèmes de coexistence pacifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 24350 | 4049.53 | 24350 | 4049.53 | 30% | 1214.859
Activity 2.4.4: | Production et diffusion de 12 spots radios/TV par an | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2536 | 10000 | 2536 | 30% | 760.8
Activity 2.4.5: | Mise en place des 30 clubs d’écoute au sein des communautés avec 12 membres chacun | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 15562.5 | 20000 | 15562.5 | 50% | 7781.25
Output 2.5: | Les mécanismes alternatifs de résolution des conflits et les institutions judiciaires travaillent en complémentarité en vue d’assurer la cohésion sociale et d’améliorer l’accès à la justice pour les groupes vulnérables | 75000 | 52782.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 52782.45 | 12000 | 10556.49
Activity 2.5.1: | Identifier, recenser et analyser les mécanismes alternatifs de résolution de conflit en vue de définir une stratégie de développement et de suivi des MARC | 25000 | 52782.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 52782.45 | 20% | 10556.49
Activity 2.5.2: | Diffuser les meilleures pratiques en matière de règlement alternatif des conflits au sein des Comités Locaux de Paix et Développement (CLPD) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20% | 0
Activity 2.5.3: | Appuyer des rencontres entre les acteurs de la justice formelles et les animateurs des MARC | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10% | 0
Activity 2.5.4: | Appuyer la mise en œuvre d’un mécanisme de suivi des activités des MARC | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10% | 0
TOTAL $ FOR OUTCOME 2: |  | 75000 | 52782.45 | 287846.73 | 35052 | 254328.61 | 127668.38 | 617175.34 | 215502.83 | 195546.226 | 76131.072
OUTCOME 3: Les échanges commerciaux entre les communautés sont redynamisés et contribuent à la réintégration socioéconomique des personnes affectées par le conflit
Output 3.1: | Les communautés locales (porteuse de droits) et les institutions et autorités locales (porteuses d’obligations) prennent conscience des droits économiques sociaux et culturels et des modalités pour les réaliser de manière démocratique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activity 3.1.1: | Sensibilisation des autorités provinciales et locales (porteur d’obligations) et populations (détenteur de droits) sur la mise en place d’un écosystème favorable au développement de l’activité économique au niveau local, mais également sur les droits économiques et sociaux ainsi que sur les approches fondées sur les droits humains la redevabilité, non-discrimination, transparence, dignité humaine, appropriation et recours mis à la disposition des bénéficiaires ; | 0 | 0 | need to be covered by other resources | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Activity 3.1.2: | Sensibilisation des bénéficiaires sur le suivi de la mise en œuvre des politiques mises en œuvre et notamment l’audit social de la gestion des différentes initiatives (consultation dans l’identification des infrastructures d’intérêt commun à réhabiliter, consultation pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles pour l’accès aux marchés, la construction des infrastructures de stockage et d'écoulement des produits agricoles identifiés, la consultation et la participation dans la structuration des coopératives agricoles et l’accompagnement dans l'accès aux marchés aux fins d’appropriation ; et la mise à leur disposition d’une information complète et de qualité sur la création des micros entreprises agricoles et non agricoles locale). | 0 | 0 | need to be covered by other resources | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Output 3.2: | L’accessibilité aux marchés et aux infrastructures de base est améliorée et permet la création d’emplois temporaires pour les personnes affectées par le conflit (déplacés, retournés, et victimes de violences…) | 693975.7 | 176014.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693975.7 | 176014.05 | 415587.85 | 105230.188
Activity 3.2.1: | Mobilisation communautaire et identification des infrastructures d’intérêt commun à réhabiliter | 7975.7 | 3782.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975.7 | 3782.42 | 50% | 1891.21 | Orienté vers la relance de l'économie locale en particulier l'agrobusiness
Activity 3.2.2: | Réhabilitation des routes des dessertes agricoles pour l’accès aux marchés par les communautés affectées et les parties prenantes au conflit | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 60% | 0 | Travaux HIMO pour la réfection de 400 km de routes par 800 personnes pendant 100 jours à un taux de 3 USD par personne et par jour. Cela inclus aussi les frais de suivi, de construction et d'achats de matériels et d'équipements.
Activity 3.2.3: | Réhabilitation/construction des infrastructures de stockage et d'écoulement des produits agricoles identifiés par les communautés affectées et les parties prenantes au conflit | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 0 | 60% | 0 | Construction de 300 mètres cubes de stockage pour un cout unitaire de 200 USD
Activity 3.2.4: | Structuration des coopératives agricoles et accompagnement dans l'accès aux marchés et mise à contribution des partenaires divers et appui à l'écosystème local et renforcement des capacités | 60000 | 116364.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 116364.37 | 60% | 69818.622 | Appui technique, sensibilisation, dotations d'équipements et organisation d'ateliers
Activity 3.2.5: | Appui à la création des micros entreprises agricoles et non agricoles locale | 115000 | 55867.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 55867.26 | 60% | 33520.356 | Accompagnement technique et microsubvention aux bénéficiaires
Output 3.3: | La productivité des agriculteurs/trices est améliorée par l’adoption des meilleures pratiques agricoles afin de réduire les tensions liées à la rareté des ressources | 300000 | 40754.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 40754.73 | 194000 | 24422.838
Activity 3.3.1: | Identification participative des chaines des valeurs porteuses dans les zones ciblées en faveur des personnes touchées par les conflits | 15000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 300 | 50% | 150 | Ateliers et missions
Activity 3.3.2: | Diagnostic des filières sélectionnées et évaluation des solutions permettant l'écoulement aux marchés ; | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 50% | 0 | Etudes et ateliers
Activity 3.3.3: | Aménagement des terrains et gestion des bassins versants et des infrastructures de gestion de l'eau | 45000 | 12559.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 12559.27 | 60% | 7535.562 | Travaux de génie civil et agroforestrie
Activity 3.3.4: | Accompagnement pour la diffusion des meilleures pratiques agricoles de cultures, de conservation et de transformation | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 80% | 0 | Sensibilisation, appui technique et travaux communautaires
Activity 3.3.5: | Dotation des matériels et intrants agricoles et dotation des outils de surveillance climatiques (Kit météorologiques) et pédologiques | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 80% | 0 | Achats
Activity 3.3.6: | Activités d’élevage au bénéfice des ménages, y inclus des jeunes au Kasaï Central | 125000 | 27895.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 27895.46 | 60% | 16737.276 | Achats; formations; accompagnement technique
Output 3.4: | Les populations affectées par le conflit (en priorité les déplacés, les retournés et les victimes), en particulier les femmes et les jeunes, ont accès aux services financiers de proximité grâce à une meilleure structuration en groupe d’épargne (MUSO/AVEC) | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 56500 | 0
Activity 3.4.1: | Sensibilisation communautaire pour la constitution des MUSO | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 60% | 0 | Ateliers et missions
Activity 3.4.2: | Structuration et Formation des animateurs endogènes sur les techniques et outils pour la mise en place et accompagnement de groupes d’épargne | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 60% | 0 | Ateliers, missions, appui technique
Activity 3.4.3 | Appui aux radios communautaire et à la cohésion sociale | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 50% | 0 | Accompagnement technique et microsubventions aux bénéficiaires
Activity 3.4.4 | Structuration, formation/accompagnement des MUSO sur les thématiques de l’éducation financière, la gestion financière, la gestion de réunions, ainsi que sur des thèmes transversaux (leadership, prévention de conflits, nutrition, etc) | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 60% | 0 | Accompagnement technique ; Ateliers et formations
TOTAL $ FOR OUTCOME 3: |  | 1088975.7 | 216768.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088975.7 | 216768.78 | 666087.85 | 129653.026
TOTAL FOR ACTIVITIES |  | 1748975.7 | 647377.87 | 408846.73 | 77380 | 254328.61 | 127668.38 | 2412151.04 | 852426.25 | 1051434.076 | 319674.649
Project personnel / operational costs if not included in activities above |  | 300000 | 255721.47 | 105000 | 99049.87 | 173877 | 271636.09 | 578877 | 626407.43
Communication (0,5%) |  | 12000 | 0 | 3000 | 3000 | 2500 | 8458.75 | 17500 | 11458.75
Suivi et Evaluation (7,5%) | [7 empty] | 262500 | 103860.7304
Coordination du programme: evaluation externe & sondage de perception (37%) |  | 98000 | 37365.93 | 0 |  | 0 | 0 | 98000 | 37365.93
Suivi et Evaluation par chaque agence de mise en œuvre (21%) |  | 37200 | 33246.5 | 9300 | 4652.3119 | 7750 | 0 | 54250 | 37898.8119
SS&E et Coordination par le STAREC (42%) |  | 75600 | 10006.29 | 18900 | 9454.6985 | 15750 | 9135 | 110250 | 28595.9885
TOTAL FOR OPERATIONS |  | 522800 | 336340.19 | 136200 | 116156.8804 | 199877 | 289229.84 | 858877 | 741726.9104
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET: |  | 2271775.7 | 983718.06 | 545046.73 | 193536.8804 | 454205.61 | 416898.22 | 3271028.04 | 1594153.1604
Indirect support costs (7%): |  | 159024.299 | 68860.26 | 38153.2711 | 13547.5816 | 31794.3927 | 27416.84 | 228971.9628 | 109824.6816
TOTAL PROJECT BUDGET: |  | 2430799.999 | 1052578.32 | 583200.0011 | 207084.462 | 486000.0027 | 444315.06 | 3500000.0028 | 1703977.842
DISBURSEMENT RATE (by Agency and total) as of November 2020 |  |  | 43.3% |  | 35.51% |  | 91.42% |  | 48.69%