## Sheet1
PBF project budget and level of expenditure (December 2020)
Table 1 - PBF Project budget and level of expenditure (December 2020) by Outcome, output and activity
Outcome/ Output number | Outcome/ output/ activity formulation: | Budget by recipient organization in USD - Please add a new column for each recipient organization/ Budget par organisation bénéficiaire en USD - | Percent of budget for each output reserved for direct action on gender eqaulity (if any):/ | Level of expenditure/ commitments in USD (Novembre 2020): | Percentage of expenditure/ commitments (Novembre 2020) | Level of expenditure/ commitments in USD (Decembre 2020): | Percentage of expenditure/ commitments (Decembre 2020) | Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, for example if high TA or travel costs)
OUTCOME 1 (UNFPA): 200 jeunes garçons et filles (y compris les ex miliciens) issus des deux communautés utilisent leurs connaissances et leurs compétences pour participer à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers les comités locaux de paix « BARAZA »
Output 1.1: | Les leaders communautaires (twas et bantous) membres des comités locaux de paix reconnaissent l’importance de la contribution des jeunes filles et des jeunes garçons (twas et bantous) dans la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique et acceptent qu’ils siègent au même titre qu’eux dans les comités locaux de paix.
Activity 1.1.1: | Réaliser un plaidoyer auprès des leaders twa et bantous membres des comités locaux de paix en faveur de la participation des jeunes filles et des jeunes garçons (y compris les ex miliciens) issus des deux communautés. | 10000 | 100% | 7000 | 70% | 7000 | 70%
Output 1.2: | 200 jeunes garçons et filles (y compris les ex miliciens) issus des deux communautés (twa et bantoue) possèdent des connaissances et des compétences nécessaires pour participer activement aux comités locaux de paix.
Activity 1.2.1: | Produire des modules formation ainsi qu’une trousse à outils sur la participation politique, leadership, plaidoyer de jeunes, lobbying, démocratie, communication non violente, bonne gouvernance, développement durable, démocratie et citoyenneté, etc. | 24000 | 52.08% | 14000 | 58.33% | 14000 | 58.33%
Activity 1.2.2: | Former un groupe des jeunes filles et garçons (y compris les ex miliciens) issus des deux communautés comme formateurs sur la participation politique, le leadership, la médiation communautaire, le plaidoyer et lobbying, etc. | 30000 | 50% | 17500 | 58.33% | 17500 | 58.33%
Activity 1.1.3 | Organiser des ateliers de formation des jeunes filles et garçons (twa et bantous) sur la participation politique, le leadership, la médiation communautaire, le plaidoyer et lobbying, etc. dans les territoires de Nyunzu, Kabalo et Kalemie | 60000 | 58.33% | 54425 | 90.71% | 54425 | 90.71%
Output 1.3 | 200 leaders des jeunes issues des deux communautés (twa et bantoue) participent effectivement dans les comités locaux de paix.
| Appuyer la mise en place et le fonctionnement (une fois par trimestre) des cadres de concertation à Nyunzu, Kabalo et Kalemie | 20000 | 50% | 25500 | 127.5% | 25500 | 127.5%
Activity 1.1.6 | Appuyer la redynamisation et le fonctionnement (une fois par semestre) du cadre provincial de paix (cadre de concertation provinciale) | 50000 | 30% | 65000 | 130% | 65000 | 130%
Output 1.3: | 200 jeunes garçons et filles (y compris les ex miliciens) issus des deux communautés (twa et bantous) participent activement aux comités locaux de paix
Activity 1.3.1 | Appuyer le fonctionnement des clubs de paix et de solidarité des jeunes ainsi que des BARAZA | 125000 | 40% | 125230 | 100.2% | 125230 | 100.2%
TOTAL FOR OUTCOME 1 (UNFPA) |  | 319000 | 46.24% | 308655 | 96.76% | 308655 | 96.76%
OUTCOME 2 (UNESCO) : 200 jeunes garçons et filles issus des deux communautés transformés en Agents de Promotion de la Paix et cohabitation pacifique à travers la mise en œuvre d’un programme d’éducation à la paix et à la cohabitation pacifique au sein des leurs communautés
Output 2.1 | Une masse critique des jeunes (filles et garçons) membres des clubs de paix et de solidarité capables de développer et mettre en œuvre un programme d’éducation à la paix et de la cohésion pacifique est disponible.
Activity 2.1.1 | Réaliser une évaluation rapide des outils et mécanismes endogènes de prévention de conflit et cohabitation pacifique existants dans les deux communautés | 12000 | 0 | 29000 | 241.7% | 29000 | 241.7%
Activity 2.1.2 | Former un groupe des jeunes filles et garçons membres des clubs de solidarité et de paix comme formateurs sur la conception et l'animation des programmes communautaires d'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique | 47550 | 31.55% | 53345 | 112.2% | 53345 | 112.2%
Activity 2.1.3 | Organiser des Ateliers de formation des jeunes sur la conception et d'animation des programmes communautaires d'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique dans les territoires de Nyunzu, Kabalo et Kalemie | 75000 | 0.53333 | 87254 | 116.3% | 87254 | 116.3%
Output 2.2 | Les capacités techniques et opérationnelles des radios communautaires des zones ciblées par le projet sont renforcées pour accompagner l’éducation à la paix et à la cohabitation pacifique
Activity 2.2.1 | Réaliser une évaluation rapide des capacités techniques et opérationnelles des radios communautaires des territoires ciblés par le projet | 10000 | 0 | 18402 | 184% | 18402 | 184%
Activity 2.2.2 | Former les animateurs des radios communautaires répertoriés sur l’accompagnement des programmes communautaires d'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique | 20000 | 0 | 20000 | 100% | 20000 | 100%
Activity 2.2.3 | Doter les radios communautaires répertoriées en matériels et équipements pour l’organisation des émissions en rapport avec l'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique | 65000 | 0 | 32421 | 49.88% | 32491 | 49.99%
Output 2.3 | Un programme communautaire d’Education à la Paix ciblant les jeunes et animé par eux est fonctionnel
Activity 2.3.1 | Appuyer la réalisation des émissions radios sur la paix et la cohabitation pacifique destinées aux jeunes et animés par les jeunes | 15000 | 50% | 37856.43 | 252.4% | 37856 | 252.4%
Activity 2.3.2 | Appuyer les activités ludiques et d’intérêt public du programme d’éducation à la paix | 53000 | 59.43% | 37324 | 70.42% | 37324 | 70.42%
Activity 2.3.3 | Appuyer l’organisation des causeries éducatives et les discussions sur la paix dans les clubs de solidarités (jeunes) | 20000 | 50% | 16787 | 83.94% | 16787 | 83.94%
TOTAL FOR OUTCOME 2 (UNESCO) |  | 317550 | 32.75% | 332459 | 104.7% | 332459 | 104.7%
OUTCOME 3 (UNFPA): 50 femmes (twas et bantoues) membres des comités locaux de paix (BARAZA) contribuent davantage à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers une participation de qualité aux comités locaux de paix « BARAZA »
Output 3.1: | 50 femmes (twas et bantoues) membres des comités locaux de paix possèdent des compétences et de connaissances nécessaires pour participer activement aux comités locaux de paix « BARAZA » et influencer les décisions.
Activity 3.1.1 | Adapter les modules d’alphabétisation fonctionnelle au niveau des femmes membres des comités locaux de paix. | 10000 | 100% | 10000 | 100% | 10000 | 100%
Activity 3.1.2 | Organiser des session d’alphabétisation fonctionnelle dans les territoires de Nyunzu, Kabalo et Kalemie | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 30000 | 100%
TOTAL FOR OUTCOME 3 (UNFPA) |  | 40000 | 100% | 40000 | 100% | 40000 | 100%
OUTPUT 4 (FAO): 600 femmes (twas et bantoues) membres des clubs DIMITRA reçoivent un appui économique et social en vue de renforcer la résilience.
Output 4.1 | 1000 femmes (twas et bantoues) membres des clubs DIMITRA apprennent des techniques de production des biens et services qui offrent des débouchés au niveau local
Activity 4.1.1 | Réaliser une évaluation rapide des opportunités économiques locales (agriculture, petit commerce et restauration rapide) ainsi que des possibilités de leur exploitation | 10000 | 100% | 12285 | 122.8% | 12285 | 122.8%
Activity 4.1.2 | Former un groupe de femmes membres des clubs DIMITRA comme formatrices (facilitatrices communautaires) | 10000 | 100% | 22000 | 220% | 22000 | 220%
| Organiser des sessions de formation sur les différentes techniques de production des biens et services en rapport avec les opportunités économiques locales identifiées | 35000 | 100% | 49000 | 140% | 49000 | 140%
Output 4.2 | 600 femmes (twas et bantoues) membres des clubs DIMITRA reçoivent un appui et place des activités « communes » et « génératrices ».
Activity 4.2.1 | Activité 4.2.1: Doter 600 femmes membres des clubs DIMITRA en outils, équipements et intrants nécessaires pour la production des biens et des services adaptés au contexte économique local | 300000 | 80% | 225000 | 75% | 247017 | 82.34%
Activity 4.2.2 | Activité 4.2.2: Apporter un accompagnement technique aux 600 femmes dans la réalisation des leurs activités « collectives » génératrices des revenus | 44900 | 66.82% | 35000 | 77.95% | 45000 | 100.2%
TOTAL FOR OUTCOME 4 (FAO) |  | 399900 | 67.52% | 343285 | 85.84% | 375302 | 93.85%
Project personnel costs if not included in activities above | Salaires du (i) Coordonateur, de (i) l'Asssistant Administratif et Financier et du (iii)chauffeur | 150000 | 0% | 150000 | 100% | 150000 | 100%
Project operational costs if not included in activities above | Achat vehicule | 59900 | 0% | 59900 | 100% | 59900 | 100%
Project M&E budget | Mission de terrain et mecanismes de suivi et de redevabilité | 110000 | 0% | 110000 | 100% | 110000 | 100%
TOTAL $ PROJECT PERSONNEL AND OPERATIONAL COST(UNFPA) : |  | 319900 | 0% | 319900 | 100% | 319900 | 100%
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET: |  | 1396350 | 0% | 1344299 | 96.27% | 1376316 | 98.57%
Indirect support costs (7%): |  | 0 | 0 | 47225 | 104.4% | 47275 | 100.1%
TOTAL PROJECT BUDGET: |  | 1396350 | 44.15% | 1391524 | 99.65% | 1423591 | 102%

## Sheet2
Table 2 - PBF project budget by UN cost category
Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.
CATEGORIES | Amount Recipient UNFPA |  | Amount Recipient UNESCO |  | Amount Recipient FAO |  | Total tranche 1 | Total tranche 2 | PROJECT TOTAL
| Tranche 1 (70%) | Tranche 2 (30%) | Tranche 1 (70%) | Tranche 2 (30%) | Tranche 1 (70%) | Tranche 2 (30%)
1. Staff and other personnel | 49000 | 21000 | 28000 | 12000 | 26530 | 11370 | 103530 | 44370 | 147900
2. Supplies, Commodities, Materials | 48000 | 22000 | 11550 | 5153 | 34370 | 14730 | 93920 | 41883 | 135803
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation) | 63380 | 27020 | 0 | 0 | 4235 | 1815 | 67615 | 28835 | 96450
4. Contractual services | 21000 | 9000 | 50000 | 30000 | 24500 | 10500 | 95500 | 49500 | 145000
5.Travel | 17500 | 7500 | 15000 | 15000 | 25900 | 11100 | 58400 | 33600 | 92000
6. Transfers and Grants to Counterparts | 208313.48 | 87991.49 | 88024.59 | 20378.97 | 50338 | 21573 | 346676.07 | 129943.46 | 476619.53
7. General Operating and other Direct Costs | 16025.994 | 6744.78 | 36111.9 | 15476.52 | 95803 | 41058 | 147940.894 | 63279.3 | 211220.194
Sub-Total Project Costs | 423219.474 | 181256.27 | 228686.49 | 98008.49 | 261676 | 112146 | 913581.964 | 391410.76 | 1304992.724
8. Indirect Support Costs (must be 7%) | 29625.3632 | 12687.9389 | 16008.0543 | 6860.5943 | 18317.32 | 7850.22 | 63950.7375 | 27398.7532 | 91349.4907
TOTAL | 452844.8372 | 193944.2089 | 244694.5443 | 104869.0843 | 279993.32 | 119996.22 |  |  | 1396342.2147
TOTAL |  | 646789.0461 |  | 349563.6286 |  | 399989.54