# Programme des Nations Unies pour le Développement

DONNÉES CLÉS DU PROGRAMME INTEGRE REDD+ORIENTAL (PIREDD-O)

| Titre du Programme & Référence | Programme Intégré REDD+-Oriental (PIREDD-O) |
| --- | --- |
| Numéro de référence du Programme/MPTF | 00107819 |
| Localités, Secteurs/Thème(s) du Programme | Bas-Uélé, Ituri et Tshopo. CAFI Investment : Agriculture, Aménagement du territoire, Forêt, Foncier, Gouvernance, Démographie et Energie |
| Partenaires de mise en œuvre | Consortium WCS, Consortium TROPENBOS, Consortium ROYAL ZOOLOGICAL. Dans chaque province ciblée : Division Provinciale du Plan, Inspection Provinciale de l’Agriculture, Coordination Provinciale de l’Environnement, Division Provinciale de l’Aménagement du territoire, les Circonscriptions foncières ciblées ainsi que Secteurs/chefferies cibles. |
| Organisation participante | FONAREDD |
| Budget du Programme (USD) | 33 000 000 Dollars US |
| Durée totale programme (mois) : | 60 mois |
| Date d’approbation du programme en COPIL FONAREDD : |  |
| Date de transfert de fonds par MPTF | 20 Novembre 2017 |
| Date de lancement officiel/Démarrage effectif | 4 mai 2018 |
| Date de clôture originale | 31/12/2022 |
| Date de clôture actuelle | ---- |
| Décaissements au 31/12/2020 | 20 000 000 Dollars US |
| Dépenses globales (USD) au 31/12/2020 | 11 317 693 Dollars US |
| Taux de consommation de la 1ère tranche | 57% |
| Date d’évaluation à mi-parcours le cas échéant | NA |
| Contact (Nom, titre, organisation participante et adresse mail) : | Dominic Sam, Représentant Résident, PNUD RDC. dominic.sam@undp.org |

# Table des matières

Résumé exécutif (maximum 1 page)									4

1.	Brève présentation du programme								4

1.1.	Objectif Général										4

1.2.	Objectifs spécifiques										4

1.3.	Résultats attendus du programme								5

1.4.	Contexte du rapport										5

2.	Etat d’avancement des activités prévues dans le PTBA 2020					7

3.	Etat d’avancement des résultats du Programme							14

4.	Contribution du programme à l’atteinte des Indicateurs harmonisés FONAREDD-CAFI		19

5.	Contribution du programme à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention			21

6.	Exécution financière										26

7.	Gestion participative										28

8.	Thèmes transversaux										32

8.1.	Gouvernance											32

8.2.	Genre												32

8.3.	Peuples Autochtones										32

8.4.	Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.)							33

8.5.	Respect des normes environnementales et sociales						33

a)	Etude d’impact environnementale et sociale							33

b)	Mesures prises afin d’assurer le respect de chacune des sauvegardes				33

9.	Gestion des risques										35

10.	Illustration narrative spécifique									39

11.	Modalités de suivi										39

12.	Révisions programmatiques (le cas échéant)							40

13.	Auto-évaluation du programme									40

14.	Difficultés rencontrées et mesures prises							41

15.	Défis et leçons apprises dans la mise en œuvre du programme					41

16.	Conclusion et recommandations								41

# RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le Programme Intégré REDD+-Oriental (PIREDD-O), mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD RDC) a accompli des progrès substantiels au cours de l’année 2020.

En matière de gouvernance et de gestion du Programme :

Le PNUD a recruté trois partenaires Locaux d’Exécution (PLE) à savoir les consortia dont les leads sont ROYAL ZOOLOGICAL SOCIETY (KMDA) pour le Bas-Uélé, WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS) pour l’Ituri et Tropenbos pour la Tshopo. Des Accords entre Parties Responsables (RPA) ont été signés avec ces PLE.

En rapport avec la gouvernance des ressources naturelles

Dix-huit (18) services techniques de l’Etat répartis dans les trois provinces couvertes par le PIREDD-Oriental et trente-cinq (35) secteurs et chefferies ont été dotés des moyens de mobilité (motos YAMAHA DT 125), de connaissances, compétences ainsi que des ressources financières pour leur fonctionnement afin de les rendre aptes à assurer le suivi, le contrôle et la régulation des activités ayant un impact sur la forêt d’une part et d’autre part à accompagner la mise en œuvre du programme.

Deux entreprises ont été contractualisées pour la construction et la réhabilitation de 44 bâtiments dont 35 pour les secteurs/chefferies, 6 pour les circonscriptions foncières, 3 pour l’Aménagement du territoire.  Les travaux sont suivis par deux Bureaux de Contrôle recrutés également par le PNUD.

Les plateformes multi-acteurs et multisectorielles crées en 2019 ont été opérationnalisées grâce aux appuis accordés aux Divisions Provinciales du Plan des trois provinces cibles. Elles ont été complétées par 83 Comités Locaux de Développement (CLD) créés et formés en 2020.

En rapport avec l’aménagement du territoire :

Les trois provinces du PIREDD-Oriental ainsi que sept des huit territoires ciblés sont dotés de Schémas Provinciaux d’Aménagement du Territoire (SPAT) et des Plan Territoriaux d’Aménagement du Territoire (PTAT).

Elaborés de manière concertée et participative avec l’appui de cabinets expérimentés recrutés par le PNUD, les trois SPAT et sept PTAT ont été analysés et validés au cours d’ateliers organisés dans les chefs-lieux des trois provinces.

Ces ateliers de validation ont enregistré la participation d’experts nationaux des Ministères impliqués dans l’Aménagement du Territoire, l’Environnement, la Décentralisation, les Affaires foncières et l’Agriculture et de la CONAREF. Les Autorités Provinciales et locales (Gouverneurs, Ministères du Plan, de l’Aménagement du Territoire, des Affaires foncières, de l’Environnement, les Administrateurs des Territoire concernés, les Chefs de chefferies/secteurs ciblés), les représentants de la société civile au niveau national, provincial et local, les experts des Bureaux d’Etudes recrutés ainsi que le personnel du PNUD ont également pris part auxdits ateliers.

A l’échelle locale, le processus d’élaboration des Plans Simples d’Aménagement du Territoire a démarré dans 53 terroirs.

En rapport avec l’Agriculture :

Les trois Dispositifs Provinciaux d’Encadrement Agricole, de production et distribution d’intrants ont été rendus davantage performants. En effet, outre la régulation du processus d’acquisition des semences de base des cultures vivrières et pérennes (caféier, cacaoyer, palmier à huile), les DPEA ont accompagné l’identification des bénéficiaires des cultures vivrières et pérennes dans toutes les trois provinces.

Ils ont appuyé la certification, le contrôle-qualité de toutes les semences devant être distribuées aux bénéficiaires, notamment la validation des champs de cacaoyer d’où sont récoltées les cabosses de cacaoyer.

A côté des Partenaires Locaux d’Exécution (PLE), les DPEA ainsi que les services décentralisés de l’Agriculture appuient les paysans dans la préparation et la conduite des pépinières de caféier, de cacaoyer et de palmier à huile.

Le PIREDD-Oriental a formé les membres des dispositifs provinciaux d’encadrement agricole, de production et distribution d’intrants agricoles (DPEA) sur leur mandat, rôle et les résultats attendus dans les provinces du Bas-Uélé et de la Tshopo. Cette formation a aussi outillé les moniteurs agricoles et superviseurs agronomes dans l’encadrement des ménages agricoles bénéficiaires.

En 2020, le programme a distribué 49.600 kg de semences qui ont permis d’emblaver près de 1000 ha dans les trois cultures vivrières cibles (riz, maïs et arachide) et installé des pépinières de 670 300 plants de caféier, 273 000 plants de cacaoyer et 225 248 plants de palmier à huile.

# BRÈVE PRÉSENTATION DU PROGRAMME

## Le Programme Intégré REDD+-Oriental fait partie des programmes intégrés juridictionnels du Plan d’Investissement du Fonds National REDD+ (FONAREDD) destinés à couvrir les 26 provinces de la RDC.

Il est mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD RDC) dans trois des quatre nouvelles provinces issues de l’ancienne grande province Orientale, à savoir le Bas-Uélé, l’Ituri et la Tshopo.

## Objectif Général

Le Programme Intégré REDD+-Oriental (PIREDD-Oriental) vise à stabiliser la déforestation et la dégradation forestière, et à améliorer durablement les revenus des communautés locales (y compris les femmes, les jeunes et les peuples autochtones) dans les zones d’enjeux REDD+ forts des provinces de Bas-Uélé, de l’Ituri et de la Tshopo.

## Objectifs spécifiques

Il a deux objectifs spécifiques :

- Améliorer la gouvernance des ressources naturelles (forêts et terres) dans les zones cibles.

- Réduire l’impact des activités économiques et des dynamiques démographiques sur les forêts dans les zones cibles.

## Résultats attendus du programme

Le PIREDD Oriental vise un impact et se décline en deux effets et dix produits :

- Impact : La déforestation est stabilisée par rapport au Niveau de Référence soumis à la CCNUCC et les revenus des communautés locales (y compris les femmes, les jeunes et les peuples autochtones) augmentés durablement dans les zones d’enjeux REDD+ des provinces de la Tshopo, du Bas-Uélé et de l’Ituri.

- Effet 1 : La gouvernance des ressources naturelles (forêts et terres) est améliorée dans les zones cibles.

- Produit 1.1. : Des structures de concertation multi-acteurs et multisectorielles sont opérationnelles et permettent une affectation des espaces et une exploitation des ressources naturelles optimisées.

- Produit 1.2. : Les Chefferies/Secteurs ainsi que les services techniques de l’administration territoriale et provinciale impliqués dans la gouvernance des ressources naturelles, disposent des capacités nécessaires de suivi, contrôle et régulation des activités ayant un impact sur la forêt.

- Produit 1.3. : Des plans d’usage des terres concertés sont mis en œuvre et respectés par les institutions et les communautés locales à tous les niveaux de gouvernance (Province, Territoire, Chefferie/Secteur et village).

- Produit 1.4. : Les droits fonciers des communautés locales, y compris les individus bénéficiant des investissements REDD+ sont clarifiés et enregistrés.

- Produit 1.5. : La REDD+ est mise en œuvre de manière transparente, en tenant compte des risques et changements.

- Effet 2 : L’impact des activités économiques et des dynamiques démographiques sur les forêts est réduit dans les zones cibles.

- Produit 2.1. : La pression liée à l’agriculture itinérante sur les forêts est diminuée grâce à l’adoption de modèles plus productifs, diversifiés, économiquement viables et à impact réduit sur la forêt.

- Produit 2.2. : Les exploitants forestiers et les communautés locales intègrent des pratiques durables dans l’exploitation des ressources forestières ligneuses (bois d’œuvre et bois énergie) et non ligneuses.

- Produit 2.3. : Des moyens de subsistance alternatifs contribuant à la gestion durable des ressources naturelles, sont développés au bénéfice des communautés locales, y compris les femmes, jeunes et peuples autochtones.

- Produit 2.4. : La prévalence contraceptive moderne dans les zones à fortes croissance démographique, augmente (lien avec le programme national démographie).

- Produit 2.5. : Les dynamiques démographiques sont mieux comprises.

## Contexte du rapport

Le présent rapport couvre la période de janvier à décembre 2020. Cette année a été marquée par des événements particuliers dont les impacts sur les activités et résultats du programme sont différemment ressentis.

Si la contractualisation et le déploiement des Partenaires Locaux d’Exécution (PLE) ainsi que la signature et opérationnalisation des Lettres d’Accord (LoA) avec les services étatiques ont permis de réaliser plusieurs activités du Plan de Travail Annuel 2020 (PTA 2020) et d’engranger des progrès importants sur les résultats du PIREDD-Oriental, le contexte sanitaire, politique et sécuritaire a plombé certaines ambitions définies au début d’année.

En fait, la pandémie de la COVID-19 a perturbé la planification initiale du programme. Les Etats d’urgence successifs et les autres mesures subséquentes liées à l’épidémie ont contraint les équipes du PIREDD-Oriental et à leurs partenaires de mise en œuvre à annuler certaines activités, ou bien à en limiter la portée, et parfois même à les reporter. E, outre, la restriction des mouvements a limité les possibilités de suivi régulier et rapproché tant des activités que des bénéficiaires.

Sur le plan politique, la zone du PIREDD-Oriental a été caractérisée par des luttes politiques et oppositions entre les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales. Ainsi, les trois les équipes gouvernementales ont été frappées par des motions de censure. Quoique non exécutées, ces motions de censure  ont perturbé le fonctionnement des institutions provinciales ; privant du coup le Programme d’interlocuteurs réguliers  et entièrement disponibles. Ce contexte politique a également entré des changements à la tête de certains ministères provinciaux occasionnant la remise en question par des nouveaux ministres de certains engagements pris par leurs prédécesseurs. Ceci a retardé, ralenti et parfois même compliqué le travail des équipes du programme.

Sur le plan sécuritaire, la province de l’Ituri demeure la plus problématique. L’insécurité, qui a privé le territoire de Djugu de l’intervention du PIREDD-Oriental jusqu’à ce jour, s’est étendue aux autres territoires, notamment à Irumu. Ainsi, les opérations sur le terrain deviennent onéreuses, lourdes et très risquées. Le PLE, l’entreprise de construction, les équipes de services techniques et de la coordination du PIREDD-Oriental subissent les contre-coups de cette crise.

En fin, la détérioration très avancée de la Route Nationale RN4 (Kisangani-Bunia), les inondations et les montées fréquentes des eaux dans la province de la Tshopo, ont non seulement perturbé la logistique du programme, mais aussi les conditions de vie et de travail des bénéficiaires et partenaires de mise en œuvre.

Nonobstant ces difficultés, le PNUD a adopté des stratégies adaptées et appropriées avec la responsabilisation des services de l’Etat au niveau décentralisé, à travers la signature des Lettres d’Accord et la facilitation du télétravail pour tout le personnel.

En vue de matérialiser les engagements pris vis-à-vis du bailleur et du Gouvernement et en rapport avec l’accélération de la mise en œuvre, le PNUD a adopté aussi un plan de contingence et de redressement qui s’appuie sur les Partenaires Locaux d’Exécution ainsi que les services techniques de l’Etat.

# ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS PRÉVUES DANS LE PTBA 2020

Les activités ci-dessous ont été menées au cours de la période :

Tableau 1 - Activités prévues et réalisées, résultats attendus et atteints au bout de la période sous examen.

| Activité | S1 | S2 | Statut | Résultats attendus | Résultats atteints | Degré de réalisation en % | Sources de vérification | En cas d’une réalisation ≤ à 100%, activités prévues pour plus tard/ou commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1: Les structures de concertation multi-acteurs/multisectorielles sont opérationnelles et permettent une affectation des espaces et une exploitation des ressources naturelles optimisées. |
| 1.1.1. Etablir un diagnostic initial des structures de gouvernance existantes (participatif) | Ϟ |  | Réalisé | Etude validée pour la Tshopo, l’Ituri et le Bas -Uélé | Etude validée dans chacune des trois provinces | 100% | Existence des rapports | Validation réalisée via les comités techniques de suivi et les parties prenantes provinciales. |
| 1.1.2. Renforcer ou/et créer des plateformes multi acteurs dans les territoires et provinces ciblés. | Ϟ | Ϟ | En cours | Existence des Plateformes dans les territoires résiduels | Dotation en motos aux plateformes provinciales et territoriales ; budgétisation de leur fonctionnement dans les LOA avec les Divisions provinciales du Plan. | 60% | Rapports de fonctionnement des plateformes | La Division Provinciale du Plan était butée aux restrictions de la COVID. Elle a reconduit certaines activités au 1er trimestre de 2021. |
| 1.1.3. Renforcer ou créer des plateformes multi-acteurs dans les Chefferies ciblées | Ϟ | Ϟ | En cours | Existence des plateformes fonctionnelles dans les Secteurs/Chefferies. | 20 plateformes créées et mises en place par les PLE dans la Tshopo et au Bas-Uélé | 70% | Rapports de fonctionnement des plateformes. | Le PLE de l’Ituri non déployé ; Insécurité en Ituri. Activité reconduite en 2021 pour l’Ituri et le reste de Bas-Uélé |
| 1.1.4. Organiser les terroirs villageois en CLD. | Ϟ | Ϟ | En cours | Existence de CLD fonctionnels. | 79 CLD créés et mis en place par les PLE dans la Tshopo et au Bas-Uélé | 70% | Rapports de fonctionnement des CLD. | Le PLE de l’Ituri non déployé ; Insécurité en Ituri. Activité reconduite en 2021 pour l’Ituri et le reste de Bas-Uélé |
| Produit 1.2.: Les chefferies/secteurs ainsi que les services techniques de l’administration territoriale et provinciale impliqués dans la gouvernance des ressources naturelles, disposent des capacités nécessaires de suivi, contrôle et régulation des activités ayant un impact sur la forêt. |
| 1.2.1. Renforcer les capacités des Services de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat (ATUH) (province + territoire). | Ϟ | Ϟ | En cours | Construction/réhabilitation assurée ; Formations assurées ; appuis financiers et dotation en motos. | Dotation en motos ; construction en cours ; formations non réalisées et appuis financiers en cours | 60% | Existence des infrastructures ; PV de remise des équipements ; rapport de formation. | Constructions quasiment achevées sauf en Ituri (querelles foncières) ; formations et équipements immobiliers planifiés au 1er semestre 2021. Les appuis financiers et les formations sont des activités continues. |
| 1.2.2. Renforcer les capacités des circonscriptions foncières cibles. | Ϟ | Ϟ | En cours | Construction/réhabilitation en cours ; formations en cours ; appuis financiers et dotation en motos. | Dotation en motos ; constructions en cours et formations non réalisées. | 50% | Existence des infrastructures ; PV de remise des équipements ; rapport de formation. | Construction en cours sauf en Ituri (querelles foncières) ; formations et équipements immobiliers planifiés au 1er semestre 2021. Les appuis financiers et les formations sont des activités continues. |
| 1.2.3. Renforcer les services de contrôle de l'environnement. | Ϟ | Ϟ | En cours | Appuis financiers et dotation en motos. Formations assurées. | Dotation en motos ; constructions en cours ; formations non réalisées et appuis financiers en cours. | 60% | Existence des infrastructures ; PV de remise des équipements ; rapport de formation. | Formations et équipements immobiliers planifiés au 1er semestre 2021. Les appuis financiers et les formations sont des activités continues. |
| 1.2.4. Renforcer les services de l’ agriculture. | Ϟ | Ϟ | En cours | Formations en cours et dotation en motos. | Dotation en motos et formations non réalisées. Appuis financiers en cours. | 50% | PV de remise des équipements et Rapport de formation. | Réunions réduites suite à l'état d'urgence sanitaire. Les appuis financiers et les formations sont des activités continues. |
| 1.2.5. Renforcer les capacités des chefferies/secteurs cibles. | Ϟ | Ϟ | En cours | Constructions/réhabilitations en cours ; formations en cours et dotation en motos et fonctionnement. | Dotation en motos ; construction en cours ; formations non réalisées ; Appuis financiers cours. | 60% | Existence des infrastructures ; PV de remise des équipements ; rapport de formation. | Infrastructures en attente (entreprises de construction déjà contractées et en activité sur terrain) ; réunions réduites suite à l'état d'urgence sanitaire. Les appuis financiers et les formations sont des activités continues. |
| Produit 1.3 : Des plans d’usage des terres concertés sont élaborés par les institutions et les communautés locales à tous les niveaux de gouvernance territoriale. |
| 1.3.1. Elaborer les schémas provinciaux et des plans territoriaux d'AT (avec plateformes territoires & provinces). | Ϟ | Ϟ | Réalisé | Existence des SPAT et PTAT | SPAT et PTAT du Bas-Uélé, Ituri et de la Tshopo validés. | 100% | Existence des SPAT et PTAT | RAS |
| 1.3.2. Elaborer les Plans simples de gestion (PSGRN) des terroirs cibles (avec CLD). | Ϟ | Ϟ | En cours | Existence des PSAT et CLD dans 204 terroirs villageois. | CLD mis en place au Bas-Uélé, dans la Tshopo. Les PSAT en cours dans la Tshopo | 50% | Existence des PSGRN et CLD. | L’élaboration est en cours et les autres activités ont été reprogrammée en 2021. |
| Produit 1.4 : Les droits fonciers des communautés locales, y compris les individus bénéficiant des investissements REDD+, sont clarifiés et enregistrés. |
| 1.4.1. Appuyer l’élaboration des Edits Provinciaux. | Ϟ | Ϟ | En cours | Projets d'Edits fonciers soumis aux Assemblées Provinciales. | Enrichissement des drafts par le programme sur la réforme Foncière. | 40% | Edits fonciers adoptés par l'Assemblée Provinciale. | Attente de l'intégration des commentaires du Programme sur la Réforme Foncière ; suspension des activités des Assemblées provinciales. Certaines activités ont été reconduites en 2021. |
| 1.4.2. Accompagner la clarification et la sécurisation foncière. | Ϟ | Ϟ | En cours | Droits collectifs et individuels sécurisés. | N/A | 15% | Existence des mécanismes de clarification et sécurisation des droits fonciers. | Activité ad hoc. Reconduite en 2021 |
| Produit 1.5 : La REDD+ est mise en œuvre de manière transparente, en tenant compte des risques et changements. |
| 1.5.1. Informer/sensibiliser l’ensemble des parties prenantes sur la mise en œuvre et l’impact du programme. | Ϟ | Ϟ | En cours | Les personnes sont sensibilisées | Stratégie de communication finalisée ; institutionnalisation de réunions avec la société civile. | 50% | Existence de la stratégie ; rapports d'atelier et rapports d’activités. | Activité continue avec le PLE . |
| 1.5.2. Instaurer un mécanisme de recours et plaintes. | Ϟ | Ϟ | En cours | Plaintes et recours traités | 2 plaintes reçues ; une traitée et une en cours de traitement | 100% | Réponse aux plaintes reçues | Activité continue |
| 1.5.3. Réaliser des études sur les moteurs de la déforestation et la dégradation forestière pour chaque province (2 études/province pour les deux phases du programme). | Ϟ | Ϟ | En cours | Existence des études pour chaque province | Offre finalisée ; évaluations réalisées et la contractualisation est attendue. | 30% | Rapport d'étude | Reconduite en 2021 |
| Produit 2.1 : Les ménages producteurs agricoles adoptent des modèles plus productifs, diversifiés, économiquement viables et à impact réduit sur la forêt. |
| 2.1.1. Renforcer les filières agricoles dans une perspective REDD+. | Ϟ | Ϟ | En cours | DEA fonctionnels | Les DEA ont permis de réaliser la première campagne agricole ; budgets approuvés et intégrés dans les LoA avec les IPAGRI. | 100% | Rapport d'activités | Activité continue |
| 2.1.2. Diffuser des modèles agricoles à faible impact pour les cultures vivrières aussi bien en zone forestière et savanicole. | Ϟ | Ϟ | En cours | Modèles agricoles économiquement viables et écologiquement durables adoptés par les ménages. | Semences améliorées des cultures vivrières distribuées sous forme de métayage à près de 1100 bénéficiaires, ~1000 ha de champs établis et récoltés | 100% | Rapport de distribution | Les activités se poursuivent sous le lead des PLE et l’accompagnement du DPEA |
| 2.1.3. Développer des cultures pérennes (palmier à huile, caféier, cacao, hévéa) dans les zones d’intervention du programme. | Ϟ | Ϟ | En cours | Bénéficiaires identifiés ; des semences des cultures pérennes distribuées ; pépinières de caféier, cacaoyer et palmier à huile mises en place. | Bénéficiaires identifiés ; des semences de caféier, cacaoyer et palmier à huile distribuées ; pépinières de caféier, cacaoyer et palmier à huile réalisées. | 70% | Rapports des IPAGRI ; rapports d'activités des PLE. | Activité continue |
| 2.1.4. Appuyer l’aval des filières agricoles commerciales. | Ϟ | Ϟ | Non réalisé | Investissements en aval des filières agricoles. | N/A | N/A | Rapport d'activités | Reconduite en 2021, activité échelonnée sur plusieurs périodes. |
| 2.1.5. Développer des mises en défens en savanes et des systèmes de Régénération naturelle Assisté (RNA) en forêt. | Ϟ | Ϟ | Non réalisé | Existences des mises en défens. | N/A | N/A | Rapport d'activités | Reconduite en 2021 |
| 2.1.6. Développer l’agroforesterie et les boisements en savane. | Ϟ | Ϟ | Non réalisé | Existences des reboisements et agroforesterie en savane. | N/A | N/A | Rapport d'activités. | Reconduite en 2021 |
| Produit 2.2: Les exploitants forestiers et les communautés locales intègrent des pratiques durables d’exploitation des ressources forestières ligneuses (bois d’œuvre et bois énergie) et non ligneuses. |
| 2.2.1. Evaluer et renforcer les filières forestières (bois et bois énergie). | Ϟ | Ϟ | Non réalisé | Existence d'une étude | N/A | 0% | Rapport d'évaluation | Reconduite en 2021 |
| 2.2.2. Accompagner le processus de création des concessions forestières communautaires et communales et leur aménagement. | Ϟ | Ϟ | Non réalisé | Existences des CFCC | N/A | 0% | Rapport d'activités | Reconduite en 2021 |
| 2.2.3. Mise en place de contrats PSE pour la gestion durable avec les concessions communautaires, communales, industrielles ainsi que les filières charbonnières. | Ϟ | Ϟ | Non réalisé | Existence des PSE | N/A | 0% | Rapport d'activités | Reconduite en 2021 |
| 2.2.4. Promouvoir des investissements agroforestiers et le reboisement autour des foyers miniers artisanaux en zone forestière. | Ϟ | Ϟ | Non réalisé | Existence des investissements agroforestiers et reboisements. | N/A | 0% | Rapport d'activités | Reconduite en 2021 |
| 2.2.5. Promouvoir l'utilisation des foyers améliorés produits par le PIF ou importés. | Ϟ |  | Non réalisé | Foyers améliorés diffusés. | TdRs élaborés | 20% | Rapport d'activités | Reconduite en 2021 |
| 2.2.6. Réaliser des études de référence dans les zones ciblées (Kisangani, Buta, Bunia...) sur le bois énergie et sur les filières de commercialisation des ressources forestières. |  | Ϟ | Non réalisé | Etude réalisée | N/A | 0% | Existence d'une étude | Reconduite en 2021 |
| Produit 2.3: Des moyens de subsistance alternatifs contribuant à la gestion durable des ressources naturelles et ciblant les femmes, les jeunes et les peuples autochtones, sont développés. |
| 2.3.1. Contractualiser avec des PLE pour la mise en œuvre des AGR alternatives. |  | Ϟ | N/A | AGRs alternatives effectives pour les groupes ciblés. | N/A | N/A | Rapport d'activités | Reconduite en 2021 |
| 2.3.2. Promouvoir des activités alternatives génératrices de revenus (micro-entreprises). |  | Ϟ | N/A | AGRs alternatives effectives pour les groupes ciblés. | N/A | N/A | Rapport d'activités | Reconduite en 2021 |
| Produit 2.4: La prévalence des méthodes contraceptives modernes est améliorée dans les zones ciblées |
| 2.4.1. Appuyer les services de planification familiale dans les zones de santé avec une forte densité et croissance démographique. | Ϟ | Ϟ | En cours | Contractualisation avec MSI/DKT ; appuis effectifs sur la planification familiale et les maladies de la forêt (pack complet). | Concertations avec MSI & DKT | 20% | Existence d'un contrat ; Rapport d'activités de MSI/DKT | Reconduite en 2021 |
| Produit 2.5: Les dynamiques démographiques mieux appréhendées |
| 2.5.1. Mener une étude approfondie sur la problématique de la migration dans la région (Nord Kivu, Ituri). | Ϟ |  | En cours | Etude sur les migrations réalisées | TdRs rédigés ; Appel d'offre publié et contractualisation en cours. | 40% | Existence d'une étude | Reconduite en 2021 |
| 2.5.2. Dialogue pour une solution durable sur la question des migrants. |  | Ϟ | N/A | Dialogue réalisé | N/A | N/A | Rapport de la rencontre | Reconduite en 2021 |

# ETAT D’AVANCEMENT DES RÉSULTATS DU PROGRAMME

Les indicateurs des effets et des produits ont été mis à jour, suivant les informations reprises dans le tableau ci-dessous.

Quant à l’étude sur les données socioéconomiques, elle est en cours. Ces données seront reprises dans la prochaine mise à jour.

Tableau 2 - Cadre de résultats du programme

| Résultats | Indicateurs | Valeur de référence | Cibles 2017-2019 | Atteint en juin 2020 | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impact : La déforestation est stabilisée par rapport au Niveau de Référence soumis à la CCNUCC et les revenus des communautés locales (y compris les femmes, les jeunes et les peuples autochtones) augmentés durablement dans les zones d’enjeux REDD+ des provinces de la Tshopo, du Bas-Uélé et de l’Ituri. | 1. Taux (en %) de réduction des pertes de forêt sur l’ensemble de la zone d’intervention (désagrégé par province). | 0,46% (Bas-Uélé) | NA | NA | En fin de programme |
|  |  | 0,22% (Ituri) |  |  |  |
|  |  | 0,61% (Tshopo) |  |  |  |
|  | 2. Taux d’accroissement du revenu des ménages dans les zones d’intervention du programme, désagrégé (femmes, jeunes & PA). |  | NA | NA | En fin de programme |
| Effet 1 : La gouvernance des ressources naturelles (forêts et terres) est améliorée dans les zones cibles. | 1. Pourcentage d’Entités Territoriales cibles disposant de Plans d’Aménagement (AT) validés par toutes les parties prenantes. | 0 | 40% | 6% | 10 sur 171 prévus (160 au niveau local et 11 au niveau provincial et territorial) étant entendu ETD = Toutes les entités territoriales concernées par le processus. |
|  | 2. Pourcentage de terroirs où les titres collectifs & individuels sont enregistrés. | 0 | 30% | 0% | 131 terroirs villageois ont déjà été sélectionnés. Les PLE ont lancé les processus de demande des titres collectifs. |
| Produit 1.1: Des structures de concertation multi-acteurs et multisectorielles sont opérationnelles et permettent une affectation des espaces et une exploitation des ressources naturelles optimisées. | 1. Nombre de plateformes multi-acteurs et multisectorielles de gouvernance impliquées dans la formulation et le suivi des plans d’utilisation des terres et de développement vert. | 0 | 194 | 43 | Des plateformes ont été mises en place au niveau provincial (3), territorial (5) et des ETDs (23) dans les provinces cibles |
|  | 2. [Pourcentage de femmes, de jeunes et de Peuples autochtones membres des structures de gouvernance] Nombre de femmes, jeunes et peuples autochtones (par échelon de gouvernance). | 0% | "30% - F 25% - J 5% - PA" | 17% de femme et 24% de jeunes dans le Bas-Uélé ; 3,5% de PA, 30,3% de jeunes et 17,8% de femmes dans la Tshopo et l’Ituri. | Cet indicateur a été reformulé en valeur relative plutôt qu’en valeur absolue, dès lors que les effectifs et la composition varient suivant le contexte. |
| Produit 1.2: Les chefferies/secteurs ainsi que les services techniques de l’administration territoriale et provinciale impliqués dans la gouvernance des ressources naturelles, disposent des capacités nécessaires de suivi, contrôle et régulation des activités ayant un impact sur la forêt. | 1.2.1 Nombre d’ETD & services techniques dotés des capacités pour la gestion durable des RN (activité de renforcement permanente pour les mêmes cibles). | 0 | 40 | 40 | Des sessions de renforcement des capacités ont été organisées, des équipements informatiques et des motos ont été remis aux services de l’agriculture, du plan, des affaires foncières, de l’Environnement et de l’aménagement du territoire des provinces cibles |
|  | 1.2.2 Nombre d’agents renforcés sur les questions de la gestion des RN. | 0 | 294 | 79 | Trois séances de formation ont été tenues à Buta et une séance a eu lieu à Bunia. Parmi les 59 personnes formées à Buta (dont 16 femmes), 10 ont participé à toutes les trois formations, 24 ont suivi deux formations et 25 n’ont participé qu’à une seule formation. |
|  | 1.2.3 Existence de mécanismes efficaces de contrôle de l’exploitation artisanale illégale de bois dans la zone du programme. | 0 | 1 | 1 | Les mécanismes existent, ils vont être renforcés pour devenir plus efficaces. La signature des LoA avec les coordinations provinciales de l’Environnement visent à améliorer le fonctionnement desdits mécanismes. |
| Produit 1.3: Des plans d’usage des terres concertés sont élaborés par les institutions et les communautés locales à tous les niveaux de gouvernance territoriale. | 1.3.1. Nombre de provinces et territoires disposant d’un schéma ou de plan d’AT validés par les parties prenantes. | 0 | 11 (3 SPAT + 8 Plans AT territoires) | 10 | Le PTAT de Djugu n’a pas été réalisé suite à l’insécurité. |
|  | 1.3.2. Nombre de terroirs villageois disposant de PLVD validés par les parties prenantes. | 0 | 160 | 0 | 131 terroirs villageois ont déjà été sélectionnés et 83 CLD mis en place. L’élaboration des plans villageois de développement va s’accélérer en 2021. |
| Produit 1.4 : Les droits fonciers des communautés locales, y compris les individus bénéficiant des investissements REDD+ sont clarifiés et enregistrés. | 1.4.1. Nombre d’Edits fonciers provinciaux élaborés de manière participative. | 0 | 3 | 0 | Trois projets d’édits fonciers ont été élaborés et attendent d’être approuvées par les Assemblées Provinciales . |
|  | 1.4.2 Nombre de titres collectifs & individuels enregistrés. | 0 | 80 | 0 | Conformément à la logique d’intervention, cet exercice sera couplé à l’élaboration des Plans d’aménagement des terroirs. |
| Produit 1.5: La REDD+ est mise en œuvre de manière transparente, en tenant compte des risques et changements. | 1.5.1 Nombre de personnes sensibilisées sur la REDD+. | 0 | 300 000 | 72335 | Les sensibilisations ont été menées à travers les radios (Bas-Uélé, Ituri et Tshopo) à l’issue de la campagne d’information, des sessions de formation des journalistes et au cours d’événements spécifiques (ateliers, journée internationale de la femme, etc) dans les trois provinces couvertes par le programme. |
|  | 1.5.2 [Pourcentage de plaintes et recours traités à travers les mécanismes de gestion des plaintes et recours] Nombre de plaintes & recours enregistrés & résolus dans la zone d’intervention. | 0% | 100% | 100% | Quatre réclamations reçues en 2019 et 2020 ont été traitées au niveau de la Coordination Nationale et à travers les rencontres organisées avec les Gouverneurs des trois provinces ainsi que les réunions de coordination avec le GTCR-R et les réunions d’information avec la société civile. Une plainte est en cours au niveau du CPCOD Tshopo. |
|  | 1.5.3 Nombre d’études réalisées sur les moteurs de la déforestation & dégradation. | 0 | 1 | 0 | Le cabinet chargé de mener la première étude est en cours de recrutement. |
| Effet 2 : L’impact des activités économiques et des dynamiques démographiques sur les forêts est réduit dans les zones cibles. | 1. Taux d’adoption des pratiques durables dans les zones cibles. | 0% | 5% | NA |  |
|  | 2. Taux d’investissements publics alignés aux schémas et plans d’AT. | 0% | 25% | NA |  |
|  | 3. Taux de prévalence contraceptive moderne/province. | 5,3% (EDS2013-2014 donnée pour PO). | 6% | NA |  |
| Produit 2.1 : Les ménages producteurs agricoles adoptent des modèles plus productifs, diversifiés, économiquement viables et à impact réduit sur la forêt. | 2.1.1. Superficies de cultures vivrières sous modèles agricoles durables en zone forestière & en savane. | 0 | 120.000 ha | 1093 ha | 102 ha d’arachide, 344 de maïs et 647 ha de riz. |
|  | 2.1.2. Superficies d’anciennes plantations réhabilitées de cultures pérennes sous contrat de performance & de respect de zonage. | 0 | 4.000 ha | 0 | Il n’existe pas d’anciennes plantations susceptibles d’être réhabilitées. |
|  | 2.1.3. Superficies de nouvelles plantations de cultures pérennes sous contrat de performance & de respect de zonage. | 0 | 3.000 ha | 0 | 670300 plantules de caféier, 273000 plantules de cacaoyer et 215333 plantules de palmier à huile en pépinières. |
|  | 2.1.4. Superficies des savanes mises en défens avec les CLD. | 0 | 10.000 ha | 0 |  |
|  | 2.1.5. Superficies de reboisements et d’agroforesterie sous contrats d'appui/incitations basés sur la performance. | 0 | 3.000 ha | 0 | Plantations de cacaoyer sous ombrage seront emblavées par les plantules en pépinières. |
|  | 2.1.6. Proportion de producteurs agricoles (ménages & fermiers) ayant adopté des modèles/pratiques durables & respectant le zonage. | 0 | 15% | 0 |  |
| Produit 2.2: Les exploitants forestiers et les communautés locales intègrent des pratiques durables d’exploitation des ressources forestières ligneuses (bois d’œuvre et bois énergie) et non ligneuses. | 2.2.1 Nombre de terroirs appuyés sur les forêts communautaires. | 0 | 40 | 0 |  |
|  | 2.2.2. Superficies de reboisements et d’agroforesterie sous contrats d'appui/incitations basés sur la performance (zones minières, etc.). | 0 | 1000 ha | 0 | En attente du micro-zonage dans les terroirs villageois. |
|  | 2.2.3 Nombre de foyers améliorés disséminés. | 0 | 1.000 | 0 |  |
| Produit 2.3: Des moyens de subsistance alternatifs contribuant à la gestion durable des ressources naturelles et ciblant les femmes, les jeunes et les peuples autochtones sont développés. | 2.3.1. Nombre de ménages (y compris ceux des peuples autochtones et ceux dirigés par les femmes et les jeunes) bénéficiaires des AGR alternatives. | 0 | 700 dont 40% de femmes, 20% de jeunes et 40% de PA | 0 |  |
|  | 2.3.2 Nombre de peuples autochtones, femmes et jeunes bénéficiant des autres appuis sectoriels du programme. | 0 | NED | NA |  |
| Produit 2.4: La prévalence des méthodes contraceptives modernes est améliorée dans les zones ciblées. | 2.4.1. Nombre de zones de santé avec service de planification familiale opérationnelle. | 0 | 15 | 0 |  |
|  | 2.4.2. Nombre de femmes en âge de procréer utilisant au moins 1 moyen de contraception moderne. |  | 150 000 | 0 |  |
|  | 2.4.3. Pourcentage de ménages ayant accès à l’information sur le VIH/Sida et les maladies liées à la forêt. | 97,1% et 77,1% | 25% | NA | La cible finale (75%) doit être revue dès lors que la valeur de référence est largement supérieure à la cible envisagée. |
| Produit 2.5: Les dynamiques démographiques mieux appréhendées. | 2.5.1 Existence d’études sur les flux migratoires et leur impact sur les forêts des zones ciblées. | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 2.5.2 Nombre de dialogues organisés sur les solutions durables pour la migration. | 0 | 0 | 0 |  |

# CONTRIBUTION DU PROGRAMME À L’ATTEINTE DES INDICATEURS HARMONISÉS FONAREDD-CAFI

Tableau 3 - Progrès vers les indicateurs FONAREDD-CAFI couverts par le programme.

| # | Indicateur | Valeur de référence | Cible 2017-2019 | Atteint en 2019 | Observations/Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impact : La déforestation est stabilisée par rapport au Niveau de Référence soumis à la CCNUCC et les revenus des communautés locales (y compris les femmes, les jeunes et les peuples autochtones) augmentés durablement dans les zones d’enjeux REDD+ des provinces de la Tshopo, du Bas-Uélé et de l’Ituri. |
| 1 | Atténuation de la déforestation (en ha) grâce à l’introduction : |  | NA | NA | En fin de programme |
|  | a) de l’agroforesterie |  | NA | - | En fin de programme |
|  | b) des améliorations sur les cultures vivrières |  | NA | NA | En fin de programme |
|  | c) des améliorations sur les cultures pérennes |  | NA | NA | En fin de programme |
| 2 | Emissions réduites et absorptions augmentées | 22,4 000 000 tCO2eq | NA | NA | En fin de programme, 10 789 107 tCO2eq |
| 3 | Ratio de bénéficiaires directs (personnes appuyées directement) par rapport à la population totale de la province (désagrégé par sexe, jeunes & PA). | 0 | - | NA | Indicateur d’impact à récolter à la fin de l’intervention. |
| 4 | Augmentation des revenus monétaires des bénéficiaires directs (désagrégés par femmes, jeunes & PA). | TBD | 0 | NA | Indicateur d’impact à récolter à la fin de l’intervention. Baseline en cours. |
| Effet 1 : La gouvernance des ressources naturelles (forêts et terres) est améliorée dans les zones cibles |
| 1 | Pourcentage d’entités territoriales disposant d’un comité de développement formé. | 0% | 100% | 41% |  |
| Produit 1.3: Des plans d’usage des terres concertés sont élaborés par les institutions et les communautés locales à tous les niveaux de gouvernance territoriale. |
| 1 | Nombre de schémas et de plans participatifs qui programment une vision durable à moyen et long terme pour l’usage des ressources naturelles. | 0 | 11 | 10 | 3 schémas provinciaux et 7 plans territoriaux d’aménagement du territoire ont été produits. |
| 2 | Nombre de plans qui prennent en compte la stabilisation du couvert végétal. | 0 | 160 | 10 | Tous les SPAT et tous les PTAT ainsi que les PLD répondent à cette exigence. |
| 3 | Hectares sous plans de développement par type d’entité territoriale. | 0 | TBD | 0 |  |
| 4 | Pourcentage sous plans de développement par type d’entité territoriale. | 0 | TBD | 0 |  |
| 5 | Nombre de plans faisant l’objet d’un contrat de mise en œuvre (ou respecté). | 0 | TBD | 0 |  |
| Produit 1.5: La REDD+ est mise en œuvre de manière transparente, en tenant compte des risques et changements |
| 1 | Nombre de plaintes traitées / nombre de plaintes enregistrées par le biais des mécanismes de plaintes et recours du programme. | 0 | 20 | 5 | 100% traités (Indicateur revu : % de plainte et recours reçus traités) |
| 2 | Existence d’un site internet pour le programme, opérationnel et mis à jour. | 0 | 1 | 0 | Le PIREDD ne peut pas créer un nouveau site. |
| 3 | Taux de respect des fréquences statutaires des réunions des organes des institutions de gouvernance (CLD, CARG et COPILs) | 0% | 100% | 50% | Une réunion réalisée au 1er semestre ; le COPIL du second semestre a été reporté suite aux restrictions sanitaires. |
| 4 | Taux de publication (sur site internet) et de transmission régulière des rapports d’activités des institutions de gouvernance. | 0% | 100% | 0 | Ces institutions ont déjà été créées mais ne sont pas encore totalement opérationnelles. |
| 5 | Taux de prise en compte des recommandations des COPILs. | 0% | 75% | 50% |  |
| Effet 2 : L’impact des activités économiques et des dynamiques démographiques sur les forêts est réduit dans les zones cibles. |
| 1 | Production (en tonnes et pour chaque culture) sur les surfaces appuyées par les PIREDD. | 0 | Arachide: 86 405 kg Maïs : 428 490 kg Riz : 941 130 kg 1 456 032 kg | Arachide: 16 300 kg Maïs : 7 300 kg Riz : 26 000 kg 49 600 kg (2%) | Quantités produites sur les champs semenciers du PIREDD Oriental auprès de INERA. La production des ménages bénéficiaires en cours d’estimation. |
| 2 | Rendement (tonnes ou kg/ha), par culture vivrière dans les PIREDD | Arachide (430 Kg/ha); Maïs (600 Kg/ha) ; Riz (780 kg/ha) | Arachide (900 Kg/ha) ; Maïs bambou (800-1200 Kg/ha) ; Riz (1200-1800 kg/ha) | 0 |  |
| 3 | Pourcentage de bois légal industriel et artisanal commercialisé | Non encore disponible | NA | - | Information indisponible au niveau provincial |
| Produit 2.1 : Les ménages producteurs agricoles adoptent des modèles plus productifs, diversifiés, économiquement viables et à impact réduit sur la forêt. |
| 1 | 1) Hectares géoréférencés de [nouvelles] cultures en agroforesterie grâce au programme. | 0 | 3 000 | 0 |  |
| 2 | 2) Hectares géoréférencés de [nouvelles] cultures pérennes en savanes grâce au programme. | 0 | 3 000 | 0 | Pépinières e cours |
| 3 | Hectares géoréférencés de [nouvelles] cultures pérennes en forêts grâce au programme. | 0 | 0 | 0 | Pépinières en cours. |
| 4 | Hectares d’agriculture vivrière améliorée a) en savanes et b) en forêt. |  | 120 000 | 35 | 1093 ha établis en saison A. Les superficies de la saison en cours de détermination. |
| 5 | Nombre de ménages appuyés en agriculture vivrière a) en savanes b) en forêt. | 0 | TBD | 0 | 1110 ménages appuyés en saison A. Ceux de la saison B en cours de détermination |
| Produit 2.2: Les exploitants forestiers et les communautés locales intègrent des pratiques durables d’exploitation des ressources forestières ligneuses (bois d’œuvre et bois énergie) et non ligneuses. |
| 1 | Superficie sous exploitation artisanale légale ou formelle | Non disponible | Non disponible | - |  |
| 2 | Nombre d’exemples suivis par modèle local et communautaire de concessions d’exploitation. | Non disponible | Non disponible | - |  |
| Produit 2.3: Des moyens de subsistance alternatifs contribuant à la gestion durable des ressources naturelles et ciblant les femmes, les jeunes et les peuples autochtones sont développés. |
| 1 | Hectares géoréférencés d’agroforesterie et de reboisement (pour le bois énergie). | 0 | 1000 | 0 |  |
| 2 | Hectares géoréférencés mis en défens | 0 | 10000 | 0 |  |
| 3 | Nombre de FA distribués par le PIREDD-Oriental (et nombre total de ménages) - et dans quel territoire, secteur, groupement et village. (Kisangani et Bunia) | 0 | 1000 | 0 |  |
| 4 | Tonnes de bois énergie durable (mis en défens + plantations d’agroforesterie) produit. | 0 | TBD | 0 |  |

# CONTRIBUTION DU PROGRAMME À L’ATTEINTE DES JALONS DE LA LETTRE D’INTENTION

L’état d’avancement des jalons se présente comme suit :

Tableau 4 - Progrès vers les Jalons de la LOI

| N° |  | Descriptif du Jalon | Objectifs | Progrès accomplis | Points d’attention particulière | Solutions proposées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aménagement du territoire | Guide méthodologique élaboré, accompagné de normes de qualité claires, pour la réalisation du zonage participatif des terroirs villageois et entités territoriales dans le cadre des programmes intégrés, sur la base des démarches locales de planification déjà réalisées. | Des plans d’usage des terres concertés sont élaborés par les institutions et les communautés locales à tous les niveaux de gouvernance territoriale. | Les SPAT, PTAT et les cartes d’utilisation des terres ont été élaborés. Ils sont validés pour les provinces de la Tshopo, de l’Ituri et du Bas-Uélé. | Validation et appropriation de ces plans par les parties prenantes et les autorités ; alignement sur la Politique Nationale et le Note méthodologique du Programme Aménagement du Territoire. | Renforcer son appropriation par l’autorité et promouvoir les plans d’investissements. |
| 2 | Agriculture | Les données liées au développement spatial des plantations commerciales sont mises à jour et publiées régulièrement sur le portail internet national Terra Congo | Un système de suivi satellitaire du développement spatial des plantations commerciales intégré au Système national de suivi des forêts (NSFM) | Un accord de principe avait été trouvé entre la FAO et le PNUD pour servir d’interface pour la prise en charge des informations géospatiales récoltées par le Système de Suivi Spatialisé du PIREDD-Oriental, en particulier pour les cultures pérennes. Le recrutement du cabinet chargé d’étudier la mise en place du système de suivi spatialisé est en cours. La fermeture des frontières a retardé la finalisation de la contractualisation au niveau du service des Achats du PNUD. | La COVID-19 est un défi pour la mobilité des membres du Cabinet | Finaliser le recrutement et adopter une stratégie qui tienne en compte les aspects liés à la COVID-19. |
|  |  | Dispositif d’encadrement agricole et de production/distribution d’intrants en place dans chaque Programme Intégré REDD+ en fin d’année 2 de mise en œuvre, pour une large diffusion de technologies agricoles durables allant dans le sens de la sédentarisation et respectant les plans de zonage. | Un dispositif d'encadrement agricole dans chaque province est opérationnel. | Le dispositif d’encadrement agricole (DEA) a été mis en place dans chacune des provinces du PIREDD- Oriental et est fonctionnel. La réalisation de la première campagne agricole a été en grande partie pilotée par ce dispositif tant dans la validation des cultures prioritaires identifiées par les études sur les filières agricoles, l’identification et le ciblage des bénéficiaires, l’adoption de la stratégie de distribution et le suivi de la production des semences de base auprès de l’NERA Yangambi. Les feuilles de route établies par chaque DEA ont été intégrées dans la Lettre d’Accord entre le PNUD et les Inspections Provinciales de l’Agriculture. | Veiller au respect de la feuille de route des différentes DEA | Suivi de la mise en œuvre de la LoA avec les IPAGRI et appropriation par les PLE. |
| 3 | Foncier rural | Guide méthodologique élaboré pour la définition de stratégies provinciales de gestion foncière dans le cadre des programmes intégrés. | Les droits fonciers des communautés locales, y compris les individus bénéficiant des investissements REDD+ sont clarifiés et enregistrés. | Les Edits fonciers ont bénéficié des inputs des Experts du programme sur la Réforme foncière. Avec le document des Politiques et les expériences en cours au niveau du Programme sur la Réforme Foncière, le PIREDD-Oriental entent capitaliser afin de produire des Edits qui intègrent d’ores et déjà les innovations suggérées, particulièrement en ce qui concerne la sécurisation foncière. | Finalisation des édits fonciers et des projets d’arrêtés de mise en place des commissions foncières provinciales ; disponibilité des modèles en cours d’expérimentation par le programme sur la Réforme foncière. | Le processus va être relancé au 1er semestre 2021 |
|  |  | Appuyer les communautés dans les procédures de requête de divers modèles locaux de gestion durable des forêts et de sécurisation des droits fonciers. |  |  |  |  |
| 4 | Forêts | Promotion et mise en œuvre de divers modèles locaux et communautaires de gestion des forêts. | Les exploitants forestiers et les communautés locales intègrent des pratiques durables d’exploitation des ressources forestières ligneuses (bois d’œuvre et bois énergie) et non ligneuses. | NA | S’inspirer du Programme Forêt pour conduire les expériences de foresterie communautaire dans les terroirs villageois de la Zone du PIREDD- Oriental | Les PLE vont s’en inspirer pour la réalisation de ce volet. |
| 5 | Energie | Réalisation des études de référence dans les zones ciblées par les programmes intégrés sur la production, la consommation et l’efficacité énergétique dans l’utilisation de la ressource bois. | Chaque grand bassin de consommation de bois énergie dispose d’une étude sur l’approvisionnement en bois énergie (bois de chauffe et makala) : lieux de production, impact sur la déforestation, chaîne de valeur, volumes, prix, performances, coûts le long des filières… | NA | Le Programme Energie a effectivement démarré. Des consultations sont en cours pour adopter une stratégie cohérente entre le PIREDD- Oriental et le programme Energie dans la conduite de cette étude ; Attente de l’étude du CIRAD. | Le PIREDD- Oriental va valoriser les différentes études engagées par le Programme Energie. |
|  |  |  | Foyers améliorés diffusés et utilisés dans 10% (moyenne pondérée) des ménages de Kinshasa et des capitales provinciales où les programmes intégrés ont été mis en œuvre. | Les Termes de Référence pour la réalisation de cette activité ont été élaborés. | Le PIREDD-Oriental voulait profiter de différentes études engagées par des partenaires autour des foyers améliorés pour adopter une position qui soit durablement rentable et adaptée à sa zone d’intervention. | Les PLE vont assurer la diffusion des foyers améliorés. |
| 6 | Démographie | Stratégie d’appui aux zones des programmes intégrés définie avec les principaux acteurs du secteur sur la base de l’analyse des besoins, intégrant notamment les activités des Comités Techniques Multi- Sectoriels Permanents de Planification Familiale. | La prévalence des méthodes contraceptives modernes est améliorée dans les zones ciblées. Les dynamiques démographiques mieux appréhendées. | Les vues ont été harmonisées sur les stratégies respectives d’intervention des acteurs entre le PNUD et le Consortium chargé de mettre en œuvre le PROMIS. | Un cahier de charge est en cours de production par le PIREDD-Oriental pour permettre au Consortium ou un membre du Consortium de mettre en œuvre les activités. | Contractualiser avec MSI/DKT ou tout autre partenaire. |
| 7 | Gouvernance | Etude des facteurs (moteurs) de déforestation et de dégradation des forêts dans les zones ciblées par les programmes intégrés. | Une Etude des facteurs (moteurs) de déforestation et de dégradation des forêts dans les zones ciblées par les programmes intégrés est menée. | Les notes d’évaluation des offres ont été transmises au Service des Achats. Le processus est en cours. | Contractualiser avec la firme retenue pour ensuite conduire l’étude. | Contractualiser et lancer la conduite de l’étude. |
|  |  | Renforcer la gestion de l’espace et des ressources naturelles aux divers niveaux de gouvernance, au travers de l’opérationnalisation des plateformes de concertation multi-acteurs et multi–sectorielles pertinentes (telles que les Conseils Agricoles Ruraux de Gestion), au mandat élargi. | Des structures de concertation multi-acteurs/multisectorielles sont opérationnelles et permettent une affectation des espaces et une exploitation des ressources naturelles optimisés. | 34 cadres de concertation multi-acteurs et multisectoriels déjà mis en place sur les 194 : niveau provincial (3), territorial (5) et ETDs (23). Ils disposent des outils de gestion notamment la reconnaissance juridique au niveau Provincial. Les Divisons Provinciales du Plan assurent le secrétariat permanent et ont reçu des moyens de mobilité ainsi que les appuis budgétaires nécessaires via les lettres d’Accord pour assurer le fonctionnement des différents cadres de concertation aux différents échelons de gouvernance. | Établir des rapports de collaboration et de synergie entre les Services étatiques, dont les Divisions du Plan et les PLE. | Finaliser la mise en place des cadres de concertation et assurer leur fonctionnement optimal. |
|  |  |  | Les chefferies/secteurs ainsi que les services techniques de l’administration territoriale et provinciale impliqués dans la gouvernance des ressources naturelles, disposent des capacités nécessaires de suivi, contrôle et régulation des activités ayant un impact sur la forêt. |  |  |  |

# EXÉCUTION FINANCIÈRE

- Sur les transferts reçus, indiquer le niveau de décaissement global ainsi que le niveau de décaissement annuel en incluant le budget prévisionnel pour l’année et le décaissement effectif.

Tableau 5 - Taux de décaissement du Programme 2020.

| ACTIVITES | BUDGET ANNUEL | DEPENSES | ENGAGEMENTS PO | SOLDE | TAUX D'EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1.: Des structures de concertation multi-acteurs/multisectorielles sont opérationnelles et permettent une affectation des espaces et une exploitation des ressources naturelles optimisées | 413741 | 904392 | 0 | -490651 |  |
| Produit 1.2.: Les chefferies/secteurs ainsi que les services techniques de l’administration territoriale et provinciale impliqués dans la gouvernance des ressources naturelles, disposent des capacités nécessaires de suivi, contrôle, et régulation des activités ayant un impact sur la forêt. | 1 301 346 | 621611 | 956949 | -277214 |  |
| Produit 1.3 : Des plans d’usage des terres concertés sont élaborés par les institutions et les communautés locales à tous les niveaux de gouvernance territoriale. | 208833 | 335035 | 0 | -126202 |  |
| Produit 1.4 : Les droits fonciers des communautés locales, y compris les individus bénéficiant des investissements REDD+ sont clarifiés et enregistrés. | 120133 | 20129 | 0 | 100004 |  |
| Produit 1.5 : La REDD+ est mise en œuvre de manière transparente, en tenant compte des risques et changements | 276467 | 31449 | 1350 | 243668 |  |
| Produit 2.1 : Les ménages producteurs agricoles adoptent des modèles plus productifs, diversifiés, économiquement viables et à impact réduit sur la forêt. | 4 216 975 | 1 001 292 | 206117 | 3009566 |  |
| Produit 2.2: Les exploitants forestiers et les communautés locales intègrent des pratiques durables d’exploitation des ressources forestières ligneuses (bois d’œuvre et bois énergie) et non ligneuses. | 498766 | 0 | 0 | 498766 |  |
| Produit 2.3: Des moyens de subsistance alternatifs contribuant à la gestion durable des ressources naturelles et ciblant les femmes, les jeunes et les peuples autochtones, sont développés. | 315727 | 0 | 0 | 315727 |  |
| Produit 2.4: La prévalence des méthodes contraceptives modernes est améliorée dans les zones ciblées. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Produit 2.5: Les dynamiques démographiques mieux appréhendées. | 94500 | 16063 | 0 | 78437 |  |
| Activité 11 : Coordination et Gestion du programme | 1518234 | 975900 | 32806 | 509528 |  |
| TOTAL | 8964722 | 3905871 | 1197222 | 3861629 | 56% |

- Partenariat.

Tableau 6 - Suivi des contrats des ALE/PLE et autres.

| N° du Contrat | Intitulé et thématique | Montant (USD) | Date signature contrat | Date début des travaux | Date fin Contrat | Délai Exécution Prévu | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ϟ | LoA PLAN Ituri | 313 656 | Juillet-20 | Juillet 2020 | Mars 2021 | 9 mois | Pour tous les services étatiques de l’Ituri hormis l’IPAGRI. |
| Ϟ | LoA PLAN Thsopo | 471 973 | Juillet-20 | Juillet 2020 | Mars 2021 | 9 mois | Pour tous les services étatiques de l’Ituri et du Bas-Uélé hormis les l’IPAGRI. |
| Ϟ | LoA IPAGRI Ituri | 82 975 | 04-mai-20 | Avril 2020 | Décembre 2020 | 9 mois | RAS |
| Ϟ | LoA IPAGRI Thsopo | 165 325 | 04-mai-20 | Avril 2020 | Décembre 2020 | 9 mois | Pour les IPARGI du Bas-Uélé et de la Tshopo. |
| RP/CM/PIREDDO/ 202-20 | WCS | 1 714 600 | 06-juil-20 | 29-juin-20 | 29-juin-2022 | 24 mois | Consortium pour l’Ituri |
| RP/CM/PIREDDO/ 202-21 | TROPENBOS | 1 116 900 | 06-juil-20 | 29-juin-20 | 29-juin-2022 | 24 mois | Consortium pour la Tshopo |
| RP/CM/PIREDDO/ 202-22 | Royal Zoological | 1 454 848 | 06-juil-20 | 29-juin-20 | 29-juin-2022 | 24 mois | Consortium pour le Bas-Uélé |
| CT-CMA/PIREDD-O/2020-04 | BGC | 572 271 | 9 juin 2020 | 9 juin 2020 | 21 février 2021 |  | Construction en Ituri |
| CT-CMA/PIREDD-O/2020-05 | GCK | 709 605 | 9 juin 2020 | 9 juin 2020 | 21 février 2021 |  | Construction au Bas-Uélé |
| CS/CM/2020-11 | BEACDE | 156 060 | 12 octobre 2020 | 11 août 2021 | 11 août 2021 |  | Bureau de Contrôle des constructions au Bas -Uélé, Isangi et Ubundu |
| CT-CMA/PIREDD-O/2020-06 | BGC | 890 358 | 9 juin 2020 | 9 juin 2020 | 21 février 2021 |  | Construction dans la Tshopo |
| CS/CM/2020-12 | CREATEC | 280 940 |  |  | 11 août 2021 |  | Bureau de contrôle en Ituri et à Bafwasende |

- Informations sur la gestion financière, l’approvisionnement et les ressources humaines :

Les dépenses et les engagements réalisés en 2020 sont alignés sur les prévisions des dépenses mentionnées dans le PTA 2020.

Le budget étant annuel, le taux de réalisation est de 56% pour 2020.

- Mobilisation des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires

L’initiative engagée en 2019 avec la KOICA pour appuyer l’extension du PIREDD-Oriental dans la Province du Haut-Uélé est en cours. Le PRODOC a été élaboré et envoyé à la KOICA. Les interactions se poursuivent et sont en très bonne voie.

- Révisions au budget du programme

Suite à l’état d’urgence sanitaire, les prévisions du budget annuel 2020 ont été ramenées de 9 760 988$ à 8 964 722 $.

Le budget du programme n’a pas subi de révision.

- Audit.

Aucun Audit n’a été conduit à ce jour.

# GESTION PARTICIPATIVE

PIREDD-Oriental n’a pas revu son plan de consultation. Des réunions trimestrielles d’information avec la société civile ont été institutionnalisées dans les trois provinces et un Comité de Pilotage organisé pour chaque Province.

Tableau 5 : SUIVI DU PLAN DE CONSULTATION DANS LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

| Activités | Objectif | Participation | Echéance | Niveau de mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DANS LA MISE EN ŒUVRE |
| Etude sur les moteurs de la déforestation | Recueillir les perspectives et faire émerger un consensus autour des moteurs de la déforestation. | Principaux acteurs de la déforestation, services étatiques, PTF. | 2020 | Recrutement d’une firme en cours pour la réalisation de cette étude. |
| Ateliers de validation des Etudes | Assurer l’adhésion aux conclusions des différentes études thématiques ainsi que leurs recommandations. | COPIL, membres des Comités Techniques de suivi, Partenaires de mise en œuvre, représentants des Communautés, GTCRR, parties prenantes provinciales et nationales. | 2020 | 100% réalisé Les résultats des études réalisées ont été validés par les parties prenantes clés, Etude Baseline, Stratégie de communication. |
| Etude diagnostic et Etat des lieux sur l’Aménagement du territoire. | Permettre la contribution des usagers du territoire et l’adoption des Schémas d’Aménagement du Territoire. | Membres des Comités Techniques de suivi, Partenaires de mise en œuvre, représentants des Communautés, GTCRR, parties prenantes provinciales et nationales. | 2020 | Les divers acteurs clés ont été consultés et leurs points de vue ont été pris en compte au cours de l’élaboration des SPAT (3) et PTAT (7). Les ateliers de validation ont été organisés dans toutes les Provinces. |
| Campagnes de sensibilisation | Sensibiliser les agents de la déforestation ainsi que les différents acteurs sur les enjeux de la déforestation en vue de modifier les comportements. | Partenaires de mise en œuvre, représentants des Communautés, GTCRR. | Continu | Au cours de cette année, le PIREDD-Oriental s’est attelé à mieux étoffer sa stratégie de communication dont l’étude et le plan ont été finalisés. |
| Cadres de concertation et plateformes multisectorielles et multi-acteurs. | Mettre en place des plateformes consultatives considérées légitimes par les différents acteurs. | COPIL, membres des Comités Techniques de suivi, Partenaires de mise en œuvre, représentants des Communautés, GTCRR, PTF. | 2020 | 43 cadres de concertation et plateformes multi-acteurs et multisectoriels ont déjà été mis en place à différents niveaux de gouvernance. D’autres cadres seront déployés en 2021. |
| Diagnostic des structures de gouvernance et des services étatiques. | Identifier les besoins en renforcement des capacités qui reflètent non seulement le point de vue des institutions mais également celui des bénéficiaires – e.g. dispositif d’encadrement agricole doit également convenir aux agriculteurs. | Membres des Comités Techniques de suivi, Partenaires de mise en œuvre, représentants des Communautés, services étatiques concernés et Ministres concernés. | 2018-2019 | Réalisé dans toutes les trois provinces |
| Diagnostic participatif | Promouvoir et accompagner les approches proposées par le programme – e.g. foresterie communautaire ; valorisation des filières ; alternatives culturales. | COPIL, membres des Comités Techniques de suivi, Partenaires de mise en œuvre, représentants des Communautés, GTCRR. | 2020 | Prévu en 2021 |
| Suivi participatif du Programme | Effectuer un suivi participatif du programme en vue d’apporter les ajustements nécessaires à la stratégie de mise en œuvre. | COPIL, membres des Comités Techniques de suivi, Partenaires de mise en œuvre, représentants des Communautés, GTCRR. | Continu | Le FONAREDD a organisé deux réunions du Comité Technique de suivi et 1 mission de suivi des activités du Programme. |
| Gestion transparente du Programme | Renforcer la transparence des différentes institutions et filières par le biais d’une communication maintenue tout le long du programme. | COPIL, Partenaires de mise en œuvre, représentants des Communautés, GTCRR. | Continu | Des réunions d’échanges tenues avec la société civile via GTCRR et une communication politique auprès des Gouverneurs et ministres provinciaux. |
| Cadres de concertation multi-acteurs et multi-sectoriels pour le suivi et l’orientation du développement durable dans chaque province. | Encourager les partenariats avec les différents acteurs du développement et aligner les ressources et efforts autour d’un objectif commun. | COPIL, Partenaires de mise en œuvre, représentants des Communautés, GTCRR, PTF. | Continu | Les cadres de concertation sont en place au niveau provincial et territorial. Les PLE recrutés poursuivent leur installation dans les chefferies, et les Divisions du Plan, dans les territoires |
| Ateliers de validation des SPAT, PSGRN et des PAT. | Engager les législateurs, élus et autorités coutumières en vue de faciliter la passation de textes législatifs ou régulateurs de l’usage des territoires. | Autorités, Services étatiques spécialisés, membres des communautés GTCRR, PTF, GTCRR. | 2020 | Tous ont été organisés. |
| Sensibilisation, mécanismes de plaintes et recours. | Accompagner les institutions et acteurs pour éviter les malentendus autour de la REDD+ et prévenir les frustrations potentiellement dues à des attentes irréalistes. |  | Continu | Les plaintes reçues sont traitées au niveau de la coordination nationale du PIREDD-Oriental. Une plainte reçue au PNUD a été référé vers le Cadre de concertation Provincial pour traitement. |
| Comités de Pilotage Provinciaux | Instaurer un sens de responsabilité collective envers la réussite et les résultats du programme. | Autorités étatiques, Services étatiques spécialisées, Responsables des communautés, PTF, Partenaires de mise en œuvre. | Continu | Les Comités de Pilotage provinciaux ont tenu les réunions statutaires au cours desquelles ont été abordées les questions liées à la mise en œuvre des activités du PIREDD-Oriental, les questions d’appropriation politique du Programme ainsi que les Plans de travail annuels. Après adoption des comptes-rendus des COPIL antérieurs, les participants ont validé les Plans de travail (PTA) 2020 intégrant les recommandations formulées. Dans le Bas-Uélé, la réunion du COPIL s’est tenue le 22 février 2020 et a regroupé 23 participants dont 3 femmes. Le COPIL de l’Ituri s’est tenu le 07 février et a enregistré 32 participants dont 1 femme et celui de la Tshopo s’est tenu le 2 mars avec 28 participants dont 6 femmes. Le COPIL de décembre a été reporté en début 2021 suite aux restrictions sanitaires. |

Avez-vous fait usage ou référence du « Guide méthodologique de consultations » produit et disséminé par le GTCRR ? ☐Oui ☐Non. Comment ou pourquoi selon le cas.

# THÈMES TRANSVERSAUX

## Gouvernance

Les Comités de Pilotage provinciaux ont aussi tenu leurs réunions statutaires au cours desquelles ont été abordées les questions liées à la mise en œuvre des activités du PIREDD Oriental, l’appropriation politique du Programme ainsi que les Plans de travail annuels.

Après adoption des comptes-rendus des COPIL antérieurs, les participants ont validé les Plans de travail (PTA) 2020 en intégrant les  recommandations formulées.

Dans le Bas-Uélé, la réunion du COPIL s’est tenue le 22 février 2020 et a regroupé 23 participants dont 3 femmes. Le COPIL de l’Ituri s’est tenu le 07 février et a enregistré 32 participants dont 01 femme et celui de la Tshopo   a été organisé le 02 mars avec 28 participants dont 6 femmes.

## Genre

De nombreux efforts ont été déployés pour que les femmes et les hommes soient traités de manière équitable. Dans la conduite des cultures vivrières, les femmes qui se sont présentées ont plutôt donné l’identité de leur mari comme, chefs de ménage.

Seules 15% des femmes ont transmis leur propre identité. L’analyse révèle qu’il s’agit d’une pratique culturelle.

Tableau 8 - Suivi des aspects Genre.

| Critère | Actions prises pour intégrer l’aspect genre | Résultats | Coût en USD | Défis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mise en œuvre/Activités | Les activités sont menées de manière à impliquer tant les femmes que les hommes. | Des femmes sont représentées dans les plateformes multi acteurs et certaines se sont enregistrées comme bénéficiaires des activités agricoles. | ND | Absence des femmes parmi les responsables des services étatiques. Respect des logiques culturelles et sociales poussant la femme à communiquer le nom de son mari (chef de ménage) pour s’enregistrer. |
| Suivi-évaluation | Tous les indicateurs liés aux bénéficiaires sont désagrégés par sexe. | Les résultats sont renseignés suivant les sexes | ND | Homogénéité dans la collecte des données. |

## Peuples Autochtones

Une attention particulière est accordée aux peuples autochtones.

Quoi que non présents dans la plus grande partie de la zone (Bas-Uélé et Tshopo), les PA sont présents en Ituri et ont été pris en compte dans la campagne agricole, les cadres de concertation multi-acteurs et dans l’aménagement du territoire.

D’autres activités spécifiques dans lesquelles les PA sont spécifiquement ciblés n’ont pas encore démarré.

## Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.)

Les activités spécifiques dans lesquelles les jeunes sont spécifiquement ciblés n’ont pas encore démarré.

Cependant, les jeunes participent dans les cadres de concertation et dans les activités comme l’agriculture, les CLD, les PSAT, l’aménagement du territoire et la sécurisation foncière.

## Respect des normes environnementales et sociales

Dans la phase de planification du Programme, il est pleinement expliqué que le projet est à risque environnemental très faible « Les principaux risques identifiés sont d’ordre secondaire. Les risques sociaux et environnementaux sensibles sont pleinement intégrés dans le projet et constituent l’un des axes de travail du projet. »

Toutefois, avec le développement des activités agricoles et forestières en 2020, chaque province cible fera, l’objet d’une analyse spécifique comprenant les étapes suivantes :

- La rédaction de la grille d’alarme fournie en annexe du CGES ;

- L’analyse de la grille d’alarme et l’identification des mesures à prendre :

- Le renvoi simple au guide des bonnes pratiques ;

- La réalisation d’une étude d’impact EIES pour les cas les plus sérieux d’impact socio environnemental négatif et un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), le cas échéant.

## Etude d’impact environnementale et sociale

Une telle étude a-t-elle été réalisée au cours de ou avant la période sous-examen ? OUI / NON.

Cependant, l’entreprise GCK qui construit et réhabilite des infrastructures dans le Bas-Uélé a procédé à une étude assortie d’un plan de gestion environnemental.

## Mesures prises afin d’assurer le respect de chacune des sauvegardes

Tableau 9 - Suivi des mesures/principes de sauvegardes.

| FONAREDD (2016) | Les réalisations | Le coût en USD | Les défis rencontrés |
| --- | --- | --- | --- |
| Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l’accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité. (Cancun a ; IFC norme 6) | Promouvoir l’utilisation des forêts secondaires et des jachères pour les nouveaux champs, promouvoir la pratique de la non-incinération pour les cultures pérennes et l’ombrage pour les plantations de cacaoyer. |  | Les habitudes locales sont difficiles à changer. |
| Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b) | Plan de travail et réalisations discutés avec les parties prenantes au cours des réunions de COPIL. |  | Intérêts conflictuels des différentes catégories des PP. |
| Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparation justes et équitables d’éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes. (IFC norme 4) | Réunions avec la société civile et avec les autorités provinciales pour adresser les doléances des populations des zones cibles. |  | Plaintes dues aux attentes démesurées. |
| Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées. (Cancun f ; IFC norme 1) | Toutes les couches de la population sont impliquées dans la mise en œuvre du programme (province, territoire, ETD et communautés locales) |  |  |
| Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l’émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones. | Promotion des cultures pérennes, plus rentables, comme alternative à l’agriculture itinérante sur brûlis. Promotion de l’utilisation des semences de qualité pour augmenter la productivité agricole. |  | Faible maitrise des itinéraires agricoles et difficultés d’accès aux semences de qualité. |
| Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales (Cancun d) ; | Un accent particulier est mis sur la participation des groupes marginalisés (femmes, jeunes et peuples autochtones). |  |  |
| Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu’ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées ; (Cancun c ; IFC norme 3,5,7) | Appui à la sécurisation des droits fonciers collectifs, des communautés et des investissements REDD+ individuels. |  | Procédures complexes de la foresterie communautaire et services fonciers. |
| a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents. | Appui aux programmes forestiers et participation des services forestiers étatiques. |  |  |
| b) Mesures visant à réduire les déplacements d’émissions. | Amélioration de la gouvernance des RN au niveau provincial, appui aux activités alternatives génératrices des revenus. |  | Faibles capacités des services étatiques. |
| C) Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail. | Les normes du PNUD en la matière sont appliquées. |  |  |

# GESTION DES RISQUES

Tableau 10 - Gestion des risques.

| Description du risque | Période d'identi-fication | Catégorie de risque | Action(s) | Responsa-bilité | Date limite (Mise à jour) | Impact/probabilité | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La détérioration du climat politique pendant la période électorale et les tensions sociales subséquentes freinent la réalisation du programme intégré et du plan d’investissement REDD+. | nov-17 | Politique | Mise en place d’un dispositif de suivi conjoint permettant aux services étatiques impliqués dans le Programme de prendre le relais pour assurer un suivi à minima en période difficile. Sensibilisation des autorités et leaders communautaires sur la protection/appropriation des résultats, équipements et matériels du Programme. Responsabilisation des ONG nationales dans la mise en œuvre. L’expérience du PNUD et d’autres partenaires de développement en Ituri, au Nord-Kivu et autres zones similaires, montre par ailleurs qu’en cas de résurgence des conflits armés, ceux-ci ne sont généralement pas répartis de manière uniforme sur toute l’étendue du territoire, en particulier dans des espaces aussi vastes. Bien que cela puisse résulter dans la perte d’avancées importantes, et compliquer fortement la logistique, il est généralement possible de réorienter (géographiquement et/ou thématiquement) au moins en partie les interventions du programme pour se focaliser et avancer sur les zones d’intervention qui le permettent. Par ailleurs, le blocage des interventions à un échelon de la gouvernance (national, ou provincial par exemple) ne bloque pas forcement toutes les activités aux échelons inférieurs (Chefferies, terroirs par exemple). En ce sens, par sa répartition géographique, thématique et en termes d’échelons de gouvernance territoriale, ou les interventions sont réalisées en synergie mais sans complète interdépendance, le programme a adopté un modèle d’intervention pragmatique et résilient. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 4/1 | Très réduit |
| L’insécurité liée à la résurgence de conflits armés dans certaines zones cibles du programme, notamment dans la province de l’Ituri, affecte sa mise en œuvre. | nov-17 | Sécuritaire | En plus des mesures et observations ci-dessus : Analyse et cartographies des conflits et tensions interethniques dans l’étude sur la situation de référence (Baseline). Mise en place d’un mécanisme de veille sécuritaire basé sur l’évaluation permanente et conjointe de la situation sécuritaire (UNDSS/forces de l’ordre) ; responsabilisation des ONG locales dans la mise en œuvre du programme. Il y’a aussi le développement d’un réseau informel dense d’informateurs sur toute l’étendue d’intervention du programme, au travers du partenariat avec les nombreuses autorités politico-administratives et coutumières, agents techniques, PLE et individus impliqués dans les interventions. En cas de persistance de l’insécurité pendant des mois, présentation des résultats de l’évaluation sécuritaire aux Comités de pilotage du Programme afin de considérer le gel des activités dans les zones affectées et la réaffectation des budgets dans d’autres zones prioritaires. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 4/3 | Accru |
| Manque de volonté politique au niveau de différentes instances de gouvernance pour prendre des dispositions légales et règlementaires nécessaires à la mise en œuvre de certaines activités du programme. | nov-17 | Politique | Implication systématique de la partie nationale (niveau central, provincial et territorial) dans la validation des phases clés du Programme et dans la planification et la réalisation du suivi et de l’évaluation. Implication systématique et forte de toutes les parties prenantes, y compris les diverses composantes de l’autorité politico-administrative et coutumière, permettant des effets de leviers et de lobbying sur les points de blocage clés. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 4/1 | Réduit |
| Les montants et le ciblage des interventions ne permettent pas un effet de levier suffisant pour influencer les pratiques. | nov-17 | Financier | Etude CAP (Comportements, Attitudes, Pratiques) dès le démarrage du Programme. Ciblage des interventions sur la base des résultats de l’étude susmentionnée. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 3/2. | Maintenu à son niveau ancien |
| L’amélioration de la gouvernance n’est pas atteinte à cause de la faible disponibilité du capital humain (agents) au niveau des services techniques de l’administration sectoriels et les ETD à renforcer. | nov-17 | Institutionnel | Diagnostic institutionnel des services techniques des territoires ciblés en vue de l’évaluation des besoins de renforcement des capacités humaines et organisationnelles. Développement des interventions du Programme avec les Agences UN et acteurs de développement présents dans la zone tout en assurant le transfert progressif des compétences aux services étatiques concernés. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 5/4 | Maintenu à son niveau ancien |
| Les impacts des actions entreprises sur le terrain sont contrecarrés par l’afflux de migrants internes dont les modes d’utilisation et de consommation des ressources naturelles et forestières continuent à placer de fortes pressions sur les forêts. | nov-17 | Stratégique | Mise en place d’un mécanisme d’alerte précoce des déviations. Dialogue actif et continu avec les autorités provinciales concernées et les acteurs humanitaires en vue de la gestion responsable des mouvements migratoires. Campagne d’information et d’éducation environnementale au profit des migrants. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 4/2 | Maintenu à son niveau ancien |
| Les changements de comportements et adoption de nouvelles pratiques sur lesquelles la stratégie du programme ne s’opèrent pas aussi rapidement qu’envisager, limitant ainsi les impacts concrets du programme. | nov-17 | Opérationnel | Stratégie du Programme basée sur l’approche communautaire et participative, les bénéficiaires étant des partenaires à part entière, impliqués dans toutes les phases des interventions (planification, mise en œuvre, suivi, évaluation). Les chances appropriation s’en trouveront plus accrues. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 4/2 | Maintenu à son niveau ancien |
| Les aléas climatiques et les catastrophes naturelles détruisent les investissements entrepris (sécheresse, inondations, ravageurs et maladies des plantes…) | nov-17 | Environnemental | Par territoire du Programme, mise en place de comités locaux de prévention des risques et catastrophes. Renforcement de leurs capacités avec en priorité un plan de contingence articulé autour de la préparation aux risques, les réponses et la réhabilitation en cas de catastrophes ; Mise en place d’un système d’alerte précoce communautaire pour détecter les événements nuisibles aux cultures (pluies diluviennes, crickets, etc.) | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 4/2 | Accru |
| Les plans d’aménagement et d’utilisation des espaces ne sont pas reconnus dans leur rôle fédérateur des investissements publics et privés. | nov-17 | Financier | Campagnes de plaidoyer auprès des autorités du territoire, de la province et des ministères centraux concernés. Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources du Programme, y compris auprès de chaque gouvernement provincial concerné. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 5/2 | Maintenu à son niveau ancien |
| La spéculation autour des titres fonciers augmente, et promeut des utilisations destructrices et allant à l’encontre des principes de la REDD+. | nov-17 | Institutionnel | Campagne de sensibilisation locale sur les titres fonciers ; renforcement des capacités du personnel en charge de la délivrance des titres. Réflexion participative sur la sécurisation des investissements REDD+ en particulier pour les bénéficiaires non détenteurs de titres fonciers sur les plantations/cultures pérennes. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 5/5 | Maintenu à son niveau ancien |
| Les mécanismes de rapportage des infractions liées à l’exploitation illégale du bois ne sont pas adoptés par peur de la réprimande. | nov-17 | Institutionnel | Vulgarisation sur le bienfondé des mécanismes de rapportage liés à l’exploitation illégale du bois et appuis ciblés en matière de cohésion sociale dans la zone. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 4/2 | Maintenu à son niveau ancien |
| Les réclamations se multiplient suite au temps qui sépare la libération des fonds pour les paiements des services ou prestations, et pour la mise en œuvre effective des activités suivant la planification. | mai-19 | Réputationnel | Développer la stratégie d’anticipation et transférer davantage d’activités aux partenaires locaux d’exécution d’une part ; D’autre part renforcer la communication avec les partenaires, les bénéficiaires et les tiers, sur les procédures du PNUD, des Nations Unies et des bailleurs des fonds. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 3/4 | Accru |
| Les attentes et les ambitions des parties prenantes (bénéficiaires, partenaires institutionnels au niveau provincial et local, la société civile, etc.) dépassent le cadre du programme et créent une incompréhension ou une crise de confiance entre eux et le Personnel du programme au niveau, lorsqu’elles ne sont pas adressées. | mai-19 | Réputationnel | Renforcer les capacités du personnel des Coordinations pour qu’ils maîtrisent davantage le PRODOC et disposent des réponses appropriées en cas de sollicitation critique. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | oct-19 | 2/4 | Accru |
| Les mesures décrétées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire retardent la mise en œuvre du Programme | avr-20 | Opérationnel | Adopter un plan de contingence qui privilégie le télétravail, la responsabilisation des services étatiques et des cadres de concertation à la base., Réajustement du plan de travail en fonction des activités clés et urgentes, le déploiement rapide des équipes de terrain des Partenaires de mise en œuvre. | Oumar NDIAYE, Programme Manager | Déc. -20 | 3/3 | Récent |

# ILLUSTRATION NARRATIVE SPÉCIFIQUE

Donner un exemple détaillé d’une action/intervention qui contribue avec succès au processus REDD+ en RDC.  Présenter les changements les plus remarquables atteints au niveau de la perception ou du changement des attitudes des groupes cibles.

L’inclusion de pièces justificatives, y compris des photos avec légendes et des informations détaillées, est fortement encouragée. Le Secrétariat Exécutif choisira des exemples et des photos qui seront publiés dans le rapport annuel global, le site web du Fonds et ceux seront sujets de reportages ou blogs spéciaux.

La culture de caféier pour la relance de l’économie rurale dans la province du Bas-Uélé

La stratégie-cadre nationale REDD+ de la République Démocratique du Congo (RDC) identifie l’agriculture itinérante sur brûlis, pratiquée par les petits agriculteurs paysans en milieu rural, comme le principal moteur de la déforestation dans le pays. En vue de réaliser son double objectif de réduire la déforestation et d’améliorer durablement les revenus des communautés locales, la stratégie-cadre nationale REDD+ prévoit de promouvoir les pratiques agricoles économiquement viables et écologiquement durables, ainsi que les cultures pérennes.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa Stratégie-cadre nationale REDD+, la RDC a reçu deux cents millions de dollars américains (US$200 millions) de l’Initiative pour les Forêts de l’Afrique Centrale (CAFI), dont 190 millions sont gérés par le Fonds National REDD+ (FONAREDD) pour financer la mise en œuvre du plan d’investissement REDD+. De ce fonds, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a reçu un financement de 33 millions de dollars américains pour la mise en œuvre du Programme Intégré REDD+- Oriental (PIREDD-O) dans les provinces du Bas-Uélé, de l’Ituri et de la Tshopo.

Pour réduire l’empreinte de l’agriculture sur les forêts, le PIRRED-O préconise la promotion des cultures pérennes qui ont le potentiel d’augmenter durablement les revenus des ménages tout en fixant l’agriculture sur des superficies déterminées, réduisant ainsi les surfaces déboisées annuellement. Trois cultures pérennes majeures ont été ciblées, à savoir le cacaoyer, le caféier et le palmier à huile.

En février 2020, l’Institut national d’études et de recherche agronomiques (INERA) a fourni au PIRRED-O des semences de qualité de caféier ‘robusta’ résistantes à la trachéomycose du caféier qui a ravagé les plantations de cette culture économiquement importante dans les années 1980. La province du Bas-Uélé avait montré un intérêt particulier dans la culture du caféier et le programme a livré 275 kg de semences qui ont été accueillies avec une grande joie par la population.

Avant la destruction des plantations de caféier par cette terrible maladie, les Uélé étaient le bastion de la production de café en RDC, et les petits producteurs de caféier jouissaient d’une vie à l’abri du besoin. Des vestiges de la culture du caféier par les paysans de la province sont encore visibles, mais il n’y a plus aucune plantation active. La sensibilisation pour la relance de la culture du caféier et l’identification des bénéficiaires ont donc rencontré un enthousiasme manifeste parmi la population des zones cibles. Plus de 800 candidats ont été identifiés et vingt-huit (28) sites répondant aux critères d’installation de pépinière sélectionnés pour la mise en place des germoirs de caféier. Au niveau de chaque site, les bénéficiaires potentiels ont été regroupés en association pour la production des plantules de caféier. Les membres de différentes associations ont été formés et encadrés par les agronomes superviseurs de l’Inspection provinciale de l’agriculture, Pêche et Élevage de la province dans la mise en place des germoirs.

Les associations de planteurs potentiels de caféier ont en moyenne 25 à 30 membres qui comprennent aussi des femmes et des jeunes.

# MODALITÉS DE SUIVI

Une formation sur la Gestion Accès sur les Résultats et le système de suivi-évaluation du PIREDD-Oriental a été organisée à Buta en février 2020. Cet exercice va s’étendre à toutes les zones ciblées.

21 cadres issus des services techniques et de la société civile ont été également capacités et six missions de suivi des activités ont été menées par l’équipe de Suivi et évaluation dont trois durant la campagne agricole et trois à la fin du 1er trimestre de déploiement des PLE.

Il en ressort ce qui suit :

De la campagne agricole

- La distribution des semences et le semis ont été réalisés en retard  par rapport à la saison agricole A  de l’année 2020, particulièrement pour l’arachide. Cependant ceux qui ont semé ont reçu des bons résultats pour le riz et le maïs ;

- Les différentes variétés se sont comportées différemment suivant les terroirs et ou les provinces ;

- Les informations sur les superficies emblavées et les quantités produites ont été tronquées, soit par les bénéficiaires, soit par les superviseurs agricoles ;

- Les bénéficiaires se sont comportés différemment dans la Tshopo et le Bas-Uélé ; ceux de la Tshopo sont attentistes et réclament des faveurs financiers, tandis que ceux du Bas-Uélé se sont investis pleinement dans les activités. Aussi, les bénéficiaires du Bas- Uélé se sont mieux comportés que ceux de la Tshopo en rapport avec la ristourne à reverser au Programme pour élargir le nombre des bénéficiaires ;

- Les agents des services de l’agriculture n’ont pas été en mesure de suivre tous les bénéficiaires ; quelques cas de favoritisme ont été notés de leur part dans la distribution des semences et le suivi des champs.

De la mise en œuvre de activités par le PLE

- Le déploiement des PLE est effectif dans les Provinces de Bas-Uélé et de la Tshopo ;

- La collaboration entre les services étatiques et les PLE est marquée par de nouvelles exigences des agents étatiques ; ce qui la rend lourde et irrégulière. Il y a nécessité de recadrer dès lors que les deux parties bénéficient d’une forme d’appui de la part du PNUD.

- Les activités ont pris un envol important dans les trois provinces ;

- Il y a une différenciation dans la conduite des activités d’une zone à une autre, selon les équipes qui mènent les activités. Cela peut empiéter sur la qualité des résultats, d’où la nécessité d’accroître l’assurance-qualité par les équipes de programme. Cette assurance-qualité doit être menée en amont, en cours et en aval.

- Il y aussi la nécessité d’un partage d’expérience et de leçons entre les différents PLE pour qu’il y ait davantage d’approches et résultats harmonisés.

En 2021, l’équipe de Suivi & Evaluation va davantage s’investir dans l’amélioration des performances du Programme à travers des réflexions et des exercices de renforcement des capacités. De même elle va matérialiser le suivi spatialisé dans toute la zone couverte par le Programme.

Tableau 11 - Etat d’avancement du plan de suivi du programme.

| Activité de suivi et évaluation | Nombre prévu | Nombre réalisé | Taux de réalisation | Coûts en USD/Budget | Résultats et leçons tirées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Missions de suivi de terrain | 6 | 4 | 67% |  | Suivi insuffisant des bénéficiaires par le personnel d’encadrement ; bénéficiaires attentistes (influences des interventions parallèles ou passées). |
| Réunions | 12 | 12 | 100% |  | Bonne coordination du Programme |
| Rapports | 2 | 2 | 100% |  | Le rapport annuel est en cours de présentation |
| Revues de programme | 1 | 0 | 0% |  | Renvoyée en janvier 2021 |
| Evaluations externes | 0 | 1 | NA |  | Une mission de suivi du FONAREDD a eu lieu en octobre 2020 |
| Collecte des données | 1 | 1 | 100% |  | Les informations déclarées ne sont pas toujours conformes ; Les données fournies par les services étatiques ne sont pas toujours fiables. Il y’a la nécessité de renforcement des capacités de toutes les parties prenantes. |
| Tenue du COPIL | 6 | 3 | 50% |  | Réajustement des PTA 2020. |
| Prise en compte des recommandations du COPIL | 3 | 3 | 100% |  | Le PTA réajusté a été appliqué et la pression pour le déploiement des PLE a été exaucée. |
| Réunions des différentes plateformes | 3 | 1 | 33% |  | Interdiction des rassemblements |

# RÉVISIONS PROGRAMMATIQUES (LE CAS ÉCHÉANT)

Aucune révision programmatique n’a été formulée à ce jour.

# AUTO-ÉVALUATION DU PROGRAMME

| Critère | Note | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Pertinence : s’apprécie en fonction de sa finalité et aussi considérée comme l’objectif de développement. | Bonne | Zone de grandes déforestations et dégradations forestières |
| 2. Efficacité : mesure le niveau d’atteinte des résultats et des objectifs spécifiques du programme et la contribution de cela à l’atteinte de l’objectif général ou généraux. | Moyenne | En cours |
| 3. Efficience : consiste à apprécier la manière dont le programme transforme rationnellement et économiquement les ressources de l’intervention en résultats attendus grâces aux activités mises en œuvre. | Moyenne | Un retard a été connu dans la mise en œuvre ; mais est en train d’être récupéré. |
| 4. Durabilité/ou Niveau d’appropriation nationale/provinciale : correspond à la pérennisation, par les responsables politico-administratifs et les bénéficiaires finaux des bénéfices résultant d’une action de développement après la fin de l’intervention. | Bonne | Les autorités provinciales et locales s’approprient le programme et participent à son exécution et son suivi. |
| 5. Gouvernance : apprécie la manière dont le programme est dirigé avec toutes les structures de gouvernance mises en place par le programme notamment le comité de pilotage. | Bonne | Les structures de gouvernances (plateformes et COPILs) fonctionnent. |
| 6. Gestion participative : mesure la manière dont l’agence veille pour qu’il ait une bonne participation des parties prenantes dans la mise en œuvre des activités, notamment la société civile. | Bonne | Les COPILs et les structures de gouvernance fonctionnent. |
| 7. Respect des normes socio-environnementales : mesure la manière dont les activités sont mises en œuvre avec le respect des sauvegardes environnementales et sociales. | Bonne | Le PIREDD est à 100% aligné sur le respect de l’environnement et n’a pas d’impact environnemental négatif. |
| 8. Système de S&E (Stratégie de communication, plaintes et recours et S&E). | Bonne | La stratégie de communication est en place ; le mécanisme de gestion des plaintes et recours existe. Les plaintes reçues sont jusque-là directement transmises à la coordination nationale. Le système de S&E fonctionne. |

# 14. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET MESURES PRISES

Comme indiqué dans le contexte, l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19 a affecté la mise en œuvre du Programme Intégré REDD+-Oriental. Néanmoins, les équipes ont immédiatement adopté des mesures d’urgence pour mieux faire face au défi. Ainsi, en plus du télétravail, des autorisations spéciales ont été obtenues auprès du Senior Management pour qu’en plus du personnel critique, d’autres staffs du programme conduisent des activités d’importance capitale, notamment la distribution des intrants agricoles.

L’accès au territoire d’Isangi par la voie terrestre est désormais impossible car les véhicules qui ont été engagés sur cette route ont enregistré des pannes et déformations dont les coûts de réparation sont énormes.

Ainsi, les missions se font désormais par la voie fluviale et les déplacements dans les groupements et terroirs villageois à travers la terre ferme butent sur l’absence de moyens de transport rassurants. Le recours à des motos de particuliers n’offre aucune garantie dès lors que ces dernières ne sont en règle ni avec les Normes des Nations Unies, ni même avec la règlementation nationale.

# DÉFIS ET LEÇONS APPRISES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

La stabilité institutionnelle n’est pas encore acquise dans les provinces couvertes par le PIREDD Oriental. Les menaces de motions de censure et leurs corollaires comme les remaniements ministériels, fragilisent les succès obtenus en termes d’appropriation et de domestication du programme.

En outre, l’organisation verticale de l’administration publique soumet les services subalternes à une intrusion permanente de la hiérarchie, particulièrement dans la gestion des appuis. Ce qui peut entrainer un détournement d’usage et manque de performances des services concernés.

Pour réduire cette tendance, le PIREDD Oriental a opté pour une transparence dans l’affectation des appuis en mettant l’accent sur le respect des conditions d’utilisation et la performance.

L’inaccessibilité du Secteur de Walengola et du Chef-lieu du territoire d’Ubundu dans la Tshopo est un défi permanent. Il en est de même pour plusieurs ETD du territoire d’Aketi dans le Bas-Uélé. Aucun suivi direct des activités dans ces zones n’est possible pour le moment. Les interventions du PIREDD-Oriental sont réalisées par voie intermédiaire (services étatiques et partenaires) avec un suivi très faible du programme.

Les zones nouvellement couvertes par des programmes de développement et/ou humanitaires sont plus réceptives, engagées et respectueuses des indications et orientations du programme. Telle est la cause de la raison de la meilleure performance enregistrée dans le Bas-Uélé où l’engagement de l’autorité pour accompagner de nouveaux programmes et l’enthousiasme des bénéficiaires ont permis d’obtenir un grand succès surtout dans le volet agricole.

Les populations dans le monde rural ont développé un niveau d’incrédulité face aux programmes qui s’installent. Les promesses souvent non tenues ou des attentes non couvertes par les interventions antérieures ne les motivent guère à s’engager pleinement dans les activités des projets. Seules les réalisations concrètes les motivent. Tel cet engouement ultime lorsqu’ils ont aperçu les premières livraisons de graines prégermées de palmier à huile et le déploiement des cabosses de cacaoyer. Les demandes vont au-delà des prévisions et des ressources du programme.

Seule une communication juste et bien à propos ainsi qu’un minimum de concrétisation des engagements permet de motiver les bénéficiaires potentiels et de recadrer les attentes.

Ceci est le levier que l’Equipe du programme et ses partenaires de mise en œuvre doivent amplifier sur terrain pour garantir une meilleure mobilisation des parties prenantes afin d’accroitre, et même accélérer, les chances de réussite du programme.

# CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Malgré un contexte assez rugueux et difficile, l’année 2020 a permis au PIREDD-Oriental d’être plus présent et efficace sur le terrain.

Les résultats obtenus ont été le fruit d’efforts conjugués du Bailleur qui n’a cessé pousser l’Agence d’Exécution (le PNUD) vers les résultats. Ainsi l’équipe de mise en œuvre avec ses partenaires (PLE, services étatiques, société civile, autorités étatiques et politiques, etc) a développé une résilience et créativité permettant d’engranger de très bons résultats. Parallèlement à ces initiatives, des bénéficiaires du programme se sont montrés volontaristes.

En début 2021, une revue du PIREDD-Oriental va analyser les forces, faiblesses de l’année qui s’achève en vue de dégager des orientations pratiques d’accélération au regard des réussites, contraintes et opportunités qui se présentent en vue d’améliorer la performance du Programme. Tout cela augure des lendemains meilleurs qui cadrent parfaitement avec les attentes des provinces, du pays, des bénéficiaires, du FONAREDD et de CAFI.

Annexe 1 : les photos

| Un champ de riz Récolte d’arachide dans un terroir du Bas-Uélé Champ de maïs en Ituri Germoir de caféier dans le Bas-Uélé Sachets portant les fèves de cacao récemment semées dans le Territoire de Bafwasende Séchage de maïs à INERA Yangambi Lot de motos à distribuer sur le parking du PNUD- Kisangani Formation des bénéficiaires en pépinières de caféier (Ituri) Pépinière de caféier dans le Bas-Uélé Atelier de validation du SPAT du Bas-Uélé à Buta Pépinière de cacao à Melume Moke Pépinière de palmier à huile à Melume Moke Pépinière de cacaoyer au Bas-Uélé Des plantules de palmier à huile en pépinières Une association de planteurs de caféiers devant leur pépinière Inspection d’une plantation de cacaoyers par le DPEA de la Tshopo |  |  |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

Contexte lié à la période sous-examen (semestre/année).

Le FONAREDD a organisé en avril et mai 2020 deux réunions importantes avec le PNUD à travers le Comité Technique de Suivi  au cours desquelles, des recommandations importantes ont été formulées  dans le sens de l’accélération de la mise en œuvre et du delivery.

Définition adoptée lors de l’atelier d’harmonisation des indicateurs avec CAFI

Données reprises dans le PRODOC

Annexe 14 (SESP) du PRODOC

# Text boxes

PROGRAMME INTÉGRÉ REDD+-ORIENTAL

Bas-Uélé (Ituri( Tshopo

PIREDD-Oriental

RAPPORT ANNUEL

JANVIER – DÉCEMBRE 2020

Janvier 2021