- RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS : MALI

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL : semestriel

ANNEE DE RAPPORT : 2022

| - Titre du projet: Projet d’Appui à la Coordination des Projets du portefeuille de Consolidation de la Paix (PBF) au Mali Numéro Projet / MPTF Gateway: 00122876/ IRF 365 |  |
| --- | --- |
| - Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional - Nom du fonds fiduciaire: | Type et nom d’agence récipiendaire: - PNUD (Agence coordinatrice) |
| Date du premier transfert de fonds: Juillet 2020 Date de fin de projet : Juillet 2022 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? OUI |  |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |  |
| Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): - Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire - Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire. - Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s’il s’agit de différents bureaux pays, Vous aurez l’occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section. Récipiendaire; Budget Alloué ($); Transferts à ce jour ($); Dépenses à ce jour ($). UNDP; 1.325.000,00; 1.325.000,00; 905.378,00. TOTAL; 1.325.000,00; 1.325.000,00; 905.378,00. - Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 73% - *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES* - Les modèles de budget sont disponibles ici - Budgetisation sensible au genre: Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? n/a Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet contribuant à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: n/a Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant contribuant à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: n/a |
| Marquer de genre du projet: n/a Marquer de risque du projet: n/a Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): n/a |  |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Secrétariat PBF Rapport approuvé par: Pierre-Antoine Archange Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui |  |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. CETTE SECTION EST OPTIONELLE

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Le Secrétariat a continué son rôle de facilitateur dans l’élaboration des différents notes conceptuelles et documents de projet ainsi que pour la mise à jour des différentes analyses de conflit. Quatre nouvelles initiatives sont en cours d’élaboration dont trois projets transfrontaliers.

Des missions de suivi des projets ont été effectuées à Koulikoro, Kita, Yanfolila, Ségou, Kayes, Gao. Cela a permis d’apprécier les réalisations des projets sur le terrain, d’échanger avec les bénéficiaires et autorités et de documenter les résultats enregistrés. Certains progrès notoires en matière de consolidation de la paix ont été constatés (accord de paix entre villages protagonistes, changement positif d’attitude et de comportement perceptible). Des fenêtres stratégiques de synergies et complémentaires ont été identifiées pour des interventions futures qui pourraient augmenter l’impact du programme et garantir l’appropriation nationale des interventions du PBF.

Les structures de gouvernance sont en place et fonctionnelles. Pendant la période, cinq reunions ont été organisées avec les partenaires clés.

Pour satisfaire les objectifs de visibilité, d’information, de sensibilisation et d’image auprès des cibles visées, le Secrétariat a lancé une nouvelle approche communicationnelle centrée sur les résultats et impacts humains des projets . Une campagne Twitter a été lancée en décembre 2021 et janvier 2022 avec des résultats très positives. La présence du Fonds a été amplifié sur les réseaux sociaux à travers le lancement d’une page Facebook @PBFMali. Sa notoriété et visibilité ont été accru également à travers l'organisation des missions internationales, et participation aux activités des projets (lancement). Une page YouTube sera disponible bientôt. Le portefeuille a enregistré une augmentation de 15% entre juin 2021 et juin 2022.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

n/a

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

.

- “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;

- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1:  La coordination, le suivi et évaluation, le rapportage et la communication des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF et permettent une meilleure reddition des comptes et connaissance des interventions.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: On track

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Le Secrétariat continue d’appuyer les agences à développer les quatre initiatives retenues pour le portefeuille en 2022 (3 projets transfrontalier: Mali, Mauritanie et Sénégal; Mali-Guinée; Mali-Burkina Faso et le Projet d’appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l’Etat de droit.

Dans le cadre du GYPI 2022, le secrétariat PBF a mobilisé les agences des nations unies et les OSC maliennes à travers des sessions d’information et un appui technique en vue de renforcer la qualité des propositions. Ceci a conduit à la soumission de quatre initiatives endossées par le Coordonnateur Résident.

Le Secrétariat a continué de faire la mise à jour régulier du portefeuille à l’Equipe Pays, et de l’informer/échanger sur les nouvelles orientations du PBSO. Des réunions de coordination et de revue des rapports ont été organisées avec 13 projets dans le but d’en améliorer la qualité (13 rapports ont été revus).

Dans le cadre du suivi et de l’évaluation du portefeuille, le Secretariat continue à apporter un appui technique aux partenaires de mise en œuvre dans l’élaboration et révision des cadres spécifiques de résultats des projets en fonction des besoins spécifiques (5 nouveaux projets appuyés ; 4 évaluations finales appuyées et finalisées et les rapports sont disponibles ; 3 projets sont en évaluation finale dont 1 projet transfrontalier entre Mali et Niger).

Deux missions conjointes de suivi ont été effectuées dans les régions de Kayes et Gao pour documenter les résultats, les bonnes pratiques et les leçons apprises. En termes de résultats, les communautés des zones d’intervention sont mobilisées et outillées à un certain degré pour la prévention et la gestion pacifique des conflits. Cela a influencé la manifestation de plus de besoins de renforcer et d’élargir les interventions dans les zones non encore touchés par le PBF, surtout au sud du pays. Concernant les défis, il a été noté entre autres, l’insécurité d’accès à certaines zones d’intervention, l’insuffisance de création d’emplois pour assurer l’autonomisation des bénéficiaires formés par les projets de réinsertion socio-économique, l’insuffisance de la capacité de certains partenaires d’exécution à gérer des attentes des bénéficiaires, l’insuffisance de la connaissance par les partenaires d’exécution des attentes, procédures et règles du PBF.

Le Secrétariat PBF a mené une campagne de Twitter pour montrer les résultats obtenus par les projets financés en 2021. Pendant 5 semaines (du 27/12/2021 au 29/01/2022), 58 tweets ont été publiés. Le nombre de followers a ainsi augmenté de 42,5%, passant de 160 à 228 abonnés. On note aussi une augmentation de l’intérêt de 1 169 %, et les visites sur le profil @PBFMali de 481,7 %.  Depuis janvier, PBF Mali a publié 93 tweets et 33 posts sur Facebook. Sur Twitter, PBF Mali compte 362 followers (148 en novembre 2021), 79 sur Facebook. La page Facebook @PBFMali a été créée le 4 mars afin de toucher un public plus large, notamment le public local

L’activité sur les deux réseaux sociaux est toujours active à travers la diffusion de nos activités et événements tels que les Comités de Pilotage et Techniques, les ateliers et les lancements des nouveaux projets tenus à Bamako et dans les régions, ainsi que les missions internationales et les missions sur le terrain à Kayes et Gao.

Une vidéo documentaire de 5 minutes sur les témoignages à Kayes a été réalisée. Avec la documentation récoltée à Kayes et Gao, le Secrétariat est en train de réaliser des films documentaires et de rédiger des histoires de vie sur les bénéficiaires. A cet égard, la chaîne YouTube de PBF Mali sera bientôt ouverte.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 2:  Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d’assurer leur role d’orientation stratégique, de l’endorsement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: On track

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Trois reunions du Comité de Pilotage ont été organisées durant la période considérée par le rapport. Une reunion régulière s’est tenue le 15 décembre 2021 pour apprécier l’état d’avancement des projets et de discuter les défis et perspectives.

Deux réunions du comité de pilotage élargie PBF-FFPH ont été tenues respectivement le 30 mars et le 27 mai 2022. Ces rencontres ont été précédées par des comités techniques avec la participation des Ministères clés et les faitières des organisations de la société civile. La rencontre du 30 mars a permis de sélectionner 7 propositions de projets à financer par le Fonds des Femmes pour la Paix et l’Action Humanitaires (FFPH).

La reunion du 27 mai a été plus focalisée sur le GYPI 2022. Elle a permis de sélectionner les 4 initiatives GYPI de l’UNCT au Mali.  Il s’agit de deux initiatives pour la promotion de l’égalité des sexes: (i) Jeunes ruraux (femmes et hommes) outillés pour la prévention/gestion des conflits et l’instauration de la paix ; (ii) Femmes régulatrices de conflits et actrices de paix ; et deux autres pour la promotion de la jeunesse : (iii) Ir toun: Jeunes (femmes et hommes) mobilisé(e)s et engagé(e)s pour la paix et la citoyenneté en ligne et hors ligne au Mali ; (iv) Participation politique et amélioration de la protection des jeunes (femmes et hommes) affectés par les conflits et catastrophes.

Le 24 mai 2022, s’est tenue à Bamako, la session du comité technique transfrontalier du projet «Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritano-Malienne ». Cette réunion a permis, notamment, de faire le point sur l’état d’avancement du projet, de valider le plan d’accélération et de convenir de la date de la prochaine session prévue en septembre 2022 à Nouakchott. Il a été aussi recommandé de:

- Engager une réflexion approfondie au niveau des Nations unies pour la mise en place d’un projet de facilitation en soutien aux efforts des pays pour la matérialisation de la frontière Mali-Mauritanie avec un focus sur la résilience communautaire ;

- Faire de l’espace frontalier une zone de convergence pour mettre en exergue les efforts des Nations Unies en termes d’intégration et de mutualisation des ressources au niveau de la frontière Mali/Mauritanie.

Le Secrétariat PBF a continué ses échanges réguliers avec le Gouvernement du Mali, les PTFs et les faitières de la société civile pour leur faire les mises à jour. Cela a permis une visibilité plus accrue et une meilleure appropriation du portefeuille.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d’indicateur/ milestone | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 La coordination, le suivi & évaluation, le rapportage et la communication des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par la cellule d’appui et permettent une meilleure reddition des comptes et connaissance des interventions | Indicateur 1.1 Accroissement du niveau de cohérence du portefeuille PBF | TBD | accroissement de 60% | Fin de projet et fin de la période d’éligibilité en cours |  | Cet indicateur sera renseigné à l’évaluation fin d’éligibilité du portefeuille en cours |
|  | Indicateur 1.2 Accroissement du niveau de satisfaction des résultats PBF par les communautés (désagrégé par sexe et âge) | TBD | Taux de satisfaction accrue de 60% | Fin de projet et fin de la période d’éligibilité en cours |  | Cet indicateur sera renseigné à l’évaluation fin d’éligibilité du portefeuille en cours |
|  | Indicateur 1.3 % de la partie nationale percevant l’appropriation nationale du portefeuille (désagrégé par sexe et âge) | TBD | 80% | Pendant les réunions semestrielles du Comité technique et de Comité de pilotage | Le nombre et la motivation du comité technique national composant des points focaux des ministères concernés s’augmentent au fur et à mesure que le portefeuille s’agrandit. Par ailleurs, la société civile est désormais représentée par deux membres statutaires au Comité Statutaire de pilotage qui est l’organe hiérarchique du Comité. Technique national | L’indicateur sera renseigné au niveau plus global après le sondage prévu vers les membres du comité technique national et les leaders locaux et régionaux en 2022. |
| Résultat 2 Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d’assurer leur rôle d’orientation stratégique, de l’endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF | Indicateur 2.1 Qualité des résultats et l’impact humain des projets du portefeuille PBF | TBD | Bonne qualité L’indicateur sera mesuré sur une échelle de 4 niveaux (1 : Mauvaise qualité, 2 : Moyen qualité, 3 : Bonne qualité et 4 : Très Bonne qualité | A la fin de l’éligibilité en cours | 3 | L’indicateur n’est pas encore mesuré à travers un sondage ou une enquête plus structurée, mais les visites sur terrain et les témoignages collectés à tous les niveaux estiment que le programme a un bon impact sur la vie des populations. |
|  | Indicateur 2.2 Nombre de réunions du Comité de Pilotage statutaire (CoPil) organisées | TBD | 4 | Semestriel et au besoin | 7 (4 CoPils statutaires et 3 CoPils sur le FFPH) | Le Comité de pilotage statutaire a été élargi au Fonds Femmes Paix et Action Humanitaire (WPHF) |
|  | Indicateur 2.3 Nombre de réunions du Comité Technique (CoTech) organisées | TBD | 4 | Semestriel et au besoin | 6 (4 CoTech nationaux et 2 CoTech transfrontaliers en le Mali et la Mauritanie |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |

Partie III: Questions transversales

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

- Atelier d’élaboration de la nouvelle initiative transfrontalière entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal du 21 au 28 juin 2022 à Dakar

- Organisation des réunions régulières du Comité de pilotage et technique de décembre 2022

- Organisation d’un colloque sur la consolidation de la paix en collaboration avec le Centre Africain de Recherche et de Etudes Sahélo-Sahariennes de l’Ecole de Maintien de la Paix

- Organisation de la 4ème session du comité technique projet transfrontalier Mali-Mauritanie

- Organisation de la réunion de coordination/comité technique du projet transfrontalier Mali- Niger- Burkina mise en œuvre par Mercy Corps

- Atelier de validation du cadre global de résultats du portefeuille

- Mise à jour du plan de S&E des activités de la phase d’extension du projet du secrétariat et revue des cadres de résultats des nouveaux projets

- Missions conjointes de suivi

- Appui aux évaluations finales des projets

- Campagne digitale sur les résultats et l’impact humain des projets 2022.

- Bulletin d'information

- Publications sur les site ONU Mali

- Organisation et couvertures d’événements

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 ﬁchiers dans diﬀérents formats (ﬁchiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONAL]

| Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères) Pendant la période du rapportage, deux missions conjointes (composés du Secrétariat PBF, du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale et des partenaires récipiendaires et d’exécution) ont été effectuées dans les régions de Kayes et Gao, et l’organisation progressive de ces missions est intégrée dans le plan de travail annuel du programme. |  |
| --- | --- |
| Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): N/A Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): Le rapport d’évaluation du portefeuille commanditée en 2019 a formulé les recommandations que ce projet a intégré lors de sa conception. Le suivi de ces recommandations est progressif, et elles seront évaluer à l’évaluation fin d’éligibilité en cours en 2024. En effet, le Secrétariat PBF ne juge pas très nécessaire d’entreprendre une évaluation du projet pendant cette phase de mise en œuvre. |
| Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donnateur: Montant ($): |
| Eﬀet catalytique (non ﬁnancier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix? Aucun eﬀet catalytique Peu d’eﬀet catalytique Eﬀet catalytique important Eﬀet catalytique très important Je ne sais pas Trop tôt pour savoir | Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier) Veuillez limitez vos réponses à 3000 caractères |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | Le projet « Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali » a demandé une extension sans coût de sept (07) mois pour: - Poursuivre la coordination, la supervision et l’assurance qualité des projets actifs au-delà du 09 juillet 2022 (date de fin initiale du projet). - Faciliter le fonctionnement du secrétariat technique en attendant la soumission et l’approbation du nouveau projet d’appui à la Cellule PBF en cours d’élaboration. - Poursuivre l’appui au Comité de pilotage dans son rôle d’orientation stratégique. - Assurer la fonction d’appui/conseil aux agences onusiennes et aux organisations internationales. - Poursuivre les efforts en communication et plaidoyer pour continuer à informer sur les investissements en consolidation au Mali. |

Partie IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19. CETTE SECTION EST OPTIONELLE

- Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19. $

- Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

- Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes

☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

☐ Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)