## OVERALL REPORTING INSTRUCTIONS
OVERALL INSTRUCTIONS
1 | All questions/sections must be responded to before submitting to the secretariat. Once the document is uploaded in the relevant folder (as per instruction below) please email the secretariat.
2 | To ensure high quality results reports please follow the next guidelines: a) The narratives should be a well written, succinct summary clarifying what was done during the reporting period and the results achieved. It should highlight the JP achievements. It should also specify scope and beneficiaries. b) Factual, evidence-based reporting against the outcome and output and corresponding indicators in the original project document; c) In case certain indicators are not longer relevant, an explanation for why they are not should be provided. d) Factual, evidence-based reporting against the outcome results and its alignment with the overall SERP joint workplan, and linkage to reporting on global-level SERP indicators. e) Indicate the relevant SERP monitoring framework global indicators that were contributed to as part of this project. f) An honest analysis of challenges faced, the responses to these challenges and the extent to which these responses were successful or not. g) Reflect on innovation. Avoid generic and standard descriptions. Rather, present well documented features of successful innovative solutions truly new for you and which could enable replication efforts.
3 | Please fill out all sections of the reporting template before submitting to the secretariat via email to: nina.andersen@undp.org and cc.: maria.herrera@undp.org
B
DEADLINE: MARCH 31 ST, 2022
1 | ALL projects receiving funds in late 2020 and in 2021 must complete an ANNUAL report as per the end of the calendar year with a reporting period : date of start until 31 December 2021.
2 | The joint programmes which completed their activities in 2021 should deliver a FINAL report by March 31 at the latest and will not be obligated to provide an annual report.
3 | The joint programmes completing activities in 2022 will be asked to submit a FINAL report (by 31 August 2022)
4 | ALL projects must report number of direct beneficiaries.
5 | ALL projects must provide an update on project indicators

## General Information
Programme Title & Project Number |  | Programme Duration
Programme Title: | Recuperación socioeconómica a la crisis provocada por COVID-19 desde una perspectiva de género: promoviendo la autonomía económica de las mujeres y el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad en Argentina | Overall Duration (months) | 16
Programme Number (if applicable) | 124899 | Start Date (dd.mm.yyyy) | 2020-10-15
MPTF Office Project Reference Number: | 124385 | Original End Date (dd.mm.yyyy) | 2021-12-01
Country | Argentina | In case of NCE Current End date(dd.mm.yyyy) | 2022-03-31
Recepient UN Organizations |  | Implementing Partners
Organizations that have received direct funding from the MPTF Office under this programme | ONU Mujeres, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | National counterparts (government, private, NGOs & others) and other International Organizations | Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Ministerio de Economía de la Nación, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP/PAMI), Agencia Nacional de discapacidad (ANDIS), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Banco Central de la República Argentina.
Report Cleared By
o Name: | Claudia Mojica
o Title: | Coordinadora Residente Naciones Unidas Argentina
o Email address: | mojicac@un.org
The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to as “Project ID” on the project’s factsheet page the MPTF Office GATEWAY
The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the MPTF Office GATEWAY
As per approval of the original project document by the relevant decision-making body/Steering Committee.
If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been completed. As per the MOU, agencies are to notify the MPTF Office when a programme completes its operational activities.

## Narrative
# | Questions | Guidance to respondents | Responses
1 | Executive Summary | Please succinctly capture the key activities and concrete/tangible results and any important developments that the COVID-19 MPTF-funded Programme in your country achieved during the reporting period. The Executive Summary should serve as an accessible, simply written, standalone summary of the Programme’s results for this reporting period. It should show how implementation was carried out in the context of COVID-19 (up to 500 words). | La coyuntura provocada por la crisis sanitaria por COVID-19 y sus efectos económicos y sociales en el país, repercutieron de manera desproporcionada sobre las mujeres y los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, entre los que se encuentran las personas mayores y las personas con discapacidad. En este contexto surge esta iniciativa con la finalidad de colaborar en la promoción de la autonomía económica de las mujeres en la Argentina, contribuyendo en el fortalecimiento de su inclusión financiera y las políticas de cuidado integral, a través de los siguientes ejes estratégicos de intervención y resultados: I. Generación de evidencia para el diagnóstico y formulación de políticas públicas efectivas Se realizaron 17 estudios y encuestas de alcance nacional que permitieron producir información actualizada sobre la estimación de la demanda de empleo en el sector remunerado del cuidado, las brechas de género existentes, la feminización del endeudamiento, y realizar recomendaciones de política pública para la recuperación socioeconómica y la mejora en la calidad de vida de los sectores poblacionales más vulnerados por el impacto de la pandemia. II. Asistencia técnica a organismos gubernamentales y fortalecimiento de la sociedad civil -Asistencia técnica en la redacción del capítulo sobre cuidados y personas mayores del anteproyecto de Ley para la creación de un Sistema Integral de Cuidados con perspectiva de género, cuyo tratamiento legislativo fue anunciado por el presidente de la Nación en la apertura de la Asamblea Legislativa de marzo del 2022. -Asistencia técnica al Programa Potenciar Trabajo, con el objetivo de estimar su efectividad en la generación de empleo decente. -Relevamiento nacional de la oferta existente de servicios y formación en cuidados orientados a personas mayores y personas con discapacidad en Argentina, incorporado al Mapa Federal del Cuidado. -Fortalecimiento a 57 organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de cuidados a nivel nacional a través del apoyo técnico y económico a proyectos orientados a brindar servicios de cuidados de calidad y potenciar la autonomía económica y financiera de las mujeres. III. Estrategias formativas, de sensibilización y comunicación -Diseño e implementación del Diplomado Iberoamericano sobre políticas de cuidado desde un enfoque de género, destinado a 753 personas que integran los equipos directivos y técnicos de los Centros de Día y Residencias de Larga Estadía para personas mayores en Argentina conveniados con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y participación en la actualización del Manual de Cuidadores/as Domiciliarios del organismo. -Promoción de la inclusión laboral y financiera de las mujeres a través de propuestas de formación y profesionalización en condiciones de trabajo decente en el sector remunerado de los cuidados y la gestión de emprendimientos. -Producción y difusión de materiales pedagógicos y cuatro campañas de sensibilización y comunicación orientadas a promover la corresponsabilidad del trabajo de cuidado y la redistribución de las responsabilidades de cuidado entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad, con enfoque en personas mayores, personas con discapacidad y varones, en línea con la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad: necesidad, derecho, trabajo”.
2 | Purpose | Please describe the project general objective specifying its link to COVID-19 response. | El objetivo general del programa consistió en aumentar la autonomía económica de las mujeres en Argentina por medio de dos estrategias principales: 1. Incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral mediante una distribución más igualitaria del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; promover mejoras en las condiciones laborales de las personas trabajadoras del cuidado; y garantizar el cuidado de calidad de los grupos de población en condiciones de mayor vulnerabilidad, especialmente de las personas adultas mayores y con discapacidad. 2. Fortalecer la inclusión financiera de las mujeres mediante un mejor acceso a herramientas de educación financiera y el diseño de políticas de prevención del endeudamiento, con especial énfasis en los hogares pertenecientes a los sectores más impactados por la pandemia COVID-19 en Argentina.
3 | Results: Outcome Level | Please include narratives describing the main project achievements against the project's overall goal (up to 300 words) | Entre los principales logros del programa se destacan: -La generación de evidencia acerca del impacto de la pandemia en relación a los cuidados y la autonomía económica de las mujeres, y la elaboración de recomendaciones de política pública desde un enfoque interseccional. -La provisión de información certera para identificar tanto la oferta como la carencia de cobertura de servicios de cuidados a nivel federal. -La provisión de asistencias técnicas para la creación de un Sistema Integral de Cuidados en Argentina, y análisis de la efectividad del Programa Potenciar Trabajo en la generación de empleo decente. -El diseño e implementación de un Diplomado Iberoamericano sobre políticas de cuidado, que generó el incremento de un 10% de financiamiento a los Centros de Día y Residencias de Larga Estadía para personas mayores conveniadas con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) cuyos equipos hayan aprobado esta instancia educativa, entre otros requisitos orientados a mejorar la calidad prestacional de los servicios brindados. -La participación en la actualización del Manual de Cuidadores/as Domiciliarios del INSSJP. -La promoción de capacidades de gestión y emprendedurismo para contribuir a la reactivación económica y social. -El fortalecimiento a 57 organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de cuidados a través del apoyo técnico y económico a proyectos orientados a brindar servicios de cuidados de calidad y potenciar la autonomía económica y financiera de las mujeres. -La elaboración y difusión de campañas de sensibilización y comunicación orientadas a promover la corresponsabilidad del trabajo de cuidado y la redistribución de las responsabilidades de cuidado entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad, visibilizando la doble carga de cuidado que asumen las mujeres (exacerbada con la pandemia de COVID-19), con enfoque en personas mayores, personas con discapacidad y varones.
3.1 | Results: Output Level | Please include narratives describing the main annual/ final results of each output included in the project document (up to 200 words) | Se exponen los principales resultados del programa: -Elaboración de 17 estudios y encuestas de alcance nacional que permitieron producir información actualizada sobre la estimación de la demanda de empleo en el sector remunerado del cuidado, la feminización del endeudamiento, y realizar mapeo de soluciones comunitarias y recomendaciones de política pública para mejorar la calidad de vida de los sectores poblacionales más vulnerados por el impacto de la pandemia. -Relevamiento de la oferta existente de servicios y formación en cuidados orientados a personas mayores y personas con discapacidad en Argentina, incorporada al Mapa Federal del Cuidado. -Participación en la redacción del anteproyecto de Ley para la creación de un Sistema Integral de Cuidados en Argentina. -Asistencia técnica al Programa Potenciar Trabajo, con el objetivo de estimar su efectividad en la generación de empleo decente. -Diseño y desarrollo de un Diplomado Iberoamericano sobre políticas de cuidado desde un enfoque de género, y actualización del Manual de Cuidadores/as Domiciliarios del INSSJP. -Implementación de un Curso de Formación de Formadores en Educación Financiera, dos ciclos de formación del programa IMESUN, y metodologías formativas orientadas a promover el empoderamiento económico de mujeres. -Creación y difusión de campañas de sensibilización y comunicación.
3.2 | Results: Gender | Please include project Gender results and its linkage with COVID- 19 response. If applicable, refer to the project's gender equality marker and any impacts they may have had on programming quality and results (up to 150 words). | El programa fue categorizado como GEM3 por su enfoque en la reducción de la brecha de género en torno a los cuidados ante el impacto de la crisis por la pandemia COVID-19 y en el empoderamiento económico de las mujeres. La transversalización de la perspectiva de género desde un enfoque interseccional ha sido clave en los resultados obtenidos en los tres ejes estratégicos: la generación de evidencia para el diagnóstico y formulación de políticas públicas, la asistencia técnica a organismos gubernamentales y fortalecimiento de la sociedad civil, y en las estrategias formativas, de sensibilización y comunicación. Se destaca el impacto sobre los sectores de bajos ingresos y más afectados por la pandemia de COVID-19, mujeres migrantes, indígenas, rurales y/o de sectores periféricos, personas mayores y con discapacidad.
3.3 | Results: Direct Beneficiaries | Please include total number of DIRECT BENEFICIARIES disaggregated by gender, age , location (rural, urban, any other location). Please avoid duplicating beneficiaries ensuring the dissagregated data adds to the total presented. | TOTALES: 219.470 El número total de BENEFICIARIOS DIRECTOS es de 219.470 personas. Se dispone de información desglosada por género, edad y ubicación de un total de 6.181 beneficiarios/as directos/as del programa. Desglosado por grupo de población y rango de edad: Mujeres: 3.055 (16 a 69 años) Hombres: 687 (18 a 73 años) Ancianos: 1.410 (60 a 96 años) Personas que viven con una discapacidad: 1.029 (1 a 60 años) Desglosados ​​por ubicación: Rural: 1.010 Urbana: 5.171 En cuanto a la población beneficiaria directa de la cual no se dispone de información desglosada por género, edad y ubicación, este número alcanza un total de 213.289 personas y se encuentra compuesto de la siguiente manera: Un número estimado de 206.000 personas alcanzadas a través de la Campaña “Contemos los Cuidados” de ONU Mujeres y PNUD. Un número estimado de 5.115 personas reprodujeron los materiales del podcast de la Campaña “Alguien Cuida” de la OIT. Hasta la fecha, ha generado un total de 710 seguidores en Spotify. Un total de 143 personas participaron del evento “Economía del cuidado y trabajo decente en Argentina: una agenda transformadora para la recuperación económica y la igualdad de género” realizado el 24 de febrero de 2022 por la OIT. Un total de 150 personas asistieron al Seminario “Endeudamiento, Género y Cuidados” realizado por la CEPAL que se desarrolló los días 28 y 29 de marzo de 2022 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, al cual se le añade un total de 1.881 personas que visualizaron el evento remotamente.
3.4 | Results: Indirect Beneficiaries | Please include total number of INDIRECT BENEFICIARIES. Please clarify if these are estimated and/or verified. If possible, disaggregate beneficiries by gender. | TOTALES: 15.066.401 personas y 5.344.968 hogares. Estimado: 15.066.401 personas y 5.343.336 hogares. Verificado: 1.632 hogares. Las recomendaciones realizadas a los organismos gubernamentales a partir de los estudios de evidencia sobre el impacto de la pandemia en los sectores poblacionales objetivos del programa, en los niveles de endeudamiento en los hogares, en el relevamiento de cláusulas relativas al cuidado a través del análisis de convenios colectivos de trabajo del ámbito privado y público, el acceso a la información sobre servicios vinculados a los cuidados disponibles en el Mapa Federal del Cuidado, y la formación en cuidados a equipos técnicos y directivos que gerencian espacios de cuidados para personas mayores, impactarán estimativamente en: un total de 5.736.744 personas mayores y un total de 5.175.105 personas con discapacidad que residen en Argentina (INDEC, 2010), un total de 4.154.552 trabajadores/as asalariados privados registrados alcanzados por acuerdos y convenios homologados durante 2019 (MTEySS, 2020) y 5.343.336 hogares que se encuentran endeudados en sentido amplio, con bancos o entidades financieras, a través de las tarjetas de créditos o fiado, o con familiares y amistades (INDEC, EPH 3° trimestre de 2020). A través de las intervenciones realizadas con subvenciones, se alcanzaron un total de 1.632 familias u hogares que actualmente reciben servicios de cuidados de calidad provistos por organizaciones de la sociedad civil o cooperativas financiadas.
3.5 | Do not Harm | Please reflect on use of the “Do no harm” approach to avoid exacerbating inequalities and vulnerability as a result of the intervention. ( up to 100 words) | Para lograr una organización social de los cuidados más equitativa, las estrategias del programa fueron diseñadas sobre la base del uso del enfoque de “No hacer daño”, procurando evitar acciones que repliquen estereotipos y roles de género en torno al cuidado para generar transformaciones de los patrones culturales y contribuir a la erradicación de las desigualdades existentes. Desde un enfoque de derechos humanos, incluyendo las dimensiones de las masculinidades y la diversidad sexual, se implementaron las intervenciones orientadas a reducir las brechas basadas en el género y las vulneraciones de los grupos de riesgo en la recuperación al COVID-19.
3.6 | Results: Challenges/Difficulties Encountered and Measures Taken | Please briefly describe, if applicable, any difficulties encountered, concrete measures taken to overcome them and changes introduced (any course corrections that were undertaken to achieve the expected results) Further, please draw on the Risk Management Matrix that was included as part of the approved ProDoc (regardless of whether challenges encountered were originally envisioned as risks or not), and highlight which risks materialized and how they were addressed, in very concrete terms(use up to 150 words). | Un aumento generalizado de casos considerado como la segunda y tercera ola de COVID-19 tuvo lugar en el país durante los años 2021 y 2022. Si bien el proceso nacional de vacunación avanzó, la situación epidemiológica ha contado con momentos críticos, que implican medidas de restricción a la circulación. Por estas razones, se han generado demoras en las contrataciones de proveedores, retrasos en las recolección de evidencia respecto al impacto de la pandemia en los grupos poblacionales analizados por el presente programa, y dificultades por parte de las contrapartes gubernamentales en cuanto al cumplimiento de los plazos previstos por la iniciativa, debido a que los esfuerzos fueron destinados a la priorización de acciones de respuesta a las Necesidades Básicas y Programas de Ayuda de emergencia a las poblaciones más vulnerables en este contexto. Para contrarrestar el riesgo temporal de alcanzar las metas estipuladas, se solicitó una NCE que fue aprobada.
3.7 | Results: Qualitative Assessment and Learning | Please include any specific policy, programmatic and/or operational lessons or findings from the programme that could inform similar responses at country or global levels. Please focus on knowledge generated by the project that is truly new and likely to inform other interventions (in country or beyond) (up to 250 words) | Entre los principales hallazgos del programa, se destacan: I. La estrategia de establecer un incentivo presupuestario desde un organismo público para garantizar la sensibilización y formación en cuidados de calidad desde una perspectiva de género y derechos humanos a instituciones que atienden a personas mayores, ha resultado una buena práctica que podría ser compartida y replicada a nivel regional. II. Los resultados del mapeo de servicios y el estudio sobre la demanda de empleo en el sector de cuidados, ha generado conocimiento previamente no disponible en la región que permite demostrar el efecto positivo que tiene en la economía nacional la creación de puestos de trabajo en el sector de cuidados, además de evidenciar la necesidad insoslayable de brindar respuestas frente al déficit de cobertura a fin de contribuir en la construcción de sociedades sostenibles e igualitarias. III. La Encuesta Nacional de Endeudamientos y Cuidados ha generado un conocimiento inédito en la región, que permite demostrar el fuerte vínculo entre la feminizada gestión de los cuidados, la vulnerabilidad financiera y el nivel de endeudamiento en los hogares durante la pandemia del COVID-19. Esta herramienta puede ser replicada a nivel regional para informar sobre los endeudamientos en hogares con demandas de cuidado. IV. El enfoque deliberado en personas mayores, personas con discapacidad y varones ha sido capitalizado como una innovación del programa dado que los antecedentes en materia de agenda de cuidados suelen referir en gran medida sólo a los sectores de niñez y adolescencia.
3.8 | Results: Partnerships | Please explain how the programme has worked with partners and developed new partnerships and if any catalytic financial or programmatic outcomes have been achieved in this regard. Please focus on new, innovative and/or very practical ways in which these partnerships delivered impact/results and how the financial support from the fund helped, if applicable, to foster these partnerships. And explain if and how the intervention complemented activities funded by other global instruments such as the GHRP, WHO SPRP, and any national level response plans (up to 250 words) | La iniciativa ha generado espacios de amplio diálogo y trabajo interagencial e intersectorial a través de su sistema de gobernanza y la implementación conjunta de los ejes estratégicos del programa. En primer lugar, se trabajó en el refuerzo del componente de la interagencialidad, que ha potenciado las sinergias, eficiencia y efectividad de las acciones desarrolladas en el país, uniendo la experiencia y expertise de cada agencia (OIT, CEPAL y PNUD), con el liderazgo de ONU Mujeres, y complementando los esfuerzos de otros programas interagenciales, como el SDG FUND - Primera infancia y desarrollo sostenible: hacia una estrategia integral de cuidados. Por otro lado, se han celebrado reuniones de trabajo durante todo el ciclo del programa y generado dos espacios de diálogo e intercambio para la recuperación socioeconómica post COVID-19 con referentes gremiales, de la sociedad civil, de la academia, organismos del Poder Ejecutivo Nacional y entidades gubernamentales que integran la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, coordinada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Por último, se destaca el desarrollo de nuevas y diversas asociaciones entre organismos internacionales. nacionales, provinciales, locales, organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de cuidados, permitiendo optimizar los recursos disponibles y contribuyendo a la implementación de intervenciones sostenibles y de largo plazo en las comunidades. Como referencia, el documento realizado por CEPAL con el Banco Central de la República Argentina ha significado el primer abordaje de la entidad monetaria analizando el uso del crédito de las personas desde una perspectiva de género.
3.9 | Other Assessments or Evaluations (if applicable) | Report on any assessments, evaluations or studies undertaken (up to 200 words).
4 | Programmatic Revisions (if applicable) | Indicate any major adjustments in strategies, targets or key outcomes and outputs that took place (Up to 100 words). | No se han requerido ajustes relevantes en los ejes de trabajo estratégicos del programa.
5 | Resources (Optional) | • Provide any information on financial management, procurement and human resources. • Indicate if the Programme mobilized any additional resources or interventions from other partners. | El día 30 de marzo de 2022 se informó el cierre operativo de las actividades del programa y se está trabajando en los informes de cierre financieros de las respectivas agencias.

## Communication
1. Impact Stories from the Field
Please submit one impactful story showing how your work has met critical needs in the context of the pandemic and supporting progress towards the SDGs, especially for vulnerable people. Ideally, this story will feature testimonials from the targeted groups. Please also take a moment to highlight any specific results on gender equality and LNOB, as relevant.
A través de la dotación de subvenciones para apoyar el fortalecimiento institucional y la capacidad instalada de las organizaciones de la sociedad civil y cooperativas, ONU Mujeres financió el proyecto “Cuidados compartidos” de la Fundación León, con el propósito de capacitar a 119 personas, destacándose el alcance de una gran cantidad de mujeres indígenas, mujeres en situación de vulnerabilidad y mujeres rurales dentro de su población destinataria directa en línea con LNOB. A través de la implementación del proyecto, adquirieron valiosas herramientas para proveer servicios de cuidados mediante la atención domiciliaria, institucional y comunitaria desde una perspectiva de género y desde un abordaje intercultural. Además, la iniciativa propulsó la creación de un grupo de gestión colectiva de los cuidados y un registro/a de cuidadores/as remunerados en las comunidades de los Valles Calchaquíes, en la región noroeste del país en las localidades de Amaicha del Valle (Tucumán), Cafayate (Salta) y Santa María (Catamarca). Como resultado, algunas de sus beneficiarias brindaron testimonios sobre el impacto que esta intervención ha tenido en sus vidas. Ellas son María Belén Palma y Carla Martínez de la localidad de Cafayate, Julia Elsa Chaile de Santa María, y Melina Martínez de la localidad de Amaicha del Valle. A través de sus voces, ponen de manifiesto cómo esta intervención ha profesionalizado su labor como cuidadoras remuneradas, ha ampliado sus oportunidades de trabajo decente, ha impactado positivamente en su empoderamiento económico, y ha evidenciado la necesidad de promover mejoras en los cuidados a nivel local en la respuesta y recuperación al COVID-19. -Historia: https://twitter.com/ONUMujeresArg/status/1489620021311590403 https://drive.google.com/drive/folders/1opgGl9xfzab9buFMfVc2nKF1zqCbosEV (créditos: Fundación León) - Comunicado de la Secretaría de Estado de Comunicación Pública de la provincia de Tucumán sobre la iniciativa: https://www.comunicaciontucuman.gob.ar/noticia/gobernacion/208469/proyecto-cuidados-compartidos-valles-calchaquies-cerro-ano -Imágenes del cierre de los cursos “Cuidados Compartidos” en Valles Calchaquíes: https://www.flickr.com/photos/fundacionleon/albums/72177720295405023
2. Upload here: Communications and Visibility (OPTIONAL)
Please include highlights of communications and visibility efforts supported by the Programme during the project implementation, if relevant. (up to 500 words)
Dentro de los esfuerzos más relevantes en materia de comunicación, se destacan dos iniciativas: las campañas #ContemosLosCuidados y #Alguiencuida. #ContemosLosCuidados tuvo el objetivo de visibilizar la sobrecarga de cuidados que recae mayoritariamente sobre las mujeres, exacerbada con el impacto de la pandemia COVID-19; y promover el reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, así como los cuidados en relación a las personas mayores y las personas con discapacidad. Fue encabezada por ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y desarrollada junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Durante los cuatro meses de su implementación, la campaña logró instalar la temática ante un público masivo, diverso y con conocimientos escasos sobre las nociones de cuidados, sobrecarga, corresponsabilidad y redistribución, así como las evidencias que corroboran cómo estos determinantes estructurales afectan el acceso y permanencia de las mujeres y personas no binarias al mercado laboral en condiciones de igualdad. Respecto a la campaña #Alguien cuida”, se destaca una pieza de Podcast en Spotify estrenada en el mes de enero de 2022, que ha alcanzado más de 5.110 reproducciones desde su lanzamiento, ha generado 710 seguidores y ha logrado una calificación de los/as usuarios/as de la red de Spotify de 4,9/. Contiene seis episodios que abordan diversos temas, entre ellos: los sesgos de género, una interpelación a las nuevas masculinidades, el abordaje de las cadenas globales de cuidado, el trabajo en el sector del cuidado y el futuro del cuidado. Cada uno de los podcast integra historias de vida en primera persona e incluye intervenciones de especialistas en la materia. Adicionalmente, en el marco de las subvenciones destinadas al apoyo técnico y financiero de organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de cuidado se destacan algunas publicaciones que han difundido las actividades y los impactos de los proyectos: -Publicación “Los Cuidados en el centro de la vida” de ONU Mujeres: https://twitter.com/ONUMujeresArg/status/1459158274675200001 -Fundación León “Cuidados compartidos”: https://twitter.com/ONUMujeresArg/status/1488829555192250371 -Publicación “Ante la crisis del #COVID19 es necesario promover la autonomía económica de las mujeres y el cuidado de personas mayores y con discapacidad”: https://twitter.com/ONUMujeresArg/status/1474094835531497474 -Publicación “Fundación FEEECRA y ONU Mujeres inician una campaña de registro y capacitación de cuidadores/as de personas mayores o con discapacidad”: https://twitter.com/ONUMujeresArg/status/1450178913708150793 -Publicación “La Oficina de MPTF, Naciones Unidas Argentina y ONU Mujeres promueven el fortalecimiento de organizaciones y cooperativas de cuidados para personas mayores y/o con discapacidad”: https://twitter.com/ONUMujeresArg/status/1499385116732309513 -Publicación “¿Trabajás en la atención de personas con discapacidad? Participá del taller de análisis de casos en torno al ejercicio de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad” de la Asociación Civil Andar: https://twitter.com/ONUMujeresArg/status/1461413620177424390 -Publicación “Testimonio de Justina Acosta, trabaja como cuidadora de personas mayores y es una de las 25 personas que realizó una capacitación para garantizar un cuidado de calidad y mejorar las condiciones laborales en este sector, de la Red Internacional de Educación para el Trabajo junto ONU Mujeres Argentina, la oficina de MPTF y Naciones Unidas Argentina”: https://twitter.com/ONUMujeresArg/status/1506666356711862272 -Publicación de “Cursos gratuitos para trabajadores/as de casa particulares y cuidadores/as de personas con discapacidad y personas mayores de CABA” con apoyo de la Oficina del MPTF, Naciones Unidas Argentina y ONU Mujeres, PAMI y ANDIS”: https://twitter.com/ONUMujeresArg/status/1456698812572094464 -Publicación de invitación al encuentro “Cuidados y cooperativismo” de la Asociación Civil Conexión de Servicios Integrales: https://twitter.com/ONUMujeresArg/status/1450577175401357313
To share the video as well as picture material please make sure you include all credits and share them in high resolution.
Submit photographs. Please provide with captions and in high resolution, photographs that capture the programme in action. Strong photographs will be considered for inclusion in the COVID-19 MPTF publications and social media.
Please provide links to any videos that have been produced during implementation.
Please produce and share a social media card(s). See an example below and visit our Trello Board.
See - Fund's Trello Board

## Project Indicators
Please include ALL indicators in the project document. Include the indicators and Baseline, Planned Target and Actuals for both OUTCOME and OUTPUT levels. "Actuals" refer to the total figures achieved for each indicator. Include separate actuals for 2021 and for 2022 (if applicable). Explain if targets were not achieved. Include means of verification. Use as many outputs cells as needed to present all project indicators.
| INDICATORS DESCRIPTION AND DATA | DATA: ACTUALS 2021 | DATA: ACTUALS 2022 (if applicable) | TOTAL actuals (agreggated 2021 and 2022 if applicable) | Reasons for Variance with Planned Target (if any) | Source of Verification
Outcome 1 | Políticas de cuidado integral diseñadas e implementadas para distribuir de manera más equitativa las tareas de cuidado entre la sociedad y los géneros, garantizar el cuidado de calidad de los grupos de población en condiciones de mayor vulnerabilidad, en especial de las personas adultas mayores y con discapacidad, y para mejorar las condiciones de las cuidadoras y cuidadores no remunerados y de los trabajadores y trabajadoras del cuidado.
Indicator 1A: | Número de medidas nacionales adoptadas/implementadas, incluso por empresas, para garantizar el acceso igualitario a niveles mínimos de protección social para víctimas de la crisis relativa al COVID-19. | 1 | 1 | Una (1) medida nacional implementada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que establece el incremento de un 10% de financiamiento a los Centros de Día y Residencias de Larga Estadía (RLE) para personas mayores conveniadas con el organismo cuyos equipos técnicos y directivos hayan aprobado el Diplomado Iberoamericano sobre políticas de cuidado desde un enfoque de género, entre otros requisitos de carácter vinculante orientados a mejorar la calidad prestacional de los servicios brindados. La medida benefició a 531 de las 560 RLE conveniadas con el PAMI. Un (1) proyecto de ley para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados en Argentina, que contempla en un texto unificado la ampliación progresiva de Licencias Igualitarias en los sectores públicos y privados y la implementación de un Sistema Integral de Cuidados (Sinca) con perspectiva de género, que fue presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación el 2 de mayo de 2022 y enviado al Poder Legislativo para su tratamiento. El proyecto de ley establece un conjunto de políticas y servicios destinados a asegurar la provisión, socialización, reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidado; promueve la ampliación de la oferta de servicios e infraestructura de los cuidados y la adaptación de las jornadas laborales a las necesidades de cuidado en los sectores público y privado; reconoce el trabajo de cuidados remunerado y promueve el fortalecimiento del trabajo de cuidados en el ámbito comunitario; reconoce el tiempo para cuidar a través de la modificación del régimen de licencias público y privado a través de la inclusión del periodo de licencia en el cómputo previsional y promueve la producción de datos, registros e información sobre los servicios de cuidado. |  | CIRAD-2021-2-INSSJP-GPC#INSSJP sobre Calidad prestacional servicio RLE; EX-2020-87833744- -INSSJP-GPC#INSSJP - Anexo II - Requisitos para refuerzo económico, Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores; EX-2020-87833744- -INSSJP-GPC#INSSJP - Anexo III- Requisitos para refuerzo económico: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G1mDhuKNAZMeuZWyXNdzDa_5NeNCohux Presentación del proyecto de ley para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina: https://www.argentina.gob.ar/noticias/cuidar-en-igualdad-se-envio-al-congreso-de-la-nacion-el-proyecto-de-ley-para-la-creacion Texto del proyecto de ley Cuidar en Igualdad, Sistema Integral de Políticas de Cuidados en Argentina (Sinca): https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G1mDhuKNAZMeuZWyXNdzDa_5NeNCohux
Baseline: | 0
Planned Target: | 1
Indicator 1B: (Indicador SERF 3.1) | Indicator 1B: (Indicador SERF 3.1) Prestación de cuidados durante la cuarentena o confinamiento, especialmente para las personas mayores, niños y niñas, padres y madres de hogares uniparentales y personas con discapacidad. | 0 | 1 | Una (1) estrategia de fortalecimiento mediante el apoyo técnico y financiero para optimizar la prestación de servicios de cuidados de calidad brindados por cooperativas y organizaciones sociales a nivel federal en el contexto de la pandemia COVID-19, alcanzando a niños, niñas, padres, madres y especialmente a personas mayores y con discapacidad, a través de subvenciones otorgadas a cuatro (4) instituciones: -La Asociación Civil Andar, organización de la sociedad civil que provee servicios de hogar y cuidados destinados a personas con discapacidad, especialmente en situación de pobreza y/o vulnerabilidad de la provincia de Buenos Aires. A través de la subvención ha dictado capacitaciones destinadas al personal de la organización para el desarrollo de estrategias y talleres de planificación centrada en la persona, calidad de vida y derechos humanos vinculados a promover el reconocimiento y ejercicios de los derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva de género. -La Asociación Civil Un Mundo Especial, organización de la sociedad civil que brinda servicios de atención y cuidados a través de centros de día y de rehabilitación de personas con discapacidad severa y/o profunda, en la provincia de Santa Fe. A través de la subvención, desarrolló y capacitó al personal en el uso de un software de gestión institucional para la mejora en la prestación de servicios a personas con discapacidad atendidas por la institución. -La Asociación Civil No estarán solos, organización de la sociedad civil destinada a prestar servicios de cuidados a personas con discapacidad en situación de mayor vulnerabilidad, en la ciudad de Río Cuarto y alrededores, en la provincia de Córdoba. A través de la subvención, desarrolló una página web e implementó y capacitó a su personal en el uso de un software de gestión y el desarrollo de habilidades para la atención y el brindado de prestaciones de cuidados desde una perspectiva de género. -La Cooperativa de Trabajo Unión y Trabajo, destinada a la prestación de servicios de salud y cuidados de personas mayores en la provincia de La Rioja. A través de la subvención ha dictado una capacitación de cuidadores/as domiciliarios de personas mayores y personas con discapacidad, y puso en marcha cuatro unidades productivas asociativas para brindar prestaciones destinadas a personas mayores y con discapacidad en zonas urbanas y rurales de la provincia. |  | Documento que contiene los reportes de prestación de servicios de cuidados de calidad brindados por cooperativas y organizaciones sociales a nivel federal en el contexto de la pandemia COVID-19: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_zYH5mX0W3zU3NrlIXNIBObPGdZlNiR3
Baseline: | 0
Planned Target: | 1
Indicator 1C: (Indicador SERF 3.2) | Número y descripción de espacios amplios de diálogo social, apoyados por la ONU, para la recuperación socioeconómica post COVID-19 (mesa interministerial de cuidados) | 2 | 0 | Dos (2) espacios de diálogo social promovidos por el sistema de gobernanza del programa para la recuperación socioeconómica post COVID-19 con referentes sindicales, de la sociedad civil, de la academia, y organismos que integran la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, coordinada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El sistema de gobernanza del programa está compuesto por tres mecanismos: un Comité Directivo, un Consejo Asesor y un Comité de Seguimiento. El Comité Directivo, en su carácter de máxima autoridad político-institucional del programa, se reunió en dos (2) oportunidades (abril de 2021 y marzo de 2022) con la finalidad de validar los lineamientos estratégicos de la iniciativa y promover su implementación participativa. El propósito del segundo encuentro fue compartir con las contrapartes gubernamentales los resultados, hallazgos y desafíos, a fin de capitalizar aprendizajes y posibles sinergias de continuidad, en línea con las prioridades nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030. El espacio está compuesto por referentes de los siguientes organismos: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Ministerio de Economía de la Nación, el Banco Central de la República Argentina, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Oficina del Coordinador Residente (OCR), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y ONU Mujeres Argentina. El Consejo Asesor, en función de su expertise en las temáticas específicas abordadas por el programa desde el sector gremial, empresarial, académico y de la sociedad civil, celebró dos encuentros virtuales (mayo de 2021 y marzo de 2022) con la finalidad de brindar asesoramiento, información relevante y apoyar las acciones de abogacía y comunicación de la iniciativa. Se encuentra integrado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma Nacional (CTA-A), CTA-T, la Unión Industrial Argentina (UIA), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación Civil Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS), el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Por último, el Comité de Seguimiento está conformado por las/os especialistas del programa de las agencias, que han mantenido reuniones semanales durante todo el ciclo del programa para garantizar óptima implementación y monitoreo. |  | Creación de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado (Decisión Administrativa 1745/2020): https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235306/20200924 Gobernanza Programa MPTF Argentina: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/177ynj5xkt8-Vk15YeGstcErO8A-sgOOz Notas conceptuales y agendas de encuentros del Comité Directivo celebrados: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/177ynj5xkt8-Vk15YeGstcErO8A-sgOOz Impacto en medios virtuales y redes sociales del Primer Encuentro del Comité Directivo del MPTF: https://www.argentina.gob.ar/noticias/mercedes-dalessandro-el-contexto-economico-generado-por-la-pandemia-refuerza-la-necesidad https://twitter.com/vtolosapaz/status/1382377162167189512?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet https://twitter.com/luciacirmi_/status/1382341618389372932 https://www.argentina.gob.ar/noticias/primer-encuentro-del-comite-directivo-del-programa-de-recuperacion-socioeconomica-la-crisis https://twitter.com/AresPamela/status/1382337126889586690
Baseline: | 0
Planned Target: | 1
Indicator 1D: | Porcentaje de personas que trabajan en el sector remunerado de los cuidados destinados a personas adultas mayores y personas con discapacidad alcanzadas por el programa que manifiestan mejoras en las herramientas y conocimientos para la prestación de servicios. | 0 | Aumento 52% | De las 753 personas alcanzadas por el programa a través del Diplomado Iberoamericano sobre Políticas de Cuidado destinado a personal técnico y directivo que trabajan en los Centros de Día y Residencias de Larga Estadía (RLE), implementado junto a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), se aplicó una encuesta de expectativas y satisfacción de carácter anónima y voluntaria la cual fue respondida por 551 participantes. Más del 52% (287 personas) manifestó que la formación aportó herramientas y conocimientos valiosos para optimizar el desempeño de sus tareas en la prestación de servicios de calidad en el sector remunerado de los cuidados. |  | Diplomado Iberoamericano sobre Políticas de Cuidado desde un enfoque de género destinado a personal directivo y técnico que trabajan en los Centros de Día y Residencias de Larga Estadía (RLE), Productos 1-4 (referencia de las encuestas referidas en Producto 3 del documento): https://drive.google.com/drive/folders/1k3flt87ra0F2m1WI3CUvHRL5byCblRpI
Baseline: | 0
Planned Target: | Aumento 25%
Output 1.1 | Estrategias de cuidado integrales e inclusivas diseñadas para mejorar la distribución social de los cuidados (entre el Estado, las familias, la comunidad y el mercado), así como entre los géneros, para garantizar el cuidado de calidad para los grupos de población en mayores condiciones de vulnerabilidad, en especial personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Indicator 1.1.1: | Mapeo realizado de instituciones públicas y privadas de cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad. | 1 | 0 | Un (1) relevamiento nacional de la oferta existente de servicios y formación en cuidados orientados a personas mayores y personas con discapacidad en Argentina con la finalidad de complementar la información disponible en el Mapa Federal del Cuidado, a cargo de la Dirección de Mapeo de los Cuidados, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La información sistematizada se incluyó en el Mapa Federal del Cuidado, que cuenta con un mapa web interactivo de acceso y consulta ciudadana. |  | Mapa Federal del Cuidado: https://mapafederaldelcuidado.mingeneros.gob.ar/ Informe Final del relevamiento de nivel jurisdiccional nacional y provincial incluyendo propuestas de potenciales instrumentos para cubrir la carencia de datos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i-sOdflBX4un3REmVIR4E5pt0Rymz2z5
Baseline: | Mapa Federal del Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Planned Target: | 1
Indicator 1.1.2: | Plan de trabajo implementado de la Mesa Interministerial de Cuidados. | 1 | 1 | Un (1) plan de trabajo implementado de la Mesa Interministerial de Cuidados a través de la asistencia técnica a la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley para la creación de un Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género en Argentina, en la redacción del capítulo sobre cuidados y personas mayores, cuyo tratamiento legislativo fue anunciado por el presidente de la Nación en la apertura de la Asamblea Legislativa de marzo 2022. Un (1) documento de recomendaciones de políticas públicas para la implementación de un Sistema Integral de Cuidados en Argentina con foco en las personas mayores y con discapacidad. |  | Creación de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley para la creación de un Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género (-Resolución 309/2020): https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236710/20201030 1er. Informe Anual sobre las 100 acciones en materia de cuidados 2020-2021: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/07/100_acciones_en_materia_de_cuidados.pdf Asistencia técnica en la redacción del capítulo sobre cuidados y personas mayores del anteproyecto de Ley para la creación de un Sistema Integral de Cuidados: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/159QnuHS7HdSovIEVRFlrsGwu6YKh4l4k Elaboración de recomendaciones de políticas públicas para la implementación de un Sistema Integral de Cuidados en Argentina destinados a personas mayores y con discapacidad: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/159QnuHS7HdSovIEVRFlrsGwu6YKh4l4k Nota periodística “Dos proyectos hacia licencias parentales igualitarias y un sistema integral de cuidados”: https://www.telam.com.ar/notas/202203/584949-proyecto-licencias-parentales-sistema-de-cuidados.html
Baseline: | 0
Planned Target: | 1
Indicator 1.1.3: | Estudio de impacto socioeconómico de C-19 en los cuidados generado. | 2 | 0 | Dos (2) estudios sobre el impacto socioeconómico y psicosocial de la pandemia de COVID-19 en personas mayores y personas con discapacidad generados, que incluyen recomendaciones de política pública para fortalecer un sistema de cuidados que aborde de manera integral las necesidades de estos grupos poblacionales. |  | Estudio sobre el impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19 en las personas con discapacidad en Argentina; Estudio sobre el impacto psicosocial de la pandemia en personas mayores en Argentina: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U1ggtKORAf2crBG3IfkOdSEbME1Imzos
Baseline: | Ausencia de estudios específicos sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en las poblaciones objetivo del programa en Argentina
Planned Target: | 1
Indicator 1.1.4: | Número de campañas de comunicación de sensibilización sobre el valor de los cuidados implementadas. | 3 | 1 | Diseño, lanzamiento y difusión de cuatro (4) campañas de sensibilización y comunicación orientadas a promover la corresponsabilidad del trabajo de cuidado y la redistribución de las responsabilidades de cuidado entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad, con enfoque en personas mayores, personas con discapacidad y varones. Por un lado, tres campañas de “Contemos los cuidados” realizadas en línea con la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad: necesidad, derecho, trabajo” del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con la participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Por otro lado, una cuarta campaña denominada “Alguien cuida” que incluye una pieza de Podcast en Spotify. El podcast contiene seis episodios para visibilizar sesgos de género, nuevas masculinidades, cadenas globales de cuidado, trabajo en el sector del cuidado y el futuro del cuidado. |  | Gacetilla de lanzamiento Campaña “Contemos los Cuidados”: https://drive.google.com/drive/folders/1QMitPxWdv0sOoYDTu6TzjjNLb-v9ByjL Lanzamiento del Spot de Campaña “Contemos los Cuidados”: https://www.youtube.com/watch?v=PzXOGWmA_OI Campaña “Contemos los Cuidados” con enfoque en varones: https://www.youtube.com/watch?v=3bnJG5MAfL8 Campaña “Contemos los Cuidados” con enfoque en personas mayores: https://www.instagram.com/tv/CWl9U91g_vk/ Campaña “Contemos los Cuidados” con enfoque en personas con discapacidad: https://www.instagram.com/tv/CWeRLsggPH7/ Campaña “Contemos los Cuidados” con reflexiones de participantes: https://www.youtube.com/watch?v=HvuIYNjFKLI&t=60s Informe final y gacetilla de la Campaña “Contemos los Cuidados”: https://drive.google.com/drive/folders/1QMitPxWdv0sOoYDTu6TzjjNLb-v9ByjL?usp=sharing Publicación de ONU Mujeres sobre la Campaña “Contemos los Cuidados”: https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2021/11/contemos-los-cuidados-lanzan-campana-para-promover-organizacion-igualitaria-del-trabajo-de-cuidado#:~:text=Se%20trata%20de%20una%20iniciativa,en%20relaci%C3%B3n%20con%20Covid%2D19 Campaña “Alguien cuida”: https://voices.ilo.org/es-es/podcast/las-cadenas-de-cuidado-que-sostienen-al-mundo#headline Lanzamiento de la Campaña #Alguiencuida de OIT: https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_834624/lang--es/index.htm Podcast “Alguien cuida”: https://open.spotify.com/show/26cNWSNk2u3OGSF2qjUNor Notas periodísticas publicadas en Infobae: https://www.infobae.com/america/soluciones/2021/12/22/una-campana-busca-que-la-sociedad-reconozca-valorice-y-distribuya-de-un-modo-mas-igualitario-las-tareas-domesticas-y-de-cuidado/ https://www.infobae.com/opinion/2022/01/23/reconocer-reducir-redistribuir-recompensar-y-representar-las-5-r-para-valorizar-el-trabajo-de-cuidados-de-la-oit/ Nota de la Unión de Personal de Casas Particulares (UPACP): https://www.upacp.org.ar/?event=alguien-cuida-nuevo-podcast-la-oit-argentina-los-trabajos-del-cuidado
Baseline: | 0
Planned Target: | 3
Indicator 1.1.5: | Porcentaje de personas que desempeñan tareas de cuidado en los hogares alcanzados por el programa que al finalizar manifiestan conocer herramientas y conceptos básicos sobre el cuidado de personas adultas mayores y personas con discapacidad. | 0 | Aumento 15,4% | De las 963 personas alcanzadas a través del programa que recibieron capacitaciones en herramientas y conceptos básicos sobre el cuidado de personas mayores y personas con discapacidad por intermedio de las organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de cuidados, se aplicó una encuesta de expectativas y satisfacción virtual y voluntaria que fue respondida por 148 participantes. El 100% ha manifestado que han obtenido conocimientos y herramientas para el cuidado de personas mayores y personas con discapacidad, y más del 89% expresa que las formaciones recibidas tendrán un alto grado de utilidad para su trabajo, representando más del 15% del total de la muestra total (148 respuestas de 963 personas capacitadas). |  | Sistematización del impacto en personas destinatarias a través de las capacitaciones en cuidados en el marco de las Subvenciones otorgadas: https://drive.google.com/drive/folders/1mXgp6GqoC4zRRNUJ2R_speSDgeMx6m0l
Baseline: | 0
Planned Target: | Aumento 30%
Indicator 1.1.6: | Número de iniciativas implementadas a nivel nacional para promover la implementación de cupos invertidos en sectores laborales feminizados. | 0 | 1 | Un (1) corto pedagógico audiovisual “Hacia un sistema integral de cuidados en la Argentina – Historia y avances” producido junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con la finalidad de generar incidencia, sensibilización y reconocimiento de los cuidados como necesidad, derecho y trabajo, promoviendo la participación de varones en sectores laborales históricamente feminizados y la erradicación de los estereotipos que reproducen la feminización de los cuidados remunerados y no remunerados. |  | https://unwomen.sharepoint.com/:v:/t/OperacionesARG/EfbojlPnBPJJg0zTjMonAbQBHbuV5hlteSEvIqpF6X8Ccw?e=ZAerEu
Baseline: | 0
Planned Target: | 1
Indicator 1.1.7: | Número de iniciativas que apuntan a la participación de los varones en las actividades del cuidado. | 0 | 3 | Se desarrollaron tres (3) iniciativas que apuntan a la participación de los varones en las actividades del cuidado: 1. El diseño de materiales metodológicos de un Curso en espacios presenciales llamado: “Masculinidades Corresponsables: Promoviendo la participación de los varones en los trabajos de cuidados”, junto a una guía metodológica para formadores; 2. La adaptación del curso presencial a un Curso online autoadministrado destinado principalmente a varones; 3. La implementación de un Ciclo de Conversatorios Virtuales (webinars) denominados “Masculinidades y Cuidados: Una agenda estratégica” abiertos a la comunidad en general, donde se abordaron las temáticas referidas a cuidados, autocuidados, corresponsabilidad y paternidades presentes y activas, que se encuentran disponibles en el canal de Youtube. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DEabxH2J_HGS8xam8xgVCBwah2jRsJnQ?usp=sharing Ciclo de Conversatorios Virtuales de “Masculinidades y Cuidados: Una agenda estratégica”, primer encuentro: https://www.youtube.com/watch?v=8SEwykGyWMU&t=10s Ciclo de Conversatorios Virtuales de “Masculinidades y Cuidados: Una agenda estratégica”, segundo encuentro: https://www.youtube.com/watch?v=V1jE8IFg96g&t=1028s Ciclo de Conversatorios Virtuales de “Masculinidades y Cuidados: Una agenda estratégica”, tercer encuentro: https://www.youtube.com/watch?v=1xfEZnGcp-I&t=259s
Baseline: | 0
Planned Target: | 1
Indicator 1.1.8: | Número de varones alcanzados por actividades de sensibilización sobre corresponsabilidad en cuidados no remunerados y promoción de la participación en sectores laborales tradicionalmente feminizados. | 0 | 225 | El programa ha logrado alcanzar de manera directa a un número de 225 varones a través de las diversas actividades de sensibilización sobre la corresponsabilidad en cuidados no remunerados y la promoción de la participación de varones en las actividades del cuidado descriptas en el Indicador 1.1.7. |  | https://drive.google.com/drive/folders/14aq4DAMpL_w-hgCRF6nV_Ltu1ZtTfoHI?usp=sharing
Baseline: | 0
Planned Target: | 200
Output 1.2 | Condiciones laborales de las y los trabajadores del cuidado en Argentina mejoradas.
Indicator 1.2.1: | Número de iniciativas de fortalecimiento de la empleabilidad, especialización y reconversión laboral diseñada e implementada en el sector de cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad. | 1 | 0 | Una (1) asistencia técnica al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) para incorporar la perspectiva de derechos laborales y de fomento de la empleabilidad en el Manual de Cuidadores Domiciliarios, a través de (1) módulo sobre derechos laborales, formación, y condiciones de trabajo y empleo. Además, se incluyó una revisión de los manuales para incorporar un enfoque más pedagógico e incluir en las formaciones a cuidadores/as domiciliarios que brinda el organismo. |  | Elaboración de módulo sobre derechos laborales, formación y condiciones de trabajo y empleo incorporado al Manual de Cuidadores Domiciliarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI); Manual de Cuidadores Domiciliarios actualizado: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JrMDRFXgZRCm7PBx_Sh7nMTjVl2NgNYv
Baseline: | 0
Planned Target: | 1
Indicator 1.2.2: (Indicador adaptado de SERF 3.1) | Número de iniciativas apoyadas por el Programa, que fortalecen la capacidad del gobierno, empleadores/as y trabajadores/as para proporcionar una protección laboral adecuada a los/las trabajadores/as del cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad con empleos informales. | 3 | 0 | Tres (3) iniciativas destinadas a fortalecer las capacidades de gobierno, empleadores/as y trabajadores/as para proporcionar una protección laboral adecuada a los/las trabajadores/as en distintas dimensiones del cuidado: 1. Un (1) estudio de estimación de la demanda de empleo directo e indirecto en el sector remunerado del cuidado de Argentina. Este modelo constituye una herramienta clave para informar el diseño de políticas públicas orientadas a la estimación de la inversión en la economía del cuidado y su impacto en el empleo, en base a distintos escenarios variables. De hecho, se estima que en Argentina la inversión necesaria en la economía del cuidado para lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de cuidados en 2030 supera los 1,6 billones de pesos de 2017. Asimismo, esta inversión en la economía del cuidado podría generar más de 1,8 millones de puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente 1,1 millones serían en los sectores del cuidado. 2. Un (1) relevamiento de la agenda del cuidado de familiares y de personas a cargo de trabajadores y trabajadoras en los convenios colectivos de trabajo del ámbito privado y de la administración pública nacional, que describe el estado de situación de los cuidados en la negociación colectiva a partir del análisis de los convenios y acuerdos permitiendo identificar los sectores en los cuales existe una mayor cantidad de cláusulas y las medidas más frecuentemente adoptadas. Este estudio presenta evidencia del número limitado de convenios colectivos que incluyen cláusulas sobre cuidados, del potencial de la negociación colectiva para avanzar en una mejor distribución del cuidado, y de prácticas innovadoras que superan los mínimos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo. Esta evidencia permitirá informar los avances legislativos que están teniendo lugar para avanzar hacia un sistema de licencias parentales igualitarias. 3. Una (1) estrategia de definición de la taxonomía del trabajo comunitario que realiza un exhaustivo análisis del sector comunitario de los cuidados con el objetivo de identificar las principales características de las personas que realizan tareas de cuidado en este sector, el tipo de relaciones laborales, las condiciones de trabajo y otras dimensiones relevantes para promover el desarrollo territorial. Los resultados de este informe son un insumo relevante para la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, a cargo de la redacción del anteproyecto de Ley para la creación de un sistema integral de cuidados en la Argentina. |  | https://drive.google.com/drive/folders/13_U8zTZuBl0b5XHrUyVZrLini96UAB4c
Baseline: | 0
Planned Target: | 1
Outcome 2 | Autonomía económica de las mujeres fortalecida mediante un mejor acceso a herramientas y estrategias de inclusión financiera y el diseño de políticas de prevención del endeudamiento, con especial énfasis en los hogares de ingresos más bajos.
Indicator 2A: (Indicador SERF 3.2) | Número de estrategias apoyadas por la ONU para la reactivación socioeconómica orientadas a fortalecer el desarrollo tecnológico, productivo y territorial. | 2 | 2 | Se generaron cuatro (4) estrategias para la reactivación económica orientadas a fortalecer el desarrollo tecnológico, productivo y territorial: 1. Una estrategia de generación de evidencia basada en una encuesta de alcance nacional que relevó un total de 4.300 observaciones (de modo telefónico, online y presencial) con el objetivo de explorar las características territoriales valoradas sobre la oferta de cuidado en hogares y las barreras existentes para su externalización. Estos resultados fueron utilizados para el diseño de una intervención basada en las ciencias del comportamiento y orientada a promover una distribución más justa del cuidado que favorezca la inserción laboral de las mujeres. 2. La provisión de asistencia técnica al Programa “Potenciar Trabajo”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el objeto de determinar las principales características detectadas en proyectos socio-comunitarios de cuidado, logros y principales desafíos que enfrentan, así como la situación laboral de las/os titulares del programa que efectúan tareas de cuidado con el objetivo de estimar su efectividad en la generación de empleo decente. 3. El fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) en la provisión de protección laboral adecuada para los/las trabajadores/as del cuidado de personas mayores y con discapacidad, a través de la elaboración de un (1) estudio que evalúa el impacto de las responsabilidades de cuidado en el acceso a cobertura de seguridad social mediante el análisis de las brechas de género en las trayectorias laborales dentro del empleo registrado. 4. Una (1) estrategia de apoyo técnico y financiero destinada a promover la reactivación socioeconómica fomentando el desarrollo tecnológico, productivo y territorial, a través de subvenciones otorgadas a seis (6) instituciones: -La Fundación Empleados y Ex Empleados de Comercio de la República (FEEECRA), de la provincia de San Juan, que a través de la subvención realizó una campaña masiva de registración de cuidadoras/res informales de personas mayores y/o personas con discapacidad en zonas rurales y urbanas de la provincia creando un registro de cuidadores/as como recurso, y capacitando en técnicas y gestión de mejoras de servicios de cuidado de personas mayores y con discapacidad a las personas registradas. -La Asociación Mutual Conexión de Servicios Integrales, de la provincia de Buenos Aires, que a través de la subvención realizó un relevamiento de cuidadores/as informales a nivel local y creó una plataforma virtual de Servicios de Cuidados a domicilio. Esta plataforma incluye un base de datos de profesionales del cuidado compartida con diversos espacios mutualistas y cooperativistas a nivel provincial y nacional de acceso abierto a la ciudadanía. -La Fundación León, de la provincia de Tucumán, que a través de la subvención realizó una capacitación en Cuidados Domiciliarios, Institucionales y Comunitarios de personas con demencia, para optimizar las prestaciones brindadas en las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca, alcanzando a mujeres indígenas, del pueblo Diaguita-Calchaquí, y creando un registro de cuidadores/as de los “Valles Calchaquíes”. -La Asociación Civil y Centro de Participación Comunitaria Padre Pepe de la Sierra, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a través de la subvención implementó un sistema de registro de personas mayores y/o con discapacidad que asisten en los barrios 21-24, 31 y 1-11-14 de la Ciudad, alcanzando especialmente a migrantes y mujeres en situación de vulnerabilidad. Además, realizó una capacitación de cuidadores/as remunerados para promover la profesionalización y acciones de fortalecimiento a través de una campaña de autocuidado de personas mayores. -La Fundación Federada, que trabaja desde la economía social en diversos programas tales como el Programa de Promoción de la Salud y el Programa Integral para Adultos Mayores, en la ciudad de Rosario y Gran Rosario, en la Provincia de Santa Fe. A través de la subvención, implementó capacitaciones para el equipo de trabajo y dictó un taller de perspectiva de género promoviendo el cooperativismo en el sector de los cuidados remunerados. -La Red Internacional de Educación para el Trabajo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a través de la subvención dictó cursos de capacitación en cuidados de personas mayores y con discapacidad, construyó una guía de recursos barriales y Bolsas de Trabajo por barrios/comunas como recurso de acceso para la la población que requiere tales servicios. |  | Estrategias apoyadas por la ONU para la reactivación económica orientadas a fortalecer el desarrollo tecnológico, productivo y territorial: https://drive.google.com/drive/folders/1w1LGabc9KJ0ydXW4I-01xuq7kWsybnxb
Baseline: | 0
Planned Target: | 4
Indicator 2B: (Indicador SERF 2.2) | Número de reportes elaborados por el UNCT en Argentina que llevó a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos de la preparación y respuesta al COVID-19 del país, incluidos el mapeo de grupos en situación de vulnerabilidad, el análisis de género, la identificación de medidas para mitigar el impacto negativo en dichos grupos y la evaluación de lagunas políticas y de recursos para implementar dichas medidas de mitigación. | 2 | 0 | Dos (2) reportes elaborados por el UNCT en Argentina que incluyen una evaluación del impacto en los derechos humanos de la preparación y respuesta al COVID-19 del país, mapeo de grupos en situación de vulnerabilidad, análisis de género, identificación de medidas para mitigar el impacto negativo en dichos grupos, y evaluación de políticas y de recursos para implementar dichas medidas de mitigación. |  | 1. Análisis conjunto del Sistema de Naciones Unidas: Los efectos de la pandemia por COVID-19 en la Argentina (2021): https://argentina.un.org/es/145708-analisis-conjunto-del-sistema-de-naciones-unidas-2021-los-efectos-de-la-pandemia-por-covid 2. Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo con la República Argentina (MECNUD) (2021-2025): https://argentina.un.org/es/100622-marco-estrategico-de-cooperacion-del-sistema-de-naciones-unidas-para-el-desarrollo-con-la
Baseline: | 0
Planned Target: | 2
Indicator 2C: | Porcentaje de mujeres alcanzadas por el programa que conocen mecanismos para acceder a servicios financieros y su funcionamiento/características. | 0 | Aumento 16,33% | Un total de cuatrocientas noventa y nueve (499) mujeres, que representa un porcentaje de 16,33% de las mujeres alcanzadas por el programa, conocen mecanismos para acceder a servicios financieros y su funcionamiento a través de capacitaciones en educación e inclusión financiera y estrategias de formación de formadores. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1uofIl_5nVWSP2AjzFhxPNMMMU0WsqWCZ?usp=sharing
Baseline: | 3.055 mujeres
Planned Target: | Aumento 20%
Output 2.1 | Acceso de las mujeres al sistema financiero mejorado mediante herramientas que promuevan su autonomía económica e inclusión financiera, con especial énfasis en los hogares pertenecientes a los sectores más impactados por la pandemia COVID-19.
Indicator 2.1.1: | Número de estrategias enfocadas en promover y mejorar el acceso a instrumentos financieros y formación en capacidades de gestión y emprendedurismo para contribuir a la reactivación económica y social. | 2 | 2 | Cuatro (4) estrategias orientadas a promover y mejorar el acceso a instrumentos financieros y formación en capacidades de gestión y emprendedurismo para contribuir a la reactivación socioeconómica y la autonomía de las mujeres, a través de: 1. La realización de un programa de Formación de Formadores en materia de Educación Financiera, con enfoque de género, certificado por OIT, dirigido a organizaciones de la sociedad civil y sector público nacional y provincial. 2. La implementación de la formación de la OIT Inicie y Mejore su Negocio (IMESUN): Genere su Idea de Negocio (GIN), Inicie su Negocio (ISUN) y Mejore su Negocio (MESUN), dirigida a instituciones públicas o privadas, proveedoras de servicios de desarrollo empresarial e instituciones de microfinanzas. El proyecto sólo tenía previsto realizar un ciclo de formación del programa IMESUN. Sin embargo, dada la excelente recepción de esta primera convocatoria, las contrapartes solicitaron que se llevase a cabo un segundo ciclo de capacitación. 3. El diseño y dictado de capacitaciones sobre herramientas de inclusión financiera y autonomía económica de las mujeres (incluyendo el abordaje de temáticas de alfabetización financiera, digital y trámites, comercialización, diversas formas jurídicas asociativas, nociones de costos y marketing, comunicación, diseño y redes, asociativismo y cooperativismo, gestión menstrual y ecosustentabilidad, iniciativas productivas y cursos en oficios). 4. El fortalecimiento de iniciativas productivas locales (del sector gastronómico, textil y construcción) lideradas por mujeres, o donde mayoritariamente participan mujeres para promover su sostenibilidad, autonomía, expansión económica y financiera. |  | Estrategias enfocadas en promover y mejorar el acceso a instrumentos financieros y formación en capacidades de gestión y emprendedurismo, inclusión financiera y fortalecimiento de iniciativas productivas locales: https://drive.google.com/drive/folders/1p25KcQLymofMPtB54TPdxqd1bipby2lJ
Baseline: | 0
Planned Target: | 4
Indicator 2.1.2: | Número de formadores/as de organizaciones de la sociedad civil, sector público y privado certificadas por OIT en herramientas de educación financiera. | 0 | 17 | Un número de diecisiete (17) mujeres pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, sector público y sector privado, seleccionadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Economía e Igualdad del Ministerio de Economía, fueron formadas a través del taller Formación de Formadores en Educación Financiera. La lista de las candidatas interesadas en la formación fueron 29 en total, y se pactó una entrevista para conocer los conocimientos, motivaciones y expectativas de las postulantes, en base a la cual se seleccionaron 18 personas. Se seleccionaron solamente 18 debido a que el criterio para la selección contempla de manera excluyente que las participantes cuenten con disponibilidad horaria, disponibilidad para las réplicas posteriores, y tengan los recursos necesarios para participar de la formación (dispositivo electrónico, wi-fi, parlantes, micrófono, cámara). Si bien 18 personas iniciaron la formación, 17 fueron las que la finalizaron ya que una participante debió abandonar por razones de salud. Este dispositivo prevé un proceso de réplicas que se encuentra en curso para alcanzar a una mayor cantidad de personas a través de la formación. A la fecha, tres mujeres comenzaron a realizar sus réplicas, alcanzando un número de 66 mujeres (a razón de 22 personas alcanzadas por persona en promedio) y esperando alcanzar a 140 personas al finalizar las mismas. En caso que el total de las 17 mujeres formadas realicen las prácticas replicadoras esperadas en el periodo de réplicas, se alcanzaría un total de setecientas sesenta y cinco (765) mujeres. |  | https://drive.google.com/drive/folders/15XMYuokuLU0VyJfZSIUltQfIFrFfJoSS
Baseline: | 0
Planned Target: | 20
Indicator 2.1.3: | Número de personas que integran organizaciones público/privadas certificadas en herramientas de emprendedurismo | 0 | 79 | Un total de setenta y nueve (79) personas que integran organizaciones público/privadas han recibido una certificación en herramientas de emprendedurismo: -Cuarenta y tres (43) personas seleccionadas en conjunto por la Secretaría de Empleo del MTEySS han sido capacitadas a través del programa de capacitación de IMESUN (Idee su negocio, Genere su negocio y Mejore su negocio). De estas 43, 38 son mujeres y un total de 12 ya recibieron su certificado completo, mientras que 7 tienen su certificado de habilitación al mes de abril 2022. Para esta capacitación, se desarrollaron tres (3) manuales IMESUN adaptados para incluir la perspectiva de género al contexto socioeconómico argentino. - Treinta y seis (36) mujeres que desarrollan actividades productivas y de servicios fueron capacitadas en Emprendedorismo y Empoderamiento de mujeres en las zonas de Arauco, Gral. San Martín, Rosario Vera Peñaloza y Capital de la provincia de La Rioja, a través del otorgamiento de una subvención a la Cooperativa de Trabajo Unión y Trabajo. |  | Documentos desarrollados a través del Programa de capacitación de IMESUN; Documento que contiene el reporte de impacto territorial de la Subvención otorgada en la provincia de La Rioja: https://drive.google.com/drive/folders/1UryxoH5xRIsUYgsfrwePhFW1HRW0E8Zp
Baseline: | 0
Planned Target: | 60
Indicator 2.1.4: | Número de personas de la sociedad civil, sector público y privado destinatarias del Programa (trabajadoras de casas particulares, trabajadoras informales, beneficiarias IFE, beneficiarias AUH, pequeñas comerciantes, monotributistas, trabajadoras de la economía popular, habitantes de barrios vulnerables, beneficiarios del programa de empleo independiente y entramados productivos locales del MTESS así como adultos/as mayores) alcanzadas por iniciativas de Educación Financiera. | 0 | 792 | Un total de setecientas noventa y dos (792) personas fueron alcanzadas por iniciativas de Educación Financiera en el marco de las actividades del programa: -Cuatrocientas dieciséis (416) mujeres han participado de las capacitaciones sobre herramientas de inclusión financiera y autonomía económica de las mujeres dictadas por el PNUD. -Ochenta y tres (83) mujeres fueron alcanzadas a través del programa de Formación de Formadoras en materia de Educación Financiera con enfoque de género certificado por OIT, dirigido a organizaciones de la sociedad civil y sector público nacional y provincial que impactan en trabajadoras informales, de la economía popular y de casas particulares, beneficiarias IFE y AUH, pequeñas comerciantes, monotributistas, habitantes de barrios vulnerables, con el objetivo de contribuir a mejorar su empoderamiento económico y financiero. En un primer momento, 17 mujeres fueron formadas y están realizando sus réplicas para certificarse, y hasta el 11 de abril de 2022 ya alcanzaron a sesenta y seis mujeres en sus cursos. Se proyecta que el programa alcanzará a 765 personas, en el caso de que todas las participantes logren realizar la totalidad de las réplicas. -Doscientas noventa y tres (293) personas han sido capacitadas a través de los paquetes de la OIT Inicie y Mejore su Negocio (IMESUN): Genere su Idea de Negocio (GIN), Inicie su Negocio (ISUN) y Mejore su Negocio (MESUN), dirigido a instituciones públicas o privadas, proveedoras/es de servicios de desarrollo empresarial e instituciones de microfinanzas, siendo las/os destinatarias/os finales pequeñas comerciantes, monotributistas, trabajadoras de la economía popular y beneficiarias del Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales del MTEySS. En primer lugar, se formaron 43 personas, que están en proceso de realización de sus réplicas y ya han llegado a doscientas cincuenta (250) personas. Se estima que un 88% de ellas son mujeres, alcanzando un número de 220 mujeres y 30 varones. Se proyecta que el programa alcanzará a seiscientos cuarenta y cinco (645) personas. | Un riesgo no previsto en los programas de formación en Educación Financiera y en IMESUN fue el impacto del calendario electoral 2021 debido a que sus destinatarios/as participaron en actividades partidarias, lo que les impidió realizar los talleres con la regularidad y sistematicidad exigidas. Para mitigar este retraso se extendió el plazo para obtener certificaciones. Adicionalmente, la menor cantidad de mujeres formadas se debe, por un lado, a las dificultades que enfrentaron para conciliar sus responsabilidades laborales y de cuidados con las del taller y, por otro, a la cantidad de requisitos para obtener la certificación. | https://drive.google.com/drive/folders/1JWClX0aSasl7ox4J_eoskTJLA6763FYP
Baseline: | 0
Planned Target: | 1200
Indicator 2.1.5: | Número de personas que desarrollan actividades productivas y de servicios (pequeñas comerciantes, trabajadoras de la economía popular, microempresarias, cooperativistas, monotributistas, beneficiarios del programa de empleo independiente y entramados productivos locales del MTESS, etc.) alcanzadas que adquieren herramientas de emprendedurismo. | 0 | 702 | Un total de setecientas dos (702) personas que desarrollan actividades productivas y de servicios han adquirido herramientas de emprendedurismo: -Cuatrocientas dieciséis (416) mujeres han participado de los 75 cursos y capacitaciones sobre oficios, comercialización, costos y marketing, comunicación, formas jurídicas (asociativismo y cooperativismo), diseño y redes, alfabetización financiera y digital, etc., implementados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Rio Negro, Jujuy, Santa Fe y Entre Ríos. -Treinta y seis (36) mujeres que desarrollan actividades productivas y de servicios fueron capacitadas en emprendedorismo y empoderamiento en las zonas de Arauco, Gral. San Martín, Rosario Vera Peñaloza y Capital de la provincia de La Rioja, a través del otorgamiento de una subvención a la Cooperativa de Trabajo Unión y Trabajo. -Doscientas cincuenta (250) personas han sido alcanzadas a través de las réplicas generadas por las capacitaciones a través de los paquetes de Inicie y Mejore su Negocio (IMESUN): Genere su Idea de Negocio (GIN), Inicie su Negocio (ISUN) y Mejore su Negocio (MESUN), dirigido a instituciones públicas o privadas, proveedoras/es de servicios de desarrollo empresarial, instituciones de microfinanzas, etc., siendo las/os destinatarias/os finales pequeñas comerciantes, monotributistas, trabajadoras de la economía popular y beneficiarias del Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales del MTEySS. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1OBmNfkKMDTHwJ_gc_qizsGmWvpD9j1L-?usp=sharing
Baseline: | 0
Planned Target: | 400
Output 2.2 | Información, estudios y recomendaciones de políticas públicas generados para mitigar el impacto de la feminización de los endeudamientos familiares a partir del aumento y diversificación de las tareas de cuidado bajo responsabilidad de las mujeres en el contexto de la pandemia Covid-19 y la salida post-pandemia.
Indicator 2.2.1: | Estudio que permita medir cuantitativamente el efecto de la pandemia sobre la situación de endeudamiento de las familias, las transformaciones en las tareas de cuidado y el rol de las mujeres en la gestión económica. | 0 | 2 | Se realizaron dos (2) estudios complementarios para analizar la situación de endeudamiento y cuidados de las mujeres durante la pandemia: -Un (1) estudio en conjunto con el Banco Central de la República Argentina: “El crédito formal en la Argentina: un análisis con perspectiva de género” que evalúa el acceso al financiamiento formal y la existencia de brechas de género durante la pandemia, se realizó en conjunto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). -Un (1) estudio “Cuidados y vulnerabilidad financiera: un análisis a partir de la Encuesta Nacional de Endeudamiento y Cuidados en la Argentina que presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Endeudamientos y Cuidados (ENEC)”, que permitió analizar los endeudamientos formales e informales en los hogares según sus responsabilidades de cuidado y el sexo de la jefatura. En conjunto, los dos estudios miden cuantitativamente el efecto de la pandemia en el endeudamiento de las familias y las mujeres y la organización de los cuidados durante la pandemia del COVID-19 en Argentina. |  | Estudio de “El crédito formal en la Argentina: un análisis con perspectiva de género”: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47813 Estudio de “Cuidados y vulnerabilidad financiera: un análisis a partir de la Encuesta Nacional de Endeudamiento y Cuidados en la Argentina (ENEC)”: https://drive.google.com/drive/folders/11Qw9aJFNoUcxMGuKOPeE-6EmIR2Txrrz?usp=sharing
Baseline: | 0
Planned Target: | 1
Indicator 2.2.2: | Análisis cualitativos sobre la gestión de recursos de los hogares, los circuitos de crédito y las deudas asociados a las tareas de cuidado que afectan la vida cotidiana de las mujeres en sectores y/o grupos sociales que emerjan como más relevantes del análisis. | 1 | 7 | Se realizó un (1) estudio/mapeo sobre soluciones de inclusión financiera y recuperación socioeconómica de mujeres bonaerenses en el que se incluyen recomendaciones para el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan su autonomía económica con una lógica de abajo hacia arriba. Para analizar la gestión de los recursos de los hogares, los circuitos de crédito y las deudas asociadas a las tareas de cuidado, y cubrir aspectos que los enfoques cuantitativos no alcanzan a cubrir, se utilizó una estrategia de análisis cualitativo a través entrevistas en profundidad que abordaron a distintos grupos poblacionales. Como resultado se realizaron siete (7) estudios que abordaron la situación de endeudamientos y cuidados en mujeres (y sus hogares) en: (1) sectores populares y (2) sectores medios (afectados por la pandemia) urbanos, (3) sectores rurales, (4) organizaciones sociales y comunitarias, (5) trabajadoras de casas particulares, del sector turismo y (6) de la salud, y un estudio (7) que se centró en analizar la interrelación de las mujeres con organizaciones financieras y no financieras con las que éstas gestionan sus créditos y deudas: 1. Deudas, cuidados y vulnerabilidad. El caso de las mujeres de hogares de clases populares en la Argentina. 2. Deudas, cuidados y vulnerabilidad. El caso de las mujeres de hogares de clases medias en la Argentina. 3. Deudas, cuidados y vulnerabilidad. El caso de las mujeres de hogares rurales en la Argentina. 4. Deudas, cuidados y vulnerabilidad. El caso de organizaciones comunitarias y espacios asociativos de cuidado en la Argentina. 5. Deudas, cuidados y vulnerabilidad. El caso de las trabajadoras de casas particulares en la Argentina. 6. Deudas, cuidados y vulnerabilidad. El caso de las trabajadoras de la salud en la Argentina. 7. Deudas, cuidados y vulnerabilidad. Interacciones de las mujeres con organizaciones financieras y no financieras en la Argentina. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1sDMOVUpdlz9kmCBsrgLr2m7kMD7N_b-_?usp=sharing
Baseline: | 0
Planned Target: | 4
Indicator 2.2.3: | Estrategias de política diseñadas para mitigar el impacto de la feminización de los endeudamientos de los hogares. Por ejemplo, propuestas de diseño de instrumentos financieros que promuevan la paridad de género: créditos «blandos» (con baja tasa de interés) y flexibles (en términos de garantías y disponibilidad inmediata) que sean asociados al financiamiento de las tareas de cuidado tanto regulares como imprevistas. | 0 | 1 | En el marco de la estrategia de incidencia orientada a brindar evidencias que promuevan la generación de políticas públicas que mitiguen el impacto de la feminización de los endeudamientos en los hogares, se realizó el seminario de alto nivel “Endeudamiento, Géneros y Cuidado” los días 28 y 29 de marzo de 2022, organizado en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y que contó con la participación del Banco Central, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del MInisterio de Economía de la Nación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Banco de la Nación Argentina, ANSES, el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires y prestigiosas académicas y especialistas en la temática de CEPAL, ONU-Mujeres y OIT. En el cierre del seminario se contó con la participación de la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, lo que redundó en un fuerte posicionamiento y visibilización de la temática en la agenda de política. En el seminario se presentaron los nueve estudios realizados por CEPAL en el marco del proyecto de investigación de las Naciones Unidas sobre Recuperación Socioeconómica de la crisis COVID-19 desde una perspectiva de género, financiado por el Multi Partner Trust Fund. Durante el seminario se recogieron comentarios, sugerencias y observaciones de funcionarias públicas, académicas y funcionarios de organismos internacionales que serán insumo clave para la formulación de la/s estrategia/s de política para mitigar el impacto de la feminización de los endeudamientos de los hogares, que será incorporado en el documento final (fecha estimada de finalización junio 2022). Otro insumo para la elaboración de la estrategia de política es el documento preliminar de recomendaciones de política realizadas por los organismos internacionales en la temática, que se adjunta. |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jz_BrX6CUXHJi24lo0l9vwcl5PKXuBEw
Baseline: | 0
Planned Target: | 1