## Categorie Budgetaire
TABLEAU DE SUIVI DES DEPENSES
TITRE DU PROJET: |  | RENFORCEMENT DE LA CONFRERIE DES CHASSEURS TRADITIONNELS(DONZO) POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LA COHESION SOCIALE EN HAUTE GUINEE
SOURCE DE FINANCEMENT: |  | FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
MISE EN ŒUVRE |  | Consortium ACORD-GUINEE et AIDE-ET-ACTION
# PROJET: |  | 00121768
PERIODE: |  | 01 juillet - 25 Octobre 2021
# | Rubrique des dépenses | BUDGET |  | DEPENSES | [5 empty] | RELIQUAT |  | TAUX DE REALISATION |  | OBSERVATIONS
|  | Total budget | Transfert réçu | TOTAL DEPENSES 2020 | DEPENSES 01 JANVIER AU 31 MARS 2021 | DEPENSES 01 AVRIL AU 30 JUIN 2021 | DEPENSES 01 JUILLET AU 25 octobre 2021 | TOTAL DEPENSES 2021 | Cumulées depuis début de mise en œuvre | par rapport au Budget total | par rapport aux transferts réçus | % d'exécution par rapport au budget global | % d'exécution par aux transferts réçus
1 | Personnel et autres employés | 108705.1213 | 77000 | 32469.9888 | 12182.2109 | 12366.7124 | 19718.0045 | 44266.9278 | 76736.9166 | 31968.2047 | 263.0834 | 70.59% | 99.66% | Paiement des salaires du personnel (Juin 2020 à juin 2021).
2 | Fournitures, produits de base, matériels | 4312.6685 | 2000 | 834.9771 | 443.9119 | 201.4328 | 392.7939 | 1038.1385 | 1873.1157 | 2439.5528 | 126.8843 | 43.43% | 93.66% | Achat des fournitures et petits matériels du bureau.
3 | Équipement, véhicules et mobilier | 8948.7871 | 8948.7871 | 8069.6842 | 1214.4161 | 0 | 0 | 1214.4161 | 9284.1003 | -335.3133 | -335.3133 | 103.7% | 103.7% | Achat des matériels informatiques pour les trois structures et les équipements des moniteurs (motos, ordinateurs, téléphones etc…).
4 | Services contractuels | 55525.6065 | 20000 | 9244.2666 | 0 | 5982.5529 | 468.3312 | 6450.8841 | 15695.1507 | 39830.4558 | 4304.8493 | 28.27% | 78.48% | • Réalisation de l’Analyser du cadre légal actuel des Donsos; • Production du Guide sur le cadre légal des Donsos • production des supports de communication pour la visibilité; • Production du 1er numéro du bulletin d’information
5 | Frais de déplacement | 30619.9461 | 30000 | 13571.2323 | 6859.4958 | 7021.946 | 2044.5425 | 15925.9842 | 29497.2166 | 1122.7295 | 502.7834 | 96.33% | 98.32% | • Frais de missions de suivi pour la mise en œuvre des activités en haute Guinée. • Mission conjointe de suivi avec les cadres techniques des départements ministériels.
6 | Transferts et subventions aux homologues | 344129.3801 | 228000 | 45871.6703 | 40530.7949 | 49470.0039 | 45160.5803 | 135161.3791 | 181033.0493 | 163096.3307 | 46966.9507 | 52.61% | 79.4% | Les dépenses effectuées par le partenaire Aide-et-action : • A121: Identifier et appuyer les cadres de concertation pour les échanges inclusifs interprofessionnels et intergénérationnels (CCDI) ; • A111: Cartographier les confréries des chasseurs donsos en Haute Guinée; • A114: Renforcer les capacités des associations donsos à jouer leur rôle selon le cadre légal ; • A221: Former les associations des chasseurs donsos sur la lutte contre les VBG et le genre; • Prise en charge du personnel de AIDE ET ACTION • Frais de déplacement de AIDE ET ACTION • Couts opérationnels du Bureau de AIDE ET ACTION
7 | Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 242151.3747 | 190126 | 51983.6689 | 33599.5015 | 20929.3269 | 76472.7377 | 131001.5661 | 182985.235 | 59166.1396 | 7140.765 | 75.57% | 96.24% | • A122: Formation sur les notions de droits de l’homme, paix, cohésion sociale et citoyenneté ; • A211: Identification et formation des moniteurs communautaires, des FDS, des donsos et des élus locaux sur le système d’alerte précoce et de réponse aux conflits ; • A231: Atelier régional sur les techniques de monitoring des droits de l’Homme ; • A311: formation sur l’écocitoyenneté, la responsabilité individuelle et collective des populations face à la dégradation de l’environnement et de l'écosystème ; • A113: Organiser un atelier régional de réflexion sur la réglementation actuelle de la confrérie des Donsos ; • A312: Soutenir les plans d’actions de sensibilisation sur la préservation de la biodiversité, de l’environnement et le renforcement de la cohésion sociale ; • A321: Appui aux associations de femmes donsos dans la culture maraichère ; • Frais de fonctionnement du bureau. • Réunions du comité technique du projet et autres coûts directs.
8 | Coûts indirects* | 55607.5019 | 38925.2513 | 11343.1842 | 6638.1232 | 6718.0382 | 10097.9893 | 23454.1507 | 34797.3349 | 20810.167 | 4127.9164 | 62.58% | 89.4% | Frais administratif du projet (7% des dépenses justifiées)
| TOTAL | 850000.386 | 595000.0384 | 173388.6725 | 101468.4542 | 102690.013 | 154354.9794 | 358513.4467 | 531902.1192 | 318098.2668 | 63097.9192 | 62.58% | 89.4%
| Préparé par: | [6 empty] | Vérifié par: |  |  |  | Vérifié par:
| Mamadou TRAORE | [6 empty] | Alhassane Touppé BARRY |  |  |  | Alhassane Touppé BARRY
| Assistant Comptable & Logistique | [6 empty] | Responsable Admnistratif & Financier |  |  |  | Responsable Admnistratif & Financier

## SUIVI BUDGETAIRE VF
TITRE DU PROJET: | RENFORCEMENT DE LA CONFRERIE DES CHASSEURS TRADITIONNELS(DONZO) POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LA COHESION SOCIALE EN HAUTE GUINEE
SOURCE DE FINANCEMENT: | FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
MISE EN ŒUVRE | Consortium ACORD-GUINEE & AIDE-ET-ACTION
# PROJET: | 00121768
PERIODE: | 01 juillet - 25 Octobre 2021
Nombre de résultat/ produit | Formulation du résultat/ produit/activité | BUDGET USD | DEPENSES 2020 | DEPENSES 01 JANVIER AU 31 MARS 2021 | DEPENSES 01 AVRIL AU 30 JUIN 2021 | DEPENSES 01 JUILLET AU 25 octobre 2021 | DEPENSES 2021 | TOTAL DEPENSES | SOLDE non Exécuté | % EWE | % Mise en Œuvre
RESULTAT 1: | La cohésion sociale est renforcée entre les membres des différentes communautés ciblées par le projet en Haute Guinée
Produit 1.1: | Le cadre légal sur le rôle des Donzos en matière de sécurité en Haute Guinée est établi de manière concertée.
Activité 1.1.1: | Cartographier les confréries des chasseurs donzos en Haute Guinée ; | 20506.7385 | 6817.2185 | 12281.5626 | 0 | 0 | 12281.5626 | 19098.7811 | 1407.9575 | 0% | 93.13%
Activité 1.1.2: | Analyser le cadre légal actuel des Donzos | 7547.1698 | 7183.2471 | 0 | 1007.1638 | 0 | 1007.1638 | 8190.4109 | -643.2411 | 0% | 108.5%
Activité 1.1.3: | Organiser un atelier régional de réflexion sur la réglementation actuelle de la confrérie des Donzos ; | 15708.8949 |  | 0 | 14674.3764 | 0 | 14674.3764 | 14674.3764 | 1034.5184 | 0% | 93.41%
Activité 1.1.4 | Renforcer les capacités des associations donzos à jouer leur rôle selon le cadre légal ; | 18048.5175 | 19405.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19405.2916 | -1356.7741 | 0% | 107.5%
| Total pour produit 1.1 | 61811.3208 | 33405.7572 | 12281.5626 | 15681.5402 | 0 | 27963.1028 | 61368.86 | 442.4607 | 0 | 99.28%
Produit 1.2: | Les cadres de concertations/ dialogues intergénérationnels et interprofessionnels (CCDI) sont établis et fonctionnels aux niveaux communautaire, préfectoral et régional
Activité 1.2.1 | Identifier et appuyer les cadres de concertation pour les échanges inclusifs interprofessionnels et intergénérationnels (CCDI) ; | 133099.7305 | 0 | 10558.7616 | 18038.3035 | 35834.8877 | 64431.9528 | 64431.9528 | 68667.7776 | 0% | 48.41%
Activité 1.2.2 | Former les membres des cadres de concertation sur les notions de droits de l’homme, paix, cohésion sociale et citoyenneté ; | 20927.2237 | 0 | 0 | 0 | 19549.0492 | 19549.0492 | 19549.0492 | 1378.1745 | 0% | 93.41%
Activité 1.2.3 | Appuyer les membres des cadres de concertation pour mener des actions communautaires | 20269.5418 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20269.5418 | 0% | 0%
| Total pour produit 1.2 | 174296.496 | 0 | 10558.7616 | 18038.3035 | 55383.9369 | 83981.002 | 83981.002 | 90315.4939 | 0 | 48.18%
RESULTAT 2: | La sécurité communautaire des femmes et hommes dans les localités cibles du projet en Haute Guinée est améliorée
Produit 2.1 | Le mécanisme d’alerte précoce et de réponse rapide aux conflits est mis en place et fonctionnel
Activité 2.1.1 | Identifier et former les moniteurs communautaires, les FDS, les donzos et les élus locaux sur le système d’alerte précoce et de réponse aux conflits ; | 65660.3774 | 29710.3893 | 3128.522 | 6989.7167 | 4471.8072 | 14590.0459 | 44300.4353 | 21359.9421 | 0% | 67.47%
Activité 2.3.1 | Atelier régional d’échanges et de renforcement des capacités sur les techniques de monitoring des droits de l’Homme ; | 14307.2776 | 14025.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14025.5022 | 281.7754 | 0% | 98.03%
| Total pour produit 2.1 | 79967.655 | 43735.8915 | 3128.522 | 6989.7167 | 4471.8072 | 14590.0459 | 58325.9374 | 21641.7175 | 0 | 72.94%
Produit 2.2 | Les membres de la confrérie des donzos contribuent à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG)
Activité 2.2.1 | Former les associations des chasseurs donzos sur la lutte contre les VBG et le genre ; | 20927.2237 | 0 | 0 | 19851.1983 | 0 | 19851.1983 | 19851.1983 | 1076.0254 | 0% | 94.86%
Activité' 2.2.2 | Organiser des activités socio-culturelles avec les chasseurs Donzos formés dans leurs communautés sur la masculinité positive ; | 20269.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20269.5418 | 0% | 0%
| Total pour produit 2.2 | 41196.7655 | 0 | 0 | 19851.1983 | 0 | 19851.1983 | 19851.1983 | 21345.5672 | 0 | 48.19%
RESULTAT 3: | Les risques liés à la dégradation environnementale sont réduits dans les localités cibles
Produit 3.1 | les différents acteurs locaux sont sensibilisés sur les causes et conséquences de la dégradation de l’environnement
Activité 3.1.1 | Organiser des séances de formation sur l’écocitoyenneté, la responsabilité individuelle et collective des populations face à la dégradation de l’environnement et de l'écosystème ; | 27202.1563 | 0 | 26761.546 | 0 | 0 | 26761.546 | 26761.546 | 440.6103 | 100% | 98.38%
Activité 3.1.2 | Soutenir les plans d’actions de sensibilisation sur la préservation de la biodiversité, de l’environnement et le renforcement de la cohésion sociale | 12938.0054 | 0 | 0 | 0 | 12085.9655 | 12085.9655 | 12085.9655 | 852.0399 | 100% | 93.41%
| Total pour produit 3.1 | 40140.1617 | 0 | 26761.546 | 0 | 12085.9655 | 38847.5115 | 38847.5115 | 1292.6502 | 38847.5115 | 96.78%
Produit 3.2: | Les activités économiques durables ayant un lien avec la conservation de la biodiversité et la protection de l’environnement sont développées par les femmes donsos membres des confréries
Activité 3.2.1 | Appui aux associations de femmes donzos dans la culture maraichère ; | 37735.8491 | 0 | 0 | 0 | 36761.4784 | 36761.4784 | 36761.4784 | 974.3707 | 100% | 97.42%
| Total pour produit 3.2 | 37735.8491 | 0 | 0 | 0 | 36761.4784 | 36761.4784 | 36761.4784 | 974.3707 | 36761.4784 | 97.42%
Cout de personnel du projet | Personnel et autres employés | 190861.4555 | 46766.4276 | 26166.8204 | 19369.4931 | 25687.1929 | 71223.5065 | 117989.934 | 72871.5215 | 30% | 61.82%
Couts opérationnels si pas inclus dans les activités ci-dessus | Fournitures, produits de base, matériels | 4312.6685 | 834.9771 | 443.9119 | 201.4328 | 392.7939 | 1038.1385 | 1873.1157 | 2439.5528 | 0% | 43.43%
| Équipement, véhicules et mobilier | 8948.7871 | 8069.6842 | 1214.4161 | 0 | 0 | 1214.4161 | 9284.1003 | -335.3133 | 0% | 103.7%
| Frais de mission terrain | 39633.4232 | 15464.4638 | 7768.4583 | 9752.6691 | 4803.1641 | 22324.2915 | 37788.7553 | 1844.6679 | 0% | 95.35%
| Visibilité du projet | 5390.8356 | 2061.0195 | 0 | 2457.4797 | 468.3312 | 2925.8108 | 4986.8304 | 404.0052 | 0% | 92.51%
| Frais d'audit financier | 12938.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12938.0054 | 0% | 0%
| Contribution sur coûts de bureau | 31315.7951 | 6628.1754 | 3737.1675 | 1127.3393 | 3659.2778 | 8523.7846 | 15151.96 | 16163.8351 | 0% | 48.38%
| Entretien des immobilisations | 5498.6523 | 2032.4823 | 258.9486 | 428.0446 | 543.0422 | 1230.0354 | 3262.5177 | 2236.1346 | 0% | 59.33%
Budget de suivi | Rencontre du comité technique de suivi | 2911.0512 | 1778.2899 | 0 | 523.7252 | 0 | 523.7252 | 2302.0151 | 609.0361 | 30% | 79.08%
| Réunion du comité de pilotage | 1293.8005 | 0 | 1506.1297 | 0 | 0 | 1506.1297 | 1506.1297 | -212.3291 | 30% | 116.4%
| Missions conjointes de suivi terrain | 6900.2695 | 1268.3197 | 1004.0864 | 1551.0322 | 0 | 2555.1187 | 3823.4384 | 3076.8311 | 30% | 55.41%
| Capitalisation des bonnes pratiques | 14738.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14738.5445 | 30% | 0%
Budget pour l'évaluation finale indépendante | Frais d'évaluation interne à mi-parcours | 12938.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12938.0054 | 30% | 0%
| Frais d'évaluation finale indépendante du projet | 21563.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21563.3423 | 30% | 0%
| Coûts supplémentaires total | 359244.6361 | 84903.8396 | 42099.9389 | 35411.216 | 35553.8021 | 113064.957 | 197968.7966 | 161275.8396 | 37686.4552 | 55.11%
| TOTAUX | Montant |  | DEPENSES |  |  |  |  | SOLDE | GEWE
| Sous-budget total du projet | 794392.8841 | 162045.4883 | 94830.3311 | 95971.9748 | 144256.9901 | 335059.296 | 497104.7843 | 297288.0998 | 113295.4451 | 62.58%
| Coûts indirects (7%): | 55607.5019 | 11343.1842 | 6638.1232 | 6718.0382 | 10097.9893 | 23454.1507 | 34797.3349 | 20810.167 | 7930.6812 | 62.58%
| Total | 850000.386 | 173388.6725 | 101468.4542 | 102690.013 | 154354.9794 | 358513.4467 | 531902.1192 | 318098.2668 | 121226.1262 | 62.58%

## AEA (hidden)
PLAN DE TRESOREIRE DU TRIMESTRE 1 ( Janvier, Fevrier et Mars) 2021
9461.3368
N° | Rubriques | Nombre | Prix GNF | Fréquence | TOTAL A1 | TOTAL A1
| RESSOURCES HUMAINES |  |  |  | 87450000 | 9242.8799
1 | Responsable des Opérations (60%) | 1 | 6000000 | 3 | 18000000 | 1902.4796
2 | Chargé du plaidoyer, de mobilisation sociale (60%) | 1 | 3500000 | 3 | 10500000 | 1109.7798
3 | Responsable Genre (60%) | 1 | 3500000 | 3 | 10500000 | 1109.7798
4 | Comptable (60%) | 1 | 4000000 | 3 | 12000000 | 1268.3197
5 | Animateurs terrain (100%) / HERE | 3 | 3000000 | 3 | 27000000 | 2853.7194
6 | Charge sociale | 1 | 3150000 | 3 | 9450000 | 998.8018
| FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT |  |  |  | 39600000 | 4185.4551
| Couts operationnels |  |  |  | 15000000 | 1585.3996
| Contribution sur coûts de bureau | 1 | 2500000 | 3 | 7500000 | 792.6998
| Fourniture bureau | 1 | 1000000 | 3 | 3000000 | 317.0799
| Téléphone + connexion internet | 1 | 800000 | 3 | 2400000 | 253.6639
| Eau, Electricité et divers | 1 | 500000 | 3 | 1500000 | 158.54
| Frais Bancaire | 1 | 200000 | 3 | 600000 | 63.416
| Suivi-evaluation du projet |  |  |  | 24600000 | 2600.0554
| Frais de mission Terrain | 8 | 800000 | 3 | 19200000 | 2029.3115
| Carburant véhicule | 180 | 10000 | 3 | 5400000 | 570.7439
| ACTIVITES |  |  |  | 262900000 | 27786.7711
| Organiser un atelier régional de restitution des résultats de l'enquête | 1 | 86200000 | 1 | 86200000 | 9110.7633
| Mise en place du cadre de concertation regional | 1 | 176700000 | 1 | 176700000 | 18676.0078
| TOTAL BUDGET T1 (2021) | 0 | 0 | 0 | 389950000 | 41215.1061

## DASHBOARD (hidden)
Rubrique de dépenses | BUDGET | DEPENSES | %
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!