## SUIVI_BUDGETAIRE
TITRE DU PROJET: | RENFORCEMENT DE LA CONFRERIE DES CHASSEURS TRADITIONNELS(DONZO) POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LA COHESION SOCIALE EN HAUTE GUINEE
SOURCE DE FINANCEMENT: | FONDS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
MISE EN ŒUVRE | Consortium ACORD-GUINEE et AIDE-ET-ACTION
# PROJET: | 00121768
PERIODE: | juin 2020 à juin 2021
Nombre de résultat/ produit | Formulation du résultat/ produit/activité | BUDGET en USD | TOTAL DEPENSES 2020 (01 juin au 31 décembre 2020) | DEPENSES (janvier à mars 2021) | DEPENSES (avril à juin 2021) | TOTAL DEPENSES 2021 (01 janvier à 15 juin 2021) | TOTAL DEPENSES (01 Juin 2020 à 15 juin 2021) | SOLDE non Exécuté | % EWE | % Mise en Œuvre
RESULTAT 1: | La cohésion sociale est renforcée entre les membres des différentes communautés ciblées par le projet en Haute Guinée
Produit 1.1: | Le cadre légal sur le rôle des Donzos en matière de sécurité en Haute Guinée est établi de manière concertée.
Activité 1.1.1: | Cartographier les confréries des chasseurs donzos en Haute Guinée ; | 20506.7385 | 6817.2185 | 12281.5626 | 0 | 12281.5626 | 19098.7811 | 1407.9575 | 0% | 93.13%
Activité 1.1.2: | Analyser le cadre légal actuel des Donzos | 7547.1698 | 7183.2471 | 0 | 1056.9331 | 1056.9331 | 8240.1802 | -693.0104 | 0% | 109.2%
Activité 1.1.3: | Organiser un atelier régional de réflexion sur la réglementation actuelle de la confrérie des Donzos ; | 15708.8949 |  | 0 | 15399.5152 | 15399.5152 | 15399.5152 | 309.3797 | 0% | 98.03%
Activité 1.1.4 | Renforcer les capacités des associations donzos à jouer leur rôle selon le cadre légal ; | 18048.5175 | 19405.2916 | 0 | 0 | 0 | 19405.2916 | -1356.7741 | 0% | 107.5%
| Total pour produit 1.1 | 61811.3208 | 33405.7572 | 12281.5626 | 16456.4483 | 28738.0109 | 62143.7681 | -332.4473 | 0 | 100.5%
Produit 1.2: | Les cadres de concertations/ dialogues intergénérationnels et interprofessionnels (CCDI) sont établis et fonctionnels aux niveaux communautaire, préfectoral et régional
Activité 1.2.1 | Identifier et appuyer les cadres de concertation pour les échanges inclusifs interprofessionnels et intergénérationnels (CCDI) ; | 133099.7305 | 0 | 10558.7616 | 18929.6718 | 29488.4334 | 29488.4334 | 103611.2971 | 0% | 22.16%
Activité 1.2.2 | Former les membres des cadres de concertation sur les notions de droits de l’homme, paix, cohésion sociale et citoyenneté ; | 20927.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20927.2237 | 0% | 0%
Activité 1.2.3 | Appuyer les membres des cadres de concertation pour mener des actions communautaires | 20269.5418 | 0 | 0 | 19870.3422 | 19870.3422 | 19870.3422 | 399.1996 | 0% | 98.03%
| Total pour produit 1.2 | 174296.496 | 0 | 10558.7616 | 38800.014 | 49358.7756 | 49358.7756 | 124937.7204 | 0 | 28.32%
RESULTAT 2: | La sécurité communautaire des femmes et hommes dans les localités cibles du projet en Haute Guinée est améliorée
Produit 2.1 | Le mécanisme d’alerte précoce et de réponse rapide aux conflits est mis en place et fonctionnel
Activité 2.1.1 | Identifier et former les moniteurs communautaires, les FDS, les donzos et les élus locaux sur le système d’alerte précoce et de réponse aux conflits ; | 65660.3774 | 29710.3893 | 3128.522 | 4449.6883 | 7578.2103 | 37288.5996 | 28371.7777 | 0% | 56.79%
Activité 2.3.1 | Atelier régional d’échanges et de renforcement des capacités sur les techniques de monitoring des droits de l’Homme ; | 14307.2776 | 14025.5022 | 0 | 0 | 0 | 14025.5022 | 281.7754 | 0% | 98.03%
| Total pour produit 2.1 | 79967.655 | 43735.8915 | 3128.522 | 4449.6883 | 7578.2103 | 51314.1018 | 28653.5532 | 0 | 64.17%
Produit 2.2 | Les membres de la confrérie des donzos contribuent à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG)
Activité 2.2.1 | Former les associations des chasseurs donzos sur la lutte contre les VBG et le genre ; | 20927.2237 | 0 | 0 | 20515.0714 | 20515.0714 | 20515.0714 | 412.1523 | 0% | 98.03%
Activité' 2.2.2 | Organiser des activités socio-culturelles avec les chasseurs Donzos formés dans leurs communautés sur la masculinité positive ; | 20269.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20269.5418 | 0% | 0%
| Total pour produit 2.2 | 41196.7655 | 0 | 0 | 20515.0714 | 20515.0714 | 20515.0714 | 20681.6941 | 0 | 49.8%
RESULTAT 3: | Les risques liés à la dégradation environnementale sont réduits dans les localités cibles
Produit 3.1 | les différents acteurs locaux sont sensibilisés sur les causes et conséquences de la dégradation de l’environnement
Activité 3.1.1 | Organiser des séances de formation sur l’écocitoyenneté, la responsabilité individuelle et collective des populations face à la dégradation de l’environnement et de l'écosystème ; | 27202.1563 | 0 | 26761.546 | 0 | 26761.546 | 26761.546 | 440.6103 | 100% | 98.38%
Activité 3.1.2 | Soutenir les plans d’actions de sensibilisation sur la préservation de la biodiversité, de l’environnement et le renforcement de la cohésion sociale | 12938.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12938.0054 | 100% | 0%
| Total pour produit 3.1 | 40140.1617 | 0 | 26761.546 | 0 | 26761.546 | 26761.546 | 13378.6157 | 26761.546 | 66.67%
Produit 3.2: | Les activités économiques durables ayant un lien avec la conservation de la biodiversité et la protection de l’environnement sont développées par les femmes donsos membres des confréries
Activité 3.2.1 | Appui aux associations de femmes donzos dans la culture maraichère ; | 37735.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37735.8491 | 100% | 0%
| Total pour produit 3.2 | 37735.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37735.8491 | 0 | 0%
Cout de personnel du projet | Personnel et autres employés | 190861.4555 | 46766.4276 | 26166.8204 | 17295.389 | 43462.2094 | 90228.6369 | 100632.8186 | 30% | 47.27%
Couts opérationnels si pas inclus dans les activités ci-dessus | Fournitures, produits de base, matériels | 4312.6685 | 834.9771 | 443.9119 | 0 | 443.9119 | 1278.889 | 3033.7794 | 0% | 29.65%
| Équipement, véhicules et mobilier | 8948.7871 | 8069.6842 | 1214.4161 | 0 | 1214.4161 | 9284.1003 | -335.3133 | 0% | 103.7%
| Frais de mission terrain | 39633.4232 | 15464.4638 | 7768.4583 | 7125.8429 | 14894.3012 | 30358.7649 | 9274.6582 | 0% | 76.6%
| Visibilité du projet | 5390.8356 | 2061.0195 | 0 | 2578.9168 | 2578.9168 | 4639.9363 | 750.8993 | 0% | 86.07%
| Frais d'audit financier | 12938.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12938.0054 | 0% | 0%
| Contribution sur coûts de bureau | 31315.7951 | 6628.1754 | 3737.1675 | 2430.9461 | 6168.1136 | 12796.289 | 18519.5062 | 0% | 40.86%
| Entretien des immobilisations | 5498.6523 | 2032.4823 | 258.9486 | 311.7953 | 570.7439 | 2603.2262 | 2895.4261 | 0% | 47.34%
Budget de suivi | Rencontre du comité technique de suivi | 2911.0512 | 1778.2899 | 0 | 0 | 0 | 1778.2899 | 1132.7613 | 30% | 61.09%
| Réunion du comité de pilotage | 1293.8005 | 0 | 1506.1297 | 0 | 1506.1297 | 1506.1297 | -212.3291 | 30% | 116.4%
| Missions conjointes de suivi terrain | 6900.2695 | 1268.3197 | 1004.0864 | 1056.9331 | 2061.0195 | 3329.3393 | 3570.9303 | 30% | 48.25%
| Capitalisation des bonnes pratiques | 14738.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14738.5445 | 30% | 0%
Budget pour l'évaluation finale indépendante | Frais d'évaluation interne à mi-parcours | 12938.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12938.0054 | 30% | 0%
| Frais d'évaluation finale indépendante du projet | 21563.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21563.3423 | 30% | 0%
| Coûts supplémentaires total | 359244.6361 | 84903.8396 | 42099.9389 | 30799.8231 | 72899.762 | 157803.6016 | 201441.0345 | 29052.7187 | 43.93%
| TOTAUX | Montant |  | DEPENSES |  |  |  | SOLDE | GEWE
| Sous-budget total du projet | 794392.8841 | 162045.4883 | 94830.3311 | 111021.0451 | 205851.3762 | 367896.8645 | 426496.0196 | 55814.2647 | 46.31%
| Coûts indirects (7%): | 55607.5019 | 11343.1842 | 6638.1232 | 7771.4732 | 14409.5963 | 25752.7805 | 29854.7214 | 3906.9985 | 46.31%
| Total | 850000.386 | 173388.6725 | 101468.4542 | 118792.5183 | 220260.9725 | 393649.645 | 456350.7409 | 59721.2633 | 46.31%

## Categorie Budgetaire
TABLEAU DE SUIVI DES DEPENSES
TITRE DU PROJET: |  | RENFORCEMENT DE LA CONFRERIE DES CHASSEURS TRADITIONNELS(DONZO) POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LA COHESION SOCIALE EN HAUTE GUINEE
SOURCE DE FINANCEMENT: |  | FONDS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
MISE EN ŒUVRE |  | Consortium ACORD-GUINEE et AIDE-ET-ACTION
# PROJET: |  | 00121768
PERIODE: |  | 01 juin 2020 - 15 juin 2021
# | Rubrique des dépenses | BUDGET | DEPENSES |  |  | RELIQUAT | TAUX DE REALISATION | OBSERVATIONS
|  | Total budget | Dépense (01 Juin au 31 decembre 2020) | Dépenses (01 janvier à 15 juin 2021) | Cumulées depuis début de mise en œuvre | Solde Budget non exécuté | % d'exécution par rapport au budget global
1 | Personnel et autres employés | 108705.1213 | 32469.9888 | 20234.7199 | 52704.7087 | 56000.4126 | 48.48% | Paiement des salaires du personnel (Juin 2020 à mai 2021).
2 | Fournitures, produits de base, matériels | 4312.6685 | 834.9771 | 443.9119 | 1278.889 | 3033.7794 | 29.65% | Achat des fournitures et petits matériels du bureau.
3 | Équipement, véhicules et mobilier | 8948.7871 | 8069.6842 | 1214.4161 | 9284.1003 | -335.3133 | 103.7% | Achat des matériels informatiques pour les trois structures et les équipements des moniteurs (motos, ordinateurs, téléphones etc…).
4 | Services contractuels | 55525.6065 | 9244.2666 | 4957.0162 | 14201.2828 | 41324.3236 | 25.58% | o L’Analyse du cadre légal actuel des Donsos; o Production du Guide de formation sur le cadre légal ; o production des supports de communication pour la visibilité;
5 | Frais de déplacement | 30619.9461 | 13571.2323 | 12442.2164 | 26013.4488 | 4606.4973 | 84.96% | Frais de missions de suivi pour la mise en œuvre des activités en haute Guinée.
6 | Transferts et subventions aux homologues | 344129.3801 | 45871.6703 | 113274.2152 | 159145.8855 | 184983.4946 | 46.25% | Les dépenses effectuées par le partenaire Aide-et-action dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet : - Cartographie des confréries des chasseurs donsos en Haute Guinée; - Renforcement des capacités des associations donsos à jouer leur rôle selon le cadre légal ; - Mise en place des cadres de concertation inclusifs interprofessionnels et intergénérationnels (CCDI) ; - Formation des donsos sur la lutte contre les VBG et le genre; - Contribution sur coûts de bureau ; - Prise en charge du personnel AEA de juin 2020 à mai 2021.
7 | Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 242151.3747 | 51983.6689 | 53284.8804 | 105268.5494 | 136882.8253 | 43.47% | A122: Formation sur les notions de droits de l’homme, paix, cohésion sociale et citoyenneté ; A211: Identification et formation des moniteurs communautaires, des FDS, des donsos et des élus locaux sur le système d’alerte précoce et de réponse aux conflits ; A231: Atelier régional sur les techniques de monitoring des droits de l’Homme ; A311: formation sur l’écocitoyenneté, la responsabilité individuelle et collective des populations face à la dégradation de l’environnement et de l'écosystème ; A113: Atelier régional de réflexion sur la réglementation actuelle de la confrérie des Donsos ; Frais de fonctionnement du bureau. Réunions du comité technique du projet et autres coûts directs.
8 | Coûts indirects* | 55607.5019 | 11343.1842 | 14409.5963 | 25752.7805 | 29854.7214 | 46.31% | Frais administratif du projet (7% des dépenses justifiées)
| TOTAL | 850000.386 | 173388.6725 | 220260.9725 | 393649.645 | 456350.7409 | 46.31%

## AEA (hidden)
PLAN DE TRESOREIRE DU TRIMESTRE 1 ( Janvier, Fevrier et Mars) 2021
9461.3368
N° | Rubriques | Nombre | Prix GNF | Fréquence | TOTAL A1 | TOTAL A1
| RESSOURCES HUMAINES |  |  |  | 87450000 | 9242.8799
1 | Responsable des Opérations (60%) | 1 | 6000000 | 3 | 18000000 | 1902.4796
2 | Chargé du plaidoyer, de mobilisation sociale (60%) | 1 | 3500000 | 3 | 10500000 | 1109.7798
3 | Responsable Genre (60%) | 1 | 3500000 | 3 | 10500000 | 1109.7798
4 | Comptable (60%) | 1 | 4000000 | 3 | 12000000 | 1268.3197
5 | Animateurs terrain (100%) / HERE | 3 | 3000000 | 3 | 27000000 | 2853.7194
6 | Charge sociale | 1 | 3150000 | 3 | 9450000 | 998.8018
| FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT |  |  |  | 39600000 | 4185.4551
| Couts operationnels |  |  |  | 15000000 | 1585.3996
| Contribution sur coûts de bureau | 1 | 2500000 | 3 | 7500000 | 792.6998
| Fourniture bureau | 1 | 1000000 | 3 | 3000000 | 317.0799
| Téléphone + connexion internet | 1 | 800000 | 3 | 2400000 | 253.6639
| Eau, Electricité et divers | 1 | 500000 | 3 | 1500000 | 158.54
| Frais Bancaire | 1 | 200000 | 3 | 600000 | 63.416
| Suivi-evaluation du projet |  |  |  | 24600000 | 2600.0554
| Frais de mission Terrain | 8 | 800000 | 3 | 19200000 | 2029.3115
| Carburant véhicule | 180 | 10000 | 3 | 5400000 | 570.7439
| ACTIVITES |  |  |  | 262900000 | 27786.7711
| Organiser un atelier régional de restitution des résultats de l'enquête | 1 | 86200000 | 1 | 86200000 | 9110.7633
| Mise en place du cadre de concertation regional | 1 | 176700000 | 1 | 176700000 | 18676.0078
| TOTAL BUDGET T1 (2021) | 0 | 0 | 0 | 389950000 | 41215.1061

## DASHBOARD (hidden)
Rubrique de dépenses | BUDGET | DEPENSES | %
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!