**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS :** République de Guinée

**TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL : ANNUEL**

**ANNEE DE RAPPORT:** 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Titre du projet :** Appui à la réduction de l’instrumentalisation et des violences politico sociales des jeunes taxi-motards en période électorale.  **NuméroProjet / MPTF Gateway : 00118832 PBF/IRF/309** | |
| **Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) :**  Fonds fiduciaire pays  Fonds fiduciaire régional  **Nom du fonds fiduciaire :** | **Type et nom d’agence récipiendaire :**  **UNFPA (Agence Lead)**  **OIM**  **PNUD** |
| **Date du premier transfert de fonds : 22 novembre 2019**  **Date de fin de projet : 21 Octobre 2021**  **Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ?** OUI | |
| **Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF »**  Initiative de promotion du genre  Initiative de promotion de la jeunesse  Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)  Projet transfrontalier ou régional | |
| **Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) :**  **Agence récipiendaire Budget**  UNFPA $ 540 885  OIM $ 372 360  PNUD $ 337 050  Total : $ 1 250 295  Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 100%  \*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES\*  **Budgétisation sensible au genre :**  Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 384 868,30  Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : **384 868,30** soit **100%** a été dépensé pour l’égalité des sexes. | |
| **Marquer de genre du projet :** GM2  **Marquer de risque du projet :** Faible  **Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») :** (2.3) Prévention/Gestion des conflits | |
| **Préparation du rapport :**  Rapport préparé par : Abdoul Aziz DIALLO, Charles Wini GOUMOU, Martin KOLIE  Rapport approuvé par : Madame Corinne NDAW Représentante de l’UNFPA en Guinée  Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : Oui | |

***NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :***

* *Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.*
* *Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.*
* *Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.*
* *Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.*
* *Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.*

**Partie 1 : Progrès global du projet**

*Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) :*

De janvier à Novembre 2021, toutes les activités planifiées ont été réalisées :

* La tenue de 06 réunions du comité technique ;
* Plaidoyer pour le respect des textes réglementaires en lien avec la sécurité routière réalisées ;
* La formation des femmes policières sur les techniques de prévention et de gestion des conflits ;
* La formation des jeunes conducteurs de moto taxis et des agents de la police routière sur la sécurité routière ;
* Le plaidoyer en direction des partis politiques et des leaders syndicaux sur la prise en compte des dangers liés à l’instrumentalisation menés par les filles, femmes leaders ;
* La formation des responsables de groupements des jeunes conducteurs de moto taxi sur la culture entrepreneuriale ;
* La remise officielle de kits de protection et de visibilité (Casques et gilets) ;
* Sensibilisation des jeunes conducteurs de moto taxi sur la nécessité du port obligatoire des casques à la fois par eux et leurs clients et la résilience à l’instrumentalisation politico sociale ;
* La facilitation du processus de compréhension des partis politiques sur les enjeux liés à l’instrumentalisation des jeunes conducteurs de Motos Taxis ;
* Appui aux initiatives entrepreneuriales portées par les filles/femmes opérants dans le secteur du transport de moto taxi et opérants dans les lieux de stationnement des motos taxis ;
* La mise en place d’une plateforme digitale de cartographie et de monitoring des engagements par les parties prenantes du projet ;
* Mise en place de 5 cadres de concertation dans la zone du projet et appui aux séances de restitution et de vulgarisation des engagements pris par les acteurs du projet.

*Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères)* :

Les activités planifiées pour la clôture du projet sont :

* L’organisation de deux comités de pilotage du projet ;
* La réalisation de l’évaluation et l’étude de perception finales par le cabinet recruté
* L’élaboration des rapports finaux.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

*Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 1500 caractères):*

Le principal changement constaté durant la période du rapport est que les jeunes s’organisent en groupement d’intérêt économique pour tirer profit de leurs activités et renforcer leur résilience à l’instrumentalisation politico-sociale.

Les ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet, les autorités préfectorales et communales se sont appropriées et ont pris l’engagement pendant les cérémonies officielles du projet de pérenniser les acquis à travers le soutien au fonctionnement des cadres de concertation et l’accompagnement des groupements associatifs constitués par les jeunes conducteurs de moto taxi par la prise en compte de leurs besoins dans les plans de développement locaux.

En effet, ces changements ont été rendus possibles d’une part par l’appropriation du projet par les acteurs étatiques et d’autre part par le renforcement de capacités et la sensibilisation des jeunes conducteurs sur les dangers liés à l’instrumentalisation politico-sociale. Cela s’illustre sur le terrain à travers le témoignage de M. Kabinet DIALLO responsables syndical des motos taxis : *« Avant on pensait que les policiers étaient nos ennemis mais avec ces échanges et ces formations nous comprenons qu’ils sont là plutôt pour nous aider et nous protéger, c’est pourquoi nous devons tout faire pour leur faciliter la tâche en respectant la règlementation… »* et poursuit en affirmant qu’à l’approche des élections *« Nous avons envoyé des équipes auprès des responsables des partis politiques au nom des conducteurs de motos taxis afin de nous épargner des campagnes électorales qui engendre par moment des violences. Notre slogan a été suivi et aucun taxi moto n’a pris part aux manifestations pendant les campagnes…»*

*En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères)*:

Le projet a provoqué un changement de perception, d’attitudes et l’engagement des acteurs à mener des cadres de concertation pour trouver des pistes de solutions afin de réduire les fléaux d’instrumentalisation des jeunes conducteurs de motos taxis comme le soutient un jeune conducteur de taxi moto : Mohamed Sidy Kanté, coordinateur syndical / Bambeto, commune de RATOMA, tel 623 400 040 affirme : *« Grace à ce projet je circule en sécurité dans la discipline et aussi je suis mieux informé sur des valeurs de CITOYENNETE, mes droits et devoirs .... nous organisons des séances de restitutions auprès de nos amis qui n’ont pas suivi les formations…* ». Un autre jeune conducteur Abdoul Salam DIALLO, de l’Union des taxis moto de Lambanyi centre commune de RATOMA, 628 743 869 affirme à son tour que *« Je suis satisfait des bénéfices que nous avons tirés de ce projet qui aide les jeunes à être autonomes et aider leurs communautés dans la paix et la sécurité. Je veux que cela continue surtout le volet formation et sensibilisation qui m’ont permis d’être plus stable, car, pendant les élections j’ai participé à la sensibilisation des conducteurs de moto taxi de ma section, on a veillé à ce que les membres de notre section ne prennent part à aucune manifestation ».*

Par ailleurs les jeunes conducteurs de motos taxis se sont appropriés de la réglementation et la mettent en pratique, ce qui contribue à la réduction des cas d’accident. La mise à contribution des responsables de la police routière au renforcement de capacité des conducteurs de motos taxis et les différentes concertations ont créé un rapprochement entre les acteurs et permis d’instaurer un climat de confiance entre eux notamment entre les conducteurs de Motos Taxis et la police routière. En guise d’exemple, les syndicats de conducteurs de motos taxis ont de nos jours des policiers référents au niveau de la police routière qu’ils contactent immédiatement en cas de difficultés rencontrées dans la circulation et vice versa.

**Partie II: Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet).* *Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

*.*

* *“On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
* *“On trackwithpeacebuildingresults” -fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

**Résultat 1 : Les violences liées à l’instrumentalisation sociale et politique des jeunes conducteurs de taxi-moto sont réduites avant, pendant et après les périodes électoraux de 2019 et 2020.**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : *On trackwithpeacebuildingresults*

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

De janvier au mois d’octobre 2021 qui est considérée comme période poste électorale, aucune violence impliquant les conducteurs de moto taxi n’a été enregistrée ou constatée. Ce qui constitue un acquis considérable de ce résultat.

En effet, une mesure a été prise par les responsables des coordinations des conducteurs de taxi-moto pour sanctionner tout conducteur de taxi-moto qui utiliserait son taxi pour participer à des manifestations politiques. Ce qui a dissuadé la participation de ces conducteurs dans les incidents pendant et après les élections. Cela a été rendu possible à travers d’importantes activités réalisées avec l’implication des différentes parties prenantes :

Le non-respect de cette mesure expose les conducteurs désobéissants aux sanctions allant :

* Avertissement ;
* L’interdiction de stationnement ;
* Le retrait de la carte de membre.

Ces actions ont amené un déclic au sein la corporation et fait d’eux des vecteurs de paix.

Dans la préfecture de N’Zérékoré les trois centrales syndicales des motos taxis ont affirmé avoir formées des commissions pour aller rencontrer les principales formations politiques présentes sur place pour leurs signifier leur non-participation aux manifestations politiques dans la ville.

Par ailleurs au cours de la période :

* 240 membres issus de 40 partis politiques dont 100 femmes ont participé aux concertations sur les enjeux liés à l’instrumentalisation des jeunes conducteurs de Motos Taxis à Conakry et à N’Zérékoré (de mars à mai 2021) et ont formulé des recommandations et engagements en faveur de l’organisation, la sensibilisation sur la paix.
* 71 sessions de plaidoyer réalisées en mars 2021 par les femmes/filles leaders à l’endroit des leaders syndicaux sur la prise en compte des dangers liés à l’instrumentalisation des jeunes conducteurs de motos taxis, ont touché 1073 acteurs dont 390 femmes. Ces sessions ont amené les participants à adhérer aux messages et à prendre des engagements pour relayer ces messages de paix à l’endroit des cibles.
* Six (06) plans d’actions axés sur l’activité de motos taxis dans les cinq (5) communes de Conakry et la commune urbaine de N’Zérékoré (de mars à mai 2021) ont été réalisés lors des concertations avec les conseillers et les cadres communaux pour la priorisation des besoins des jeunes conducteurs de motos taxis dans les plans de développement locaux.
* Les capacités des élus et cadres administratifs impliqués dans la mise en œuvre du projet ont été renforcées dans l’élaboration des plans d’action prenant en compte les besoins prioritaires des jeunes conducteurs de mototaxis. Les communes bénéficiaires ont élaboré leurs plans d’action à cet effet intégrant les besoins prioritaires des jeunes conducteurs de motos taxis. Les équipes de projet et partenaires ont procédé à des plaidoyers auprès des autorités communales les amenant à les intégrer dans leurs PDL et à les mettre en œuvre.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Dans la mise en œuvre des activités, les femmes ont été impliquées autant que les hommes et joué un rôle important dans la mise en œuvre du projet. Elles ont participé en tant qu’animatrices dans les sessions de plaidoyer et de sensibilisation, aussi, elles ont bénéficié d’un appui (tricycles) leur permettant de réaliser leurs activités socioéconomiques.

Par exemple 71 sessions de plaidoyer ont été réalisé en mars 2021 par les femmes/filles leaders à l’endroit des responsables syndicaux sur la prise en compte des dangers liés à l’instrumentalisation des jeunes conducteurs de motos taxis et ont touché 1073 acteurs dont 390 femmes.

**Résultat 2 : Les jeunes taxis-motards des zones ciblées deviennent des acteurs et des vecteurs de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion sociale au sein de leurs communautés**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : *On trackwith peacebuilding results*

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

Au titre de ce résultat, les jeunes conducteurs de moto taxi ont eu à développer plusieurs activités pour la cohésion sociale faisant d’eux des acteurs de consolidation de la paix. Cela se traduit par le fait qu’eux-mêmes à travers leurs coordinations ont eu à prendre des mesures disciplinaires pour dissuader leur participation aux manifestations politico sociales. Par ailleurs, ils organisent des sensibilisations sur la prise en compte des dangers liés à l’instrumentalisation et veillent aussi l’application et au respect de la réglementation liée à la sécurité routière pour la prévention et la gestion des conflits. En outre ils commencent à se mettre en groupements d’intérêt économique plus structurés. Par exemple, il y a 5 groupements d’intérêt économique qui sont constitués par des jeunes conducteurs de moto taxi.

Pour ce faire, les capacités des responsables et jeunes conducteurs de motos taxis ont été renforcées en vie associative, fonctionnement des ONG et sur la culture entrepreneuriale. A ce jour, les actions réalisées dans ce sens ressortent comme suit :

* Une caravane de sensibilisation a été réalisée par les jeunes conducteurs de moto taxi pour le respect de la réglementation sur la sécurité routière et la non-instrumentalisation à N’Zérékoré (en mai 2021). Dans cette dynamique, 900 casques de protection et 900 gilets de visibilité ont été achetés dont 150 casques et 150 gilets ont été distribués ;
* 235 responsables de groupements de jeunes conducteurs de motos taxi ont été formés sur la culture entrepreneuriale à Conakry et à N’Zérékoré (d’avril à mai 2021) ;
* 276 jeunes conducteurs de moto taxi formés en vie associative et fonctionnement des ONG (vulgarisation de la loi L013 et L014 fixant respectivement le régime des coopérative et associations et ONG en République de Guinée à Conakry et à N’Zérékoré (de janvier à avril 2021).
* Les 235 jeunes conducteurs de moto-taxis qui ont été formés sur la culture entrepreneuriale bénéficient actuellement de l’accompagnement pour la mise en place de groupements autour d’initiatives génératrices de revenus (AGR) sur orientation et conseil du cabinet ainsi que des chefs de service au ministère de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes sous la supervision du bureau de l’ensemble des agences dans la mise en œuvre du projet. Pour l’heure, des groupements associatifs et GIE se sont constitués depuis la fin de la formation. Dans cette perspective, des groupements de femmes ont été doté des tricycles pour la mise en œuvre de leurs initiatives socio-économiques sur le terrain.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Pour encourager l’entreprenariat des jeunes filles impactées par l’activité de moto taxi afin d’assurer leur autonomisation, 13 tricycles leurs ont été remis à Conakry et à N’Zérékoré.

**Résultat 3 :**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat :

**Resumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

**Résultat 4:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat :

**Resumé de progrès :**(Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

**Partie III: Questions transversales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Suivi :** Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)  Durant la période du rapport les activités de suivi ci-dessous ont été menées :  - Les visites de terrain (monitoring des activités) ;  - La réunion de comité de pilotage ;  - 5 visites de terrain ont été organisées par l’équipe du projet et les points focaux pour constater la progression des activités vers l’atteinte des indicateurs.  -Des visites de terrain ont été organisées par l’équipe du projet et les partenaires pour le suivi des activités de terrain et aussi pour échanger avec les bénéficiaires sur les changements que le projet a opérés sur eux.  -Les réunions du comité techniques ont été régulièrement organisées pour faire le point sur l’avancement du projet. | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? OUI  Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? OUI |
| **Evaluation :** Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ?  NON | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 25 000 $  Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation *(*Limite de 1500 caractères*)* : OUI le cabinet est recruté pour faire l’évaluation du projet. |
| **Effets catalytiques (financiers):**Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donnateur: Montant ($): |
| **Autre**: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) |  |

**Partie IV: COVID-19**

*Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.*

1. Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

N/A

Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

1. Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

☐Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

☐Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

☐Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

☐Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondreaux traumatismes

☐Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

☐Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

**Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | **Indicateurs** | **Base de données** | **Cible de fin de projet** | **Etapes d’indicateur/ Milestone** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultat 1**  Les violences liées à l’instrumentalisation sociale et politique des jeunes conducteurs de taxi-moto sont réduites avant, pendant et après les périodes électoraux **de 2019 et 2020.** | Indicateur 1.1  Proportion de la population croyant à l’implication des jeunes taxi-moto dans les violences liées aux manifestations socio-politiques | **30,5%** | **Réduction de 70% à la fin du projet** | **Réduction de 30% en Fin Novembre 2020** | N/A | A déterminer avec l’étude de perception finale |
| Indicateur 1.2  Nombre de cas de violences dans lesquelles les jeunes conducteurs de taxi-moto sont impliqués avant, pendant et après les épisodes électoraux | **2** | **Réduction de 60% à la fin du projet** | **Réduction de 60%** | 100% (0 cas enregistré) |  |
| Indicateur 1.3  Pourcentage des jeunes taxis moto ayant renoncé aux cortèges politiques avant, pendant et après les épisodes électoraux. | **21% (272/1300)** | **Réduction de 50%** | **Réduction de 50%** | N/A | A déterminer avec l’étude de perception finale |
| Produit 1.1  *Un mécanisme de dialogue et de redevabilité entre les responsables des partis politiques, les autorités locales, les communautés et les jeunes taxi-motards est mis en place et fonctionnel.* | Indicateur 1.1.1  Existence d’un cadre de dialogue local inclusif et fonctionnel | 0 | 6 | **6** | 83% (5 cadres ont été mis en place) | Le dernier cadre principalement celui de Kaloum n’a pas pu être mis en place car il y’a eu l’interdiction de l’activité de moto taxi à Kaloum |
| Produit 1.2  Les responsables des partis politiques et les leaders syndicaux des taxi-motards sont sensibilisés et conscientisés sur les dangers de l'instrumentalisation | Indicateur 1.2.1  Nombre de responsables de partis politiques (hommes et femmes) sensibilisés sur les dangers de l’instrumentalisation des jeunes taxi-motards et les risques de violence | **0** | **200** | **200** | 100% (200 responsables) |  |
| Produit 1.3  **La société civile assure le contrôle citoyen sur la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des déclarations publiques des acteurs clés et remonte les informations aux groupes d’influence (PRGI, CLJ, CLSPD) et partage avec les communautés, la police, les autorités locales et les leaders syndicaux de taxi-motards** | Indicateur 1.3.1  Nombre de cas de violation des engagements par les acteurs clés remontés par la société civile au groupe d’influence | **0** | **0** | **0** | 0% |  |
| Indicateur 1.3.2  Nombre de rapport de suivi des engagements produits par les instances de la société civile | **0** | **3** | **3** | 66% (2 rapports) |  |
| **Résultat 2**  **Les jeunes taxis-motards des zones ciblées deviennent des acteurs et des vecteurs de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion sociale au sein de leurs communautés** | Indicateur 2.1  Pourcentage de jeunes taxis-motards agissant comme acteurs de paix et de cohésion sociale au sein de leurs communautés | **23,8%** | **70%** |  | 40% |  |
| Indicateur 2.2  Niveau de perception des communautés sur le rôle des taxis-motards dans la consolidation de la paix et du renforcement de la cohésion sociale | « Bonne perception » soit un score moyen de 2 sur une échelle de 0 à 3 | Bon | Bon | 0% | A déterminer avec l’étude de perception finale |
| Indicateur 2.3  Nombre des initiatives de paix promues par les taxis-motards au sein de leurs communautés | 0  « Moins bonne », soit un score moyen de 1[[1]](#footnote-1) sur une échelle de 0 à 3 | 20  (5 par commune) | 15 initiatives de paix | 80% (15 sont mise en place) | L’activité de moto taxi est interdite à Kaloum |
| Produit 2.1  **Les capacités des jeunes taxi-motards et des leaders communautaires sont renforcées en techniques de prévention et de gestion des conflits** | Indicateur 2.1.1  Nombre de jeunes hommes et femmes conducteursde taxi-moto outillés en technique de prévention et de gestion de conflits au sein de communautés ciblées | **0** | **1 440** | **1000** | 101% **(**1461 jeunes conducteurs de moto taxi sont formés) |  |
| Produit 2.2  **Les capacités organisationnelles et entrepreneuriales des taxi-motards sont renforcées.** | Indicateur 2.2.1  Nombre des associations de conducteurs de taxi moto formalisées | **0** | 23 groupements par commune | 17 | 99% (22 groupements) | Le processus de formalisation des associations et groupement est en cours au niveau des autorités pour l’obtention des agréments. |

1. Prise en compte borne inférieur de la perception, après calcul de la moyenne entre les deux zones. [↑](#footnote-ref-1)