**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS:** Burkina Faso

**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL :**

**ANNEE DE RAPPORT:** 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Titre du projet:** Projet d’appui à la Co-consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans le Centre-Nord  **Numéro Projet / MPTF Gateway:** PBF/IRF-331 /00119319 | |
| **Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):**  Fonds fiduciaire pays  Fonds fiduciaire régional  **Nom du fonds fiduciaire:** | **Type et nom d’agence récipiendaire :**  Centre canadien d'étude et de coopération internationale (CECI) au Burkina Faso **(Agence coordinatrice)** |
| **Date du premier transfert de fonds:** 20 /12/2019  **Date de fin de projet:** 16/10/2021  **Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ?**  Opérationnellement clôturé | |
| **Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :**  Initiative de promotion du genre  Initiative de promotion de la jeunesse  Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)  Projet transfrontalier ou régional | |
| **Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):**  **Agence récipiendaire Budget**  CECI-BF $ 827 444.00        $  Total: $ 827 444.00  Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 95%  \*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES\*  **Budgétisation sensible au genre:**  Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 661951.13  Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 281068.70 | |
| **Marquer de genre du projet:**  **Marquer de risque du projet:**  **Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »):** | |
| **Préparation du rapport:**Rapport préparé par: SAWADOGO Poussi, Coordonnateur  Rapport approuvé par: NIKIEMA Nathalie, Directrice Pays CECI  Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: | |

***NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :***

* *Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.*
* *Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.*
* *Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.*
* *Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.*
* *Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.*

**Partie 1 : Progrès global du projet**

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) :

Les phases préparatoires (Janvier – mars 2020) ont consisté en la mise en place de l’équipe technique, la contractualisation avec les OSC partenaires, l’appropriation du projet par les autorités régionales et locales à travers l'organisation du premier comité de pilotage à Kaya. Après la réalisation de l’étude de référence, la mise en œuvre des activités de la composante I a permis la mise en place et la formation des 20 Comités d’Action Communautaires (CAC), la réalisation de 02 diagnostics sur les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits, le pouvoir et la vulnérabilité des femmes en contexte de crise. Depuis mars 2020, la mise en œuvre du projet a pris un retard significatif suite à la montée de l’insécurité dans les zones d’intervention ainsi que la pandémie de la COVID-19. Une extension sans coûts de 4 mois a été accordée pour permettre de poursuivre les activités. Depuis avril 2021, le projet a connu un progrès remarquable dans la mise en œuvre des activités avec un taux d’exécution physique de 100% à la date du 11 octobre 2021. Ce taux montre un fort engagement du consortium et des Organisations à base communautaire. Les 04 initiatives pilotes de consolidation de la paix ont été réalisées du 04 août 2021 au 19 septembre 2021 avec des résultats très satisfaisants qui ont permis de renforcer la paix et la cohésion sociale dans les communes cibles.

Le consortium et les organisations à base communautaire ont conduit des actions de plaidoyer aux niveaux provincial, régional et national pour la consolidation des acquis.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) :

Evaluation finale du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Au niveau sociétal, le développement de liens d'amitié entre deux quartiers dans le village de Nessemtenga par le Comité d'action communautaire a permis à la communauté villageoise d'expérimenter la solidarité et le partage comme vecteurs de cohésion sociale. En effet, entre le quartier de Natenga et le quartier de Yargo, 62 femmes ont établi une alliance de solidarité et de paix et par elles, les deux quartiers sont devenus des alliés et vivent en harmonie et dans la solidarité lors des événements heureux et douloureux. Pour preuve ces quartiers ont célébré ensemble 3 baptêmes, ce qui ne se faisait pas par le passé.

La médiation du CAC de Sanrgho a permis au village de Sanrgho (Moosé) et à celui de Nienega-Foulbé (Peulh) de se réconclier à la suite d'un conflit qui datait de 2020 autour d'un bosquet de baobabs. La médiation a permis le retour de la paix avec l'implication du chef de village et de l'imam. Une cérémonie de réconciliation a permis aux protagonistes de se retrouver et de vivre en harmonie.

50 femmes résidentes et 50 femmes déplacées internes de Koulogo travaillent ensemble dans le champ de la paix et développent des activités communes de formation et de transformation qui contribuent à la cohésion sociale entre les deux groupes de femmes et partant entre les populations résidentes et les personnes déplacées internes.

Les CAC en tant que structures alternatives de prévention et de résolution des conflits communautaires apportent un changement sociétal notable dans les communes du projet.

En conclusion, le projet a contribué à réactiver les mécanismes traditionnels de paix et de cohésion sociale qui étaient presque éteintes. Des conflits historiques ont été résolus par les comités d'action communautaires ou en voie de l'être.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Le changement de comportement significatif constaté est l'engagement fort des membres des CAC à œuvrer de concert avec les autres structures traditionnelles et modernes pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale (https://web.facebook.com/ceciburkina/posts/5041984462498377?\_rdc=1&\_rdr). La conférence sur les valeurs tradtionnelles du Kéoogo avec 500 jeunes dont 50% de filles a permis de rappeler l'importance de la paix portée par l'histoire locale (source : https://web.facebook.com/ceciburkina). Les activités de formation des femmes en entrepreneuriat et en initiation aux activités non agricoles des initiatives "Champ de la paix" (Koulogo) (source : https://web.facebook.com/ceciburkina/posts/4975660645797426?\_rdc=1&\_rdr) et "Tond Tenga" (Sanrgho) ouvrent des perspectives évidentes de réduction de la pression foncière qui est source de conflits communautaires.

La forte implication des femmes dans les CAC, aussi bien en nombre qu'en prise de pouvoir à travers la présidence de ces comités de proximité, et la contribution visible des différentes initiatives à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans le Centre-Nord démontrent le rôle central des femmes dans la promotion de la paix. Ce projet a permis aux femmes de "quitter l'intérieur pour l'extérieur" comme le soutient la présidente du CAC de Boussouma lors de la formation en mai 2021. En d'autres termes, les femmes ont fait leur entrée dans la sphère publique, celle de la prise de décision. Cela constitue un autre niveau de changement social en perspective. En novembre 2021, un mois après la fin du projet, la présidente du CAC de Kougsabla dans la commune de Sabcé soutient : " "le projet a permis aux membres du comité de continuer à agir pour la paix au sein des familles et dans le village". La présidente du CAC de Sakou dans la commune de Kongoussi affirme : "Nous menons actuellement des activités de médiation et nous ne disons pas aux populations que le projet est terminé, nous agissons avec confiance" (enquête de perception, novembre 2021).

**Partie II: Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

*.*

* *“On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
* *“On track with peacebuilding results” -* *fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

**Résultat 1:** Connaissances approfondies des mécanismes locaux (traditionnels et religieux) de co-construction de la paix et de la cohésion sociale, et des enjeux liés aux droits des femmes dans un contexte de crises sociales et d’insécurité par les OSC, acteurs institutionnels et communautaires, dont les femmes

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Une étude réalisée sur la prévention et la résolution des conflits communautaires dans le Centre-Nord fait un diagnostic des conflits communautaires en mettant l'accent sur les manifestations, les acteurs, les causes et la fréquence de survenue. Les types de conflits qui impactent les communautés dans la région du Centre-Nord identifiés par l'étude sont par ordre d'importance : les conflits liés à la succession au niveau de la chefferie traditionnelle, les conflits liés à la politique, les conflits fonciers, les conflits liés à l'accès aux ressources économiques et sociales, les conflits liés aux attaques des groupes armés, les conflits familiaux et de voisinage, les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Il fait également l'inventaire des mécanismes et savoirs locaux (traditionnels et modernes) en matière de paix et de cohésion sociale dans les zones de l'étude. Les mécanismes et savoirs locaux traditionnels locaux identifiés par l'étude sont : les pactes  
traditionnels de non-agression (alliances à plaisanterie ou la parenté à plaisanterie, alliances interethniques ou interculturelles alliances intergénérationnelles, mariage  
exogamique et totémisme), l'arbre à palabre (conseils, médiation, rites), systèmes juridiques traditionnels (justice transitionnelle, règlement des conflits), éducation/initiation (transmission de la tradition par les contes, récits, observation, initiation). En conclusion, l'étude propose le renforcement des capacités techniques, organisationnelles, opérationnelles et fonctionnelles des acteurs et la valorisation des mécanismes et savoirs locaux traditionnels pour consolider la paix et promouvoir la cohésion sociale. Les conclusions de l'étude ont servi à élaborer les contenus des formations qui ont permis de renforcer les compétences des CAC et des OBC pour la mise en œuvre des initiatives pilotes.

Un répertoire des savoirs locaux élaboré et validé présente les mécanismes et savoirs locaux pertinents, analyse ces mécanismes et savoirs locaux, propose des pistes d'appropriation de ces mécanismes et présente les défis et les solutions de contournement. Le répertoire sert d'outil de référence pour l'action des CAC dans leurs missions de prévention et de gestion des conflits communautaires.

Un rapport d’étude sur l’analyse du pouvoir et de la vulnérabilité des femmes et des filles dans la consolidation de la paix réalisé et validé établit un lien entre les conflits communautaires et l'implication des femmes et des filles. Il identifie les espaces de pouvoir et de vulnérabilité de la femme, traite de la participation des femmes à la prévention des conflits, les obstacles à cette participation, met en évidence l'impact des conflits sur la vulnérabilité des femmes et propose des stratégies pour améliorer la participation des femmes au processus de paix. Le rapport a permis une meilleure prise en compte de la contribution des femmes dans les actions de consolidation de la paix dans le cadre du projet.

Dans le respect des mesures barrières imposées par la COVID 19, les sessions d'appropriation et de formation se sont déroulées normalement et ont permis de mobiliser 12 autorités locales autour du projet, 42 responsables d’associations, 25 leaders coutumiers, 620 leaders locaux (dont 420 femmes) au sein de 20 comités d’action communautaire.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Par la double dimension du projet portant à la fois sur les mécanismes tradtionnels et modernes de prévention et de résolution des conflits communautaires et sur l'analyse de pouvoir et la vulnérabilité des femmes dans les situations de crises, la question du genre et des masculintés positives a toujours été au coeur de la mise en oeuvre du projet. Les femmes sont fortement mobilisées au sein des CAC : une majorité de comités comptent 4 femmes sur 5 membres et quelques-uns ont 3 femmes sur 5 membres. Tous les CAC des 20 villages sont présidés par des femmes. Comme on le constate, les femmes étant majoritaires et à des postes clés, elles ont contribué à une mise en œuvre satisfaisante des 4 initiatives pilotes qui s'inscrivent dans des logiques de prévention, de gestion et de transformation positive des conflits communautaires dans les communes du projet.

**Résultat 2:** Amélioration de la résilience des communautés locales aux crises et conflits, et de leurs capacités à utiliser/valoriser les mécanismes locaux les plus appropriés qui répondent au respect des droits humains et en particulier ceux des femmes pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

04 principaux produits ont été réalisés :

Un document de stratégies innovantes de co-construction de paix intégrant l’approche de masculinité positive à partir des mécanismes de prévention et de résolution des conflits communautaires a été élaboré et validé (CECI).

Un manuel de formation pour le renforcement des CAC en matière de co-consolidation de la paix et de promotion de la cohésion sociale au Centre-Nord a été élaboré et validé (CECI).

Deux sessions de renforcement des capacités des membres des CAC (Boussouma, Kaya, Kongoussi et Sabcé) et des responsables des OBC en matière de co-consolidation de la paix et de promotion de la cohésion sociale au Centre-Nord organisées en mai 2021 (CECI avec l’expertise de CESEPAD et de la CBDF). A Boussouma, 36 femmes (66,66%) et 18 hommes ont été formés. A Sabcé, 31 femmes (52,54%) et 28 hommes ont été formés soit au total 67 femmes sur 113 bénéficiaires soit 59,29% de femmes. Un document de référence sur des initiatives communautaires pilotes de co-construction de la paix en privilégiant l’approche des masculinités positives (CECI) a été élaboré et validé en juin par les acteurs du projet. Cela a permis la mise en oeuvre des 4 initiatives pilotes.

A Boussouma 500 enfants ont été initiés aux valeurs traditionnelles de paix et de cohésion sociale à travers le mécanisme du Kéoogo, école traditionnelle d'éducation à la paix.

A Koulogo, 100 femmes dont 50 résidentes et 50 déplacées internes ont travaillé ensemble dans le "Champ de la paix" et ont été formées en entrepreneuriat et en activités non agricoles (https://web.facebook.com/ceciburkina/posts).

A Sanrgho, l'initiative "Tond Tenga" focalisée sur la sensibilisation sur la loi foncière et sur la promotion d'activités non agricole des femmes a contribué à réduire la pression foncière.

Les efforts de mobilisation des protagonistes du conflit lié à la chefferie du canton de Rissiam a permis de faire émerger les conséquences de ce conflit sur le développement et sur la cohésion sociale et de mobiliser les forces vives de la commune de Sabcé pour la résolution de ce conflit vieux de 52 ans. L'implication de toutes les parties prennantes a permis de ramener dans l'agenda du canton le projet de médiation du conflit pour la paix et le développement dans la commune de Sabcé. En plus des chefs et des princes, les princesses ont été fortement sensibilisées à travers les actions de plaidoyer des CAC.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Les initiatives pilotes de Sabcé, Kongoussi et Boussouma ont visé des cibles mixtes. Sur 500 jeunes initiés aux valeurs tradtionnelles de paix, 50% étaient des filles. A Sanrgho, la sensibilisation sur la loi foncière a été orientée vers les responsables qui sont majoritairement des hommes mais les formations en activités non agricoles ont touché 100% de femmes (60 bénéficiaires directes). A Sabcé, 33% des cibles du plaidoyer étaient des princesses. A Kaya, le "Champ de la paix" a été géré par 100 femmes dont 50% de femmes déplacées internes. Le champ est aussi un espace de renforcement des compétences féminines en promotion de la paix et en soutien aux activités socioéconomiques. Les récoltes du champ seront également données aux femmes déplacées internes des camps de PDI de la commune de Kaya en signe de solidarité. L'ensemble des initiatives ont été pilotées par des femmes membres des CAC et les résultats ont également eu un effet de stimulation sur les femmes des communautés bénéficiaires pour leur engagement à la paix et à la cohésion sociale.

**Résultat 3:** : Promotion de la prise en compte par les institutions gouvernementales, les OSC et les acteurs communautaires des mécanismes locaux les plus appropriés dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et stratégies de consolidation de la paix et de la cohésion sociale

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

La validation du document de mise en oeuvre des initiatives pilotes le 24 septembre 2021 et les sessions de restitution des résultats par les CAC qui ont exécuté les initiatives aux autres CAC ont permis d'engager les actions de plaidoyer auprès des autorités provinciales, régionales et nationales et également aurpès de quelques partenaires internationaux.

Au niveau provincial, les deux hauts-commissaires entourés de leurs collaborateurs provinciaux ont reçu respectivement à Kongoussi et à Kaya le consortium et les organisations à base communautaire. Les résultats obtenu par chaque initiative ont été présentés. Le CECI et ses partenaires ont sollicité l'accompagnement des autorités provinciales. Celles-ci ont exprimé leur disponibilité à contribuer à la pérennisation et à l'extension des résultats du projet.

Au niveau régional, le Gouverneur après avoir apprécié les résultats engrangés a pris un engagement pour porter le message du consortium pour la prise en compte des acquis du projet par les acteurs nationaux et les partenaires internationaux intervenant dans la région. Il était assisté du Conseil régional également intéressé par la mise à l'échelle des résultats du projet, notamment l'institutionnalisation des CAC et le suivi régulier de leurs activités.

Au niveau national, le ministre en charge de la réconcliation nationale à travers son conseiller technique et la secrétaire permanente de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires (ONAPREGECC) ont reconnu la pertinence de la contribution du projet au processus de consolidation de la paix et de la cohésion sociale et se sont engagés à intégrer les résultats du projet dans leurs stratégies d'intervention respectives.

Des partenaires internationaux comme l'USAID, l'Union Européenne, le PNUD et l'UNHCR trouvent des raisons pour la poursuite des initiatives engagées soit à travers des projets en cours d'exécution dans la région soit à travers de nouveaux appels à projets dont pourrait postuler le CECI pour la pérennisation et même la mise à l'échelle des acquis du projet.

L'Appel de Manéga a salué les apports du projet qui contribuent à la réalisation de sa vision de paix et de cohésion sociale au Centre-Nord et se dit disponible à collaborer avec le CECI pour mieux contribuer à la pérennisation des acquis et éventuellement à l'extension des résultats dans la région du plateau central.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

La dimension genre a été prise en compte dans le processus de plaidoyer. Le consortium comprend la Coalition Burkinabè pour les droits de la femme qui a joué le rôle de veille pour la prise en compte des femmes dans les actions de plaidoyer. La Représentante du Médiateur du Faso au Centre-Nord, la Première Adjointe au Maire de Kaya, des conseillères municipales des communes du projet, des directrices provinciales, la secrétaire permanente de l'ONAPREGECC ont été les principales autorités politiques et administratives qui ont reçu le message de plaidoyer porté par la Directrice Pays du CECI.

Au-delà de la coordination du projet, la Directrice Pays du CECI a personnellement conduit les actions de plaidoyer aux niveaux provincial, régional et national. Aux niveaux provincial et régional, l'appui de la présidente du Réseau des femmes leaders pour la tolérance et la paix du Centre-Nord (RFLTP-CN) a également contribué à démontré le rôle central des femmes en matière de paix en facilitant les contacts avec les autorités locales et en mobilisant les femmes autour des questions de la participation des femmes et des hommes aux initiatives de paix.

**Résultat 4:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

**Partie III: Questions transversales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Suivi :** Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)  Un comité de pilotage du projet a été également mis en place. Présidé par le gouverneur de la région du centre-Nord, ce comité constitue un organe de gouvernance, de suivi, d’arbitrage des interventions, de contrôle qualité des résultats et des indicateurs de mise en oeuvre. Le comité de pilotage s'est réuni une fois. Le comité technique de suivi en charge des actions techniques a bien fonctionné et a tenu deux rencontres pour valider les documents majeurs du projet.  Au niveau local, les secrétaires généraux des 4 communes sont impliquées dans toutes les activités et assurent le suivi pour le compte de leurs communes respectives. Au niveau central, le point focal du MATDC participe au suivi de la mise en œuvre à travers le comité de pilotage et autres rencontres au siege du CECI.  Le rapport finale de l'étude de base est disponible. En janvier 2021, la Direction Pays a effectué une mission de supervision pour échanger avec les membres des comités d’action communautaire mis en place en octobre 2020.    Les sessions de formation de Sabcé et de Boussouma ont été supervisées par la coordination du projet. La mission s’est déroulée les 24 au 25 mai à Sabcé et les 27 et 28 mai à Kaya. | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?  Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? |
| **Evaluation :** Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 24000.00  Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation *(*Limite de 1500 caractères*)*:  Les TDR de l'évaluation finale sont élaborés et partagés avec le Secrétariat du PBF ainsi que le PBSO. Un appel d'offre est lancé et l'évaluation sera réalisée dans les délais requis de 3 mois après la fin du projet. |
| **Effets catalytiques (financiers):** Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donateur : Montant ($) :  UE  USAID |
| **Autre** : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | Le Réseau des femmes leaders pour la tolérance et la paix du Centre-Nord (RFLRP-CN) a besoin d'un accompagnement pour l'élaboration et l'implémentation d'un manuel de procédures pour la gestion financière. Le processus relatif à la médiation du conflit lié à la chefferie du canton de Rissiam a permis de créer un consensus entre les acteurs et l’ADSN est disposée à poursuivre les actions. Des possibilités de consolidation des acquis de cette initiative pilote sont en discussion avec le ministère en charge de la Réconciliation nationale et le Secrétariat PBF  En complément du point relatif aux effets catalytiques, les échanges ont porté sur les possibilités pour le CECI de participer à des appels à projets lancés par l'UE et par l'USAID. Il ne s'agit pas de financement acquis mais des possibilités qui ouvrent des perspectives heureuses de pérennisation des acquis du projet.  Les résultats du projet (y compris le répertoire des savoirs locaux) ont fait l'objet d'actions de plaidoyer auprès des autorités nationales et à travers les médias (Télévision nationale et Journal privé L'Observateur Paalga). Cela permet aux autres régions de prendre connaissance des réalisations et de pouvoir en faire des références en matière d'apprentissage ou de modèle d'inspiration.  . |

**Partie IV: COVID-19**

*Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.*

1. Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.
2. Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

En terme d'ajustement non financier, nous avons limité nos rencontres et formations entre 30 et 50 participants tout en repectant la distanciation physique dans la salle et cela n'a pas eu d'incidence sur les résultats du projet.

1. Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes

Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

**Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | **Indicateurs** | **Base de données** | **Cible de fin de projet** | **Etapes d’indicateur/ milestone** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultat 1**  Connaissances approfondies des mécanismes locaux (traditionnels et religieux) de co-construction de la paix et de la cohésion sociale, et des enjeux liés aux droits des femmes dans un contexte de crises sociales et d’insécurité par les OSC, acteurs institutionnels et communautairesdont les femmes | Indicateur 1.1  Proportion de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs communautaires et institutionnels se déclarant avoir des connaissances approfondies des mécanismes locaux de la paix et de la cohésion sociale | 33% | 80% | 88,25**%** | 88,25% |  |
| Indicateur 1.2  Proportion de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs communautaires et institutionnels se déclarant avoir une bonne maîtrise des enjeux liés aux droits des femmes | 22% | 80% | 88,25**%** | 88,25% |  |
| Indicateur 1.3  Proportion de femmes ayant des connaissances approfondies des mécanismes locaux | 6.66% | 80% | 84,76**%** | 84,76**%** |  |
| Produit 1.1  Des OSC et des OBC incluant des acteurs communautaires outillés et accompagnés pour conduire des activités de diagnostic des mécanismes et savoirs locaux en matière de paix et de cohésion sociale | Indicateur 1.1.1  Nombre de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs communautaires et institutionnels formés | 0 | 60 | 126 | 126 |  |
| Indicateur 1.1.2  Proportion de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs communautaires se déclarant aptes à conduire un diagnostic | 10% | 80% | 88,25**%** | 88,25**%** |  |
| Produit 1.2  Une analyse diagnostique sur les conflits communautaires et un répertoire des savoirs locaux prenant en compte l’égalité entre les sexes | Indicateur 1.2.1  **U**n (01) document d’analyse diagnostique sur les conflits communautaires | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Indicateur 1.2.2  nombre de mécanismes | **0** | 10 | 12 | 12 |  |
| Produit 1.3  Une analyse du pouvoir et de la vulnérabilité des femmes et des filles dans un contexte de conflits communautaires | Indicateur 1.3.1  nombre de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs communautaires et institutionnels formés | **0** | **60** | 126 | 126 |  |
| Indicateur 1.3.2  Proportion de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs communautaires et institutionnels se déclarant avoir acquis des connaissances sur les rapports de genre et du respect des droits des femmes et de leur impact probable lors conflits communautaires | 22% | 80% | 88,25**%** | 88,25**%** |  |
| Produit 1.4 | Indicateur 1.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 1.4.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 2**  Amélioration de la résilience des communautés locales aux crises et conflits, et de leurs capacités à utiliser/valoriser les mécanismes locaux les plus appropriés qui répondent au respect des droits humains et en particulier ceux des femmes pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale | Indicateur 2.1  nombres de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs communautaires et institutionnels utilisant les mécanismes locaux choisis | **0** | **60** | 126 | 126 |  |
| Indicateur 2.2  Proportion de femmes se déclarant aptes à utiliser les mécanismes choisis | 0% | 80% | 88,25**%** | 88,25**%** |  |
| Indicateur 2.3  Nombre de cellules communautaires fonctionnels utilisant les mécanismes choisis | 0 | 3 | 18 | 18 |  |
| Produit 2.1  Des mécanismes appropriés de co-construction de la paix et de la cohésion sociale tenant compte des particularismes locaux et prenant en compte la participation des femmes sont choisis de façon consensuelle dans les zones d’intervention | Indicateur 2.1.1  proportion de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs communautaires et institutionnels se déclarant les mécanismes et savoirs locaux choisis pertinents pour la co-construction de la paix et de la cohésion sociale | 0% | 80% | 88,25**%** | 88,25**%** |  |
| Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2  Des formations et un accompagnement à la mise en œuvre des mécanismes appropriés sont offerts aux OSC, aux OBS, aux acteurs communautaires et institutionnels et aux leaders ciblés de diverses composantes sociales de la zone d’intervention | Indicateur 2.2.1  nombre de personnes formées à l'utilisation des mécanismes intégrant l'approche sur les masculinités positives | **0** | 60 | 126 | 126 |  |
| Indicateur 2.2.2  proportion de membres d’OSC, d’OBC, d’acteurs communautaires et institutionnels et de leaders ciblés se déclarant aptes à utiliser les mécanismes locaux choisis | 0% | 80% | 88,25**%** | 88,25**%** |  |
| Produit 2.3  Des initiatives communautaires pilotes de co-construction de la paix assurant un leadership transformationnel en matière d’égalité entre les sexes (cellules communautaires de surveillance, d’alerte, de prise en charge et de référencement) | Indicateur 2.3.1  nombre de cellules communautaires ayant engagé la co-construction de la paix et de la cohésion sociale | **0** | 4 | 18 | 18 |  |
| Indicateur 2.3.2  nombre de cellules communautaires ayant opérationnalisé les mécanismes sur la co-construction de la paix et de la cohésion sociale | **0** | 3/4 | 18 | 18 |  |
| Produit 2.4 | Indicateur 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 2.4.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 3**  Promotion de la prise en compte par les institutions gouvernementales, les OSC et les acteurs communautaires des mécanismes locaux les plus appropriés dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et stratégies de consolidation de la paix et de la cohésion sociale | Indicateur 3.1  nombre de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs communautaires et institutionnels engagés dans la promotion des mécanismes locaux de co-construction de la paix et de la cohésion sociale prenant en compte l’approche des masculinités positives | **0** | 60 | 126 | 126 |  |
| Indicateur 3.2  proportion des femmes engagées dans la promotion des mécanismes locaux de co-construction de la paix et de la cohésion sociale prenant en compte l’approche des masculinités positives | 0% | 80% | 84,76**%** | 84,76**%** |  |
| Indicateur 3.3  proportion d’autorités et de personnes de ressources sensibilisées sur la promotion des mécanismes locaux de co-construction de la paix et de la cohésion sociale prenant en compte l’approche des masculinités positives | 0% | 80% | 170**%** | 170**%** |  |
| Produit 3.1  Une capitalisation des acquis et leçons apprises de l’expérimentation des mécanismes appropriés réalisés avec la participation des OSC, des OBC, des acteurs communautaires et institutionnels | Indicateur 3.1.1  nombre de membres d’OSC, d’OBC, d’acteurs communautaires et institutionnels et autres personnes de ressources ayant participé au processus de capitalisation | **0** | 80 | 126 | 126 |  |
| Indicateur 3.1.2  proportion de membres d’OSC, d’OBC, d’acteurs communautaires et institutionnels et autres personnes de ressources ayant participé au processus de capitalisation déclarant utile les mécanismes choisis | 0% | 80% | 88,25**%** | 88,25**%** |  |
| Produit 3.2  Les acquis, leçons apprises et les recommandations de la mise en œuvre des mécanismes partagés aux niveaux local, provincial et régional | Indicateur 3.2.1  Nombre d’ateliers villageois, communaux, provinciaux et régional de partage réalisés | **0** | **27** | 11 | 11 |  |
| Indicateur 3.2.2  nombre d’ateliers villageois, communaux, provinciaux et régional de partage réalisés | **0** | **7** | 11 | 11 |  |
| Produit 3.3  Conditionné par les Résultats 1 et 2. Planifié pour les 6 derniers mois du prAutorités politiques et administratives au niveau national informées sur les acquis, les leçons apprises et les recommandations de l’expérience pilote de la mise en œuvre des mécanismes locaux de co-construction de la paix | Indicateur 3.3.1  nombre d’autorités sensibilisées | **0** | 10 | 17 | 17 |  |
| Indicateur 3.3.2  proportion d’autorités politiques et administratives reconnaissant l’utilité des mécanismes de co-construction de la paix | 0% | 80% | 100**%** | 100**%** |  |
| Produit 3.4 | Indicateur 3.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 3.4.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 4** | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.4 | Indicateur 4.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.4.2 |  |  |  |  |  |