RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS : MALI

TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL : SEMESTRIEL

ANNEE DE RAPPORT : Juin 2021

| Titre du projet : Emplois et jeunes pour la paix – Approche pilote intégrée de stabilisation et consolidation de la paix par la promotion de l’emploi et de la participation des jeunes dans la région de Mopti Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/MLI/D-1 |
| --- |
| Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) : Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire : IRF | Type et nom d’agence récipiendaire : PNUD (Agence coordinatrice) ONU FEMMES FAO |
| Date du premier transfert de fonds : Novembre 2018 Date de fin de projet : Janvier 2021 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? Oui |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF : Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) : Agence récipiendaire Budget PNUD : $ 1 937 688 ONU FEMMES : $ 489 247 FAO : $ 506 452 Total : $ 2 933 387 Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 100% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES* Budgétisation sensible au genre : Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : $1 332 575 Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 1332575$ |
| Marquer de genre du projet : 2 Marquer de risque du projet : 2 Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») : Initiative de promotion de la jeunesse |
| Préparation du rapport : Rapport préparé par : Mohamed Issa Ould Ahmed Rapport approuvé par : Henri Mashagiro Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : Oui |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge

- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV..

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) :

Le projet a formé les jeunes hommes et jeunes femmes sur l’entreprenariat, le montage de projets à travers des plans d’affaires et ont eu accès à un emploi temporaire ou durable (15% d’entre eux) grâce aux appuis du projet. Le projet a aidé les mêmes bénéficiaires jeunes à travers l’élaboration des plans d’affaires dans le cadre du montage de projets portés par des jeunes femmes et hommes. Il a appuyé la mise en place et le suivi de pactes communautaires à la suite d’un processus d’analyse participative de conflits locaux. 600 jeunes (207 garçons et 393 filles) dans les 4 filières identifiées ont été appuyés et les bénéficiaires formés par les services techniques (Direction régionale de l’Agriculture et ses services déconcentrés) Les 24 associations villageoises d’épargne et de crédit fonctionnent normalement.

L’implication des jeunes (femmes et hommes) dans la prévention et la gestion de conflits locaux était au centre des échanges lors des séances de sensibilisation des communautés. En effet, grâce à l’appui du projet, 412 séances de sensibilisation et échanges ont été menées avec la communauté y compris les leaders traditionnels résultant ainsi sur un engagement plus accru des jeunes et une perception positive de la communauté sur leur implication dans les mécanismes et processus de paix (comité de paix, comité d’alerte etc.). Grace au travail des comités de paix inclusifs, 5 conflits ont été prévenus et 1 conflits résolus entre communautés Peulh et Bambara dans le cercle de Tenenkou.

L’engagement des leaders traditionnels en faveur de la participation des jeunes est désormais palpable et se matérialise tant sur papier aux termes des réunions tenues comme sur le terrain dans la pratique qu’à travers l’implication active des acteurs clés de la communauté à œuvrer pour la paix, la cohésion sociale et surtout le soutien à la promotion de l’emploi des jeunes dont la vulnérabilité est reconnue par les autorités et les responsables communautaires comme un facteur d’enrôlement dans les groupes armés qui foisonnent dans la région.

Ces résultats ont été atteints malgré le contexte rendu difficile par la dégradation continue de la situation sécuritaire dans le centre du Mali avec un impact retardateur pour la planification des activités. Outre l’insécurité évoquée, la pandémie de la COVID-19 apparu en 2020 a eu également un impact négatif sur les capacités opérationnelles des partenaires engagés dans la mise en œuvre du projet en appui aux agences responsables du projet (PNUD, ONUFEMMES et FAO).

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) :

Finalisation du processus d’évaluation finale du projet.

Transmission du rapport d’évaluation du projet par l’agence lead (PNUD)

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 1500 caractères) :

La solidarité communautaire s’est également renforcée au sein de ces groupes grâce à l’accès des micro-crédits et la mise en place des fonds de solidarité pour venir en appui aux cas sociaux. Par ailleurs, ces espaces sont mis à profit pour informer et sensibiliser les communautés sur COVID-19 et les mesures barrières. Tous ces éléments conjugués ont contribué à la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. En plus, les plans d’actions communaux intègrent les actions du projet avec l’implication des jeunes les questions qui les concernent et liées au genre. La mise en œuvre des actions du projet des changements positifs ont été observés. Les plans d’actions des communes de Konna, Ouroubé-Douddé, Togueré Coumbé et Tenenkou intègrent davantage et fixent des objectifs clairs à atteindre en matière d’emploi des jeunes à la suite de l’accompagnement technique offert et la sensibilisation des partie prenantes par ONU Femmes. La planification des programmes et projets communaux prévoit explicitement de rechercher et octroyer des financements spécifiques pour soutenir et promouvoir l’emploi et l’intégration des jeunes dans les processus de développement local. La mise en œuvre des projets en faveur des jeunes tient compte désormais et prend en charge la dimension genre. Tous les plans d’actions communaux des communes citées plus haut mentionnent des projets et actions dédiées spécifiquement à la jeunesse en mettant en exergue la prise en compte du genre comme condition incontournable.

Les autorités ont tenu des réunions trimestrielles et communiquent davantage avec les organisations de jeunes sur leurs rôles et leurs implications dans la vie communautaire au niveau des communes précitées.

Les plans communaux des communes mentionnent désormais des activités de promotion de la formation et l’implication des jeunes dans tous les cadres formels et informels en lien avec la paix et le développement communautaires. Cela se traduit également par l’engagement des leaders traditionnels qui émettent déjà des messages y compris radiophoniques en faveur de la participation des femmes et des jeunes dans les mécanismes et cadres locaux de prévention et de gestion de conflits et la prise de décision. La réalisation de certaines activités tirées des plans communaux a conforté l’appropriation du projet par les autorités politiques et administratives.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères) :

9 groupements associatifs de femmes et de jeunes constitués de 309 jeunes (dont 238 femmes) ont reçu un appui pour le financement de leurs plans d’affaires. Grâce à cet appui, 80% soit 167 jeunes (18-35 ans) bénéficiaires reconnaissent avoir une activité économique (AGR) et des revenus améliorés ; 50% des jeunes hommes et 60 % des jeunes femmes ont retrouvé une activité économique et 30% en moyenne chez les deux sexes sont déjà engagés dans une activité et ont amélioré leurs revenus d’au moins 28%.

Ce résultat est une bonne contribution à l’objectif principal du projet qui se rapporte à l’amélioration de l’emploi des jeunes en appui aux politiques et orientations des autorités nationales et régionales. Ce changement a également eu un impact positif sur la cohésion sociale se traduisant par une diminution de moitié des tensions et différents sociaux impliquant notamment les jeunes. Les bénéficiaires organisés en entreprises et groupements associatifs ont reçu un appui financier. Grâce à cet appui, 80% des jeunes (18-35 ans) bénéficiaires reconnaissent avoir une activité économique (AGR) et des revenus améliorés 50% des jeunes hommes et 60 % des jeunes femmes ont retrouvé une activité économique et 30% en moyenne chez les deux sont déjà engagés dans une activité et ont amélioré leurs revenus d’au moins 28%. Ces appuis ont été précédés de formations sur la paix et l’engagement civique ayant mobilisé près de 975 participants. Aussi, plusieurs témoignages attestent que les actions du projet (sensibilisations, formations, informations, plaidoyers) ont contribué à ce que les communautés et surtout les jeunes collaborent mieux et fassent davantage confiance aux autorités contrairement à la situation au début du projet.

Ali Cissé est un jeune de Tenenkou de 26 ans disait ceci : « Nous nous comprenons mieux et échangeons plus avec nos autorités (maire préfet etc.) depuis que les séances du projet ont commencé. Nous sommes plus souvent consultés pour des réunions et autres cadres de discussions sur notre commune et cela nous réconforte beaucoup et nous motive à aider nos communautés à faire la paix et travailler ensemble ».

Partie II : Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-novembre ; pour les rapports finaux : durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

.

- “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;

- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1 :  Les jeunes marginalisés sont soutenus comme des acteurs positifs de cohésion sociale au sein de leur communauté dans 2 cercles de la Région de Mopti

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : Achieved

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

6 comités de suivi des mécanismes de paix et de développement fonctionnels, et respectant une représentation de 36% de jeunes (18-35 ans) et 40% de femmes dans les cercles de Tenenkou et Mopti, ont été mis en place avec l’appui du projet. 412 séances de sensibilisation des communautés leaders pour accroître leur ouverture aux jeunes et à l’engagement communautaire ont été réalisées dans les quartiers des chefs-lieux de communes de Tenenkou et Diafarabé. En plus, 23 séances ont été organisées à l’intention des populations déplacées de Toguéré à Tenenkou pour alléger les difficultés d’accès à cette commune qui perduraient. Les séances de sensibilisation communautaire réalisées ont ciblé les groupes de jeunes, de femmes, les autorités et les communicateurs traditionnels. Elles ont permis aux responsables communautaires de trouver un compromis (engagements verbaux sur l’honneur) pour libérer l’accès à la commune de Togueré. Elles ont également permis d’informer et de sensibiliser 8658 personnes (18 à 35 ans) composées de 4005 hommes adultes, 2115 femmes adultes, 1306 jeunes hommes, 1232 jeunes femmes et filles, à Tenenkou et Djafarabé sur l’importance de l’implication des jeunes (hommes et femmes) dans les mécanismes de paix. La pertinence de l’implication et du rôle des jeunes (hommes et femmes) dans la prévention et la gestion de conflits locaux a été actée par tous les acteurs. Les échanges avec la communauté y compris les leaders traditionnels ont favorisé un engagement accru des jeunes et une perception positive (selon les jeunes) de la communauté sur leur implication dans les mécanismes et processus de paix (comité de paix, comité de gestion de crise et d’alerte etc.). Les thématiques abordées se rapportent au rôle des jeunes en faveur de la paix et la cohésion sociale. Les ateliers de renforcement des capacités et les rencontres entre leaders jeunes et femmes des organisations de la société civile et autorités ont permis à une frange importante de comprendre que la cohésion sociale est l’oeuvre de tous et nécessite une implication personnelle. Les thématiques traitées avec des supports légaux (Loi d’Orientation Agricole, la Charte pastorale, les conventions de pêche, etc…) ont permis de soutenir l’engagement communautaire et d’appuyer les 6 communes à revoir leur plan de développement en intégrant les thématiques liées à l’emploi et la participation des jeunes. Le processus d’élaboration des plans dans les cadres légaux (CCOCSAD) et réglementaires (8 étapes) ont mobilisé 637 participants dont 103 femmes et 153 jeunes qui ont acquis des compétences pour être des acteurs positifs de cohésion sociale au sein de leur communauté. Ces actions de renforcement des capacités ont permis la signature de 6 pactes d’engagement communautaire. Il faut aussi noter que les jeunes bénéficiaires d’Activités génératrices de revenus ont aussi été formés sur le leadership, les stratégies de plaidoyer et la gestion de projet (suivi/monitoring)

A la lumière de ces activités d’information et de sensibilisation communautaire, il a été noté un grand progrès dans l’appropriation du projet et la mise en place d’un mécanisme d’engagement de la communauté en faveur de la paix, de la stabilité et de la promotion de l’emploi des jeunes dans les communes respectives mais également un rôle positif joué par les jeunes.  Cela se traduit entre autres par l’accompagnement et l’implication marquée de la jeunesse dans l’organisation et la mise en œuvre de ces différentes séances. Durant sa mise en œuvre, le projet a permis de réaliser 8 analyses de conflits sensibles au genre dans les communes et communautés d’intervention. Ces analyses ont mis en évidence que les femmes et les jeunes etaient peu représentées dans les mécanismes et instances de prise de décision aux niveaux local et communautaire malgré un potentiel et une capacité de contribution précieuse.

Les recommandations des différentes analyses impliquant les leaders communautaires ont fait l’objet de 6 plans d’action mis en œuvre par la communauté avec le suivi et l’appui des agents du projet tout au long de sa durée. C’est dans ce cadre que tous les comités locaux de paix et comités de sélection des projets ont été intégrés par les femmes et les jeunes rehaussant ainsi leur représentativité à plus de 35%. Les assises des 24 associations villageoises d'epargne et de credit mises en place et composées de 600 jeunes dont 207 garçons et 393 filles ont permis d'impliquer les jeunes dans le processus dynamique et inclusif de dialogue communautaire à travers des discussions ouvertes et libres. Ces espaces ont favorisé l'émergence des jeunes leaders comme veritables acteurs de la paix et de la cohésion sociale au sein de leurs communautés respectives.

En lien avec les violences basées sur le genre, 234 victimes recensées dont 208 femmes ont bénéficié d’un accompagnement psychosocial incluant une prise en charge, un suivi médical et la désignation des personnes concernées comme bénéficiaires des AGR et travaux de haute intensité de main d’œuvre en collaboration avec le PNUD et la FAO.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Les sensibilisations, l'encadrement de l'équipe et l'adhésion des acteurs aux objectifs du projet ont permis d'impliquer les jeunes et les femmes à hauteur de souhait avec l'atteinte des prévisions. Ce qui se réflète par le nombre de femmes bénéficiaires.

Résultat 2 :  Les jeunes marginalisés dans deux cercles de la Région de Mopti améliorent leur situation économique

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : Achieved

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Le projet a appuyé les activités économiques des jeunes dans les communes bénéficiaires à travers les travaux HIMO ayant 500 jeunes dont 151 femmes. Parmi les bénéficiaires d’HIMO, 400 jeunes ont été financés après une formation sur l’entreprenariat. 4 unités de transformation ont été appuyées en matériels et équipements de transformation agro/alimentaire dans 4 communes et 200 jeunes ont été formés sur la gestion d’entreprises. Au total 742 jeunes dont 544 femmes organisés en entreprises et groupements associatifs ont reçu un appui pour le financement de leur plan d’affaires. Grâce à cet appui, 83% des jeunes dont 38% de jeunes femmes bénéficiaires reconnaissent avoir une activité économique et des revenus améliorés. Parmi les jeunes touchés, au moins 20% dont 6% de femmes ont bénéficié également du programme d’appui psycho-social et la déradicalisation. Aussi, 6 groupements de femmes constitués de 274 femmes sélectionnés dans les communes de Konna, Ouroubé-Douddé et Togueré ont reçu chacun un appui financier du projet pour le développement d’activités génératrices de revenus. Les femmes bénéficiaires après 18 mois d’exploitation ont accru leurs activités génératrices de revenus (en maraichage, petit commerce et commercialisation des produits locaux). Les femmes ont beaucoup apprécié l’initiative et estiment qu’à travers les messages qu’elles lancent lors des différentes rencontres, elles contribuent à consolider la paix et de la cohésion sociale au sein de la communauté et à conforter leur rôle en tant qu’actrices de paix et de cohésion sociale. Aussi le projet a mis à la disposition des communautés bénéficiaires des kits de transformation contenant des semences, équipements de maraichage et autres intrants agricoles pour soutenir les initiatives économiques des femmes. Au moins 161 femmes ont bénéficié de ces kits dans les communes couvertes par le projet. En matière d’emplois temporaires, au moins 636 jeunes (dont 240 jeunes femmes) ont été renforcés et bénéficié d’un accès à un emploi temporaire ou durable (15% d’entre eux) grâce aux appuis du projet. La mise en œuvre des  activités HIMO au bénéfice de 500 jeunes dont 151 femmes  dans la zone d’intervention ont porté sur : Traitement des nids de poule  de la route Konna-Balèwo, Travaux de canalisation des eaux usées (Konna), Réfection de la route Sendegué-Barkanelbi long de 15 Km (Ouroube-Doude), Désensablement de la route principale de Korentzé, Journées de salubrité (Korombana), Débouchage du quai de Tenenkou (Tenenkou), Protection de la digue de ceinture longue de 3 Km, Curage et nettoyage des caniveaux (Diafarabe), Désensablement du fleuve de Diaka « Maayokumbe » (Togueré-Coumbé).  La sélection des jeunes a été facilitée par les comités mis en place. Parmi ces jeunes bénéficiaires d’HIMO, 400 jeunes dont 160 femmes ont été appuyés pour la mise en place des activités génératrices de revenus. Aussi, 4 unités de transformation ont été appuyées : transformation du poisson (Groupement Danaya), transformation des produits locaux et l’étuvage du riz (Groupement Sabumognon), transformation et conservation de poissons frais (Groupement des femmes Somonos et Bozos) et Unité de fabrication de savon (Femmes de Toguere-Coumbé). En prenant en compte les activités priorisées des PDESC, 2 périmètres irrigués villageois, 5 périmètres maraichers ont été réhabilités et des aires protégées et dans le même ordre d’idées, 200 producteurs formés dont 128 femmes sur la technique de conservation et la transformation des produits locaux (tomate, échalotte). Aussi 100 jeunes formés et équipés de petits matériels de coupe couture, menuiserie métallique, mécatronique. Deux activités additionnelles en HIMO ont permis de réhabiliter le terrain des sports (Togueré-Coumbé) et la clôture de la Mairie de (Diafarabé). 24 plans d’affaire élaborés pour 600 jeunes dont 393 filles dans  4 filières porteuses (riziculture, maraichage, embouche, lait), les activités du semestre  écoulé ont porté sur l’achat et la distribution des intrants et outils agricoles et le suivi/accompagnement des beneficiaires par les services techniques

Les jeunes et les femmes bénéficiaires au sein des communautés ont tous participé à des actions de mobilisation communautaires et contribué à la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans les zones d’intervention grâce aux appuis du projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

A toutes les étapes de mise en œuvre l’inclusivité et les questions de représentativité des femmes dans les actions ont été des critères fondamentaux dont le respect a souvent suscité quelques résistances notamment auprès de certains groupes tels que les leaders religieux et coutumiers. Les efforts de sensibilisation ont permis de venir à bout de ces résistances et mieux d’obtenir leur engagement de certains. Toutes les actions du projet ciblent les jeunes et les femmes

Résultat 3 :  L’efficacité des programmes d’emploi des jeunes dans la Région de Mopti est améliorée

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : Achieved

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

La problématique de l’emploi des jeunes et la recherche de solutions est désormais inscrite dans les priorités des plans d’actions communaux. Les autorités administratives, les élus locaux et les leaders femmes et jeunes ont conduit plusieurs actions d’interpellation et de plaidoyers sur le sujet auprès des autorités régionales et nationales lors de rencontres avec le gouverneur et les membres du gouvernement en visite à Mopti. Cet engagement a été renforcé à la suite de 19 réunions intégrant les questions liées à la problématique de l'emploi des jeunes, organisées avec les autorités de Tenenkou et Mopti et la participation des représentants des organisations des jeunes et des femmes ainsi les ONG locales partenaires de mise en œuvre.

Les femmes et les jeunes bénéficiaires du projet ont été édifiés sur les différents modules (leadership, le plaidoyer et la prévention et gestion de conflits) qui répondent parfaitement à leurs besoins, à en croire la majorité des participants. Ils se sont par ailleurs engagés à œuvrer davantage pour la promotion de l’emploi des jeunes et la consolidation de la paix au niveau de leurs communes respectives tout en donnant l’assurance d’apporter leur accompagnement à l’équipe de projet en vue de l’atteinte des résultats. En effet, deux (2) ateliers de renforcement de capacités pour 84 acteurs (22 hommes adultes, 8 femmes adultes, 24 jeunes femmes, 30 jeunes hommes) constitués de partenaires locaux de mise en œuvre et autres agents des services de l’Etat ont été organisés à Tenenkou et Mopti. Les ateliers ont regroupé les participants des 6 communes des cercles de Mopti et Tenenkou. Les participants sont issus des services techniques, des collectivités, de la société civile, des jeunes leaders, des femmes leaders et des agents des ONG partenaires du projet conjoint.

360 femmes de 12 groupements des communes de Konna, Ouroubé-Douddé, Togueré Coumbé et Tenenkou ont accru leurs revenus de plus de moitié en prenant en charge certains besoins de leurs familles. Ce résultat est à l’issu de l’appui financier (variant entre 1 à 3 millions FCFA) du projet dans les communes d’intervention. En outre, ces femmes ont également accentué leur implication dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale entre les communautés à travers le lancement des messages qui prônent l’unité et l’apaisement entre les communautés lors de leurs différentes rencontres. En effet, ces groupes de femmes prônent par essence l’entraide, la solidarité, la confidentialité, toute chose favorable au vivre ensemble. Le projet étant basé sur une approche participative, a mis en place des comités de suivi dans chaque commune pour la sélection des jeunes, l’identification des activités HIMO, le suivi et le déroulement des travaux composé comme suit : le maire, un représentant de la jeunesse, une représentante de la CAFO, un représentant de la société civile, le représentant du chef de village et un représentant des services techniques. Un atelier a été organisé impliquant les services techniques mais aussi des organisations de la société civile et de jeunesse. A l’issue de cet atelier, un cadre de concertation formel par Décision n°2020 0607 GRM-CAB-3 a été mis en place pour le développement de la technique HIMO dans la région de Mopti et placé sous la tutelle du Gouvernorat de ladite région (voire la liste des membres a l’annexe). D’une manière générale, l’approche stratégique participative et inclusive adoptée par le projet a suscité un engouement d’intérêts collectifs chez les acteurs (Administration, Elus, groupes cibles constitués de Jeunes, de Femmes, de Leaders religieux et communautaires etc.) favorisant leur participation effective à toutes les étapes d’exécution du projet

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Toutes les activités du projet prônent et s'assurent que les femmes et les jeunes sont suffisamment impliqués et au centre des actions. Les leaders et autorités notamment les élus sont désormais ouverts à ce que les femmes et les jeunes bénéficient.

Résultat 4 :  N/A

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat :

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Partie III : Questions transversales

| Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères) 16 réunions de coordination des agences (PNUD ONUFEMMES et FAO) ont été organisées avec les partenaires de mise en œuvre et de service de l’Etat pour le suivi de . la mise en œuvre des activités du projet | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? OUI Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Les TDRS pour le recrutement du cabinet ont été produits pour mener les enquêtes de perception cependant, le retard accusé n’a pas permis de réaliser cette activité |
| --- | --- |
| Evaluation : Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ? En cours | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) : 42000 $ Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères) : La mise en œuvre opérationnelle du projet a pris fin en janvier conformément à la demande d’extension sans coût autorisée par le bailleur. Préparatifs pour l’évaluation Le processus de recrutement d’un prestataire devant conduire l’évaluation finale du projet est en cours (publication du Dossier d’Appel d’Offres par le PNUD en tant qu’agence lead. Le groupe de référence de l’évaluation est déjà mis en place. |
| Effets catalytiques (financiers) : Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | A ce stade le projet n'a conduit aucun engagement financier autre que celui de PBF mais les réflexions et recherches continuent dans ce sens. Nom de donateur : Montant ($) : NA |
| Autre : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 1500 caractères) | Les organisations de jeunes dans les communautés ont besoin d’un renforcement de capacités et d'une sensibilisation continue pour plus d’engagement et de connaissances sur les questions de citoyenneté, participation dans les mécanismes de prévention de conflits, de cohésion sociale et de paix dans un contexte marqué par l’insécurité et les conflits. Pour ce faire, les structures de l’Etat ont été impliquées pour une appropriation. Il faut aussi noter que les changements de comportement ont été observés à travers le respect de la distanciation lors des réunions et des rencontres à cause des messages pour atténuer le Covid. |

Partie IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$100 000

- Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

Les activités d'information et de sensibilisation sur le COVID-19 ont été intégrées dans le paquet d'activités réalisées sur la période. Cela a permis de toucher 1931 personnes bénéficiaires dont 39,77% de femmes lors des sensibilisations/ conseils.

- Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

☒ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes

☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

☐ Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS :

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de données | Cible de fin de projet | Etapes d’indicateur/ Milestone | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les jeunes marginalisés sont soutenus comme des acteurs positifs de cohésion sociale au sein de leur communauté dans 2 cercles de la Région de Mopti | Indicateur 1.1 Nombre de comités de développement fonctionnels, et respectant une représentation de 30% de jeunes (H&F) et 40% de femmes | 0 | 6 |  | 6 |  |
|  | Indicateur 1.2 Perception des jeunes (i) sur leur participation aux processus de décision et (ii) sur leur participation à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix et sur la prise en compte de leur préoccupations majeures | 0 | 30% |  | Perception positive | les échanges avec les acteurs/bénéficiaires montrent une perception positive sur les thématiques listées |
|  | Indicateur 1.3 Sentiment de satisfaction des membres de la communauté sur le rôle positif des jeunes hommes et femmes dans les communautés | 0 | 50% |  | 50% |  |
| Produit 1.1 | Indicateur 1.1.1 Nombre d'analyses de conflits participatives sensibles au genre | 0 | 6 |  | 8 | 8 analyses de conflits dans 2 cercles et 6 communes |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de communes cercles disposant d'un comité local de développement incluant les jeunes et le genre (30% de femmes) de manière inclusive | 0 | 2/6 |  | 2/6 | La zone du projet est composé de deux cercles et six communes |
| Produit 1.2 Les capacités des jeunes femmes et hommes à participer activement aux processus de prise de décision dans leur communauté sont renforcés et reconnu par les leaders communautaires | Indicateur 1.2.1 Nombre additionnel de jeunes femmes et hommes ayant accru leur compétence en leadership/participation | 0 | 150 |  | 314 dont 144 femmes |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre additionnel de jeunes femmes et hommes bénéficiant d'accompagnement psycho social | 0 | 200 |  | 234 dont 128 jeunes femmes |  |
| Produit 1.3 Des projets catalytiques pour la cohésion sociale sont identifiés et mis en œuvre par les jeunes | Indicateur 1.3.1 Comités de sélection de micro-projets sensibles au genre et à l'age mis en place avec modalités de sélection adoptées | 0 | 6 |  | 6 | Chaque comité comprend une dizaine de personnes dont 4 jeunes (Femmes et Hommes) |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre de projets catalytiques pour la cohésion sociale mis en œuvre dans le cadre du projet | 0 | 6 |  | 6 |  |
| Produit 1.4 | Indicateur 1.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.4.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 Les jeunes marginalisés dans deux cercles de la région de Mopti améliorent leur situation économique | Indicateur 2.1 Nombre de jeunes femmes et hommes bénéficiaires du projet ayant accru leur revenu de 50% en fin de projet | 0 | 600 |  | 724 dont 544 femmes |  |
|  | Indicateur 2.2 Revenu des bénéficiaires du projet supérieur au groupe de contrôle | 0 | 25% |  | 30% |  |
|  | Indicateur 2.3 Indicateur composite de moyens de subsistance durable/résilience (accès aux « assets », accès finance, accès aux soins – à approfondir dans le plan de suivi-évaluation) | 0 | 1 |  | 1 |  |
| Produit 2.1 Des infrastructures socio-économiques de base prioritaires sont réhabilitées à travers une approche THIMO permettant d’offrir des emplois temporaires à 600 jeunes femmes et hommes marginalisés/vulnérables. | Indicateur 2.1.1 Nombre d’infrastructures socio-économiques de base réhabilitées par le projet, disposant d’un comité de gestion fonctionnel | 0 | 4 |  | 8 |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre d'emploi temporaires crées par le projet au bénéfice des jeunes hommes et femmes marginalisés | 0 | 600 |  | 1315 dont 989 femmes |  |
| Produit 2.2 600 jeunes hommes et femmes marginalisés et vulnérables mettent en œuvre des activités génératrices de revenus rentables dans les filières porteuses | Indicateur 2.2.1 Nombre additionnel de jeunes femmes et hommes disposant d’une activité génératrice de revenu (micro-entreprise) individuelle ou collective grâce au projet | 0 | 300 (150Fet 150H) |  | 600 (393 F) 200% d'atteinte (avec 65% pour les femmes et 35% pour les hommes | les groupes sont mixtes au sein de chaque groupe le diagnostic a abouti a des AGR à gestion communautaires même si l'eembouche ovine sera individuelle pour les membres du groupes avec quota à payé à l'AVEC |
|  | Indicateur 2.2.2 Nombre de kits de transformation mis à la disposition dans les zones du projet (nombre de femmes bénéficiaires) | 0 | 6 kits pour les 150 femmes |  | 25 kits, 393F et 207 soit 416% | idem Hommes et femmes travaillent ensemble dans le groupê AVEC sur l'ensemble des activités soutenu par le projet. |
| Produit 2.3 Un dispositif d’accompagnement régulier et appui-conseil en entreprenariat et innovation est fonctionnel pour les jeunes femmes et hommes micro-entrepreneurs. | Indicateur 2.3.1 Nombre de séances d’appui-conseil en gestion menées aux jeunes femmes et hommes micro-entrepreneurs | 0 | 9 |  | 9 |  |
|  | Indicateur 2.3.2 Nombre de solutions novatrices identifiées et testées dans le cadre du "Youth busness innovation lab" | 0 | 4 |  | 6 |  |
| Produit 2.4 | Indicateur 2.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.4.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 L’efficacité des programmes d’emploi des jeunes dans la Région de Mopti est améliorée | Indicateur 3.1 Nombre d’institutions humanitaires/de développement ayant adopté les modalités THIMO harmonisées | 2 | 2 |  | 2 | Avec le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, la Banque Mondiale et les allemands font aussi les HIMO |
|  | Indicateur 3.2 Nombre d'institutions humanitaires et de développement intégrant une mesure d'impact sur la consolidation de la paix dans leur projet | 0 | 2 |  | 2 | Les deux structures intègrent la consolidation de la paix |
|  | Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 Les autorités de la région de Mopti et les ministères de tutelle compétents assure une coordination effective des initiatives d’emploi des jeunes | Indicateur 3.1.1 Groupe de coordination sur les questions d’emploi est fonctionnel, se réunit régulièrement, avec (Co) leadership du gouvernement Situation de | 0 | 10 |  | 16 |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Cartographie de interventions THIMO et d’emploi existe et est à jour Situation de | 0 | 1 |  | 1 |  |
| Produit 3.2 L’impact du projet sur la consolidation de la paix et la stabilisation est rigoureusement évalué et documenté. | Indicateur 3.2.1 Plan d’action de suivi-évaluation adopté (y inclus protocole de recherche) | 0 | 1 |  | 1 |  |
|  | Indicateur 3.2.2 Partenariat établi avec un/des instituts de recherche | 0 | 1 |  | 0 | N’a pas pu être concrétisé |
| Produit 3.3 Les capacités de l’unité de gestion de projet Filets Sociaux et les partenaires de mise en œuvre du programme JigiséméJiri sont renforcées dans les domaines clés relatifs à la consolidation de la paix | Indicateur 3.3.1 Nombre de modules de formation élaborés | 0 | 3 |  | 7 |  |
|  | Indicateur 3.3.2 Nombre d'ateliers organisés | 0 | 2 |  | 4 |  |
| Produit 3.4 | Indicateur 3.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.4.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.4 | Indicateur 4.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.4.2 |  |  |  |  |  |