## PAR CATEGORIE BUDGETAIRE
Rapport financier de progrès UNICEF/PNUD - Projet d'Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020 - au 21 septembre 2021
Tableau 2 - Budget de projet PBF par categorie de cout de l'ONU
Note: S'il s'agit d'une revision budgetaire, veuillez inclure des colonnes additionnelles pour montrer les changements
Totaux
|  | Organisation recipiendiaire 1 | Organisation recipiendiaire 2 | Organisation recipiendiaire 3 | Totaux
|  | UNICEF | PNUD
| 1. Personnel et autres employés | 250000 | 78400 | 0 | 328400
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 75000 | 43600 | 0 | 118600
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Services contractuels | 315000 | 247000 | 0 | 562000
| 5. Frais de déplacement | 0 |  | 0 | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 50000 | 11000 | 0 | 61000
| Sous-budget total du projet | 690000 | 380000 | 0 | 1070000
| Coûts indirects (7%): | 48300 | 26600 | 0 | 74900
| TOTAL | 738300 | 406600 | 0 | 1144900
TABLEAU AVEC DECAISSEMENT
| CATEGORIES | BUDGET Trche1+2 UNICEF | Décaissement Trche1+2 UNICEF | Commitment UNICEF | BUDGET Total PNUD | Décaissement PNUD | Commitment PNUD | Avances non justifiées | SOLDE TOTAL | % de Realisation UNICEF | % de realisation PNUD
| 1. Personnel et autres employés | 250000 | 120560.68 | 96826.16 | 78400 | 0 | 0 |  | 217386.84 | 86.95% | 0%
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 75000 | 18332.35 | 4735.19 | 43600 | 3151.49 | 0 |  | 26219.03 | 30.76% | 7.228%
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57037.6 | 0 |  | 57037.6 | 0% | 0%
| 4. Services contractuels | 315000 | 68661.36 | 43797.53 | 247000 | 202205.21 | 37029.32 |  | 351693.42 | 35.7% | 96.86%
| 5. Frais de déplacement | 0 | 3141.93 | 0 | 0 | 9822.1 | 0 |  | 12964.03 | 0% | 0%
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 0 | 238934.57 |  | 0 | 0 | 0 |  | 238934.57 | 0% | 0%
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 50000 | 83778.27 | 5547.18 | 11000 | 56914.82 | 0 |  | 146240.27 | 178.7% | 517.4%
| Sous-total | 690000 | 533409.16 | 150906.06 | 380000 | 329131.22 | 37029.32 | 0 | 1050475.76 | 99.18% | 96.36%
| 8. Coûts indirects* | 48300 | 37338.64 | 0 | 26600 | 23748.04 |  | 0 | 61086.68 | 77.31% | 89.28%
| TOTAL | 738300 | 570747.8 | 150906.06 | 406600 | 352879.26 | 37029.32 | 0 | 1111562.44 | 97.75% | 95.89%
|  | Taux de décaissement UNICEF | 97.75%
|  | Taux de décaissement PNUD avec le PO | 95.89%

## RAP PAR RESULTAT
Rapport financier projet d'Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020 - au 21/09/2021
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/activite | Organisation recipiendiaire 1 (budget en USD) | Organisation recipiendiaire 2 (budget en USD) | Total | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur égalité des sexes et autonomisation des femmes (GEWE) (cas echeant) | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Total dépensé | Total Engagement | Commentaires
UNICEF + PNUD | UNICEF + PNUD | UNICEF | PNUD | UNICEF + PNUD | UNICEF + PNUD | UNICEF | PNUD | UNICEF + PNUD | UNICEF + PNUD | UNICEF + PNUD
RESULTAT 1: | Les violences communautaires, intercommunautaires, politiques, y compris les Violences Basées sur le Genre (VBG) et les affrontements entre les forces de sécurité et la population (particulièrement les jeunes) sont réduites avant, pendant et après les élections législatives et présidentielles de 2020, ceci grâce à la participation effective des femmes et jeunes filles en milieu communautaire | [9 empty] | ACTIVITY 1
Produit 1.1: | 800 femmes et jeunes filles leaders communautaires participent activement aux processus de prévention et gestion des conflits dans les zones cibles
Activite 1.1.1: | Réaliser une cartographie des organisations non formelles de femmes et jeunes filles leaders communautaires et des mécanismes communautaires de prévention et de résolution de conflits | 0 | 20000 | 20000 | 95% | 0 | 19223.5 | 19223.5 | 0 | Activité achevée
Activite 1.1.2: | Identifier 800 femmes dont au moins 30% de jeunes filles leaders communautaires dans les quartiers des cinq communes de Conakry | 0 | 10000 | 10000 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | Activité achevée
Activite 1.1.3: | Former 800 femmes et jeunes filles leaders communautaires identifiées dans les communes de Conakry, sur leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits, sur le leadership et le réseautage, le plaidoyer et l’animation des dialogues communautaires (des séances de formation différentiées par tranche d’âge seront prévues) | 0 | 40000 | 40000 | 95% | 0 | 40000 | 40000 | 0 | Activité achevée
Activite 1.1.4 | Organiser une série de séances de formation sur le leadership féminin, la prise de parole en public, la participation citoyenne et l’égalité de genre pour les jeunes filles ciblées par le projet | 0 | 15000 | 15000 | 95% | 0% | 15000 | 15000 | 0 | Activité achevée. Information financieres non disponibles. PNUD?
Activite 1.1.5 | Réalisation d'une cartographie des endroits non-sécuritaires pour les femmes et jeunes filles ou à haut risque de Violence et harcèlement Sexuelle | 40000 | 0 | 40000 | 95% | 34280 | 0 | 34280 | 0 | Activité réalisée
Activite 1.1.6 | Conception et mise en œuvre d’une stratégie des acteurs communautaires et forces de la sécurité visant la protection des femmes et des filles dans les espaces publics et dans les zones identifiées comme les moins sécurisees pour les femmes et jeunes filles | 70000 | 20000 | 90000 | 95% | 58675.31 | 18780 | 58675.31 | 0 | Fonds mis à la disposition du MATD. Activité en cours.
| Produit total | 110000 | 105000 | 215000 | 204250 | 92955.31 | 93003.5 | 167178.81 | 0
Produit 1.2: | Les journalistes, les chefs de district/secteurs, Maires, Conseillers communaux, jeunes filles/garçons et forces de sécurité sont conscients du rôle des femmes et jeunes filles dans la prévention et la résolution des conflits
Activite 1.2.1 | Former les acteurs locaux (leaders communautaires, autorités, jeunes) sur le rôle des femmes et jeunes filles leaders dans la prévention et la gestion de conflits | 0 | 30000 | 30000 | 95% | 0 | 25389.53 | 25389.53 | 0 | Activité achevée | ACTIVITY 2
Activite 1.2.2 | Former les forces de sécurité hommes/femmes (policiers, gendarme, militaire, etc.) sur la prévention et la gestion des conflits, sur leur rôle et celui des femmes leaders communautaires dans ce processus | 0 | 30000 | 30000 | 95% | 0 | 28000 | 28000 | 0 | Activité achevée
Activite 1.2.3 | Sensibiliser et outiller les journalistes (radio, TV, presse), les jeunes filles et garçons, sur les techniques de communications, la réalisation de produits médias, sur l’utilisation des réseaux sociaux pour la prévention des conflits et le rôle des femmes leaders communautaires |  | 20000 | 20000 | 95% | 0 | 29637.1 | 29637.1 | 0 | Activité achevée
Activite 1.2.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | TDR disponibles. Activité nécessitant l'identification des bénéficiares (en cours)
Activite 1.2.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Activité adaptée au contexte COVID19 qui demarrera au cours du mois de juin 2021. Achat du matériel de communication et protection pour les VNU (T-shirts, masques, gel, dispositif de lavage de mains, etc).
Activite 1.2.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Activite 1.2.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Activité prévue pour le deuxième semestre 2020
Activite 1.2.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Activité reportée compte tenu du contexte actuel lié au COVID19
| Produit total | 0 | 80000 | 80000 | 76000 | 0 | 83026.63 | 83026.63 | 0
Produit 1.3: | Les acteurs communautaires (leaders politique et religieux, responsables des médias, la société civile) dialoguent sur la nécessité d’avoir des élections apaisées grâce à la médiation des femmes et jeunes filles leaders communautaires | [9 empty] | ACTIVITY 3
Activite 1.3.1 | Organiser les sessions de dialogue entre les membres des organisations communautaires non formelles de femmes | 40000 |  | 40000 | 95% | 42621 | 0 | 50975.98 |  | Activité en cours, phase finale
Activite 1.3.2 | Organiser les sessions de dialogue avec les jeunes, les médias de proximité, les leaders communautaires, les collectivités locales sur la nécessité d’avoir les élections apaisées en 2020 et sur le role des femmes dans la prevention et la gestion des conflits | 35000 | 0 | 35000 | 95% | 36785 | 0 | 36785 | 0 | Formation réalisée. Transfert des fonds au MDAF effectuée.
Activite 1.3.3 | Organiser les campagnes de sensibilisation de masse sur l’importance de la paix et la cohésion sociale, à travers les SMS, les réseaux sociaux et les maisons de jeunes | 30000 | 20000 | 50000 | 95% | 31449.83 | 16133.72 | 31449.83 | 0 | Activité finalisée
Activite 1.3.4 | Accompagner les jeunes filles et garçons dans la production et la diffusion de vidéo et autres contenus média sur, la prevention et la resolution des conflits, le role des jeunes dans la prevention des conflits et sur le rôle des femmes dans la prévention des conflits et leur résolution | 60000 | 0 | 60000 | 95% | 57364.94 | 0 | 57364.94 | 0 | Activité finalisée
Activite 1.3.5 | Organiser une journée sur la thématique « Tous et toutes pour la paix » (concert, festival, match de football, marche blanche etc…) , incluant des concerts et des foires où les femmes et jeunes pourront entrepreneurs pourront exposer et vendre leurs produits | 0 | 50000 | 50000 | 95% | 0 | 28000 | 0 | 37029.32 | Activité reportée compte tenu du contexte actuel lié au COVID19
Activite 1.3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 176575.75 | 37029.32 | Consultant recruté et étude de perception en cours
Activite 1.3.7 |  |  |  | 0
Activite 1.3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 28000 |  |  | UNICEF
| Produit total | 165000 | 70000 | 235000 | 223250 | 168220.77 | 72133.72 | 176575.75
Produit 1.4: | Les organisations féminines non formelles échangent les informations, les expériences et les bonnes pratiques entre elles pour contribuer à la prévention et la résolution des conflits | [9 empty] | ACTIVITY 4
Activite 1.4.1 | Organiser les sessions d’échange en direction des membres des organisations non formelles de femmes pour le partage des informations, de pratiques et d’expériences en matière de prévention de conflits et de consolidation de la paix | 0 | 40000 | 40000 | 95% | 0 | 40000 | 0 | 0
Activite 1.4.2 | Organiser des sessions de plaidoyer auprès des leaders politiques, des organisations ‘formelles’ de femmes et de la société civile, des médias, des institutions républicaines (médiateur national, CENI…) en vue des élections apaisées | 0 | 20000 | 20000 | 95% | 0 | 15469.25 | 0 | 0
Activite 1.4.3 |  |  |  | 0 |  | 0%
Activite 1.4.4 |  |  |  | 0 |  | 0%
Activite 1.4.5 |  |  |  | 0 |  | 0%
Activite 1.4.6 |  |  |  | 0 |  | 0%
Activite 1.4.7 |  |  |  | 0 |  | 0%
Activite 1.4.8 |  |  |  | 0 |  | 0%
| Produit total | 0 | 60000 | 60000 | 57000 | 0 | 55469.25 | 0 | 0
RESULTAT 2:
Produit 2.1
Activite 2.1.1 |  |  |  | 0
Activite 2.1.2 |  |  |  | 0
Activite 2.1.3 |  |  |  | 0
Activite 2.1.4 |  |  |  | 0
Activite 2.1.5 |  |  |  | 0
Activite 2.1.6 |  |  |  | 0
Activite 2.1.7 |  |  |  | 0
Activite 2.1.8 |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0
Produit 2.2
Activite 2.2.1 |  |  |  | 0
Activite' 2.2.2 |  |  |  | 0
Activite 2.2.3 |  |  |  | 0
Activite 2.2.4 |  |  |  | 0
Activite 2.2.5 |  |  |  | 0
Activite 2.2.6 |  |  |  | 0
Activite 2.2.7 |  |  |  | 0
Activite 2.2.8 |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0
Produit 2.3
Activite 2.3.1 |  |  |  | 0
Activite 2.3.2 |  |  |  | 0
Activite 2.3.3 |  |  |  | 0
Activite 2.3.4 |  |  |  | 0
Activite 2.3.5 |  |  |  | 0
Activite 2.3.6 |  |  |  | 0
Activite 2.3.7 |  |  |  | 0
Activite 2.3.8 |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0
Produit 2.4
Activite 2.4.1 |  |  |  | 0
Activite 2.4.2 |  |  |  | 0
Activite 2.4.3 |  |  |  | 0
Activite 2.4.4 |  |  |  | 0
Activite 2.4.5 |  |  |  | 0
Activite 2.4.6 |  |  |  | 0
Activite 2.4.7 |  |  |  | 0
Activite 2.4.8 |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTAT 3:
Produit 3.1
Activite 3.1.1 |  |  |  | 0
Activite 3.1.2 |  |  |  | 0
Activite 3.1.3 |  |  |  | 0
Activite 3.1.4 |  |  |  | 0
Activite 3.1.5 |  |  |  | 0
Activite 3.1.6 |  |  |  | 0
Activite 3.1.7 |  |  |  | 0
Activite 3.1.8 |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0
Produit 3.2:
Activite 3.2.1 |  |  |  | 0
Activite 3.2.2 |  |  |  | 0
Activite 3.2.3 |  |  |  | 0
Activite 3.2.4 |  |  |  | 0
Activite 3.2.5 |  |  |  | 0
Activite 3.2.6 |  |  |  | 0
Activite 3.2.7 |  |  |  | 0
Activite 3.2.8 |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0
Produit 3.3
Activite 3.3.1 |  |  |  | 0
Activite 3.3.2 |  |  |  | 0
Activite 3.3.3 |  |  |  | 0
Activite 3.3.4 |  |  |  | 0
Activite 3.3.5 |  |  |  | 0
Activite 3.3.6 |  |  |  | 0
Activite 3.3.7 |  |  |  | 0
Activite 3.3.8 |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0
Produit 3.4
Activite 3.4.1 |  |  |  | 0
Activite 3.4.2 |  |  |  | 0
Activite 3.4.3 |  |  |  | 0
Activite 3.4.4 |  |  |  | 0
Activite 3.4.5 |  |  |  | 0
Activite 3.4.6 |  |  |  | 0
Activite 3.4.7 |  |  |  | 0
Activite 3.4.8 |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTAT 4:
Produit 4.1
Activite 4.1.1 |  |  |  | 0
Activite 4.1.2 |  |  |  | 0
Activite 4.1.3 |  |  |  | 0
Activite 4.1.4 |  |  |  | 0
Activite 4.1.5 |  |  |  | 0
Activite 4.1.6 |  |  |  | 0
Activite 4.1.7 |  |  |  | 0
Activite 4.1.8 |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0
Produit 4.2
Activite 4.2.1 |  |  |  | 0
Activite 4.2.2 |  |  |  | 0
Activite 4.2.3 |  |  |  | 0
Activite 4.2.4 |  |  |  | 0
Activite 4.2.5 |  |  |  | 0
Activite 4.2.6 |  |  |  | 0
Activite 4.2.7 |  |  |  | 0
Activite 4.2.8 |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0
Produit 4.3
Activite 4.3.1 |  |  |  | 0
Activite 4.3.2 |  |  |  | 0
Activite 4.3.3 |  |  |  | 0
Activite 4.3.4 |  |  |  | 0
Activite 4.3.5 |  |  |  | 0
Activite 4.3.6 |  |  |  | 0
Activite 4.3.7 |  |  |  | 0
Activite 4.3.8 |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0
Produit 4.4
Activite 4.4.1 |  |  |  | 0
Activite 4.4.2 |  |  |  | 0
Activite 4.4.3 |  |  |  | 0
Activite 4.4.4 |  |  |  | 0
Activite 4.4.5 |  |  |  | 0
Activite 4.4.6 |  |  |  | 0
Activite 4.4.7 |  |  |  | 0
Activite 4.4.8 |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus | Coûts du personnel de gestion et de mise en œuvre | 250000 | 50000 | 300000 | 95% | 217386.84 | 29578.6 | 120560.68 | 96826.16 | Personnel déjà en fonction dont les fonds transfèrés UNICEF : Coordonateur du projet Assistante Télécommunications Le reste sont des UNV dont les fonds n'ont pas encore été débités (UNV international spécialiste genre et 14 UNV commaunutaires) | ACTIVITY 5
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus | Couts de fonctionnement, fournitures, materiels de base,frais de carburant, communication, visibilite | 50000 | 15000 | 65000 | 95% | 83505 | 20706.61 | 89487.29 | 0 | Frais de fonctionnement (fournitures, carburant, amortissement véhicule, etc) UNICEF | ACTIVITY 6
Budget de suivi | Suivi et évaluation du projet | 75000 | 0 | 75000 | 95% | 55068 | 0 | 55068 | 0 | Consultant recruté et étude de perception en cours | ACTIVITY 7
Budget pour l'évaluation finale indépendante | Réalisation d'une évaluation finale indépendante | 40000 | 0 | 40000 | 95% | 0 | 0 | 39650 | 0 | Offre de consultation en processus de publication
| Coûts supplémentaires total | 415000 | 65000 | 480000 | 456000 | 355959.84 | 50285.21 | 304765.97 | 96826.16
|  | UNICEF | PNUD | UNICEF+PNUD | Budget GEWE | UNICEF | Dépenses + PO PNUD
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET: |  | 690000 | 380000 | 1070000 | 1016539 | 617135.92 | 390986.63
Indirect support costs (7%): GMS |  | 48300 | 26600 | 74900 | 71157.73 | 37338.64 | 13921.95
TOTAL PROJECT BUDGET: |  | 738300 | 406600 | 1144900 | 1087696.73 | 654474.56 | 404908.58
Totaux
|  | Organisation recipiendiaire 1 | Organisation recipiendiaire 2 | Total
|  | UNICEF | PNUD
| Sous-budget total du projet | 690000 | 380000 | 1070000
| Coûts indirects (7%): | 48300 | 26600 | 74900
| Total | 738300 | 406600 | 1144900
Répartition des tranches basée sur la performance
|  | Organisation recipiendiaire 1 | Organisation recipiendiaire 2 | Total | Tranche %
|  | UNICEF | PNUD
| Première tranche | 516810 | 284620 | 801430 | 70%
| Deuxième tranche | 221490 | 121980 | 343470 | 30%
| Troisième tranche (le cas échéant) | 0 | 0 | 0 | 0%
| Total | 738300 | 406600 | 1144900 | 100%
| $ alloué à GEWE | 1087655
| % alloué à GEWE | 95%
| $ alloué à S&E | 115000
| % alloué à S&E | 10.04%
Note: Le PBF n'accepte pas les projets avec moins de 5% pour le S&E et moins 15% pour le GEWE. Ces chiffres apparaîtront en rouge si ce seuil minimum n'est pas atteint.