## POA Interagencial - A2
Programa Retorno y Reintegración: acciones de reintegración esenciales para la construcción de la paz en El Salvador.
Plan de trabajo - Año 2: enero a agosto de 2022
2022
Producto | Actividad principal | Sub-actividades | Agencia responsable | Contraparte principal | Comentarios | Cronograma Trimestral |  |  |  | Monto USD$ | Monto USD$ | Monto USD$ | Monto USD$
[6 empty] | I | II | III | IV | Total actividad | Total Producto | TOTAL RESULTADO | TOTAL AÑO 2
Resultado 1: Consolidados los mecanismos de reintegración económica para población migrante retornada por medio de la dinamización del desarrollo económico y productivo con énfasis en mujeres y jóvenes.
1.1 Creados nuevos procesos de certificación de competencias laborales para personas retornadas en áreas económicas priorizadas por el Gobierno con viabilidad económica. | Intercambio de experiencias entre el Gobierno de El Salvador con instituciones certificadoras de competencias laborales internacionales en México (Ciudad de México). | Remisión de notas de invitación y nota conceptual a titulares de las instituciones de gobierno que participarán en la visita a México. | OIM | MRREE INSAFORP Ministerio de Trabajo ESCO | Nota conceptual aprobada por las instituciones. Nota e invitaciones serán remitidas en febrero 2022. |  |  |  |  | 24600 | 362257.51 | 708093.61 | 1072228.07
|  | Compra de boletos y logística de acomodación en México. |  |  | Participantes involucrados: -Contrapartes de gobierno: 2 personas por institución. -ESCO: 1 persona. -OIM: 3 personas.
|  | Planificación de reuniones con instituciones del gobierno de México y El Salvador. |  |  | Dos reuniones sostenidas con OIM México para definir apoyo logístico: traslado, alojamiento y solicitud de reuniones.
|  | Viaje de intercambio de experiencias. Elaboración de informe con acuerdos y acciones de seguimiento del encuentro. |  |  | La visita está programada para la segunda semana de mayo 2022. Instituciones de El Salvador: MRREE, ESCO, MTPS, INSAFORP. Instituciones de México previstas: OIM México, Dirección General de Protección al Migrante, Instituto Nacional de Migración (INM), Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo, Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), SUDIMER-UNAM, Embajada de El Salvador en México.
| Consultoría para el estudio sobre sectores priorizados, elaboración de Normas Técnicas por Competencias laborales (NTCL) y malla curricular. | Talleres de capacitacion de nuevos evaluadores. | OIM | INSAFORP | El proceso está avalado por INSAFORP. Se ha avanzado con la elaboración de nuevas normativas de certificación y se definirá el proceso de capacitación de los nuevos evaluadores en el primer trimestre de 2022. Además, se realizará un estudio sobre habilidades laborales de personas retornadas y de sectores para la inserción laboral. |  |  |  |  | 47858.5
Estudio sobre habilidades de personas retornadas y sectores productivos (definición de los sectores productivos priorizados: en proceso).
Desarrollo de material o herramientas para procesos de evaluación.
| Implementación de los procesos pilotos de certificación o formación laboral para 50 personas retornadas. | Definición de sectores para implementación de pilotos. | OIM | INSAFORP | Los procesos pilotos se definirán con INSAFORP para identificar las personas a beneficiar. Se ha planteado realizar todo el proceso de habilidades para la vida con el INSAFORP para la institucionalización del proceso y asegurar la sostenibilidad de este. |  |  |  |  | 78101.62
Inscripción de participantes.
Desarrollo de procesos de formación y certificación.
Implementación de módulos de habilidades blandas para el trabajo con personas retornadas.
Seguimiento de casos en territorio.
| Sensibilización, intercambio y alianzas de cooperación con la empresa privada, así como organización de ferias de oportunidades laborales. | Reuniones de trabajo con el Ministerio de Trabajo. | OIM | Ministerio de Trabajo/MRREE | Se definirán roles de las instituciones involucradas de manera bilateral durante los talleres. Definición e implementación de un modelo de vinculación laboral para personas certificadas en coordinación con el Ministerio de Trabajo. |  |  |  |  | 6888
Elaboración de cronograma de talleres y desayunos con empresas privadas.
Desarrollo de talleres, desayunos o reuniones de trabajo.
| 75 personas jóvenes migrantes retornadas o en riesgo de migrar irregularmente graduados en certificación en gastronomía en San Salvador y La Libertad. | Cohorte 1 San Salvador (incluye selección, implementación, monitoreo, graduación, evaluación más costos asociados). | PMA | UFG/MITUR | Se ha completado el grupo de 25 participantes y están en proceso de graduación. El monto previsto para esta actividad incluye gastos realizados/comprometidos a finales de 2021 y gastos previstos en 2022. |  |  |  |  | 112500
|  | Cohorte 2 San Salvador (incluye selección, implementación, monitoreo, graduación, evaluación más costos asociados). |  |  | 17 jóvenes están en proceso de graduación. El monto previsto para esta actividad incluye gastos realizados/comprometidos a finales de 2021 y gastos previstos en 2022. Las dos cohortes de San Salvador se han unido en un solo grupo: 42 jóvenes por graduar (18 hombres, 24 mujeres).
|  | Cohorte 3 La Libertad (incluye selección, implementación, monitoreo, graduación, evaluación más costos asociados). |  |  | Se han finalizado las convocatorias con el apoyo de MRREE y MITUR, en el departamento de La Libertad. Graduación realizada el 23 de febrero 2022 en el Complejo Turístico de La Libertad: 25 graduados (24 mujeres, 1 hombre). Al momento, se realizan otras convocatorias para la certificación de gastronomía en San Salvador y se incluirán 8 jóvenes para complementar el grupo. El monto previsto para esta actividad incluye gastos realizados/comprometidos a finales de 2021 y gastos previstos en 2022.
|  | Asistencia alimentaria mediante transferencias en efectivo para personas jóvenes migrantes retornadas o en riesgo de migrar irregularmente. |  |  | En 2022, se continúa trabajando con la unidad de transferencias basadas en efectivo (CBT) de PMA. El monto previsto para esta actividad incluye gastos realizados/comprometidos a finales de 2021 y gastos previstos en 2022.
| 25 personas jóvenes migrantes retornadas o en riesgo de migrar irregularmente graduados en certificación de habilidades digitales en San Salvador. | Cohorte 1 (incluye selección, implementación, monitoreo, graduación, evaluación más costos asociados). | PMA | Academia: Universidad Francisco Gavidia | Inicio de los procesos de convocatorias y campamentos para la certificación en febrero 2022. El programa de certificación continuará por 6 meses, incluyendo 4 meses de clases y una pasantía. |  |  |  |  | 67800
|  | Asistencia alimentaria mediante transferencias en efectivo para personas jóvenes migrantes retornadas o en riesgo de migrar irregularmente. |  | No aplica. | Se trabajará con la unidad de transferencias basadas en efectivo (CBT) de PMA.
| Fortalecimiento de la red de actores para la inserción laboral de jóvenes migrantes retornados (GOES/sector privado) | Talleres de sensibilización al sector privado para la inserción laboral de personas jóvenes migrantes retornadas. | PMA | Red Sector privado y Ministerio de Relaciones Exteriores. | Se realizarán eventos en favor de la inserción laboral junto con RREE y sector privado. El monto previsto para esta actividad incluye gastos realizados/comprometidos a finales de 2021 y gastos previstos en 2022. |  |  |  |  | 24509.39
|  | Adecuación de espacios para el desarrollo en las certificaciones en gastronomía. |  | Academia: UFG /MITUR | Apoyo con el fortalecimiento de laboratorios de cocina a ambas instituciones.
1.2 Desarrollado e implementado un programa piloto de fortalecimiento de iniciativas económicas (emprendimientos) de personas migrantes retornadas en áreas priorizadas por el Gobierno de El Salvador con viabilidad económica. | Fortalecimiento de capacidades para la promoción de productos y servicios de personas migrantes retornadas. | Consultoría para diseño de dos talleres de capacitación de 4 horas cada uno e impartidos a 60 personas mediante 4 grupos de trabajo. | OIM | MRREE | [5 empty] | 13808 | 345836.1
Desarrollo de talleres de trabajo con personas emprendedoras retornadas.
|  | Entrega de apoyos a personas retornadas (transporte, alimento, datos de internet, entre otros). |  |  | Entrega de capital semilla para 60 personas. La meta para esta actividad apoyar a 50 emprendimientos, pero se cuenta con un mayor número de participantes para anticipar los casos de deserción.
| Asesoría para el fortalecimiento empresarial y construcción del plan de crecimiento de emprendimientos en marcha, apoyados con fondos de capital semilla a personas migrantes retornadas | Asesorías para el fortalecimiento empresarial por parte del socio implementador y construcción del plan de crecimiento de emprendimientos existentes. | OIM | MRREE | [5 empty] | 173120.46
Proceso de capacitación para el mejoramiento de proceso de empaque y presentación de productos.
Entrega de capital de fortalecimiento para emprendimiento.
Entrega de apoyos a personas retornadas (transporte, alimento, datos, entre otros)
| Actividades comerciales y de fortalecimiento de emprendimientos (Talleres, ferias, ruedas de negocios y portales comerciales). | Organización de ferias de emprendedores | OIM | MRREE | Al menos 3 espacios a nivel municipal para que las personas emprendedoras puedan comercializar sus productos. |  |  |  |  | 26095.94
|  | Participación en foros municipales. |  |  | En coordinación con otros socios que trabajan en el territorio, se buscará expandir las buenas prácticas del programa y vincular a las personas retornadas con nuevos espacios de comercialización.
|  | Seguimiento y monitoreo de casos en territorio. |  |  | Rutas de monitoreo y apoyo a emprendedores que han sido parte del proceso de fortalecimiento.
| 25 emprendimientos de personas migrantes retornadas, fortalecidos en capacidades empresariales. | Talleres de fortalecimiento empresarial (incluye la selección, capacitaciones técnicas y empresariales, generación de planes de negocio). | PMA | OIM / MRREE / Academia / Socio implementador | Se recibió la base de datos de OIM/ MRREE en agosto 2021 para iniciar el proceso de selección de emprendimientos. Se apoyarán emprendimientos identificados en el oriente del país: Morazán, San Miguel, La Unión y Usulután. El monto previsto para esta actividad incluye gastos realizados/comprometidos a finales de 2021 y gastos previstos en 2022. |  |  |  |  | 62500
| Entrega de capital semilla a 25 emprendimientos de personas migrantes retornados. | Evaluación de planes de negocio. | PMA | Academia / ONG socia: Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI): apoyo al fortalecimiento de los emprendimientos. | Se conformará un comité de especialistas para la evaluación y selección de emprendimientos. |  |  |  |  | 42525
|  | Transferencias de capital semilla a los emprendimientos. |  | No aplica. | Coordinación con la unidad de transferencias basadas en efectivo (CBT) del PMA.
| Acompañamiento y consolidación para la comercialización de los emprendimientos. | Acciones de promoción (ruedas negocios y ferias). | PMA | Sector Privado | Se iniciaron las primeras visitas a los emprendimientos en el oriente del país: Usulután y San Francisco Gotera en Morazán. |  |  |  |  | 27786.7
|  | Intercambio de experiencias entre emprendimientos. |  | OIM
|  | Asesorias individuales. |  | No aplica.
Resultado 2: Los niños, niñas y adolescentes, grupos familiares y las personas retornadas o desplazadas tienen acceso a atención psicosocial diferenciada y a modalidades flexibles y aceleradas de educación para fortalecer el arraigo, la resiliencia y la reintegración.
2.1 Fortalecidos los mecanismos interinstitucionales de atención psicosocial y desarrollo personal para las personas retornadas y sus familias, de acuerdo con sus perfiles, incluidas personas retornadas con necesidad de protección | Fortalecimiento del área de apoyo psicosocial para la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (MINSAL). | Compra de equipo informático para el "call center" de la Dirección de Salud Mental. | OIM | MINSAL/MRREE | La Dirección de Salud Mental ha solicitado apoyo de equipo informático para fortalecer el "call center" de dicha Dirección. Este apoyo se ha expresado por medio de reuniones. Pendiente el envío de una nota formal de la Dirección de Salud Mental para oficializar la solicitud. Se informará al donante y se compartirá la nota oficial para informar el cambio de la actividad inicial. |  |  |  |  | 45060.04 | 49980.04 | 210380.04
|  | Validación de la ruta de referencia de casos con las instituciones de gobierno a MINSAL. |  |  | Sesiones de socialización y sesiones de retroalimentación que permitirá fortalecer los mecanismos y derivación de casos con MINSAL. Esta actividad permitirá responder al fortalecimiento de mecanismos interinstitucionales de atención psicosocial para personas retornadas y sus familias (objetivo del Programa).
| Talleres de formación virtual o presencial del personal de salud o de instituciones que brindan atención psicosocial (incluido primeros auxilios psicológicos). | Elaboración de propuesta de talleres. | OIM | MRREE | [5 empty] | 4920
Priorización de municipios y equipos a capacitar.
Desarrollo de talleres de formación.
2.2 Implementado módulo de prevención de la migración irregular como parte de la currícula del sistema educativo a nivel nacional. | Virtualización del Módulo sobre Migración. | Contratación de consultoría para elaboración de módulos virtuales del Módulo sobre Migración (profesores y alumnos). | OIM | MINEDUCYT | El ministerio ha solicitado que se virtualice la totalidad del Módulo sobre Migración y que se hagan dos versiones: uno dedicado para maestros de educación media y otro para alumnos de tercer ciclo y bachillerato. Se han publicado los Términos de Referencia para la consultoría. |  |  |  |  | 36408 | 36408
Capacitación de maestros y alumnos.
Elaboración de material audiovisual.
2.3 Los niños y niñas retornados acceden a servicios de consejería escolar del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tanto a distancia como presencial, pare recibir atención psicosocial y consejería para fortalecer sus habilidades para la vida, y auto cuido. | Apoyar servicios de consejería escolar del MINED con enfoque de derechos y de género, asistir en la virtualización del servicio, y elaboración de guías y protocolos para asegurar servicio de calidad. |  | UNICEF | Ministerio de Educación (Socio implementador Fundación Pro Educación de El Salvador (FUNPRES)) | Apoyar al Ministerio de Educación para que cuenten con 14 consejerías con enfoque de género y derechos que permitan la atención de la niñez migrante retornada y desplazada interna. Capacitación del personal del MINED para atención psicológica, entre otros. Elaboración e implementación de protocolos de atención. |  |  |  |  | 41992 | 41992
2.4 Los niños y niñas retornados de San Salvador y sus familias tienen acceso a los servicios de atención psicosocial y socio emocional del Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Retornados (ISNA) de San Salvador para fortalecer su resiliencia y desarrollar planes de vida a través de metodologías creativas como la escritura creativa. | Apoyar al CANAF de San Salvador para implementar metodología Soy Autor para para la reintegración de niños y niñas retornados que contribuye a fortalecer la resiliencia y desarrollo de planes de vida en el CANAF de San Salvador. |  | UNICEF | ISNA/CANAF implementado por ONG Contextos. | Apoyar al CANAF de San Salvador para la implementación de la metodología de apoyo psicosocial, creación de planes de vida Soy Autor para la reintegración de niños y niñas retornados. Capacitación de personal del CANAF. Intervenciones con niños, niñas y adolescentes. |  |  |  |  | 41000 | 82000
| Apoyar al CANAF de San Salvador para proporcionar apoyo psicosocial especializado para favorecer la reintegración de niños y niñas retornados y contribuir a fortalecer su resiliencia. |  | UNICEF en asocio con ACNUR | ISNA/CANAF implementado por ONG ACISAM. | La meta consiste en asistir a un mínimo de 50 niños, niñas y adolescentes con servicios de atención psicosocial. Enfoque de género para asegurar una igualdad de género entre las personas que reciban los servicios de atención psicosocial. Se priorizará el CANAF San Salvador para maximizar los recursos disponibles. |  |  |  |  | 41000
Resultado 3. Las personas desplazadas, niñez y adolescencia retornada cuentan con mecanismos de atención con capacidades para ofrecer atención especializada integral a perfiles con necesidades de protección, de acuerdo con sus necesidades específicas.
3.1 Desarrollado mecanismo de fortalecimiento y coordinación interinstitucional para la identificación, protección y búsqueda de soluciones duraderas para personas retornadas con necesidad de protección. | Mapeo de servicios disponibles a nivel nacional para atender los perfiles socioeconómicos identificados de personas retornadas con necesidades de protección (3 meses). | Implementación de consultoría para el mapeo e identificación de los perfiles. | OIM en asocio con ACNUR | Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DAVMDF) | Se han publicado los Términos de Referencia para la consultoría. Consultoría de tres meses en proceso de contratación y se prevé iniciar en marzo 2021. |  |  |  |  | 8313.48 | 21105.42 | 153754.42
Revisión y validación de documento elaborado por la consultoría.
Impresión del mapeo.
| Reuniones con la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, Migración y Desplazamiento Forzado: levantamiento de perfiles socioeconómico de personas retornadas con necesidades de protección. | Plan de trabajo con las instituciones competentes. | OIM en asocio con ACNUR | Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DAVMDF) | Socialización del mapeo de servicios y estudio socioeconómico de los perfiles identificados. Definición de los perfiles con la DAVMDF. Pendiente de definir el cronograma con el ACNUR y el Ministerio de Justicia. |  |  |  |  | 984
Desarrollo de talleres y reuniones de trabajo.
Acuerdos e informes de seguimiento.
| Consultoría: Desarrollo del mecanismo o ruta de coordinación interinstitucional con la DNAVMF. | Elaboración de términos de referencia y publicación. | OIM en asocio con ACNUR | Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DAVMDF) | Pendiente la elaboración de TdR para lanzamiento de consultoría. |  |  |  |  | 9840
Ejecución de la consultoría.
Impresión del documento.
| Reuniones con la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, Migración y Desplazamiento Forzado: desarrollo del mecanismo de referencia o ruta de coordinación interinstitucional con la DNAVMF. | Plan de trabajo con las instituciones competentes. | OIM en asocio con ACNUR | Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DAVMDF) | Definición de la ruta de trabajo interinstitucional para la referencia de casos. Pendiente de definir el cronograma con el ACNUR y el Ministerio de Justicia. La elaboración del mecanismo interinstitucional de referencias permitirá responder al indicador 3.1.1 de la matriz de resultados del Programa. |  |  |  |  | 1967.94
Desarrollo de talleres y reuniones de trabajo.
Acuerdos e informes de seguimiento.
3.2 Al menos 160 Niños, niñas y adolescentes* retornados con necesidad de protección y sus familias de San Salvador y San Miguel fortalecen sus habilidades para la vida, y elaboran planes de vida a través de la metodología super pilas implementada en los Centros de Atención de Niños y Familias Retornadas (CANAF) de San Salvador y San Miguel para favorecer su reintegración en la sociedad. *(incluyendo jóvenes) | Implementar metodología para la reintegración y promoción emprendedurismo de personas jóvenes retornadas a través de la metodología Súper Pilas en los CANAF en San Miguel y San Salvador. Financiamiento para emprendimientos (USD $1500 aproximadamente cada caso), contratación de psicólogos y trabajadores sociales, y contratación de un coordinador técnico. |  | UNICEF | ISNA/CANAF implementado por Vision Mundial | Implementación de la metodología de Vision Mundial Super Pilas en el CANAF de San Miguel y San Salvador. Capacitación del personal de los CANAF. La actividad contempla el trabajo con los 160 niños y niñas y adolescentes a través de 4 módulos denominados: 1. “Quien soy” etapa en el cual, mediante el autoconocimiento las familias podrán desarrollar sus planes de vida. 2. “Listos para el empleo”. 3. “Listos para el emprendimiento” y 4. “Listos para la ciudadanía”. Apoyo a 16 jóvenes para impulsar sus emprendimientos. |  |  |  |  | 117889 | 132649
| Transferencia a ONG Concavis Trans para hacer actividades de prevención de la discriminación y actividades de inclusión para personas de la comunidad LGTBI. |  | UNICEF |  | Apoyo para la reintegración de retornados y desplazados LGTBI. Apoyo psicosocial o distribución de pequeños subsidios. |  |  |  |  | 14760

## Instrucciones
Instrucciones de llenado
Actividad principal | Indicar únicamente la actividad general para alcanzar el Resultado indicado.
Sub-actividad | Es posible ingresar varias sub-actividades bajo una misma actividad principal. Las sub-actividades pueden depender de las instituciones con las que se trabaje, el tipo de intervención, el monto asignado, otros motivos. El plan de trabajo será más claro mientras más se desglosen las sub-actividades.
Agencia responsable | Indicar agencia implementadora. Es posible indicar dos o más agencias bajo la misma sub-actividad.
Comentarios | Cualquier información adicional que se considere oportuna sobre la sub-actividad. Se podría indicar la institución de gobierno con la que se trabajará en conjunto para la actividad contemplada.
Cronograma Trimestral / Presupuesto | Favor marcar/sombrear el periodo de implementación de la sub-actividad.
Monto total | Tres columnas para indicar el monto por sub-actividad, actividad principal y resultado global. Favor indicar los montos estimados por sub-actividad para hacer un cálculo del total de la actividad principal. El monto del resultado global se calculará una vez se reciban los insumos de todas las agencias.