## Rapport Budget WOSH Juin 2021
FINANCIAL REPORT AS OF 14 JUNE 2021- WoSh | [14 empty] | TAUX D'EXECUTION (Juin 2021)
Dépenses par résultat, produit et activité (1 Jan 2020 - 31 March 2021)
|  | BCNUDH |  |  | OIM |  |  |  | UNESCO |  |  | TOTAUX
|  | BUDGET 2020-2021 | DEPENSES | BALANCE | BUDGET 2020-2021 | DEPENSES | COMMITMENT | BALANCE | BUDGET 2020-2021 | DEPENSES | BALANCE | BUDGET TOTAL | DEPENSES TOTAL (Juin2021) | BALANCE TOTAL
RESULTAT 1: | La participation des femmes et des filles à la prévention, la résolution et la transformation des conflits liés aux exploitations des carrières minières de Shabunda, et la protection de leurs droits sont systématisées et permettent un renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix dans la zone de Kigulube.
Produit 1.1: | Le leadership féminin dans la résolution des conflits, le droit à la participation des femmes à tous les niveaux sont renforcés.
Activite 1.1.1: | Mise en place d’un programme de changement de comportement et de Culture de la Paix (à travers Le Dialogue Inter Ethnique, interculturel, Inter religieux ; Cohésion sociale; Coexistence pacifique; Education à la Paix) dans les zones minières. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31000 | 31000 | 0 | 31000 | 31000 | 0
Activite 1.1.2: | Appui à la construction et équipement d’une case des femmes, cadre d’expression, de résolution et de transformation des conflits. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 0
Activite 1.1.3: | Renforcement des capacités de 80 femmes vectrices de paix sur le genre, la culture de la paix et la résolution pacifique et la transformation de conflits. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0
Activite 1.1.4: | Appui aux initiatives des femmes vectrices de paix visant le respect du genre, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans les zones minieres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 36000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 148000 | 112000 | 36000 | 148000 | 112000 | 36000 | 75.68%
Produit 1.2: | Les conditions de vie et de travail des femmes ainsi que leur participation aux bénéfices socio-économiques dans les activités minières, sont améliorées.
Activite 1.2.1 | Former et appuyer les femmes mineures artisanales à la création de groupes d’épargnes et d’entraide en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail et renforcement de leur pouvoir de négociation et rôle dans les communautés. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 36000 | 7307.7 | 28692.3 | 36000 | 7307.7 | 28692.3
Activite 1.2.2 | Plaidoyer auprès des leaders communautaires en vue de leur implication dans la prévention des conflits et la promotion de la parité de genre et d'un plus grand rôle des femmes dans les décisions affectant les communautés. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 36000
Activite 1.2.3 | Appui à l’organisation d’une Campagne de sensibilisation et de 150 séances de causeries éducatives sur le genre, le vivre ensemble en paix et autour des questions minières. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 34160.8944 | 22417.59 | 11743.3044 | 34160.8944 | 22417.59 | 11743.3044
Activite 1.2.4 | Implantation d’une Radio Communautaire de femmes et formation des prestataires de la radio communautaire sur le genre, les VSBG, la culture de la paix et le rôle de la radio communautaire dans la prévention des VSBG et la promotion du vivre ensemble en paix (coexistence pacifique dans les zones minières et entre travailleurs miniers). | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 36000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142160.8944 | 29725.29 | 112435.6044 | 142160.8944 | 29725.29 | 112435.6044 | 20.91%
Produit 1.3: | Les droits des femmes et filles des communautés des zones minières sont promus et protégés.
Activite 1.3.1: | 1.3.1. Assistance holistique (médicale, juridique, psychosociale et socio-économique) des victimes de VBG (GRANT-OUT). | 187652.6337 | 148592.8974 | 39059.7363 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187652.6337 | 148592.8974 | 39059.7363
Activite 1.3.2: | 1.3.2. Formation des filles, garçons, femmes et autorités locales aux droits humains et spécifiquement aux droits économiques, sociaux et culturels, droits des femmes et des enfants, et à l’égalité des sexes par rapport à l'exploitation minière dans les communautés affectées. | 45000 | 23782 | 21218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 23782 | 21218
Activite 1.3.3: | 1.3.3. Mise en place du Club de Droits des femmes et filles leaders au sein de la Case de la Femme (sensibilisation, formation, coaching, échange d'expériences sur les problématiques liées à la protection, alerte rapide, droits, autonomisation et leadership de la femme dans le cadre d'exploitation des ressources minières)- (GRANT-OUT) | 53000 | 39511.7426 | 13488.2574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 39511.7426 | 13488.2574
|  | 285652.6337 | 211886.64 | 73765.9937 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 285652.6337 | 211886.64 | 73765.9937 | 74.18%
RESULTAT 2: | La légalité et la traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement sont renforcées et les conditions de vie et de travail des femmes et communautés dans le secteur minier sont améliorées afin de renforcer la stabilité et la consolidation de la paix dans la zone de Kigulube.
Produit 2.1 | La gouvernance institutionnelle et communautaire est améliorée.
Activite 2.1.1 | Former les femmes travaillant dans les mines artisanales sur le nouveau Code minier et sur les modalités de constitution de coopératives minières, sur la négociation et la vente des minerais, et appuyer la création/renforcement des coopératives minières artisanales et des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (en complément de l'Activité 1.2.1 de l'UNESCO). | 0 | 0 | 0 | 50000 | 27144.13 | 10249.4 | 12606.47 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 27144.13 | 22855.87
Activite 2.1.2 | Former les femmes, les acteurs de la société civile et les membres des coopératives minières sur la certification des minerais « Libres de conflit » et sur la gestion du secteur minier artisanal. | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 48000
Activite 2.1.3 | Appuyer la participation de la femme dans la qualification des sites miniers et le bon fonctionnement des points de vente. | 0 | 0 | 0 | 43000 | 19483.46 | 13866 | 9650.54 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 19483.46 | 23516.54
Activite 2.1.4 | Mise en place/renforcement d’une commission locale de suivi des activités minières et mise en place d'un cadre de concertation entre les acteurs des mines, société civile et agents étatiques. | 0 | 0 | 0 | 45160.8988 | 3312.5 | 29793.46 | 12054.9388 | 0 | 0 | 0 | 45160.8988 | 3312.5 | 41848.3988
Activite 2.1.5 | Appuyer la détermination d'un quota approprié de coopératives minières de femmes dans toutes les zones d’exploitations minières artisanales. | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
Activite 2.1.6 | Renforcer les capacités opérationnelles et managériales des agents des services étatiques locaux du Ministère Provincial des Mines (Division des Mines, Service d’Assistance et d’Encadrement d’Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle (SAEMAPE)) pour une gestion efficace, transparente et durable du secteur minier artisanal. | 0 | 0 | 0 | 26000 | 8284 | 2605.4 | 15110.6 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 8284 | 17716
Activite 2.1.7 | Former les agents des services techniques du Ministère Provincial des Mines, les acteurs de la Société Civile et de la Police des Mines sur la gestion des incidents dans le secteur minier artisanal y compris ceux impliquant les femmes. | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2000 | 18000
Activite 2.1.8 | Etablir un cadre de concertation entre les agents étatiques, acteurs de la société civile et les femmes dans les zones d’exploitations minières artisanales. | 0 | 0 | 0 | 38000 | 4630.12 | 37819 | -4449.12 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 4630.12 | 33369.88
|  | 0 | 0 | 0 | 290160.8988 | 64854.21 | 112333.26 | 112973.4288 | 0 | 0 | 0 | 290160.8988 | 64854.21 | 225306.6888 | 22.35%
Produit 2.2: | Les droits économiques, sociaux et culturels sont promus et mieux respectés autour des carrés miniers. | [14 empty] | DEPENSE TOTAL
Activite 2.2.1: | Formation de la police des mines sur leurs obligations en matière de droits économiques, sociaux et culturels et mise en place d’un cadre de dialogue/concertation des acteurs : police, femmes, société civile. | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
Activite 2.2.2: | Appui des organisations des femmes au plaidoyer et suivi judiciaire en matière de contentieux sur les mines. | 30000 | 21130 | 8870 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 21130 | 8870
|  | 80000 | 21130 | 58870 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 21130 | 58870
Coûts de personnel du projet |  | 122589.47 | 48592.67 | 73996.8 | 90600 | 52961.11 | 2122.13 | 35516.76 | 90600 | 75274 | 15326 | 192153.78 | 151392.93 | 40760.85 |  | 93591
Coûts operationnels. |  | 22000 | 11000 | 11000 | 19000 | 9277.83 | 1430 | 8292.17 | 19000 | 10302 | 8698 | 39277.83 | 22732 | 16545.83 |  | 31834.34
Coûts pour suivi et évaluation |  | 35881.2629 | 0 | 35881.2629 | 28112 | 3306 | 0 | 24806 | 28112 | 0 | 28112 | 31418 | 35881.2629 | -4463.2629 |  | 15676
| Coûts supplémentaires total | 180470.7329 | 59592.67 | 120878.0629 | 137712 | 65544.94 | 3552.13 | 68614.93 | 137712 | 85576 | 52136 | 262849.61 | 210006.1929 | 52843.4171 | 79.9%
| TOTAUX |  |  |  | TOTAUX |  |  |  | TOTAUX |  |  | TOTAUX
|  | BUDGET 2020-2021 | DEPENSES | BALANCE | BUDGET 2020-2021 | DEPENSES | COMMITMENT | BALANCE | BUDGET 2020-2021 | DEPENSES | BALANCE | BUDGET TOTAL | DEPENSES TOTAL (Juin2021) | BALANCE TOTAL
| Coûts total du projet | 546123.3666 | 292609.31 | 253514.0566 | 427872.8988 | 130399.15 | 115885.39 | 181588.3588 | 427872.8944 | 227301.29 | 200571.6044 | 1401869.1598 | 650309.75 | 751559.4098
| Coûts indirects (7%): | 38228.6357 | 20482.6517 | 17745.984 | 29951.1029 | 9127.9405 | 8111.9773 | 12711.1851 | 29951.1026 | 15911.0903 | 14040.0123 | 98130.8412 | 45521.6825 | 52609.1587
| Total | 584352.0023 | 313091.9617 | 271260.0406 | 457824.0017 | 139527.0905 | 123997.3673 | 194299.5439 | 457823.997 | 243212.3803 | 214611.6167 | 1500000.001 | 695831.4325 | 804168.5685 | 46.39%
Project ID: CS.1069
Endorsement No.: FF21.332

## Feuil1
93591
31834.34
98450.59 | 15676