## PTBA ALE PIF
36
[5 empty] | Prix unité en $US | Nombre ou superficies | Quantités /durée | Budget en MD $US | Budget Prévisionnel 2018 | Solde Budget Total | Différence par rapport budget initial en $US | Commentaires | T2 (sur 1 mois) | T3 | T4 | Total 7 mois | % budget total
[13 empty] | 1 | 3 | 3 | 7
Rémunération MOD
|  |  | Facturation trimestrielle de la rémunération du MOD |  |  |  |  | 2524909 | 490954.3333 | 2033954.6667 |  |  |  | 280545.3333 | 210409 | 490954.3333 | 19.44%
|  |  | Sous total Rémunération | [12 empty] | 490954.3333 | 19.44%
I |  |  | Ressources humaines
| A |  | Personnel opérationnel
| A1 |  | Chef de base territoire (Inongo, Kiri, Kutu, Oshwe) | mois | 1500 | 4 | 31 | 186000 | 15000 | 171000 | #REF! | Démarrage en mois 4 d'une base de territoire ; en mois 6 : toutes les bases | 0 | 1500 | 13500 | 15000 | 8.065%
| A2 |  | Animateur d'appui à la structuration du milieu, secrétaire exécutif CARTs de territoire | mois | 1000 | 4 | 31 | 124000 | 10000 | 114000 | #REF! |  | 0 | 1000 | 9000 | 10000 | 8.065%
| A3 |  | Ingénieurs TP | mois | 1000 | 4 | 31 | 124000 | 10000 | 114000 | #REF! |  | 0 | 1000 | 9000 | 10000 | 8.065%
| A4 |  | Agro-forestier de territoire | mois | 1000 | 4 | 31 | 124000 | 10000 | 114000 | #REF! |  | 0 | 1000 | 9000 | 10000 | 8.065%
| A5 |  | Responsables pêche de territoire | mois | 1000 | 4 | 31 | 124000 | 10000 | 114000 | #REF! |  | 0 | 1000 | 9000 | 10000 | 8.065%
| A6 |  | Responsables de territoire MRV, PSE, Suivi évaluation | mois | 1000 | 4 | 31 | 124000 | 10000 | 114000 | #REF! |  | 0 | 1000 | 9000 | 10000 | 8.065%
|  |  | Sous total Personnel opérationnel |  |  |  | 186 | 806000 | 65000 | 741000 | #REF! |  |  |  |  | 65000 | 8.065%
| B |  | Personnel d'appui | [7 empty] | #REF!
8 | B1 |  | Pilote du canot rapide | mois | 500 | 2 | 31 | 31000 | 4000 | 27000 | #REF! | Début des déplacements au M3, arrêt au M34 | 0 | 1000 | 3000 | 4000 | 12.9%
| B2 |  | Chauffeurs tracteurs | mois | 500 | 4 | 31 | 62000 | 0 | 62000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Sous total Personnel d'appui |  |  | 6 | 62 | 93000 | 4000 | 89000 | #REF! |  |  |  |  | 4000 | 4.301%
| C |  | Per diem et primes | [7 empty] | #REF!
| C1 |  | prime mensuelle de déplacement du personnel de territoire | mois | 100 | 24 | 31 | 74400 | 6000 | 68400 | #REF! | démarrage en mois 4 d'une base ; en mois 6 : toutes les bases | 0 | 600 | 5400 | 6000 | 8.065%
| C2 |  | per diem des chauffeurs et pilotes 18 jours par mois sur 31 mois | jour | 20 | 10 | 558 | 111600 | 14400 | 97200 | #REF! |  | 0 | 3600 | 10800 | 14400 | 12.9%
|  |  | Sous total Perdiem et primes |  |  |  |  | 186000 | 20400 | 165600 | #REF! |  |  |  |  | 20400 | 10.97%
|  |  | TOTAL RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  | 1085000 | 89400 | 995600 | #REF! |  |  |  |  | 89400 | 8.24%
II |  |  | Transport aérien | [7 empty] | #REF!
|  |  | TOTAL TRANSPORT AERIEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
III | D |  | Equipements | [7 empty] | #REF!
| D1 | INVEST | achat de 2 voitures de brousse | unité | 65000 | 2 | 1 | 130000 | 110000 | 20000 | #REF! |  |  | 110000 | 0 | 110000 | 84.62%
| D2 | INVEST | achat de motos tous terrains + casques (tous personnels de base plus secrétaire adjoint CARTs, plus divers contrats ONG) | forfait par unité | 4000 | 50 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | #REF! | achat 35 motos au mois 1 ; le reste mois 5 |  | 140000 | 60000 | 200000 | 100%
| D3 | INVEST | achat de vélos pour les agents des services techniques | unité | 130 | 4 | 20 | 10400 | 10400 | 0 | #REF! | achat de 20 vélos en mois 3 (pour démarrage base en mois 4) ; le reste mois 5 |  | 2600 | 7800 | 10400 | 100%
| D4 | INVEST | achat de canots rapides | unité | 25000 | 2 | 1 | 70000 | 70000 | 0 | #REF! |  |  | 70000 | 0 | 70000 | 100%
| D5 | INVEST | achat de tracteurs de 80 CV avec remorque | unité | 75000 | 4 | 1 | 230500 | 0 | 230500 | #REF! | Diminution probable d'achat de tracteur en 2019 ; réaffectation de 69500$ sur les lignes VSAT (49500$) et Canots Rapides (20000$) |  |  |  | 0 | 0%
| D6 | INVEST | achat d'ordinateurs, d'onduleurs, de stabilisateurs, de scanners et d'imprimantes (bases et personnel d'encadrement) | unité | 2000 | 20 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | #REF! |  |  | 30000 | 10000 | 40000 | 100%
| D7 | INVEST | achat de meubles et équipements de bureaux | forfait | 20000 | 1 | 1 | 20000 | 25000 | -5000 | #REF! |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 125%
| D8 | INVEST | achat de GPS (Animateur, ONG d'appui aménagement, équipe encadrantes) | unité | 600 | 20 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | #REF! |  |  | 12000 | 0 | 12000 | 100%
| D9 | INVEST | achat et installation d'équipements internet VSAT | unité | 1500 | 5 | 1 | 57000 | 42500 | 14500 | #REF! | Achat pour Nioki et Inongo au T3 puis pour les autres bases |  | 21250 | 21250 | 42500 | 74.56%
| D10 | INVEST | construction des bureaux du projet pour Inongo, Kiri et Oswhe | unité | 75000 | 1 | 3 | 225000 | 15000 | 210000 | #REF! | Etudes Socio-Environnementale en T3 et Architecturale en T4 |  | 5000 | 10000 | 15000 | 6.667%
|  |  | TOTAL EQUIPEMENTS |  |  |  |  | 994900 | 524900 | 470000 | #REF! |  |  |  |  | 524900 | 52.76%
IV | E |  | Fonctionnement projet | [7 empty] | #REF!
| E1 |  | loyer base Kinshasa | mois | 1000 | 1 | 36 | 36000 | 7000 | 29000 | #REF! |  | 1000 | 3000 | 3000 | 7000 | 19.44%
| E2 |  | loyer base Nioki | mois | 1000 | 1 | 36 | 36000 | 6000 | 30000 | #REF! |  |  | 3000 | 3000 | 6000 | 16.67%
| E3 |  | loyer base territoire Kutu | mois | 500 | 1 | 36 | 18000 | 3000 | 15000 | #REF! |  |  | 1500 | 1500 | 3000 | 16.67%
| E4 |  | fonctionnement voitures | mois | 1200 | 2 | 36 | 86400 | 16800 | 69600 | #REF! |  | 2400 | 7200 | 7200 | 16800 | 19.44%
| E5 |  | fonctionnement tracteurs | mois | 1500 | 4 | 26 | 156000 | 0 | 156000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E6 |  | fonctionnement moto | mois | 120 | 50 | 31 | 186000 | 21600 | 164400 | #REF! | Début des déplacements au M3, arrêt au M34 | 0 | 7200 | 14400 | 21600 | 11.61%
| E7 |  | fonctionnement des canots rapides | mois | 800 | 2 | 31 | 49600 | 16000 | 33600 | #REF! | Début des déplacements au M3, arrêt au M34 | 0 | 1600 | 14400 | 16000 | 32.26%
| E8 |  | fonctionnement bureau | mois | 2000 | 1 | 36 | 72000 | 14000 | 58000 | #REF! |  | 2000 | 6000 | 6000 | 14000 | 19.44%
| E9 |  | communication téléphoniques | mois | 1200 | 1 | 36 | 43200 | 8400 | 34800 | #REF! |  | 1200 | 3600 | 3600 | 8400 | 19.44%
| E10 |  | internet (Kinshasa, 4 bases territoires, base Nioki) | mois | 1200 | 1 | 36 | 43200 | 8400 | 34800 | #REF! |  | 1200 | 3600 | 3600 | 8400 | 19.44%
|  |  | TOTAL FONCTIONNEMENT DE PROJET |  |  |  |  | 726400 | 101200 | 625200 | #REF! |  |  |  |  | 101200 | 13.93%
V | F |  | Mise en œuvre des activités
| A |  | Gouvernance des ressources naturelles du 4 Territoires | [7 empty] | #REF!
| FA1 |  | ateliers des plans de secteur ou groupement (dans les cas de grands groupements) | par secteur | 2000 | 20 | 1 | 40000 | 0 | 40000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FA2 |  | ateliers des plans de territoire actualisés tous les deux ans | par territoire | 5000 | 4 | 1 | 20000 | 15000 | 5000 | #REF! | Identification des structures étatiques des territoires | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 75%
| FA3 |  | ateliers du plan de la Province actualisé tous les deux ans | par district | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 5000 | 5000 | #REF! | en Octobre | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 50%
| FA4 |  | réunions des CARTs de territoire 1/4 mois | réunion | 1000 | 4 | 9 | 36000 | 4000 | 32000 | #REF! | En T4 | 0 |  | 4000 | 4000 | 11.11%
| FA5 |  | réunion des CARTs de secteur 1/4 mois | réunion | 200 | 10 | 9 | 18000 | 2000 | 16000 | #REF! | En T4 | 0 |  | 2000 | 2000 | 11.11%
| FA6 |  | formations des juges de paix et des agents du cadastre | formation | 5000 | 2 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 100%
| FA7 |  | Réunions de large information au chef lieu provincial (une par an) | réunion / atelier | 5000 | 1 | 3 | 15000 | 5000 | 10000 | #REF! | COPIL Juillet 2018 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 33.33%
| FA8 |  | contrats avec les radios communautaires | contrats annuels | 5000 | 4 | 3 | 60000 | 32000 | 28000 | #REF! | = communication au sens large ; (20 000$ pour 4 ateliers pour le plan de communication et 10 000$ pour premiers contrats avec radios communautaires + 2 000$ pour transports,etc...) | 0 | 20000 | 12000 | 32000 | 53.33%
|  |  | Sous total Gouvernance des ressources naturelles du 4 Territoires |  |  |  |  | 209000 | 73000 | 136000 | #REF! |  |  |  |  | 73000 | 34.93%
| FB |  | Renforcement des capacités des services techniques déconcentrés | [7 empty] | #REF!
| FB1 |  | motivation des agents de contrôle forestier, 5 par territoire | par agent/mois | 80 | 20 | 31 | 49600 | 3200 | 46400 | #REF! |  | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 6.452%
| FB2 |  | formation des agents de contrôle forestier | atelier | 2500 | 1 | 3 | 7500 | 7500 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 100%
| FB3 |  | appui logistique au Conseil Provincial des Forêts (1 par an) | réunion | 2000 | 1 | 3 | 6000 | 2000 | 4000 | #REF! |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 33.33%
| FB4 |  | Agriculture : motivation des agents sélectionnés pour réalisation des activités de vulgarisation. 5 agents par territoire | par agent/mois | 80 | 20 | 31 | 49600 | 3200 | 46400 | #REF! |  | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 6.452%
| FB5 |  | Affaires foncières motivation des agents sélectionnés pour réalisation des objectifs fonciers des plans. 1 agent par territoire | par territoire/an | 1500 | 4 | 3 | 18000 | 2500 | 15500 | #REF! |  | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 13.89%
| FB6 |  | Intérieur : motivation des AT et chefs de secteur pour la réalisation et le suivi évaluation des contrats de PDD | par territoire/an | 1000 | 4 | 3 | 12000 | 1666.6667 | 10333.3333 | #REF! |  | 0 | 0 | 1666.6667 | 1666.6667 | 13.89%
| FB7 |  | suivi évaluation par les directions provinciales des ST décentralisés (Coordination environnement, inspection provinciale agriculture…) | forfait | 7500 | 1 | 3 | 22500 | 3125 | 19375 | #REF! |  | 0 | 0 | 3125 | 3125 | 13.89%
| FB8 |  | achat d'équipements divers pour les services techniques (papèterie, matériel de bureau, vélos...) | forfait | 45000 | 1 | 0.6 | 27000 | 8100 | 18900 | #REF! |  | 0 | 0 | 8100 | 8100 | 30%
| FB9 |  | achat de moteurs hors-bords pour pirogues du Minagri pour suivi des contrats de pêche (15 CV) 2 par territoire | unité | 1800 | 4 | 2 | 14400 | 0 | 14400 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FB10 |  | fonctionnement annuel des hors-bords (2 tournées par an) | par an | 1000 | 4 | 6 | 24000 | 4000 | 20000 | #REF! |  | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 16.67%
|  |  | Sous total Renforcement des capacités des services techniques déconcentrés |  |  |  |  | 230600 | 35291.6667 | 195308.3333 | #REF! |  |  |  |  | 35291.6667 | 15.3%
| FC |  | Réalisation des investissements structurants | [7 empty] | #REF!
|  |  | Ancien District du Mai-Ndombe | [7 empty] | #REF!
| FC1 | SOUS-TRAITANCE | entretien des routes à 400 dollars par an soit 33 dollars/km/mois , 500 km de points chauds | par km/an | 400 | 500 | 3 | 600000 | 60000 | 540000 | #REF! | préalablement : screening, expert sauvegarde, …. | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 10%
| FC2 | SOUS-TRAITANCE | construction de ponts | unité | 25000 | 40 | 1 | 1000000 | 50000 | 950000 | #REF! | idem | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 5%
| FC3 | SOUS-TRAITANCE | équipements de transformation des produits agricoles (4 par territoire) | unité | 10000 | 4 | 4 | 160000 | 0 | 160000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Ancien District des Plateaux
| FC4 | SOUS-TRAITANCE | entretien des routes à 500 dollars par an soit 33 dollars/km/mois , 200 km de points chauds | par km/an | 400 | 200 | 3 | 240000 | 0 | 240000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FC5 | SOUS-TRAITANCE | construction de ponts | forfait | 508788 | 1 | 1 | 508788 | 0 | 508788 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FC6 | SOUS-TRAITANCE | bac de Lediba | forfait | 500000 | 1 | 1 | 500000 | 20000 | 480000 | #REF! | Etudes complémentaires (aménagement du port, érosion, socio-environnementale,...) à faire pour l'implantation du bac | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 4%
|  |  | Sous total Réalisation des investissements structurants |  |  |  |  | 3008788 | 130000 | 2878788 | #REF! |  |  |  |  | 130000 | 4.321%
| FD |  | Aide aux CLD à planifier la meilleure gestion des Ressources naturelles | [7 empty] | #REF!
| FD1 | APPUI | contrats avec ONG pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD | par CLD | 1500 | 600 | 1 | 900000 | 90000 | 810000 | #REF! |  | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 10%
| FD2 | APPUI | frais d'atelier de programmation et de suivi évaluation des PDD de CLD | par CLD | 500 | 600 | 1 | 300000 | 0 | 300000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FD3 | APPUI | enregistrement des statuts, des plans, des contrats | par institution | 50 | 1 | 600 | 30000 | 0 | 30000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Sous total Aide aux CLD à planifier la meilleure gestion des Ressources naturelles |  |  |  |  | 1230000 | 90000 | 1140000 | #REF! |  |  |  |  | 90000 | 7.317%
| FE |  | Appui aux investissements des PDD de CLD et à la recherche développement | [7 empty] | #REF!
| FE1 | APPUI | contrats ONG appui technique sectoriel 3 par territoire, 3 ans : pêche, agriculture, foret | par territoire/an | 5000 | 12 | 3 | 180000 | 15000 | 165000 | #REF! |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 8.333%
| FE2 | APPUI | équipement des pépinières agroforestières de CLD (râteaux, brouettes…) pour 600 pépinières | par pépinière | 600 | 600 | 1 | 360000 | 40000 | 320000 | #REF! |  | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 11.11%
| FE3 | APPUI | achat de semences pour les pépinières agroforestières une pour deux villages | par CLD | 1800 | 600 | 0.6 | 648000 | 0 | 648000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FE4 | APPUI | création de parcs à bois manioc tous les CLD (y compris achat bouture) 1/2 ha par CLD | par CLD | 220 | 600 | 0.6 | 79200 | 0 | 79200 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FE5 | APPUI | achat de semences de maïs amélioré pour 1/2 ha de champ de multiplication | kg | 3 | 25 | 360 | 27000 | 0 | 27000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FE6 | APPUI | mise en place de la cogestion de la pêche responsable | forfait | 25000 | 4 | 2 | 200000 | 0 | 200000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FE7 | APPUI | appuis aux organisations de pêcheurs | par an | 2500 | 4 | 2 | 20000 | 0 | 20000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FE8 | APPUI | autres investissements programmés par les PDD | forfait | 500000 | 1 | 0.6 | 300000 | 0 | 300000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Sous total Appui aux investissements des PDD de CLD et à la recherche développement |  |  |  |  | 1814200 | 55000 | 1759200 | #REF! |  |  |  |  | 55000 | 3.032%
| FF |  | Contrats pour paiement au Résultat | [7 empty] | #REF!
| FF1 | APPUI | Développement de l'agriculture en savane (Modèle 1) | par ha | 60 | 20000 | 0.6 | 720000 | 0 | 720000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| FF2 | APPUI | Développement de l'agriculture en savane (Modèle 2) | par ha | 150 | 10000 | 0.6 | 900000 | 0 | 900000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| FF3 | APPUI | Développement de l'agriculture en savane (Modèle 3) | par ha | 230 | 5000 | 0.6 | 690000 | 7200 | 682800 | #REF! | Achat de graines prégermées pour un objectif de 20ha de plantation de palmiers à huile |  | 0 | 7200 | 7200 | 1.043%
| FF4 | APPUI | Développement des cultures pérennes en alternative aux cultures vivrières sur jachère brulis | par ha | 260 | 10000 | 0.6 | 1560000 | 0 | 1560000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| FF5 | APPUI | Mise en défens de forêts a haute valeur de conservation | par ha | 30 | 10000 | 0.6 | 180000 | 0 | 180000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Sous total Contrats pour paiement au Résultat |  |  |  |  | 4050000 | 7200 | 4042800 | #REF! |  |  |  |  | 7200 | 0.1778%
| FG |  | Soutien au développement de filières (café, cacao, hévéa, huile de palme) | [7 empty] | #REF!
| FG1 | APPUI | aval des filières dont appui aux commerçants et équipements | forfait | 250000 | 1 | 0.6 | 150000 | 0 | 150000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| FG2 | APPUI | Assistance technique à l'animation de filière | forfait | 250000 | 1 | 0.6 | 150000 | 24353.2402 | 125646.7598 | #REF! | gré à gré ou AO |  | 6353.2402 | 18000 | 24353.2402 | 16.24%
|  |  | Sous total Soutien au développement de filières (café, cacao, hévéa, huile de palme) |  |  |  |  | 300000 | 24353.2402 | 275646.7598 | #REF! |  |  |  |  | 24353.2402 | 8.118%
| FH |  | Initiation au planning familial (contrats avec ONG locale) et à la prévention d'Ebola et du VIH SIDA | provision annuelle par territoire | 75000 | 1 | 4 | 300000 | 0 | 300000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Sous total Initiation au planning familial (contrats avec ONG locale) et à la prévention d'Ebola et du VIH SIDA |  |  |  |  | 300000 | 0 | 300000 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0%
| FI |  | Plan pour les Peuples Autochtones | [7 empty] | #REF!
| FI1 | APPUI | Consultation pour identifier les priorités des PDPAs existants | forfait | 80000 | 1 | 1 | 80000 | 20000 | 60000 | #REF! | actualisation du Plan fait par REPALEF (gré à gré OSAPY) |  | 0 | 20000 | 20000 | 25%
| FI2 | APPUI | Réalisation de micro-projets | forfait | 700000 | 1 | 0.6 | 420000 | 0 | 420000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Sous total Plan pour les Peuples Autochtones |  |  |  |  | 500000 | 20000 | 480000 | #REF! |  |  |  |  | 20000 | 4%
|  |  | TOTAL ACTIVITES |  |  |  |  | 11642588 | 434844.9068 | 11207743.0932 | #REF! |  |  |  |  | 434844.9068 | 3.735%
VII |  |  | SOUS TOTAL ALE (MOD) |  |  |  |  | 14448888 | 1150344.9068 | 13298543.0932 | #REF! |  |  |  |  | 1641299.2402 | 11.36%
X |  |  | SOUS TOTAL ALE (MOD+REM) |  |  |  |  | 16973797 | 1641299.2402 | 15332497.7598 | #REF! | Par trimestre | 7800 | 796148.5735 | 837350.6667 | 1641299.2402 | 11.36%
[12 empty] | Cumulatif par trimestre | 7800 | 803948.5735 | 1641299.2402
| G |  | Supervision et suivi évaluations réalisées par l'UC-PIF |  |  |  |  | 600000 | 33000 | 567000 | 0 |  | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 5.5%
| G1 |  | Renforcement de l'UC-PIF avec un expert SE |  |  |  |  | 144000 | 0 | 144000 |  | Expert SE pris en charge par le PIREDD MBKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G2 |  | Renforcement de l'UC-PIF avec un expert GIS et gestion de base de données |  |  |  |  | 144000 | 0 | 144000 |  | Expert SIG sur financements PGAPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G3 |  | Perdiem et frais de déplacement de suivi évaluation (une mission de terrain tous les six mois) |  |  |  |  | 54000 | 0 | 54000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G4 |  | Réunions du Comité de pilotage du Projet |  |  |  |  | 48000 | 8000 | 40000 |  | COPIL de novembre | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 16.67%
| G5 |  | Suivi-évaluation externe comptable des ALE |  |  |  |  | 90000 | 0 | 90000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G6 |  | Ateliers, formations, éditions, etc. (Réserve) |  |  |  |  | 120000 | 25000 | 95000 |  | Des missions/ formations sur la gestion financière / la comptablité, le SE et les sauvegardes seront organisées une fois les bases installées | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 20.83%
| G7 |  | Fonctionnement de l'UC-PIF au-delà de la date de clôture du PGAPF (pour mémoire phase 2) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | SOUS TOTAL ALE + PIF |  |  |  |  | 17573797 | 1674299.2402 | 15899497.7598 |  |  | 7800 | 796148.5735 | 870350.6667 | 1674299.2402 | 9.527%
| H |  | Imprévus sur total coûts éligibles (4%) |  |  |  |  | 643792
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 18217589 | 1674299.2402 | 15899497.7598 |  |  | 7800 | 796148.5735 | 870350.6667 | 1674299.2402 | 9.191%
Note on E29: FRM: moto, casque, permis

## PTBA ALE
36
[5 empty] | Prix unité en $US | Nombre ou superficies | Quantités /durée | Budget en MD $US | Budget Prévisionnel 2018 | Solde Budget Total | Différence par rapport budget initial en $US | Commentaires | T2 (sur 1 mois) | T3 | T4 | Total 7 mois | % budget total
[13 empty] | 1 | 3 | 3 | 7
Rémunération MOD
|  |  | Facturation trimestrielle de la rémunération du MOD |  |  |  |  | 2524909 | 490954.3333 | 2033954.6667 |  |  |  | 280545.3333 | 210409 | 490954.3333 | 19.44%
|  |  | Sous total Rémunération | [12 empty] | 490954.3333 | 19.44%
I |  |  | Ressources humaines
| A |  | Personnel opérationnel
| A1 |  | Chef de base territoire (Inongo, Kiri, Kutu, Oshwe) | mois | 1500 | 4 | 31 | 186000 | 15000 | 171000 | #REF! | Démarrage en mois 4 d'une base de territoire ; en mois 6 : toutes les bases | 0 | 1500 | 13500 | 15000 | 8.065%
| A2 |  | Animateur d'appui à la structuration du milieu, secrétaire exécutif CARTs de territoire | mois | 1000 | 4 | 31 | 124000 | 10000 | 114000 | #REF! |  | 0 | 1000 | 9000 | 10000 | 8.065%
| A3 |  | Ingénieurs TP | mois | 1000 | 4 | 31 | 124000 | 10000 | 114000 | #REF! |  | 0 | 1000 | 9000 | 10000 | 8.065%
| A4 |  | Agro-forestier de territoire | mois | 1000 | 4 | 31 | 124000 | 10000 | 114000 | #REF! |  | 0 | 1000 | 9000 | 10000 | 8.065%
| A5 |  | Responsables pêche de territoire | mois | 1000 | 4 | 31 | 124000 | 10000 | 114000 | #REF! |  | 0 | 1000 | 9000 | 10000 | 8.065%
| A6 |  | Responsables de territoire MRV, PSE, Suivi évaluation | mois | 1000 | 4 | 31 | 124000 | 10000 | 114000 | #REF! |  | 0 | 1000 | 9000 | 10000 | 8.065%
|  |  | Sous total Personnel opérationnel |  |  |  | 186 | 806000 | 65000 | 741000 | #REF! |  |  |  |  | 65000 | 8.065%
| B |  | Personnel d'appui | [7 empty] | #REF!
8 | B1 |  | Pilote du canot rapide | mois | 500 | 2 | 31 | 31000 | 4000 | 27000 | #REF! | Début des déplacements au M3, arrêt au M34 | 0 | 1000 | 3000 | 4000 | 12.9%
| B2 |  | Chauffeurs tracteurs | mois | 500 | 4 | 31 | 62000 | 0 | 62000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Sous total Personnel d'appui |  |  | 6 | 62 | 93000 | 4000 | 89000 | #REF! |  |  |  |  | 4000 | 4.301%
| C |  | Per diem et primes | [7 empty] | #REF!
| C1 |  | prime mensuelle de déplacement du personnel de territoire | mois | 100 | 24 | 31 | 74400 | 6000 | 68400 | #REF! | démarrage en mois 4 d'une base ; en mois 6 : toutes les bases | 0 | 600 | 5400 | 6000 | 8.065%
| C2 |  | per diem des chauffeurs et pilotes 18 jours par mois sur 31 mois | jour | 20 | 10 | 558 | 111600 | 14400 | 97200 | #REF! |  | 0 | 3600 | 10800 | 14400 | 12.9%
|  |  | Sous total Perdiem et primes |  |  |  |  | 186000 | 20400 | 165600 | #REF! |  |  |  |  | 20400 | 10.97%
|  |  | TOTAL RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  | 1085000 | 89400 | 995600 | #REF! |  |  |  |  | 89400 | 8.24%
II |  |  | Transport aérien | [7 empty] | #REF!
|  |  | TOTAL TRANSPORT AERIEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
III | D |  | Equipements | [7 empty] | #REF!
| D1 | INVEST | achat de 2 voitures de brousse | unité | 65000 | 2 | 1 | 130000 | 110000 | 20000 | #REF! |  |  | 110000 | 0 | 110000 | 84.62%
| D2 | INVEST | achat de motos tous terrains + casques (tous personnels de base plus secrétaire adjoint CARTs, plus divers contrats ONG) | forfait par unité | 4000 | 50 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | #REF! | achat 35 motos au mois 1 ; le reste mois 5 |  | 140000 | 60000 | 200000 | 100%
| D3 | INVEST | achat de vélos pour les agents des services techniques | unité | 130 | 4 | 20 | 10400 | 10400 | 0 | #REF! | achat de 20 vélos en mois 3 (pour démarrage base en mois 4) ; le reste mois 5 |  | 2600 | 7800 | 10400 | 100%
| D4 | INVEST | achat de canots rapides | unité | 25000 | 2 | 1 | 70000 | 70000 | 0 | #REF! |  |  | 70000 | 0 | 70000 | 100%
| D5 | INVEST | achat de tracteurs de 80 CV avec remorque | unité | 75000 | 4 | 1 | 230500 | 0 | 230500 | #REF! | Diminution probable d'achat de tracteur en 2019 ; réaffectation de 69500$ sur les lignes VSAT (49500$) et Canots Rapides (20000$) |  |  |  | 0 | 0%
| D6 | INVEST | achat d'ordinateurs, d'onduleurs, de stabilisateurs, de scanners et d'imprimantes (bases et personnel d'encadrement) | unité | 2000 | 20 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | #REF! |  |  | 30000 | 10000 | 40000 | 100%
| D7 | INVEST | achat de meubles et équipements de bureaux | forfait | 20000 | 1 | 1 | 20000 | 25000 | -5000 | #REF! |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 125%
| D8 | INVEST | achat de GPS (Animateur, ONG d'appui aménagement, équipe encadrantes) | unité | 600 | 20 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | #REF! |  |  | 12000 | 0 | 12000 | 100%
| D9 | INVEST | achat et installation d'équipements internet VSAT | unité | 1500 | 5 | 1 | 57000 | 42500 | 14500 | #REF! | Achat pour Nioki et Inongo au T3 puis pour les autres bases |  | 21250 | 21250 | 42500 | 74.56%
| D10 | INVEST | construction des bureaux du projet pour Inongo, Kiri et Oswhe | unité | 75000 | 1 | 3 | 225000 | 15000 | 210000 | #REF! | Etudes Socio-Environnementale en T3 et Architecturale en T4 |  | 5000 | 10000 | 15000 | 6.667%
|  |  | TOTAL EQUIPEMENTS |  |  |  |  | 994900 | 524900 | 470000 | #REF! |  |  |  |  | 524900 | 52.76%
IV | E |  | Fonctionnement projet | [7 empty] | #REF!
| E1 |  | loyer base Kinshasa | mois | 1000 | 1 | 36 | 36000 | 7000 | 29000 | #REF! |  | 1000 | 3000 | 3000 | 7000 | 19.44%
| E2 |  | loyer base Nioki | mois | 1000 | 1 | 36 | 36000 | 6000 | 30000 | #REF! |  |  | 3000 | 3000 | 6000 | 16.67%
| E3 |  | loyer base territoire Kutu | mois | 500 | 1 | 36 | 18000 | 3000 | 15000 | #REF! |  |  | 1500 | 1500 | 3000 | 16.67%
| E4 |  | fonctionnement voitures | mois | 1200 | 2 | 36 | 86400 | 16800 | 69600 | #REF! |  | 2400 | 7200 | 7200 | 16800 | 19.44%
| E5 |  | fonctionnement tracteurs | mois | 1500 | 4 | 26 | 156000 | 0 | 156000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E6 |  | fonctionnement moto | mois | 120 | 50 | 31 | 186000 | 21600 | 164400 | #REF! | Début des déplacements au M3, arrêt au M34 | 0 | 7200 | 14400 | 21600 | 11.61%
| E7 |  | fonctionnement des canots rapides | mois | 800 | 2 | 31 | 49600 | 16000 | 33600 | #REF! | Début des déplacements au M3, arrêt au M34 | 0 | 1600 | 14400 | 16000 | 32.26%
| E8 |  | fonctionnement bureau | mois | 2000 | 1 | 36 | 72000 | 14000 | 58000 | #REF! |  | 2000 | 6000 | 6000 | 14000 | 19.44%
| E9 |  | communication téléphoniques | mois | 1200 | 1 | 36 | 43200 | 8400 | 34800 | #REF! |  | 1200 | 3600 | 3600 | 8400 | 19.44%
| E10 |  | internet (Kinshasa, 4 bases territoires, base Nioki) | mois | 1200 | 1 | 36 | 43200 | 8400 | 34800 | #REF! |  | 1200 | 3600 | 3600 | 8400 | 19.44%
|  |  | TOTAL FONCTIONNEMENT DE PROJET |  |  |  |  | 726400 | 101200 | 625200 | #REF! |  |  |  |  | 101200 | 13.93%
V | F |  | Mise en œuvre des activités
| A |  | Gouvernance des ressources naturelles du 4 Territoires | [7 empty] | #REF!
| FA1 |  | ateliers des plans de secteur ou groupement (dans les cas de grands groupements) | par secteur | 2000 | 20 | 1 | 40000 | 0 | 40000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FA2 |  | ateliers des plans de territoire actualisés tous les deux ans | par territoire | 5000 | 4 | 1 | 20000 | 15000 | 5000 | #REF! | Identification des structures étatiques des territoires | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 75%
| FA3 |  | ateliers du plan de la Province actualisé tous les deux ans | par district | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 5000 | 5000 | #REF! | en Octobre | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 50%
| FA4 |  | réunions des CARTs de territoire 1/4 mois | réunion | 1000 | 4 | 9 | 36000 | 4000 | 32000 | #REF! | En T4 | 0 |  | 4000 | 4000 | 11.11%
| FA5 |  | réunion des CARTs de secteur 1/4 mois | réunion | 200 | 10 | 9 | 18000 | 2000 | 16000 | #REF! | En T4 | 0 |  | 2000 | 2000 | 11.11%
| FA6 |  | formations des juges de paix et des agents du cadastre | formation | 5000 | 2 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 100%
| FA7 |  | Réunions de large information au chef lieu provincial (une par an) | réunion / atelier | 5000 | 1 | 3 | 15000 | 5000 | 10000 | #REF! | COPIL Juillet 2018 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 33.33%
| FA8 |  | contrats avec les radios communautaires | contrats annuels | 5000 | 4 | 3 | 60000 | 32000 | 28000 | #REF! | = communication au sens large ; (20 000$ pour 4 ateliers pour le plan de communication et 10 000$ pour premiers contrats avec radios communautaires + 2 000$ pour transports,etc...) | 0 | 20000 | 12000 | 32000 | 53.33%
|  |  | Sous total Gouvernance des ressources naturelles du 4 Territoires |  |  |  |  | 209000 | 73000 | 136000 | #REF! |  |  |  |  | 73000 | 34.93%
| FB |  | Renforcement des capacités des services techniques déconcentrés | [7 empty] | #REF!
| FB1 |  | motivation des agents de contrôle forestier, 5 par territoire | par agent/mois | 80 | 20 | 31 | 49600 | 3200 | 46400 | #REF! |  | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 6.452%
| FB2 |  | formation des agents de contrôle forestier | atelier | 2500 | 1 | 3 | 7500 | 7500 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 100%
| FB3 |  | appui logistique au Conseil Provincial des Forêts (1 par an) | réunion | 2000 | 1 | 3 | 6000 | 2000 | 4000 | #REF! |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 33.33%
| FB4 |  | Agriculture : motivation des agents sélectionnés pour réalisation des activités de vulgarisation. 5 agents par territoire | par agent/mois | 80 | 20 | 31 | 49600 | 3200 | 46400 | #REF! |  | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 6.452%
| FB5 |  | Affaires foncières motivation des agents sélectionnés pour réalisation des objectifs fonciers des plans. 1 agent par territoire | par territoire/an | 1500 | 4 | 3 | 18000 | 2500 | 15500 | #REF! |  | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 13.89%
| FB6 |  | Intérieur : motivation des AT et chefs de secteur pour la réalisation et le suivi évaluation des contrats de PDD | par territoire/an | 1000 | 4 | 3 | 12000 | 1666.6667 | 10333.3333 | #REF! |  | 0 | 0 | 1666.6667 | 1666.6667 | 13.89%
| FB7 |  | suivi évaluation par les directions provinciales des ST décentralisés (Coordination environnement, inspection provinciale agriculture…) | forfait | 7500 | 1 | 3 | 22500 | 3125 | 19375 | #REF! |  | 0 | 0 | 3125 | 3125 | 13.89%
| FB8 |  | achat d'équipements divers pour les services techniques (papèterie, matériel de bureau, vélos...) | forfait | 45000 | 1 | 0.6 | 27000 | 8100 | 18900 | #REF! |  | 0 | 0 | 8100 | 8100 | 30%
| FB9 |  | achat de moteurs hors-bords pour pirogues du Minagri pour suivi des contrats de pêche (15 CV) 2 par territoire | unité | 1800 | 4 | 2 | 14400 | 0 | 14400 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FB10 |  | fonctionnement annuel des hors-bords (2 tournées par an) | par an | 1000 | 4 | 6 | 24000 | 4000 | 20000 | #REF! |  | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 16.67%
|  |  | Sous total Renforcement des capacités des services techniques déconcentrés |  |  |  |  | 230600 | 35291.6667 | 195308.3333 | #REF! |  |  |  |  | 35291.6667 | 15.3%
| FC |  | Réalisation des investissements structurants | [7 empty] | #REF!
|  |  | Ancien District du Mai-Ndombe | [7 empty] | #REF!
| FC1 | SOUS-TRAITANCE | entretien des routes à 400 dollars par an soit 33 dollars/km/mois , 500 km de points chauds | par km/an | 400 | 500 | 3 | 600000 | 60000 | 540000 | #REF! | préalablement : screening, expert sauvegarde, …. | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 10%
| FC2 | SOUS-TRAITANCE | construction de ponts | unité | 25000 | 40 | 1 | 1000000 | 50000 | 950000 | #REF! | idem | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 5%
| FC3 | SOUS-TRAITANCE | équipements de transformation des produits agricoles (4 par territoire) | unité | 10000 | 4 | 4 | 160000 | 0 | 160000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Ancien District des Plateaux
| FC4 | SOUS-TRAITANCE | entretien des routes à 500 dollars par an soit 33 dollars/km/mois , 200 km de points chauds | par km/an | 400 | 200 | 3 | 240000 | 0 | 240000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FC5 | SOUS-TRAITANCE | construction de ponts | forfait | 508788 | 1 | 1 | 508788 | 0 | 508788 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FC6 | SOUS-TRAITANCE | bac de Lediba | forfait | 500000 | 1 | 1 | 500000 | 20000 | 480000 | #REF! | Etudes complémentaires (aménagement du port, érosion, socio-environnementale,...) à faire pour l'implantation du bac | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 4%
|  |  | Sous total Réalisation des investissements structurants |  |  |  |  | 3008788 | 130000 | 2878788 | #REF! |  |  |  |  | 130000 | 4.321%
| FD |  | Aide aux CLD à planifier la meilleure gestion des Ressources naturelles | [7 empty] | #REF!
| FD1 | APPUI | contrats avec ONG pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD | par CLD | 1500 | 600 | 1 | 900000 | 90000 | 810000 | #REF! |  | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 10%
| FD2 | APPUI | frais d'atelier de programmation et de suivi évaluation des PDD de CLD | par CLD | 500 | 600 | 1 | 300000 | 0 | 300000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FD3 | APPUI | enregistrement des statuts, des plans, des contrats | par institution | 50 | 1 | 600 | 30000 | 0 | 30000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Sous total Aide aux CLD à planifier la meilleure gestion des Ressources naturelles |  |  |  |  | 1230000 | 90000 | 1140000 | #REF! |  |  |  |  | 90000 | 7.317%
| FE |  | Appui aux investissements des PDD de CLD et à la recherche développement | [7 empty] | #REF!
| FE1 | APPUI | contrats ONG appui technique sectoriel 3 par territoire, 3 ans : pêche, agriculture, foret | par territoire/an | 5000 | 12 | 3 | 180000 | 15000 | 165000 | #REF! |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 8.333%
| FE2 | APPUI | équipement des pépinières agroforestières de CLD (râteaux, brouettes…) pour 600 pépinières | par pépinière | 600 | 600 | 1 | 360000 | 40000 | 320000 | #REF! |  | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 11.11%
| FE3 | APPUI | achat de semences pour les pépinières agroforestières une pour deux villages | par CLD | 1800 | 600 | 0.6 | 648000 | 0 | 648000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FE4 | APPUI | création de parcs à bois manioc tous les CLD (y compris achat bouture) 1/2 ha par CLD | par CLD | 220 | 600 | 0.6 | 79200 | 0 | 79200 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FE5 | APPUI | achat de semences de maïs amélioré pour 1/2 ha de champ de multiplication | kg | 3 | 25 | 360 | 27000 | 0 | 27000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FE6 | APPUI | mise en place de la cogestion de la pêche responsable | forfait | 25000 | 4 | 2 | 200000 | 0 | 200000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FE7 | APPUI | appuis aux organisations de pêcheurs | par an | 2500 | 4 | 2 | 20000 | 0 | 20000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| FE8 | APPUI | autres investissements programmés par les PDD | forfait | 500000 | 1 | 0.6 | 300000 | 0 | 300000 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Sous total Appui aux investissements des PDD de CLD et à la recherche développement |  |  |  |  | 1814200 | 55000 | 1759200 | #REF! |  |  |  |  | 55000 | 3.032%
| FF |  | Contrats pour paiement au Résultat | [7 empty] | #REF!
| FF1 | APPUI | Développement de l'agriculture en savane (Modèle 1) | par ha | 60 | 20000 | 0.6 | 720000 | 0 | 720000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| FF2 | APPUI | Développement de l'agriculture en savane (Modèle 2) | par ha | 150 | 10000 | 0.6 | 900000 | 0 | 900000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| FF3 | APPUI | Développement de l'agriculture en savane (Modèle 3) | par ha | 230 | 5000 | 0.6 | 690000 | 7200 | 682800 | #REF! | Achat de graines prégermées pour un objectif de 20ha de plantation de palmiers à huile |  | 0 | 7200 | 7200 | 1.043%
| FF4 | APPUI | Développement des cultures pérennes en alternative aux cultures vivrières sur jachère brulis | par ha | 260 | 10000 | 0.6 | 1560000 | 0 | 1560000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| FF5 | APPUI | Mise en défens de forêts a haute valeur de conservation | par ha | 30 | 10000 | 0.6 | 180000 | 0 | 180000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Sous total Contrats pour paiement au Résultat |  |  |  |  | 4050000 | 7200 | 4042800 | #REF! |  |  |  |  | 7200 | 0.1778%
| FG |  | Soutien au développement de filières (café, cacao, hévéa, huile de palme) | [7 empty] | #REF!
| FG1 | APPUI | aval des filières dont appui aux commerçants et équipements | forfait | 250000 | 1 | 0.6 | 150000 | 0 | 150000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| FG2 | APPUI | Assistance technique à l'animation de filière | forfait | 250000 | 1 | 0.6 | 150000 | 24353.2402 | 125646.7598 | #REF! | gré à gré ou AO |  | 6353.2402 | 18000 | 24353.2402 | 16.24%
|  |  | Sous total Soutien au développement de filières (café, cacao, hévéa, huile de palme) |  |  |  |  | 300000 | 24353.2402 | 275646.7598 | #REF! |  |  |  |  | 24353.2402 | 8.118%
| FH |  | Initiation au planning familial (contrats avec ONG locale) et à la prévention d'Ebola et du VIH SIDA | provision annuelle par territoire | 75000 | 1 | 4 | 300000 | 0 | 300000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Sous total Initiation au planning familial (contrats avec ONG locale) et à la prévention d'Ebola et du VIH SIDA |  |  |  |  | 300000 | 0 | 300000 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0%
| FI |  | Plan pour les Peuples Autochtones | [7 empty] | #REF!
| FI1 | APPUI | Consultation pour identifier les priorités des PDPAs existants | forfait | 80000 | 1 | 1 | 80000 | 20000 | 60000 | #REF! | actualisation du Plan fait par REPALEF (gré à gré OSAPY) |  | 0 | 20000 | 20000 | 25%
| FI2 | APPUI | Réalisation de micro-projets | forfait | 700000 | 1 | 0.6 | 420000 | 0 | 420000 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Sous total Plan pour les Peuples Autochtones |  |  |  |  | 500000 | 20000 | 480000 | #REF! |  |  |  |  | 20000 | 4%
|  |  | TOTAL ACTIVITES |  |  |  |  | 11642588 | 434844.9068 | 11207743.0932 | #REF! |  |  |  |  | 434844.9068 | 3.735%
VII |  |  | Sous Total ALE (MOD) |  |  |  |  | 14448888 | 1150344.9068 | 13298543.0932 | #REF! |  |  |  |  | 1641299.2402 | 11.36%
X |  |  | TOTAL ALE (MOD + REM) |  |  |  |  | 16973797 | 1641299.2402 | 15332497.7598 | #REF! | Par trimestre | 7800 | 796148.5735 | 837350.6667 | 1641299.2402 | 11.36%
[12 empty] | Cumulatif par trimestre | 7800 | 803948.5735 | 1641299.2402
Note on E29: FRM: moto, casque, permis

## Tableaux & Graphiques
Grandes Lignes Budgétaires | Répartition Montant Délégué Global | % budget total | Répartition dépenses - 7 premiers mois | % budget 7 mois | Activités | Part Budget | % Part Budget | Part Buget 7 mois | % Part Buget 7 mois
Ressources humaines | 1085000 | 7.509% | 89400 | 7.772% | Gouvernance des ressources naturelles du 4 Territoires | 209000 | 1.795% | 73000 | 16.79%
Equipements | 994900 | 6.886% | 524900 | 45.63% | Renforcement des capacités des services techniques déconcentrés | 230600 | 1.981% | 35291.6667 | 8.116%
Fonctionnement projet | 726400 | 5.027% | 101200 | 8.797% | Réalisation des investissements structurants | 3008788 | 25.84% | 130000 | 29.9%
Mise en œuvre des activités | 11642588 | 80.58% | 434844.9068 | 37.8% | Aide aux CLD à planifier la meilleure gestion des Ressources naturelles | 1230000 | 10.56% | 90000 | 20.7%
Total | 14448888 | 100% | 1150344.9068 | 100% | Appui aux investissements des PDD de CLD et à la recherche développement | 1814200 | 15.58% | 55000 | 12.65%
[5 empty] | Contrats pour paiement au Résultat | 4050000 | 34.79% | 7200 | 1.656%
[5 empty] | Soutien au développement de filières (café, cacao, hévéa, huile de palme) | 300000 | 2.577% | 24353.2402 | 5.6%
[5 empty] | Initiation au planning familial (contrats avec ONG locale) et à la prévention d'Ebola et du VIH SIDA | 300000 | 2.577% | 0 | 0%
[5 empty] | Plan pour les Peuples Autochtones | 500000 | 4.295% | 20000 | 4.599%
[5 empty] | Total | 11642588 | 100% | 434844.9068 | 100%

## Chronogramme
ANNEE 1
N° | Activités | Mois
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Préparation et mise en œuvre du Programme
1.1 | Déploiement de l’ALE sur le terrain
1.2 | Etat des lieux des systèmes agraires existants
1.3 | Compilation des données existantes touchant les sites d’intervention ou les thématiques du Programme
1.4 | Mise en place du réseau relationnel
1.5 | Mise en place des outils de suivi et de gestion de Programme
1.6 | Élaboration du chronogramme actualisé des interventions du Programme
1.7 | Elaboration du budget annuel actualisé
1.8 | Délimitation et sélection des zones d’intervention
2 | Pilier Gouvernance
2.1 | Etat des lieux
2.2 | Mise en place de 15 CARG-S et de 4 CARG-T
2.3 | Mise en place de 600 CLD
2.4 | Mise en place d’un OMF
2.5 | Renforcement des services de l’Etat
3 | Pilier Aménagement du Territoire
3.1 | Elaboration des plans simples de gestion
3.2 | Elaboration des plans de développement durable
3.3 | Appuyer la mise en œuvre des PDD et PSG par la réalisation de micro-projets
3.4 | Faciliter et sécuriser la circulation des biens et des personnes
4 | Pilier Foncier
4.1 | Suivi de la création des PSG et des PDD par les services de l’Etat
4.2 | Définition d’un cadre légal contraignant, enregistrement des PSG et PDD et retours d’expérience
4.3 | Gestion des conflits
5 | Pilier Démographie
5.1 | Information des leaders d’opinion
5.2 | Diagnostic des pratiques actuelles et de l’accessibilité des contraceptifs
5.3 | Elaboration des TdR pour les 8 ONG à recruter
5.4 | Recrutement des ONG
5.5 | Mise en place des activités : Sensibilisation, information et mise à disposition des moyens de contraception
6 | Pilier Agriculture - Pêche
6.1 | Promouvoir l’agriculture de savane notamment par la culture attelée
6.2 | Vulgariser de nouveaux systèmes de culture plus performants
6.3 | Améliorer les techniques de transformation des produits agricoles
6.4 | Renforcer l’aval des chaînes de valeur
6.5 | Mettre en place d’une cogestion des ressources halieutiques
6.6 | Mettre en place de paiements aux résultats pour services environnementaux
7 | Pilier Forêt
7.1 | Identification et protection des zones à HVC
7.2 | Exploitation durable de PFNL via l’appui aux filières
7.3 | Accompagnement au développement de forêts communautaires
8 | Pilier Energie
8.1 | Etude préliminaire par un Consultant chargé d’élaborer une stratégie détaillée d’encadrement du charbonnage
8.2 | Consultation des autorités locales pour compléter et/ou valider la stratégie à mettre en œuvre.
8.3 | Sensibilisation des communautés concernées à l’exploitation durable du bois énergie
8.4 | Définition et mise en œuvre d’une gestion durable des prélèvements
8.5 | Appui à l’amélioration des rendements de la carbonisation.
8.6 | Appui à l’amélioration du fonctionnement de la filière
8.7 | Propositions en matière de cadre réglementaire
9 | Supporter les populations les plus vulnérables
9.1 | Inclure les populations les plus vulnérables dans toutes les activités du programme
9.2 | Appuyer la mise en œuvre de micro-projets spécifiques aux populations autochtones
10 | Activités transversales de gestion de projet
10.1 | Suivi-évaluation régulier
10.2 | Suivi-évaluation initial, mi-parcours et final
10.3 | Remise du rapport de démarrage
10.4 | Remise du plan annuel de travail et budget des opérations
10.5 | Remise du rapport trimestriel d’activités
10.6 | Remise du rapport semi-annuel d’activités
10.7 | Remise du rapport annuel technique et financier
10.8 | Remise du projet de rapport final
10.9 | Remise du rapport final