**RAPPORT DE PROGRÈS DE PROJET PBF**

**Pays :** Niger-Tchad

**TYPE DE RAPPORT : semestriel (novembre 2020-Mai 2021)**

**Année de rapport :** 2021

|  |
| --- |
| **Titre du projet :** Prévenir les conflits intercommunautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d’un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa et du Kanem (Niger/Tchad)**Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF** 00113582 |
| **Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) :** [ ]  Fonds fiduciaire pays[ ]  Fonds fiduciaire régional**Nom du fonds fiduciaire :**       | **Type et nom d’agence récipiendaire :** **RUNO FAO-Tchad (Agence lead )** **RUNO PAM-Tchad****RUNO FAO-Niger**  |
| **Date du premier transfert de fonds :** 13 Décembre 2018**Date de fin de projet :** 31 Décembre 2020 **Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ?** Oui |
| **Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :**[ ]  Initiative de promotion du genre[ ]  Initiative de promotion de la jeunesse[ ]  Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)[x]  Projet transfrontalier ou régional |
| **Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) :** **Agence récipiendaire Budget** FAO-Niger$ 1 500 000FAO-Tchad $ 875 000PAM-Tchad $ 625 000            **Total: $ 3 000 000** Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : **91%**\*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES\***Budgétisation sensible au genre :**Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : **$ 1 071 646** Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : **$ 1 071 646**  |
| **Marquer de genre du projet :** GM2**Marquer de risque du projet :** Moyen**Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») :** Prévention/Gestion de conflit |
| **Préparation du rapport :**Rapport préparé par : **Sorto Mahamat, Chargé de Programme**Rapport approuvé par : Serge Tissot **, Représentant de la FAO Tchad**Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : **Oui** |

***NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :***

* *évitez les acronymes et le jargon des nations unies, utilisez un langage général / commun ;*
* *décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet ;*
* *soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels ;*
* *veillez à ce que l’analyse et l’évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l’âge ;*
* *veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.*

**Partie 1 : Progrès global du projet**

**Expliquer brièvement l’état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1 500 caractères) :**

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet régional (Tchad/Niger), toutes les parties prenantes à savoir les services techniques déconcentrés des deux États, les autorités administratives et locales, traditionnelles et les bénéficiaires ont été impliquées dès le départ.

Le projet a démarré en février 2019 par la phase préparatoire (la tenue du comité de pilotage, l’organisation de l’atelier de lancement et de zonage, la contractualisation avec les partenaires de mise en œuvre et le recrutement du personnel) suivi de quelques études notamment l’étude de référence, l’analyse des conflits et de l’étude sur les bonnes pratiques en matière de gestion et prévention des conflits. Le projet a bénéficié d’une extension sans coût de 6 mois de juillet à décembre 2020.

La mise en œuvre du projet a contribué à une transhumance plus apaisée car les différentes communautés y compris les femmes et les jeunes venant des différents horizons communiquent entre elles et travaillent ensemble. Les autorités locales sont fortement impliquées dans la résolution des conflits et cette interaction a créé une dynamique de paix et de cohésion sociale. Au regard du contexte sécuritaire et de la Covid 19, les rencontres transfrontalières prévues, n’ont pu se réaliser. Néanmoins au niveau chaque pays, ces rencontres ont permis la mise sur pied des cadres de concertation qui sont devenus désormais des acteurs incontournables de la paix dans les provinces concernées.

**Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) :**

Pour la période de Novembre 2020 au 31 mai 2021, les principales activités restantes concernent essentiellement (i) l’évaluation du projet qui est en cours (toutes les équipes de l’évaluations sont mises en place et l’évaluation a démarré les activités de collecte des données sur le terrain) ; (ii) la finalisation du montage et diffusion du film documentaire sur les activités du projet et les témoignages des bénéficiaires ; et (iii) la clôture opérationnelle du projet (production et soumission des rapports narratifs et financiers finaux)

**POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :**

**Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 1 500 caractères) :**

Le changement sociétal majeur concerne les femmes et les jeunes qui participent désormais aux prises de décisions grâces aux réunions des cadres de concertations, aux effets induits des clubs Dimitra et aux différentes campagnes de sensibilisation sur l’équité du genre. Un autre changement est celui lié à la création des groupes d’entraide mutuelle et des tontines en majorité composés par des femmes. La résurgence de ces groupes informels, facilite l’accès aux services financiers de proximité pour constituer leurs épargnes, et bénéficier des micro-crédits.

Quant au changement institutionnel, le rôle de règlement de conflits était exclusivement réservé aux leaders traditionnels et religieux qui en majorité sont les hommes âgés en raison des coutumes. Avec le projet, ce leadership est maintenant partagé, permettant aux jeunes et aux femmes de participer aux réunions des comités de médiation des conflits et en être considéré comme membres à part entière.

Sur le plan de changement structurel, les réalisations du projet dans les domaines de la réhabilitation des points d’eau, de récupération des terres dégradées, de lutte contre les feux de brousse et les formations dispensées aux autorités locales et agro-éleveurs sur les textes régissant la gestion des ressources pastorales ont contribué à l’amélioration du système d’accès aux ressources pastorales ; les risques de conflits entre les communautés locales ont été considérablement réduits.

**En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères) :**

le chef de canton de Bol, M. Youssouf Mbodou Mbami a clairement dit que ce projet est l’un des rares projets exécuté dans sa zone qui l’a associé à toutes les phases de sa mise en œuvre. Il a reconnu que grâce à cette intervention, une bonne partie de sa population ayant reçu des appuis est sortie de la vulnérabilité. Le chef de canton a expliqué que c’est l’oisiveté qui pousse les jeunes du Lac à rejoindre la lutte armée, notamment celle prônée par la secte Boko Haram.

Le Délégué de l’Elevage n’a pas caché sa satisfaction en disant : « depuis que je suis à la tête de cette délégation, je n’ai jamais vu une distribution aussi importante de petits ruminants : 5 chèvres femelles et une male. Lors de mes missions de suivi, j’ai constaté chez certains éleveurs que de 6 chèvres reçues, certains ont plus de 10 têtes déjà ; ce que je trouve comme un progrès significatif 6 mois après la distribution ».

**Partie II : Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-novembre ; pour les rapports finaux : durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire/a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

* *“On track” - il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
* *“On track with peacebuilding results” -* *fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflits ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

**Résultat 1 :** **Les conflits entre communautés, au niveau régional (Diffa et Kanem), et transfrontaliers liés à la transhumance sont réduits**

Veuillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat :

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

Pendant cette période de Reporting, d’autres résultats complémentaires sont enregistrés en particulier (i) la consolidation des cadres de dialogues intercommunautaires pour la prévention et la gestion des conflits en étroite collaboration avec la forte implication du Comité Provincial d’Action (CPA) et du sultanat du Kanem ; (ii) la documentation des succestories et témoignages des bénéficiaires du projet ; (iii) le montage et diffusion du film documentaire sur les activités du projet et les témoignages des bénéficiaires

-

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et /ou l’inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** (Limite de 1000 caractères).

Les Clubs d’écoute ont permis de renforcer le leadership féminin. Les femmes y sont représentées à plus de 70% et participent activement ; les Clubs ont contribué à améliorer le taux de participation des femmes dans différentes rencontres.

Le renforcement des capacités des comités de gestion des points d’eau ont permis d’améliorer à plus de 35% la représentativité des femmes dans les comités jadis dominés par les hommes.

**Résultat 2 : Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés entreprennent des activités génératrices de revenus et sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision locaux.**

Veuillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat :

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

de 1 200 femmes et jeunes ont été formés et appuyés en équipements de transformation des produits d’agriculture et d’élevage pour leur permettre de bien mener leurs Activités Génératrices de Revenus (AGR). Ces activités ont permis de créer de l’emploi pour les jeunes et d’éviter ainsi leur recrutement par les groupes armés actifs dans la région. Les AGR ont permis aux bénéficiaires, et en particulier aux femmes de développer leurs capacités entrepreneuriales, de contribuer financièrement dans leurs ménages et de participer à la vie économique de leurs communautés.

La majorité de 222 Clubs mis en place ont initié des caisses d’épargne villageoises pour promouvoir des actions de solidarité, mais également pour faciliter l’épargne et l’accès aux crédits en appui aux AGR en faveur de leurs membres.

Les Clubs d’écoute communautaire/Dimitra ont permis de renforcer la représentativité des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décisions au niveau communautaire. Globalement, les 222 Clubs mobilisent mensuellement plus de 6 660 membres dont 71% de femmes et 29% d’hommes. Les clubs apparaissent comme les cadres favorables facilitant l’expression des bonnes pratiques des femmes pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie de leur communauté et le bien-être de leur famille.

La création et la réhabilitation de forages a réduit le fardeau des femmes qui sont généralement chargées de cuisiner et donc de naturellement s’approvisionner en eau et en bois de chauffage.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et/ou l’inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Les ateliers de sensibilisation organisés à l’intention des autorités locales pour l’implication des jeunes et des femmes, la mise en place des Clubs d’écoutes dont les membres sont en majorité des jeunes et des femmes, et le renforcement des capacités des femmes en AGR sont des actions ayant significativement marqué la zone d’intervention du projet. Ces activités ont favorisé l’inclusion, l’autonomisation des femmes, et la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes.

La réalisation de la formation sur la transformation de produits d’agriculture et d’élevage et maintenance des équipements dans les six sites du projet

**Résultat 3 :**

Veuillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat :

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et/ou l’inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** (Limite de 1000 caractères).

**Résultat 4 :**

Veuillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat :

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et / ou l’inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

**Partie III : Questions transversales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Suivi :** Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)Durant cette période du rapport, au moins 14 missions conjointes de supervision avec les services techniques de l’État ont été réalisées pour évaluer l’état d’avancement des activités sur le terrain.Les missions ci-après d’appui technique et de supervision ont été réalisées par le staff des agences récipiendaires : - le suivi des activités des Clubs Dimitra ;- le suivi de la formation des femmes et des jeunes en AGR de transformation des produits d’agriculture et d’élevage ;- le suivi des activités cash for work ;- le suivi des activités des comités de gestion des points d’eau ;- la supervision des réunions interclub d’échange d’expériences ;- la tenue de réunions virtuelles d’évaluation de la mise en œuvre du projet. | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? **Oui**Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d’autres collectes de données communautaires ?**Non**  |
| **Évaluation :** Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ?**Non** | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) : **60 000 $**Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères) : Le processus de l’’évaluation finale est en cours sous le lead du bureau de l’évaluation (OED) du siège de la FAO Rome. programmes qui contribuent au maintien de la paix dans les pays sortant d’un conflit.programs that contribute to the maintenance of peace in countries emerging from conflict.des programmes qui contribuent à maintenir la paix dans les pays sortant d'un conflit.programs that help maintain peace in countries emerging from conflict. |
| **Effets catalytiques (financiers) :** Indiquez le nom de l’agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donateur : Montant ($) :                 |
| **Autre** : Y a-t-il d’autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 1 500 caractères) | L’évaluation du projet est en cours |

**Partie IV : COVID-19**

*Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.*

1. Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

 $ 102 500 prévus pour l’organisation des rencontres tranfrotalières ont été affectés aux AGRs et autres actions du projet.

1. Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n’a pas eu de conséquences financières.

La FAO a pu obtenir une extension du projet pour 6 mois sans coûts additionnels. Un avenant sans coût a été négocié par FAO Niger avec Oxfam, une ONG partenaire de mise en oeuvre du projet pour une durée supplémentaire de 3 mois.

1. Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

[x]  Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication ;

[x]  Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables ;

[x]  Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières ;

[ ]  Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes ;

[ ]  Soutenir l’appel du SG au « cessez-le-feu mondial » ;

[ ]  Autres (veuillez préciser) :      .

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

Les activités du projet ont pu se poursuivre dans le respect des mesures barrières. Les Clubs Dimitra se sont appropriés les mesures barrières dans contexte Covid-19 et ont contribué à la diffusion du respect des mesures barrières lors leurs rencontres et dans leurs communautés.

**PARTIE V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS :**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S’il n’a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée).

|  | **Indicateurs** | **Base de données** | **Cible de fin de projet** | **Étapes d’indicateur/ milestone** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultat 1**Les conflits entre communautés, au niveau régional (Diffa et Kanem), et transfrontaliers liés à la transhumance sont réduits. | Indicateur 1.1 Rapport de lancement et rapport d’évaluation du projet Rapport d’atelier de lancement et avec ciblage géographique finalisé  | 1 | 1 rapport de lancement et 1 rapport d’évaluation produits 1 rapport de lancement produit avec ciblage géographique final | **0** | 1 | L’évaluation finale en cours de préparation |
| Indicateur 1.2Les médias utilisés pour disséminer les informations sur le projet au niveau national et international  | n/a | Les informations sur le projet sont communiquées sur les médias locaux et réseaux sociaux de même que sur le site de la FAO et sur celui du PAM. | 30% | 75% | Certaines activités prévues ont été affectées par la pandémie du Covid-9, entre autres l’animation des émissions et débats. |
| Indicateur 1.3Cadres de suivi du projet mis à jour, rapport d’évaluation validé | n/a | Plan de suivi et évaluation du projet intégrant les résultats de la Typologie des conflits. |  **0%** | 97% |  |
| Produit 1.1Les activités de lancement, de communication et d’évaluation relatives au projet sont assurées | Indicateur 1.1.1Le rapport d’atelier de lancement avec ciblage géographique finalisé | n/a | Le rapport de lancement produit avec ciblage géographique final. | **0%** | **100%** |  |
| Indicateur 1.1.2Réalisation des activités de communication et de dissémination de bonnes pratiques autour du projet | n/a | Les informations sur le projet sont communiquées sur les médias locaux et réseaux sociaux et le site de la FAO. | **90%** | **93%** | Divers médias locaux sont utilisés. Au Tchad, les activités de communication réalisées par le projet durant la phase d’extension ont été faites au travers de la presse nationale (émission SOS Environnement de la RNT, la presse écrite et la presse en ligne du journal Le Pays).  |
| Produit 1.2L’Analyse des conflits et de ses acteurs est réalisée et des enquêtes relatives aux besoins spécifiques des femmes et des jeunes dans le contexte du pastoralisme sont disponibles | Indicateur 1.2.1Réalisation de l’analyse des conflits et intégration des résultats dans le plan de suivi évaluation du projet (FAO Tchad/ Niger) | **n/a** | Typologie des conflits et besoins spécifiques des femmes et jeunes déterminés et documentés. | **0%** | **100%** |  |
| Indicateur 1.2.2Rapport d’étude validé | **n/a** | Rapport d’étude validé | **0%** | 100% |  |
| Produit 1.3Des mécanismes de prévention, gestion et de réponse aux conflits transfrontaliers liés à la transhumance sont renforcés | Indicateur 1.3.1Des membres des cadres de concertation ont développé un dialogue intercommunautaire, régional et transfrontalier sur la prévention et la gestion des conflits | BaselineN/D | Au moins 50% de femmes impliquées régulièrement dans la planification et le suivi des ressources pastorales régionales pour une consolidation de la paix inclusive.  | **5%** | 85 % | Affecter par la Covid-19, améliorer dans la phase d’extension  |
| Indicateur 1.3.2Pourcentage de femmes et d’hommes impliques régulièrement dans les cadres de concertation à différents niveaux | Baseline3% (situation au Tchad) | Au moins 50% de femmes impliquées régulièrement dans la planification et le suivi des ressources pastorales régionales pour une consolidation de la paix inclusive.  | **0%** | 89% | Affecter par la Covid-19, améliorer dans la phase d’extension |
| Produit 1.4Des conditions favorables à la mobilité sont créées et favorisent les mouvements des transhumants dans les deux régions. | Indicateur 1.4.1Des textes en matière de gestion pastorale communiqués aux Maires, autorités coutumières, personnel des services techniques décentralisés | Baseline 0 | Tchad PNDE et autres documents ( études, rapports et 3 sessions de sensibilisation au Niger) | **0%** | 94% |  |
| Indicateur 1.4.2Capacité des services régionaux de l’élevage et de l’environnement à produire une cartographie à jour des points d’eau et des pâturages et des mouvements de transhumance. | **Baseline** **0** | La cartographie mise à jour est disponible | **0%** | 100% |  |
| **Résultat 2**Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés entreprennent des activités génératrices de revenus et sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décisions locaux. | Indicateur 2.1Nombre de jeunes, des femmes et des hommes identifiés dans la production/transformation des produits du lait, des cultures maraîchères et fourragères | **Baseline****N/D** | 1 320 dont 660 femmes  | 1820 bénéficiaires | 1 820 bénéficiaires dont 910 femmes  |       |
| Indicateur 2.2Nombre de jeunes, des femmes et des hommes appuyés dans la production/transformation des produits du lait, des cultures maraichères et fourragères | **Baseline****0** | 1 320 dont 660 femmes  | 858 | 1 820 bénéficiaires dont 910 femmes  |  |
| Indicateur 2.3Nombre de jeunes, de femmes et des hommes appuyés dans la production/transformation des produits du lait, des cultures maraîchères et fourragères  | **0 Baseline** | 1 320 dont 660 femmes  |  | 1 820 bénéficiaires dont 910 femmes  |  |
| Produit 2.1Les jeunes et les femmes sont formés et équipés afin d’augmenter les opportunités d’emplois et accroitre leurs revenus de manière durable | Indicateur 2.1.1Nombre de clubs identifiés et appuyés  | **Baseline****72** | 1 320 dont 660 femmes  | **100%** |  222 clubs avec 6 660 membres dont plus de 75% de femmes. | Engouement massif de la communauté locale par rapport à cette approche.  |
| Indicateur 2.1.2Fourniture des kits de transformation et équipements pour la transformation des produits et la réduction des pertes (FAO Tchad et FAO Niger) | **Baseline****0** | 1 320 dont 660 femmes | **35%** | 79 % | Des kits de transformation et équipements pour la transformation des produits ont été livrés. |
| Produit 2.2Les processus de concertation et de décision locale sont plus représentatifs des besoins des femmes et des jeunes et ces derniers y participent de manière active | Indicateur 2.2.1Mise en place de clubs Dimitra (écoute, échange et communication) et renforcement des capacités de ses membres sur les différentes thématiques (FAO Tchad et FAO Niger) | **0** | 120 clubs avec 3 600 membres dont 75 % de femmes. | 222 clubs avec 6660 membres dont plus de 75% de femmes. |  222 clubs avec 6 660 membres dont plus de 75% de femmes.  | Engouement massif des communautés locales par rapport à cette approche. |
| Indicateur 2.2.2Identifiés et appuyés Nombre de participants actifs par club Nombre de réunions d’échanges tenu et agenda des thématiques abordésNombre de réunions de sensibilisations tenu sur les thémat iques de participation des jeunes et des femmes | **Baseline****0** **0****0** | 3 600 dont 75% de femmes | **50%** | 75% | Au Niger, les clubs ont été renforcés avec un encadrement suplémentaire et ont multiplié les rencontres. 12 clubs ont partagé le bilan de leurs réalisations devant les autorités communlaes (6 communes) et régionale de Diffa à l’ocasion d’un atelier à Diffa (2 leaders par commune ; 1 homme et 1 femme). |
| Indicateur 3.4.2 |  |  |  |  |  |