## RAPPORT PTA 2021
Programme des Nations Unies Pour le développement Côte d’Ivoire
Année : 2021
Award ID : 00089905
N° du projet : 00095943
Titre du projet : Appui à la planification, la coordination, le suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre du Plan Prioritaire de Consolidation de la paix
PLANIFICATION DETAILLEE ACTIVITE
Actions planifiées |  | Actions détaillées |  | Coût en $ (Prévisions) | Engagement 31 DEC 2021 | DEPENSES AU 14 JUIN 2021 | SOLDE | Taux Exécution | Observations | COA |  |  | CATEGORIE
Activités Clés/sous activités |  | Résultat Attendu | Description | [6 empty] | FUND | Donors | Account
RESULTAT: La planification des priorités de consolidation de la paix, la coordination, le suivi-évaluation de leur mise en œuvre, ainsi que la communication sur les résultats sont assurés de façon efficace.
Produit 1 : La planification des priorités de consolidation de la paix, la coordination, le suivi-évaluation de leur mise en œuvre, ainsi que la communication sur les résultats sont assurés de façon efficace.
1.1. Appuyer le fonctionnement du Secrétariat technique, du Comité de Pilotage conjoint et du Comité Technique des Experts
| 1.1.1. Assurer les frais généraux de fonctionnement du Secrétariat technique (frais de carburant, acquisition de petit matériel audio visuel et frais de communication, acquisition équipement informatique et mobilier de bureau, fourniture de bureau,technologie supplies, maintenance et entretien, assurance véhicule) |  | MOBILIER BUREAU | 0 | 0 | 715 | -715 | 0% |  | 30000 | 11363 | 72200 | Fournitures, produits de base, matériels
|  |  | Frais de carburant | 1500 | 74 |  | 1500 | 0% |  | 30000 | 11363 | 72300 | Fournitures, produits de base, matériels
|  |  | Frais des unifromes du chauffeur BCR | 792.408 | 792.408 | 0 | 792.408 | 0% |  | 30000 | 11363 | 72300 | Fournitures, produits de base, matériels
|  |  | DPC | 3000 | 290 |  | 3000 | 0% |  | 30000 | 11363 | 74100 | Fournitures, produits de base, matériels
|  |  | Frais de réunion (pause café, déjeuner , cocktail etc) | 1000 | 500 | 0 | 1000 | 0% |  | 30000 | 11363 | 75700 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
|  |  | Acquisition de petit matériel audio visuel et de communication (tel, internet etc) | 1000 | 1325 | 0 | 1000 | 0% |  | 30000 | 11363 | 72800 | Fournitures, produits de base, matériels
|  |  | Frais de communication (tel, internet etc) | 3000 | 2500 | 1658 | 1342 | 55.27% |  | 30000 | 11363 | 72400 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
|  |  | Acquisition de fourniture / matériel Informatique | 15181.999 | 5898 |  | 15181.999 | 0% |  | 30000 | 11363 | 72400 | Fournitures, produits de base, matériels
|  |  | Acquisition de fourniture / matériel de bureau | 6000 | 12367 | 0 | 6000 | 0% |  | 30000 | 11363 | 72500 | Fournitures, produits de base, matériels
|  |  | frais de location bureau projet PBF | 25000 | 46443.62 | 0 | 25000 | 0% |  | 30000 | 11363 | 73100 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
|  |  | conribution budget securitté | 3000 | 2200 | 0 | 3000 | 0% |  | 30000 | 11363 | 73100 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
|  |  | Maintenance véhicule | 0 |  | 1515 | -1515 | 0% |  | 30000 | 11363 | 74300 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
|  |  | différence frais d'échanges |  |  | -38 |  |  |  | 30000 | 11363 | 76100
|  |  | FRAIS DIVERS | 0 | 70 |  | 0 | 0% |  | 30000 | 11363 | 74300 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
S/total 1.1.1 |  |  |  | 59474.407 | 72460.028 | 3850 | 55586.407 | 0.55267 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2. Organiser les réunions du Comité de Pilotage | Au moins 02 sessions tenues pour définir le cadre stratégique d'intervention du PBF/PACoP | Frais de réunions (pause café, déjeuner (sandwichs) | 1000 | 0 |  | 1000 | 0% |  | 30000 | 11363 | 75700 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
| 1.1.3.. Organiser les réunions du Comité Technique des Experts | Au moins 04 sessions tenues afin valider les rapports périodiques, les propositions de projets et améliorer l'efficacité des interventions | [10 empty] | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
| 1.1.5..Tenir des réunions de coordination du ST chaque 2 semaines | Au moins 24 réunions tenues pour mieux coordonner la mise en œuvre des activités du Secrétraiat , des organes de pilotages du PBF et des Projets | [10 empty] | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
| S/total 1.1.2 à 1.1.6 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
| Total 1-1 |  |  | 60474.407 | 72460.028 | 3850 | 56586.407 | 0.063663
1.2.Appuyer la planification stratégique et la coordination des priorités de consolidation de la paix (rémunération SPA /coordonnateur STPBF et ateliers de planification)
| 1.2.1. Rémunérer le Conseiller en Consolidation de la Paix/ Coordonnateur Secrétariat Technique | Un Conseiller en Consolidation de la Paix/ Coordonnateur Secrétariat Technique est en fonction au niveau du ST/PBF et asssure | salaire P5 (100%) | 71250 |  | 109678 | -38428 | 153.9% |  | 30000 | 11363 | 61300-65100 | 1. Personnel et autres employés
| 1.2.2.. Apporter un appui technique aux Agences et aux structures récipiendaires des fonds PBF / PACoP et garantir l’assurance qualité pour l’élaboration de documents de projets | Au moins 04 propositions de projets apoprouvées | Frais de réunions (pause café, déjeuner (sandwichs) etc) | 1000 |  |  | 1000 | 0% |  | 30000 | 11363 | 75700 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
| 1.2.3. Assurer un conseil et un soutien stratégique au CR et à l'UNCT | Au moins deux de notes d'information ou analyse stratégique en rappport avec la consolidation de la paix et la cohésion sociale produites | [10 empty] | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
| 1.2.4.Assurer la mobilisation de ressources | Au moins 2 000 USD au titre de ressources complémentaires mobilisés auprès de bailleurs; Au moins deux nouveaux partenariats établis pour le financement des interventions | [10 empty] | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
| Total 1-2 |  |  | 72250 | 0 | 109678 | -37428 | 151.8%
1.3. Assuer les capacités techniques du Secrétariat Technique au niveau administratif et logistique
| 1.3.1. Assurer la mobilisation de compétences pour l'exercice des fonctions aux postes d'associé au programme et de chauffeur | Une associé au programme est en fonction au niveau du ST/PBF | Salaire Personnel d'appui | 33213 | 19374.25 | 12071 | 21142 | 36.34% |  | 30000 | 11363 | 71400 | 1. Personnel et autres employés
|  | Un chauffeur consultant est en fonction au niveau du ST/PBF | Honoraire Personnel d'appui | 0 | 1555 | 2335 | -2335 | 0% |  | 30000 | 11363 | 71300 | 4. Services contractuels
|  | Un chauffeur est en fonction au niveau du ST/PBF | Salaire Personnel d'appui | 14400 | 7200 |  | 14400 | 0% | 0 | 30000 | 11363 | 71400 | 1. Personnel et autres employés
| Total 1-3 |  |  | 47613 | 28129.25 | 14406 | 33207 | 30.26%
| TOTAL PARTIEL ACTIVITY 1 |  |  | 180337.407 | 100589.278 | 127934 | 52365.407 | 70.94%
| Indirect Support Cost (7%) |  |  | 12623.6185 | 7041.2495 | 8935 | 3688.6185 | 70.78% |  | 30000 | 11363 | 75100
| TOTAL ACTIVITY 1 |  |  | 192961.0255 | 107630.5275 | 136869 | 56054.0255 | 70.93%
Activités Clés/sous activités | Résultat Attendu | Description |  | Coût en $ (Prévisions) | Engagement 30 AVRIL 2021 | DEPENSES AU 30 AVRIL 2021 | SOLDE | Taux Exécution | Observations | COA
[10 empty] | FUND | Donors | Account
Produit 2: Le suivi-évaluation et la communication sur les résultats du PACOP sont assurés de manière efficcace
2.1 Assurer les capacités de programmation et suivi-évaluation du Secrétariat technque en (assurer le suivi-évaluation des programmes et projets du PACOP)
| 2.1.1. Assurer la mobilisation de compétences pour le suivi-évaluation des Projets PNF/PACoP | Un analyste en suivi-évaluation/ Chargé de programme est en fonction au niveau du ST/PBF | Salaire Analyste S-E | 60069 | 4800 | 32484 | 27585 | 54.08% |  | 30000 | 11363 | 71400 | 1. Personnel et autres employés
| 2.1.2. Assurer l'élaboration des plans de travail annuel 2019 des projets PACoP | 10 PTA élaborés (projets) et 01 PTA consolidés PBF/PACoP | DSA, Frais atelier hors Abidjan pour 60 pers x 2 | 7000 | 0 |  | 7000 | 0% |  | 30000 | 11363 | 75700 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
|  |  | Elaboration des TDR |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 30000 | 11363
|  |  | Honoraires ENSEA pour la collecte et analyse des données |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 30000 | 11363
|  |  | Honoraire consultant Havard | 25000 |  | 14940 | 10060 | 59.76% |  | 30000 | 11363 | 71200 | 4. Services contractuels
| 2.1.4. Assurer un système de rapportage efficace des projest PACoP | 20 rapports élaborés et validé par le Comité Technique des Experts et PBSO | Coaching pour la préparation des rapport (séance technique, contrôle qualité) |  |  |  | 0 | 0% |  | 30000 | 11363
| 2.1.4. Renforcer les capacitéés des acgences sur l'exloitation du système informatique de suivi-évaluation | 40 acteurs des projets PBF/PACoP bénéficient d'une session de formation sur le logiciel de suivi-évaluation (équipes projet des agences récipiendaires, partenaires de la partie Etat, partenaires privés) | Frais d'organisation de l'atelier (location de salle, pause café, déjeuner) | 5000 | 0 |  | 5000 | 0% |  | 30000 | 11363 | 75700 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
|  | Le système informatisé pe de suivi-évaluation permet la production des états et rapports selon les besoins du Projet | Honoraires du cabinet convepteur (BAMASOFT) pour le renforcement de capacité, l'assistance et la miantenance annuel | 10000 | 9156 | 5927 | 4073 | 59.27% |  | 30000 | 11363 | 71300 | 4. Services contractuels
| 2.1.5 Assurer le renforcement des capacités Agences et Partenaires sur la GAR dans le cadre de la consolidation de la paix | 25 acteurs des projets formés sur les thématique de planification et de suivi-évaluation en matière de consolidation de la paix | Atelier (location de salle, pause café, déjeuner, DSA) | 28495.16 | 20000 |  | 28495.16 | 0% |  | 30000 | 11363 | 75700 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
|  |  | Honoraire formateurs | [6 empty] | 30000 | 11363 |  | 4. Services contractuels
| 2.1.6.Tenir des réunions de coordination bimestrielles avec l'ensemble des partenaires récipiendaires | 6 réunions du comité de coordination tenues avec les agences récipiendaires et partenaires afin d'améliorer la mise en oeuvre des projets | Atelier (location de salle, pause café, déjeuner) |  | 1030 |  |  |  |  | 30000 | 11363 | 75700 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
| 2.1.7.Effectuer des missions du conjointe des organes de pilotage et de coordination des fons PBF pour la supervision et le suivi des interventions des programmes et projets $du PACoP sur le terrain (intérieur et abidjan) (09 missions) | 02 mission du CTCE et 01 mission terrain du CdP | Formation (Ateliers ,fournitures de base, materiels,frais de déplacement,location de salle) | [6 empty] | 30000 | 11363 |  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
|  | 06 missions routinières du ST (MPD,( 5 personnes) PBF BCR (4 personnes) | Dsa ,frais carburant, location de véhicule | 8000 | 3000 | 2176 | 5824 | 27.2% |  | 30000 | 11363 | 71600 | 5. Frais de déplacement
| Total 2--1 |  |  | 143564.16 | 37986 | 55527 | 88037.16 | 0.38677
2.2 Mettre en œuvre la stratégie de communication
| 2.2.1 Rémunérer un consultant nationalen en communication | Un consultant national assure le renforcement des capacités du Secrétariat pour la mise en œuvre de la stratégie de communication | (honoraires, consultant) | 5000 | 3517 |  | 5000 | 0% |  | 30000 | 11363 | 71300 | 4. Services contractuels
|  |  | VLA | 10000 |  | 1670 | 8330 | 16.7% |  | 30000 | 11363 | 71500 | 4. Services contractuels
| 2.2.2. Elaborer le plan de communication 2021 | Un plan de communication est validé avec les parties prenantes et les CoPil |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 11363 | 75700 | 4. Services contractuels
[5 empty] | 756 |  |  |  |  | 30000 | 11363 | 74100 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs
| 2.2.3 Assuer les reportsage lors des activités terrains et des missions de suivi des agences et du ST/PBF | Au moins 04 reportages sont réalisés |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 11363 | 74200 | 4. Services contractuels
| 2.2.4. Assurer l'animation des réseaux sociaux afin d'améliorer la visibilité des interventions du PBF/PACoP | les activités et résulats majeures des projets sont relayés sur les réseaux sociaux (tweeter, facebook, etc.) |  |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 11363 | 74200 | 4. Services contractuels
| 2.2.5. Elaborer des documents et supports de communication | 4 fiilms documentaires courts sur l'impact des projest et les snt réalisés; Au moins 04 format de supports visuels produits | Frais fournisseurs | 10000 | 1387 | 1025 | 8975 | 10.25% |  | 30000 | 11363 | 74200 | 4. Services contractuels
| Total 2-2 |  |  | 25000 | 5660 | 2695 | 22305 | 10.78% |  | 0 | 0
| TOTAL PARTIEL ACTIVITY 2 |  |  | 168564.16 | 43646 | 58222 | 110342.16 | 34.54%
| Indirect Support Cost (7%) |  |  | 11799.4912 | 3055.22 | 4076 | 7723.4912 | 34.54% |  | 30000 | 11363 | 75100
| SOUS TOTAL ACTIVITY 2 |  |  | 180363.6512 | 46701.22 | 62298 | 118065.6512 | 34.54%
TOTAL GENRAL ACTIVITY |  |  |  | 348901.567 | 144235.278 | 186156 | 162707.567 | 53.35%
Indirect Support Cost Général (7%) |  |  |  | 24423.1097 | 10096.4695 | 13011 | 11412.1097 | 53.27% |  | 30000 | 11363 | 75100
TOTAL GENRAL |  |  |  | 373324.6767 | 154331.7475 | 199167 | 174119.6767 | 53.35%
#REF!

## SHEET1
Annexe D - Budget du projet PBF
Note: S'il s'agit de revision de projet, veuillez inclure colonnes additionnelles pour montrer le changement.
Tableau 1 - Budget du projet PBF par resultat, produit et activite
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/ activite | Budget par agence recipiendiaire en USD - SECRETARIAT TECHNIQUE TRANCHE 1, 1 150 000 USD | Budget par agence recipiendiaire en USD tranche2, 500 000USD | Budget par agence recipiendiaire en USD tranche3 600 036,38 USD | Budget par agence recipiendiaire en USD tranche4 530 379,38 USD | Budget par agence recipiendiaire en USD tranche 5 352 224,38 USD | TOTAL PROJET | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activité reservé pour action directe sur le genre (cas echeant) | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (à remplir au moment des rapports de projet) | SOLDE | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
Produit 1. | La Planification stratégique et la coordination de la mise en œuvre des priorités de consolidation de la paix sont assurées efficacement par le Comité de Pilotage conjoint | 660183 | 382221 | 359613 | 360612.66 | 204112.66 | 1966742.32 | 86.13% | 1693995.6629 | 272746.6571
Activite 1.1 | Assurer le Suivi-évaluation du Plan Prioritaire y compris les programmes et projets du PACoP (specialiste M&E) | 120000 | 80000 | 7000 | 20000 |  | 227000 | 105.7% | 239856.97 | -12856.97
Activite 1.2: | Appuyer la planification stratégique et la coordination des priorités de consolidation de la paix (rémunération SPA /coordonnateur STPBF et ateliers de planification) | 406983 | 302221 | 305000 | 293000 | 142500 | 1449704 | 77.53% | 1123986.32 | 325717.68
Activite 1.3: | Renforcer les capacités techniques du ST (Personnel) | 133200 | 0 | 47613 | 47612.66 | 61612.66 | 290038.32 | 76.97% | 223228.63 | 66809.69
| GMS | [5 empty] | 0 |  | 106923.7429 | -106923.7429
Produit 2: | Le suivi-évaluation et la communication sur les résultats du Plan Prioritaire sont assurés de manière efficace | 489818 | 85069 | 201168.66 | 135069 | 125069 | 1036193.66 | 87.69% | 908646.4139 | 127547.2461
Activite 2.1: | Assurer le Suivi-évaluation du Plan Prioritaire y compris les programmes et projets du PACoP (specialiste M&E) | 172800 | 60069 | 60069 | 60069 | 60069 | 413076 | 105% | 433743.73 | -20667.73
Activite 2.2: | Réaliser les études de base et finale | 100000 | 0 | 106482.97 | 50000 |  | 256482.97 | 68.55% | 175817 | 80665.97
Activite 2.3: | Réaliser l'évaluation du Plan Prioritaire | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Activite 2.4: | Organiser les ateliers de suivi et évaluation (y compris élaboration des outils de suivi) | 50000 | 10000 | 4500 | 5000 |  | 69500 | 94.67% | 65797.35 | 3702.65
Activite 2.5: | Elaborer la cartographie des projets/programmes du PP/base de données de suivi du Programme | 30018 | 0 | 0 |  | 5000 | 35018 | 23.14% | 8103.13 | 26914.87
Activite 2.6: | Organiser des revues périodiques du Programme | 45000 | 0 | 0 | 5000 |  | 50000 | 51.27% | 25636.27 | 24363.73
[7 empty] | 0 |  | 11004
Activite 2.7: | Réaliser des missions de terrain | 39000 | 10000 | 10500 | 10000 |  | 69500 | 119.1% | 82790.4 | -13290.4
Activite 2.8: | Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication | 53000 | 5000 | 1354 | 5000 | 20000 | 84354 | 50.64% | 42720.1 | 41633.9
Activite 2.9: | Activités conjointe avec équipe Peace and Development Advisor (PDA) en lien avec la situation politique |  |  |  |  | 40000 | 40000 | 0% | 0
Activite 2.10 | DPC |  |  | 18262.69 |  |  | 18262.69 | 74.19% | 13548.78 | 4713.91
GMS | GMS ACTIVITY 1+2 | [5 empty] | 0 |  | 49485.6539 | -49485.6539
TOTAL $ pour Resultat 2:
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus | [9 empty] | 0
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Budget S&E du projet | [6 empty] | 0 |  |  | 0
SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET: |  | 1150001 | 467290 | 560781.66 | 495681.66 | 329181.66 | 3002935.98 | 86.67% | 2602642.0768 | 400293.9032
Couts indirects (7%): |  |  | 32710 | 39254.72 | 34697.72 | 23042.7162 | 129705.1562 |  |  | 129705.1562
BUDGET TOTAL DU PROJET: |  | 1150001 | 500000 | 600036.38 | 530379.38 | 352224.3762 | 3132641.1362 | 83.08% | 2602642.0768 | 529999.0594
0

## SHEET2
Tableau 2 - Budget de projet PBF par categorie de cout de l'ONU
Note: S'il s'agit d'une revision budgetaire, veuillez inclure des colonnes additionnelles pour montrer les changements
CATEGORIES | Agence Recipiendiaire |  | Agence Recipiendiaire |  | Agence Recipiendiaire |  | Total tranche 1 | Total tranche 2 | Tranche 3 | Budget 2020 | Tranche 4 | Tranche 5 | Budget 2021 | Tranche 6 | Tranche 7 | TOTAL PROJET | DEPENSES | SOLDE
| Tranche 1 (70%) | Tranche 2 (30%) | Tranche 1 (70%) | Tranche 2 (30%) | Tranche 1 (70%) | Tranche 2 (30%) | 1150000 | 500000 | 600036.3762 | 530379.38 | 371265.5612 | 159113.815 | 352224.3762 | 246557.0612 | 105667.315 | 3132640.1286 | 199167 | 2933473.1286
1. Personnel et autres employés | [6 empty] | 712983 | 382200 | 392681.66 | 392681.66 | 300977.16 | 91704.5 | 264181.66 | 190427.16 | 73754.5 | 2144727.98 | 154233 | 1990494.98
2. Fournitures, produits de base, matériels | [6 empty] | 27284 | 10000 | 35000 | 10000 | 5000 | 5000 | 10000 | 0 | 10000 | 92284 | 715 | 91569
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | [6 empty] | 5283 | 5000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10283 | 0 | 10283
4. Services contractuels | [6 empty] | 150500 | 20000 | 84250 | 55000 | 26000 | 29000 | 50000 | 40000 | 10000 | 359750 | 25897 | 333853
5. Frais de déplacement | [6 empty] | 112529 | 25000 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 162529 | 2176 | 160353
6. Transferts et subventions aux homologues | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | [6 empty] | 66188 | 25090 | 33850 | 28000 | 10000 | 18000 | 5000 |  | 5000 | 158128 | 3135 | 154993
Sous-total | [6 empty] | 1074767 | 467290 | 560781.66 | 495681.66 | 346977.16 | 148704.5 | 329181.66 | 230427.16 | 98754.5 | 2927701.98 | 186156 | 2741545.98
8. Coûts indirects* | [6 empty] | 75233 | 32710 | 39254.7162 | 34697.7162 | 24288.4012 | 10409.315 | 23042.7162 | 16129.9012 | 6912.815 | 204938.1486 | 13011 | 191927.1486
TOTAL | [6 empty] | 1150000 | 500000 | 600036.3762 | 530379.3762 | 371265.5612 | 159113.815 | 352224.3762 | 246557.0612 | 105667.315 | 3132640.1286 | 199167 | 2933473.1286