## REPORT
FINANCIAL REPORT au 15 Juin 2022
Depenses par resultat, produit et activites (1 janv 2021- 15 Juin 2022)
Outcome/ Output number | Description (Text) | Recipient Organization 1 Budget |  |  | Recipient Organization 2 Budget |  |  | Total |  |  | Current level of expenditure | Any remarks
|  | BCNUDH |  |  | ONU-FEMMES |  |  | TOTAL
|  | BUDGET | DEPENSES | SOLDE | BUDGET | DEPENSES | SOLDE | BUDGET TOTAL | DEPENSES TOTAL | SOLDE TOTAL
OUTCOME 1: | Les femmes et les jeunes participent effectivement à la vie citoyenne et sociale et prennent part aux initiatives de paix et les organisations de la société civile participent de manière responsable à la formulation, à la mise en œuvre, à la réforme et au suivi des processus de gouvernance et des politiques de développement local.
Output 1.1: | La participation des femmes de Tshikapa dans la vie citoyenne et sociale, ainsi que dans les initiatives de paix est renforcée.
Activity 1.1.1: | Appuyer les stratégies d’encadrement des femmes et des jeunes autour des activités communautaires, politiques et socio-économiques qui mettent en valeur leur potentiel et encouragent leur engagement. | 0 |  | 0 | 70000 | 60000 | 10000 | 70000 | 60000 | 10000 | 85.71%
Activity 1.1.2: | Organiser des campagnes de sensibilisation et information multimédias en s’appuyant sur les radios communautaires et locales (ex. feuilletons radiophoniques, entretiens avec des jeunes, et femmes porteur d’expériences positives) et les médias sociaux pour véhiculer les messages de paix et engagement pour la redevabilité. | 25000 | 20157 | 4843 | 25000 | 25000 | 0 | 50000 | 45157 | 4843 | 90.31%
Activity 1.1.3: | Organiser des plaidoyers envers les autorités politiques et administratives (gouvernement provincial, assemblée provinciale, régies financières et les sociétés publiques, etc.) à travers la mise en place d’un cadre de concertation pour améliorer la redevabilité et le reportage. | 10000 | 9872 | 128 | 10000 | 10000 | 0 | 20000 | 19872 | 128 | 99.36%
Activity 1.1.4 | [7 empty] | 0
Activity 1.1.5 | [7 empty] | 0
Activity 1.1.6 | [7 empty] | 0
Activity 1.1.7 | [7 empty] | 0
Activity 1.1.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 35000 | 30029 | 4971 | 105000 | 95000 | 10000 | 140000 | 125029 | 14971 | 89.31%
Output 1.2: | Les capacités des femmes et des jeunes à accéder aux institutions d’appui à la démocratie (CNDH, et son antenne provinciale), sont améliorées, pour des recours non –judiciaires et l’expression de leurs attentes.
Activity 1.2.1 | Organiser des tables rondes des femmes et jeunes et séances de causerie des filles et garçons avec l’antenne provinciale de la commission nationale des droits humains (CNDH) et la commission provinciale de règlement des conflits coutumiers. | 28000 | 10450 | 17550 | 0 |  | 0 | 28000 | 10450 | 17550 | 37.32%
Activity 1.2.2 | Permettre la participation sécurisée des femmes et jeunes aux monitoring et enquêtes de droits de l’homme de la CNDH. | 15000 |  | 15000 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0%
Activity 1.2.3 | Renforcer les capacités en droits de la femme et jeunes, genre et leadership féminin de la CNDH, la division provinciale du ministère des droits de l'homme, et des autres mécanismes provinciaux de promotion et protection des droits de la femme et de la jeunesse au Kasaï (magistrats et avocats). | 35000 | 17574 | 17426 | 0 |  | 0 | 35000 | 17574 | 17426 | 50.21%
Activity 1.2.4 | Appuyer la plateforme inclusive des membres des communautés, chefs coutumiers, société civile et des membres du gouvernement provincial à Tshikapa et à Kamako, et médiatisation de leurs actions. | 10000 | 5639 | 4361 | 10000 | 10000 | 0 | 20000 | 15639 | 4361 | 78.2%
Activity 1.2.5 | [7 empty] | 0
Activity 1.2.6 | [7 empty] | 0
Activity 1.2.7 | [7 empty] | 0
Activity 1.2.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 88000 | 33663 | 54337 | 10000 | 10000 | 0 | 98000 | 43663 | 54337 | 44.55%
Output 1.3: | L’accès des femmes et des filles au système judiciaire est facilité par les cliniques juridiques (organisations non – gouvernementale des droits humains) pour améliorer la gouvernance et la redevabilité judiciaires, et renforcer la protection juridique des victimes de violations et abus des droits humains.
Activity 1.3.1 | Appui à la mise en place et au fonctionnement des structures communautaires d’aide juridique aux victimes (cliniques juridiques - parajuristes et barreaux) et de mécanismes de protection des victimes et des témoins des VBG | 75000 | 75000 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 100%
Activity 1.3.2 | Participation sécurisée des femmes et des filles aux processus de protection judiciaire et appui au réseau de protection des défenseurs des droits de l’homme, des victimes et témoins et journalistes | 20000 | 15967 | 4033 | 0 |  | 0 | 20000 | 15967 | 4033 | 79.83%
Activity 1.3.3 | Renforcer les capacités en droits de la femme et jeunes, genre et leadership féminin de la CNDH, la division provinciale du ministère des droits de l'homme, et des autres mécanismes provinciaux de promotion et protection des droits de la femme et de la jeunesse au Kasaï (magistrats et avocats). | 10000 |  | 10000 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0%
Activity 1.3.4 | Renforcement de l’accès des femmes et des filles à la police de proximité, aux cellules spéciales de répression des infractions de violences sexuelles et basées sur le genre et au tribunal pour enfant à Tshikapa et ses environs | 10000 |  |  | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0%
Activity 1.3.8 | Vulgariser et médiatiser les textes de lois sur les droits des femmes et ceux relatifs à la jeunesse | 10000 | 9009 | 991 | 10000 | 10000 | 0 | 20000 | 19009 | 991 | 95.05%
Activity 1.3.5 | [7 empty] | 0 | 0
Activity 1.3.6 | [7 empty] | 0 | 0
Activity 1.3.7 | [7 empty] | 0 | 0
Activity 1.3.8 | [7 empty] | 0 | 0
| Output Total | 125000 | 99976 | 15024 | 10000 | 10000 | 0 | 135000 | 109976 | 15024 | 81.46%
Output 1.4:
Activity 1.4.1 | [7 empty] | 0
Activity 1.4.2 | [7 empty] | 0
Activity 1.4.3 | [7 empty] | 0
Activity 1.4.4 | [7 empty] | 0
Activity 1.4.5 | [7 empty] | 0
Activity 1.4.6 | [7 empty] | 0
Activity 1.4.7 | [7 empty] | 0
Activity 1.4.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OUTCOME 2: | Les organisations de la société civile sont renforcées dans leur capacités à représenter les intérêts des jeunes et des femmes et dans leur capacité à agir comme une force sociale en se constituant en réseaux.
Output 2.1 | La capacité des organisations de la société civile/réseaux sont renforcées en réseautage et plaidoyer pour contribuer à la formulation de politiques, la mise en œuvre et le suivi des processus de gouvernance.
Activity 2.1.1 | Renforcer les capacités des OSC et des autorités locales pour l’élaboration et mise en œuvre et suivi des processus de planification et gouvernance participative. | 5000 | 7521 | -2521 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 12521 | -2521 | 125.2%
Activity 2.1.2 | Renforcer les capacités des OSC pour la mobilisation des ressources / financement commun, la collecte d'informations et les techniques de analyse/recherche, ainsi que les compétences en communication pour une meilleure efficacité. | 0 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 100%
Activity 2.1.3 | Former les OSC sur la coordination des politiques, programmes et activités, pour éviter les duplication, identifier et adresser les gaps, et maximiser l'efficacité des actions. | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 50%
Activity 2.1.4 | Former les OSC sur la programmation / implémentation des activités selon l’approche basée sur les droits humaines. |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 100%
Activity 2.1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Activity 2.1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Activity 2.1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Activity 2.1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Output Total | 10000 | 7521 | 2479 | 20000 | 20000 | 0 | 30000 | 27521 | 2479 | 91.74%
Output 2.2
Activity 2.2.1 | [7 empty] | 0
Activity 2.2.2 | [7 empty] | 0
Activity 2.2.3 | [7 empty] | 0
Activity 2.2.4 | [7 empty] | 0
Activity 2.2.5 | [7 empty] | 0
Activity 2.2.6 | [7 empty] | 0
Activity 2.2.7 | [7 empty] | 0
Activity 2.2.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Output 2.3
Activity 2.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Activity 2.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Activity 2.3.3 | [7 empty] | 0
Activity 2.3.4 | [7 empty] | 0
Activity 2.3.5 | [7 empty] | 0
Activity 2.3.6 | [7 empty] | 0
Activity 2.3.7 | [7 empty] | 0
Activity 2.3.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Output 2.4
Activity 2.4.1 | [7 empty] | 0
Activity 2.4.2 | [7 empty] | 0
Activity 2.4.3 | [7 empty] | 0
Activity 2.4.4 | [7 empty] | 0
Activity 2.4.5 | [7 empty] | 0
Activity 2.4.6 | [7 empty] | 0
Activity 2.4.7 | [7 empty] | 0
Activity 2.4.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OUTCOME 3: | Les jeunes vulnérables ont accès à l’information, à la formation, et à la communication sur leurs droits et leurs besoins.
Output 3.1 | La participation des jeunes dans le dialogue communautaire est renforcée et ils sont habilités en tant qu'agents de paix, de démocratie, de réconciliation et du civisme.
Activity 3.1.1 | Appuyer la création d’un cadre de concertation et des mécanismes de coordination des activités de cohésion et de réconciliation au profit de la jeunesse. | 10000 | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 15000 | 5000 | 10000 | 33.33%
Activity 3.1.2 | Sensibiliser les jeunes sur les mécanismes de résolution pacifique des conflits et de cohésion sociale à travers des activités socioculturelles. | 10000 | 5666 | 4334 | 5000 | 5000 | 0 | 15000 | 10666 | 4334 | 71.11%
Activity 3.1.3 | [7 empty] | 0
Activity 3.1.4 | [7 empty] | 0
Activity 3.1.5 | [7 empty] | 0
Activity 3.1.6 | [7 empty] | 0
Activity 3.1.7 | [7 empty] | 0
Activity 3.1.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 20000 | 5666 | 14334 | 10000 | 10000 | 0 | 30000 | 15666 | 14334 | 52.22%
Output 3.2: | Les capacités des regroupements des femmes et jeunes à la base sont renforcées et un noyau de jeunes femmes médiatrices et de jeunes garçons médiateurs est créé.
Activity 3.2.1 | Mettre à jour les compétences des membres des plateformes de femmes médiatrices dans la résolution pacifique des conflits. | 0 |  | 0 | 30000 | 20000 | 10000 | 30000 | 20000 | 10000 | 66.67%
Activity 3.2.2 | Renforcer les capacités des jeunes femmes et garçons leaders sur les techniques de médiation et de plaidoyer. | 0 |  | 0 | 40000 | 30000 | 10000 | 40000 | 30000 | 10000 | 75%
Activity 3.2.3 | Renforcer les capacités des médias locaux et communautaires sur les droits humains, la gouvernance locale et inclusive, la consolidation de la paix et la participation inclusive de la population au développement local. | 20000 | 13262 | 6738 | 30000 | 20000 | 10000 | 50000 | 33262 | 16738 | 66.52%
Activity 3.2.4 | Établir le réseautage au niveau provincial à travers le Réseau des Femmes Leaders Africains | 0 |  | 0 | 35000 | 26370 | 8630 | 35000 | 26370 | 8630 | 75.34%
Activity 3.2.5 | Créer des kiosques de ressources en médiation et transformation des conflits dans les espaces fréquentés par les jeunes et les femmes pour plus d’accès à l’information, y compris aux ressources informatiques et de communication sociale pour renforcer l’accès à et l’exploitation de l’espace digital (comme espace civique d’expression de démocratie participative). | 25000 | 22422.55 | 2577.45 | 25000 | 10000 | 15000 | 50000 | 32422.55 | 17577.45 | 64.85%
Activity 3.2.6 | Organiser des séances de plaidoyer des femmes et des jeunes envers les autorités coutumières, les autorités politico-administratives et les leaders religieux. | 0 |  | 0 | 5000 | 2000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 40%
Activity 3.2.7 | Soutenir la participation des femmes défenseures des droits humains aux mécanismes locaux (fora de quartier, conseil local de sécurité, diagnostics locaux de sécurité). | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 | 30000 | 0 | 30000 | 0%
Activity 3.2.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 65000 | 35684.55 | 29315.45 | 175000 | 108370 | 66630 | 240000 | 144054.55 | 95945.45 | 60.02%
Output 3.3
Activity 3.3.1 | [7 empty] | 0
Activity 3.3.2 | [7 empty] | 0
Activity 3.3.3 | [7 empty] | 0
Activity 3.3.4 | [7 empty] | 0
Activity 3.3.5 | [7 empty] | 0
Activity 3.3.6 | [7 empty] | 0
Activity 3.3.7 | [7 empty] | 0
Activity 3.3.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Output 3.4
Activity 3.4.1 | [7 empty] | 0
Activity 3.4.2 | [7 empty] | 0
Activity 3.4.3 | [7 empty] | 0
Activity 3.4.4 | [7 empty] | 0
Activity 3.4.5 | [7 empty] | 0
Activity 3.4.6 | [7 empty] | 0
Activity 3.4.7 | [7 empty] | 0
Activity 3.4.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OUTCOME 4:
Output 4.1
Activity 4.1.1 | [7 empty] | 0
Activity 4.1.2 | [7 empty] | 0
Activity 4.1.3 | [7 empty] | 0
Activity 4.1.4 | [7 empty] | 0
Activity 4.1.5 | [7 empty] | 0
Activity 4.1.6 | [7 empty] | 0
Activity 4.1.7 | [7 empty] | 0
Activity 4.1.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Output 4.2
Activity 4.2.1 | [7 empty] | 0
Activity 4.2.2 | [7 empty] | 0
Activity 4.2.3 | [7 empty] | 0
Activity 4.2.4 | [7 empty] | 0
Activity 4.2.5 | [7 empty] | 0
Activity 4.2.6 | [7 empty] | 0
Activity 4.2.7 | [7 empty] | 0
Activity 4.2.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Output 4.3
Activity 4.3.1 | [7 empty] | 0
Activity 4.3.2 | [7 empty] | 0
Activity 4.3.3 | [7 empty] | 0
Activity 4.3.4 | [7 empty] | 0
Activity 4.3.5 | [7 empty] | 0
Activity 4.3.6 | [7 empty] | 0
Activity 4.3.7 | [7 empty] | 0
Activity 4.3.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Output 4.4
Activity 4.4.1 | [7 empty] | 0
Activity 4.4.2 | [7 empty] | 0
Activity 4.4.3 | [7 empty] | 0
Activity 4.4.4 | [7 empty] | 0
Activity 4.4.5 | [7 empty] | 0
Activity 4.4.6 | [7 empty] | 0
Activity 4.4.7 | [7 empty] | 0
Activity 4.4.8 | [7 empty] | 0
| Output Total | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Additional personnel costs | Staff; DPC | 99926 | 99926 | 0 | 70168.3 | 34378 | 35790.3 | 170094.3 | 134304 | 35790.3 | 78.96%
Additional Operational Costs | Fonctionnement; équipement | 0 |  | 0 | 20000 | 4184 | 15816 | 20000 | 4184 | 15816 | 20.92%
Monitoring budget | Monitoring + Communication | 30000 |  | 30000 | 15000 | 4957 | 10043 | 45000 | 4957 | 40043 | 11.02%
Budget for independent final evaluation | Evaluation | 20000 |  | 20000 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0%
| Total Additional Costs | 149926 | 99926 | 50000 | 105168.3 | 43519 | 61649.3 | 255094.3 | 143445 | 111649.3 | 56.23%
Totals
|  | Recipient Organization 1 |  |  | Recipient Organization 2 |  |  | Total
|  | BCNUDH |  |  | ONU-FEMMES
| Sub-Total Project Budget | 492926 | 312465.55 | 170460.45 | 435168.3 | 296889 | 138279.3 | 928094.3 | 609354.55 | 308739.75
| Indirect support costs (7%): | 34504.82 | 21872.5885 | 11932.2315 | 30461.781 | 20782.23 | 9679.551 | 64966.601 | 42654.8185 | 21611.7825
| Total | 527430.82 | 334338.1385 | 182392.6815 | 465630.081 | 317671.23 | 147958.851 | 993060.901 | 652009.3685 | 330351.5325 | 65.66%
|  | 369202 | 334338.1385 |  | 325941 | 317671.23
|  |  | 90.56% |  |  | 97.46%

## SOMMAIRE
RAPPORT AU 14 AVRIL 2022
AGENCE | Budget | 1ere tranche | Dépenses | Engagements | Dépenses + engagements | % Budget Tranche 1 | 2ème Tranche
BCNUDH (1) | 527431 | 369202 | 237466 | 96873 | 334339 | 90.56% | 158229
ONU Femmes (2) | 465630 | 325941 | 317671 | 0 | 317671 | 97.46% | 139689
Total (1)+(2) | 993061 | 695143 | 555137 | 96873 | 652010 | 93.8% | 297918