## Sheet1
Financial Report au 30 septembre 2021 and commitments
Tableau 1 - Budget du projet PBF par resultat, produit et activite
| Formulation du resultat/ produit/activite | Budget OIM | Dépenses OIM | Budget PNUD | Dépenses PNUD
Nombre de resultat/ produit |  |  |  |  | Engamement | Dépenses | Total | Dépenses du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur égalité des sexes et autonomisation des femmes (GEWE) (cas echeant) | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur égalité des sexes et autonomisation des femmes (GEWE) (cas echeant) | Niveau de depense total/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet)
RESULTAT 1:
Produit 1.1: | Cérémonie de Signature de l’Accord Douane-Immigration-Police (DIP)
Activite 1.1.1: | Frais d'organisation des reunions preparatoires et de la ceremonie | 1000 | 579.5 |  |  |  | 1579.5 |  |  | 579.5
Activite 1.1.2: | Frais d'organisation de la ceremonie de signature | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 0
Activite 1.1.3: | Personnel | 8200 | 4146.76 |  |  |  | 12346.76 |  |  | 4146.76
Activite 1.1.4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| Produit total | 13200 | 4726.26 | 0 |  | 0 | 17926.26 |  | 0 | 4726.26
Produit 1.2: | Formation des agents de douane, immigration et police aux procédures standards opérationnelles de la coordination frontalière
Activite 1.2.1 | Consultant pour l'organisation des reunions preparatoires a la signature de l'accord et la planification de la ceremonie de signature (500USD/jour/10 jours | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 65% | 0
Activite 1.2.2 | Consultant pour l'organisation des formations sur les procedures standards operationnelles pendant 5 mois (350USD/jour/100 jours) | 35000 | 4340.3 |  |  |  | 39340.3 |  | 65% | 4340.3
Activite 1.2.3 | Frais de salle, nourriture et deplacements pour les formations sur les procedures standards operationnelles aux agents de la police, douane et immigration sur toute la ligne frontaliere | 30000 | 5698.51 |  |  |  | 35698.51 |  | 60% | 5698.51
Activite 1.2.4 | Formation de formateurs aux agents de la police, douane et immigration sur les procedures standards operationnelles | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | 50% | 0
Activite 1.2.5 | Personnel | 58300 | 44075.09 |  |  |  | 102375.09 |  |  | 44075.09
Activite 1.2.6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| Produit total | 140300 | 54113.9 | 0 |  | 0 | 194413.9 |  | 56240.301 | 54113.9
Produit 1.3: | Soutien au mécanisme de coordination binational
Activite 1.3.1 | Organisation de reunions locales de coordination binationale sur les points officiels de la frontiere terrestre | 16000 | 2477.75 |  |  |  | 18477.75 | 4000 | 50% | 2477.75
Activite 1.3.2 | Echanges d'experiences et bonnes pratiques entre Haiti et la Republique Dominicaine | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 45% | 0
Activite 1.3.3 | Organisation de reunions binationales au niveau central avec la Direction de la POLIFRONT et la Direction des CESFRONT | 10000 | 170 |  |  |  | 10170 |  | 30% | 170
Activite 1.3.4 | Personnel | 30700 | 24095.22 |  |  |  | 54795.22
| Produit total | 76700 | 26742.97 | 0 |  | 0 | 103442.97 | 4000 | 21289.875 | 2647.75
RESULTAT 2: | Les capacités de la PNH à contrôler les armes illégales et à enregistrer/régulariser les armes illégales en circulation sont accrues, en étroite coordination avec la CNDDR
Produit 2.1 | Renforcer les capacités de la PNH en matière d'enregistrement et de contrôle des armes en circulation
Activite 2.1.1 | Casiers à armes à feu |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 0
Activite 2.1.2 | Consultant pour mener à bien l'audit et le mentorat pendant 3 mois |  |  | 36000 | 0 | 55221 | 36000 |  | 20% | 55221
Activite 2.1.3 | Diagnostic et mission d'évaluation des besoins en formation |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 50% | 0
Activite 2.1.4 | Elaboration de SOPs et de manuels de formation sur la gestion des armes |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 50% | 0
Activite 2.1.5 | Formations périodiques en gestion des armes |  |  | 25000 |  |  | 25000 | 1000 | 50% | 0
Activite 2.1.6 | Personnel |  |  | 102906.92 | 14901.81 | 12585.23 | 102906.92 |  | 20% | 27487.04
| Produit total | 0 | 0 | 189906.92 | 14901.81 | 67806.23 | 189906.92 | 1000 | 50281.384 | 82708.04
Produit 2.2 | Soutien à la mise en place d’une gestion complète des données du système de base de données
Activite 2.2.1 | Traduction en français de la boîte à outils CariSECURE Citizen Security |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0
Activite' 2.2.2 | Approche progressive de la plate-forme de gestion des informations sur la criminalité CariSECURE (y compris la traduction et un module complémentaire sur les enquêtes) |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 60% | 0
Activite 2.2.3 | Fourniture de serveurs pour le stockage et la gestion de données sur Caricom Impacs pendant 5 à 10 ans |  |  | 30000 | 30172 | 12530.43 | 30000 |  |  | 42702.43
Activite 2.2.4 | Equipement / 8 ordinateurs portables / station d'accueil / moniteur / souris / clavier, etc. avec accès à Internet |  |  | 16000 | 16000 |  | 16000 |  |  | 16000
Activite 2.2.5 | Coût d'impression et traduction des manuels de formation |  |  | 5000 | 22000 |  | 5000 |  |  | 22000
Activite 2.2.6 | Coût de la communication (affiches et flyers) - français |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0
Activite 2.2.7 | Techniques d'enquête et d'analyse - français |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 50% | 0
Activite 2.2.8 | Formation et mentorat (1 consultant x 3 mois à 500 par jour au départ (par la suite 2 semaines tous les 3 mois pour la 1ère année, 2 semaines tous les 6 mois jusqu'à la fin du projet). |  |  | 50000 | 19280.07 | 11781.19 | 50000 |  | 80% | 31061.26
| Produit total | 0 | 0 | 146000 | 87452.07 | 24311.62 | 146000 |  | 60500 | 111763.69
RESULTAT 3: | Les capacités de la CNDDR à proposer une politique publique nationale sur la gestion de la violence, à coordonner la stratégie et l’action des institutions pertinente, et à assurer la redevabilité de l’État sur la violence armée est renforcée
Produit 3.1 | Renforcer les capacités opérationnelles et techniques de la CNDDR
Activite 3.1.1 | Equipement, 3 ordinateurs portables, stations d'acceuil, moniteur, souris, clavier |  |  | 7000 | 0 | 11224.69 | 7000 |  |  | 11224.69
Activite 3.1.2 | Fournitures de bureau |  |  | 5000 | 4243.12 |  | 5000 |  |  | 4243.12
Activite 3.1.3 | Personnel |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 20% | 0
| Produit total | 0 | 0 | 17000 | 4243.12 | 11224.69 | 17000 |  | 1000 | 15467.81
Produit 3.2: | Soutenir la capacité de la CNDDR à respecter les normes internationales et à prendre en compte la problématique hommes-femmes, notamment par le biais de consultations avec les organisations de la société civile, y compris les femmes et les jeunes
Activite 3.2.1 | Formation de 3x2 jours |  |  | 15000 | 5220 |  | 15000 |  | 100% | 5220
Activite 3.2.2 | Conception et réalisation de 8 consultations communautaires |  |  | 32000 |  |  | 32000 |  | 100% | 0
Activite 3.2.3 | Personnel |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 2000 | 20% | 0
| Produit total | 0 | 0 | 97000 | 5220 | 0 | 97000 | 2000 | 57000 | 5220
RESULTAT 4: | Le pays avance dans la mise en place d’un cadre réglementaire sur la gestion des armes à feu et des munitions, conformément aux standards internationaux dans le domaine
Produit 4.1 | Faciliter la création d'un cadre réglementaire national pour la gestion des armes à feu et des munitions
Activite 4.1.1 | Analyse juridique, formation (consultant) |  |  | 30000 |  | 40000 | 30000 | 15000 | 50% | 40000
Activite 4.1.2 | Personnel |  |  | 20000 |  | 16133.08 | 20000 |  | 20% | 16133.08
| Produit total | 0 | 0 | 50000 | 0 | 56133.08 | 50000 | 15000 | 19000 | 56133.08
Produit 4.2
Activite 4.2.1 | conseils techniques, réunions, consultations |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 50%
Activite 4.2.2 | Personnel |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20% | 0
| Produit total | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  | 19000 | 0
Produit 4.3 | Facilitation d'un processus consultatif inclusif pour la révision du projet de loi déjà déposé au niveau du Parlement haïtien, avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les organisations féminines et de la jeunesse
Activite 4.3.1 | conseils techniques, réunions, consultations |  |  | 12500 |  |  | 12500 |  | 50% | 0
Activite 4.3.2 | Personnel |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 20% | 0
| Produit total | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 17500 |  | 7250 | 0
Produit 4.4 | Mobilisation de l'assistance technique pour la révision du contenu du projet de loi par l'intermédiaire d'experts de l'ONU
Activite 4.4.1 | Consultant |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 50% | 0
Activite 4.4.2 | Personnel |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  | 20% | 0
| Produit total | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 27000 |  | 11400 | 0
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus | [6 empty] | 0
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 94348.1 | 142419 | 28740 |  | 91304.73 | 265507.1 |  |  | 233723.73
Budget de suivi |  | 24827.6 | 29639.35 | 28740 |  | 81295.5 | 83206.95 |  |  | 110934.85
Budget pour l'évaluation finale indépendante | [6 empty] | 0 |  |  | 0
SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET: |  | 349375.7 | 257641.48 | 651886.92 | 111817 | 332075.85 | 1258904.1 |  |  | 701534.33
Couts indirects (7%): |  | 24456.299 | 18034.9036 | 45632.0844 | 7827.19 | 23289.31 | 88123.287 |  |  | 49151.4036
BUDGET TOTAL DU PROJET: |  | 373831.999 | 275676.3836 | 697519.0044 | 119644.19 | 355365.16 | 1347027.387 |  |  | 750685.7336
GRAND TOTAL |  | 373831.999 | 275676.3836 | 697519.0044 | 119644.19 | 355365.16 | 1347027.387 |  |  | 750685.7336
Grand Total |  |  |  |  | 750685.7336
475009.35
NB: Les données financières dans le rapport sont provisoires en attendant le rapport officiel certifié de l'office du controleur du PNUD à New York.
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Il faut faire ressortir les depenses liees au GEWE dans une autre colonne
Note on J7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Il faut faire ressortir les depenses liees au GEWE dans une autre colonne