**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS :** Cote d’Ivoire

**TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL : SEMESTRIEL ANNEE DE RAPPORT :** 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Titre du projet :** Renforcement de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans le Nord, le Sud, le Centre, le Centre-Ouest et l’Ouest de la Côte d’Ivoire  **Numéro Projet / MPTF Gateway :** | |
| **Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) :**  Fonds fiduciaire pays  Fonds fiduciaire régional  **Nom du fonds fiduciaire :** | **Type et nom d’agence récipiendaire :**  UNICEF **(Agence coordinatrice)**  PNUD  UNESCO  UNFPA |
| **Date du premier transfert de fonds :** 1er Novembre 2017  **Date de fin de projet :** 14 avril 2021  **Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ?** | |
| **Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :**  Initiative de promotion du genre  Initiative de promotion de la jeunesse  Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)  Projet transfrontalier ou régional | |
| **Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) :**  **Agence récipiendaire Budget**  UNICEF $ 1.850.000  PNUD $ 750000  UNESCO $ 700.000  UNFPA $ 450.000  TOTAL : $ 3.750.000  Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 100%  \*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES\*  **Budgétisation sensible au genre :**  Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 1,125, 000 USD (30%)  Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 1.124.000  UNICEF: 547930 USD  UNFPA: 265000 USD  PNUD: 101870 USD  UNESCO : 210000 USD | |
| **Marquer de genre du projet :**  **Marquer de risque du projet :**  **Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») :** | |
| **Préparation du rapport :**  Rapport préparé par : Faida Juliette Nsensele, cheffe de la section Adolescents et Jeunes  Rapport approuvé par : Marc Vincent, représentant résident de l’UNICEF  Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : | |

***NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :***

* *Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.*
* *Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.*
* *Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.*
* *Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.*
* *Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.*

**Partie 1 : Progrès global du projet**

**Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) :**

Presque toutes les activités ont pu être exécutées, malgré la crise de la Covid-19. Une évaluation externe de l’exécution du projet est en cours. Parmi les principales réalisations, les plateformes de dialogue social ont été renforcées. 12 espaces amis des femmes ont été mis en place et ont permis à 175 médiatrices de la paix de s’engager activement dans la résolution des conflits. 2 centres d’information U-report ont été créés. Consultés 43650 fois, ils ont exposé plus de 3 millions de personnes inscrites sur U-report, dont 51% de jeunes entre 15 et 24 ans à l’information potentiellement. 40 communautés U-reports mises en place ont contribué à galvaniser l’engagement civique des adolescents et jeunes, y compris sur la paix et la cohésion sociale. 1441 jeunes leaders dont 40% de filles ont été formés sur le civisme, la citoyenneté, le leadership et la culture de la paix. 782 jeunes dont 300 filles ont bénéficié d’une formation civique et professionnelle, y compris dans les métiers de l’art. 84 jeunes anciens combattants ont été accompagnés pour mettre en place des activités génératrices de revenus, qui a contribué à leur réinsertion socio-professionnelle et leur engagement civique. L'inventaire des alliances interethniques et des bonnes pratiques de prévention des conflits a été achevé et vulgarisé dans 13 localités. La dissémination de ces bonnes pratiques a contribué à promouvoir leur utilisation dans la résolution des conflits. 115 relais communautaires pour l’identité juridique formés ont renforcé le système d’état civil en mobilisant les communautés pour l’enregistrement des naissances dans les délais légaux. Le film documentaire sur la jeunesse, le leadership et la prévention des conflits a été finalisé.

**Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) :**

Dans les six prochains mois, l’UNICEF coordonnera la finalisation du rapport d’évaluation du projet et la réalisation du film institutionnel pour documenter les principaux résultats du projet. L’UNESCO suivra la mise en œuvre de l’engagement du gouvernement à mettre en place des comités régionaux des alliances interethniques. Et le ‘’Jardin de la Paix’’ mis en place à Divo dans le cadre du plaidoyer des jeunes pour sécuriser les abords du lycée sera inauguré.

**POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :**

**Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 1500 caractères) :**

Au vu de la valeur ajoutée du recours aux alliances interethniques dans la prévention et gestion des conflits, le Ministère de la culture et de la Francophonie, a installé un comité national et a instruit la Direction du patrimoine culturel de continuer l’inventaire dans d’autres régions du pays. U-report est devenu un outil de dialogue social et contribue à informer les décisions publiques pour les populations dont les jeunes. Les sondages sur la COVID-19 ont permis d’évaluer le niveau d’acceptation du vaccin par les populations et de développer des messages pour son utilisation, tout en minimisant les risques de rupture de la paix sociale. Il en est de même de plusieurs autres sondages organisés sur différents thèmes d’intérêt pour les jeunes tels que les élections, l’employabilité et participation et dont la non prise en compte était susceptible d’alimenter des crises sociales et entraver la paix. Les résultats ont été disséminés et ont fait l’objet des activités de plaidoyer pour des actions idoines. Les médiatrices des Espaces amis des femmes formées sont désormais sollicitées pour leur expertise par les autorités locales pour prévenir et gérer des conflits. Ainsi, lors des violences post électorales de 2020, les médiatrices de Guiglo, Duekoue, petit Duekoue, Bedy goazon, Zouan hounien, Boayota, Divo et Bouna ont contribué au retour de la paix en sensibilisant 5.322 personnes dont 2.417 femmes et 2.905 Hommes.

**En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des web links à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères).**

Félix Coulibaly, bénéficiaire d’AGR à Bouaké a indiqué n’avoir plus intérêt à prendre les armes : *« j’attendais le prochain soulèvement pour me faire enrôler ; mais avec le financement de mon activité, cette idée ne me passe plus dans la tête car mon activité m'occupe et me permet de me prendre en charges quotidiennes* ».

Les 26 jeunes resocialisés à travers les chantiers écoles sont acceptés par les communautés d'accueil grâce à leur implication dans la réhabilitation des écoles publiques ciblées.

Les alliances inter-ethniques sont privilégiées comme une alternative crédible pour la gestion des conflits. À Katiola, suite à un affrontement Malinké- Tagbana ayant fait 1 mort, les Relais Communautaires pour la Paix ont réconcilié les communautés de Dioulabougou et d'Atienkaha en utilisant ce mécanisme.

La caravane de la paix du CNJCI dans les zones habituellement chaudes en périodes électorales telles que Anyama, ont contribué à des élections législatives apaisées. ‘*’Après la caravane de la paix à Agboville, Divo et Beoumi, des villes antérieurement marquées par des violences post-électorales, les élections législatives de mars 2021 se sont passées dans le calme*” Affirmait M. TOGOLA IBRAHIM SG du CNJCI.

À Guiglo, les médiatrices ont aidé à éviter de violents affrontements entre les forces de l’ordre et la jeunesse. « *Le projet a permis de prévenir les violences pré-électorales dans la ville de Bayota et 10 autres localités de ce département …* », racontait Madame Didi, présidente de l’Espace amis des femmes.

Les filles bénéficiaires de formation civique et professionnels ont amélioré leur confiance en eux et leur espoir pour l’avenir [témoignage](https://unicef-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dbrou_unicef_org/EZJT2cJKYDFEtmRklshOHmoBT0R0UbbHF6tIiAzk7EKG2Q?e=vCBOq2). Certains gèrent leurs propres affaires et ont renoncé à la violence et aux stupéfiants.

Le projet a facilité l’acquisition des documents d’état civil. ‘*’Je suis tellement contente de la nouvelle méthode de déclaration des naissances. C’est plus facile, rapide et pas coûteux. Il n’y a pas de tracasseries pour nous décourager. J’ai seulement payé les timbres. Elle n’aura pas de problème pour aller à l’école dans le futur* » explique Zeuli.

**Partie II : Progrès par Résultat du projet**

***Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-novembre ; pour les rapports finaux : durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.***

***.***

* ***“On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;***
* ***“On track with peacebuilding results” -* *fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.***

***Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.***

**Résultat : L’engagement civique des jeunes, la participation des jeunes et des femmes en tant qu’acteur de paix, de prévention et de gestion des conflits contribuent à la cohésion sociale de manière durable en Côte d’Ivoire.**

**Produit 1 : Les plateformes de dialogue sociales sont renforcées pour faciliter l’engagement civique des jeunes et des femmes**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat :

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

La plateforme U- report et le réseau des femmes médiatrices ont été renforcés ; Ils ont facilité l’engagement civique des jeunes et la participation des femmes à la résolution des conflits. Ainsi, 12 Espaces amis des femmes ont été créés et sont animés par 85 organisations féminines pour prévenir les violences. 275 femmes ont été formées en prévention et gestion des conflits par l’Association des femmes juriste de Côte d’Ivoire. 175 parmi elles ont été recrutées et se sont engagées comme médiatrices pour la paix. Elles collaborent avec les autorités administratives locales à prévenir et gérer les violences communautaires. Elles ont coaché et/ou sensibilisé 5322 personnes dont 2417 femmes pour la prévention et la gestion pacifique des conflits.Au cours de la crise postélectorale de 2020 et 2021, elles ont sensibilisé la jeunesse pour un comportement citoyen concernant les résultats des urnes.

2 centres d’information sur la paix et la cohésion sociale ont été mis en place et visités 43650 fois, contribuant ainsi à informer des milliers d’adolescents et jeunes. Au 31 mai 2021, 3. 164.444 personnes dont 51% d’adolescents et jeunes de 15 à 24 an étaient inscrits sur la plateforme U-report contre 340.000 (trois cent quarante mille) en 2018. 60 % des jeunes inscrits ont participé aux discussions sur la paix et la cohésion sociale, notamment à travers les activités de sensibilisation, de sondages et de live chats.

40 Communautés U-report mis en place ont été engagées dans la mise en œuvre des actions civiques au sein de leurs communautés, parmi lesquelles des activités de sensibilisation en faveur de la paix et de la cohésion sociale.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Le renforcement des 12 espaces amis des femmes et des médiatrices a accentué l’implication des femmes dans la prévention et la gestion des conflits communautaires. En outre, un taux minimum de 40% fille est exigé aux structures d’appui dans le recrutement des participants lors des formations pour encourager la participation des jeunes filles. Les bénéficiaires sont sensibilisés sur les normes et stéréotypes liés au genre et le leadership féminin

**Produit 2 :**  **Les jeunes et les femmes disposent de capacités de prévention et de gestion de conflits et s’engagent comme acteur de changement dans leur communauté**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat :

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

Le projet a permis à 1441 jeunes leaders d’organisations de jeunesse de disposer de capacité de prévention et de gestions des conflits. Ils ont été formés sur l’engagement civique, le leadership ainsi que les mécanismes de gestion des conflits basés sur les alliances interethniques. Ces formations ont renforcé leur engagement civique et suscité de leur part des actions faisant d’eux des acteurs de changement et de cohésion sociale dans leur communauté.

Ainsi, 115 jeunes leaders ayant compris le processus décisionnel des conseils municipaux, ont participé à 3 sessions municipales et conduit avec succès plusieurs plaidoyers sur des sujets d’intérêt communautaires. À Divo, ils ont saisi le conseil régional et le préfet qui ont détruit des fumoirs dans un lycée ; ces autorités ont également soutenu la construction d’un jardin de la paix et réhabilité le foyer des jeunes pour le bien-être et la sécurité des élèves et des riverains. 140 des jeunes formés ont démontré leur engagement civique en initiant des sensibilisations de proximité sur les risques et [la stigmatisation liée à la Covid-19](https://unicef-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dbrou_unicef_org/EdIwAMbBppBIpEpRMirUsDwBURR5YfOkd9XmE9cQn-Z5eQ?e=uR3JJU). Ces sensibilisations des jeunes ont touché 10181 personnes. Leur action a contribué à diminuer les crispations et tensions sociales liées à la COVID-19 et aux élections. A Gagnoa, grâce à eux, plusieurs barrages érigés par les manifestants ont été levé.

En outre, à Agboville, Hermankono, Iré, Guiglo, Gboné, Yakassé Attobrou, Dabakala, Tiébissou, Bocanda et Mapleu, le projet a soutenu l'organisation de 10 dialogues intercommunautaires impliquant 2000 jeunes et leaders communautaires, qui ont permis de diagnostiquer les sources des conflits et de proposer les solutions idoines au règlement pacifique. À la suite de ces dialogues, le PBF a financé 10 projets à impact rapide initiés par les jeunes (construction de salle de classe, équipement des comités de suivi en matériel de sensibilisation, réalisations de forage à système solaire) qui ont contribué à faire baisser les tensions communautaires.

À l’issue des caravanes de paix, le Conseil national de la jeunesse de Cote d’Ivoire (CNJCI) a mis en place 5 ‘’Comités Jeunesse, paix et développement ‘’. Les membres ont sensibilisé leurs pairs sur la non-violence ; ce qui a renforcé la cohésion sociale et limité les risques de conflits.

Un inventaire des alliances interethniques dans 13 localités cibles (Aboisso, Yamoussoukro, Katiola, Dabou, Sikensi, Divo, Gagnoa, Adzopé, Bouna, Ferké, Bouaflé, Man et San-pédro) a été fait et a permis d’identifier xxx alliances et autres mécanismes traditionnels de prévention et résolution des conflits. xxx caravanes ont vulgarisé ces alliances auprès des jeunes. Les résultats de cet inventaire ont informé le développement de xxx modules de formation en culture de la Paix et cohésion sociale ainsi que xxxx messages clés utilises pour la sensibilisation des jeunes et les femmes, notamment au cours des évènements culturels nationaux et locaux tels que le Concours de beauté Awoulaba, Festival de l’Emoi Jazz 2019, festival (5000 participants) ‘’les gouters de mon enfance (8345 festivaliers). La vulgarisation des mécanismes traditionnels a renforcé la cohabitation pacifique entre les chefs traditionnels, ce qui facilite ainsi la résolution des conflits.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Le renforcement des 12 espaces amis des femmes et des médiatrices a accentué l’implication des femmes dans la prévention et la gestion des conflits communautaires. En outre, un taux minimum de 40% fille est exigé aux structures d’appui dans le recrutement des participants lors des formations pour encourager la participation des jeunes filles. Les bénéficiaires sont sensibilisés sur les normes et stéréotypes liées au genre et le leadership féminin.

**Produit 3 :**  **Les jeunes disposent de capacités d’autonomisation socio-économique pour leur participation aux instances de prise de décision notamment en matière de prévention et gestion des conflits.**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat :

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

782 jeunes descolarisés et non scolariés en situation de prédelinquance ou de delinquance ainsi que d’ex-combattants dont 300 filles ont bénéficié d’une formation civique et professionnelle via l’OSCN, le CCSR et le Centre Technique des metiers de l’art. Il s’agit églement de formations en entreprenariat, gestion cooperative, compétences de vie courante, civisme et culture de la paix basée sur les alliances intertehniques. Ces valeurs et principes acquis durant leur formation ont contribué à renforcer leur résilience à la manipulation liée aux tensions socio-politiques et à canaliser leurs élans déstabilisateurs en cas d’incident communautaire. Ces formations leur ont permis de sortir du cercle de la criminalité, de s’occuper sainement pour leur donner des chances d’insertion socio-professionnelle.

84 jeunes ex-combattant non enrôlés ont été accompagnés pour développer des AGRs, dans les secteurs du commerce, la coiffure, restauration, la production ou transformation de produits en tenant compte des projets de vie et des besoins des communautés. Les initiatives communautaires ont été encouragées pour permettre aux jeunes de différentes communautés du même secteur d’activité de travailler ensemble pour dissiper les préjugés et faciliter la cohésion sociale et la réconciliation. Au total, 52 projets (individuels ou communautaires) ont été financés. ‘*’Depuis que ma situation financière s’est améliorée, moi-même je sensibilise mes camarades à la non-violence afin que la guerre ne reprenne plus*" confie Felix Coulibaly de Bouaké”.   De plus, le projet a facilité la réintégration de 26 ex-jeunes en conflit avec la loi issus du site de resocialisation de M’bahiakro dans leurs communautés d’origines. Ils étaient autrefois engagés dans la violence et la consommation des drogues. Lors de leur resocialisation, ils ont été mis en apprentissage. Ainsi, sur les chantiers école financés par le projet, ils ont contribué à la réhabilitation et à l’équipement d’écoles publiques, preuve de leur engagement civique. Certains sont aujourd'hui chefs de chantier. Mr Ouattara, artisan encadreur des jeunes menuisiers à Yopougon : "*j'ai envoyé un de mes apprentis sur mon chantier de Toumodi vu qu'il connait bien le travail*". Ces jeunes sont devenus une source de motivation pour leurs camarades.

Par ailleurs, le projet a formé 1115 jeunes relais communautaires qui ont mobilisé les communautés autour des [nouveaux mécanismes](https://cotedivoire.un.org/fr/87819-en-cote-divoire-le-taux-de-declaration-des-naissances-sameliore-grace-un-systeme) d’enregistrement des naissances. La simplification de la procédure, sa gratuité combinée à l’action des relais communautaires jeunes a permis de rehausser qualitativement le taux d’enregistrement des naissances dans leurs zones d’interventions ( Gbokle, la Nawa et San-Pedro) où 40171 naissances ont été enregistrées dans le délai sur 54459 naissances soit 74% de déclaration dans les délais; taux supérieur au chiffre national estimé à 61 % selon l’annuaire statistique d’état civil 2020 ([version provisoire](https://unicef-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dbrou_unicef_org/EWdCVFvUVKpDoefAiL-cJtkBqyGiF6_nFiD9xBuhqDK0VA?e=CkP6Pi)).

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Dans le cadre de la resocialisation des adolescents et jeunes vulnérables, les modalités d’accompagnement et de prise en chargé a été adaptée pour tenir compte des besoins spécifiques des filles. Par exemple, 2 centres de service civique ont été créé pour des filles à Guingreni et Mbahiakro avec un programme court et intensif permettant l’insertion social rapide. Pour prendre en compte la vulnérabilité des filles, une garderie a été mise en place pour encourager le maintien des filles dans le programme.

Un taux minimum de 40% fille est exigé aux structures d’appui dans le recrutement des participants lors des formations.

**Partie III : Questions transversales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Suivi:** Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères) | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?  Oui. Le plan de travail annuel du projet, les valeurs de base, les indicateurs et la stratégie de collecte des données ont été définis et validés au cours d'un atelier organisé par le Secrétariat du PBF avec les parties prenantes du projet.  8 réunions de coordinations semestrielles ainsi que des réunions ad’ hoc sont organisées selon le besoin.  L’UNICEF a effectué 16 visites programmatiques ainsi que des réunions de coordination avec les partenaires de mise en œuvre pour assurer la complémentarité des actions et voir l’évolution des indicateurs.  Des plateformes (Whats app) ont été créées dans chaque localité cible du projet par les jeunes Relais Communautaires pour la Paix. Ils permettent la communication, le suivi et le recadrage si nécessaire des activités en temps réel par l’UNESCO. En plus, l’UNESCO organisent des missions de terrains Également xxx missions de terrain ont été effectuées pour ente autres suivre et renforcer la qualité des interventions des RCP sur le terrain.  **Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ?**  L’UNESCO a mené une enquête de perception auprès des communautés en collaboration avec les directions régionales de la culture sur l’action des RCP (Relais communautaires pour la paix) en matière de cohésion sociale via les alliances interethniques et autres mécanismes de prévention des conflits. Également une mission d’évaluation a été menée par la société KonTerra sur les projets financés par PBF en Côte d'Ivoire de 2015 à 2019.  A travers la plateforme U- report, UNICEF a réalisé 2 sondage en septembre 2020 et 2021 sur la paix et la sécurité sur la connaissance et l’impact des conflits sur les populations, la participation et l’engagement civique des jeunes. |
| **Evaluation :** Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ? | **Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) :** **USD : 40,000**  Oui, une étude d’évaluation indépendante est en cours- Un consultant international et une consultante nationale ont été recrutées. Période : du 21 avril au 10 juillet 2021  Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation *(*Limite de 1500 caractères*)* : |
| **Effets catalytiques (financiers) :** Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | **Nom de donateur : Montant ($) :**  **748 127 €** du Gouvernement de l’Italie pour investir dans les adolescents et jeunes en Côte d’Ivoire (janvier 2019 à décembre 2020) - renforce le programme d’insertion socio-professionnelle des jeunes vulnérables- UNICEF  **3 000 000 $ US** e la Banque africaine de développement en mai 2019 pour l'autonomisation des jeunes (avec 30 à 40 % de filles) et leur insertion socioprofessionnelle. L’autonomisation des femmes contribuerait à renforcer leur leadership et leur implication des instances de prise de décision- renforçant ainsi la participation des femmes dans la consolidation de la paix - UNFPA  **54 000 000 $ US** de l’Association internationale de développement (du Groupe de la Banque mondiale) pour financer le programme national de sécurisation du foncier rural et l’enregistrement des droits fonciers coutumiers à travers l’Agence pour le foncier rural (ratifié en 2018 par accord de prêt) Il s’agira de prévenir les conflits intercommunautaires lié au foncier – UNFPA. |
| **Autre** : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 1500 caractères) |  |

**Partie IV : COVID-19**

*Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.*

1. Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$295000

1. Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

1. Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes

Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

Autres (veuillez préciser) :

**Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)**

* Le recadrage du projet pour répondre aux effets sociaux du Covid-19, a permis de remettre des équipements de protection aux Espaces amis des femmes, aux relais communautaires pour la paix et aux Directeurs régionaux de la culture pour sensibiliser les populations sur la prévention de la COVID-19. 180 femmes, et 580 jeunes pairs éducateurs et relais communautaires pour la paix dont 319 jeunes filles ont été mobilisés pour sensibiliser les populations sur les mesures barrières et la stigmatisation liée à la COVID-19 dans les zones du projet. Plus de 18.000 personnes ont été touchées.
* Pour donner suite à des fausses informations sur les vaccins du COVID-19, en 2020, les médiatrices de paix des espaces amis des femmes à Guiglo, petit Duekoue et Bayota, ont sensibilisé les jeunes sur ces rumeurs et ont donné la bonne information. Ces localités n’ont pas connu de violences liées à la pandémie.
* En plus, un centre d’information sur la COVID-19 crée sur la plateforme U-Report pour diffuser de l’information exacte sur la COVID-19 a orienté 45.000 personnes. Également, en 2020 et 2021 via U-report, le gouvernement a fait un sondage pour connaitre l’impact de la maladie et savoir si la population est prête à accepter le vaccin de la COVID-19.

Par ailleurs, le réaménagement du projet durant le confinement, a également permis de renforcer la protection [(santé, abris et appui psycho social), la résilience et les compétences de vie courantes](https://www.unicef.org/stories/cote-divoire-protecting-children-and-young-people-move-during-covid-19) de 83 adolescents jeunes vivant dans la rue dont 40 filles au sein de centres de transit à Adjamé, Abobo et Yopougon. Les structures d’aide à la jeunesse ont été ainsi renforcé en équipement IT et matériel de protection pour assurer la continuité des services dédiés aux jeunes. Béhé, 17 ans, a quitté sa ville natale de Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, depuis 2014. Après avoir vécu dans les rues de la capitale, Abidjan, il s'est rendu au début de l'année 2020 dans la ville de San-Pedro. Les cas de COVID-19 venaient d'être signalés dans le pays, et les couvre-feux qui en ont résulté ont rendu encore plus difficile pour les personnes vivant dans la rue de trouver suffisamment de nourriture ou d'argent pour survivre*. "Au début, je n'avais pas peur de la maladie elle-même, mais je savais qu'elle aurait un impact sur nous",* raconte Béhé*. "Pendant le couvre-feu, j'étais souvent poursuivie par des hommes armés dans les rues".* Béhé a expliqué que ce fut un soulagement lorsqu'il a été approché par un travailleur social, qui l'a invité dans un centre de protection de l'enfance*. "Ils m'ont donné tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir me protéger contre le COVID-19",* dit-il*. "Je bénéficie également de conseils, de nourriture et d'autres aides. Il a fallu un peu de temps pour s'habituer à la routine stricte et aux cours de calcul et de compétences de vie courante du centre, mais je sens que j'ai de l'espoir ici. Et je suis heureux de pouvoir apprendre des choses qui pourront m'aider à l'avenir."* Intéressé par la mécanique, Béhé veut un jour ouvrir son propre garage. *"Je rêve que mes parents me voient heureux et soient fiers de moi".*

**Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS :**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | **Indicateurs** | **Base de données** | **Cible de fin de projet** | **Etapes d’indicateur/ Milestone** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultat 1** | Indicateur 1.1  Pourcentage de jeunes et de femmes appuyés dans le cadre de ce programme et engagés dans des initiatives de réconciliation et de cohésion sociale au sein de leur communauté. | 20.76 % (2019) | 60% | 20,76% | 20,76 | Selon l'enquête de perception de l'ENSEA, la valeur estimée dans la zone de mise en œuvre est de 20,76 %.  Cet indicateur s’est nettement amélioré et une évaluation indépendante aura lieu dans le dernier mois du projet après la mise en œuvre de la grande majorité des activités. |
| Indicateur1.2  Proportion de jeunes des zones cibles du programme inscrits sur U-Report participant aux discussions sur la cohésion sociale et l’engagement civique. | **44%** | **60%** | **60%** | 60% des jeunes inscrits sur U-Report ont participé aux discussions sur la paix. |  |
| Indicateur 1.3  Proportion de jeunes qui déclarent qu’ils ont le sentiment d’être écoutés par les institutions | **0** | **62%** |  | 58 % des jeunes pensent que leur voix est prise en compte dans leur communauté, selon le sondage U-Report de mars 2021 (13 146 répondants sur 99 091 interrogés). | 2 sondages ont été organisés en 2020 et 2021. Ces 2 sondages donnent presque les mêmes résultats |
|  | Indicateur 1.4  Proportion de déclaration des naissances dans les délais légaux dans les zones d’intervention des jeunes relais communautaires | **53,895%** | **90%** |  | 74 % | Ce pourcentage est au-dessus de la moyenne nationale estimée à 61% selon l’annuaire statistique d’état civil 2020 |
|  | Indicateur 1.5  Diminution de 20% du niveau de violence enregistré par les autorités dans les zones du projet | **17 conflits en 2017** |  |  | **Diminution de 50% des conflits dans les zones d’intervention du projet** | Selon les données de l’observatoire de la cohésion sociale  **2019**:  17 conflits  2020 : 8 |
| Produit 1.1  Les plateformes de dialogue social sont renforcées pour faciliter l’engagement civique des jeunes et des femmes. | Indicateur 1.1.1  Nombre de jeunes engagés sur la plateforme U-Report et participant aux live chats sur les thématiques liées à la paix et la cohésion sociale. | **340000** | **450.000** | **400.000** | **527000 de 15 à 35 engagés sur la plateforme qui participent** | Ce chiffre indique le nombre de jeunes de 15 à 35 ans ayant participé aux live tchat, aux discussions en ligne et aux sondages sur les divers thématiques en lien avec la paix et la cohésion sociale (élections, participation, droits de l’homme) |
| Indicateur 1.1.2  Nombre de femmes médiatrices de la paix engagées dans la médiation de conflits. | **0** | **175** | **175** | **175** | La formation des médiatrices pour la paix des espaces amis des femmes de l’UNFPA a été réalisée dans les 12 espaces repartis dans les zones ouest, nord et nord-est de la Côte d’ivoire |
| Produit 1.2  Les jeunes et les femmes disposent de capacités de prévention et de gestion de conflits et s’engagent comme acteur de changement dans leur communauté | Indicateur 1.2.1  Nombre de jeunes formes sur le civisme et l’engagement civique pour la prévention et la gestion des conflits  Reference : 0  Cible : 150 dont 40% de jeunes filles | **0** | **150** | **50** | **814 jeunes dont 56% des filles** | Avec la crise de la COVID-19 la stratégie a été revue avec la Direction de la promotion de la jeunesse (DPJ) et les ONG d’appui pour atteindre plus de jeunes. La DPJ a mobilisé des ressources additionnelles. 814 pairs educateurs des ONG ADSR ET DECI, jeunesse ; |
| Indicateur 1.2.2 : Nombre de jeunes formés aux mécanismes traditionnels de résolution des conflits | **0** | **150** |  | **381** | 231 relais communautaires pour la paix  150 jeunes formés par le centre technique des metiers de l’art. |
| Indicateur 1.2.3  Nombre de jeunes formés ou sensibilisés sur le leadership et la prévention des conflits. | 0 | 150 | **150** | **250** | **250 leaders d’associations de jeunesse dont 25% de filles** |
| Produit 1.3  Les jeunes disposent de capacités d’autonomisation socio-économique pour leur participation aux instances de prise de décision notamment en matière de prévention et gestion des conflits | Indicateur 1.3.1  Nombre de jeunes vulnérables formés en entrepreneuriat, gestion d’AGR et formation professionnelle  Reference : 100  Cible : 500 dont 40% de filles | 100 | 500 | **300** | **782** | Ce chiffre capitalise l’ensemble des bénéficiaires de formation professionnelle et technique et d’accompagnement en entreprenariat. 522 bénéficiaires du programme de service civique, 150 jeunes formés aux métiers de l’art et 84 jeunes ex-combattants ayant suivi une formation en entreprenariat et un apprentissage de divers métiers.  26 ex-enfants en conflits avec la loi formés grâce au CCSR  Le résultat attendu a été doublé grâce a été à des fonds complémentaires catalytiques qui ont permis de supporter l’ouverture d’un centre de service civique dédié à des filles |
| Indicateur 1.3.2  Nombre de jeunes vulnérables ayant bénéficié d’un accompagnement pour leur resocialisation (AGR, Kit, appui financier)  Reference : 100  Cible : 350 dont 50% de fille | **100** | **350** | **150** | 375 dont 140 filles | **84 Ex combattants- dont 49 filles**  191 stagiaires volontaires ( 91 filles) du programme de service civique ont beneficié de kit d’installation, grace à des ressources catalytiques ( Fonds Italiens)  52 AGRs developpés et mis en œuvre par 84 ex- comabttants |
| Produit 1.4 | Indicateur 1.3.3 Nombre de jeunes formés pour la promotion des droits à une identité juridique.  Reference : 150  Cible : 1100 | **150** | **1100** | **500** | **1265** | 1115 relais communautaires pour l’identité juridique formés durant la période de mise en œuvre du projet. |
| Indicateur 1.4.2 |  |  |  |  |  |