INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PROGRAMAS CONJUNTOS

Se presentará ante el Secretariado del F-ODM un Informe de Seguimiento semestralmente.  El reporte debe ser enviado el 20 de Julio y el 20 de Enero (20 días después de la finalización del semestre de Enero a Junio y de Julio a Diciembre). Este informe, remplaza los informes narrativos trimestrales, que a partir de este momento ya no son requeridos por el Secretariado.

Por favor enviar el informe al Secretariado del Fondo al correo electrónico mdgf.secretariat@undp.org.

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto

- Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

| Fecha de Presentación: Presentado por: Nombre: René Mauricio Valdés Cargo: Coordinador Residente Organización: Sistema de Naciones Unidas Información de contacto natalia.garcia@undp.org |  | País y Ventana Temática Guatemala Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| --- | --- | --- |

| N.º Proyecto Atlas del FFMD: Cargo: |  | N.º Informe: 1 Periodo del Informe: diciembre a 20 de enero Duración del Programa: 3 años |
| --- | --- | --- |

| Organizaciones de la ONU Participantes PMA, OPS, FAO, UNFPA, UNICEF y VNU |  | Socios para la Ejecución Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Municipalidades, Gobiernos Locales, Autoridades comunitarias del departamento de Totonicapán, Guatemala |
| --- | --- | --- |

| Resumen Presupuestario Estimado |
| --- |
| Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha | Org. ONU PMA: 2,228,703 Org. ONU UNICEF: 1,248,690 Org. ONU UNFPA: 399,752 Org. ONU OPS: 1,180,424 Org. ONU FAO: 2,442,431 Total 7,500,000 |
| Presupuesto Total Transferido hasta la fecha | Org. ONU PMA: 799,311 Org. ONU UNICEF: 413.448 Org. ONU UNFPA: 131,931 Org. ONU OPS: 389,480 Org. ONU FAO: 794,475 Total 2,528,645 |
| Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado) | Org. ONU PMA: 122,000 Org. ONU UNICEF: ------ Org. ONU UNFPA: ------ Org. ONU OPS: ------ Org. ONU FAO: ------- Total 122,000 |
| Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado) | Org. ONU PMA: 30,800 Org. ONU UNICEF: ----- Org. ONU UNFPA: ----- Org. ONU OPS: ----- Org. ONU FAO: ----- Total 30,800 |

BENEFICIARIOS

Beneficiarios Directos:

| Indicar Tipo de Beneficiario | No. Instituciones | No. Mujeres | No. Hombres | No. Grupos Étnicos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se está caracterizando comunidades y familias para el programa |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Beneficiarios Indirectos

| Indicar Tipo de Beneficiario | No. Instituciones | No. Mujeres | No. Hombres | No. Grupos Étnicos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |

El número y género de los beneficiarios se está determinando y caracterizando en el estudio de Línea de Base, los datos estarán disponibles a finales del mes de febrero 2010.

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

La plantilla proviene del documento del PC. Por favor, presentar la última versión actualizada del marco de SyE del Programa Conjunto

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

La plantilla proviene del documento del PC. Por favor, presentar la última versión actualizada del marco de SyE del Programa Conjunto

| Resultados previstos (resultados y productos) | Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos) | Medios de verificación | Métodos de reunión (con plazos indicativos y frecuencia) | Responsabilidades de las Agencias. | Riesgos y presunciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1: Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de Totonicapán. |
| 1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC. | 1.1.a. Numero de grupos organizados trabajando por SAN | Registro de participantes desagregados por sexo. Actas de reunión de los grupos. | Visita a comunidades Visita a comunidades Semestral | PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes. | Los hombres y las mujeres se resisten al tema de género y existe poco interés de la población, en especial de las mujeres, en participar en el PC. |
|  | 1.1.b. Porcentaje de hogares indígenas liderados por las mujeres más vulnerables económicamente (viudas, madres solteras, hogares desintegrados, etc.) participan en el programa | Base de datos con registros familiares Registro de participantes desagregados por sexo. Actas de reunión de los grupos. | Registros se alimentan periódicamente. Registro mensual Reuniones semestrales de revisión. Reuniones de análisis | PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes. |  |
| 1.2. Familias mejoran prácticas para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo. | 1.2.a. Porcentaje de familias participantes que introducen producción de nuevos alimentos. | Registros familiares y comunitarios de producción | Visitas de análisis de registros productivos. Semestral | PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes. | Se presentan fenómenos climáticos que afectan el rendimiento de los cultivos. |
|  | 1.2.b. % de familias participantes que incorporado al menos 2 alimentos nutritivos a la dieta de consumo producidos por ellas mismas. Criterio para definir incorporación del alimento: consumido al menos 2 veces/semana. | Encuesta |  | PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes. |  |
|  | 1.2.c. Número de familias que reciben insumos agrícolas. | Registros firmados de entrega de insumos, actas comunitarias, fotografías. | Realización anual de encuesta “evaluación”. Según fecha de inicio del PC cada 12 meses. | PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes. |  |
|  | 1.2.d. % de familias que aumentan sus reservas de maíz. | Registros del grupo comunitario. | Informe de actividades Visitas de seguimiento. Semestral | PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes. |  |
|  |  |  | Informe de actividades Visitas de seguimiento. Ver calendario agricola | PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes. |  |
| 1.3. 4,500 familias adquieren buenas prácticas alimentario nutricionales y aplican tecnologías que promueven entornos saludables. | Incremento de las buenas prácticas de alimentación infantil en las familias participantes. | Informe de encuesta en hogares | Encuesta en hogares | PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes. | Los patrones culturales se resisten a la incorporación de otros alimentos diferentes a la dieta familiar actual. Existe poco interés de la población en participar, especialmente las mujeres. |
|  | Número de mujeres participantes en el programa que son apoyadas por la red de madres consejeras a partir del año 1. | Registro de asistencia a reuniones de grupos de madres | Revisión trimestral de los listados de asistencia | PMA presenta los informes. |  |
|  | Número de escuelas certificadas como “escuelas saludables”. | Lista de chequeo de los criterios técnicos de certificación de “escuelas saludables” | Visitas de monitoreo y supervisión Entrevistas Visitas de observación | PMA con el apoyo de OPS/OMS recolecta, analiza y consolida los informes. |  |
| 1.4 Grupos de familias organizadas desarrollan proyectos productivos agrícolas y comercializan excedentes para acceder económicamente a una alimentación adecuada. | 1.4.a. Porcentaje de familias que incrementan sus ingresos económicos a partir de su actividad agrícola productiva. | Registros de organizaciones productoras | Registros de reuniones de trabajo con las organizaciones comunitarias. | PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes. | Las condiciones de acceso al mercado se dificultan por la crisis financiera, en especial para las familias y organizaciones campesinas. |
|  | 1.4.b. Porcentaje de familias que compran alimentos nuevos para su dieta. | Informe Final de la ventana | Encuesta | PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes. |  |
| 1.5 Comunidades desarrollan procesos propios de capitalización. | 1.5.a. Porcentaje de familias participantes en el programa capitalizan incentivos recibidos en su grupo/organización en efectivo | Registros comunitarios de organización | Registros de libros contables | PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes. | Las organizaciones y/o grupos campesinos no están preparados para implementar instrumentos de política económica rural. |
|  | 1.5.b. Numero de grupos comunitarios que consolidan procesos de microfinanzas. | Registros formales de la comunidad y las organizaciones | Visita a comunidades y grupos | PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes. |  |
| Resultado 2: Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil, particularmente de la población rural e indígena de los 8 municipios de Totonicapán. |
| 2.1. Los servicios de salud mejoran la calidad y capacidad de la oferta a partir de la demanda, con adecuación cultural y enfoque de género. | Número de Centros de Salud que cumplen con el 85 % de los criterios de calidad en atención nutricional y de salud reproductiva con adecuación cultural y enfoque de género. | Registros de cada servicios | Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013 | PMA con el apoyo de OPS/OMS, UNFPA Y UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes. | La estructura y funcionamiento del sistema de salud a nivel local se resiste a los cambios en el modelo de atención de calidad. |
|  | Número de Puestos de Salud que cumplen con el 85 % de los criterios de calidad en atención nutricional y de salud reproductiva con adecuación cultural y enfoque de género. | Registros de cada servicios | Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013 |  |  |
|  | Número de Centros de Salud que cuentan con el equipo y los insumos necesarios para prestar servicios de nutrición y salud reproductiva de acuerdo a protocolos oficiales. | Registros de cada servicios | Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013 |  |  |
|  | Número de Puestos de Salud que cuentan con el equipo y los insumos necesarios para prestar servicios de nutrición y salud reproductiva de acuerdo a protocolos oficiales. | Registros de cada servicios | Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013 | PMA con el apoyo de OPS/OMS, UNFPA Y UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes. |  |
| 2.2. Las familias, especialmente rurales e indígenas, conocen y ejercen sus derechos en salud y nutrición para niños y niñas menores de 3 años y mujeres en edad fértil mediante una demanda informada a servicios integrales. | % de incremento de cobertura de los programas de seguridad alimentaria nutricional y de salud reproductiva. | Registros de atención (SIGSAS) | Visita semestral de monitoreo. Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013 | PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes. | Las políticas financieras de Gobierno no favorecen la dotación de insumos al sistema departamental de salud. |
| 2.3. Diseño y puesta en operación del Sistema de vigilancia nutricional y salud reproductiva a nivel municipal como base para el sistema nacional. | Existencia de un sistema de vigilancia nutricional y de salud reproductiva en Totonicapán, desarrollado en base a los sistemas municipales. | Informes mensuales de cobertura de los componentes de nutrición y salud reproductiva de la red de servicios de salud. | Recepción mensual de informes y visita semestral de monitoreo | PMA con el apoyo de OPS/OMS recolecta, analiza y consolida los informes. | No existe voluntad política de los tomadores de decisión para utilizar la información actualizada de SAN. |
| Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información, y planificación de la SESAN y las entidades municipales para implementar la ENRDC. |
| 3.1. Incrementadas las capacidades de coordinación y planificación de las entidades responsables de la ENRDC bajo el liderazgo de la SESAN en el marco del sistema nacional de planificación estratégica territorial municipal. | No de municipios que cuentan con planes estratégicos en SAN incorporan presupuesto para su implementación | Documento de plan estratégico municipal | Reuniones semestrales de monitoreo. Semestral | PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes. | Las instituciones responsables de la ENRDC no reconocen el liderazgo de la SESAN. |
|  | No funcionarios públicos que conocen la ENRDC | Nóminas de asistencia a reuniones, informes de incidencia | Entrevistas semestrales. Semestral | PMA provee e integra los informes. |  |
|  | No de comusanes en operación | Actas municipales, COMUDES y/o COMUSAN | Reuniones COMUSAN. Semestral | PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes. |  |
| 3.2. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) genera información útil para la toma de decisiones en el departamento de Totonicapán. | Existe un Sistema de Alerta de Temprana (SAT) que genera información relacionada con SAN en el departamento de Totonicapán. | Reportes | Visitas semestrales de monitoreo Semestrales Consolidación de informes trimestrales | PMA provee e integra los informes. | No existe voluntad política de los tomadores de decisión para utilizar la información actualizada de SAN. |
|  | Número de planes sectoriales de las instituciones gubernamentales de Totonicapán, que toman en consideración la información generada por SAT | Planes | Reuniones semestrales de monitoreo. Semestrales | Acompañar el proceso técnico y monitorear avances |  |
| 3.3. Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto. | Avance del 33% de ejecución física en el año 1, 77% en el año 2 y 100% en el año 3. | Reportes de progreso estándar. | Revisión de informes de progreso y entrevistas con Unidad Ejecutora. Trimestralmente. | PMA provee e integra los informes. | Los mecanismos de coordinación y los sistemas administrativos no favorecen la contratación oportuna de la Unidad Ejecutora y personal vinculado. |
|  | Avance del 33% de ejecución financiera en el año 1, 77% en el año 2 y 100% en el año 3. | Reportes de progreso estándar. | Revisión de informes de progreso y entrevistas con Unidad Ejecutora. Trimestralmente. | PMA provee e integra los informes. |  |
| 4.1 Se ha establecido el sistema de Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto. | Porcentaje de avance en la ejecución física y financiera del programa conjunto | Informes de progreso | Revisión de informes, entrevistas con unidades ejecutoras. Trimestral |  |  |

c.Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre, y está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

Todavía no se tienen montos significativos que reportar.

|  |  | Productos del PC: 1.1 Por favor destaque el porcentaje de cumplimiento del programa: a. Menos del 30% b. Entre el 31%-50% c. Entre el 51%-605 d. Entre el 61%-70% e. Entre el 71%-80 d. Más del 80% |
| --- | --- | --- |
| Productos del Programa | Actividad | AÑO | ORGANISMO ONU | RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL |  |  | Progreso en la Ejecución ESTIMADA |
|  |  | A1 | A2 |  |  | Fuente de Financiación | Epígrafe Presupuestario | Monto Total Previsto | Monto Total Comprometido | Monto Total Desembolsado | % Cumplimiento |

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

- Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor realice una breve evaluación general en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

¿Hay dificultades para la ejecución?  Si  X No

¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

Coordinación de las agencias de la ONU

Coordinación con el Gobierno

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas

Diseño del Programa Conjunto

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Otras. Especificar:

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Describa brevemente (150 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta.

b.  Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí  No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí  No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

| Indicadores | Valor de Referencia | Valor Real | Medios de Verificación | Métodos de Recolección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución | 0 | 1 cesta de fondos creada entre 5 agencias |  |  |
| Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM | 0 | 3 evaluaciones analíticas sobre adaptación climática fueron redactadas por PNUMA+PNUD |  |  |
| Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM | 0 | 12 misiones de seguimiento realizadas conjuntamente por la FAO y el PNUD en la región sur del país |  |  |

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (150 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

c.	Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados

Ligeramente involucrados

X   Bastante involucrados

Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

X Formulación de políticas/toma de decisiones

X Gestión:	Presupuestos Contratación pública	X Prestación de servicios
Otras. Especificar.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada

Ligeramente involucrada

X Bastante involucrada

Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

X Gestión:   Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios 
 Otras. Especificar: selección de los beneficiarios y beneficiarias.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados

Ligeramente involucrados

X Bastante involucrados

Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

X  Gestión:  Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios 
 Otras. Especificar. Análisis de la problemática de Desnutrición Crónica, autoselección de beneficiarios y beneficiarias, recolección de información.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

X Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra. Especificar. Delegación Departamental de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Totonicapán

| Indicadores | Valor de Referencia | Valor Real | Medios de Verificación | Métodos de Recolección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de apoyo de la ONU al sector público dentro del Programa Conjunto recogido en el presupuesto del Gobierno |  |  |  |  |
| Porcentaje de la cooperación técnica/asistencia técnica financiada que se ejecuta mediante programas coordinados de fomento de capacidades consistentes con la estrategias de desarrollo del Gobierno |  |  |  |  |

Describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia (máximo 250 palabras).

X Sí No

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

X Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

X Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

Otras  (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa	Número

Coaliciones/redes sociales			Número

Grupos ciudadanos locales	 		Número

Sector privado				Número

Instituciones académicas			Número

Grupos de comunicación y periodistas	Número

Otras (usar recuadro a continuación)     	Número

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

Otras

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

| ODM | Programa Conjunto: Resultado 1 | ODM: Meta .A | ODM: Indicadores | Programa Conjunto: Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 4, 5 | RESULTADO 1: Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de Totonicapán. | Meta 1A: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar Meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre | 1.1 Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día 1.3 Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la quinta parte más pobre de la población 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en el empleo total 1.8 Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal 1.9 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (subnutrición) | Al menos 40 grupos organizados trabajando por SAN con la participación de al menos 50% de mujeres en el año 1. Al menos el 50% de hogares indígenas liderados por las mujeres más vulnerables económicamente (viudas, madres solteras, hogares desintegrados, etc.) se incorporan al programa en el año 1. Al menos el 80% de las familias participantes incrementan la producción de alimentos para autoconsumo en al menos 15%, al año 3. Al menos el 80% de familias participantes han incorporado al menos 2 alimentos nutritivos a la dieta de consumo, al menos 2 veces/semana, producidos por ellas mismas al año 3. En el año 2, al menos el 80% de familias lideradas por mujeres que participan en el programa, incrementan en 15% la producción de alimentos para el autoconsumo. Al menos el 80 % de hogares liderados por mujeres participantes en el programa incorporan nuevos alimentos nutritivos a su dieta al año 2. 1,500 familias en el año 1, 2,000 familias en el año 2 y 1,000 familias en el año 3 reciben insumos agrícolas, para un total de 4,500 familias. El 80% de las familias aumentan sus reservas de maíz en al menos 15% al año 3. 80% de familias aumentan en al menos 25% los indicadores de prácticas óptimas de alimentación infantil (ver Anexo 4) a partir del año 2. Al menos el 85% de mujeres participantes en el programa son apoyadas por la red de madres consejeras a partir del año 1. 40 escuelas certificadas como escuelas saludables en el año 3. En el año 3, al menos 60% de familias incrementan sus ingresos económicos, en al menos un 20% a partir de su actividad agrícola productiva. En el año 3, al menos 50% de las familias lideradas por mujeres indígenas incrementan sus ingresos económicos, a partir de su actividad productiva. Al menos el 30% de las familias participantes en el programa capitalizan incentivos recibidos en su grupo/organización en efectivo al año 3. Al menos 10 grupos comunitarios consolidan procesos de microfinanzas al año 3. |
|  | Programa Conjunto : Resultado 2 | ODM: Meta .B | Indicador | Meta del PC |
|  | RESULTADO 2. Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil, particularmente de la población rural e indígena de los 8 municipios de Totonicapán. | Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años | 1.1 Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo norma 4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años 4.2 Tasa de mortalidad infantil 5.1 Tasa de mortalidad materna 5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado | En el año 1, al menos el 80% de los servicios de salud cumplen con el 85% de los estándares de calidad para la entrega del paquete básico en salud y nutrición. En el año 1, el 100% de los niños y niñas menores de 3 años y mujeres en edad fértil captados por el 80% de los servicios mejorados, reciben el paquete básico de salud. En el año 2, se incrementa en 30% el número de familias que conocen sus derechos en materia de salud y nutrición, de la niñez menor de 3 años y mujeres en edad fértil. En el año 1, 80% de los grupos organizados de las 40 comunidades fiscalizan que se monitoree el crecimiento y desarrollo de niños y niñas menores de 3 años. Se incrementa en 30% la suplementación de Chispitas a niños y niñas menores de 3 años durante los años 1, 2 y 3. |
|  | Programa Conjunto : Resultado 3 | ODM: Meta .C | Indicador | Meta del PC |
|  | RESULTADO 3. Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información, y planificación de la SESAN y las entidades municipales para implementar la ENRDC. | Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre | 1.8 Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal 1.9 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (subnutrición) |  |

Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

# Footnotes

Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.

Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris.

Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris.

# Text boxes

Progreso en  resultados: Hemos avanzado especialmente en el resultado No. 4 (Seguimiento, Monitoreo y Evaluación) ya que se viene realizando el estudio de “Línea de Base”.  Por lo demás únicamente se ha contratado a los coordinadores del resultado 3 y 4, así como al Coordinador General de la ventana y al asistente administrativo.

Progreso en productos:

- No tenemos dificultades detectadas, debido al poco tiempo de implementación.

- La metodología de autoselección comunitaria de los beneficiarios y beneficiarias ha tenido un ritmo lento.

Nos hemos acercado más a las autoridades comunitarias y, sin forzar el proceso, hemos convenido en realizar el proceso de forma un poco más ágil sin que pierda su legitimidad.

- El gobernador, alcaldes y corporaciones municipales de los 8 municipios del departamento.

- Las autoridades comunitarias

- Las autoridades y representantes institucionales del gobierno nacional en el departamento

Se está trabajando en ello

Hemos realizado Asambleas Comunitarias en las cuales se ha explicado el Programa Conjunto, han participado las autoridades comunitarias y la población en general.