Anexo A: Plan de Trabajo Anual Para el Año 1 del Programa Conjunto. Abril-Junio 09

| PLAN ANUAL OPERATIVO : Año 1 (POA del 2008-2009 AJUSTADO) |
| --- |
| RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTOS POR RESULTADO | CALENDARIO | AGENCIA | CONTRAPARTE GUBERNAMENTAL | PRESUPUESTO PLANIFICADO |
|  |  | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |  |  | Fuente de fondos | Descripción del presupuesto | Importe |
| Resultado1: Fortalecidas las capacidades locales para el manejo de microcuencas con enfoque de gestión de riesgos y restauración de ecosistemas. | 1.1.- Planes de manejo de microcuencas elaborados, consensuados con poblaciones locales y aprobadas por consejos Municipales. | X | X | X |  | PNUD | MARENA Otros socios, comunidades, autoridades territoriales, ONGs, universidades, alcaldía, organismos, gremios, gobierno regional autónomo | Fondo ODM | Personal: | 6,000.00 | 21,300.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 9,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 1,500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 4,800.00 |  |
|  | 1.2.- Al menos 5 acciones identificadas en los planes de manejo implementadas en cada microcuenca. |  |  | X | X | PMA | MAGFOR | Fondo ODM | Personal: | 16,400.00 | 82,133.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 25,700.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 1,833.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 7,600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 23.600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 16,800.00 |  |
|  | 1.3 Rehabilitación de ecosistemas en las microcuencas afectadas por el huracán Félix | X | X | X | X | PNUD | MARENA | Fondo ODM | Personal: | 20,100.00 | 127,600.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 1,500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 00.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 00.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 75,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 31,000.00 |  |
|  | 1.4.- Implementación de manera piloto, programas de pago por servicios ambientales en las microcuencas seleccionadas. |  | X | X | X | UNESCO | MARENA | Fondo ODM | Personal: | 14,000.00 | 35,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 9,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 2,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 5,400.00 |  |
|  |  |  |  |  | X | PNUMA | MARENA | Fondo ODM | Personal: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 2,800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 2,000.00 |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,233 |

| RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTOS POR RESULTADO | CALENDARIO | AGENCIA | CONTRAPARTE GUBERNAMENTAL | PRESUPUESTO PLANIFICADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |  |  | Fuente de fondos | Descripción del presupuesto | Importe |
| Resultado 2: Mejorado el uso y el acceso al agua potable y saneamiento ambiental en las comunidades y escuelas de las microcuencas planificadas. | 2.1.- Elaborados e implementándose de forma participativa sistemas comunitarios de gestión del agua, saneamiento ambiental e higiene, con enfoque de género, con prioridad en comunidades y escuelas de las microcuencas planificadas. | X | X | X | X | UNICEF | Gobierno Regional Universidades, Alcaldía, Estructuras Comunitarias, FISE y MINED | Fondo ODM | Personal: | 4,599.00 | 100,406.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 24,404.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 6,100.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 7,701,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 1,601.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 6,000,00 |  |
|  |  | X | X | X | X | OPS | Gobierno Regional y MINSA | Fondo ODM | Servicios: | 10,000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 24,000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 15,00,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 1,000.00 |  |
|  | 2.2.- Preparación e implementación de acciones de protección de fuentes de agua, incluyendo gestión de riesgos, elaborados e implementados en el 80% de comunidades con sistemas de agua potable y saneamiento. | X | X | X | X | UNICEF | Gobierno Regional y Alcaldías | Fondo ODM | Personal: | 3,600,00 | 41,016.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 21.014,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 4,600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 6,200,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 1,602,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 4,000,00 |  |
|  | 2.3.- Construcción de facilidades de acceso a agua potable segura, saneamiento y un ambiente saludable con prioridad en las comunidades y escuelas y unidades de salud de cada microcuenca planificada. | X | X | X | X | UNICEF | Gobierno Regional y Alcaldías | Fondo ODM | Personal: | 18,699,00 | 263,642.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 82,437,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 36,834.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 80,830.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 12,600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 12,242.00 |  |
|  |  | X | X | X | X | OPS | Gobierno Regional y MINSA | Fondo ODM | Personal: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 18,000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 2,000,00 |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,064 |

| RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTOS POR RESULTADO | CALENDARIO | AGENCIA | CONTRAPARTE GUBERNAMENTAL | PRESUPUESTO PLANIFICADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |  |  | Fuente de fondos | Descripción del presupuesto | Importe |
| Resultado 3: Mejorado el acceso y uso sostenible de energías renovables en comunidades y escuelas de las microcuencas planificadas. | 3.1 Establecidos los sistemas de generación, acumulación y distribución de energías renovables en comunidades de las microcuencas planificadas. |  | X | X | X | PNUD | MEM Autoridades territoriales, Alcaldías, y Comunidades | Fondo ODM | Personal: | 0,00 | 115,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 115,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 0 |  |
|  | 3.2 Fortalecidas las capacidades técnicas y administrativas comunitarias para gerenciar los sistemas de generación, acumulación y distribución de energía en cada comunidad. | X | X | X | X | PNUD | Gobierno Regional | Fondo ODM | Personal: | 0 | 20.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 20.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 0 |  |
|  | 3.3 Fortalecidas las capacidades técnicas y administrativas a nivel local para desarrollar potenciales productivos en zonas rurales ligados al manejo de las cuencas y la generación de energías renovables. | X |  | X | X | PNUD | Gobierno Regional | Fondo ODM | Personal: | 0 | 15,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 8,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 7,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 00.00 |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |

| RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTOS POR RESULTADO | CALENDARIO | AGENCIA | CONTRAPARTE GUBERNAMENTAL | PRESUPUESTO PLANIFICADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |  |  | Fuente de fondos | Descripción del presupuesto | Importe |
| Resultado 4: Recuperada la cobertura vegetal afectada por el huracán Félix en la zona de amortiguamiento de BosawAS a través del desarrollo integral de sistemas agroforestales apropiados | 4.1 Promovido el establecimiento de sistemas agroforestales adecuados a la zona en 100 familias de manera directa y en 1000 familias de manera indirecta. | X | X |  |  | ONUDI | Gobierno Regional SERENA (socio de apoyo: Alcaldías, MAGFOR, INTA, IDR, SDC, Autoridades territoriales y Comunitarias, UNAG) | Fondo ODM | Personal: | 17.000,00 | 105.600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 26.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 3.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 16.800,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 25.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 17.300,00 |  |
|  | 4.2 Mejorada la infraestructura productiva y de acopio de cacao, así como la capacidad de comercialización y competitividad de este rubro en los mercados orgánicos, justos y/o convencionales. |  | X | X | X | ONUDI | Gobierno Regional | Fondo ODM | Personal: | 8.200,00 | 37.690,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 22.892,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 1.080,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 5.518,00 |  |
|  | 4.3 Aumentadas las capacidades de organización e innovación alrededor del cacao con 270 familias de productores. |  | X | X | X | ONUDI | Gobierno Regional | Fondo ODM | Personal: | 21.000,00 | 44.486,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 4.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 10.492,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 1.440,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 7.554,00 |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,777.42 |

| RESULTADOS ESPERADOS | PRODUCTOS POR RESULTADO | CALENDARIO | AGENCIA | CONTRAPARTE GUBERNAMENTAL | PRESUPUESTO PLANIFICADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |  |  | Fuente de fondos | Descripción del presupuesto | Importe |
| Resultado 5: La investigación, comunicación, capacitación y educación ambiental afianzan el vínculo entre el Programa Conjunto y el Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera BOSAWAS. | 5.1 Actores locales conocen los resultados del Programa Conjunto, cómo éste aporta a la gestión de la Reserva de Biosfera Bosawás, y colaboran en su implementación | X | X |  |  | UNESCO/PNUMA | MARENA | Fondo ODM | Personal: | 8,500,00 | 42,900.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 19,900.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 6,500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 3,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 00.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 5,000.00 |  |
|  | 5.2 Diseñada e implementándose una estrategia de comunicación efectiva entre las instituciones y autoridades locales, las comunidades y las poblaciones indígenas, incluyendo a los medios de comunicación existentes, tanto tradicionales como alternativos. |  | X | X | X | UNESCO | MARENA | Fondo ODM | Personal: | 6.000,00 | 39.400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicios: | 8.430,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipos: | 20,000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiales: | 2.470,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Insumos: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte: | 2.500.00 |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,300.00 |
|  | GRAN TOTAL RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.101.374.42 |
|  | TOTAL UNIDAD COORDINADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,160 |
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS SNU DEL AÑO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,447.40 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,351,281.82 |