## Efecto 1 a&s
Plan Operativo Anual del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento en Honduras, EFECTO 1. Periodo: 1 de Abril al 30 de Junio 2009
EFECTO DIRECTO del MANUD: Para el 2011, las y los hondureños/as avanzan hacia el cumplimiento equitativo universal de sus derechos de salud, al agua y saneamiento, a la alimentación, a la educación, a la cultura, y a la protección contra la violencia, el abuso y la explotación.
EFECTO 1 DEL PROGRAMA CONJUNTO: Politica Sectorial de agua y saneamiento diseñada, adecuada e implementada con un enfoque de inclusion social, bajo el liderazgo del gobierno nacional y gobiernos locales. Ver indicadores y lineas de base del Efecto 1 del Programa Conjunto en el texto.
Productos del Programa Conjunto y metas anuales. | Productos de las Agencias | Actividades indicativas para cada uno de los productos de las Agencias | CRONOGRAMA |  |  |  | Agencia responsable | Asociado en la ejecuciòn | Presupuesto planificado 2009 |  |  |  |  | Resultados Esperados 2009
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Fuente de Fondos | Descripcion del presupuesto | Cantidad (US$) | Total por Actividad | Total por Producto
PRODUCTO 1: Las instituciones nacionales de agua y saneamiento creadas por ley Marco 2003 (CONASA y ERSAPS) fortalecidas | El consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA) fortalecido y con enfoque de inclusion social. | Apoyo en el proceso de definición y alineamiento de competencias y responsabilidades entre SANAA y CONASA |  |  |  |  | PNUD | CONASA | F-ODM | Personal nacional | 22000 |  | 205440 | Finalizado el Documento de Plan Estratégico del Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA). Elaboración de un documento para Identificar las cajas de trabajo en Política de Agua y Saneamiento, incluyendo Política Municipal (metodología Proforma). Se iniciará la consultoría en Políticas Específicas.
[10 empty] | Viajes | 6000
[10 empty] | Equipo | 10000
[10 empty] | CdA | 2660 | 40660
Apoyo en el proceso de definición de competencias al interno del CONASA
Apoyo a la elaboración de un documento de visión y misión politica e institucional
|  | Realización de talleres en espacios de dialogo sectoriales para socialización del documento, y la revisión y validación del Plan Estratégico | [7 empty] | Capacitación | 18000
[10 empty] | CdA | 1260 | 19260
|  | Apoyo a la visibilidad del CONASA a través la participación a foros regionales (ej. CRRH, del SICA) | [7 empty] | Capacitaciòn | 9000
[10 empty] | CdA | 630 | 9630
Asesoría técnica dentro de la estructura del CONASA para la transversalización de la lucha contra la pobreza en las actividades del organismo
|  | Capacitación del personal de CONASA en temas de politicas públicas y planificación orientadas a los pobres | [7 empty] | Capacitación | 15000
[10 empty] | CdA | 1050 | 16050
|  | Realización de estudios de apoyo al sector mediante memorandum de entendimiento con CEPAL | [7 empty] | Personal Internacional | 112000
[10 empty] | CdA | 7840 | 119840
| Diagnóstico de la prestación de los servicios con énfasis en la implementación y perfeccionamiento del marco regulatorio, y la identificación de problemas que dificultan el logro de objetivos sectoriales | Seminario de coordinación y nivelación |  |  |  |  | OIT | ERSAPS | F-ODM | Personal nacional | 5000 |  |  | Finalizados Seminarios de Coordinación y nivelación para Asesores Técnicos Municipales (ATM), Edición material regulatorio, Asesoría Técnica para fortalecimiento.
[10 empty] | CdA | 350 | 5350
|  | Asesoria técnica dentro de la estructura del ERSAPS | [7 empty] | Capacitacion | 5000
[10 empty] | Suministros | 6000
[10 empty] | CdA | 770 | 11770
|  | Realización de estudios de caso nacional y municipal | [7 empty] | Viajes | 2000
[10 empty] | Personal Nacional | 10000
[10 empty] | Suministros | 2000
[10 empty] | CdA | 980 | 14980 | 32100
| Desarrollo de instrumentos para la Supervision Regulatoria | Estudio de instrumentos existentes de gestion en el Marco Regulatorio |  |  |  |  | OIT | ERSAPS | F-ODM |  |  |  |  | Contratación Consultores para estudio instrumentos de gestion en el Marco Regulatorio: Diagnóstico situación, Estudio sistema información,Propuesta instrumentos, Validación instrumentos, Aplicación instrumentos.
[10 empty] | Viajes | 2000
[10 empty] | Personal Nacional | 17000
[10 empty] | Suministros | 3000
[10 empty] | CdA | 1540 | 23540 | 23540
PRODUCTO 2: Municipalidades fortalecidas en formulación de políticas de agua y saneamiento y procesos de planificación relacionados (asentamientos, reducción de vulnerabilidad, planes de agua y saneamiento). | Documentos de politicas sectoriales locales aprobados | Identificación de los actores involucrados en el sector a nivel local y creación de mesas sectoriales |  |  |  |  | PNUD | Municipalidades/mancomunidades | F-ODM |  |  |  | 4494 | Se identificarán los actores involucrados en el sector a nivel local, utilizando los Enlaces Locales. Las mesas sectoriales se coordinarán con OIT y UNICEF para crear una sola figura en el sector. En relación a las políticas locales y con el Consultor que analizará las necesidades específicas en Política, se harán una serie de talleres de consulta.
|  | Reuniones de los grupos identificados para el analisis, discusión y priorización de las necesidades locales | [7 empty] | Capacitaciones | 4200
[10 empty] | CdA | 294 | 4494
| Planes de asentamiento elaborados y funcionarios municipales capacidados | Desarrollo e implementación de una metodología de trabajo para la realización/revisión de planes de asentamiento |  |  |  |  | PNUD | Municipalidades/mancomunidades | F-ODM | Personal Nacional | 28000 |  |  | Se obtendrá un documento para el desarrollo y posterior implementación de una metodología de trabajo para la realización de Planes de Asentamiento.
[10 empty] | CdA | 1960 | 29960 | 29960
| Once municipalidades de zona de intervención cuentan con diagnósticos de agua y saneamiento actualizados | Capacitar en metodología levantamiento y proceso información |  |  |  |  | UNICEF | Municipalidades/mancomunidades | F-ODM | Capacitación | 30000 |  | 117700 | Se trabajará en todas las mancomunidades del Programa Conjunto de Agua y Saneameinto (PC A&S) ( iniciando con las mancomunidades priorizadas)en el proceso de Capacitación y el levantamiento de información para la elaboración de los diagnosticos en Agua y Saneamiento. Al final del año todas las Mancomunidades contarán con el documento finalizado de diagnostico ( Planes dirigidos a Inversión).
[10 empty] | CdA | 2100 | 32100
|  | Levantar y procesar información base para diagnósticos | [7 empty] | Capacitación | 80000
[10 empty] | CdA | 5600 | 85600
| 105 Técnicos de 33 municipios y 7 mancomunidades, capacitados para la elaboración de Planes Municipales de Agua y Saneamiento, en el marco del Desarrollo Económico Local . | Formulación y validación de Guía Metodológica para la elaboración de Planes Municipales de Agua y Saneamiento, basados en metodologías, OIT, UNICF y SANAA -Honduras |  |  |  |  | OIT | ERSAPS Municipalidades/mancomunidades | F-ODM | Personal internacional | 7000 |  |  | 45 tecnicos de 5 municipios y 6 técnicos de 2 mancomunidades capacitados en Planes Municipales: Organizar 3 Talleres para 51 técnicos; Asistencia Técnica a 5 municipios para formulación de sus Planes Municipales de Agua y Saneamiento
[10 empty] | Personal Nacional | 6000
[10 empty] | CdA | 910 | 13910
Organización de 7 Talleres para 105 técnicos municipales
[10 empty] | Capacitacion | 3000
[10 empty] | Suministros | 4000
[10 empty] | CdA | 490 | 7490
|  | Asistencia Técnica a los 33 municipios para formulación de sus Planes Municipales de Agua y Saneamiento | [7 empty] | Personal nacional | 6000
[10 empty] | Viajes | 2000
[10 empty] | Suministros | 1000
[10 empty] | CdA | 630 | 9630 | 31030
| En doce comunidades de la zona de intervención del PC se aplica el control y la vigilancia de la calidad del agua, mejorando la condición de vida de aproximadamente 20,000 personas y contribuyendo a la reducción de la tasa de mortalidad infantil | Capacitar al menos a 20 Coordinadores Departamentales (TSAII) en la aplicacion del marco legal vigente para vigilancia de calidad de agua |  |  |  |  | OPS | SdS, SANAA | F-ODM | Capacitacion | 20000 |  | 144664 | 20 Coordinadores Departamentales Capacitados (Técnicos de Salud Ambiental) en la aplicación del marco legal vigente para vigilancia de calidad de agua. Elaborado un diagnóstico e inventario de las capacidades analiticas en Salud y en organismos operadores. Capacitados 25 técnicos en metodologias analiticas.Equipo y reactivos entregados al laboratorio de la Zona Sur. Realizado un inventario georeferenciado de sistemas de agua potable. Realizados seminarios de actualización a profesionales en saneamiento ambiental. Capacitados al menos 30 Alcaldes y candidatos a Alcaldes en la responsabilidad del cumplimiento de las reglamentaciones para agua y saneamiento.
[10 empty] | CdA | 1400 | 21400
|  | Realizar un diagnostico e inventario de las capacidades analiticas en Salud y en organismos operadores | [7 empty] | Personal Internacional | 5900
[10 empty] | CdA | 413 | 6313
|  | Capacitar 25 técnicos en metodologias analiticas | [7 empty] | Capacitacion | 14200
[10 empty] | CdA | 994 | 15194
|  | Revisar y calibrar equipo de laboratorio en al menos 3 regiones de salud | [7 empty] | Equipo | 15000
[10 empty] | CdA | 1050 | 16050
|  | Dotar de equipo y reactivos al laboratorio de la Zona Sur | [7 empty] | Suministros | 10000
[10 empty] | CdA | 700 | 10700
|  | Entregar reactivos básicos para vigilancia de calidad de agua en al menos 3 regiones de salud | [7 empty] | Suministros | 10000
[10 empty] | CdA | 700 | 10700
|  | Realizar un inventario georeferenciado de sistemas de agua potable en areas seleccionadas | [7 empty] | Personal nacional | 31000
[10 empty] | CdA | 2170 | 33170
|  | Realizar seminarios de actualización a profesionales en saneamiento ambiental | [7 empty] | Capacitacion | 12000
[10 empty] | CdA | 840 | 12840
|  | Capacitar al menos 30 alcaldes en la responsabilidad del cumplimiento de las reglamentaciones para agua y saneamiento - recalcando efectos a salud publica | [7 empty] | Capacitacion | 17100
[10 empty] | CdA | 1197 | 18297
| Protocolos para: a). Realización de análisis de vulnerabilidad, b). Elaboración de planes de mitigación y c). Formulación de planes de emergencia, desarrollados y validados en las áreas de aplicación. Se mejora la calidad de prestación de los servicios en 6 comunidades mediante la reducción de vulnerabilidad física, operativa y administrativa, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes | Realizar diseño de celdas de desechos solidos peligrosos hospitalarios en areas vulnerables (tecnologia transferible) |  |  |  |  | OPS | SdS, Municipalidades, SANAA, COPECO | F-ODM | Personal internacional | 7000 |  | 84851 | Realizado el diseño de celdas de desechos solidos peligrosos hospitalarios en areas vulnerables. Realizado un diagnóstico detallado de al menos 3 sistemas de abastecimiento de agua potable. Realizado un Taller de Capacitación para Planes de Seguridad del Agua. Realizados los Diagnosticos de Sistemas de Agua en las Mancomunidades Priorizadas.Elaborados los protocolos de vulnerabilidad y de planes de mitigación y emergencia en las Mancomunidades priorizadas. Elaborado el documento de Normativa de reducción de vulnerabilidad y riesgo. Realizada una revisión y oficialización de las guías de reducción de vulnerabilidad dentro de una normativa del Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA).
[10 empty] | CdA | 490 | 7490
|  | Realizar un diagnóstico detallado de al menos 3 sistemas de abastecimiento de agua potable usando la metodología de la OMS denominada "Planes de Seguridad del Agua (PSA) | [7 empty] | Personal Internacional | 2000
[10 empty] | Personal nacional | 42600
[10 empty] | Capacitación | 15000
[10 empty] | Viajes | 7700
[10 empty] | CdA | 4711 | 72011
|  | Elaborar protocolos de vulnerabilidad y de planes de mitigación y emergencia | [7 empty] | Personal nacional | 5000
[10 empty] | CdA | 350 | 5350
PRODUCTO 3: Estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC) sobre deberes, derechos y política sectorial implementada en la zona de intervención. UNICEF, PNUD, OPS, FAO | Estrategia de educación para la ciudadanía en temas de gobernabilidad de agua y saneamiento | Elaboración de una estrategia de educación civica sobre los derechos y deberes relativos al uso de agua y sanemiento, Difusión de mensajes por medios de comunicación, campañas de informaciión educación y comunicación a nivel comunitario y escolar |  |  |  |  | UNICEF | SdS, Municipalidades, SANAA | F-ODM | Personal Nacional | 15000 | 23219 | 23219 | Elaborado el documento de Estrategia de Comunicación tanto para educar a la ciudadanía en temas de Gobernabilidad de Agua y Saneamiento como para abordar la comunicación del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento como tal.
[10 empty] | Capacitación | 6700
[10 empty] | CdA | 1519
TOTAL PRESUPUESTO EFECTO 1 | [10 empty] | 696998 | 696998 | 696998
CdA = Costos de Administracion (7 %)
Note on K28: cchiang: CTA: 5000X12=60000 Asist: 1000x12=12000 total 72,000
Note on K31: cchiang: CTA: 5000X12=60000 Asist: 1000x12=12000 total 72,000

## Efecto 2 a&s
Plan Operativo Anual del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento en Honduras, EFECTO 2. Periodo: 1 de Abril al 30 de Junio 2009
EFECTO DIRECTO del MANUD: Para el 2011, las y los hondureños/as avanzan hacia el cumplimiento equitativo universal de sus derechos de salud, al agua y saneamiento, a la alimentación, a la educación, a la cultura, y a la protección contra la violencia, el abuso y la explotación.
EFECTO 2 DEL PROGRAMA CONJUNTO: Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, Barrios en desarrollo y zonas periurbanas del país, por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con con instituciones del gobierno y otros cooperantes. Ver indicadores y lineas de base del Efecto 2 del Programa Conjunto en el texto.
Productos del Programa Conjunto y metas anuales | Productos de las Agencias | Actividades indicativas para cada uno de los productos de las Agencias | CRONOGRAMA |  |  |  | Agencia responsable | Asociado en la ejecuciòn | Presupuesto planificado 2009 |  |  |  |  | Resultados Esperados 2009
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Fuente de Fondos | Descripcion del presupuesto | Cantidad (US$) | Total por Actividad | Total por Producto
PRODUCTO 1: Fuentes y cursos de agua protegidos en comunidades selectas. | Normativa de pago y compensación por servicios ambientales para pobladores en zonas de recarga establecidas por las instituciones gubernamentales del sector agua y ambiente y por actores locales | Sensibilizar y capacitar a generadores y usuarios sobre compensación o PSA |  |  |  |  | FAO | MancomunidadesMunicipalidades Comunidades SERNA, ICF SANAA, AFH CONABISAH, SGJ | F-ODM | Personal nacional | 2170 |  | 132530.2 | Dos sistemas han avanzado en la aplicación de la normativa de pago y compensacion por servicios ambientales, uno en MAMUCA y otro en Santa Rosa de Copan.Elaborado el plan de trabajo para la proteccion de fuentes y cursos de agua en las dos microcuencas selecionadas (MAMUCA, SRC) y se avanza en su ejecución .Las acciones ejecutadas se enmarcan y complementan con la Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales de Honduras a través del Comité Nacional de Bienes y Servicios Ambientales de Honduras (CONABISAH).Los técnicos intermunicipales, municipales y líderes locales conocen otras experiencias del PSA y han determinado cómo se aplica a su realidad.En dos sistemas se cuenta con estudios de valoración de los BSA el cual ha sido interiorizado por los técnicos intermunicipales, municipales y líderes locales.Se ha definido un plan de sistematización y se ha avanzado en los registros de información y demás instrumentos.
[10 empty] | Capacitación | 2200
[10 empty] | Equipo | 2607
[10 empty] | Miscelaneos | 1108
[10 empty] | CdA | 565.95 | 8650.95
|  | Intercambiar experiencias con otros proyectos de PSA en la región centroamericana | [6 empty] | F-ODM | Personal nacional | 1639
[10 empty] | Capacitación | 6500
[10 empty] | Miscelaneos | 1108
[10 empty] | Viajes | 1500
[10 empty] | CdA | 752.29 | 11499.29
|  | Valorar económicamente los bienes y servicios ambientales hídricos y formular estrategias PSA diferenciadas. | [7 empty] | Personal nacional | 50000
[10 empty] | Miscelaneos | 1615
[10 empty] | CdA | 3613.05 | 55228.05
|  | Consensuar las estrategias de compensación, gratificación o PSA con usuarios y generadores. | [7 empty] | Personal nacional | 2370
[10 empty] | Capacitación | 3000
[10 empty] | Equipment | 1607
[10 empty] | Miscelaneos | 1108
[10 empty] | Viajes | 1000
[10 empty] | CdA | 635.95 | 9720.95
|  | Promocionar, divulgar y capacitar a la población usuaria y ofertante sobre la estrategia de compensación o PSA. | [6 empty] | F-ODM
[10 empty] | Capacitación | 7500
[10 empty] | Miscelaneos | 463
[10 empty] | CdA | 557.41 | 8520.41
|  | Apoyar a Comunidades, alcaldías y mancomunidades en la normativa y definición de mecanismos de captación de ingresos por SA. | [6 empty] | F-ODM | Personal nacional | 2850
[10 empty] | Capacitación | 2200
[10 empty] | Equipo | 2407
[10 empty] | Miscelaneos | 1108
[10 empty] | CdA | 599.55 | 9164.55
|  | Apoyar el proceso de negociación y suscripción de convenios bilaterales o contratos a mediano plazo con los proveedores de SA asentados en cuencas. | [7 empty] | Personal nacional | 2370
[10 empty] | Capacitación | 4000
[10 empty] | Viajes | 1000
[10 empty] | Equipo | 1607
[10 empty] | Miscelaneos | 108
[10 empty] | CdA | 635.95 | 9720.95
|  | Apoyar a Gobiernos locales y Mancomunidades en la creación de Fondo de SA para la implementación de formas de compensación y pago por SA | [6 empty] | F-ODM | Personal nacional | 12900
[10 empty] | Equipo | 2607
[10 empty] | Capacitación | 2100
[10 empty] | Miscelaneos | 1108
[10 empty] | CdA | 1310.05 | 20025.05
| Normativa de reducción de vulnerabilidad y riesgo, incorporada en reglamentación local para diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura de A&S en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periféricas | Realizar una revisión y oficialización de las guías de reducción de vulnerabilidad dentro de una normativa del CONASA |  |  |  |  | OPS | SdS, SANAA | F-ODM | Personal internacional | 13000 |  |  | Guías de reducción de vulnerabilidad revisadas y aprobadas por Gobiernos Locales.
[10 empty] | Personal nacional | 2000
[10 empty] | Capacitacion | 14000
[10 empty] | Suministros | 15000
[10 empty] | CdA | 3080 | 47080 | 47080
| 4-5 compañías en la cuenca de Río Blanco aplican las tecnologías más limpias promovidas por la metodología TEST | Seleccionar industrias y capacitar capacitadores |  |  |  |  | ONUDI | NCPC, CESCCO | F-ODM |  |  |  |  | Capacitadores capacitados en la metodología "Transfer of Environmentally Sound Technologies" (TEST) y revisión inicial.Implementada la revisión inicial con industrias seleccionadas:: Caracol y Coral Knits (Textileras), Norave (procesadora de Pollos) y Acuacorporación (Tilapia).Realizado el entrenamiento Interactivo programa TEST.Implementada la herramienta TEST para compañías de demostración.Evaluados, presentados y discutidos los resultados de "Transfer of Environmentally Sound Technologies" (TEST) en los sitios de demostración. | 56710 | 0.20792 | 4708.0384 | 4708
[10 empty] | Personal internacional | 52002 |  |  |  | 151512 | 0.55551 | 12578.4574 | 12578
[10 empty] | Contratos nacionales | 138934 |  |  |  | 32100 | 0.11769 | 2664.9274 | 2665
[10 empty] | Capacitacion | 29435 |  |  |  | 1070 | 0.0039231 | 88.8309 | 89
[10 empty] | Suministros | 981 |  |  |  | 2140 | 0.0078462 | 177.6618 | 178
[10 empty] | Equipo | 1962 |  |  |  | 23005 | 0.084347 | 1909.8647 | 1910
[10 empty] | Viajes | 21095 |  |  |  | 6206 | 0.022754 | 515.2193 | 515
[10 empty] | Miscelaneos | 5691 |  |  |  | 272743 | 1 | 22643 | 22643
[10 empty] | CdA | 17507 | 267607 | 267607 |  | 272743 | 22643
PRODUCTO 2: Ciudades menores, zonas peri urbanas y barrios marginales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados. | Tres (3) ciudades del área de intervención aplican metodología participativa para el acceso a agua y saneamiento de barrios marginales, sobre la base de la experiencia desarrollada en Tegucigalpa | Revisar y adecuar metodología y criterios de intervención |  |  |  |  | UNICEF | Municipalidades y mancomunidades | F-ODM | Personal nacional | 10000 |  | 49771.05 | Un documento de revisión y adecuación a las ciudades intermedias de la Metodología UNICEF aplicada en el Programa Barrios en Desarrollo en Tegucigalpa (que aplica las fases indicadas en el documento de Evaluación Interna 2008 y Programación 2009). Iniciada la consultoría para elaborar estudios de factibilidad en una comunidad por cada una de las ciudades intermedias seleccionadas. Se harán los diseños de infraestructura en agua y saneamiento de 3 ciudades: Santa Rosa de Copán, Tela y Potrerillos (1 proyecto indicado por la Unidad de Ingeniería de estas Municipalidades).
[10 empty] | CdA | 700 | 10700
Elaborar estudios de factibilidad de intervención en una (1) comunidad por cada una de las 3 ciudades seleccionadas
[10 empty] | Personal Nacional | 1515
[10 empty] | CdA | 106.05 | 1621.05
|  | Diseño de infraestructura agua y saneamiento en comunidades beneficiarias | [7 empty] | Personal Nacional | 35000
[10 empty] | CdA | 2450 | 37450
| Municipalidades apoyadas en el acceso y la gestion de recursos financieros | Realización de un diagnostico de las capacidades locales en formulación de proyectos de agua y saneamiento |  |  |  |  | PNUD | Municipalidades y mancomunidades | F-ODM | Personal nacional | 26500 |  | 61150.5 | Realizada la consultoría sobre el diagnóstico de las capacidades locales en formulación de proyectos de agua y saneamiento. Realizada la Consultoría para determinar el funcionamiento del Fondo en Ciudades Intermedias. Contratados los Enlaces Locales Interagenciales.
[10 empty] | CdA | 1855 | 28355
|  | Determinación de la estructura y funcionamiento de un fondo de preinversión e inversión para iniciativas relacionadas con el proyecto | [7 empty] | Personal nacional | 16500
[10 empty] | CdA | 1155 | 17655
|  | Creación del Fondo | [7 empty] | Personal nacional | 10150
[10 empty] | Viajes | 4000
[10 empty] | CdA | 990.5 | 15140.5
| 120 técnicos y pobladores capacitados en técnicas de gestión de desechos sólidos, (reciclaje, reutilización, transformación) | Diagnóstico de necesidades y de dimensión de las necesidades de gestión de desechos sólidos en los municipios de intervención |  |  |  |  | OIT | Municipalidades y mancomunidades | F-ODM | Personal internacional | 10000 |  |  | 120 técnicos y pobladores capacitados en técnicas de gestión de desechos sólidos
[10 empty] | CdA | 700 | 10700
Elaboración de Guía Metodológica de formación técnica en gestión de desechos sólidos, en función del diagnóstico y caracterización de los municipios
|  | Talleres de capacitación técnica en gestión de desechos sólidos | [7 empty] | Personal nacional | 4000
[10 empty] | Capacitación | 8000
[10 empty] | Viajes | 4112
[10 empty] | Suministros | 10000
[10 empty] | CdA | 1827.84 | 27939.84 | 38639.84
| 120 técnicos municipales formados en gestión empresarial de servicios de agua y saneamiento ambiental | Guía metodológica de formación empresarial para gestión municipal de servicios de agua y saneamiento de acuerdo a la realidad y características de los municipios de intervención |  |  |  |  | OIT | Municipalidades y mancomunidades | F-ODM | Personal nacional | 12000 |  |  | 60 tecnicos municipales y miembros de Juntas de Agua formados en 7 Talleres
[10 empty] | Viajes | 2000
[10 empty] | CdA | 980 | 14980
|  | Talleres de capacitación técnica en gestión empresarial de servicios de agua y saneamiento para 120 técnicos municipales | [7 empty] | Personal nacional | 4000
[10 empty] | Capacitación | 7000
[10 empty] | Viajes | 3000
[10 empty] | Suministros | 8000
[10 empty] | CdA | 1540 | 23540 | 38520
| 10 micro empresas de servicios de saneamiento organizadas por pobladores previamente capacitados en aspectos técnicos y empresariales, y acompañamiento de las mismas en consecución de fondo | Estudio rápido de mercado de servicios de saneamiento en el área de intervención |  |  |  |  | OIT | Municipalidades y mancomunidades | F-ODM | Personal nacional | 5000 |  |  | Estudio rápido de mercado de servicios de saneamiento en el área de intervención , Adecuación de metodología OIT “Inicie y mejore su negocio”, Ejecución de 5 cursos de formación empresarial para 100 pobladores, Promoción para medianas y pequeñas empresas (MyPES), Evaluación resultados. Contratación del Coordinador Local y Asistente para el año 2009.
[10 empty] | CdA | 350 | 5350
|  | Adecuación de metodología OIT “Inicie y mejore su negocio”, a características de municipios de intervención y de servicios de saneamiento a prestar por ME | [7 empty] | Personal internacional | 16000
[10 empty] | Personal nacional | 9000
[10 empty] | CdA | 1750 | 26750
|  | Ejecución de 5 cursos de formación empresarial para 100 pobladores | [7 empty] | Personal nacional | 6000
[10 empty] | Capacitación | 5000
[10 empty] | Viajes | 2000
[10 empty] | Suministros | 6000
[10 empty] | CdA | 1330 | 20330
|  | Organización de 10 microempresas de saneamiento (reciclaje, gestión de botaderos, etc) | [7 empty] | Personal nacional | 9000
[10 empty] | Viajes | 2000
[10 empty] | Suministros | 1000
[10 empty] | CdA | 840 | 12840
|  | Asistencia Técnica, y acompañamiento | [7 empty] | Personal nacional | 6000
[10 empty] | Personal internacional | 30800
[10 empty] | Suministros | 19000
[10 empty] | CdA | 3906 | 59706 | 124976
| Comisiones municipales de Agua Potable y Saneamiento (COMAS) y Unidades de Supervisión y Control Local (USCL) creadas en 12 municipios locales y 2 metropolitanos | Capacitación Ley Marco Sectorial |  |  |  |  | OIT | Municipalidades y mancomunidades | F-ODM |  |  |  |  | Organización Taller Ley Marco, Edición material didáctico, Reunión con Alcaldes, Negociación Convenios,Firma de 6 Convenios, Organización 4 Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento,Organización 4 Unidades de Supervisión y Control Local.
[10 empty] | Capacitación | 9000
[10 empty] | Viajes | 1600
[10 empty] | CdA | 742 | 11342
|  | Subscrición de convenios ERSAPS- Municipalidades | [7 empty] | Viajes | 4000
[10 empty] | CdA | 280 | 4280
|  | Concertación con Corporaciones Municipales, proceso de selección de los miembros y organización de la COMAS y USCL | [7 empty] | Personal nacional | 30195
[10 empty] | Viajes | 6000
[10 empty] | Suministros | 4000
[10 empty] | CdA | 2813.65 | 43008.65 | 58630.65
TOTAL PRESUPUESTO EFECTO 2 | [10 empty] | 818905.24 | 818905.24 | 818905.24
CdA = Costos de Admiistración

## Efecto 3 a&s
Plan Operativo Anual del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento en Honduras, EFECTO 3. Periodo: 1 de Abril al 30 de Junio 2009
EFECTO DIRECTO del MANUD: Para el 2011, las y los hondureños/as avanzan hacia el cumplimiento equitativo universal de sus derechos de salud, al agua y saneamiento, a la alimentación, a la educación, a la cultura, y a la protección contra la violencia, el abuso y la explotación.
EFECTO 3 DEL PROGRAMA CONJUNTO: Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en zonas rurales del país, por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con con instituciones del gobierno y otros cooperantes. Ver indicadores y lineas de base del Efecto 3 del Programa Conjunto en el texto.
Productos del Programa Conjunto y metas anuales. | Productos de las Agencias | Actividades indicativas para cada uno de los productos de las Agencias | CRONOGRAMA |  |  |  | Agencia responsable | Asociado en la ejecuciòn | Presupuesto planificado 2009 |  |  |  |  | Resultados Esperados 2009
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Fuente de Fondos | Descripcion del presupuesto | Cantidad (US$) | Total por Actividad | Total por Producto
PRODUCTO 1: Comunidades rurales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados. | Mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de tres comunidades en el área de intervención del PC, mediante la implementación de reducción de vulnerabilidades en la infraestructura de agua y saneamiento de sus sistemas. | Incorporar medidas de mitigacion en al menos 3 proyectos en ejecución en los municipios seleccionados, capacitar técnicos municipales realizar tres analisis de vulnerabilidad, elaborar tres planes de mitigación, implementar medidas identificadas en los planes |  |  |  |  | OPS | SdS, SANAA | F-ODM | Capacitacion | 6500 |  |  | Incorporadas las medidas de mitigacion en al menos 3 proyectos en ejecución en los municipios seleccionados, capacitados técnicos municipales, realizados tres analisis de vulnerabilidad, elaborados tres planes de mitigacióne implementadas medidas identificadas en los planes
[10 empty] | CdA | 455 | 6955 | 6955
| 500 miembros de Juntas de Agua y Comités de Saneamiento Básico de 50 comunidades rurales capacitados en operación, mantenimiento de los sistemas y educación sanitaria incluyendo protección de microcuencas. | Organizar y capacitar Juntas de Agua y Comités de Saneamiento Básico en comunidades beneficiarias. |  |  |  |  | UNICEF | SdS, SANAA | F-ODM | Capacitacion | 60000 |  | 164994 | Organizadas en un 80% las juntas de agua y comités de sanemamiento en los 2 municipios priorizados de MAFRON, SOL y MAMUCA Y en un 40% en las mancomunidades de NASMAR, MANCORSARIC y AMFI. Actualizadas y revisadas las tarifas, auditorías contables al nivel de Juntas de Agua en las mancomunidades. Obtenidas la personalidades jurídicas de las juntas de agua de los municipios priorizados en MAFRON, SOL y MAMUCA e inciado este trámite para las mancomunidades restantes. Implementada la estrategia de educación sanitaria, Escuela y Casa Saludable ( ESCASAL) en los municipios priorizados en MAFRON, SOL y MAMUCA e inciado esta capacitación para las mancomunidades restantes.
[10 empty] | CdA | 4200 | 64200
|  | Actualizar y revisar tarifas, auditorías contables al nivel de Juntas de Agua. | [7 empty] | Personal nacional | 30000
[10 empty] | CdA | 2100 | 32100
|  | Apoyar gestión de personalidad jurídica Juntas de Agua. | [7 empty] | Personal nacional | 4200
[10 empty] | CdA | 294 | 4494
|  | Capacitar e implementar estrategia de educación sanitaria al nivel comunitario y escolar con metodología Escuela y Casa Saludable. | [7 empty] | Capacitacion | 60000
[10 empty] | CdA | 4200 | 64200
| 5000 habitantes de 17 comunidades rurales dispersas y pobres en zona de intervención obtienen acceso al agua y saneamiento | Diseño para la dotación y/o mejoramiento de infraestructura agua y saneamiento en comunidades beneficiarias. |  |  |  |  | UNICEF | SdS, SANAA | F-ODM | Personal nacional | 57600 |  |  | Diseñados 2 proyectos por municipio priorizado en MAFRON, SOL y MAMUCA e inciado esta diseño para las mancomunidades restantes.
[10 empty] | CdA | 4032 | 61632 | 61632
| Las mancomunidades, municipios y aldeas elaboran, concertan y ejecutan planes para la protección y manejo sostenible y productivo de microcuencas | Análizar en forma comunitaria la situación de RRNN y conceptos básicos en microcuencas. |  |  |  |  | FAO | Mancomunidades Municipalidades Comunidades SERNA, ICF, SANAA, AFH, CONABISAH, SGJ | F-ODM | Personal nacional | 1745 |  | 133751.02 | Elaborado el inventario de los Recursos Hidricos de las Mancomunidades SOL, MAMUCA, MAFRON y de las Municippalidades de Santa Rosa de Copàn y Potrerillos.90 personas capacitadas en el tema de Legislacion ambiental y formulación de planes de manejo de microcuencas.120 personas de las Microcuencas seleccionadas han sido capacitadas y han iniciado el Manejo de los Recursos Naturales para la Produccion .Un documento en el que se sistematizan las experiencias sobre planes de proteccion y manejo en una microcuenca seleccionada .Un documento sobre la situacion y funcionalidad de las organizaciones en el tema de agua y saneamiento en las comunidades participantes .Seis documentos elaborados de diagnosticos biofisicos y socioeconomicos de las zonas de influencia de las microcuencas .Elaborados seis documentos de Planes Operativos Anuales y presupuestos en igual numero de microcuencas (estos seran sometidos al fondo del proyecto para su financiacion).Elaborada programacion conjunta con el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria y Nutricional Nacional (PESANN), para la complementariedad acciones. Los técnicos intemunicipales y municipales han identificado la relacion de complementariedad con otros proyectos y programas sobre el tema a nivel nacional y en los ambitos locales/territorios.Se restablecen sistemas de producción degradados y de alta vulnerabilidad a sistemas sostenibles, y se manejan procesos de protección y conservación de microcuencas.Validación de opciones tecnológicas para el mejoramiento de pastos de piso y de corte y para alimentación de animales en época seca orientados a reducir la ganadería extensiva.Se validan y adoptan tecnologías agrícolas, pecuarias y forestales.
[10 empty] | Capacitacion | 3000
[10 empty] | Equipo | 1607
[10 empty] | Miscelaneos | 1108
[10 empty] | CdA | 522.2 | 7982.2
|  | Capacitar a usuarios, ofertantes y actores institucionales sobre: * Planes de manejo ambiental y desarrollo socioeconómico de las microcuencas * Legislación ambiental | [7 empty] | Contratos | 3000
[10 empty] | Capacitacion | 9566
[10 empty] | CdA | 879.62 | 13445.62
|  | Elaborar y/o reproducir materiales educativos y/o de apoyo | [7 empty] | Suministros | 20000
[10 empty] | Equipo | 2607
[10 empty] | Miscelaneos | 1108
[10 empty] | CdA | 1660.05 | 25375.05
|  | Diagnosticar el funcionamiento organizativo de instancias municipales y comunales | [7 empty] | Personal nacional | 1875
[10 empty] | Viajes | 1000
[10 empty] | Equipo | 2607
[10 empty] | Miscelaneos | 1108
[10 empty] | CdA | 461.3 | 7051.3
Identificar las áreas de influencia en las microcuencas con líderes comunales.
|  | Diagnósticar biofísica y socioeconómicamente las zonas de influencia en la microcuenca | [7 empty] | Personal nacional | 8283
[10 empty] | Equipo | 1071
[10 empty] | Miscelaneos | 646
[10 empty] | CdA | 700 | 10700
|  | Elaborar en forma participativa el plan de manejo ambiental y desarrollo socioeconómico de microcuencas | [7 empty] | Personal nacional | 21673
[10 empty] | Capacitacion | 3176
[10 empty] | Contratos | 2000
[10 empty] | CdA | 1879.43 | 28728.43
|  | Integrar los conceptos de los planes ambientales y de desarrollo socioeconómico en planes de mancomunidad, municipios y comunidades | [7 empty] | Personal nacional | 8201
[10 empty] | Capacitacion | 1528
[10 empty] | Equipo | 1079
[10 empty] | Miscelaneos | 1108
[10 empty] | CdA | 834.12 | 12750.12
|  | Capacitación de técnicos de unidades intermunicipales, municipales y líderes de organizaciones comunales para la ejecución integral de planes ambientales y socioeconómicos de las microcuencas. | [7 empty] | Personal nacional | 2475
[10 empty] | Capacitacion | 2336
[10 empty] | Equipo | 271
[10 empty] | Miscelaneos | 1108
[10 empty] | CdA | 433.3 | 6623.3
|  | Supervisar y Coordinar Actividades | [7 empty] | Personal nacional | 16000
[10 empty] | Equipo | 2607
[10 empty] | Miscelaneos | 1108
[10 empty] | CdA | 1380 | 21095
| Comunidades rurales apoyadas en el acceso y la gestion de recursos financieros | Determinación de la estructura y funcionamiento de un fondo de preinversión e inversión para iniciativas relacionadas con el proyecto |  |  |  |  | PNUD | Municipalidades y mancomunidades | F-ODM |  |  |  | 82871.5 | Realizada la Consultoría para determinar el funcinamiento del Fondo en Areas Rurales. Contratados los Enlaces Locales Interagenciales.
|  | Creación del fondo | [7 empty] | Personal Nacional | 58950
[10 empty] | Viajes | 10500
[10 empty] | Equipo | 8000
[10 empty] | CdA | 5421.5 | 82871.5
TOTAL PRESUPUESTO EFECTO 3 | [10 empty] | 443248.52 | 443248.52 | 443248.52
CdA = Costos de Administracion (7 %)

## Avance Financiero a Junio 30
PROGRAMA CONJUNTO: AGUA Y SANEAMIENTO HONDURAS
Presupuesto por Agencia y por Efecto
| AGENCIAS | 2009
Efecto 1 | PNUD |  |  | 239894
| UNICEF |  |  | 140919
| OIT |  |  | 86670
| OPS |  |  | 229515
| Total efecto 1 |  |  | 696998
Efecto 2 | PNUD |  |  | 61150.5
| UNICEF |  |  | 49771.05
| FAO |  |  | 132530.2
| OPS |  |  | 47080
| ONUDI |  |  | 267607
| OIT |  |  | 260766.49
| Total efecto 2 |  |  | 818905.24
Efecto 3 | PNUD |  |  | 82871.5
| OPS |  |  | 6955
| UNICEF |  |  | 226626
| FAO |  |  | 133751.02
| Total efecto 3 |  |  | 450203.52
Unidad de Coordinación | PNUD |  |  | 153255
Estrategía de información y comunicación | UNICEF |  |  | 1391
Estudio sobre linea de base, seguimiento y evaluación | OPS |  |  | 26750
TOTALES |  |  |  | 2147502.76
Presupuesto Efecto 2009
AGENCIAS | 2009 | [6 empty] | TOTAL
| Efecto 1 | Efecto 2 |  | Efecto 3 | Unidad de Coordinación | Estrategía de información y comunicación | Estudio sobre linea de base, seguimiento y evaluación
FAO |  | 132530.2 |  | 133751.02 |  |  |  | 266281.22
OIT | 86670 | 260766.49 | [5 empty] | 347436.49
ONUDI |  | 267607 | [5 empty] | 267607
OPS | 229515 | 47080 |  | 6955 |  |  | 26750 | 310300
PNUD | 239894 | 61150.5 |  | 82871.5 | 153255 |  |  | 537171
UNICEF | 140919 | 49771.05 |  | 226626 |  | 1391 |  | 418707.05
TOTALES | 696998 | 818905.24 |  | 450203.52 | 153255 | 1391 | 26750 | 2147502.76
Resumen de Presupuesto 2009: PC A&S
AGENCIAS | 2009
FAO | 266281.22
OIT | 347436.49
ONUDI | 267607
OPS | 310300
PNUD | 537171
UNICEF | 418707.05
TOTALES | 2147502.76
Avance Financiero al 30 de Junio respecto a lo programado en POA 2009
AGENCIAS | Asignado por Agencia | Presupuesto 2009 | Inversión a Junio 09 | %
FAO | 911793 | 266281.22 | 246412.05 | 92.54%
OIT | 943343 | 347436.49 | 241765.84 | 69.59%
ONUDI | 385831.3 | 267607 | 45179.25 | 16.88%
OPS | 588500 | 310300 | 71704.55 | 23.11%
PNUD | 2994734 | 537171 | 256628.6341 | 47.77%
UNICEF | 675798.83 | 418707.05 | 92229.15 | 22.03%
TOTALES | 6500000.13 | 2147502.76 | 953919.4741 | 44.42%
Grafico por Agencia de Ejecutado Vrs Programado POA 2009
FAO |  | 92.54%
OIT |  | 69.59%
ONUDI |  | 16.88%
OPS |  | 23.11%
PNUD |  | 57.72%
UNICEF |  | 22.03%

## Analisis Gasto 70% 1er Desembol
Grafico de Inversión a Junio 30