Annex A: Common Work plan 2009 and Budget

Vert : réalisé ;   Jaune : planifié/cours,)  rouge, non réalisé ; T : Trimestre  ( T1 :  Oc-Dec 2008, T2 : Jan-Mars 2009,  T3 : Avril-Juin 2009, T4 : Juil- Sept 2009)

| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  | UN Agency | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1i | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
| Produit 1.1 : Les capacités des acteurs de la culture dans les métiers de l’artisanat, du tourisme, de la conservation du patrimoine sont renforcées Target : - 8 artisans formés au cours d’1 atelier de gestion - 20 volontaires et responsables de CMC formés au cours de 2 ateliers de renforcement des capacités; - Curricula développés pour la formation continue des acteurs des CMC, | - Organiser des sessions de formation destinées à renforcer les capacités techniques, technologiques et de gestion des artisans |  |  |  |  | ONUDI | Min. en charge artisanat Professionnels des secteurs Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Consultants nationaux Elaboration des programmes Ateliers de formation | 5 000 5 000 18 037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 1 963 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 30 000 |
|  | - Création de curricula pour la formation continue des acteurs des CMC et Développement d’applications locales qui renforcent l’efficacité des CMC dans les thématiques liées au développement telle que VIH/SIDA, agriculture, économie locale, etc.) |  | CESTI identifié pour réaliser les contenus |  |  | UNESCO | Ministère des NTIC, ONG, Association des radios communautaires du Sénégal, ENDA | Trust Fond OMD + Fonds en dépôt de la Coopération Suisse | Consultants nationaux Elaboration des programmes Ateliers de formation | 10 000 10 000 36 075 |
|  | - Ateliers de renforcement des capacités des volontaires et responsables des CMC (marketing, informatique, recherche de financement, gestion, bibliothèques numériques, maintenance, etc.) |  |  |  |  | UNESCO | Ministère des NTIC, ONG, Association des radios communautaires du Sénégal, ENDA | Trust Fond OMD + Fonds en dépôt de la Coopération Suisse | Consultants nationaux Elaboration des programmes 4 Ateliers de formation | 10 000 20 093 40 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 8 832 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 135 000 |
|  | - Identifier les besoins en formation dans les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration et des guides touristiques et Elaborer et mettre en œuvre un programme de formations modulaires détaillées |  | Plan de formation en cours |  |  | OMT | Min. en charge Cult/ Tourisme/ Professionnels des secteurs Collectivités locales (CR, ARD) Tour operator | Trust Fond OMD | Consultants nationaux Elaboration des programmes Ateliers de formation | 5 000 5 000 18 037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 1 963 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 30 000 |

| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  |  |  |  |  | UN Agency | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 |  | T2 | T3 |  |  | T4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
| Produit 2.1 : Infrastructures des industries culturelles renforcées (musées régionaux, musées des civilisations noires, théâtre national, bibliothèque nationale, centre culturels régionaux) Target : - Musée de Bandafassi équipé et fonctionnel - Signalétiques mises en place dans les différents sites - Locaux devant abrités les CMC dans les régions du pays Bassari et les îles du Sine Saloum achevés et équipés - Un campement touristique opérationnel dans le pays Bassari | Créer un musée à Bandafassi | Espace village com identifié |  |  |  |  |  |  |  | UNESCO | Min. en charge Culture, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Local architecte Matériel de Construction Main d’oeuvre | 20 000 50 000 10 000 |
|  | Mettre en valeur les sites |  |  |  |  |  |  |  |  | UNESCO | Min. en charge Culture, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Matériel de promotion Signalétiques Divers | 17 383 15 000 5 000 |
|  | Achat d’un véhicule de projet |  |  |  |  |  |  |  |  | UNESCO | Comité de pilotage | Trust Fond OMD | Achat d’un véhicule 4X4 | 28 037 |
|  | Prise en charge fonctionnelle de l’unité de coordination du projet pour les agences du SNU basée à l’UNESCO | Equipe recrutée |  |  |  |  |  |  |  | UNESCO | Comité de pilotage | Trust Fond OMD | Personnel Fournitures de bureau Frais de fonctionnement | 110 000 30 000 15 187 |
|  | Appui institutionnel à la Direction du Patrimoine | Lettre d’accord finalisée |  |  |  |  |  |  |  | UNESCO | Comité de pilotage | Trust Fond OMD | Expertise mise à disposition Déplacements | 30 000 16 729 |
|  | Rénovation/construction des locaux des Centres communautaires multimédias | Etat des lieux des CMC, |  |  |  |  |  |  |  | UNESCO | Min. en charge Culture, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Matériel de construction Architecte local Equipements | 80 000 20 000 40 188 |
|  | Achat et installation des équipements multimédias et fournitures de bureaux/connexions Internet et téléphoniques |  |  |  |  |  |  |  |  | UNESCO | Ministère des NTIC, ONG, Association des radios communautaires du Sénégal, CESTI | Trust Fond OMD | Equipements radio Equipements informatiques Equipements vidéo Connexions | 200 000 90 000 450 000 5 373 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 86 303 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 1 319 200 |
|  | Créer deux campements touristiques gérés sous forme de coopératives villageoises de 20 chambres et 40 couverts |  |  |  |  |  |  |  |  | OMT | Min. en charge Cult/ Tourisme/ Professionnels des secteurs Collectivités locales (CR, ARD) Tour operator | Trust Fond OMD | Matériel de construction Architecte local Equipements | 40 000 20 000 33 458 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 6 542 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 100 000 |
| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  |  |  |  | UN Agency |  | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
|  |  | T1 | T2 |  |  | T3 | T4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2: Nouveaux débouchés pour les industries culturelles développés (petites et moyennes entreprises renforcées et créées, marches de l’art établis dans les grandes agglomérations, promotion des festivals) Target : - 10 artisans formés à la création d’entreprises - Au moins 5 nouvelles PME créées Festival revitalisé - 2 ateliers de formation à la valorisation de produits locaux organisés - Base de données et site web sur les industries culturelles opérationnelle - Appui alloué au festival des ethnies minoritaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
|  | Renforcer les capacités des acteurs au niveau culturel et artisanal et accompagner la structuration et la création de petites et moyennes entreprises locales |  | Mission identification réalisée |  |  |  |  |  | ONUDI |  | Min. en charge artisanat Professionnels des secteurs Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Consultant local Mécanismes de promotion des PMA conçus Divers | 30 000 80 000 6 822 |
|  | Former les populations à la valorisation des produits locaux et à leur labellisation pour la génération d’emplois productifs au profit des femmes et des jeunes |  |  |  |  |  |  |  | ONUDI |  | Min. en charge artisanat Professionnels des secteurs Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Consultant local Mise en place de structures de coordination Ateliers de formation Divers | 20 000 10 000 39 000 1 093 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 085 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 200 000 |
|  | Création et maintenance d’une Base de données et un site web sur les industries culturelles |  | Etude mise en place base de données entamée |  |  |  |  |  |  | UNESCO | Min. en charge Culture | Trust Fond OMD | Consultant local Création du site et de la base de données Recherche d’informations Divers | 8 000 10 000 692 |
|  | Promotion du festival des ethnies minoritaires en renforçant les différents groupes locaux |  |  |  |  |  |  |  |  | UNESCO | Min. en charge Culture, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Assister les groupes dans répétitions et promotion du festival Divers | 18 000 692 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 2 616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 40 000 |

| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  | UN Agency | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
| Produit 3.1 : Les capacités des populations locales sont renforcées pour participer activement à la conception et mise en œuvre des plans de développement (mise en valeur des identités culturelles et préservation de l’environnement) Target : - % des élus locaux formés à la préservation de l’environnement - Plan d’action pour la promotion des sites disponible - Etude sur la mise en place d’un fonds de sauvegarde du patrimoine disponible - Fonds de roulement alloués aux CMC | Renforcer les capacités des communautés de base, élus locaux et communautés de bases pour préserver l'environnement et le cadre de vie naturel |  |  |  |  | PNUD | Min. en charge environnement, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Consultant local Ateliers de formation Divers | 12 000 31 254 710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 3137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 47101 |
|  | Opérationnaliser le processus national de conception et de mise en œuvre d’un plan d’action pour la promotion des sites retenus |  |  |  |  | OMT | Min. en charge Tourisme Professionnels des secteurs | Trust Fond OMD | Consultant Local Ateliers de consultations Divers | 17 000 10 000 1 037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 1 963 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 30 000 |
|  | Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un fonds de sauvegarde du patrimoine | Draft étude dispo |  |  |  | UNESCO | Min. en charge Culture | Trust Fond OMD | Consultant Local Divers | 27 000 1 037 |
|  | Fonds de roulement au démarrage pour 4 Centres Multimédias Communautaires |  |  |  |  | UNESCO | Ministère des NTIC, ONG, Association des radios communautaires du Sénégal CESTI | Trust Fond OMD | Ouverture de comptes et dépôt | 18 692 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 3 271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 50 000 |

| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  | UN Agency | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
| Produit 3.2 : Capacités renforcées des groupes vulnérables pour la valorisation des spécificités culturelles et l’exploitation écologiquement rationnelle, et préservation des ressources naturelles. Target : - 3 Ateliers de valorisation des savoirs faire locaux et de restauration et conservation organisés à l’attention des femmes - 10% des artisans de la zone ont adoptés des techniques et technologies de productions et consommation durables - 10% des femmes sensibilisées à l’utilisation des technologies moins polluantes | Valorisation des savoir-faire locaux notamment chez les femmes et les jeunes notamment dans les constructions locales |  |  |  |  | FNUAP | Min. en charge environnement, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Ateliers de formation Achat de matériaux Divers | 10 000 8 000 692 |
|  | Ateliers de restauration et de conservation/ activités de guidage à l’attention des populations locales, notamment des femmes |  |  |  |  | FNUAP | Ministère de la culture, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Consultant local Ateliers de formation Divers | 10 000 30 000 6 729 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 4 579 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 70 000 |
|  | Promouvoir des techniques et technologies de production et de consommation durables pour les populations locales |  | Etude de base lancée |  |  | PNUD | Min. en charge environnement, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Consultant local Campagnes de Sensibilisation Divers | 20 000 20 000 6 729 |
|  | Formation à l'utilisation des technologies moins polluantes et de petite consommation énergétique accroissant le confort de la femme |  |  |  |  | PNUD | Min. en charge environnement, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Consultant local Ateliers de formation Divers | 15 000 25 000 6 729 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 6 542 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 100 000 |

| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  | UN Agency | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
| Produit 4.1 : Inventaire et renforcement des législations en matière de promotion des industries culturelles et de protection des droits d’auteurs Target : - Etat des lieux des législations existantes disponible - Populations sensibilisées sur la Loi sur les droits d’auteur - Agenda culturel national publié | Dresser un état des lieux des législations existantes et proposer un canevas adapté aux réalités actuelles au législateur | BSDA Identifié pour faire le travail |  |  |  | UNESCO | Ministère de la culture, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Consultant Local Consultations avec le législateur Divers | 20 000 5 000 3 037 |
|  | Vulgarisation/mise en application de la loi sur les droits d’auteurs | BSDA Identifié pour faire le travail |  |  |  | UNESCO | Ministère de la culture, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Ateliers de rencontres avec professionnels Divers | 40 000 6 729 |
|  | Relance de l’agenda culturel national des manifestations régulières |  |  |  |  | UNESCO | Ministère de la culture, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Collecte d’information Divers | 9 000 346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 5 888 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 90 000 |

| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  | UN Agency | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
| Produit 4.2 : Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales conçu Target : - Comite de pilotage interministériel pour la promotion du tourisme intégré installé - 5 campagnes de sensibilisation et de marketing concernant les zones ciblées organisées | Elaboration des plans de gestion des deux sites en coopération avec plusieurs ministères | Draft plan de gestion |  |  |  | UNESCO | Ministère de la culture, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Consultant Rencontres avec les populations Rencontres entre ministères concernés Divers | 20 000 25 000 3 000 2 187 |
|  | Campagnes de sensibilisation/Marketing des zones touristiques et des produits labellisés |  |  |  |  | UNESCO | Ministère de la culture, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Consultants Locaux Campagnes Divers | 20 000 40 000 748 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 7765 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 118700 |

| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  | UN Agency | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
| Produit 4.4 : Dispositif de contrôle pour les droits d’auteurs mis en place au niveau national et régional Target : Dispositif de contrôle des droits d’auteurs rédigé et proposé par le consultant | Développement d’un dispositif de contrôle avec les différents acteurs des industries culturelles |  |  |  |  | UNESCO | Ministère de la culture, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Consultant Rencontres avec les acteurs Divers | 10 000 8 000 692 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 1 308 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 20 000 |

| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  | UN Agency | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
| Produit 4.5 : Des programmes d’éducation, de sensibilisation de mobilisation sociale, de communication et de plaidoyer contribuent à accélérer l’abandon des pratiques néfastes dont l’excision, le mariage précoce et la mauvaise gestion de l’environnement Target : - % de la population des zones ciblées ayant des comportements favorables à l’égalité et l’équité de genre - Nombre et qualité des acteurs polarisés par les campagnes de sensibilisation et engagés dans la diffusion des messages - Accroissement du nombre de bonnes pratiques | Démultiplier et vulgariser la SNEEG, le guide méthodologique d’intégration du genre au niveau des institutions publiques, ainsi que les argumentaires religieux sur l’équité de genre | Formation avec les CMC |  |  |  | FNUAP | Min. en charge de la femme et développement social, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Consultant Local Campagnes de sensibilisation Divers | 10 000 30 000 2 056 |
|  | Mobiliser les populations, pour promouvoir les changements de comportement dans le domaine de la santé de la reproduction, des violences basées sur le genre |  |  |  |  | FNUAP | Min. en charge de la femme et développement social, Collectivités locales (CR, ARD | Trust Fond OMD | Consultant Local Rencontres avec les populations Divers | 10 000 15 000 3 037 |
|  | Renforcer les capacités des acteurs de la communauté (élus locaux, leaders religieux et d’opinions, les OCBs) dans les domaines de la SR et les principes des droits humains, en vue de promouvoir la protection des populations. |  |  |  |  | FNUAP | Min. en charge de la femme et développement social, Collectivités locales (CR, ARD | Trust Fond OMD | Consultant Local Ateliers de renforcement des capacités Divers | 10 000 13 000 364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 6 543 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 100 000 |

| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  | UN Agency | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
| Produit 5.1 : Les capacités des populations locales sont renforcées pour participer activement à la conception et à la mise en œuvre des plans de développement (dynamisation de l’économie locale, programmes d’infrastructures, préservation et mise en valeur des identités culturelles) Targets : - 1 atelier organisé sur les journées du patrimoine - Collecte d’information sur les langues en péril et mise en ligne de ces informations - Rédaction du programme de renforcement des capacités des communautés de base et des élus locaux - Mise en place des infrastructures nécessaires au développement du tourisme avec les collectivités locales - 2 ateliers avec PME /PMA sur la chaîne d’approvisionnement - 2 ateliers sur l’élaboration de projets bancables, l’accès au financement et la comptabilité simplifiée | Renforcer les capacités techniques des acteurs et populations dans le domaine de la culture dans le cadre des journées du patrimoine |  |  |  |  | UNESCO | Ministère de la culture, Collectivités locales (CR, ARD) | Trust Fond OMD | Rencontres avec populations Mini ateliers Divers | 3 000 6 000 346 |
|  | Production de contenus pour la sensibilisation/Sauvegarde des langues en péril dans le pays Bassari notamment |  |  |  |  | UNESCO | Ministère Collectivités locales | Trust Fond OMD | Rencontres avec populations Ateliers | 8 037 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 2 617 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 40 000 |
|  | Renforcer des capacités des communautés de base et des élus locaux pour une bonne conception et mise en œuvre des politiques dans une optique de développement intégré durable |  |  |  |  | PNUD | Ministère de la culture, | Trust Fond OMD | Consultant local Ateliers Divers | 9 346 23 000 364 |
|  | Accompagner les collectivités locales dans la mise en place d'infrastructures de soutien au développement de l'activité économique, sociale et culturelle (un marché de l’art, village artisanal, musée, etc.) |  |  |  |  | PNUD | Ministère Collectivités locales | Trust Fond OMD | Matériel/Equipements Rencontres avec populations Déplacements | 80 000 10 000 3 458 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 8 832 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 135 000 |
|  | Appuyer les autres secteurs liés au tourisme comme l’artisanat, le maraîchage, le petit élevage pour développer la chaîne d’approvisionnement locale |  |  |  |  | OMT | Ministère du tourisme | Trust Fond OMD | Minis ateliers Assistance aux PME/PMA | 8 037 20 000 |
|  | Accompagner les porteurs de projets dans l’élaboration de dossiers de projets bancables dans le domaine du tourisme; |  |  |  |  | OMT | Ministère du tourisme | Trust Fond OMD | Mini ateliers | 11 215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 2 748 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 42 000 |
|  | Former les acteurs en gestion, comptabilités simplifiées, hygiène alimentaire |  |  |  |  | ONUDI | Ministère PME Artisanat | Trust Fond OMD | Consultant local Atelier de formation | 8 692 10 000 |
|  | Faciliter l'accès au financement en partenariat avec les SFD en proposant un système innovant adapté |  |  |  |  | ONUDI | Ministère PME Artisanat | Trust Fond OMD | Mini ateliers avec populations locales | 18 692 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 2 616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 40 000 |
| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  | UN Agency | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
| Produit 5.2 : Inventaire général du patrimoine matériel, immatériel Targets : - Première publication thématique de l’inventaire publiée - Collecte d’information pour l’inventaire du patrimoine immatériel réalisée - Equipements pour l’archivage numérisé disponibles - Documentaire sur le patrimoine réalisé | Publications thématiques de l’inventaire du patrimoine matériel |  |  |  |  | UNESCO | Ministère de la culture, Direction du Patrimoine | Trust Fond OMD | Rédaction Impression Divers | 3 000 10 000 1 019 |
|  | Inventaire du patrimoine immatériel et documentation des sites |  |  |  |  | UNESCO | Ministère de la culture, Direction du Patrimoine | Trust Fond OMD | Consultants Locaux Inventaires Production du rapport Divers | 30 000 50 000 10 000 3 458 |
|  | Archivage et numérisation du patrimoine immatériel (équipements et techniciens)/ |  |  |  |  | UNESCO | Ministère de la culture, Direction du Patrimoine | Trust Fond OMD | Consultant local Equipements Archivage Techniciens | 30 000 60 000 3 458 |
|  | Production/diffusion de documentaires sur le patrimoine au Sénégal |  |  |  |  | UNESCO | Ministère de la Culture, Ministère de la Communication | Trust Fond OMD | Consultant Local Frais de diffusion Divers | 15 000 10 000 3 037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 16 028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 245 000 |

| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  | UN Agency | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
| Produit 5.3 Une base de données fiable du patrimoine et des autres industries culturelles du Sénégal accessible au public et aux spécialistes. Target : - Données collectées pour la mise en place d’une base de donnée fiable du patrimoine et des industries culturelles | Création et mise en ligne de la base de données sur le patrimoine matériel et immatériel et sur les industries culturelles au Sénégal |  |  |  |  | UNESCO | Ministère de la culture, Direction du Patrimoine, Ministère de l’information | Trust Fond OMD | Consultant Local Traitement des données Promotion du site web | 20 000 5 000 3 037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 1 963 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 30 000 |

| Annual Targets | # Key Activities | Etat d’avancement |  |  |  | UN Agency | Responsible Party | Planned Budget |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Source of funds | Budget Description | Total amount |
| Produit 5.4 : Etudes réalisées sur la diversification des filières du tourisme Target : - Catalogue des produits disponible - % de la population des zones concernées qui participent au développement touristique - Zones pilotes d’écotourisme mises en place | Conduire des études préliminaires dans les deux zones (inventaire des ressources, acteurs, etc.) et établir des catalogues des produits culturels et artisanaux | Cdiel recrutés | Rapport d’avancement dispo |  |  | ONUDI | Ministère des PME et artisanat | Trust Fond OMD | Consultants locaux Divers | 40 000 16 075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mapping finalisé | 3 925 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 60 000 |
|  | Implication des populations locales dans le développement touristique |  |  |  |  | OMT | Ministère du Tourisme | Trust Fond OMD | Rencontres avec les populations | 9 346 |
|  | Mesures d’accompagnement pour la mise en place des zones pilotes d’écotourisme (Delta du Saloum et le Pays Bassari) |  |  |  |  | OMT | Ministère du Tourisme | Trust Fond OMD | Consultant local Mise en place des mesures | 18 038 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Frais SAO | 2 616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 40 000 |

| TOTAL BUDGET FIRST YEAR | Budget sans SAO | 2 908 356 |
| --- | --- | --- |
|  | Frais SAO | 203 645 |
|  | TOTAL Budget avec SAO | 3 112 001 |